Прилог 12.

ПОГЛАВЉЕ 27 - ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

# ВИШЕГОДИШЊИ ИНВЕСТИЦИОНИ И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (MIFP)

# - сектори водa и отпада

Београд, децембар 2019

Садржај

САЖЕТАК	........1

1	УВОД	9

1.1	Основне информације	9

1.2	Методологија за развој МIFP-a	11

1.2.1	Процес консултација	11

1.2.2	Опсег МIFP-а	12

1.2.3	Опште претпоставке	12

1.3	Стратешки оквир за МIFP	12

1.3.1	Процес приступања Србије	13

1.3.2	Способност за преузимање обавеза у вези са чланством у ЕУ	14

1.3.3	Макроекономска ситуација	15

1.3.4	Фискални савет Републике Србије: Инвестиције у заштиту животне средине; социјални и фискални приоритет	16

2	ПОТРЕБНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ МЕРЕ	19

2.1	Сектор вода	19

2.1.1	Оквирна директива о водама	19

2.1.2	Директива о води за пиће	23

2.1.3	Директива о комуналним отпадним водама	27

2.1.4	Директива о нитратима	31

2.2	Сектор за управљање отпадом	34

2.2.1	Оквирна директива о отпаду	34

2.2.2	Директива о депонијама	39

2.2.3	Директива о отпадној електричној и електронској опреми	43

2.2.4	Директива о батеријама и акумулаторима	46

2.2.5	Директива о амбалажи и амбалажном отпаду	49

3	ПЛАН ПРИОРИТЕТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА – ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА	53

3.1	Увод	53

3.1.1	Општи приступ формирању листе пројеката	53

3.2	Листа инфраструктурних пројеката за сектор отпада	55

3.2.1	Преглед листе пројеката	56

3.3	Листа инфраструктурних пројеката за сектор вода	57

3.3.1	Листа пројеката за урбане отпадне воде	58

3.3.2	Листа пројеката за воду за пиће	59

4	АНАЛИЗА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА	61

4.1	Извори финансирања	61

4.1.1	Фондови ЕУ	61

4.1.2	Национална јавна средства	62

4.1.3	Зајмови	65

4.1.4	Коришћење механизама мешовитог финансирања - Инвестициони оквир за Западни Балкан	67

4.1.5	Приватни сектор	68

4.2	Расположива средства, инвестиционе потребе и недостајућа средства	69

4.2.1	Претпоставке о изворима финансирања	69

4.2.2	Пројектована расположива средства и инвестиционе потребе	72

4.2.3	Индикативни годишњи инвестициони расходи	74

4.2.4	Сагледавање начина за проналажење недостајућих средстава	77

4.2.5	Додатно сагледавање националних извора финансирања - Зелени фонд и Фонд за воде	78

4.2.6	Припрема пројеката	80

5	ПРИСТУПАЧНОСТ	83

5.1	Ограничења која постављају приход, приуштивост и задуживање	83

5.1.1	Анализа прихода домаћинстава	83

5.1.2	Горња граница приступачности у Србији	85

5.2	Постизање потпуног повраћаја трошкова	86

5.3	Приступачност/прихватљивост	91

6	КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА	95

6.1	Централни ниво	95

6.1.1	Организација на стратешком, портфолио и програмском нивоу	95

6.1.2	Организација на нивоу пројекта	98

6.1.3	Процена обима рада на основу портфолио планова и детаљних образаца пројекта........	100

6.2	Локални ниво	106

6.2.1	Структура локалне јединице	107

6.2.2	Индикативни задаци локалне јединице	108

6.2.3	Финансирање локалне јединице за имплементацију пројекта	109

7	АНАЛИЗА РИЗИКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ MIFP-а	110

7.1	Ризици политика	110

7.2	Административни ризици	111

7.3	Финансијски ризици	112

7.4	Технички ризици	113

8	ПРАЋЕЊЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ MIFP	115

9	ПРИЛОЗИ	117

9.1	Прилог 1: Листа инфраструктурних пројеката у сектору отпада 2019-2029.					117

9.2	Прилог 2: Листа инфраструктурних пројеката у сектору отпадних вода 2019-2029.			157

9.3	Прилог 3А: Листа инфраструктурних пројеката у сектору воде за пиће - инвестиционе потребе 2019-2029.	167

9.4	Прилог 3Б: Листа инфраструктурних пројеката у сектору воде за пиће 2019-2029. - приоритетне инвестиционе групе	189

9.5	Прилог 4: Списак потенцијалних међународних финансијских институција и билатералних зајмова као извора финансирања и услови финансирања	203

Листа табела

Табела 1. Техничке мере и трошкови предвиђени DSIP-ом за WFD	22

Табела 2. Инвестициони трошкови за имплементацију DWD	26

Табела 3. Предложена нова постројења за третман отпадних вода према класама величине	28

Табела 4. Техничке мере и трошкови које предвиђа DSIP	29

Табела 5. Класе величине агломерација	30

Табела 6: Укупни инвестициони трошкови (складиштење и расипање стајског ђубрива) у нитратно угроженим зонама, М ЕУР	32

Табела 7. Укупно процењени трошкови инвестиције за имплементацију Оквирне директиве о отпаду	37

Табела 8. Инфраструктурни план за управљање комуналним отпадом	40

Табела 9. Трошкови за имплементацију техничких мера DSIP-а Директиве о депонијама у складу са Инструментом за планирање инвестиција	42

Табела 10. Трошкови имплементације техничких мера предвиђених DSIP-ом	45

Табела 11. Трошкови имплементације техничких мера из DSIP-а	48

Табела 12:.Трошкови имплементације техничких мера DSIP-а	51

Табела 13. Територија Србије покривена системом одвојеног сакупљања, %	51

Табела 14.Стопа рециклаже по врсти амбалажног материјала, %	52

Табела 15. Општа расподела извора финансирања за пројекте које финансира ЕУ	71

Табела 16. Општа расподела извора финансирања за пројекте које финансира МФИ	72

Табела 17. Расположива средстава ЕУ, национална средства за суфинансирање и друга средства у периоду 2019-2044.	72

Табела 18. Инвестиционе потребе у периоду 2019-2044.	73

Табела 19. Расположива средства, инвестиционе потребе и недостајућа средства у периоду 2019-2029.	73

Табела 20. Индикативни укупни инвестициони расходи по годинама	75

Табела 21. Трошкови припреме пројеката по секторима (2019 - 2029, М ЕУР)	80

Табела 22. Распоред припреме приоритетних пројеката	81

Табела 23. Приходи домаћинстава на нивоу округа (РСД/дом. (домаћинство)/месец, 2016.)	83

Табела 24. Текућа плаћања за услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода на нивоу општине као % дохотка домаћинстава)	85

Табела 25. Текући трошкови услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода на нивоу округа (РСД/m3 без ПДВ)	87

Табела 26. Пуна цена накнаде за тарифе за воду по окрузима (ЕУР/m3)	88

Табела 27. Пуна цена тарифа за отпадне воде по окрузима (ЕУР/m3)	89

Табела 28. Расходи за услуге водоснабдевања и одвођењаотпадних вода као % дохотка домаћинстава током имплементације директиве за воду за пиће у третман урбаних отпадних вода	91

Табела 29. Улоге у КУП (Канцеларији за управљање пројектима)	97

Табела 30. Улоге у основном тиму за управљање пројектом	99

Табела 31. Улоге у пројекту	103

Табела 32. Коначне процене радног оптерећења по годинама и улогама за сваки програм	104

Табела 33. Радно оптерећење за све три листе пројеката, за отпадне воде, отпад и воду за пиће по годинама и улогама – запослени у Министарству	105

Табела 34. Ризици политика	110

Табела 35. Административни ризици	111

Табела 36. Финансијски ризици	112

Табела 37. Технички ризици	113

Списак слика

Слика 1. Процес развоја пројекта	10

Слика 2. Везе и преклапања између DSIP-ова у сектору отпада	55

Слика 3. Везе и преклапање између DSIP за сектор вода	58

Слика 4. Кумулативна недостајућа средства (милиона евра)	75

Слика 5. Разлика просечног прихода домаћинства у односу на просек Србије по општинама	85

Слика 6. Предложена управљачка структура	96

Слика 7. Предложена управљачка структура на нивоу пројекта	98

Слика 8. Пример шаблона за припрему пројекта	102

Листа скраћеница

| CBA | Анализа трошкова и користи (енг. Cost-benefit analysis) |
| --- | --- |
| CEB | Развојна банка Савета Европе (енг. Council of Europe Development Bank) |
| CFCU | Министарство финансија - Одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ |
| DSIP | Специфични план имплементације директиве (енг. Directive Specific Implementation Plan) |
| DWD | Директива о води за пиће (енг. Drinking Water Directive) |
| EAS | EU пројекат "Даља имплементација стратегије за апроксимацију у области животне средине" (енг. Further Implementation of Environmental Approximation Strategy) |
| EBRD | Европска банка за реконструкцију и развој (енг. European Bank for Reconstruction and Development) |
| EIA | Студија и процени утицаја на животну средину (енг. Environmental Impact Assessment) |
| EIB | Европска инвестициона банка (енг. European Investment Bank) |
| EISP2 | Пројекат "Environmental Infrastructure Support Programme, Phase II" (SIDA) |
| EУ | Европска унија |
| FS | Студија изводљивости (енг. Feasibility study) |
| IE IPPC | Директива о индустријским емисијама (енг. Industrial Emissions / IPPC Directive) |
| IPA | Инструмент за претприступну помоћ ЕУ (енг. The Instrument for Pre-Accession Assistance) |
| JICA | Јапанска агенција за међународну сарадњу |
| KfW | Немачка развојна банка KfW |
| LD | Директива о депонијама (eng. Landfill Directive) |
| MBT | Механичко биолошки третман |
| MIFP | Вишегодишњи инвестициони и финансијски план (енг. Multi-Annual Investment and Financing Plan) |
| ND | Директива о нитратима (енг. Nitrates Directive) |
| ORIO | Фонд за развој инфраструктуре - Холандија |
| PM | Управљање пројектима (енг. Project management) |
| PPW | Директива о амбалажи и амбалажном отпаду (енг. Packaging and Packaging Waste Directive) |
| RBMP | План управљања речним сливом (енг. River Basin Management Plans) |
| SIDA | Шведска агенција за међународну развојну сарадњу |
| SPP | Јединствена листа пројеката (енг. Single Project Pipeline) |
| TA | Техничка подршка (енг. Technical assistance) |
| UWWTD | Директива о урбаним отпадним водама (енг. Urban Wastewater Treatment Directive) |
| WB | Светска банка (енг. World Bank Group) |
| WBA | Директива о отпадним батеријама и акумулаторима (енг. Waste Batteries and Accumulators Directive) |
| WBIF | Инвестициони оквир за Западни Балкан (енг. Western Balkans Investment Framework) |
| WEEE | Директива о електричном и електронском отпаду (енг. Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) |
| WFD (1) | Оквирна директива о отпаду (енг. Waste Framework Directive) |
| WFD (2) | Оквирна директива о водама (енг. Water Framework Directive) |
| БТ | Биолошки третман |
| ГУП | Група за оправљање портфолијом |
| ДИС | Децентрализовани имплементациони систем |
| ЕС | Еквивалент становника |
| ЕУД | Делегација Европске уније |
| ЈИП | Јединица за имплементацију пројекта |
| ЈКП | Јавно комунално предузеће |
| ЈПП | Јавно приватно партнерство |
| ЈУП | Јединица за управљање пројектом |
| КУП | Канцеларија за управљање пројектима |
| ЛЈИП | Локална јединица за имплементацију пројекта |
| МЕИ | Министарство за европске интеграције |
| МЗ | Министарство здравља |
| МЗЖС | Министарство заштите животне средине |
| МПШВ | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде |
| МФИ | Међународне финансијске институције |
| МФИН | Министарство финансија |
| НОП | Надзорни одбор портфолија |
| НОП | Надзорни одбор пројекта |
| ПНО | Програмски надзорни одбор |
| ППВ | Постројење за пречишћавање воде за пиће |
| ППОВ | Постројење за третман отпадних вода |
| РГ | Радна група |
| РДВ | Републичка дирекција за воде |
| РЦУО | Регионални центар за управљање отпадом |

# САЖЕТАК

Процес приступања ЕУ у сектору животне средине је интензивиран од процеса скрининга у 2014. години. Србија ће почетком 2020. године, као земља кандидат, за приступање ЕУ поднети преговарачку позицију за Поглавље 27, са перспективом отварања Поглавља 27 за преговоре о приступању ЕУ у 2020. години. Преговарачку позицију када су у питању директиве које захтевају велике инвестиције подржавају релевантни DSIP-ови (Специфични планови имплементације директива), планови развијени за директиве које захтевају додатно време након године приступања и значајна средства за њихову пуну имплементацију. DSIP-ови укључују захтеве директиве, кључна питања усклађености, мере за пуну имплементацију захтева директиве, процену трошкова мера, финансирање и циљни датум за њихову имплементацију. Тренутно је израђено 9 DSIP-ова за ЕУ ​​директиве у сектору вода и отпада које се сматрају најскупљима и које су углавном финансиране из јавних извора финансирања:

- DSIP за Оквирну директиву о отпаду (EAS);

- DSIP за Директиву о депонијама/инструмент за планирање инвестиција;

- DSIP за Директиву о амбалажи и амбалажном отпаду (EAS);

- DSIP за Директиву о електричном и електронском отпаду (EAS);

- DSIP за Директиву о батеријама и акумулаторима (EAS);

- DSIP за Оквирну директиву о водама (EAS);

- DSIP за Директиву о урбаним отпадним водама (EAS);

- DSIP за Директиву o води за пиће (EAS);

- DSIP за Директиву о нитратима (EAS).

Међутим, потребна је координација планирања инвестиција и финансирања међу идентификованим мерама из DSIP-ова, с обзиром на могућности финансирања и индикативну поделу средстава. Стога је развијен MIFP као инструмент за планирање инвестиција у контексту процеса придруживања ЕУ, да би се обезбедио национални стратешки оквир за потребне инвестиције у заштити животне средине и осигуравање усклађености са свим релевантним директивама, као и да подржи предлоге потребних прелазних периода. MIFP се заснива на припремљеним DSIP-овима и укључује преглед инвестиција потребних за усклађеност, процену трошкова пројеката и процену потенцијалних извора финансирања. План разматра доступност, дефинише приоритете за инвестиционе пројекте и развија стратегију финансирања са инвестиционим потребама, изворима финансирања и временским распоредом појединачних пројеката.

Рокови представљени у MIFP-у су у складу са DSIP-овима и крајњи датум потребан за усаглашавање је до 2044. године. План приоритетних инвестиција је израђен за пројекте који почињу до 2029. године, на основу детаљних листа инфраструктурних пројеката када су у питању потребне инвестиције у инфраструктуру у сектору отпада, отпадних вода и воде за пиће. Листе пројеката су формиране на основу техничких мера предвиђених у DSIP-у, као и других доступних извора информација, као што су пројектне базе података, различити релевантни документи и интензивне консултације са релевантним актерима.

ЛИСТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА СЕКТОР ОТПАДА И ВОДА - Веза са техничким мерама из DSIP-ова за секторе отпада и вода

Формирање листе пројеката из техничких мера DSIP-а извршено је кроз следеће кораке:

- комбиновање мера које је потребно припремити и заједно имплементирати у пројекте (свако двоструко рачунање трошкова између директива/DSIP-ова је идентификовано и елиминисано);

- укључивање постојећих пројеката – прикупљене су информације о зрелости постојећих пројеката и договореним финансијским аранжманима;

- примењивање критеријума за одређивање приоритета и распореда активности из повезаних DSIP-ова;

- усклађивање распореда имплементације и финансирања; и

- прилагођавање распореда листе, узимајући у обзир све горе наведено / консултације са заинтересованим странама.

Поред трошкова изградње за пројекте у листама, MIFP дефинише и примењује стандардизовани сет процената за израчунавање трошкова припреме, надзора и непредвиђене трошкове (+ локална институционална подршка), као и стандардизоване сетове временских периода који су потребни за припрему и имплементацију сваког пројекта/фазе. Као резултат горе наведеног приступа, целокупни пројектни план MIFP-а је развијен као Excel модел за планирање, праћење и ажурирање пројеката.

Јединствене листе инфраструктурних пројеката у сектору отпада, отпадних вода и воде за пиће су развијени са више детаља као део Плана приоритетних инвестиција који покрива инвестиције које ће бити започете до 2029. године.

MIFP листе приоритетних пројеката (2019-2029.)

| Сектор | Отпад | Отпадне воде | Вода за пиће |
| --- | --- | --- | --- |
| Број пројеката | 104 | 30 | 11 |
| Трошкови припреме | 65 + 3,7 М ЕУР | 55,5 + 6 М ЕУР | 21,8 М ЕУР |
| Бруто имплементациони трошак | 1.032,3 М ЕУР | 1.514,5 М ЕУР | 488,2 М ЕУР |
| Укупни трошкови 2019-2029 | 1.100,7 М ЕУР | 1.576 М ЕУР | 510 М ЕУР |

ЛИСТА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА СЕКТОР ОТПАДА

Листа обухвата 129 пројеката, од који ће 104 почети са имплементацијом до 2029. године, са укупним трошковима од 1.097 милиона евра, укључујући и 65 милиона евра за припрему пројеката. Током периода приоритетног улагања, припремне активности од око 3,7 милиона ЕУР ће почети за додатних 13 пројеката који ће бити имплементирани након 2029. године.

Пројекти су подељени у 4 типа:

- Пројекти регионалних система за управљање отпадом укључују 65 пројеката у приоритетном поретку пројеката, а имплементација ће бити започета до 2029;

- Пројекти у области грађевинског отпада и отпада од рушења су формулисани за сваки регион, укључујући: складиштење у свакој општини, регионалну мобилну опрему за третман, регионално складиштење грађевинског отпадa. Укупно постоји 27 приоритетних пројеката;

- Пројекти у вези са опасним отпадом који се односе на грађење објеката. У приоритетном периоду постоји 12 пројеката (регионални објекти за складиштење опасног отпада, објекти за физичко-хемијски третман, постројења за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада, депонија за неоргански индустријски опасни отпад);

- Остале инвестиције.

ЛИСТА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА СЕКТОР ОТПАДНИХ ВОДА

Све агломерације према Директиви о третману комуналних отпадних вода (398) груписане су у 5 категорија, од великих (изнад 150.000 ЕС) до врло малих (испод 2.000 ЕС). Основни критеријум приоритета у листи за отпадне воде је величина агломерације, и стога су пројекти за отпадне воде распоређени по категоријама агломерација како следи:

  - Категорија 1 (главни): 5 пројеката;

  - Категорија 2 (велики): 16 пројеката;

  - Категорија 3 (средњи): 12 пројеката;

  - Категорија 4 (мали-средњи): 1 пројекат;

  - Категорија 5 (мали): 1 пројекат;

  - Комбинована категорија: 4 пројекта.

Листа пројеката у вези са комуналним отпадним водама обухвата 39 пројеката. Од тога, 30 пројеката је укључено у приоритетни инвестициони план 2019-2029, са укупним трошковима од 1.570 милиона еура. Овај износ укључује 55,5 милиона еура процењених трошкова припреме. До 2029. године предвиђене су припремне активности у вредности од око 6 милиона ЕУР за додатних 9 пројеката, који ће се имплементирати након периода приоритетног улагања.

ЛИСТА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА СЕКТОР ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Када је у питању листа пројеката у вези са водом за пиће, 139 пројеката је првобитно било засновано на општини којој припадају или на регионалном систему водоснабдевања, где је то било могуће. Они су затим груписани у 11 интервентних група или приоритетних хоризонталних пројеката, са различитим врстама приоритетних мера. Укупна вредност приоритетних пројеката процењује се на 510 милиона евра, укључујући трошкове припреме од 21,8 милиона евра. За одређивање приоритета пројеката и утврђивање распореда њихове имплементације, примењена је комбинација следећих критеријума:

- параметри квалитета воде наведени у Прилогу  А и Прилогу  Б Директиве о води за пиће, који имају утицај на два нивоа:

  - проблеми са нарушавањем здравља (нпр. присуство арсена, нитрата) и нитрита, итд);

  - проблем прихватљивости (нпр. замућеност, боја, итд);

- величина система водоснабдевања;

- текући и/или зрели пројекти који се већ развијају и за које је одређено или дефинисано финансирање;

- одређени корективни фактори, као што су зрелост, еколошка осетљивост, економски и социјални утицај, итд.

НАЧЕЛА ФИНАНСИРАЊА, ПРОЈЕКТОВАНА СРЕДСТВА И ИНВЕСТИЦИОНЕ ПОТРЕБЕ

Да би се ефикасно организовао процес финансирања, примењују се принципи финансирања заштите животне средине, као што су: концентрација расположивих ресурса на најскупље подсекторе; испуњавање услова ЕУ који се тиче најнижих трошкова; јавна средства се издвајају за приоритетну јавну инфраструктуру; сарадња (регионализација) у циљу смањења трошкова; фазни приступ током имплементације; расподела IPA средстава на различите приоритетне инфраструктурне потребе (сектор воде, сектор отпада); најпре смањење највећих утицаја на животну средину; апсорбовање максималних средстава за заштиту животне средине путем суфинансирања.

Идентификовани су и анализирани следећи потенцијални извори финансирања:

- ЕУ фондови (IPA и структурни фондови) - већина средстава за инвестиције које се покрећу ради приступања се очекује од грантова ЕУ;

- Национални јавни фондови - државни буџет и средства, као и локални буџети и средства;

- Зајмови – средства међународних, развојних и комерцијалних банака би допринела плану у одговарајућим случајевима;

- Билатерални грантови - донаторска подршка ће се постепено смањивати након датума приступања;

- Приватни сектор (ЈПП) механизми јавно-приватног партнерства се подстичу тамо где је то могуће и изводљиво, углавном у сектору отпада (регионални системз за управљање отпадом, грађевински отпад и отпад од рушења).

MIFP предлаже расподелу средстава између три подсектора, на основу инвестиционих потреба: за отпад 13%, за отпадне воде 64% и за воду за пиће 23%. Према претпоставкама финансирања које се односе на доступне грантове ЕУ и национално суфинансирање, табела испод показује очекивану општу расподелу извора финансирања за пројекте које финансира ЕУ.

| Извор финансирања | Сектор(и) вода | Сектор отпада |
| --- | --- | --- |
| Грантови ЕУ | 68% | 45% |
| Државна средства | 16% | 29% |
| Зајмови | 12% | 22% |
| Локална средства | 4% | 4% |
| УКУПНО | 100% | 100% |

Напомена: расподела средстава између различитих извора финансирања је приказана као индикативно и дугорочно планирање, тако да ће бити накнадно разматрана на нивоу појединачних пројеката приликом израде студија за припрему пројеката за имплементацију.  Такође, имајући у виду да су буџетска средства ограничена, планирање средстава за инвестиционе пројекте  ће се реализовати, у оквиру лимита на разделима буџетских корисника, која ће бити опредељена од стране Министарства финансија у складу са билансним могућностима.

У табелама у наставку приказане су инвестиционе потребе и претпостављена средства за цео MIFP за период 2019-2044.

| Расположиви финансијски извори; %; М ЕУР (2019-2044). Грантови ЕУ; 64%; 4.140. Државна средства; 18%; 1.163. Зајмови; 14%; 875. Локална средства; 4%; 257. Укупно финансирани пројекти ЕУ; 100%; 6.436. Приватни капитал; 337. Остали кредити; 0. Укупно; 6.773. | Потреба за инвестицијама; %; Укупно (2019 - 2044). Вода за пиће; 20,6%; 1.551. Отпадне воде; 56,8%; 4.273. Отпад; 16%; 1.202. Муљ; 6,6%; 500. Укупно; 100%; 7.527. |
| --- | --- |

Директним упоређивањем горе приказаних расположивих средстава и идентификованих инвестиционих потреба, постоји укупни недостатак средстава од -754 М ЕУР за период 2019-2044.

Што се тиче приоритетног инвестиционог периода MIFP-а у периоду од 2019. до 2029. године табела испод даје преглед процењених расположивих финансијских средстава, финансијских потреба и недостатка финансирања за сваки од ова три сектора.

| Вода за пиће | М ЕУР (2019-2029) |  | Отпадне воде | М ЕУР (2019-2029) |  | Отпад | М ЕУР (2019-2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционе потребе | 510 |  | Инвестиционе потребе | 1.576 |  | Инвестиционе потребе | 1.101 |
| Извори | 506 |  | Извори финансирања | 1.382 |  | Извори финансирања | 750 |
| ЕУ грантови | 344 |  | ЕУ грантови | 940 |  | ЕУ даје | 186 |
| Државна средства | 81 |  | Државна средства | 221 |  | Државна средства | 120 |
| Локална средства | 20 |  | Локална средства | 55 |  | Локална средства | 17 |
| Зајмови | 61 |  | Зајмови | 166 |  | Зајмови | 91 |
|  |  |  |  |  |  | Приватна средства | 337 |
| Недостатак средстава | -4 |  | Недостатак средстава | -194 |  | Недостатак средстава | -350 |

Недостатак средстава се може надокнадити кроз следеће активности:

- Регионални приступ и груписање пројеката: због економије обима, регионални приступ и груписање пројеката могу смањити укупне трошкове улагања; могу се успоставити посебни тематски програми за постизање постављеног циља (нпр. подршка побољшању квалитета воде за пиће), комбиновање пројеката за канализацију и мрежу воде за пиће у истом подручју, итд;

- Повећати и оптимизовати управљање расположивим средствима: прибављање додатних националних средстава, операционализација Зеленог фонда и јачање Фонда за воде са дугорочном перспективом; реформе на локалном нивоу и у јавним комуналним предузећима, промене у тарифним политикама; користити додатне МФИ/билатералне/мултилатералне изворе финансирања; учешће приватног сектора – тамо где је примењиво (нпр. управљање отпадом од изградње и рушења) може значајно смањити оптерећење јавних фондова, посебно имајући у виду врло високе укупне трошкове усклађености;

- Реорганизација секвенци/одлагање инвестиција: У случају да се инвестиције могу одложити, посебно оне веће, тако да могу бити покривене средствима која ће бити доступна након приступања; услед великог броја пројеката које треба припремити и спровести, као и због ограничених капацитета институција које се баве инвестирањем у заштиту животне средине, може доћи до кашњења у односу на распоред MIFP -а.

Трошкови припреме пројекта се сматрају приоритетима у првој фази имплементације поретка. Активности припреме пројекта су груписане у листама за припрему пројеката, које треба планирати на најмање сваке две године. Да би се омогућила припрема пројеката и имплементација приоритетних поредака, потребно је успоставити адекватну институционалну структуру и ојачати капацитете за управљање пројектима у МЗЖС.

Министарство заштите животне средине/Јединица за IPA - Одељење за управљање пројектима финансираних из фондова ЕУ и међународне помоћи у области животне средине има свеукупну одговорност за управљање, праћење, извештавање и ажурирање MIFP-а. Препоручује се успостављање званичног међуресорног и међуинституционалног механизма/тела за координацију и ажурирање принципа MIFP-а и листа пројеката у оквиру плана у складу са новим DSIP-овима и политикама, финансијским аранжманима и статусом пројеката. За успостављање и рад овог тела нису неоходна додaтна средтсва из буџета Републике Србије.

Узимајући у обзир да MIFP обезбеђује принципе и критеријуме за стратешки релевантне листе инфраструктурних пројеката у секторима отпада, отпадних вода и воде за пиће, MIFP листе пројеката ће бити интегрисане у Jединствену листу приоритетних инфраструктурних пројеката, као националног механизма за одређивање приоритетних инвестиција.

# УВОД

## Основне информације

Изазови са којима се суочавају земље кандидати за ЕУ ​​односе се на потребу за улагањем у побољшану инфраструктуру у заштити животне средине као део процеса приступања ЕУ, што су сви партнери препознали и доживели у претходним круговима приступања ЕУ. Искуство показује да се финансијски изазов погоршава са ниским нивоом накнада за услуге у области заштите животне средине, способностима влада и општина да прикупљају средства, многим конфликтним захтевима у погледу доступних финансијских средстава, као и спорим напретком у идентификацији, одређивању приоритета и припреми потребних инвестиционих пројеката. Иако се недостатак финансија често сматра главном препреком, други фактори као што су потреба да се идентификују сви потребни пројекти у складу са захтевима ЕУ директива, политичка подршка на локалном нивоу локалним пројектима, као и одговарајућа припрема пројеката играју важну улогу улогу у процесу. У пракси, земље кандидати за чланство у ЕУ могу затражити прелазне периоде, ако нису у могућности да имплементирају пројекте улагања у животну средину до датума приступања. Прелазни периоди се стога траже за све директиве које до дана приступања неће бити у потпуности спроведене. Ако се одобри прелазни период, земља кандидат за приступање ЕУ ​​мора обезбедити јасно дефинисан програм кроз који ће се спровести потребна улагања. Програм треба да идентификује све пројекте и инвестиције које ће бити потребне, изворе капитала и период у којем ће се инвестирање одвијати.

На нивоу директива, земље припремају специфичне планове имплементације директиве (у даљем тексту: DSIP) за све директиве за које траже прелазне периоде у својим преговорима о приступању. DSIP-ови морају представити аргументе којима се образлажу додатни временски периоди за имплементацију. У многим случајевима, DSIP-ови су припремљени за неколико различитих директива и због тога постављају конкурентне финансијске захтеве за расположива средства.

Процес планирања инвестиција заснован на приступању треба да обезбеди оквир за неопходно инвестирање и осигуравање усклађености са свим релевантним директивама, као и да подржи понуде за прелазне периоде тамо где су они потребни. У овом процесу користи се неколико инструмената за планирање и имплементацију. DSIP-ови обезбеђују систематску процену и идентификацију недостатака у усклађености и предлажу мере за превазилажење недостатака, укључујући капитално-интензивне инфраструктурне пројекте у заштити животне средине. Вишегодишњи инвестициони и финансијски план (у даљем тексту: MIFP) пружа свеобухватну стратегију финансирања којом се

дефинишу инвестиционе потребе, извори финансирања и временски распоред појединачних пројеката. Идентификовани пројекти прелазе у фазу припреме пројекта у којој им се може пружити подршка низом инструмената за припрему пројеката. Процес је илустрован на графикону испод.

Слика 1: Процес развоја пројекта

MIFP се надовезује на припремљене DSIP-ове и обухвата преглед инвестиција потребних за усклађеност, процену трошкова пројеката и процену потенцијалних извора финансирања. План разматра доступност, дефинише приоритете за инвестиционе пројекте и развија стратегију финансирања са инвестиционим потребама, изворима финансирања и временским распоредом појединачних пројеката.

Његов специфични циљ је да буде смерница Влади Републике Србије за приоритете у три области које захтевају значајне ресурсе - секторе вода, отпадних вода и управљања отпадом.

Специфични циљ овог извештаја је да подржи Министарство заштите животне средине у припреми Вишегодишњег инвестиционог и финансијског плана, како би надлежне институције биле у могућности да ефикасно планирају финансирање и спровођење инвестиционих пројеката потребних за усклађеност са директивама.

Развој MIFP-а је надгледала техничка радна група састављена од истакнутих експерата из Министарства заштите животне средине и других заинтересованих страна.

## Методологија за развој МIFP-a

МIFP се заснива на анализи захтева ЕУ за усклађеност са релевантним директивама ЕУ, као што је представљено у DSIP-овима релевантним за овај документ.

Док МIFP разматра све техничке мере предвиђене у DSIP-овима које су потребне за усаглашавање до 2044. године, развијен је план приоритетних инвестиција за пројекте који ће бити покренути до 2029. године, на основу детаљних поредака потребних инвестиција у инфраструктуру за управљање отпадом, отпадним водама и водом за пиће. Ове листе су формиране на основу техничких мера предвиђених у DSIP-овима, као и других доступних извора информација, као што су базе података пројеката, различити документи и интензивне консултације са релевантним актерима. Приступ формирању листи и детаљније информације о пројектима који се налазе у њима представљени су у Поглављу 3.

Конзистентан временски оквир имплементације развијен је у свим листама, да би олакшао сагледавање инфраструктуре која је потребна у свим предметним секторима.  Овај временски оквир имплементације прилагођен је предложеним транзиционим периодима и предвиђеној години приступања Србије ЕУ.

Урађена је анализа потенцијалних финансијских извора на основу анализа у DSIP-овима што даје свеобухватну слику укупно потребних ресурса за усклађеност, са поделом између сектора и предложеном расподелом средстава по секторима и према очекиваним изворима финансирања.

### Процес консултација

Радна група за МIFP (у даљем тексту: РГ) основана је од стране Министарства заштите животне средине. Састанци радне групе су представљали прилику за разговор о напретку у развоју МIFP-а, као и разматрање отворених питања и потреба за билатералним консултацијама са члановима радне групе. Организоване су следећи састанци радне групе:

- 1. Састанак РГ: Презентација о приступу развоју МIFP документа и техничких мера неопходних за усаглашавање: 26. априла 2018. године;

- 2. Састанак РГ: Напредак у развоју листи пројеката 10. јул 2018;

- 3. Састанак РГ: Презентација нацрта МIFP документа: 11. септембар 2018. године;

- 4. Састанак РГ: Презентација коначног МIFP документа: 20. мај 2019.

Поред тога, одржан је састанак релевантних заинтересованих страна 21. .маја 2019. године.

Консултован је и широк спектар заинтересованих страна у процесу развоја МIFP-а, у оквиру билатералних састанака пројектног тима са кључним заинтересованим странама.

### Опсег МIFP-а

МIFP покрива следеће директиве ЕУ:

- Оквирна директива о отпаду (EAS);

- Директива о ОЕЕО (EAS);

- Директива о батеријама и акумулаторима (EAS);

- Директива о амбалажи и амбалажном отпаду (EAS);

- Оквирна директиву о водама (EAS);

- Директива о урбаним отпадним водама (EAS);

- Директива води за пиће (EAS);

- Директива о нитратима (EAS)

- Директива о депонијама (EAS);

МIFP је израђен у периоду од фебруара 2018. до јуна 2019. године.

### Опште претпоставке

Током развоја МIFP-а коришћене су две основне опште претпоставке:

- Очекивано време приступања Србије ЕУ је 2025. година;

- Предложени прелазни периоди су засновани на DSIP-овима и претпоставља се да ће бити одобрени у процесу преговора са Србијом.

Специфичне претпоставке које се односе на пројекције расположивих средстава описане су у поглављу 4.2.1 Претпоставке о финансијским изворима.

Административни трошкови и мере за усклађеност су за покривене директиве искључени из калкулација трошкова. Претпоставља се да су они анализирани у посебном извештају, Акционом плану за развој административних капацитета, који је такође израђен у оквиру Пројекта.

## Стратешки оквир за МIFP

Развој МIFP-а се базира на стратешким разматрањима као што су напредак у процесу приступања ЕУ Србије, укупна макроекономска ситуација у земљи, као и извештаји и препоруке институција релевантних за развој инфраструктуре животне средине.

### Процес приступања Србије

У октобру 2000. године, Србија је предузела одлучан корак ка евроинтеграцији, као и цела централна и источна Европа и њени суседи на Западном Балкану. Србија - заједно са још пет других земаља Западног Балкана - идентификована је као потенцијални кандидат за чланство у ЕУ током самита Европског савета Солуну 2003. године. У 2008. години усвојено је Европско партнерство за Србију, којим се утврђују приоритети за чланство земље. Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) Европској унији потписан је 29. априла 2008. године.

У децембру 2009.године, режим либерализације визног режима омогућио је грађанима Србије да путују унутар шенгенског простора без визе, показујући да процес може донети конкретне резултате који доносе директну добробит грађанима. Истог месеца, захтев Србије за чланство у ЕУ достављен је Шведском председништву. Европски савет је 1. марта 2012. године донео одлуку да се Србији додели статус кандидата за чланство у ЕУ. У септембру 2013. године ступио је на снагу Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије.

У складу са одлуком Европског савета која је донета у јуну 2013. године, да се отворе преговори о придруживању са Србијом, Савет је усвојио преговарачки оквир у децембру 2013. године, и одлучио да одржи прву Међувладину конференцију између Србије и ЕУ у јануару 2014. године.

Преговори о приступању ЕУ су почели 21. јануара 2014. године у Бриселу када је одржана прва међувладина конференција о приступању Србије ЕУ. Том приликом представници ЕУ и Србије су разменили мишљења и представили преговарачки оквир ЕУ и Уводно излагање Републике Србије.

Састанци Експланаторног и Билатералног скрининга за Поглавље 27 Животна средина  и климатске промене су одржани у септембру и новембру 2014. године. Током Експланаторног скрининга, администрација ЕУ је детаљно представила захтеве прописа ЕУ у области животне средине, док је код Билатералног скрининга било предвиђено да српска администрација представи процес транспозиције, статус и план имплементације. У складу са закључцима Билатералног скрининга, Србија се обавезала да обезбеђује даље информације о статусу својих планова транспозиције и имплементације када је у питању апроксимација европским прописима у области животне средине. Србија је израдила комплетан извештај са додатним информацијама (пост-скрининг документ) и доставила га ЕК у септембру 2015. године. Званично писмо ЕК са позивом за достављање преговарачке позиције и Извештај о скринингу послато је у децембру 2016. године. Извештај о скринингу је потврдио да је законска регулатива на задовољавајућем нивоу усклађености са прописима ЕУ, док су имплементација и спровођење још увек у раној фази и идентификовао питања недовољних институционалних капацитета и ограничених финансијских ресурса. У циљу решавања покренутих питања, Србија треба да заврши стратешко планирање, консолидује своје капацитете за стратешко планирање и јасно повеже инвестиције са стратешким приоритетима и предузме мере за успостављање ефикасног и сталног система финансирања активности у области животне средине и климе, укључујући значајне инвестиције у инфраструктуру и стабилно финансирање основних услуга, као што је мониторинг животне средине.

Србија је интензивирала своје напоре и предузела све потребне мере и активности како би испунила основне захтеве за припрему преосталих поглавља за што скорије отварање.

### Способност за преузимање обавеза у вези са чланством у ЕУ

Извештај о напретку Србије 2019. наглашава развој стања везано за Поглавље 27: Животна средина и климатске промене. У стратешком контексту MIFP-а између осталог се наводи:

- Јачање административних и финансијских капацитета јавне централне и локалне администрације, операционализација и адекватно снабдевање Зеленог фонда и даље побољшање међуинституционалне координације, посебно између централног и локалног нивоа;

- Интензивирање рада на имплементацији и спровођењу закона, као што су затварање неусаглашених депонија, улагање у смањење, одвајање и рециклирање отпада;

- Степен усклађености код квалитета воде је умерен. Почела је припрема акционог плана за имплементацију стратегије управљања водама. Нетретирана канализација остаје главни извор загађења. Неусклађеност изазива велику забринутосту у неким областима, као што је случај са арсеном. Србија треба да уложи значајне напоре како би даље ускладила своје законодавство са законском регулативом ЕУ да би се ојачали административни капацитети, посебно за праћење, спровођење и међуинституционалну координацију;

- Што се тиче управљања отпадом, постоји добар ниво усклађености са Законодавством ЕУ. Имплементација је у раној фази. Националну стратегију управљања отпадом и планове за управљање комуналним отпадом треба ревидирати како би се одразиле законске одредбе о минимизацији отпада и одвајању отпада на извору, те укључити квантитативне циљеве за рекуперацију и рециклирање отпада. Потребно је развити додатне економске инструменте за посебне токове отпада. Удео рециклираног отпада у укупном управљању отпадом остао је на ниском нивоу. Потребни су већи напори за брже затварање неусклађених депонија у Србији и улагање у смањење, одвајање и рециклирање отпада. Није постигнут напредак на пољу медицинског и опасног отпада.

### Макроекономска ситуација

За шест година, Србија се трансформисала из економије коју је карактерисао стагнирајући раст, висока стопа незапослености и двоструки дефицит - до ниске инфлације и стабилне растуће економије, са избрисаним фискалним дефицитом, смањењем јавног дуга, значајно смањеном екстерном неравнотежом и опоравком тржишта рада.

Инфлација је успорена почетком 2018. године - са 3,0% у децембру 2017. на 2,3% у јуну, а очекује се да ће остати у доњој половини циљног толерантног опсега у кратком року, постепено се приближавајући централном циљу у 2019. години. - циљ од 3,0%.

Државни буџет је имао суфицит у 2017. години (1,2% БДП-а), а тај тренд се наставио почетком 2018. године (0,4% БДП-а у К1). Након наглог пада јавног дуга у 2017. години за више од 10% БДП-а, почетком 2018. године он се додатно смањио на испод 60% БДП-а (мај 2018).

Ови резултати су потврђени побољшаним кредитним рејтингом (S&P, Fitch и Moody’s) током 2017. године и успешним завршетком превентивног кредитног аранжмана са ММФ-ом и, што је веома важно, то је довело до наглог пада премије ризика земље до историјски ниског нивоа у јануару.

Макроекономска стабилизација је допринела снажнијем расту директних страних инвестиција, и то за 27,1% у 2017. години (достигавши 6,6% БДП-а), а повољни трендови се настављају у 2018. години (+ 13,6% г/г у периоду јануар-мај 2018). БДП је растао десет квартала заредом, за 4,6% међугодишње у К1, захваљујући снажним инвестиционим активностима - како приватним тако и државним.

Након јачања динара у односу на еуро у 2017. години за 4,2%, притисци услед раста валуте су настављени током 2018. године, док је НБС купила 1,27 милијарди ЕУР од почетка године (до 11. јула). Због ниских инфлаторних притисака стопа каматних стопа је смањена у марту и априлу, оба пута за 25bp, на садашњи ниво од 3,0%. Вођени факторима понуде и потражње, кредитна активност је у мају 2018. порасла за 8,1% г/г (14,5% искључујући ефекте отписа проблематичних кредита и продају од 2016. године).

Стабилност банкарског сектора Србије је очувана и додатно ојачана. Охрабрено мерама НБС, учешће проблематичних кредита у укупним кредитима је пало на 8,6% на крају маја 2018. године, што је најнижи ниво од 2008. године када је уведен овај индикатор квалитета портфолија. Индикатори адекватности капитала су још јачи након примене стандарда Basel III у Србији.

Све горе наведено створило је повољно окружење за убрзање раста у наредном периоду.

### Фискални савет Републике Србије: Инвестиције у заштиту животне средине; социјални и фискални приоритет

Извештај Фискалног савета за 2018. годину захтева снажан пораст улагања у заштиту животне средине као буџетски приоритет у 2019. години и надаље. Констатује се да су повољне околности за издвајање далеко већих средстава за животну средину, јер ће буџет за 2019. годину садржати довољан фискални простор, обезбеђен економским растом, смањењем јавног дуга и коначном исплатом дуга Србијагаса из буџета. Кључни предлози Фискалног савета су сажети у наставку:

- Потребно повећање буџетских издатака за заштиту животне средине износи око 1,2 до 1,4% БДП-а (око 500 милиона ЕУР). Јавне инвестиције у животну средину у наредним годинама процењују се на 8,5 милијарди ЕУР;

- Повећање инвестиција у заштити животне средине побољшало би буџетске структуре и имало позитиван утицај на економски раст у кратком року;

- Улагања у инфраструктуру у заштити животне средине имала би позитиван утицај на побољшање здравља, квалитета живог и регионалног развоја и дугорочан подстицај за економски раст целе земље;

- Тренутно је у буџету расположив фискални простор који би могао бити додељен за улагања у заштиту животне средине. Фискална консолидација која је почела крајем 2014. омогућила је Србији да избегне кризу јавног дуга – од годишњег општег владиног дефицита од 6,6% БДП-а (2,2 милијарде ЕУР) у 2014. години, Србија је достигла уравнотежени буџет у 2017. и 2018. години, када је јавни дуг опао са скоро 75% БДП-а на око 60% БДП-а. Фискални савет процењује да ће повољни фискални трендови омогућити Влади да располаже фискалним средствима у износу од 1% БДП-а у буџету за 2019. годину, који се могу користити за повећање јавних инвестиција у заштиту животне средине;

- Јавне инвестиције у заштити животне средине финансирају се из државног буџета, али и из локалних буџета (градови и општине, заједно са локалним јавним предузећима). Локалне самоуправе треба да учествују, под једнаким условима, у финансирању пројеката из области животне средине, али у овом тренутку нису у стању да то учине. Суфинансирање треба да остане принцип на коме ће почивати однос између централне и локалне власти. Трансфери локалним самоуправама већ постоје, потребно је побољшати њихов квалитет, односно услове за њихово одобравање.

Фискални савет дефинише главне услове које треба испунити за имплементацију инфраструктурних пројеката у области заштите животне средине. Основна претпоставка је успостављање система који ће подржати раст инвестиција, укључујући:

- Стратешке одлуке Владе РС које би усмеравале политику заштите животне средине: усвајање и ажурирање стратешких докумената како би одражавали нове рокове и процене трошкова;

- Проширење надлежности Министарства заштите животне средине: Министарство би требало да постане главни стуб за све активности у сектору животне средине, укључујући свеукупно управљање планирањем развоја комуналне инфраструктуре;

- Операционализација Зеленог фонда: процењује се да би буџет РС требао да на годишњем нивоу прикупи приходе од еколошких пореза и накнада на нивоу од 90 - 110 милиона ЕУР. То би могло да представља значајан извор финансирања у заштити животне средине и средства би се могла користити за финансирање припремних радова (нпр. израда пројектне документације) и суфинансирање пројеката на локалном нивоу. Он може гарантовати минимални износ средстава за заштиту животне средине, који се не може смањити ad hoc одлукама;

- Консолидација буџета градова и општина и реформа јавних комуналних предузећа: успостављање праведног система финансирања, који би омогућио да инвестициони трошкови буду равномерно распоређени између централне и локалних власти, зависи од овог корака. Неопходно је консолидовати буџете општина и градова (контрола текућих расхода, смањење субвенција, боља наплата прихода) заједно са реструктурирањем јавних комуналних предузећа (смањење броја запослених, повећање наплате прихода, повећање тарифа);

- Успостављање јасног и функционалног механизма координације: да би се омогућила ефикасна имплементација пројеката. Од највеће важности је успостављање јасног и функционалног механизма координације између различитих министарстава, јавних и државних предузећа и локалних власти;

- Запошљавање потребног особља што је пре могуће: недостаје квалификовано особље за административне и инспекцијске послове у сектору заштите животне средине, а посебно недостају стручњаци за развој пројеката и инжењери. Постоји потреба да се спроведе детаљна анализа особља које недостаје у сектору заштите животне средине, укључујући и преглед ситуације на различитим нивоима власти (укључујући јавна комунална предузећа) и по врсти потребног посла (администрација, инспекција, инжењери итд.);

- Побољшање мониторинга животне средине: постоји потреба да се даље успостави и оснажи систем мониторинга и на локалном нивоу, тако да мрежа ових система мониторинга допуни централизовани систем праћења.

# ПОТРЕБНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ МЕРЕ

## Сектор вода

### Оквирна директива о водама

#### Захтеви ЕУ

Основни циљ Оквирне директиве о водама (у даљем тексту: WFD) је постизање доброг стања водних ресурса. Добар статус се дефинише као добар еколошки и хемијски статус ресурса површинских вода и добро квантитативно и квалитативно стање подземних вода.

Директива успоставља оквир за заштиту свих вода (укључујући унутрашње површинске воде, прелазне воде, приобалне воде и подземне воде) чији је циљ:

- спречавање даљег погоршања стања вода, заштита, унапређење и обнова свих водних тела;

- одрживо коришћење воде;

- прогресивно смањење испуштања, емисија и губитака приоритетних супстанци и престанак или укидање испуштања, емисија и губитака приоритетних опасних материја;

- прогресивно смањење загађења подземних вода/преокретање сваког значајног, узлазног тренда загађивача у подземним водама;

- ублажавање последица поплава и суша;

- постизање стандарда и циљева постављених за заштићена подручја у законодавству Заједнице

WFD захтева од држава чланица ЕУ да управљају водним ресурсима на основу водних подручја и утврде надлежне органе за потребе Директиве. Директива поставља главне елементе процеса управљања речним сливом, у чијем су средишту планови управљања речним сливовима (у даљњем тексту: RBMP) и Програми мера (у даљем тексту: PoM).

#### Кључна питања за усклађеност

Постизање еколошких циљева WFD уско је повезано са имплементацијом основних техничких мера, углавном везаних за Директиву о третману комуналних отпадних вода и Директиву о води за пиће. Без потпуне имплементације ових директива, добар статус неких водних тела се не може постићи. Главни технички недостаци за постизање циљева постављених у UWWTD и DWD наведени су у њиховим одговарајућим одељцима у наставку.

#### Преглед техничких мера

Техничке мере за постизање еколошких циљева утврђених Оквирном директивом о водама подељене су на основне и допунске мере. Основне мере покривају активности успостављене ради постизања усклађености са циљевима законодавства Заједнице у области заштите вода, од којих су најважније следеће:

- Директива о третману комуналних отпадних вода (91/271/ЕЕЗ);

- Директива о нитратима (91/676 /ЕЕЗ);

- Директива о води за пиће (80/778/ЕЕЗ) (измењена и допуњена Директивом 98/83/ЕЗ).

Што се тиче Директиве о пречишћавању комуналних отпадних вода, основне мере укључују изградњу и/или реконструкцију мрежа за прикупљање отпадних вода, постројења за пречишћавање и успостављање одговарајућег третмана отпадних вода у агломерацијама са више од 2.000 ЕС или у агломерацијама које имају канализационе мреже и мање од 2.000 становника. Укупан предложени број постројења за пречишћавање отпадних вода је 359, са око 10.400 km нових мрежа за прикупљање отпадних вода које ће бити изграђене.

Основне мере које су усмерене на циљеве Директиве о води за пиће укључују: рехабилитацију постојећих и изградњу нових постројења за третман воде, као и објеката за хлорисање у малим водоводним системима; обнову и проширење извора воде; рехабилитацију/унапређење критичних елемената унутар дистрибутивног система и проширење централизованих и/или регионалних система водоснабдевања; санацију постојећих постројења за пречишћавање воде и замену цеви у водоводним системима; и унапређење лабораторијских објеката и мониторинг у руралним водоводним системима.

За Директиву о нитратима, основне мере су да се одреде нитратно осетљиве зоне и да се припреми Акциони програм за Директиву о нитратима. Иако већина мера у Акционом програму неће захтевати велика техничка прилагођавања од стране фармера, захтеви који се односе на минималне капацитете складиштења стајњака захтеваће изградњу складишта стајског ђубрива на сточним фармама и куповину уређаја за расипање стајњака како би се стајско ђубриво користило на пољима.

Допунске мере су усмерене на водна тела која су у опасности да не постигну циљеве ОДВ у животној средини, узимајући у обзир врсте значајних притисака и нивое утицаја, треба обезбедити напредак у постизању доброг статуса.

Допунске мере предвиђене у DSIP-у за Оквирну директиву о водама укључују:

- Надоградњу постојећих постројења за третман отпадних вода или изградњу нових у насељима која нису обухваћена Директивом о третману комуналних   отпадних вода. Имплементација Директиве о третману комуналних отпадних вода би требало да обезбеди сакупљање и одговарајући третман отпадне воде од 5,4 милиона становника (већина њих живи у насељима са више од 2.000 ЕС). Односно, 1,8 милиона становника који живе у мањим насељима неће бити циљ UWWTD. Претпоставља се да пре-фабриковани системи за обраду отпадних вода са модуларним блоком могу бити исплатива опција за третман отпадних вода за насеља са 1.000-2.000 ЕС, док у мањим насељима (<1.000 ЕС) домаћинства могу бити опремљена септичким јамама или обезбеђена другим алтернативама за третман отпадних вода, као што су вештачке мочваре;

- Мере за смањење загађења приоритетним и приоритетним хазардним супстанцама. Многе државе чланице ЕУ још увек се боре с катастрима загађења и извештавају да основне мере нису довољне за решавање значајних притисака из извора IPPC и не-IPPC постројења или притисака дифузних извора из пољопривреде или напуштених индустријских локација. Што се тиче техничких мера, активности које треба предузети укључују надоградњу или унапређење постројења за пречишћавање индустријских отпадних вода (укључујући фарме) изван захтева Директива о индистријским емисијама (и IPPC);

- Мере за смањење загађења из пољопривреде.Примена основних мера предвиђених Директивом о нитратима би требало да значајно допринесе смањењу загађења нутриејнтима и постизању циљева WFD. Међутим, имајући у виду потенцијал за развој пољопривредног сектора, може се очекивати да ће у будућности бити потребне додатне мере, као што су узгој усева „хватача“, постављање мочвара, ретензионих базена, успостављање тампон зона и друго;

- Мере за побољшање хидроморфолошког статуса. Процена хидроморфолошких утицаја је још увек у почетној фази у Србији и будући да водна тела која су изложена ризику услед хидроморфолошких промена још увек нису идентификована, специфичне мере се не могу предложити у DSIP-у. Међутим, могу се размотрити следеће врсте мера: уградња рибљих стаза на рекама где хидроелектране стварају препреке за миграцију риба; постављање минималних захтева за еколошки прихватљив проток; обнављање деградиране структуре корита; ремеандрирање некада поравнатих водотокова; уклањање конструкција: прелива, баријера и утврђење обала; као и поновно повезивање мочвара;

- Мере за унапређење квантитативног и квалитативног статуса тела подземних вода. DSIP не предлаже специфичне мере због недовољних података мониторинга који би доказали значајне утицаје захватања воде и показали трендове смањења нивоа подземних вода. Процењује се да ће се ова питања решавати делимично применом основних мера повезаних са Директивом о води за пиће, те да су потребне даље студије како би се утврдила потреба за допунским мерама.

#### Трошкови имплементације

За основне мере, укупни трошкови имплементације се одређују на основу DSIP-а за сваку од дотичних директива, и то:

- Третман отпадних вода: 4.300 милиона евра;

- Вода за пиће: 1.551 милион евра;

- Нитрати: 521,8 милиона евра.

Имплементација допунских мера је такође процењена:

- Допунске мере за пречишћавање отпадних вода: око 30 - 60 милиона ЕУР за третман отпадних вода и око 200 милиона ЕУР за системе прикупљања;

- Допунско смањење загађења у пољопривреди. Будући да потражња за додатним агро-еколошким мерама тренутно није позната, претпоставља се да она могу захтевати од 25 милиона ЕУР/годишње у краткорочној перспективи до 100 милиона ЕУР/годишње у каснијим периодима планирања. Током читавог периода имплементације WFD, трошење на агро-еколошке мере везане за воду би у просеку могло износити око 60 милиона евра годишње;

- Мере хидроморфолошке рестаурације.На основу постојања око 1.000-1.500 водних тела која захтевају мере санације, претпоставља се да је вредност потребних инвестиција око 300-400 милиона еура;

- Побољшање квантитативног и квалитативног стања ресурса подземних вода. Као што је горе наведено, DSIP не предлаже конкретне мере, тако да није могуће проценити трошкове њихове имплементације.

Табела 1. Техничке мере и трошкови предвиђени DSIP-ом за WFD

| Мера | Инвестициони трошкови (милиона ЕУР) |
| --- | --- |
| Основна: Третман комуналних отпадних вода | 4.300 |
| Основна: Вода за пиће | 1.551 |
| Основна: Нитрати | 521,8 |
| Основне мере укупно | 6.891 |
| Допунска: Третман отпадних вода | 250 |
| Допунска: Побољшање хидроморфолошких услова | 300-400 |
| Допунска: Агро-еколошке мере | Око 60 милиона годишње |
| Допунска: Побољшање квантитативног стања подземних вода | Тренутно се не може проценити |
| Допунска: Истраживање, информативне активности, демонстрацијски и развојни пројекти | 2-3 |

#### Финансијски приступ

Следећи главни досадашњи и потенцијални будући извори финансирања су коришћени и планирани за финансирање имплементације WFD:

- Јавни буџети и фондови за заштиту животне средине (Фонд за воду);

- Билатерални и мултилатерални програми помоћи;

- Програми помоћи ЕУ;

- Међународне финансијске институције.

Развој RBMP-а и PoM-а пре приступања ће се заједнички финансирати из IPA и националних фондова. Имајући у виду историјску потрошњу Фонда за воду, предвиђене повећане грантове из ЕУ након приступања и предложену политику имплементације Директиве (узимајући у обзир транзициони период), доступност извора финансирања би требало да буде адекватна за финансирање допунских мера у будућности.  Међутим, краћи период имплементације, би захтевао додатне капацитете и изворе финансирања, што би проузроковало и непропорционалност трошкова.

#### Периоди за имплементацију

Уласком у ЕУ, Република Србија ће развити и званично усвојити RBMP и PoM. Међутим, она неће моћи да успостави и у потпуности спроведе све мере до 2027. године, што је крајњи рок за постизање циљева WFD. За потпуно остваривање еколошких циљева Оквирне директиве о водама, предлаже се транзициони период од три додатна 6-годишња циклуса управљања са коначним роком до 2045. године.

### Директива о води за пиће

#### Захтеви ЕУ

Циљ Директиве о води за пиће (у даљњем тексту: DWD) је заштита људског здравља од штетних последица било какве контаминације воде намењене за људску потрошњу, осигуравајући да је она исправна и здрава. То може бити испуњено ако:

- у води нема микроорганизама и паразита од било које супстанце која, у броју или концентрацијама, представља потенцијалну опасност за здравље људи; и

- вода задовољава минималне захтеве квалитета који су постављени у директиви.

Директива се односи на све воде за пиће и воду која се користи у производњи и промету хране, мада појединачно снабдевање са мање од 10 m3 дневно или које опслужује мање од 50 особа може бити изузетo, под условом да се вода не испоручује од стране јавнog или комерцијалнog предузећа. Директива се не односи на природну минералну воду, која је регулисана Директивом 2009/54/ЕЗ или на медицинску воду регулисану Директивом 65/65/ЕЕЗ.

Директива не захтева да се вода за пиће испоручује одређеним категоријама локалитета. Oнa захтева да, ако се врши снабдевање водом за пиће, она мора бити у складу са захтевима Директиве. Онa обезбеђује минималне стандарде квалитета за микробиолошке и хемијске параметре (Прилози  А и Б DWD); Међутим, државе чланице ће одредити вредности за параметре који нису укључени у Директиву, када то захтева заштита здравља људи у држави чланици. Од држава чланица се тражи да прате квалитет воде за пиће и да предузму мере како би се осигурало испуњавање минималних стандарда квалитета.

#### Кључна питања за усклађеност

Неусклађеност квалитета воде за пиће је у вези са недостатком санитарне заштите извора, неадекватним третманом сирове воде или недостатком третмана, старим и похабаним цевима и другим елеменатима унутар дистрибутивног система, прекидом снабдевања водом због дефицита воде или недостатка запремине за складиштење, лошег одржавања система водоснабдевања и постројења за пречишћавање воде.

Главна питања која се односе на техничке аспекте усклађености са Директивом о води за пиће су:

- Део постројења за пречишћавање воде има потребу за унапређењем како би се осигурала вода за пиће потребног квалитета;

- Укупна дужина водоводне мреже у Србији је око 34.000 km без значајног напретка у развоју током протеклих неколико година. Не постоје квантитативни подаци о неким елементима дистрибутивног система, као што су црпне станице, складишни/балансни резервоари, итд;

- Домаћа потрошња воде по становнику у Србији се креће у распону од 128-173 l/ становник/дан; постоје општине са јединичном потрошњом воде испод 100 lcd, што може указивати на недостатак расположивости воде, односно на квалитет услуге у смислу континуитета снабдевања и адекватности оперативних притисака на месту прикључења;

- Највиша стопа прикључења је у региону Војводине - 95% становништва, док је најнижа у регионима јужне и источне Србије са 67% покривености становништва, што подразумева потребе за инвестицијама у неким регионима у земљи ради проширења мрежа снабдевања за урбано становништво;

- Губици воде у дистрибутивној мрежи су важан део укупне количине захваћене воде;

- На основу националног истраживања у руралним подручјима Србије које су у 2016. спровели национални и регионални заводи за јавно здравље, укупна усклађеност микробиолошких и физичко-хемијских параметара за мале системе снабдевања водом за пиће износила је само 37% за цевоводне системе. То захтева посебну пажњу која се мора посветити унапређењу постројења за третман воде код малих водоводних система.

#### Преглед техничких мера

Одговарајуће техничке и организационе мере ће резултирати у следећем:

- успостављене зоне водоснабдевања (ЗВ) и мапирање тачака захватања сирове воде помоћу GIS технологије;

- план мониторинга квалитета воде за пиће у складу са захтевима DWD;

- развијен приступ заснован на ризику у области безбедности воде и процедура у случају неусклађености и ограничења у употреби;

- успостављена ИТ инфраструктура за процедуру извештавања о квалитету воде за пиће према WISE;

- успостављен регистар водних тела и водозахвата воде намењених за снабдевање водом за пиће као и изворском водом за флаширање;

- недовољни институционални капацитети за имплементацију приступа заснованог на ризику у погледу безбедности воде.

Мере које се односе на инвестиције односе се на:

- побољшање мониторинга квалитета воде (унапређење лабораторијских објеката и мониторинг воде за пиће у малим системима);

- унапређење квалитета воде увођењем нових објеката за хлорисање, нових постројења за пречишћавање воде, када је то потребно ради усклађивања са захтјевима DWD;

- смањење неоприходоване воде и побољшање ефикасности система водоснабдевања, кроз замену цеви и изградњу резервоара за баланс воде;

- санацију и проширење водних ресурса (развој нових водних извора и санација постојећих, по потреби након смањења неоприходоване воде);

- унапређење дистрибуције воде за пиће (нова водоводна мрежа и танкови за складиштење за чисту воду како би се омогућило прикључење становништва које тренутно није снабдевено јавним водоводом).

#### Трошкови имплементације

Укупне инвестиционе потребе за имплементацију DWD износе приближно 1,551 милијарди ЕУР. Ова цифра укључује трошкове изградње, непредвиђене трошкове, надзор и трошкове припреме пројекта.

Табела 2. Инвестициони трошкови за имплементацију DWD

| Мере | Инвестициони трошкови, М ЕУР |
| --- | --- |
| Санација / унапређење постојећих и успостављање нових водних извора | 97 |
| Санација постојећих и изградња нових ПТВ, као и објеката за хлорисање у малим водоводним системима | 118 |
| Санација / унапређење критичних елемената у оквиру дистрибутивног система и проширење централизованог и /или регионалних система водоснабдевања | 825 |
| Санација постојећих постројења за третман воде | 506 |
| Јачање техничких капацитета за праћење квалитета воде. | 5 |
| Укупно са припремом инвестиционог пројекта | 1.551 |

Годишњи оперативни трошкови и трошкови одржавања имплементације свих мера ће износити просечно 6% од укупних инвестиција. Осим тога, укупни трошак годишњег програма праћења усаглашености воде за пиће се процењује на око 614.000 ЕУР, а трошак за плате новог особља на око 1,3 М ЕУР / год.

#### Финансијски приступ

Комбинација домаћих и страних извора се користи и биће коришћена у Србији за имплементацију DWD. Предвиђа се да ће инвестициони трошкови бити покривени из фондова ЕУ, мултилатералних/билатералних донаторских средстава, националних извора - државних (Фонда за воду) и локалних буџета, као и зајмова.

Анализа приуштивости, тј. процена додатног оптерећења за домаћинства због нових инвестиција и тиме повећаних оперативних трошкова и трошкова одржавања, извршена по окрузима, указује да ће се просечна укупна месечна накнада за воду и отпадне воде коју плаћа просечно домаћинство кретати од око 1,35% (Београдски округ) до 3,93% (Западнобачки округ) нето прихода у 2047. и може знатно да премаши границу приуштивости од 3%.

#### Периоди за имплементацију

На основу поређења извора финансирања и инвестиционих потреба, као и анализе приуштивости, биће потребан прелазни период за имплементацију DWD у Републици Србији до 2044. године.

### Директива о комуналним отпадним водама

#### Захтеви ЕУ

Директива Савета 91/271/ЕЕЗ од 21. маја 1991. године о третману комуналних отпадних вода  (у даљем тексту: UWWTD) има за циљ заштиту водене средине од штетних утицаја комуналних отпадних вода, као што је еутрофикација. Она утврђује правила за сакупљање, третман и испуштање отпадних вода широм ЕУ. Директива такође покрива отпадне воде настале у индустријама као што је пољопривредно-прехрамбена индустрија (нпр. прерада хране и производња пива).

Према Директиви, државе чланице ЕУ морају (између осталог):

- да прикапљају отпадне воде у градским насељима са еквивалентим бројем становника (ЕС) од најмање 2.000 (члан 3);

- да обезбеде третман отпадних вода за све ове агломерације на следећи начин:

- применом секундарне обраде за сакупљене отпадне воде (члан 4 и Прилог  IB Табела 1);

- применом строжијег третман за агломерације са еквивалентом броја становника преко 10.000 који се налазе у одређеним осетљивим зонама и њихове сливове (члан 5. и Прилог IB Табела 2);

- обезбедити одговарајући третман пре испуштања из (постојећих) система за сакупљање у слатку воду за агломерације са мање од 2.000 ЕС (члан 7).

#### Кључни недостаци за постизање усаглашености

У вези са ДТКОВ, DSIP препознаје следеће главне техничке недостатке:

- Од 5,43 милиона становника који живе у дефинисаним агломерацијама, око 3,90 милиона опслужује централизовани систем за прикупљање отпадних вода (72%);

- Многи од постојећих система за прикупљање отпадних вода су комбиноване канализације које примају и отицај од кишнице. Чак и они системи за сакупљање који су одвојени од кишница углавном раде као „квази-одвојени" са значајним количинама дотока и неправилног отицаја кишнице које обично улазе у канализационе системе отпадних вода;

- Просечна старост мрежа је 35-40 година, што значи да им се ближи крај оперативног рока употребе;

- Значајан део канализационог система је изграђен од бетона, керамичких, азбестно-цементних цеви, односно цеви од материјала који су се обично користили у другој половини 20. века. После веома дугог периода рада, ови материјали су склони пропадању због водонепропусности (посебно на спојевима) и прекомерне инфилтрације;

- Тренутни систем за прикупљање отпадних вода карактерише недовољно одржавање и веома ниске стопе реинвестирања и санације.

#### Преглед техничких мера

Техничке мере које предвиђа DSIP за Директиву се деле на мере које се односе на инфраструктуру прикупљања отпадних вода и мере које се односе на постројења за третман.

Што се тиче прикупљања отпадних вода, процењује се да је потребно изградити око 10.369 км додатне мреже за сакупљање. Поред тога, потребна је замена/ санација 1.052 km постојеће мреже.

Што се тиче ттретмана отпадних вода, планирано је да се изгради 359 постројења за третман отпадних вода укупног капацитета од око 6,6 милиона ЕС, као што је приказано у табели која следи.

Табела 3. Предложена нова постројења за третман отпадних вода према класама величине

| Класа величине | Класа величине (ЕС) | Број | Номинални капацитет, (хиљ. ЕС) | Удео оптерећења, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изузетно велика | Изнад 150.000 | 4 | 2.746 | 41,80% |
| Велика | 50.000 <С.Е. = <150.000 | 13 | 1,166 | 17,75% |
| Средња | 15.000 <С.Е. = <50.000 | 49 | 1,282 | 19,52% |
| Мала до средња | 10.000 <С.Е. = <15.000 | 19 | 232 | 3,53% |
| Мала | 2.000 <= С.Е. <= 10.000 | 255 | 1,121 | 17,07% |
| Веома мала | Испод 2.000 С.Е. | 19 | 22 | 0,33% |
| Укупно |  | 359 | 6,569 | 100,00% |

Извор: DSIP за UWWTD, мај 2018.

#### Трошкови имплементације

Укупни нето трошкови (без припреме, надзора и непредвиђених околности) за имплементацију захтева UWWTD који се односе на прикупљање отпадних вода процењују се на 2.552 милиона ЕУР. Што се тиче постројења за третман отпадних вода, инвестициони трошкови се процењују на око 1.266 милиона ЕУР. То значи да укупни нето трошкови имплементације Директиве у Србији износе око 3.800 милиона ЕУР. Додатни трошкови, који укључују припрему, надзор и непредвиђене ситуације, подижу укупне трошкове на 4.280 милиона ЕУР.

Табела 4. Техничке мере и трошкови које предвиђа DSIP

| Мера | Инвестициони трошкови (у мил. ЕУР) |
| --- | --- |
| Мере прикупљања отпадних вода | 2.552 |
| Мере третмана отпадних вода | 1.266 |
| Укупно (НЕТО) | 3.818 |
| Укупно са припремом, надзором и непредвиђеним околностима | 4.280 |

#### Финансијски приступ

Комбинација домаћих и страних извора су се до сада користили и биће коришћени у Србији за имплементацију Директиве. Предвиђа се да ће инвестициони трошкови бити покривени из фондова ЕУ, мултилатералних/билатералних донаторских средстава, националних извора - државног (Фонд за воду и Зелени фонд) и локалних буџета и кредита.

Будућа тарифа укључује постојеће трошкове рада и одржавања (O&М) и инкременталне трошкове рада и одржавања насталих услед нових инвестиција. Израчуната просечна тарифа отпадних вода на националном нивоу би износила 0,74 ЕУР/ m3 (тренутно 0,2 ЕУР/ м3).

Анализа приуштивости, тј. процена додатног оптерећења за домаћинства због нових инвестиција, а тиме и повећања оперативних трошкова и трошкова одржавања по округу, показује да ће се просечна укупна месечна накнада за воду и отпадне воде коју плаћа просечно домаћинство кретати од око 1,35% (Београдски округ) до 3,93% (Западнобачки округ) нето прихода до краја инвестиционог периода. Ситуација у појединим општинама и за најсиромашнију групу становника може да буде другачија и може знатно да премаши границу приуштивости од 3%.

#### Периоди за имплементацију

Захтевани прелазни периоди за усаглашавање са захтевима Директиве су до краја 2044. године, што би представљало 19-годишњи прелазни период.

Сакупљање и третман комуналне отпадне воде у првој групи агломерација са више од 50.000 ЕС требало би да буде завршена до краја 2032. године (они који имају више од 150.000 ЕС су приоритет). Планирано је да се група агломерација између 10.000 и 50.000 ЕС заврши до краја 2037. (приоритет имају они са више од 15.000 ЕС). Обавезе које се односе на све преостале агломерације са мање од 10.000 ЕС у потпуности би биле испуњене до краја 2044. године.

Табела 5. Класе величине агломерација

| Осетљивост | Класе величине агломерације (ЕС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.000-10.000 | 10.000-15.000 | 15.000-50.000 | 50.000-150.000 | Више од 150.000 |
| Црноморски (Дунавски) слив Предлаже се да Србија примени одредбе члана 5(8), тј. строжији третман за целу територију и агломерације веће од 10.000 ЕС | Прикупљање отпадних вода, секундарни третман | Сакупљање отпадних вода, Строжији третман | Сакупљање отпадних вода Строжији третман третман | Скупљање отпадних вода Строжији третман | Скупљање отпадних вода Строжији третман |
|  | 31/12/2044 | 31/12/2037 | 31/12/2037 | 31/12/2032 | 31/12/2032 |
| Број агломерација | 255 | 19 | 49 | 13 | 4 |
| Процењено оптерећење отпадних вода (ЕС) | 1.121 | 232 | 1.282 | 1.166 | 2.746 |
| Оптерећењеотпадних вода (% од укупног) | 17,1% | 3,5% | 19,5% | 17,7% | 41,8% |

Извор: DSIP за UWWTD, мај 2018.

### Директива о нитратима

#### Захтеви ЕУ

Директива Савета 91/676/ЕЕЗ која се односи на заштиту вода од загађења узрокованих нитратима из пољопривредних извора (у даљем тексту: Директива о нитратима) има за циљ:

- смањење загађења воде узроковано или изазвано нитратима из пољопривредних извора; и

- спречавање таквог загађења у будућности.

Директива о нитратима садржи следеће главне захтеве:

- Идентификовати површинске воде, оне које се користе или се намеравају користити за снабдевање водом за пиће, као и све подземне воде које су под утицајем загађења или ће бити ако се не предузму потребне мере (члан 3.1)

- Одредити угрожене зоне, дефинисане као копнене површине које отичу у осетљиве воде, као што је наведено у члану 3.1 и које доприносе загађењу, (члан 3.2)

- Успоставити кодекс, или неколико кодекса добре пољопривредне праксе (КДПП) које ће спроводити пољопривредници (члан 4.1)

- Успоставити акционе програме (АП) за угрожене зоне, било један АП за све угрожене зоне у земљи или неколико програма за одређене зоне (члан 5.1-2)

- Успоставити прикладне програме мониторинга за процену ефикасности акционих програма (члан 5.6)

- Подносити Комисији на сваке четири године извештај који описује и најновије резултате програма мониторинга, одређивање угрожених зона и резиме акционих програма (члан 10)

- Доносити законе, прописе и административне одредбе неопходне за усклађивање са Директивом (члан 12)

#### Кључни недостаци за постизање усаглашености

DSIP Директиве о нитратима препознаје следеће техничке недостатке:

- Пракса управљања стајским ђубривом је веома лоша. На фармама нема адекватних складишних објеката за стајско ђубриво;

- Сточним фармама недостаје специјализована опрема (нпр. цистерне, приколице) за превоз и ефикасно распростирање стајског ђубрива на њивама;

- Мониторинг површинских и подземних вода није довољан да задовољи потребе Директиве о нитратима. Густина станица за узорковање мора значајно да се повећа.

#### Преглед техничких мера

Техничке мере на нивоу газдинства треба дефинисати у Акционом програму за Директиву о нитратима. Већина ових мера ће захтевати од пољопривредника да мењају пољопривредне праксе без већих техничких прилагођавања. Међутим, испуњавање захтева за минималним капацитетима за складиштење стајског ђубрива ће захтевати велике трошкове који се односе на:

- изградњу складишта стајског ђубрива на сточним фармама;

- набавку машина за растурање стајског ђубрива на њивама.

#### Трошкови имплементације

Трошкови су процењени за фарме у предложеним нитратно угроженим зонама. За потребе процене трошкова, границе НУЗ-а су изједначене са границама општина (87). Дистрибутивни број говеда, свиња, оваца, коза, кокошки и кока носиља по групама према величини фарми и општинама је коришћен за процену трошкова имплементације Директиве о нитратима (подаци из Пописа пољопривреде 2012). Јединични трошкови изградње складишних капацитета за стајско ђубриво (шестомесечни складишни капацитет стајњака) и куповина механизације за расипање стајског ђубрива заснивају се на стварним трошковима за 105 фарми у Републици Србији.

Већина домаћих животиња се држи у малим и врло малим фармама. Укупни инвестициони трошкови (складиштење стајског ђубрива + расипачи) у нитратно угроженим зонама износе око 520 М ЕУР. Скоро 80% инвестиција је потребно за мале фарме са мање од 10 грла стоке.

Табела 6. Укупни инвестициони трошкови (складиштење и расипање стајског ђубрива) у нитратно угроженим зонама, М ЕУР

| Мера | Испод 10 грла стоке | 10-20 грла стоке | 20-50 грла стоке | Изнад 50 грла стоке | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изградња објеката за складиштење стајског ђубрива (шестомесечни складишни капацитет) | 283,1 | 16,6 | 34,9 | 17,0 | 351,6 |
| Расипачи ђубрива | 128,7 | 7,5 | 26,2 | 7,7 | 170,1 |
| Укупно | 411,8 | 24,1 | 61,1 | 24,8 | 521,8 |

#### Финансијски приступ

Сва пољопривредна предузећа у Републици Србији су приватна. Имплементација Директиве о нитратима би се углавном финансирала из приватног сектора, вероватно у комбинацији са билатералним програмима помоћи и IPARD програмима. Сопствени ресурси, према правилима Програма IPARD, треба да чине најмање 30%. Кредити комерцијалних банака такође треба посматрати као један од главних потенцијалних извора финансирања инвестиција у српске фарме, посебно у нове, у циљу имплементације Директиве о нитратима.

Имајући у виду доступност финансијских ресурса, потражњу за овим ресурсима и предложену политику имплементације Директиве (прво на већим фармама), чини се да су доступни извори финансирања адекватни за имплементацију Акционог програма и постизање циљева смањења нитратниох загађења.

#### Периоду за имплементацију

Акциони план за приближавање Директиви о нитратима:

- Усвојити Кодекс добре пољопривредне праксе који ће спровести сви пољопривредници на добровољној основи

- Израдити детаљну студију како би се одредио тачан број газдинстава и грла стоке (2019-2020). Ова студија ће помоћи у дефинисању тачне локације станице за узорковање релевантне за праћење концентрације нитрата

- Усвојити правне акте којима се преносе захтеви Директиве о нитратима (2020)

- Усвојити нови програм мониторинга вода и прикупити податке о праћењу статуса нутријената и еутрофикације водних тела (2021)

- Ревидирати издвајање нитратно угрожених зона (2022)

- Израдити Нацрт акционог програма (који ће бити оперативан од године приступања, тј. 2025)

Да би се оптимизовале инвестиције и одразиле структурне промене у пољопривредном сектору Србије, Директива о нитратима ће се применити постепеним приступом:

- У току првог Акционог програма све мере које се односе на праксе које не захтевају велика улагања биће обавезне за сва газдинства (нова и постојећa). Први акциони програм ће такође захтевати прогресивно усаглашавање са захтевима Директиве за сва постојећa великa газдинства (преко 50 грла стоке), газдинства са очигледним проблемима загађења и сва газдинства где се примењују нове инвестиције.

- Током периода другог Акционог програма постићи ће се прогресивна санација мањих газдинстава (преко 20 грла стоке).

- Током периода трећег Акционог програма постићи ће се прогресивна санација мањих газдинстава (преко 10 грла стоке).

- Током периода четвртог Акционог програма постићи ће се прогресивна санација мањих газдинстава (испод 10 грла стоке).

Република Србија захтева прелазни период до 2040. године (2025 + 16) на основу трошкова тешких инвестиционих техничких мера:

- Изградња складишних објеката за стајско ђубриво на фармама за узгој стоке;

- Набавка машина (цистерни и расипача стајњака) за наношење стајњака на њивама.

## Сектор за управљање отпадом

### Оквирна директива о отпаду

#### Захтеви ЕУ

Оквирна директива о отпаду (у даљем тексту: WFD) намеће државама чланицама да предузму неопходне мере осмишљене да постигну укупну стопу рециклирања од 50% за отпад из домаћинстава и сличних токова отпада и стопу рециклирања од 70% за неопасан отпад из изградње и рушења, искључујући природни материјал дефинисан у категорији 17 05 04 на листи отпада до 2020. године. Директива даље захтева од држава чланица да до 2015. године успоставе систем одвојеног сакупљања барем за папир, метал, пластику и стакло како би се подстакло висококвалитетно рециклирање. Такође, WFD захтева адекватно управљање опасним отпадом, иако се не постављају специфични циљеви. Захтевана контрола опасног отпада подразумева да државе чланице предузимају неопходне мере како би осигурале да се производња, сакупљање и транспорт опасног отпада, као и његово складиштење и третман, обављају у условима који обезбеђују заштиту животне средине и људског здравља. Такође, неопходно је предузети неопходне мере како би се осигурало да се опасни отпад не меша, било са другим категоријама опасног отпада или са другим отпадом, супстанцама или материјалима. Коначно, WFD захтева сарадњу између држава чланица у погледу успостављања интегрисане мреже постројења за одлагање и постројења за сакупљање и рекуперацију мешовитог комуналног отпада, како би се омогућило да Заједница као целина буде самостална у управљању отпадом. Таква интегрисана мрежа треба да узме у обзир најбоље доступне технике како би осигурала висок ниво заштите животне средине и јавног здравља.

#### Кључни недостаци за постизање усаглашености

DSIP Оквирне директиве о отпаду препознаје неколико главних препрека за постизање усаглашеностио са захтевима Директиве, које треба решити предложеним техничким мерама:

- Сакупљање чврстог комуналног отпада тренутно покрива само око 82% становништва према извештају aгенције СЕПА за 2011-2016;

- Одвојено сакупљање рециклабилног отпада, осим сакупљања амбалажног отпада из домаћинстава, још није адекватно спроведено;

- Циљеви рециклирања за комунални отпад и отпад од градње и рушења још увек нису постигнути. Стопа рециклирања за комунални отпад, на основу званично пријављених података, износила је око 3% у 2016. У овом тренутку не постоји никаква шема за рециклажу отпада од градње и рушења. Углавном се рециклирају отпадне фракције са високом економском вредношћу, као што су метали, док се већи део овог отпада депонује или одлаже на незаштићеним локалним депонијама. Подаци о рециклираним количинама нису доступни;

- Адекватна мрежа постројења за третман опасног отпада још увек није у потпуности доступна. Укупна производња опасног отпада у Србији износи око 74.000 тона годишње. Капацитети за хемијско-физички третман опасног отпада не испуњавају у потпуности захтеве а недостају и локације за централно складиштење опасног отпада. Недостају капацитети за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада. Коначно, до сада није успостављен редован систем прикупљања опасног отпада из домаћинстава.

#### Преглед техничких мера

Предвиђене су три групе техничких мера за постизање циљева Оквирне директиве о отпаду:

- Мере усмерене на успостављање система одвојеног сакупљања рециклабилних материјала како би се постигли циљеви рециклирања за чврсти комунални отпад;

- Мере за отпад од градње и рушења;

- Мере за опасни отпад.

Мере усмерене на успостављање одвојеног сакупљања рециклабилних материјала директно су повезане са успостављањем интегрисаних регионалних система за управљање отпадом. Они ће укључивати следеће:

- Примарно одвајање отпада - успостављање система за прикупљање са 2 (две) канте - једна за мешовит отпад и друга за отпад који може да се рециклира;

- Секундарно одвајање отпада - регионални центри за одлагање отпада са одговарајућим линијама за одвајање отпада;

- Одвојено сакупљање био-отпада;

- Линије за компостирање - мали капацитети за компостирање, укључујући одговарајућа возила за транспорт компоста;

- Кућно компостирање;

- Општински центри за прикупљање.

Будући да је имплементација горе наведених мера везана за свеукупне регионалне системе које треба успоставити, може се закључити да постизање циљева првенствено зависи од спровођења мера које предлаже DSIP за Директиву о депонијама. Техничке мере у том специфичном плану, као и оне у оквиру DSIP-а за Директиву о амбалажи и амбалажном отпаду, Директиву о WEEE и Директиву о батеријама и акумулаторима ће обезбедити инфраструктуру и опрему за постизање циљева Оквирне директиве о отпаду. Из тог разлога, детаљније информације о овим мерама се наводе у наставку текста, у поглављима посвећеним сваком од ових DSIP-а.

Када је у питању управљање грађевинским отпадом и отпадом од рушења, техничке мере предвиђају успостављање нове инфраструктуре на локалном и регионалном нивоу кроз:

- обезбеђивање одговарајуће локације за мобилно третирање отпада од градње и рушења и складиштење обрађеног отпада у свакој општини (инфраструктура);

- обезбеђивање централне локације за мобилно третирање отпада од градње и рушења и складиштење обрађеног отпада и рад једне мобилне машине за третман у сваком региону за управљање отпадом (инфраструктура и мобилна опрема).

За опасни отпад, техничке мере укључују низ нових објеката који ће бити изграђени, укључујући:

- Стварање система управљања (за сакупљање, складиштење, демонтирање и остале третмане, коначно одлагање) за све посебне токове отпада регулисане европским и националним законодавством о отпаду;

- Успостављање система одвојеног сакупљања и складиштења опасног отпада из домаћинстава унутар општина, уз редовно пражњење у регионалне складишне објекте. Ова мера се односи на општинске центре за прикупљање, као део мера које предлаже DSIP Директиве о депонијама, као и DSIP за Директиву о WEEE и Директиву о батеријама и акумулаторима;

- Изградњу пет регионалних објеката за складиштење опасног отпада у одабраним регионима. Претпоставља се да ће они вероватно имати приватне оператере, а да ће се отпад преносити на третман или извозити;

- Изградњу једног објекта за физичко-хемијски третман неорганског и органског течног опасног отпада и муља у комбинацији са складишним јединицама за течне и пастозне индустријске посебне токове отпада као што су растварачи, киселине, базе итд, као и уљани отпад и растварачи;

- Изградњу пет постројења за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада, евентуално у комбинацији са капацитетима за добијање горива из токова органског опасног отпада;

- Изградњу једне депоније за неоргански индустријски опасни отпад.

#### Трошкови имплементације

Процене трошкова успостављања основне инфраструктуре за интегрисане регионалне системе комуналног чврстог отпада као предуслов за одвајање рециклабилног материјала, као и информативне кампање за грађане, спроведена је током припреме DSIP-а за депоније. У Табели 7 ови трошкови су приказани само у информативне сврхе. Инвестициони трошкови за регионалне системе чврстог комуналног отпада се процењују на 195.425.485 ЕУР, а трошкови за информативне кампање за грађане у вези са спровођењем одвојеног сакупљања на извору и кућним компостирањим на 5 милиона евра.

Успостављање инфраструктуре за предтретман отпада од градње и рушења пре рециклирања ће захтевати око 15,5 М ЕУР. За успостављање инфраструктуре за третман опасног отпада биће потребно око 33 М ЕУР. Укупни инвестициони трошкови за описане мере (укључујући системе чврстог комуналног отпада) процењују се на приближно 250 милиона евра.

Табела 7. Укупно процењени трошкови инвестиције за имплементацију Оквирне директиве о отпаду

| Мера | Инвестициони трошкови, ЕУР |
| --- | --- |
| Основна инфраструктура за одвојено сакупљање и секундарну сепарацију рециклабилних материјала и рециклажу органског отпада, како би се остварило 50% рециклирања чврстог комуналног отпада - трошкови већ узети у обзир у DSIP-у за депоније | 195.425.485 |
| Инфраструктура за предтретман отпада од рушења и градње пре рециклирања како би се постигло 70% рециклирања за отпад од градње и рушења | 15.450,000 |
| Адекватна мрежа постројења за третман опасног отпада | 33.000,000 |
| Информативне кампање за грађане - трошкови већ узети у обзир у DSIP- у за депоније | 5.000.000 |
| Укупно | ~ 250.000.000 |
| Укупно (без двоструког рачунања трошкова из DSIP-а за Директиву о депонијама) | ~ 50.000.000 |

#### Финансијски приступ

Имајући у виду ограничене државне финансијске ресурсе с једне стране, и значајна средства потребна за сектор управљања отпадом како би се испунили захтеви Оквирне директиве о отпаду, с друге стране, предвиђена је комбинација домаћих и страних извора за финансирање трошкова спровођења описаних мера. Домаћи извори укључују углавном државне и општинске приходе и накнаде које плаћају корисници услуга за прикупљање комуналног отпада. Убудуће ће корисничке накнаде за повраћај трошкова морати да буду главни извор финансирања како би се испунили захтеви директиве да „загађивач плаћа”. Приступ одабран за управљање отпадом од градње и рушења подстиче јавно-приватно партнерство, тј. све општине у Србији обезбеђују одговарајућу локацију за рециклажу отпада од градње и рушења; очекује се да ће средства за инвестирање у опрему обезбедити приватни инвеститори.

#### Периоди за имплементацију

Како би се оптимизирале инвестиције, Директива ће се применити користећи фазни приступ. Размотриће се временски рокови утврђени у другим DSIP-овима, посебно за имплементацију Директиве о депонијама. Рециклирање од 50% чврстог комуналног отпад је циљ који треба да се постигне до 2039. Рециклажа од 70% отпада од градње и рушења ће се постићи до 2034. Мере које се односе на успостављање адекватне мреже постројења за третман опасног отпада ће се спровести до 2034.

### Директива о депонијама

#### Захтеви ЕУ

Директива о депонијама захтева да се различите категорије отпада (комунални отпад, опасни отпад, неопасни отпад и инертиог отпад) одлажу на одговарајућим депонијама, које се деле у следеће три класе:

- депоније за опасни отпад;

- депоније за неопасни отпад;

- депоније за инертни отпад.

Државе чланице ће осигурати да депоније буду смештене, изграђене и да раде у складу са одређеним стандардима.

Директива успоставља стандардну процедуру за прихват отпада на депонију, дефинише које врсте отпада се не могу прихватити на депонији, успоставља систем оперативних дозвола за депоније, захтева успостављање процедура мониторинга и ефикасног система надзора и спровођења.

Државе чланице морају да осигурају да постојеће депоније не наставе с радом ако не испуњавају одредбе Директиве и да се депоније затварају само у складу са наведеном процедуром о затварању.

Потребно је да државе чланице припреме и спроведу националну стратегију, и да у утврђеним роковима постепено смање количину биоразградивог комуналног отпада на депонијама на 75%, 50% и 25% од укупне количине (по тежини) биоразградивог комуналног отпада произведеног у 1995, или у последњој години пре 1995. године за коју су доступни стандардизовани подаци Еуростата.

#### Кључни недостаци за постизање усаглашености

Приступ DSIP за Директиву о депонијама укључује успостављање 26 регионалних система за управљање комуналним отпадом. Успостављање ових система (укључујући нову и побољшану инфраструктуру и опрему) требало би да реши следеће техничке недостатке:

- врло низак ниво примарних и секундарних система за одвајање отпада (укључујући и оне за биоразградиви отпад);

- недостатак објеката за одлагање који су у складу са прописаним стандардима (нпр. санитарне депоније и постројења за третман отпада);

- велики број (више од 3.500) депонија и сметлишта које не поштују прописе.

#### Преглед техничких мера

Специфични план имплементације Директиве о депонијама предлаже техничке мере за успостављање и /или побољшање постојећих регионалних система за управљање отпадом у земљи. Имплементација ових мера у за сада планираним подручјима подељена је у три фазе, са специфичним решењима који одговарају величини и густини насељености сваког региона, као што је приказано у табели испод.

Табела 8. Инфраструктурни план за управљање комуналним отпадом

|  | Урбани регион са великом густином - Београд | Региони са великим конурбацијама - Нови Сад, Ниш, Крагујевац | Остали региони |
| --- | --- | --- | --- |
| Прва фаза | - 100% покривеност сакупљања - Возила за сакупљање и превоз отпада - Трансфер станице - Раздвајање отпада на месту сакупљања - систем са две канте за одвојено сакупљање рециклабилног материјала - Секундарно одвајање рециклабилних материјала - постројења за разврставање - Пријем отпада из домаћинстава/ Центар за прикупљање отпада из домаћинстава (кабасти отпад, ОЕЕО, опасни отпад) - Потпуно пројектована санитарна депонија са системом за компактирање - Компостирање зеленог отпада (паркови и улице, итд.) - Затварање постојећих депонија (прекид рада, капија и ограде) - Откуп земљишта (за депоније, трансфер станице и центре за прикупљање) |  |  |
| Друга фаза | Отпад за енергију Кућно компостирање | Сакупљање био-отпада (трећа канта) и МБТ Кућно компостирање | Сакупљање био отпада (трећа канта) и једноставни БТ у четири региона Кућно компостирање |
| Трећа фаза | Рекултивација свих старих депонија и одлагалишта одабиром одговарајућег типа рекултивације |  |  |

Извор: Нацрт Плана за примену Директиве Савета 1999/31 /ЕЗ од 26. априла 1999. о депонијама отпада, Београд, март 2018.

За успостављање региона за управљање отпадом, активности које треба да се спроведу су подељени у неколико група компоненти:

- Сакупљање и транспорт отпада: 1) одвајање примарног нивоа (две фракције - сува и мокра), као и накнадно увођење додатне канте за одвојено сакупљање биоразградивог отпада (само за регионе који имају постројења за биолошку обраду); 2) возила за сакупљање и транспорт отпада; 3) центри за прикупљање где грађани одлажу отпад који не сме да се одлаже у канту за домаћинство; и 4) трансфер станице, тамо где је то економски изводљиво, треба да се успоставе да смање трошкове транспорта и, у неким случајевима, број возила која пролазе кроз насељена насеља.

- Третирање отпада: 1) Секундарно одвајање (механичко третирање отпада), тамо где је примарно одвајање извршено на извору, планира се секундарно одвајање; Компостирање, планирано као најповољнија опција за третман биоразградивог отпада за прву фазу развоја регионалних система за управљање отпадом; 3) Механички биолошки третман (МБТ) пружа могућност за напреднији биолошки третман у највећим регионима за управљање отпадом (нпр. Нови Сад, Ниш, Крагујевац) где би био приуштивији; 4) Биолошки третман (једноставан МБТ/БТ), који се сматра повољним решењем за уклањање биоразградивог отпада са депонија на централном регионалном нивоу; 5) Кућно компостирање, представља пакет подршке за грађане како да третирају биоразградиви отпад код куће и смање количину отпада која улази у систем за сакупљањe отпада из домаћинстава и тиме смање простор неопходан за депоније и накнаде за одлагање отпада. Појединачна домаћинства у руралним подручјима ће добити кућне компостаре и користити властити компост; 6) Отпад за енергију, укључује једно постројење за спаљивање са опоравком енергије и коришћење горива из отпада у цементним пећима. Изградња постројења за спаљивање комуналног чврстог отпада за добијање топлотне и електричне енергије у региону Београда се сматра економски изводљивим. У Србији постоје погони за производњу цемента, а два (Лафарге Беочин и ЦРХ Нови Поповац) имају дозволу за коришћење горива из отпада у пећима као алтернативно гориво.

- Регионална санитарна депонија - Резидуални отпад ће се одлагати на регионалним санитарним депонијама успостављеним у складу са захтевима Директиве о депонијама. За потребе процене трошкова, процес изградње је подељен у неколико фаза. Прва фаза укључује инсталацију прве ћелије тела депоније (осим ако је направљена детаљнија процена која узима у обзир локалне услове) и одговарајуће инфраструктуре. После тог периода, све накнадне ћелије ће финансирати регионални центри за управљање отпадом кроз оперативне трошкове користећи приходе од тарифа / мера за повраћај трошкова.

- Затварање депонија које нису у складу са прописима - предвиђа две фазе: 1) прва фаза укључује престанак рада и спречавање одлагања отпада на депонијама и сметлиштима која нису у складу са прописима; 2) друга фаза обухвата рекултивацију старих локалитета и предузимање мера заштите животне средине, прекривање одлагалишта и обезбеђивање услова за раст вегетације у складу са природом околине. Рекултивација укључује и уклањање отпада из мањих депонија и сметлишта на веће депоније под рекултивацијом.

#### Трошкови имплементације

Према Специфичном плану имплементације Директиве о депонијама и Инструменту за планирање инвестиција, трошкови реализације прве фазе активности износе 387,8 М ЕУР. Трошкови друге фазе се процењују на 421,4 М ЕУР, док су трошкови треће фазе око 203,3 М ЕУР.

Укупни трошкови мера за све три фазе би стога износили око 1 милијарду еура, односно око 1.184 М ЕУР укључујући трошкове припреме, надзора и непредвиђених околности. Табела испод приказује расподелу трошкова по компоненти / фази.

Табела 9. Трошкови за имплементацију техничких мера DSIP-а Директиве о депонијама у складу са Инструментом за планирање инвестиција

| Фаза | Компонента | Инвестициони трошкови (у мил. ЕУР) |
| --- | --- | --- |
| П1 | Откуп земљишта | 7,3 |
|  | Депонија отпада | 130,3 |
|  | Трансфер станице | 43,6 |
|  | Систем за сакупљање | 32,5 |
|  | Једноставно затварање | 2,2 |
|  | Центри за прикупљање | 23,5 |
|  | Одвајање на извору | 63,5 |
|  | Секундарно одвајање | 51.3 |
|  | Компостирање зеленог отпада | 33,5 |
| П2 | Кућно компостирање | 46,5 |
|  | Сакупљање био-отпада | 16,8 |
|  | Компостирање у зградама | 14,6 |
|  | МБТ са горивом из отпада | 61,3 |
|  | Отпад за енергију | 282,2 |
| П3 | Затварање и санација | 203,3 |
| Укупно (НЕТО): |  | ~1,012 |
| Укупно са припремом, надзором и непредвиђеним околностима |  | ~1,184 |

Извор: Инструмент за планирање инвестиција, 2019.

#### Финансијски приступ

Процењује се да ће инвестициони трошкови бити покривени из различитих извора - приватних, ЕУ грантова, билатералних/ мултилатералних донаторских средстава, националних јавних извора и зајмова, ако су доступни. Оперативни трошкови и трошкови одржавања покривају се механизмима за повраћај трошкова.

#### Периоди за имплементацију

Србија ће осигурати постепено смањење количине депонованог и биоразградивог комуналног отпада према DSIP-у и Преговарачкој позицији. До 31. децембра 2039. године, удео биоразградивог комуналног отпада који се одлаже на депонијама биће смањен на 35% од укупне количине (по тежини) биоразградивог комуналног отпада произведеног у 2008. години. Република Србија ће до 31. децембра 2034. обезбедити да се отпад не одлаже на постојећим депонијама које не поштују прописе.

### Директива о отпадној електричној и електронској опреми

#### Захтеви ЕУ

Директива 2012/19/ЕУ о отпадној електричној и електронској опреми има за циљ да смањи штетан утицаја отпадне електричне и електронске опреме, чиме се доприноси заштити, очувању и унапређењу квалитета животне средине. Ова нова Директива ступила је на снагу 13. августа 2012. године, укидајући стару Директиву, 2002/96/ЕЗ, а почела је да се спроводи 14. фебруара 2014. године

Сврха Директиве је и да допринесе одрживој производњи и потрошњи као најважнијем приоритету спречавањем ове врсте отпада, а поред тога да поновном употребом, рециклирањем и другим облицима рекуперације таквог отпада смањи одлагање отпада и допринесе ефикасном коришћењу ресурса и добијању вредних секундарних сировинских материјала. Она такође настоји да побољша еколошке перформансе свих оператера укључених у животни циклус ЕЕО, нпр. произвођача, дистрибутера и потрошача а посебно оних оператера који су директно укључени у прикупљање и третман ЕЕО. Различите националне примене принципа „одговорности произвођача” могу довести до значајних разлика у финансијском оптерећењу економских оператера. Различите националне политике о управљању ЕЕО ометају ефикасност политике рециклирања. Из тог разлога, основни критеријуми су постављени на нивоу Уније и минималне стандарде за третман ЕЕО треба даље развијати.

Основни принципи у вези са финансирањем управљања овим врстама отпада постављени су на нивоу Уније, а шеме финансирања морају допринети високим стопама наплате, као и имплементацији "принципа одговорности произвођача".

#### Кључни недостаци за постизање усаглашености

DSIP Директиве наводи неколико кључних недостатака за постизање усаглашености са Директивом, који су битни за одређивање техничких мера:

- Не постоји систем за сакупљање ЕЕО из домаћинстава, осим за крупни отпад који садржи и ЕЕО са вредним материјалима, које прикупљају неформални сакупљачи отпада директно у домаћинствима. Не постоје посебна места за сакупљање ЕЕО;

- ЕЕО систем враћања малопродајним јединицама примењује само мали број трговаца на мало и то само за неколико категорија;

- Не постоје објекти за сортирање и привремено складиштење.

#### Преглед техничких мера

DSIP за Директиву о ЕЕО предвиђа имплементацију мера на три нивоа: малопродајни објекти; општине; и региони:

- Малопродни објекти - одговарајуће кутије за сакупљање ће бити постављене у малопродајним објектима за пријем и привремено складиштење мале електричне и електронске опреме коју доносе грађани. Планирано је 10.000 таквих кутија;

- Општине - сваки од регионалних система за управљање отпадом који треба да буде успостављен треба да има најмање једно одређено место у свакој општини за посебне токове отпада, укључујући ЕЕО. Ово је укључено у мере предвиђене DSIP за Директиву о депонијама;

- Региони - сваки од регионалних система управљања отпадом који треба да буде успостављен треба да има складиште за опасни отпад из домаћинства, укључујући специјалне токове отпада прикупљеног у опшптинским центрима и директно од грађана. Такође је неопходно обезбедити довољан број контејнера за одлагање отпада и може се претпоставити да би 10 контејнера за свако регионално складиште било довољно за складиштење укупне ЕЕО из општина.

#### Трошкови имплементације

Трошкови за кутије за сакупљање у малопродајним објектима су релативно ниски, и износе 200.000 евра, уз претпоставку трошкова од 20 евра по кутији. Највећи део укупних трошкова за техничке мјере за ЕЕО је за инфраструктуру и опрему за општинске центре, предвиђене DSIP за Директиву о депонијама, који износе 23,5 милиона евра. Регионални складишни објекти (само контејнери, пошто је инфраструктура укључена у DSIP за Директиву о WBA) процењују се на 0,043 милиона евра. Њихова укупна вредност износи око 23,7 милиона евра, или до 27,5 милиона евра, када се укључе додатни трошкови за припрему, надзор и непредвиђене ситуације.

Следећа табела приказује техничке мере и трошкове у вези са захтевима Директиве.

Табела 10. Трошкови имплементације техничких мера предвиђених DSIP-ом

| Мера | Инвестициони трошкови (у милионима евра) |
| --- | --- |
| Кутије за прикупљање отпада у малопродајним објектима | 0,2 |
| Општински центри за сакупљање отпада | 23,5 |
| Регионална складишта (инфраструктура) | 0* |
| Регионална складишта (контејнери) | 0,043 |
| Укупно (НЕТО) | ~ 23,7 |
| Укупно са припремом, надзором и непредвиђеним трошковима | ~ 27,5 |

Трошкови* за регионалну инфраструктуру за складиштење су укључени у DSIP за Директиву о WBA

#### Финансијски приступ

Имајући у виду ограничене финансијске ресурсе државе са једне стране и значајна средства потребна за сектор управљања отпадом у Србији уопште са друге стране, комбинација домаћих и иностраних извора је и биће коришћена у Србији за успостављање регионалних система за управљање отпадом, предвиђених у DSIP за Директиву о депонијама.

#### Периоди за имплементацију

Србија тражи прелазни период за постизање циљева прикупљања из Директиве 2012/19/ЕУ до 2031. године за 45% (члан 7, став 1, подстав 1 (стопе прикуппљања)) и до 2035. за 65% (члан 7, став 1, подстав 2 (стопе прикуппљања)). Ово је засновано на следећем:

- Нема успостављеног система за сакупљање ЕЕО који генеришу домаћинства, а количине које се процењују као сакупљене (око 1кг/становник) представљају заправо ЕЕО прикупљен од предузећа;

- Имплементација таквог система прикупљања захтева време за инвестиције и ангажовање грађана;

- Транзициони период се такође односи и на распоред инвестиција које се планирају за реализацију кроз План имплементације Директиве о депонијама. 168 општинских центара, који ће имати неколико контејнера за сакупљање ЕЕО из домаћинстава, ће бити активни до 2032. године.

### Директива о батеријама и акумулаторима

#### ЕУ захтеви

Директива 2006/66/ЕЗ о батеријама и акумулаторима и отпадним батеријама и акумулаторима1 (у даљем тексту: Директива WBA) усвојена је 2006. године и од тада је предмет бројних ревизија. Директива регулише стављање у промет и прикупљање, третман, рециклирање и одлагање батерија у Европској унији у циљу побољшања њихових еколошких перформанси. Она одређује максималне количине за одређене хемикалије и метале у одређеним батеријама; налаже државама чланицама да подстичу побољшање еколошких перформанси батерија; захтева правилно управљање овим батеријама као отпадом, укључујући рециклирање, сакупљање, програме враћања и одлагање; утврђује стопе сакупљања отпадних батерија; одређује финансијску одговорност за програме; и доноси правила која покривају већину фаза овог законодавства, укључујући означавање, обележавање документације, прегледе и друга административна и процедурална питања. Посљедње измене и допуне Директиве су спроведене 2013. године.

Директива се односи на све врсте батерија и акумулатора и забрањује стављање у промет одређених батерија и акумулатора са пропорционалним садржајем живе или кадмијума изнад фиксног прага. Поред тога, промовише високу стопу сакупљања и рециклирања отпадних батерија и акумулатора и побољшање еколошких перформанси свих укључених у животни циклус батерија и акумулатора, укључујући њихово рециклирање и одлагање.

Стопе сакупљања од најмање 25% и 45% су морале да буду остварене до 26. септембра 2012. и 26. септембра 2016. године.

Рециклирање садржаја батерија и акумулатора за потребе производње сличних производа или за друге сврхе требало је да буде остварено до 26. септембра 2011. године према следећим циљевима:

  - најмање 65% просечне тежине оловних батерија и акумулатора, укључујући и рециклирање садржаја олова на највиши степен који је технички изводљив;

  - 75% просечне тежине никл-кадмијумских батерија и акумулатора, укључујући и рециклирање садржаја олова у највишем степену који је технички изводљив; и

  - најмање 50% просечне тежине другог отпада од батерија и акумулатора.

#### Кључна питања за усклађеност

У наставку су представљене две кључне мањкавости које су релевантне за техничке мере идентификоване у DSIP за Директиву о батеријама и акумулаторима:

- Не постоји систем прикупљања ни за преносне батерије и акумулаторе ни за индустријске батерије;

- Нема објеката за сортирање и привремено складиштење.

#### Преглед техничких мера

DSIP је разматрао два главна елемента управљања WBA - управљање аутомобилским батеријама и акумулаторима (оловна киселина); и прикупљање и складиштење преносивих батерија и акумулатора. За аутомобилске батерије и акумулаторе (оловна киселина), претпоставља се да нема већих додатних инвестиционих трошкова потребних за њихово прикупљање и третман, имајући у виду да постоји инфраструктура за сакупљање и да постоји транспортна мрежа и капацитети за третман.

Када је реч о прикупљању и складиштењу преносивих батерија, предлажу се следеће мере:

- Скупљање на малопродајним местима: за трговце на мало не постоје значајне потребе за улагањем у инфраструктуру, па се планира обебеђивање 10.000 кутија за сакупљање;

- Сакупљање у јавним установама: 2.000 кутија за сакупљање;

- Управљање на општинском нивоу (мобилни општински центри): недостаје инфраструктура за сакупљање преносивих батерија и акумулатора из комуналног отпада - не постоји инфраструктура за сакупљање опасног отпада из домаћинстава. Међутим, инвестиције не би требало да буду само за преносиве батерије и акумулаторе, већ за све врсте рециклабилног и опасног отпада из домаћинстава. Имајући у виду да су општински центри већ утврђени у оквиру DSIP за Директиву о депонијама као део регионалних система, планира се један додатни мобилни центар за сваки регион;

- Регионално складиште: сваки од регионалних система за управљање отпадом који треба да буде успостављен треба да има једно складиште за опасни отпад из домаћинстава, као што је наведено у претходном делу сходно DSIP-у. Потребно је обезбедити контејнере који ће се користити за WBA.

#### Трошкови имплементације

Кутије које је потребно обезбедити трговцима на мало и за друга јавна места сакупљања су процењене на 20 евра по кутији. То би значило да трошкови за ове елементе износе 240.000 евра. Када су у питању техничке мере на општинском нивоу, укупни трошкови за мобилну опрему за сакупљање се процењују на 520.000 евра (20.000 евра по једном од 26 региона). За регионално складиштење, трошкови укључују регионалне привремене објекте за складиштење (исто као што је предвиђено и DSIP-ом за Директиву о електричном и електронском отпаду у претходном делу) од 2,6 милиона евра, и специфичне контејнере за WBA у укупном износу од 42,900 евра. Укупни трошкови би, према томе, износили око 3,4 милиона евра, или око 4 милиона евра када се додају припрема, надзор и непредвиђени трошкови.

Табела у наставку приказује техничке мере и трошкове који се односе на захтеве Директиве.

Табела 11. Трошкови имплементације техничких мера из DSIP-а

| Мера | Инвестициони трошкови (у милонима евра) |
| --- | --- |
| Кутије за прикупљање отпада у малопродајним објектима | 0,2 |
| Кутије за сакупљање у јавним установама/предузећима | 0,04 |
| Мобилни центри | 0,52 |
| Регионално складиште (инфраструктура) | 2,6 |
| Регионално складиште (контејнери) | 0,043 |
| Укупно (НЕТО) | ~ 3,4 |
| Укупно са припремом, надзором и непредвиђеним околностима | ~ 4,0 |

#### Финансијски приступ

Имајући у виду ограничене финансијске ресурсе државе са једне стране и значајна средства потребна за сектор управљања отпадом у Србији уопште са друге стране, комбинација домаћих и иностраних извора је и биће коришћена у Србији за успостављање регионалних система за управљање отпадом, предвиђених у DSIP за Директиву о депонијиама.

#### Периоди за имплементацију

Нови правни оквир ће 2020. године у потпуности транспоновати WBA Директиву. Сакупљање отпадних преносних батерија ће почети у форми сабирних тачака, организованих за ЕЕО; онда ће системи сакупљања бити проширени на мреже трговаца на мало, образовне институције и јавне и приватне зграде.

Општински центри треба да буду успостављени у првој фази и планирано је да буду оперативни до 2032.

На основу блиске везе између директива о батеријама и акумулаторима и отпадној електричној и електронској опреми, Србија тражи прелазни период за имплементацију члана 10., тачка  2 (а) (минимална стопа сакупљања од 25%) до 2031. године, и 2 (б) (минимална стопа сакупљања од 45%) до 2035. године, када ће систем прикупљања WBA из домаћинстава бити у потпуности успостављен.

### Директива о амбалажи и амбалажном отпаду

#### Захтеви ЕУ

Директива 94/62/ЕЗ о амбалажи и амбалажном отпаду (у даљем тексту: Директива о PPW) има два главна циља: заштиту животне средине и обезбеђивање функционисања унутрашњег тржишта. У том смислу, Директива прописује мере које су првенствено усмерене на спречавање производње амбалажног отпада и, као додатна темељна начела, на поновну употребу амбалаже, рециклажу и друге облицке рекуперације амбалажног отпада, чиме се смањује одлагање таквог отпада.

Кључни захтеви укључују (између осталог):

- Члан 4. захтева од држава чланица да осигурају да се мере спроводе како би се спречило формирање амбалажног отпада, поред суштинских захтева за стављање амбалаже у промет утврђених у складу са чланом 9;

- Члан 5. дозвољава државама чланицама да подстичу систем поновне употребе амбалаже која се може поново користити на еколошки прихватљив начин;

- Циљеви који требају остварити до 30. јуна 2001. (члан 6. (1), став б и г):

- поновно искоришћење или спаљивање у спалионицама отпада за рекуперацијом енергије од 60%;

- рециклажа између 55 и 80% са следећим циљевима за различите материјале:

- 60% тежине за стакло;

- 60% тежине за папир и картон;

- 50% тежине за метале;

- 22.5% тежине за пластику, рачунајући искључиво материјал који се рециклажом враћају у пластику;

- 15% тежине за дрво.

#### Кључна питања за усклађеност

Главни недостаци у имплементацији идентификовани у DSIP-у за Директиву о амбалажи и амбалажном отпаду су:

- Само делимично одвојено сакупљање амбалажног отпада из домаћинстава;

- Недостатак инфраструктуре за сортирање;

- Недовољни капацитети за рециклажу и рекуперацију барем за неке врсте отпада, као што је стакло.

#### Преглед техничких мера

Техничке мере које се предвиђају за остваривање циљева Директиве односе се на примарно и секундарно одвајање рециклабилних материјала, и то:

- У свим општинама, као део регионалних система за управљање отпадом, успоставити мреже за одвојено сакупљање отпада (систем са две канте), а постојеће проширити;

- Обезбедити одвојене контејнере за сакупљање стакленог амбалажног отпада;

- Треба успоставити посебан систем сакупљања опасног амбалажног отпада из домаћинстава;

- Секундарно одвајање сакупљеног амбалажног отпада.

С обзиром да су скоро све наведене мере (системи прикупљања и рециклаже комуналног отпада и складишта за опасни отпад) већ покривене DSIP-овима за претходно наведене директиве, DSIP за Директиву о амбалажи и амбалажном отпаду предлаже само једну од наведених техничких мера, а то је да се уведе одвојено сакупљање отпадне стаклене амбалаже. План је да се то оствари обезбеђивањем 10.000 контејнера од 1,1 m3, који ће се дистрибуирази свим општинама.

#### Трошкови имплементације

За 10.000 контејнера за сакупљање стаклене амбалаже, на основу цене од 300 евра по контејнеру,

Табела 12. Трошкови имплементације техничких мера DSIP-а

| Мера | Инвестициони трошкови (у милионима евра) |
| --- | --- |
| Одвојено сакупљање стаклене амбалаже - 10.000 контејнера од 1,1 m3 | 3 |
| Укупно | 3 |

#### Финансијски приступ

Имајући у виду ограничене финансијске ресурсе државе са једне стране и значајна средства потребна за сектор управљања отпадом у Србији уопште са друге стране, комбинација домаћих и иностраних извора је и биће коришћена у Србији за успостављање регионалних система за управљање отпадом, предвиђених у DSIP за Директиву о депонијиама.

#### Периоди за имплементацију

Нови правни оквир ће 2020. године у потпуности транспоновати Директиву. Постепено повећање територије Србије покривене системом одвојеног сакупљања и смањење сектора неформалног сакупљања ће омогућити остваривање следећих прелазних циљева.

Табела 13. Територија Србије покривена системом одвојеног сакупљања, %

| 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 70 | 85 | 100 |

Извор: DSIP, март 2018.

С обзиром на тренутну ситуацију у вези са селективним прикупљањем амбалаже отпада, распоред успостављања система за сакупљање комуналног отпада који је предвиђен у DSIP за депоније, и прогнозе амбалаже стављене у промет и сакупљене/рециклиране, Србији ће бити потребан прелазни период до 2028. године да би се постигли циљеви постављени у члану 6. Директиве за рециклажу стакленог и папирног амбалажног отпада и за укупну рециклажу и укупно поновно искоришћење.

Табела 14. Стопа рециклаже по врсти амбалажног материјала, %

|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стакло | 25 | 26 | 27 | 30 | 32 | 34 | 38 | 44 | 49 | 57 | 64 | 73 |
| Пластика | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| Папир | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 63 | 72 |
| Метал | 23 | 23 | 25 | 29 | 31 | 35 | 40 | 46 | 52 | 61 | 68 | 78 |
| Дрво | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Извор: DSIP, март 2018.

# ПЛАН ПРИОРИТЕТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА – ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА

## Увод

Да би се планирала имплементација техничких мера предвиђених у DSIP-овима за потребе усклађивања са захтевним директивама у смислу инвестиција, припремљене су листе пројеката као део плана приоритетних инвестиција, који покрива инвестиције које ће бити започете до 2029. године. План укључује пројекте за развој инфраструктуре за отпад, воду за пиће и отпадне воде, са распоредом и повезаним трошковима имплементације.

Такав приступ је био потребан како би се остварило следеће:

- Комбиновање мера које је потребно припремити и имплементирати заједно у оквирне пројекте, као основу за планирање инвестиција. Пример би биле различите мере за управљање отпадом које се односе на одређени регионални систем, или различите инфраструктурне интервенције везане за воду потребне у истој општини;

- Усклађивање распореда имплементације. Неке мере не морају нужно да припадају истом пројекту, али зависе једна од друге када се ради о њиховој имплементацији, и функционисању инфраструктуре коју треба изградити;

- Откривање и елиминисање дуплог рачунања трошкова, у случајевима када су исти трошкови укључени у више DSIP-ова. Као што се може видети из претходног поглавља, понекад постоје значајна преклапања. Најуочиљивији пример је DSIP за Директиву о депонијама, који садржи мере релевантне за све остале DSIP-ове у области отпада. Слична је ситуација и са Оквирним директивама о отпаду и водама, чије се мере углавном спроводе као део DSIP-ова за друге директиве;

- Укључивање постојећих пројеката и стварање услова за предлагање нових пројеката у оквиру националне јединствене листе пројеката. Већ се развијају бројни инфраструктурни пројекти који су у различитим фазама припреме пројекта. Морало се сагледати како се ови пројекти односе на техничке мере предложене у DSIP-овима, као и да се генерално идентификују нови пројекти (по обиму) за будуће укључивање у јединствену националну листу приоритетних пројеката.

### Општи приступ формирању листе пројеката

Листе пројеката су формиране кроз следећи индикативни след корака:

- Преглед техничких мера укључених у мере DSIP-ова, релевантни рокови и трошкови из сваког DSIP-а у оквиру овог документа су анализирани како би се разумео њихов опсег, међузависности, као и откривање било којих питања релевантних за формирање листе пројеката;

- Комбиновање мера у оквирне пројекте - у складу са опсегом предложених мера, њиховим предвиђеним роковима и другим параметрима из свих DSIP-ова у једном (под-)сектору, мере су груписане у пројекте који ће се развијати;

- Дефинисање и примена стандардизованог скупа процената за израчунавање трошкова припреме, надзора и непредвиђених трошкова - у начелу, трошкови спровођења мера представљени су у DSIP-овима као нето вредности потребних инвестиција. Да би јединстевни поредак порјеката показао потпунију слику о потребним средствима, за сваки (под) сектор су додати трошкови за:

  - припрема (4-7% од нето инвестиције);

  - услуге надзора (5% од нето инвестиције);

  - непредвиђене ситуације (3-5% од нето инвестиције);

  - Поред наведеног, 1% од нето инвестиције је додат за локалну институционалну подршку.

- Примена стандардизованих скупова временских периода потребних за сваки пројекат/фазу припреме и имплементације - како би се пројекти поређали, временски периоди процењени као потребни за припрему и имплементацију пројеката (укључујући набавку и уговарање) су дефинисани за сваки (под-)сектор, као и специфичне врсте пројеката;

- Прикупљање информација о зрелости постојећих пројеката и договореним аранжманима за финансирање - прикупљене су информације о текућим инвестицијама, као и за оне за које су већ финансирање и/или други аранжмани већ дефинисани. Ове информације су узете у обзир приликом формирања поретка пројеката, у блиској сарадњи са релевантним актерима;

- Примена критеријума приоритетизације и распореда релевантних DSIP-ова (узимајући у обзир информације о зрелости и текуће иницијативе) - користећи критеријуме и рокове из DSIP-ова, као и корективне факторе и стандардизоване временске оквире који су наведени у претходном делу, пројекти су поређани за сваки (под-)сектор;

- Идентификација и управљање свим посебним случајевима (нпр. пројекти са фазним приступом) - одређени посебни случајеви су идентификовани када су анализиране расположиве информације и током консултација са заинтересованим актерима, и они су узети у обзир у оквиру листе пројеката;

- Прилагођавање листе пројеката узимајући у обзир све што је наведено у претходном делу;

- Преглед и разматрање листе пројеката са заинтересованим актерима, пре финализације сваке верзије.

Специфичније информације о листи пројеката за сваки (под-)сектор представљене су у наредним поглављима.

## Листа инфраструктурних пројеката за сектор отпада

Код управљања отпадом, већина техничких мера ће бити спроведене у оквиру региона за управљање отпадом, што значи да мере наведене у DSIP-у за Директиву о депонијама покривају већину укупних захтева из DSIP-ова који се разматрају. Битан изузетак од тога су значајне инвестиције потребне за опасан отпад и грађевински отпад који је укључен у DSIP за Оквирну директиву о отпаду. Везе и преклапања између DSIP приказана су на слици у наставку.

Слика 2. Везе и преклапања између DSIP-ова у сектору отпада

На слици је за сваку категорију компоненти управљања отпадом (колоне) приказано на које DSIP-ове се односи (сва зелена поља). Међутим, пошто се једна компонента може односити на више DSIP-ова, тамно зелена поља показују примарни DSIP кроз који су израчунати трошкови мера.

Горња слика показује да су све категорије техничких мера разматране у листи пројеката (све колоне имају најмање једно зелено поље), али не постоји двоструко рачунање када се посматрају сви DSIP-ови (свака колона има само једно тамно зелено поље, што значи да се броји само кроз један примарни DSIP).

### Преглед листе пројеката

Као резултат представљеног приступа, развијена је листа пројеката за сектор отпада. Обухвата 129 пројекта, подељених у 4 типа:

- Пројекти регионалних система за управљање отпадом;

- Пројекти који се односе на грађевински отпад и отпад од рушења;

- Пројекти који се односе на опасан отпад;

- Остале инвестиције.

Од тога, очекује се да ће до 2029. године почети имплементација 104 пројекта, укупне вредности 1.097 милиона евра, укључујући и 65 милиона евра за припрему пројеката.

Током периода приоритетног улагања, припремне активности вредне око 3,7 милиона евра ће почети за додатних 13 пројеката који ће бити имплементирани након 2029. године.

#### Пројекти регионалних система за управљање отпадом

Ови пројекти се односе на развој регионалних система за управљање отпадом за комунални отпад, и првенствено произилазе из Директиве о депонијама, иако су повезани са техничким мерама свих DSIP-ова. У принципу, свака од три фазе развоја инфраструктуре за сваки регионални систем планиран у оквиру DSIP-а за Директиву о депонијама предложена је као посебан пројекат, на који су додате одговарајуће компоненте из других DSIP-ова.

Ова група садржи 65 пројеката у листи чија имплементација почиње до 2029. године.

#### Пројекти који се односе на грађевински отпад и отпад од рушења

Ова група од 27 приоритетних пројеката која садржи пројекте фокусиране на управљање грађевинским отпадом проистиче искључиво из DSIP-а за WFD. Један пројекат је формулисан за сваки регион, и укључује: 1) складиштење грађевинског отпада у свакој општини тог региона; 2) регионалну мобилну опрему за третман; 3) регионално складиштење грађевинског отпада и отпада од рушења.

#### Пројекти који се односе на опасан отпад

Ови пројекти укључују мере за развој управљања опасним отпадом. Као и код пројеката за грађевински отпад, информације се добијају искључиво из DSIP-а за WFD. У принципу, сваки пројекат се односи на развој једног објекта, односно: 1) пет пројеката за регионално складиште опасног отпада; 2) два пројекта за објекат за физичко-хемијске прераде; 3) пет пројеката за постројење за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада; 4) један пројекат за депонију неорганског индустријског опасног отпада.

Постоји 12 пројеката чија имплементација почиње до 2029. године.

#### Остале инвестиције

Ова група садржи мање инвестиције за кутије за сакупљање које су предвиђене DSIP-овима за директиве о електричном и електронском отпаду и отпадним батеријама и акумулаторима.

## Листа инфраструктурних пројеката за сектор вода

За управљање водама развијена су две одвојене листе инфраструктурних пројеката како би покрили техничке мере за развој инфраструктуре за воду за пиће и отпадне воде. Треба напоменути да се током припреме ових пројеката може разматрати и комбиновани приступ од случаја до случаја тамо где је то прикладно (нпр. радови на водоводној мрежи се спроводе истовремено са интервенцијама на канализационој мрежи у истом насељу).

Слично као и у случају управљања отпадом, већина мера (све основне техничке мере) које захтева DSIP за Оквирну директиву о водама укључене су у DSIP за сваку појединачну директиву, и водило се рачуна да се избегне двоструко рачунање, као што је приказано на слици у наставку.

Слика 3.Везе и преклапање између DSIP за сектор вода

### Листа пројеката за урбане отпадне воде

За сакупљање и третман градских отпадних вода, техничке мере предвиђене у DSIP груписане су на основу агломерације којој припадају. Величина агломерације је примарни критеријум приоритетизације у складу са UWWTD, при чему су највеће агломерације приоритет. Сходно томе, све агломерације (398) су подељене у шест величинских категорија, од великих (изнад 150.000 ЕС) до веома малих (испод 2.000 ЕС). Пројектима у агломерацијама веће величине је дата предност у јединственом поретку пројеката, што одговара временском распореду усклађивања из DSIP.

Поред величине агломерације, два друга критеријума су утицала на распоред у јединственом поретку пројеката у овом (под-)сектору:

- текући и/или зрели пројекти који се већ развијају и за које је финансирање одређено или дефинисано;

- пројекти од посебног додатног значаја (нпр. они који утичу на изворе воде за пиће, туристичка подручја, итд.).

#### Преглед листе пројеката

Листа пројеката у области урбаних отпадних вода обухвата 39 пројеката, распоређених по различитим категоријама агломерација, и то:

- Категорија 1 (највеће): 5 пројеката;

- Категорија 2 (велике): 16 пројеката;

- Категорија 3 (средње): 12 пројеката;

- Категорија 4 (мале-средње): 1 пројекат;

- Категорија 5 (мале): 1 пројекат;

- Комбиноване категорије: 4 пројекта.

Од тога, 30 пројеката је укључено у приоритетни инвестициони план за 2019-2029, са укупном вредношћу пројеката од 1.570 милиона евра. Овај износ укључује 55,5 милиона евра за процењене трошкове припреме. До 2029. године предвиђене су припремне активности у вредности од око 6 милиона евра за додатних 9 пројеката, који ће се имплементирати након периода приоритетног улагања.

### Листа пројеката за воду за пиће

За листу пројеката за снабдевање водом за пиће, пројекти су иницијално засновани на припадности општинама у којима се налазе или на регионалном водоводу ако постоји таква могућност. Надаље, они су груписани у 11 интервентних група или приоритетних хоризонталних пројеката, са различитим врстама приоритетних мера (нпр. проширење извора воде, изградња ППВ, нова мрежа, хлорисање, изградња резервоара за воду, итд.).

Код одређивања приоритетних пројеката и утврђивање распореда њихове имплементације, примењена је комбинација следећих критеријума:

- параметри квалитета воде наведени у Прилогу А и Прилогу Б DWD, који утичу на два нивоа:

- питања угрожавања здравља (нпр. присуство арсена, нитрата и нитрита, итд.);

- питања прихватљивост (нпр. замућеност, боја, итд.);

- величина система за водоснабдевање;

- текући и/или зрели пројекти који се већ развијају и за које је одређено или дефинисано финансирање;

- одређени корективни фактори, као што су зрелост, еколошка осетљивост, економски и социјални утицај, итд.

#### Преглед листе пројеката

Јединствени поредак пројеката за воду за пиће обухвата укупно 139 пројеката, од којих се 81 односи на приоритетне мере (под-пројекти) чија би имплементација требало да почне до 2029. године. Ове мере груписане су у 11 главних приоритетних група. Групе су базиране на врсти интервенције (хлорисање, резервоари за воду, ППВ, мрежа, побољшање извора) или је примењен регионални приступ тамо где је то могуће. Укупна вредност приоритетних пројеката процењује се на 510 милиона евра, укључујући трошкове припреме од 21,8 милиона евра.

Свеукупан приоритет је дат веома великим системима водоснабдевања који се суочавају са проблемом квалитета воде за пиће у складу са критеријима из DWD, и параметрима из Прилога А и Прилога Б.

# АНАЛИЗА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

## Извори финансирања

За потребе развоја одговарајућег инвестиционог плана веома је важно анализирати како се процена потреба за финансијским издацима може финансирати из постојећих и евентуално нових извора финансирања. Ово поглавље MIFP-а представља оквир за финансирање заснован на општим претпоставкама о доступности средстава из домаћих и међународних извора. Претпоставке су објашњене у наставку. Комбинација домаћих и страних извора коришћена је и биће коришћена у Србији за потребе задовољавања захтева из директива о животној средини. Домаћи извори који се користе за финансирање сектора вода/отпадних вода/отпада у Србији укључују углавном државне и општинске приходе и накнаде које корисници плаћају за комуналне услуге. Страни ресурси обухватају грантове и зајмове од међународних финансијских организација или билатералних донатора.

Постоји неколико постојећих и потенцијалних извора финансирања за пројекте снабдевања водом за пиће, инфраструктуру за отпадне воде и отпад:

- ЕУ фондови (IPA и структурни фондови);

- Национална јавна средства - државни буџет и средства, као и локални буџети и средства;

- Зајмови – средства међународних, развојних и комерцијалних банака;

- Билатерални грантови;

- Приватни сектор.

### Фондови ЕУ

Као земља кандидат за чланство у ЕУ, Србија има право да користи средства из фондова IPA намењена за заштиту животне средине и климу: усклађивање са правним тековинама ЕУ о животној средини и клими; јачи институционални оквир на централном и локалном нивоу; бољи третман отпада и вода и побољшан квалитет ваздуха. Пројекција извора финансирања претпоставља да ће средства IPA бити доступна у периоду 2018-2024., тј. до приступања Србије ЕУ. Пројекција фондова IPA до 2025. године заснива се на подацима представљеним у документима DSIP. DSIP представљају историјску потрошњу на инфраструктурне пројекте за воду и отпадне воде.

Од 2025. године, Србија као држава чланица ЕУ ће имати право да користи структурне фондове ЕУ, укључујући кохезиони фонд, који је главни извор бесповратних средстава ЕУ за инфраструктуру за воду/отпадне воде/отпад. Кохезиони фонд је намењен државама чланицама чији је бруто национални доходак (БНД) по становнику мањи од 90% просека ЕУ. Циљ је да се смање економске и социјалне разлике и да се промовише одрживи развој. Као што је раније напоменуто, пројекција извора финансирања представљена у овом документу заснива се на средствима која су Хрватској била на располагању у претприступном периоду; за период након приступања, очекује се повећање од око пет пута у односу на претприступна средства.

### Национална јавна средства

У протеклим годинама, Србија је инвестирала у инфраструктуру за заштиту животне средине само 0,3% БДП. Према извештају Фискалног савета Републике Србије за 2018. годину, потребно повећање буџетских издатака за заштиту животне средине износи око 1,2 до 1,4% БДП (што би износило око 500 милиона евра годишње). Ово указује да би потенцијално у будућности могао да постоји знатно већи фискални простор у буџету, који би могао ад буде усмерена за инфраструктуру за заштиту животне средине.

Финансирање инфраструктурних пројеката у области животне средине у вези са захтевима из директива треба да се спроводи кроз два буџетска фонда у оквиру државног буџета - Зелени фонд и Фонд за воде.

Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС,” број 135/04, 36/09, 36/09–др. закон, 72/09–др. Закон, 43/11-УС и 14/16) утврђено je оснивање Зеленог фонда Републике Србије, као буџетског фонда. Зелени фонд је основан Одлуком Владе о оснивању Зеленог фонда Републике Србије од 9. новембра 2016. године. Ова Одлука се примењује од 1. јануара 2017. године. Зелени фонд је основан као буџетски фонд ради евидентирања средстава намењених финансирању припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине. У априлу 2018. године усвојени су подзаконски акти неопходни за рад Зеленог фонда: Уредба о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 25/18) и  Правилник о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 31/18).

Средства за финансирање припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине обезбеђују се из:

1) апропријација у буџету Републике Србије за текућу годину;

2) донација и кредита;

3) других јавних прихода.

Правни оквир за примену економских инструмената у области животне средине је успостављен и заснован на принципима „загађивач плаћа“  и „корисник плаћа“, као и на начелу „одговорности“. Приходи прикупљени од стране обвезника плаћања накнада су приход буџета Републике Србије.

Фонд за воду је такође део државног буџета. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде спроводи суфинансирање из водног фонда, у складу са уредбама о програму управљања водама које је Влада усваја за сваку календарску годину:

- изградња и реконструкција водних објеката за коришћење вода, и то: водни објекти за снабдевање водом за пиће и санитарне и хигијенске потребе - водозахвати (бунари, канализација, водотокови, канали, језера и бране са акумулацијама), постројења за пречишћавање воде за пиће, магистрални цевоводи и резервоари са припадајућим уређајима;

- изградња и реконструкција водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, као што су: главни колектори, постројења за пречишћавање отпадних вода и сакупљачи пречишћене воде;

- припрема техничке документације за изградњу и реконструкцију водних објеката за коришћење и сакупљање, одводњу и пречишћавање отпадних вода.

Поред повећања буџетских расхода, потребна је и реформа локалних јавних финансија и локалних јавних предузећа, како је саветовао Фискални савет Србије. Локалне власти и локална јавна предузећа (услуге чишћења, водоснабдевање и канализација, итд.) су директно задужени за управљање отпадом, снабдевање водом за пиће, као и прераду отпадних вода. Због тога локални нивои власти морају да учествују, како у оперативном тако и у финансијском смислу, у спровођењу инвестиција у животну средину. Међутим, због финансијских проблема са којима се суочава већина локалних јавних предузећа и локалних власти у Србији, то није вероватно. Стога ће бити потребно објединити буџете општина и градова (контрола текућих расхода, смањење субвенција, боља наплата прихода) и реструктурирање јавних комуналних предузећа (смањење броја запослених, повећање наплате прихода, повећање тарифа). Фискални савет процењује да би применом ових мера, локалне самоуправе могле да смање своје субвенције за пропала локална јавна предузећа за око 100 милиона евра (0,35% БДП) и да онда усмере та средства (заједно са средствима која долазе из државног буџета) у инвестиције у локалну јавну комуналну инфраструктуру - тј. заштиту животне средине.

Локалне самоуправе треба да, под једнаким условима, учествују у финансирању пројеката из области животне средине, али у овом тренутку нису у стању да то учине. У овом тренутку немају довољно средстава, ресурса или капацитета (стручно особље, савремена знања, познавање законодавства ЕУ) за планирање, имплементацију и реализацију захтевних еколошких пројеката. Због тога би државни буџет требало да премостити постојећи јаз и обезбеди средства која локалне власти не могу да обезбеде за улагања. Од процењене укупне суме средстава која би се добила кроз реформу локалних самоуправа (до 0,35% БДП), најмање половина ће морати да дође са централног нивоа власти, јер неки од развијених градова (Београд, Нови Сад) већ у великој мери могу да учествују у суфинансирању ових пројеката сопственим средствима.

Реформа тарифа је такође важна. Неопходно је обезбедити да се тарифе одређују према принципу повраћаја свих трошкова како би се побољшала укупан учинак у припреми за приступање ЕУ. Због везивања за стопу инфлације које је Министарство финансија увело од 2004. године, тарифе за воду у Србији су веома ниске, што спречава комунална предузећа да надокнаде трошкове производње, као ни капиталне трошкове. Очекује се да ће реформа сустема тарифа обухватити и разматрање регионалног приступа, као и увођење тарифног тела.

Унакрсно финансирање између домаћих и других сектора и субвенционисање општине су уобичајена појава. Тренутно постоји одредба да сва повећања опшинских тарифа морају бити одобрене од стране централне владе и да не би требала да прелазе званичну циљну стопу годишњу инфлације. Ова мера отежава опшинама у смислу повраћаја трошкове пружања услуга воде и може додатно да оптеретити финансије централних и локалних власти. Тарифе и новчане казне за испуштање отпадних вода изнад дозвољених граница су веома ниске у поређењу са трошковима постројења за пречишћавање, а санкције за непоштовање закона се не примењују. Дакле, не постоје адекватни подстицаји за индустријске и домаће секторе да се придржавају постојећих прописа.

Као резултат тога, нека комунална предузећа имају значајне губитке, средствима се не управља на одговарајући начин и не врши се замена; нису успостављени услови за опсежан развој инфраструктуре неопходне за усклађивање са правним тековинама ЕУ у области животне средине. Да би се повећао капацитет за прераду отпадних вода, неопходне су значајне инвестиције како би се унапредило прикупљање капитала и контрола оперативних трошкова. Фондови ЕУ и зајмови међународних финансијских институција могу делимично да ублаже ове изазове финансирања, али ће коефицијент покривености оперативних трошкова морати да се повећа, а одредбе о утврђивању тарифа ће морати да се измене. Поред тога, трошкови се могу контролисати смањењем оперативне неефикасности. То се може постићи смањењем вишка запослених, побољшањем детекције цурења (како би се смањили технички губици), борбом против незаконитог прикуључивања на систем, побољшањем извршења наплате и проширењем мерења.

### Зајмови

Капитална улагања у инфраструктуру заштите животне средине се могу финансирати кроз различите програме кредитирања. Одговарајућа алтернатива за задуживање за капиталне инвестиције могу бити зајмови међународних финансијских институција (МФИ) и влада (билатерални актери), кроз билатералне кредите.

#### Зајмови МФИ

Општи циљеви МФИ су смањење сиромаштва, економски раст и заштита животне средине. МФИ промовишу ове циљеве радећи са владама и владиним агенцијама. МФИ остварују ове циљеве кроз давање кредита за пројекте или програме јавног сектора, техничку помоћ и кредитирање засновано на конкретним политикама.

Свака међународна финансијска институција дефинише своју мисију и циљеве у зависности од региона и земље, па сходно томе финансира различите пројекте и инвестиције које су у складу са њеном мисијом и циљевима. МФИ су важни актери који пружају финансијску и техничку подршку земљама у транзицији и земљама у развоју. Приоритете и области интересовања обично одређују главни акционари - развијене земље. Активности МФИ не би требало да нарушавају конкуренцију у односу на локалне финансијске институције и требало би да допуњавају укупне кредитне активности земље.

#### Билатерални зајмови

Билатерални актери су владе и институције које делују у име влада које финансирају пројекте и капиталне расходе. Немачка развојна банка, KfW Entwicklungsbank, делује у име немачке владе. Јапанска агенција за међународну сарадњу (JICA) имплементира програме јапанских државних зајмова. Италијанска влада спроводи финансирање преко локалних банака у Србији, док кинеска влада спроводи програме кредитирања преко својих банака и компанија. Руска, шпанска и пољска влада директно дају кредите српској влади. Чешка извозна банка, у име чешке владе, даје кредите за инфраструктурне пројекте; то је специјализована банкарска институција у државном власништву за пружање државне подршке извозу.

Постоје три уобичајене врсте билатералних зајмова:

  - Прекорачење. Инструмент прекорачења је конвенционална метода коју банка или било која кредитна институција користи у финансирању појединаца или компанија. Позајмљени новац се отплаћује кроз будуће оперативне приходе зајмопримаоца. Дозвољено прекорачење подразумева вишу каматну стопу у односу на кредитни аранжман, али, за разлику од кредитног аранжмана, зајмопрималац може да отплати кредит у било које време без претходног обавештавања зајмодавца;

  - Кредитни аранжман. Код кредитног аранжмана, одређени износ и одређени рок отплате се договарају између зајмопримаоца и зајмодавца. Типични рок доспећа је пет година. Међутим, клијентима са добром кредитном историјом може се одобрити пет до десет или више година за отплату дуга;

  - Револвинг кредитни инструмент. Овај зајам нуди одређени максимални износ финансирања зајмопримаоцу који треба отплатити у складу са одређеним условима наведеним у уговору. Отплата дела кредитног износа отвара могућност за позајмљивање додатних средстава.

Билатерални споразуми између две земље могу послужити као основа за одобравање кредита. У зависности од садржаја билатералног споразума, који одражава приоритете сарадње између две земље, утврђује се сврха сарадње и врсте инвестиција. Владе могу позајмљивати средства директно или преко својих агенција за имплементацију. Уопштено, одређени услови задуживања, као што је каматна стопа, требало би да буду повољнији од услова који се нуде на тржишту кредита. Са друге стране, могу се примељивати и посебни услови као што је куповина опреме у земљи зајмодавца.

Списак потенцијалних МФИ и билатералних кредита као извора финансирања и услова финансирања приказани су у Прилогу 4.

### Коришћење механизама мешовитог финансирања - Инвестициони оквир за Западни Балкан

Инвестициони оквир за Западни Балкан (у даљем тексту: WBIF) је регионални инструмент који подржава проширење ЕУ и друштвено-економски развој у Албанији, Босни и Херцеговини, Косову*, Републици Северној Македонији, Црној Гори и Србији. WBIF је веома важан за Србију као механизам за брзо покретање приоритетних пројеката кроз грантове и кредитну подршку.

WBIF је основан 2009. године као заједничка иницијатива Европске комисије, Развојне банке Савета Европе, Европске банке за обнову и развој, Европске инвестиционе банке и неколико билатералних донатора. Група Светске банке и развојна банка KfW су се касније придружиле Оквиру. У јуну 2017. године, KfW је постала партнерска организација WBIF.

WBIF обезбеђује финансирање и техничку помоћ за стратешке инвестиције у секторима енергетике, заштите животне средине, социјалном сектору, сектору транспорта и дигиталне инфраструктуре. WBIF такође подржава иницијативе за развој приватног сектора.

На основу конкурентских процедура, оквир додељује грантове за активности припреме инфраструктурних пројеката као и за инвестиције. Позиве за подношење предлога пројеката иницира Управни одбор WBIF. Генерално, постоје два позива за техничку помоћ и само један позив за инвестиционе грантове у току године. Смернице се објављују за сваки позив за подношење предлога пројеката, наводећи критеријуме прихватљивости, укључујући све специфичне захтеве, као и рокове за претходно обавештавање и подношења пријаве.

Пријаве припремају ресорна министарства и Министарство за европске интеграције, а оцењује их пројектна група финансијера WBIF која Управном одбору препоручује одабране пријаве за одобравање. Одобрене грантове онда имплементирају тимови за инфраструктурне пројекте и/или саме међународне финансијске институције.

WBIF врши утицај кроз координиране напоре уложене у припрему и одабир приоритетних пројеката за финансирање мешањем:

- грантова из Инструмента за претприступну помоћ Европске комисије (IPA) и 20 билатералних донатора; са

- зајмовима финансијских институција које учествују; и

- националним финансијама.

На самом почетку су CEB, EBRD и EIB учествовали у активностима давања грантова WBIF. Пример успешне сарадње Србије и WBIF је одобравање гранта у износу од 3 милиона евра за нове објекте за пречишћавање отпадних вода и муља у Београду 2017. године.

Поред Европске комисије и међународних финансијских институција, билатерални донатори представљају камен темељац WBIF.

Билатерални донатори помажу финансијским средствима и саветима о пројектима, као и активним учешћем у управљању WBIF, посебно у Управном одбору, којим се председава по систему ротације. На нивоу појединачних земаља, билатерални донатори се позивају на састанке Националних инвестиционих одбора, где се идентификују пројекти којима је потребна финансијска помоћ и утврђују приоритети према потребама и стратегијама развоја сваког корисника.

### Приватни сектор

Приватни сектор може да буде важан извор финансирања капиталних инвестиција и преноса техничког и оперативног знања. Кроз аранжман јавно-приватног партнерства приватни сектор може да буде укључен у сектор комуналних услуга ЈКП и реализацију капиталних улагања у отпадне воде, управљање муљем и сектор отпада.

Према Закону о јавно-приватном партнерству и концесијама, дугорочна сарадња између јавних и приватних партнера се успоставља за потребе обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктуре или других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја који могу да буду успостваљене уговором, институционално и у форми концесија.

Закон о ЈПП и концесијама Републике Србије увео је одређени ред у ову области и објаснио и разјаснио многа питања која су била нејасна када је у Србији покренуто спровођеље пројеката ЈПП. Међутим, када се укључује приватни сектор, важно је одабрати опције које ће мотивисати приватног партнера, али јавни сектор треба да буде свестан који су његови циљеви и интереси. Пре него што се донесе било каква одлука, јавни партнер мора да дефинише што жели да добије од приватног партнера:

- Техничка и управљачка знања и стручност;

- Увођење нових технологија;

- Инвестиције у објекте и инфраструктуру;

- Било која комбинација наведених ставки, итд.

Предности ЈПП:

- Имплементација захтевних пројеката који би били тешки за управљање или финансирање из јавних извора;

- Подела ризика са приватним партнером;

- Предвидљивост укупних инвестиција и/или оперативних трошкова.

Недостаци ЈПП:

- Комплексна и скупа припрема пројекта;

- Компликована процедура усвајања пројекта;

- Већи трошкови пројекта.

## Расположива средства, инвестиционе потребе и недостајућа средства

Као што је наведено у претходном делу, предвиђа се да ће се инвестициони трошкови покривати из:

- Фондова ЕУ;

- Подршке мултилатералних/билатералних донатора;

- Државног буџета и средстава (Фонд за воду, Зелени фонд);

- Локалних буџета и средстава;

- Зајмова;

- Приватног сектора.

### Претпоставке о изворима финансирања

Да би се ефикасно организовао процес финансирања, потребно је поштовати следеће принципе финансирања животне средине:

- Концентрисање расположивих ресурса на најскупље подсекторе;

- Испуњавање захтева ЕУ који се односе на најниже трошкове;

- Јавна средства се издвајају за приоритетну јавну инфраструктуру;

- Сарадња (регионализација) у циљу смањења трошкова;

- Рад у фазама током имплементације;

- Подела средстава IPA између приоритетних инфраструктурних потреба (вода 23%, отпадне воде 64%, отпад 13%);

- Прво се смањују највећи утицаји на животну средину;

- Максимално апсорбовање средстава за заштиту животне средине кроз суфинансирање;

- Приуштивост улагања;

- Дугорочно планирање за потребе побољшања инвестиционог процеса;

- Активно учешће релевантних актера у припреми пројекта.

За потребе израде инвестиционог плана примењене су следеће претпоставке:

- Већина средстава за инвестиције које се покрећу због приступања очекује се из грантова ЕУ. Висока улагања ће захтевати јачање институционалних капацитета како би се осигурало спровођење пројеката;

- Механизми јавно-приватног партнерства се подстичу тамо где је то могуће и изводљиво, углавном у сектору отпада (регионално управљање отпадом, грађевински отпад). Ово не само да би допринело смањењу потреба за јавним финансирањем, већ би потенцијално могло да побољша учинак предузећа која се баве отпадом на регионалном и локалном нивоу;

- У структури јавних фондова, очекује се да ће фондови ЕУ у принципу учествовати са стандардним %, а мешавина извора и начина финансирања је предложена и за сектор отпада и за сектор вода;

- Подршка донатора ће се постепено смањивати након датума приступања.

Пројекција расподеле финансијских средстава у периоду 2019 - 2029. година заснива се на анализи извора финансирања и проценама укупних трошкова имплементације представљеним у DSIP документима.

- Обрачун доступних грантова ЕУ пре приступања ЕУ (2025.) темељи се на хрватском искуству. Даље се претпоставља да ће се ова средства повећати око пет пута након датума приступања;

- У периоду 2007-2013. (пре приступања ЕУ) Хрватска је добила отрпилике 10 евра/ становнику/годину у грантовима ЕУ. На нивоу Србије, према овој претпоставци, расположива средства из грантова ЕУ износе отприлике 50 милиона евра. Даље се претпоставља да ће се ова средства повећати око пет пута након датума приступања;

- Претпоставља се да ће удео ЕУ грантова у укупним инвестиционим трошковима пројеката износити:

  - 68% за сектор вода и отпадних вода, на основу препорука стручњака Jaspers-а. Емпиријски гледано, у већини случајева, недостајућа средства на нивоу пројекта износе максимално 85% укупних прихватљивих инвестиционих трошкова. За воду, грант ЕУ износи максимално 85% недостајућих средстава, тако да је грант ЕУ око 72,25% (85 * 0,85). Под претпоставком да су неприхватљиви трошкови максимално 5% од укупних трошкова, удео гранта ЕУ у укупним трошковима је око 68% (72,25% * 0,95 = 68,64%);

  - 45% за сектор отпада, у складу са новим политикама о пакету циркуларне економије.

- Претпоставља се да на националном нивоу постоје средства за суфинансирање бесповратних средстава ЕУ;

- Једини национални фондови који су означени као расположиви су они који су или намењени за одређене инвестиције у време када је MIFP припреман, или они који су потребни за суфинансирање бесповратних средстава ЕУ, као што је објашњено у претходном делу;

- Претпоставља се да постоје и одређена друга финансијска средства у складу са информацијама добијеним током припреме MIFP-а (нпр. уговорени зајмови, одређене приватне инвестиције итд.).

- Просечно учешће компоненте зајмова на за пројекте које финансира ЕУ је процењено на око 12% укупних инвестиционих трошкова;

- За пројекте који се углавном финансирају из међународних финансијских институција, удео кредита би требало да буде до 50% (укључујући и грант за техничку помоћ).

Према наведеним претпоставкама које се односе на грантове ЕУ и суфинансирање на националном нивоу, табеле у наставку приказују очекивану општу расподелу извора финансирања за пројекте које суфинансира ЕУ, као и међународне финансијске институције.

Потребно је напоменути да табеле у наставку представљају опште и индикативне односе основних извора финансирања у циљу процене расположивих средстава. Структура финансирања појединачних инвестиција ће бити одређивана на нивоу сваког пројекта током његове припреме, тако да износи могу бити већи или мањи од наведених у табелама.

Табела 15. Општа расподела извора финансирања за пројекте које финансира ЕУ

| Извор финансирања | Сектор(-и) вода | Сектор отпада |
| --- | --- | --- |
| Грантови ЕУ | 68% | 45% |
| Државна средства | 16% | 29% |
| Зајмови | 12% | 22% |
| Локална средства | 4% | 4% |
| УКУПНО | 100% | 100% |

Табела 16. Општа расподела извора финансирања за пројекте које финансира МФИ

| Извор финансирања | Сектор(-и) вода | Сектор отпада |
| --- | --- | --- |
| Зајам МФИ | 40% | 40% |
| Грант МФИ | 10% | 10% |
| Локална средства | 20% | 20% |
| Државна средства | 30% | 30% |
| УКУПНО | 100% | 100% |

За покривање инвестиционих потреба, претпостављена је одређена општа структура вероватних извора финансирања:

- Бесповратна средства ЕУ са одговарајућим суфинансирањем расподељена су по пројектима на основу пројекција за сваку годину финансирања и приоритетности пројеката у јединстваеном поретку пројеката;

- Финансирање из приватног сектора је претпостављено за одређене врсте пројеката управљања отпадом, посебно грађевинским и опасним отпадом;

- Претпоставља се да се инвестиционе потребе које нису покривене другим изворима финансирања финансирају из националних ресурса. Међутим, треба имати на уму да то не значи нужно да ће се ови пројекти дефинитивно финансирати из националних извора, као што су државни или локални буџет. То само значи да у моменту припреме MIFP за те потребе није претпостављено да су покривене неким другим механизмом финансирања, што се може променити у будућности.

### Пројектована расположива средства и инвестиционе потребе

Табеле у наставку приказују пројекцију расположивих средстава ЕУ, националних средстава за суфинансирање и других средстава у складу са описаним претпоставкама и информацијама доступним у време припреме MIFP-а, у односу на инвестиционе потребе. Подаци су дати за укупан период усклађивања према DSIP-овима (2019-2044.), као и за приоритетни период MIFP-а (2019-2029.).

Табела 17. Расположива средстава ЕУ, национална средства за суфинансирање и друга средства у периоду 2019-2044.

| Доступни извори финансирања | % | Милиона евра (2019-2044.) |
| --- | --- | --- |
| Грантови ЕУ | 64% | 4.140 |
| Државна средства | 18% | 1.163 |
| Зајмови | 14% | 875 |
| Локална средства | 4% | 257 |
| Укупно пројекти које финансира ЕУ | 100% | 6.436 |
| Приватни капитал |  | 337 |
| Остали зајмови |  | 0 |
| Укупно |  | 6.773 |

Табела у наставку приказује укупне инвестиционе потребе три сектора (2019-2044.)

Табела 18. Инвестиционе потребе у периоду 2019-2044.

| Инвестиционе потребе | % | Укупно М ЕУР (2019-2044.) |
| --- | --- | --- |
| Вода за пиће | 20,6% | 1.551 |
| Отпадне воде | 56,8% | 4.273 |
| Отпад | 16% | 1.202 |
| Муљ | 6,6% | 500 |
| Укупно | 100% | 7.527 |

Директним поређењем приказаних расположивих средстава и идентификованих инвестиционих потреба, уочава се укупни финансијски недостатак од -754 милона евра у периоду 2019 - 2044. године.

Што се тиче приоритетног инвестиционог периода у MIFP-у од 2019. до 2029. године, табела у наставку даје преглед процењених расположивих финансијских средстава, финансијских потреба и недостајућа средства за сваки од ова три сектора.

Табела 19. Расположива средства, инвестиционе потребе и недостајућа средства у периоду 2019-2029.

| Вода за пиће | М ЕУР (2019-2029) |  | Отпадне воде | М ЕУР (2019-2029) |  | Отпад | М ЕУР (2019-2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционе потребе | 510 |  | Инвестиционе потребе | 1.576 |  | Инвестиционе потребе | 1.101 |
| Извори финансирања | 506 |  | Извори финансирања | 1.382 |  | Извори финансирања | 750 |
| ЕУ грантови | 344 |  | ЕУ грантови | 940 |  | ЕУ грантови | 186 |
| Државна средства | 81 |  | Државна средства | 221 |  | Државна средства | 120 |
| Локална средства | 20 |  | Локална средства | 55 |  | Локална средства | 17 |
| Зајмови | 61 |  | Зајмови | 166 |  | Зајмови | 91 |
|  |  |  |  |  |  | Приватна средства | 337 |
| Недостатак средстава | -4 |  | Недостатак средстава | -194 |  | Недостатак средстава | -350 |

### Индикативни годишњи инвестициони расходи

Табела 20. приказује индикативне инвестиционе трошкове по годинама за приоритетне пројекте за које се очекује да ће имплементација почети до 2029. године, као и одговарајућа недостајућа средства на годишњем нивоу.

Табела 20. Индикативни укупни инвестициони расходи по годинама

| Укупно | Укупно | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционе потребе | 3,538 | 42 | 171 | 196 | 260 | 289 | 237 | 258 | 260 | 283 | 403 | 395 | 233 | 194 | 140 | 121 | 45 | 3 | 3 | 3 |
| Извори финансирања | 2,831 | 78 | 415 | 78 | 78 | 78 | 78 | 155 | 218 | 311 | 311 | 311 | 220 | 185 | 140 | 121 | 45 | 3 | 3 | 3 |
| Грантови ЕУ | 1,177 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 103 | 145 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Државна средства | 299 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 37 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Зајмови | 144 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Локална средства | 151 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Приватни капитал | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Недостајућа средства | -707 | 36 | 244 | -118 | -182 | -211 | -160 | -103 | -42 | 28 | -92 | -84 | 78 | 117 | 171 | 190 | 266 | 308 | 308 | 308 |

Слика 4. Кумулативна недостајућа средства (милиона евра)

### Сагледавање начина за проналажење недостајућих средстава

Недостајућа средства из претходног дела израчуната су на основу укупних инвестиционих потреба и претпостављених средстава. Стога, све инвестиционе потребе за које се у тренутку припреме MIFP-а не може претпоставити да су покривене расположивим или пројектованим средствима, укључене су у недостајућа средства.

Према томе, недостајућа средства представљају инвестиционе потребе за које се не може оправдано претпоставити доступност финансирања у време припреме MIFP-а, а на основу доступних информација.

Такође треба узети у обзир да су трошкови припреме и имплементације (укључујући и непредвиђене ситуације) преузети из DSIP-ова и онако како су наведени у листама пројеката, израчунати на општем нивоу, често за пројекте за које још није припремљена детаљна техничка документација. Стога је могуће да како ови пројекти напредују кроз фазе припреме према набавци и уговарању, да трошкови у стварности буду нижи од оних који су претпостављени у овом тренутку.

У смислу проналажења недостајућих средстава, чини се да је постоји неколико праваца деловања:

- Промена редоследа/одлагање инвестиција:

  - Пројектовано финансирање засновано на доступности фондова ЕУ показује велики пораст у постприступном периоду. Инвестиције би се могле одложити, посебно веће, тако да се оне могу покрити средствима која ће бити доступна након приступања. Главно ограничење овог приступа је обавеза да се испуне циљеви релевантних директива, у складу са договореним прелазним периодом. Прелазни период ствара ограничен временски оквир унутар којег се инвестиције могу одложити;

  - Услед великог броја пројеката које треба припремити и спровести, као и због ограничених капацитета институција које се баве инвестирањем у заштиту животне средине, може доћи до кашњења у односу на распоред из MIFP. Стога, неки пројекти могу бити припремљени и имплементирани касније него што је предвиђено, олакшавајући ситуацију у погледу недостајућих средстава. Са друге стране, свака намерна промена редоследа инвестиција треба да узме у обзир ова потенцијална кашњења која се могу догодити током било које фазе развоја пројекта.

- Регионални приступ и груписање пројеката:

  - У смислу економије обима, регионални приступ и груписање пројеката може да резултира смањењем укупних трошкова улагања и смањити обим недостатјућих средстава;

  - Могуће је успоставити конкретне тематске програме да би се остварио предвиђени циљ (нпр. подршка побољшању квалитета воде за пиће). Програми ће имати ограничено време важења и могуће је позвати бројне изворе финансирања да дају свој допринос (нпр. билатерални донатори). Такви програми се могу користити за постизање специфичних краткорочних резултата са високом мобилизацијом ресурса.

- Унапредити и оптимизовати управљање расположивим средствима:

  - Тамо где одлагање инвестиција није пожељно или могуће, потребно је идентификовати додатна средства за реализацију ових инвестиција. У извештају Фискалног савет из 2018. године, који је раније споменут у овом документу, процењује се да постоји довољан фискални капацитет за знатно веће издатке државног буџета за инфраструктуру у области животне средине. Мере као што су институционална операционализација Зеленог фонда и Фонда за воде, реформе на локалном нивоу и нивоу јавних комуналних предузећа и промене тарифних политика могу значајно допринети повећању јавних средстава доступних за инвестиције у инфраструктуру у области животне средине;

  - Користити додатне МФИ/билатералне/мултилатералне изворе финансирања. Кредити међународних финансијских институција могу се планирати како би се подржало суфинансирање пројеката из секторских јединствених поредаака пројеката. Кредити које узима централни ниво би се могли расподелити општинским предлагачима пројеката на основу договорених услова. Овај приступ зависи од капацитета задуживања на националном нивоу;

  - Размотрити опције за поверавање управљања имплементацијом пројеката и програма, вероватно у комбинацији са одговарајућим финансиским аранжманима;

  - Побољшати координацију финансијских иницијатива које не долазе из ЕУ, посебно за велике инвестиције;

  - Учешће приватног сектора – тамо где је могуће (нпр. управљање грађевинским отпадом), треба побољшати услове за укључивање приватног сектора и подстицати таква улагања. Било да се ради о ЈПП или другим моделима улагања, укључивање приватног сектора може значајно смањити оптерећење јавних фондова, посебно имајући у виду врло високе укупне трошкове усклађивања.

### Додатно сагледавање националних извора финансирања - Зелени фонд и Фонд за воде

Потребно је развити ефикасан систем обезбеђивања структурираног финансирања за предлагаче пројеката како би средства за суфинансирање могла да буду предвидљива и обезбеђена на време са циљем усклађивања са договореним прелазним периодима. У овом аспекту могуће је размотрити неколико опција:

#### Операционализација Зеленог фонда

Као што је наведено у Извештају ЕУ о напретку у 2018. години, операционализација Зеленог фонда треба да постане један од приоритета Владе за наредну годину. Постојање инструмента за оперативно (ко-)финансирање је један од најважнијих услова за припрему и имплеменатцију пројеката идентификованих у јединственом поретку инфраструктурних порјеката.

Важно је размотрити потребу за дугорочном перспективом Зеленог фонда. Релевантни актери би након дугорочне перспективе Фонд требало да виде као поуздан. Ова поузданост превазилази законски мандат. Ово је посебно релевантно ако се може предвидети да ће Фонд привући додатне изворе финансирања, као што су међународне организације и донатори. Министарство заштите животне средине треба да буде у стању да планира развој животне средине у безбедној атмосфери. Предвидљивост даје боља решења и претпоставља се да се финансирају пројекти који су најпогоднији на дужи рок а не они који су најјефтинији. Дугорочна перспектива стимулише већу економичност. Ако постоји само краткорочни буџет у фонду, и новац није обезбеђен за наредне године, фонд може да финансира само мале јефтине пројекте који остварују мање ефекте на животну средину.

Операционализација Зеленог фонда би укључивала следеће задатке, између осталог:

- Израда оперативних смерница (нпр. циљеви Фонда, прихватљиве и не-прихватљиве мере, административни услови, технички услови, економски услови, еколошки услови, облици селекције и шема за утврђивање приоритета, максималне стопе субвенција и начин обрачуна, облици помоћи, начини плаћања, контроле и услови плаћања);

- Запослени у Фонду: У складу са расположивим буџетом и предложеним циљевима, потребно је запослити квалификовано особље које је могуће укључити у административну структура фонда или екстерно. Запослени треба да познају основне задатке и да поседују одговарајућа техничка/економска/ административна знања;

- Дефинисање система управљања; управљачка институција може имати различите облике, као што је јединица унутар министарства, министарска јединица изван министарства, децентрализација, поверавање овог посла приватним структурама, хибридни систем;

- Зелени фонд може обезбедити „додатност” у финансирању заштите животне средине путем: (1) финансирања еколошких приоритета који имају недовољну подршку других институција, фокусирајући се на заштиту природе, пренос иновативних, еколошких технологија, географске регионе од посебног интереса и надметање за одређене врсте пројеката; (2) стварања ефекта моћне финансијске полуге у доносу на друге изворе финансирања; (3) стварање домаћих капацитета за финансирање животне средине; усвајање финансијске дисциплине и побољшање вештина припреме пројеката код подосилаца предлога пројеката; (3) обезбеђивања модела за финансирање исплативих еколошких пројеката кроз коришћење критеријума најнижих трошкова у оцењивању пројекта; (4) промовисање развоја индустрије роба и услуга из области животне средине у Србији и подстицање страних инвестиција у овом сектору; (5) стварањем репера за сличне институције у Србији.

#### Унапређење Фонда за воде кроз дугорочну перспективу

Фонд за воде већ има искуства у финансирању инвестиција у сектору вода. Изазови постоје у погледу унапређења рада и обезбеђивања адекватних финансијских средства како би фонд постао главно средство суфинансирања припреме и имплементације инфраструктурних пројеката у сектору вода.

Имајући у виду различите опције и величину и хитност инвестиционих изазова за Србију, препоручује се да се настави рад са већ успостављеним структурама као што су Зелени фонд и Фонд за воде, тако што ће оне обезбедити свеобухватан систем (су-)финансирања за владу и општине у смислу припреме и спровођења приоритетних инфраструктурних пројеката.

### Припрема пројеката

Трошкови припреме пројекта су израчунати као одређени проценат вредности радова за појединачне пројекте унутар сваког од три сектора (у просеку око 6%). Укупни трошкови припреме пројеката у периоду приоритетног инвестиционог плана (2019-2029.) процењују се на до 152 милиона евра. Овај износ укључује све активности за припрему пројеката које треба започети до 2029. године, без обзира на то да ли ће имплементација припремљених пројеката почети до 2029. или касније. У табели испод је приказана расподела процењених трошкова припреме пројекта по секторима

Табела 21. Трошкови припреме пројеката по секторима (2019 - 2029, М ЕУР)

| Сектор | Процењени трошкови припреме пројекта (до М ЕУР) |
| --- | --- |
| Отпад | 68,7 |
| Отпадне воде | 61,5 |
| Вода за пиће | 21,8 |
| УКУПНО | 152 |

Користећи методолошки приступ описан у Поглављу 6, активности припреме пројеката су груписане у предложене листе за припрему пројеката за сваки сектор. Припрема у виду груписања омогућава добијање струкутуре којом се лако може управљати и успостављање прихватљивог окружења за финансијску подршку из ЕУ​​/других извора, чак и у фази припреме.

Свака од предложених листи за припрему пројеката је изведена из листи секторских пројеката који су представљени у прилогу MIFP-а, узимајући у обзир улазне податке о припремљености пројеката, трошкове и трајање припреме, као и капацитет апсорпције, не само интерно већ и на свим нивоима укључујући доступност за значајан број техничких пројектаната и консултаната са који ће бити ангажовани.

У табели испод се могу пронаћи информације о групама за припрему унутар сектора, вредностима и почетку активности. Временски периоди се израчунавају на основу стварне динамике припреме и периода имплементације које суфинансира ЕУ, са реалним могућностима за организацију припреме и преузимање више од једног пројекта у исто време, а последње не само разматрајући ограничене ресурсе на нивоу централног министарства, већ и потребне експертске капацитете за припрему документације.

За портфолио отпада, стратегија имплементације би тек требало да буде развијена у зависности од приватних/јавних и/или ЈПП аранжмана, тако да су групе за припрему ових пројеката припремљене само за пројекте у надлежности МЗЖС.

Велики и сложени пројекти неће бити груписани и морају бити припремљени као појединачни пројекти, али са истом управљачком структуром као и групе за припрему пројеката.

Табела 22. Распоред припреме приоритетних пројеката

| Програм / Група | Број пројеката у групи | Укупни трошкови (М ЕУР) - припрема | Почетак припреме (година) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпадне воде |  |  |  |
| Група 1 | 13 | 16,82 | 2020. |
| Група 2 | 5 | 6,51 | 2022. |
| Група 3 | 7 | 14,96 | 2024. |
| Група 4 | 12 | 8,96 | 2026. |
| Појединачни пројекти | 5 | 16,86 | 2017, 2018, 2020, 2021, 2022. |
| Вода за пиће |  |  |  |
| Група 1 | 1 | _ | 2020. |
| Група 2 | 3 | 3,59 | 2021. |
| Група 3 | 16 | 2,19 | 2020. |
| Група 4 | 1 | 0,41 | 2023. |
| Група 5 | 10 | 1,86 | 2022. |
| Група 6 | 1 | 1,59 | 2023. |
| Група 7 | 21 | 2,23 | 2021. |
| Група 8 | 7 | 0,87 | 2025. |
| Група 9 | 10 | 4,99 | 2024. |
| Група 10 | 10 | 4,05 | 2024. |
| Отпад |  |  |  |
| Група 1 | 18 | 13,67 | 2020. |
| Група 2 | 5 | 5,53 | 2022. |
| Група 3 | 5 | 4,74 | 2024. |

# ПРИСТУПАЧНОСТ

Један од најважнијих критеријума за одређивање приоритета будућих инвестиционих пројеката је приступачност на нивоу корисника (домаћинстава). Процес припреме планова финансирања треба да узме у обзир добробит домаћинстава и капацитет задуживања на локалном нивоу. Анализа приступачности мора бити део сваке студије изводљивости на нивоу пројекта када се идентификују техничка и друга решења, предлажу стопе суфинансирања, итд.

Стога што приликом припреме докумената која се односе на конкретни пројекат треба пазити на то да се приликом предлагања инвестиције одржавају (што је више могуће) у границама приступачности. Следећи пасуси описују ограничења приступачности која се морају узети у обзир када се разматрају пројекти који се односе на воду и отпадне воде.

## Ограничења која постављају приход, приуштивост и задуживање

Приступачност је у функцији: 1) обима искоришћених услуга; 2) цене услуга, и 3) расположивог прихода, односно способности домаћинства да плати ову услугу. Код ЕУ суфинансираних пројекта сматра се да је приступачностобезбеђена ако домаћинство са средњим приходом у агломерацији пројекта не плаћа више од 3% расположивог прихода домаћинства за услуге водовода и отпадних вода или 5% расположивог прихода домаћинства за услуге водоснабдевања, одвођења отпадних вода и отпада. То значи да домаћинство са ниским примањима мора одвојити знатно већи део од својих прихода.

### Анализа прихода домаћинстава

Постоје различите процене нето плата и пензија у Србији, али Републички завод за статистику (РЗС) још увек није објавио званичне податке о нето расположивом приходу домаћинства. Подаци из доступних извештаја (о трошковима домаћинстава, нето плаћама и пензијама) се анализирају како би се одредио просечан доходак и њиховарелативна дистрибуција по становништву и региону. Недостатак горе наведене процене прихода домаћинства је да није припремљен на општинском нивоу.

Да би се добили прецизнији подаци, засновани на нивоу општине, консултанти су одлучили да прикупе податке РЗС са укупним износом исплаћених нето плата и пензија на општинском нивоу. Овом комбинацијом консултанти добијају укупан износ плата и пензија које се исплаћују у одређеним општинама.

Израчунати расположиви нето приходи домаћинстава приказани су у наредној табели.

Табела 23. Приходи домаћинстава на нивоу округа (РСД/дом. (домаћинство)/месец, 2016.)

| Регион/округ/општина | Укупно домаћинстава (#) | Чланови домаћинства (#) | Укупни просечни нето приход dom./месец (2016, РСД) |
| --- | --- | --- | --- |
| СРБИЈА | 2.487.886 | 2, 9 | 59.393 |
| СРБИЈА - СЕВЕР | 1.302.590 | 2,7 | 62.435 |
| Регион Београда | 606.433 | 2,7 | 63.918 |
| Београдски округ | 606.433 | 2,7 | 70.860 |
| Регион Војводине | 696.157 | 2,8 | 56.065 |
| Западнобачки округ | 68.888 | 2,7 | 50.917 |
| Јужнобанатски округ | 101.503 | 2,9 | 56.916 |
| Јужнобачки округ | 223.653 | 2,7 | 60.332 |
| Севернобанатски округ | 56.800 | 2,6 | 51.344 |
| Севернобачки округ | 71.416 | 2,6 | 53.048 |
| Централнобанатски округ | 68.866 | 2,7 | 52.158 |
| Сремски округ | 105.031 | 3,0 | 55.218 |
| СРБИЈА - ЈУГ | 1.185.296 | 3,0 | 56.275 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 662.769 | 3,1 | 55.049 |
| Златиборски округ | 94.434 | 3,0 | 57.138 |
| Колубарски округ | 58.973 | 3,0 | 63.220 |
| Мачвански округ | 100.136 | 3,0 | 50.702 Моравички |
| Моравичкиокруг | 72.867 | 2,9 | 57.903 |
| Поморавски округ | 71.478 | 3,0 | 52.675 |
| Расински округ | 77.270 | 3,1 | 56.141 |
| Рашки округ | 90.515 | 3,4 | 48.837 |
| Шумадијски округ | 97.096 | 3,0 | 56.784 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 522.527 | 3,0 | 54.847 |
| Борски округ | 45.970 | 2,7 | 59.206 |
| Браничевски округ | 59.776 | 3,1 | 63.673 |
| Зајечарски округ | 42.445 | 2,8 | 57.546 |
| Јабланички округ | 66.740 | 3,2 | 51.126 |
| Нишавски округ | 128.303 | 2,9 | 53.120 |
| Пиротски округ | 34.036 | 2, 7 | 55.666 |
| Подунавски округ | 64.155 | 3,1 | 56.746 |
| Пчињски округ | 49.918 | 3,2 | 49.824 |
| Топлички округ | 31.184 | 2,9 | 47.119 |
| Регион Косова и Метохије | ... | ... | … |

(Извор: РЗС; FIEAS пројекат)

Следећа слика представља разлику између просечног прихода домаћинства у односу на просек у Србији по општинама.

Слика 5. Разлика просечног прихода домаћинства у односу на просек Србије по општинама

Извор: FIEASпројекат

### Горња граница приступачности у Србији

Постоји опште прихваћен принцип да је горња граница приступачности за услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода 3% од просечног прихода домаћинства. Такође се препознаје да се на основу таквих просека од најсиромашнијих децила може тражити да плаћају више као проценат својих прихода. Не постоји фиксно правило о томе какви би требало да буду најнижи нивои за најсиромашније дециле, али емпиријски докази указују на то да накнаде за услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода за сиромашне могу да износе око 6% прихода домаћинства (понекад чак и до 10% у екстремним случајевима). За потребе поређења, анализа такође испитује утицај ако је горња граница приступачности за сиромашне иста као и просек, односно 3% прихода домаћинства. Резултати ове анализе приказани су у наредној табели.

Табела 24. Текућа плаћања за услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода на нивоу општине као % дохотка домаћинстава)

| Регион/округ | Стопа приступачности (%) |
| --- | --- |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 1,93% |
| СРБИЈА - СЕВЕР | 1,79% |
| Регион Београда | 1,70% |
| Београдски округ | 1,53% |
| Регион Војводине | 2,19% |
| Западнобачки округ | 2,43% |
| Јужнобанатски округ | 2,51% |
| Јужнобачки округ | 2,06% |
| Севернобанатски округ | 2,06% |
| Севернобачки округ | 2,50% |
| Централнобанатски округ | 1,52% |
| Сремски округ | 1,97% |
| СРБИЈА - ЈУГ | 1,98% |
| Шумадија и Западна Србија | 2,02% |
| Златиборски округ | 1,86% |
| Колубарски округ | 1,64% |
| Мачвански округ | 2,28% |
| Моравички округ | 1,73% |
| Поморавски округ | 2,40% |
| Расински округ | 1,97% |
| Рашки округ | 2,30% |
| Шумадија | 1,86% |
| Јужна и Источна Србија | 2,12% |
| Борски округ | 1,75% |
| Браничевски округ | 2,10% |
| Зајечарски округ | 2,46% |
| Јабланички округ | 2,21% |
| Нишавски округ | 1,99% |
| Пиротски округ | 1,72% |
| Подунавски округ | 2,27% |
| Пчињски округ | 2,72% |
| Топлички округ | 1,78% |

Извор: FIEAS пројекат

## Постизање потпуног повраћаја трошкова

Главна улазна вредност за анализу приступачности је тарифа коју плаћају корисници домаћинства за услуге водоснабдевања. Анализа приступачности воде разматра издатке домаћинстава за обе врсте водних услуга (вода за пиће и отпадне воде). Многа ЈКП у Србији наплаћују две или три различите тарифе за различите кориснике (домаћинства и не-домаћинства). У овој табели су приказане просечне тарифе за воду и отпадне воде израчунате на основу тренутних тарифа за кориснике у виду домаћинстава и не-домаћинстава и њихове потрошене количине воде.

Табела 25. Текући трошкови услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода на нивоу округа (РСД/m3 без ПДВ)

| Регион/Округ/Општина | Просечна тарифа за водоснабдевање (РСД/m3 без ПДВ) | Просечна тарифа за одвођење отпадних вода (РСД/m3 без ПДВ) |
| --- | --- | --- |
| СРБИЈА | 57,4 | 26,7 |
| СРБИЈА - СЕВЕР | 57,0 | 31,0 |
| Регијон Београда | 59,2 | 26,3 |
| Београдски округ | 59,2 | 26,3 |
| Регион Војводине | 54,5 | 38,7 |
| Западнобачки округ | 60,7 | 36,8 |
| Јужнобанатски округ | 59,8 | 45,0 |
| Јужнобачки округ | 59,0 | 38,9 |
| Севернобанатски округ | 51,1 | 35,6 |
| Севернобачки округ | 48,6 | 59,7 |
| Централнобанатски округ | 34,2 | 28,1 |
| Сремски округ | 52,1 | 25,1 |
| СРБИЈА - ЈУГ | 57,8 | 21,1 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 53,2 | 22,9 |
| Златиборски округ | 58,0 | 17,4 |
| Колубарски округ | 51,3 | 22,1 |
| Мачвански округ | 58,7 | 23,0 |
| Моравички округ | 50,1 | 23,4 |
| Поморавски округ | 59,6 | 30,0 |
| Расински округ | 58,5 | 17,2 |
| Рашки округ | 46,3 | 23,9 |
| Шумадијски округ | 47,4 | 27,4 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 63,6 | 18,7 |
| Борски округ | 58,7 | 23,0 |
| Браничевски округ | 66,2 | 25,3 |
| Зајечарски округ | 82,3 | 25,3 |
| Јабланички округ | 58,6 | 16,4 |
| Нишавски округ | 65,2 | 12,4 |
| Пиротски округ | 56,7 | 18,6 |
| Подунавски округ | 71,8 | 16,4 |
| Пчињски округ | 59,7 | 30,3 |
| Топлички округ | 42,2 | 19,3 |

(Извор: FIEAS пројекат)

Пуна цена накнаде за тарифу водоснабдевања и одвођења отпадних вода након имплементације захтева директиве (вода и отпадне воде) приказани су у наредне две табеле.

Табела 26. Пуна цена накнаде за тарифе за воду по окрузима (ЕУР/m3)

| Регион/округ | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРБИЈА | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.61 | 0.72 | 0.79 | 0.84 | 0.83 |
| СРБИЈА - СЕВЕР | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,59 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,73 |
| Регион Београда | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Београдски округ | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Регион Војводине | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.58 | 0.76 | 0.80 | 0.86 | 0.85 |
| Западнобачки округ | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.64 | 0.79 | 0.89 | 0.95 | 0.95 |
| Јужнобанатски округ | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.68 | 0.77 | 0.84 | 0.84 |
| Јужнобачки округ | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.66 | 0.73 | 0.79 | 0.79 |
| Севернобанатски округ | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.67 | 0.88 | 1.02 | 1.11 | 1.10 |
| Севернобачки округ | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.68 | 0.76 | 0.82 | 0.81 |
| Централнобанатски округ | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 0.58 | 0.69 | 0.78 | 0.77 |
| Сремски округ | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 0.72 | 0.86 | 0.96 | 0.95 |
| СРБИЈА - ЈУГ | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | 0.78 | 0.88 | 0.96 | 0.95 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 0.73 | 0.84 | 0.92 | 0.91 |
| Златиборски округ | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.65 | 0.83 | 0.96 | 1.07 | 1.06 |
| Колубарски округ | 0.43 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.60 | 0.75 | 0.88 | 0.96 | 0.95 |
| Мачвански округ | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.66 | 0.81 | 0.93 | 1.02 | 1.01 |
| Моравички округ | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.67 | 0.78 | 0.87 | 0.86 |
| Поморавски округ | 0.50 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.96 | 0.95 |
| Расински округ | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.61 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | 0.86 |
| Рашки округ | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.65 | 0.72 | 0.78 | 0.77 |
| Шумадијски округ | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.67 | 0.80 | 0.90 | 0.89 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.70 | 0.83 | 0.94 | 1.01 | 1.01 |
| Борски округ | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.62 | 0.78 | 0.92 | 1.02 | 1.01 |
| Браничевски округ | 0.56 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.79 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.05 |
| Зајечарски округ | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 1.00 | 1.16 | 1.27 | 1.26 |
| Јабланички округ | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.65 | 0.84 | 0.97 | 1.08 | 1.07 |
| Нишавски округ | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.89 | 0.95 | 0.94 |
| Пиротски округ | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.82 | 0.81 |
| Подунавски округ | 0.61 | 0.6 6 | 0,67 | 0,69 | 0,76 | 0,87 | 0,96 | 1,02 | 1,01 |
| Пчињски округ | 0,51 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,73 | 0,86 | 0,95 | 1,02 | 1,01 |
| Топлички округ | 0,36 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,62 | 0,73 | 0,81 | 0,88 | 0,87 |

Извор: FIEAS пројекат

Табела 27. Пуна цена тарифа за отпадне воде по окрузима (ЕУР/m3)

| Регион/Округ | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРБИЈА | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,45 | 0,62 | 0,73 | 0,74 | 0,77 |
| СРБИЈА - СЕВЕР | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,51 | 0,65 | 0,76 | 0,76 | 0,79 |
| Регион Београда | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,49 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,58 |
| Београдски округ | 0,23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.49 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 |
| Регион Војводине | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.55 | 0.80 | 1.08 | 1.09 | 1.06 |
| Западнобачки округ | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.73 | 0.93 | 1.68 | 1.72 | 1.38 |
| Јужнобанатски округ | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.72 | 1.31 | 1.33 | 1.23 |
| Јужнобачки округ | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.61 | 0.80 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
| Севернобанатски округ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.84 | 1.10 | 1.11 | 1.10 |
| Севернобачки округ | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.79 | 1.13 | 1.14 | 1.12 |
| Централнобанатски округ | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.88 | 1.26 | 1.29 | 1.11 |
| Сремски округ | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.80 | 1.02 | 1.03 | 1.00 |
| СРБИЈА - ЈУГ | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | 0.69 | 0.70 | 0.75 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.58 | 0.69 | 0.70 | 0.74 |
| Златиборски округ | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.70 |
| Колубарски округ | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.51 | 0.72 | 0.73 | 0.85 |
| Мачвански округ | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 0.81 | 0.82 | 0.88 |
| Моравички округ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.32 | 0.60 | 0.71 | 0.72 | 0.76 |
| Поморавски округ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.64 | 0.77 | 0.78 | 0.82 |
| Расински округ | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.70 | 0.71 | 0.78 |
| Рашки округ | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Шумадијски округ | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.51 | 0.55 | 0.64 | 0.64 | 0.68 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.35 | 0.58 | 0.69 | 0.70 | 0.75 |
| Борски округ | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0,29 | 0,65 | 0,69 | 0,70 | 0,85 |
| Браничевски округ | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,34 | 0,65 | 0,77 | 0,78 | 0,87 |
| Зајечарски округ | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,62 | 0,80 | 0,81 | 0,83 |
| Јабланички округ | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.52 | 0.74 | 0.75 | 0.79 |
| Нишавски округ | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.38 | 0.41 | 0.52 | 0.53 | 0.55 |
| Пиротски округ | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.34 | 0.47 | 0.47 | 0.62 |
| Подунавски округ | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.75 | 0.87 | 0.89 | 0.87 |
| Пчињски округ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.57 | 0,91 | 0,86 | 0,87 | 0,90 |
| Топлички округ | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.53 | 0.70 | 0.72 | 0.80 |

Извор: FIEAS пројекат

## Приступачност/прихватљивост

У анализи приступачности рачуни које треба да плате корисници се састоје од нето накнаде за водоснабдевање и одвођење отпадних вода плус 10% ПДВ. Приходи од тарифа су структурирани на начин да у потпуности покривају оперативне трошкове, трошкове одржавања и амортизације, као и отплате кредита. За више информација о израчунавању потпуне накнаде тарифа за воду и отпадне воде, инвестиционим и оперативним трошковима погледати DSIP-ове за директиве за воду за пиће у третман урбаних отпадних вода.

Диференцијација тарифа између домаћинстава и не-домаћинстава (нпр. индустрије) се смањује одмах на почетку пројекције у циљу одржавања принципа не-унакрсног субвенционисања. Следећа табела приказује развој плаћања за водоснабдевање и одвођење отпадних вода током имплементације ових директива.

Табела 28. Расходи за услуге водоснабдевања и одвођењаотпадних вода као % дохотка домаћинстава током имплементације директиве за воду за пиће у третман урбаних отпадних вода

| Регион/Округ | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 1.93 |  | 1.91 | 1.89 | 1.94 | 1.91 | 1.96 | 1.97 | 1.98 | 1.99 | 2.01 | 2.33 | 2.34 | 2.34 | 2.37 | 2.41 | 2.58 | 2.60 | 2.58 | 2.54 | 2.49 | 2.59 | 2.53 | 2.49 | 2.46 | 2.44 | 2.40 | 2.37 | 2.51 | 2.43 | 2.36 | 2.28 | 2.21 | 2.14 |
| СРБИЈА - СЕВЕР | 1.79 |  | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 1.74 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.81 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.16 | 2.19 | 2.28 | 2.29 | 2.26 | 2.21 | 2.15 | 2.23 | 2.17 | 2.12 | 2.09 | 2.07 | 2.03 | 1.99 | 2.11 | 2.05 | 1.99 | 1.92 | 1.85 | 1.79 |
| Регион Београда | 1.70 |  | 1.68 | 1.66 | 1.64 | 1.62 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 1.71 | 1.72 | 2.10 | 2.09 | 2.07 | 2.03 | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 1.97 | 1.92 | 1.86 | 1.78 | 1.73 | 1.69 | 1.65 | 1.62 | 1.59 | 1.55 | 1.57 | 1.53 | 1.50 | 1.46 | 1.43 | 1.39 |
| Београдски округ | 1.53 |  | 1.52 | 1.50 | 1.48 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.89 | 1.88 | 1.87 | 1.83 | 1.82 | 1.84 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.68 | 1.61 | 1.56 | 1.52 | 1.49 | 1.46 | 1.43 | 1.40 | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.29 | 1.26 |
| Регион Војводине | 2.19 |  | 2.16 | 2.13 | 2.21 | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 2.18 | 2.21 | 2.51 | 2.53 | 2.54 | 2.67 | 2.76 | 3.01 | 3.07 | 3.07 | 3.04 | 2.96 | 3.33 | 3.23 | 3.17 | 3.13 | 3.11 | 3.06 | 3.01 | 3.19 | 3.08 | 2.97 | 2.84 | 2.72 | 2.62 |
| Западнобачки округ | 2,43 |  | 2,40 | 2,37 | 2,82 | 2,77 | 2,76 | 2,72 | 2,69 | 2,66 | 2,68 | 3,11 | 3,19 | 3,26 | 3,49 | 3,67 | 3,61 | 3,62 | 3,59 | 3,55 | 3,49 | 4,76 | 4,66 | 4,59 | 4,59 | 4,57 | 4,48 | 4,37 | 4,28 | 4,10 | 3,93 | 3,73 | 3,55 | 3,38 |
| Јужнобанатски округ | 2,51 |  | 2,48 | 2,45 | 2,41 | 2,36 | 2,34 | 2,30 | 2,27 | 2,24 | 2,22 | 2,34 | 2,35 | 2,34 | 2,44 | 2,50 | 2,84 | 2,85 | 2,83 | 2,78 | 2.74 | 3.72 | 3.63 | 3.58 | 3.57 | 3.55 | 3.49 | 3.41 | 3.61 | 3.46 | 3.33 | 3.16 | 3.02 | 2.88 |
| Јужнобачки округ | 2,06 |  | 2,04 | 2,01 | 2,05 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,03 | 2,03 | 2,04 | 2,41 | 2,38 | 2,35 | 2,38 | 2,38 | 2,55 | 2,59 | 2,58 | 2,54 | 2,49 | 2,56 | 2,50 | 2,46 | 2,44 | 2,42 | 2,39 | 2,35 | 2,47 | 2,40 | 2,32 | 2,24 | 2,16 | 2,09 |
| Севернобанатски округ | 2,06 |  | 2,04 | 2,01 | 1,98 | 1,95 | 1,98 | 1,96 | 1,95 | 1,94 | 2,04 | 2,26 | 2,35 | 2,42 | 2,64 | 2,80 | 3,18 | 3,37 | 3,43 | 3,40 | 3,36 | 3,69 | 3,63 | 3,60 | 3,60 | 3,59 | 3,53 | 3,48 | 3,71 | 3,58 | 3,45 | 3,31 | 3,18 | 3,06 |
| Севернобачки округ | 2.50 |  | 2.47 | 2.44 | 2.96 | 2.91 | 2.94 | 2.91 | 2.88 | 2.85 | 2.85 | 2.98 | 2.99 | 2.99 | 3.07 | 3.12 | 2.87 | 2.87 | 2.84 | 2.79 | 2.73 | 3.24 | 3.16 | 3.11 | 3.09 | 3.07 | 3.01 | 2.95 | 3.17 | 3.05 | 2.94 | 2.82 | 2.70 | 2.59 |
| Централнобанатски округ | 1.52 |  | 1.50 | 1.48 | 1.46 | 1.43 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.64 | 1.69 | 1.72 | 1.88 | 1.99 | 2.88 | 2.97 | 2.99 | 2.97 | 2.94 | 3.50 | 3.45 | 3.41 | 3.42 | 3.42 | 3.36 | 3.30 | 3.35 | 3.21 | 3.09 | 2.94 | 2.80 | 2.67 |
| Сремски округ | 1.97 |  | 1.95 | 1.92 | 1.89 | 1.86 | 1.85 | 1.83 | 1.81 | 1.79 | 1.81 | 2.08 | 2.13 | 2.18 | 2.39 | 2.54 | 3.04 | 3.20 | 3.26 | 3.24 | 3.21 | 3.50 | 3.45 | 3.43 | 3.44 | 3.43 | 3.39 | 3.34 | 3.55 | 3.42 | 3.29 | 3.15 | 3.02 | 2.90 |
| СРБИЈА - ЈУГ | 1,98 |  | 1,96 | 1,93 | 2,04 | 2,01 | 2,09 | 2,10 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,38 | 2,40 | 2,41 | 2,46 | 2,53 | 2,81 | 2,85 | 2,84 | 2,81 | 2,77 | 2,89 | 2,84 | 2,82 | 2,81 | 2,79 | 2,76 | 2,73 | 2,89 | 2,80 | 2,72 | 2,64 | 2,56 | 2,48 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 2.02 |  | 2.00 | 1.97 | 2.08 | 2.05 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.15 | 2.16 | 2.41 | 2.44 | 2.45 | 2.51 | 2.59 | 2.88 | 2.91 | 2.90 | 2.87 | 2.83 | 2.97 | 2.92 | 2.90 | 2.88 | 2.87 | 2.84 | 2.81 | 2.97 | 2.88 | 2.80 | 2.71 | 2.63 | 2.55 |
| Златиборски округ | 1.86 |  | 1.84 | 1.82 | 1.89 | 1.86 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.11 | 2.14 | 2.15 | 2.23 | 2.33 | 2.88 | 2.99 | 3.02 | 2.99 | 2.96 | 2.88 | 2.84 | 2.83 | 2.82 | 2.81 | 2.80 | 2.78 | 2.89 | 2.81 | 2.74 | 2.67 | 2.60 | 2.53 |
| Колубарски округ | 1.64 |  | 1.62 | 1.60 | 1.58 | 1.55 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.66 | 1.80 | 1.84 | 1.87 | 1.96 | 2.04 | 2.39 | 2.38 | 2.36 | 2.34 | 2.31 | 2.60 | 2.57 | 2.55 | 2.55 | 2.54 | 2.51 | 2.47 | 2.78 | 2.69 | 2.61 | 2.51 | 2.42 | 2.34 |
| Мачвански округ | 2.28 |  | 2.25 | 2.22 | 2.62 | 2.59 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.67 | 2.67 | 2.80 | 2.82 | 2.82 | 2.87 | 2.96 | 2.86 | 2.89 | 2.88 | 2.86 | 2.82 | 3.56 | 3.49 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.41 | 3.36 | 3.78 | 3.64 | 3.50 | 3.34 | 3.20 | 3.06 |
| Моравички округ | 1.73 |  | 1.71 | 1.69 | 1.66 | 1.64 | 1.68 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.82 | 1.85 | 1.86 | 1.98 | 2.07 | 2.48 | 2.51 | 2.50 | 2.48 | 2.45 | 2.57 | 2.53 | 2.51 | 2.50 | 2.49 | 2.47 | 2.45 | 2.56 | 2.49 | 2.42 | 2.35 | 2.28 | 2.21 |
| Поморавски округ | 2.40 |  | 2.38 | 2.35 | 2.31 | 2.28 | 2.40 | 2.41 | 2.42 | 2.42 | 2.43 | 2.64 | 2.68 | 2.70 | 2.74 | 2.83 | 3.23 | 3.26 | 3.25 | 3.20 | 3.14 | 3.29 | 3.23 | 3.19 | 3.17 | 3.13 | 3.09 | 3.05 | 3.15 | 3.07 | 3.00 | 2.91 | 2.83 | 2.76 |
| Расински округ | 1.97 |  | 1.95 | 1.92 | 2.49 | 2.46 | 2.51 | 2.50 | 2.48 | 2.47 | 2.45 | 2.51 | 2.51 | 2.49 | 2.51 | 2.55 | 2.59 | 2.58 | 2.55 | 2.51 | 2.47 | 2.89 | 2.83 | 2.80 | 2.79 | 2.77 | 2.73 | 2.69 | 3.00 | 2.89 | 2.80 | 2.68 | 2.58 | 2.48 |
| Рашки округ | 2.30 |  | 2.28 | 2.25 | 2.31 | 2.29 | 2.42 | 2.44 | 2.45 | 2.46 | 2.46 | 2.85 | 2.92 | 2.97 | 3.04 | 3.18 | 3.70 | 3.73 | 3.70 | 3.63 | 3.56 | 3.38 | 3.31 | 3.27 | 3.22 | 3.19 | 3.15 | 3.12 | 3.08 | 3.02 | 2.95 | 2.88 | 2.82 | 2.76 |
| Шумадијски округ | 1.86 |  | 1.84 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.91 | 1.94 | 2.43 | 2.41 | 2.38 | 2.44 | 2.48 | 2.53 | 2.54 | 2.53 | 2.52 | 2.49 | 2.60 | 2.56 | 2.56 | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 2.51 | 2.59 | 2.53 | 2.46 | 2.39 | 2.33 | 2.27 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 2,12 |  | 2,09 | 2,07 | 2,18 | 2,15 | 2,22 | 2,24 | 2,25 | 2,26 | 2,28 | 2,56 | 2,59 | 2,59 | 2,64 | 2,70 | 2,98 | 3,04 | 3,04 | 3,00 | 2,96 | 3,07 | 3,02 | 3,00 | 2,98 | 2,96 | 2,93 | 2.89 | 3.06 | 2.97 | 2.89 | 2.79 | 2.71 | 2.63 |
| Борски округ | 1.75 |  | 1.73 | 1.71 | 1.68 | 1.66 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.98 | 2.07 | 2.36 | 2.51 | 2.57 | 2.57 | 2.55 | 2.50 | 2.47 | 2.47 | 2.48 | 2.47 | 2.45 | 2.42 | 2.72 | 2.64 | 2.56 | 2.48 | 2.40 | 2.33 |
| Браничевски округ | 2.10 |  | 2.07 | 2.05 | 2.02 | 1.99 | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 2.15 | 2.38 | 2.44 | 2.48 | 2.56 | 2.67 | 3.02 | 3.02 | 2.98 | 2.94 | 2.88 | 2.99 | 2.93 | 2.90 | 2.88 | 2.84 | 2.80 | 2.76 | 2.96 | 2.88 | 2.80 | 2.72 | 2.64 | 2.56 |
| Зајечарски округ | 2.46 |  | 2.43 | 2.40 | 2.36 | 2.32 | 2.32 | 2.29 | 2.26 | 2.24 | 2.23 | 2.28 | 2.28 | 2.27 | 2.38 | 2.44 | 2.90 | 3.04 | 3.09 | 3.07 | 3.03 | 3.24 | 3.20 | 3.19 | 3.20 | 3.18 | 3.15 | 3.12 | 3.22 | 3.13 | 3.05 | 2.95 | 2.86 | 2.78 |
| Јабланички округ | 2,21 |  | 2,19 | 2,16 | 2,84 | 2,80 | 2,91 | 2,90 | 2,90 | 2,89 | 2,88 | 2,97 | 2,97 | 2,96 | 3,04 | 3,12 | 3,28 | 3,33 | 3,33 | 3,31 | 3,28 | 3,65 | 3,61 | 3,59 | 3,60 | 3,59 | 3,56 | 3,52 | 3,78 | 3.66 | 3.55 | 3.42 | 3.30 | 3.19 |
| Нишавски округ | 1.99 |  | 1.97 | 1.95 | 1.93 | 1.91 | 1.99 | 2.03 | 2.07 | 2.11 | 2.15 | 2.69 | 2.69 | 2.68 | 2.65 | 2.66 | 2.68 | 2.66 | 2.62 | 2.58 | 2.54 | 2.66 | 2.61 | 2.59 | 2.57 | 2.55 | 2.52 | 2.49 | 2.58 | 2.51 | 2.44 | 2.37 | 2.30 | 2.23 |
| Пиротски округ | 1.72 |  | 1.70 | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.60 | 1.58 | 1.57 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 1.69 | 1.84 | 1.90 | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 2.02 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 1.93 | 2.19 | 2.14 | 2.08 | 2.02 | 1.96 | 1.91 |
| Подунавски округ | 2.27 |  | 2.24 | 2.21 | 2.18 | 2.15 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.23 | 2.23 | 2.46 | 2.51 | 2.53 | 2.59 | 2.69 | 3.38 | 3.48 | 3.49 | 3.44 | 3.39 | 3.46 | 3.39 | 3.36 | 3.35 | 3.32 | 3.27 | 3.21 | 3.36 | 3.25 | 3.15 | 3.03 | 2.92 | 2.82 |
| Пчињски округ | 2.72 |  | 2.69 | 2.66 | 3.30 | 3.26 | 3.40 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.43 | 3.67 | 3.72 | 3.74 | 3.81 | 3.92 | 4.32 | 4.45 | 4.47 | 4.41 | 4.33 | 4.03 | 3.95 | 3.91 | 3.87 | 3.83 | 3.79 | 3.74 | 3.84 | 3.74 | 3.64 | 3.54 | 3.45 | 3.36 |
| Топлички округ | 1,78 |  | 1,77 | 1,75 | 1,72 | 1,71 | 1,93 | 1,98 | 2,02 | 2,06 | 2,09 | 2,21 | 2,25 | 2,27 | 2,26 | 2,35 | 2,85 | 3,01 | 3,05 | 3,02 | 2,98 | 3,22 | 3,17 | 3,14 | 3,13 | 3,10 | 3,06 | 3,02 | 3,31 | 3,21 | 3,12 | 3,01 | 2,91 | 2,82 |

# КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

Имплементација правних тековина Европске уније у области заштите животне средине захтева висок износ инвестиција које треба планирати и имплементирати. Капацитет за имплементацију инфраструктурних пројеката у области заштите животне средине је кључно питање за испуњавање циљева и рокова утврђених захтевима ЕУ у периоду пре и после приступања. Стога се разматрају капацитети националних институција, али и капацитети крајњих корисника инфраструктуре у заштити животне средине на локалном нивоу.

## Централни ниво

МЗЖС је водећа институција за Поглавље 27 о животној средини и климатским променама, и на тај начин обезбеђује неопходан и значајан допринос дугорочном стратешком планирању заштите животне средине у процесу приступања, када су у питању преговори са ЕУ и накнадне активности. Као такво, МЗЖС је задужено да обезбеди имплементацију DSIP-ова и MIFP-a кроз управљање инфраструктурним пројектима.

Тренутно се пројекти инфраструктуре у заштити животне средине које финансира ЕУ имплементирају у оквиру децентрализованог система имплементације (DIS), уз укључивање неколико националних институција. МЗЖС и друге институције у DIS показују значајан недостатак запослених у погледу планирања и управљања пројектима, а постојећи капацитети за управљање пројектима су раштркани по различитим секторима и институцијама.

Акциони план за развој административних капацитета за Поглавље 27 препоручује повећање капацитета за управљање пројектима у области заштите животне средине, кроз успостављање јасног институционалног оквира, више запослених, обукe и опрему. Јачање имплементационог тела/јединице за управљање пројектима (ЈУП) у оквиру МЗЖС са надлежностима за управљање пројектима у сектору заштите животне средине интегрисало би постојеће капацитете МЗЖС и повећало број запослених који раде на управљању пројектима у области заштите животне средине. Постојећи капацитети јединице за IPA МЗЖС су такође релевантни јер имају знање и вештине службеника који раде у DIS-у, акумулиране током имплементације IPA пројеката од 2014. године, и могу послужити као основна јединица за управљање структурним фондовима у периоду након приступања.

### Организација на стратешком, портфолио и програмском нивоу

Узимајући у обзир број, буџет, трајање и сложеност планираних пројеката у сектору отпада, отпадних вода и воде за пиће, ефикасна пројектна организација мора бити императив на свим нивоима управљања - стратешком, нивоу портфолија, програмском и пројектном. Требало би да обухвати све релевантне актере, да има јасне линије комуникације, улоге и одговорности.

Предложена структура управљања пројектним портфолиом за сектор вода и отпада дата је на слици испод. Стратешки ниво је одговоран за управљање стратегијом целокупног портфолија, на челу са Министарством заштите животне средине, одговорним за имплементацију MIFP-а и водећом институцијом Преговарачке групе за Поглавље 27. Група за управљање портфолијом (ГУП)/Надзорни одбор портфолија (НОП) се састоје од највишег нивоа менаџмента који су одговорни за имплементацију релевантних директива у заштити животне средине - министри из Министарства заштите животне средине, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде са Републичком дирекцијом за воде, Министарства здравља, Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Министарства финансија, Министарства за европске интеграције и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Овај ниво је задужен за надзор система управљања портфолијом и координацију између ресора. Менаџер портфолија (МП), задужен за управљање целим портфолијом, је помоћник министра у Министарству заштите животне средине одговоран за канцеларију за управљање пројектима (КУП).

Слика 6. Предложена управљачка структура

Постоје три програмска надзорна одбора (ПНО) - један за комуналне отпадне воде, други за воду за пиће и трећи за отпад. Сви руководиоци су представљени на највишем оперативном нивоу - као руководиоци сектора у оквиру Министарства заштите животне средине, као и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за листу пројеката у области воде за пиће. ПНО за воду за пиће чине представници Министарства заштите животне средине, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде са Републичком дирекцијом за воде, Министарством здравља, Министарства државне  управе и локалне самоуправе и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са представницима општина/крајњим корисницима као необавезним члановима. ПНО за комуналне отпадне воде чине представници Министарства заштите животне средине, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде са Републичком дирекцијом за воде, Министарства државне  управе и локалне самоуправе и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са представницима општина/крајњим корисницима као необавезним члановима.

ПНО за отпад чине представници Министарства заштите животне средине, Министарства за државну управу и локалну самоуправу и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, са представницима општина/крајњим корисницима као опционим члановима.

Надзорне одборе пројеката (НОП) чине руководиоци програма, руководиоци пројеката, уговорно тело / организација која је финансијер (EUD, CFCU, МФИ…), представници општина/крајњи корисници и Министарства заштите животне средине и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде. Постоји организација за пружање подршке која се зове Канцеларија за управљање пројектима (КУП). Ресурси који су овде ангажовани могу да раде на више пројеката у исто време као подршка. Она се састоји од 7-10 особа са седам улога, приказаних у табели 29.

Табела 29. Улоге у КУП (Канцеларији за управљање пројектима)

| Улога | Број ресурса |
| --- | --- |
| Руководилац Канцеларије | 1 |
| Координатор за сваки програм | 3 |
| Експерт за планирање | 1 |
| Експерт за PM процедуре и приручнике | 1 |
| Експерт за комуникацију и видљивост | 1 |
| Експерт за набавке | 2 |
| Експерт за правна питања | 1 |
| Администратор - техничка и административна подршка | 1-3 |

Управни одбори пројекaта (УОП) надгледају Јединицe за имплементацију пројекта (ЈИП) и пројектне тимове.

### Организација на нивоу пројекта

Иако постоји потреба за интензивном координацијом са другим министарствима у дефинисању циљева пројекта, обима и обезбеђивању тога да ће пројекат бити у складу са одобреним Програмом, током имплементације радова биће потребне и друге врсте експертизе и искуства главног пројектног тима. У зависности од типа пројекта постоје 2 типа ЈИП, један за активности припреме пројекта, од припреме студија изводљивости, анализа трошкова и користи, пројектне документације, студије о процени утицаја, до израде тендерске документације за радове, и други за реализацију пројекта, тј. период извођења радова на градилишту. Састав тима углавном варира када су у питању спољни чланови ЈИП, односно представници других министарстава, локалне самоуправе и ЈКП. Организација пројектног тима је дата на слици испод.

Слика 7. Предложена управљачка структура на нивоу пројекта

Сваки пројекат има свој основни тим, који се састоји од улога датих у табели 30. Осим тога, када је то потребно, основни тим може ангажовати интерног или екстерног експерта за подршку, у зависности од природе потребне помоћи и доступности одговарајућих профила потребних експерата унутар организације. Предложени састав чланова тима ЈИП обезбеђује свеукупну координацију припреме и имплементације на нивоу одговорног министарства, али укључује и представнике са локалног нивоа на самом почетку развоја пројекта, чиме се повећава власништво над пројектом од стране локалних нивоа. Такав приступ обезбеђује бољу координацију и несметану размену информација између свих заинтересованих страна. Улоге представника града, као и представника јавног комуналног предузећа, нису само у свакодневном учешћу у активностима ЈИП, већ служе и као чвориште између националног и локалног нивоа током развоја и/или имплементације сваког појединачног пројекта.

Табела 30. Улоге у основном тиму за управљање пројектом

Фаза припреме пројекта

| Улога | Институција |
| --- | --- |
| Основни тим |  |
| Менаџер пројекта | Министарство заштите животне средине |
| Члан тима 1 | Представник другог релевантног министарства* |
| Члан тима 2 | Представник локалне самоуправе |
| Члан тима 3 | Представник јавног комуналног предузећа |
| Администратор | Министарства заштите животне средине |
| Помоћни експерти |  |
| Експерт за јавне набавке | Интерни/екстерни |
| Експерт за правна питања | Интерни/екстерни |
| Финансијски експерт | Интерни/екстерни |
| Технички експерт | Интерни/екстерни |
| Технолошки експерт | Интерни/екстерни |

* Представник је из Министарства које је задужено за релевантни портфолио или које сноси део одговорности за портфолио – за отпадне воде, воду или отпад, за планирање и законодавну подршку.

Фаза имплементације пројекта

| Улога | Институција |
| --- | --- |
| Основни тим |  |
| Менаџер пројекта | Министарство заштите животне средине |
| 1. Члан тима | - * |
| 2. Члан тима | Представник локалне самоуправе |
| 4.Члан тима | Представника ЈКП - Мрежа |
| 5.Члан тима | Представник ЈКП - ППОВ |
| Администратор | Министарство заштите животне средине |
| Помоћни експерти |  |
| Есперт за јавне набавке | Интерни/екстерни |
| Експерт за правна питања | Интерни/екстерни |
| Финансијски експерт | Интерни/екстерни |
| Технички експерт | Интерни/екстерни |
| Технолошки експерт | Интерни/екстерни |

* Будући да је релевантно усклађивање са потребним директивама као и националним прописима већ урађено у фази припреме и током одобрења пројекта, нема потребе да представници другог министарства релевантног за управљањем политикама буду део основне групе ЈИП која се бави техничком имплементацијом пројекта.

### Процена обима рада на основу портфолио планова и детаљних образаца пројекта

#### Основни принципи

На основу предложене организационе структуре на нивоу портфолија, програма и пројеката, анализа потребних капацитета се врши за основне функције управљања пројектима неопходне за припрему и имплементацију. Неопходне екстерне консултантске услуге за обављање активности припреме пројекта (пројектовање, израда студије изводљивости и анализе трошкова и користи, истраживања, и друге припремне радове) није у оквиру ове анализе јер се могу набавити на тржишту као и све друге услуге са довољним нивоом доступности. Исти принцип се односи и на извођење радова.

Процедуре јавних набавки и уговарање се такође не третирају као основне функције управљања пројектом. Разлог за ово је што је институционални оквир за управљање фондовима ЕУ у Србији још увек у развоју и пошто је улога уговорног тела тренутно у надлежности Министарства финансија, Одељења за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ, неопходно радно оптерећење за јавне набавке и уговарање је већ израчунато од стране надлежне институције. У зависности од будуће поставке, такво радно оптерећење се може лако пренети на релевантан орган који ће деловати као уговорно тело.

Анализа радног оптерећења заснива се на текућем јединственом поретку инфраструктурних пројеката за отпад, отпадне воде и воду за пиће у MIFP-у, узимајући у обзир генеричке активности за припрему и имплементацију инфраструктурних пројеката за сваки пројекат. Без обзира на субјекат уговорног тела (CFCU, EUD, МФИ) и будућу институционалну структуру за управљање IPA/CF, сектору животне средине ће бити потребно квалификовано особље за управљање пројектима - припрему и имплементацију планираних приоритетних инфраструктурних пројеката MIFP-а. Процена тренутних и потребних капацитета за припрему и имплементацију пројеката показује велики недостатак у свим институцијама и потребу за додатним особљем на централном и локалном нивоу. Адекватно јачање капацитета за управљање пројектима треба хитно решити као краткорочну меру. Јачање капацитета за уговарање и јавне набавке као додатне функције за сектор заштите животне средине треба спровести у следећој фази.

#### Општи приступ процени радног оптерећења

Корак 1: Израда шаблона пројекта за генерички инфраструктурни пројекат у области заштите животне средине

Први корак је израда шаблона пројекта за генерички инфраструктурни пројект у обасти заштите животне средине. Идентификоване су све активности и подактивности које су релевантне за припрему пројеката за инфраструктуру и имплементацију пројекта из области животне средине. Такође, за сваку активност се процењује и додељује трајање да би се добила реална временска скала. На основу уобичајеног радног оптерећења, време за сваку активност се процењује и дели између чланова пројектног тима.

Развијена су три шаблона пројекта:

- за припрему пројекта као индивидуални пројекат;

- за припрему пројекта у оквиру групе пројеката за припрему;

- за имплементацију пројекта.

Шаблони се састоје од свих активности које су релевантне за припрему и имплементацију пројекта. Направљени су шаблони за припрему пројеката почевши од израде пројектног задатка и тендерске документације за потребне услуге које ће се пружати, тендерске и уговорне припремне активности и њихову имплементација – односно пројектовање, студију изводљивости и анализу трошкова и користи, студију о процени утицаја на животну средину, издавање грађевинских дозвола, пројектну апликацију за подршку ЕУ и припрему тендерске документације за фазу имплементације пројекта. Шаблон за имплементацију пројекта састоји се од активности везаних за јавну набавку и уговарање пројектовања и изградње (FIDIC Жута књига) или изградње (FIDIC Црвена књига) у зависности од врсте радова и на основу процене ризика, и саме имплементације уз стручни надзор. Тип уговора према Црвеној књизи FIDIC је планиран за радове који ће се обавити према већ припремљеном главном пројекту и добијеним грађевинским дозволама, што је случај код пројеката водоводне и канализационе мреже, а тип уговора према Жутој књизи FIDIC је планиран за уговоре који се односе на пројектовање и изградњу који се примјењују за ППОВ, ППВ и ЦУО. Шаблони су кориговани уколико се планира уговарање пројеката према Црвеној и Жутој књизи FIDIC, при чему се један искључиво односи на или се бави само снабдевањем.

Корак 2: Ресурси се додају за сваку од активности дефинисану у шаблону пројекта.

Улоге ЈИП су одређене како је приказано у Табели 31. у наставку. За све релевантне активности у шаблонима утврђен је проценат очекиваног обима посла који реализују чланови ЈИП.

Слика 8. Пример шаблона за припрему пројекта

Корак 3: Груписање пројеката на основу њихове величине и дефинисања трајања пројекта за сваку од пројектних група

Следећи корак је био дефинисање одрживог окружења за припрему пројекта груписањем припреме пројекта у листе за припрему пројеката за сваки од програма. Груписање припреме у структуру која је подложнија управљању омогућава успостављање прихватљивог окружења за подршку ЕУ чак и у фази припреме. Логика која је послужила као основ је да се искористи што је могуће више претприступних фондова ЕУ не само за имплементацију пројеката, већ и за припрему пројеката како би се дошло до довољног броја потпуно спремних пројеката када значајно увећана средства ЕУ буду на располагању у тренутку када Србија постане држава чланица ЕУ.

Листе за припрему пројеката су представљене у Поглављу 4.2.6 - Припрема пројеката.

Корак 4: Временски распоред свих пројеката је утврђен

Утврђен је распоред свих порјеката како би се дошло до прецизног трајања пројекта и повезивања са подељенеим улогама и финансијским оптерећењима током времена до 2029. године.

Корак 5: Израчунавање радног оптерећења за сваку од улога у ЈИП

Са циљем да се израчунају људских ресурси потребни за планирање и имплементацију пројеката у идентификованој листи пројеката портфолија, коришћена је методологија која је објашњена у наставку.

Прво, идентификоване су релевантне улоге у јединицама за имплементацију пројеката, у фазама припреме и имплементације пројекта, уз грубо одређивање њихових одговорности и институција из којих долазе, односно: менаџера пројекта, администратора, члана тима 1, члана тима 2, члана тима 3, члана тима 4 и члана тима 5 (приказано у табели у наставку).

Табела 31. Улоге у пројекту

| УЛОГА | ИНСТИТУЦИЈА | ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТА | ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА |
| --- | --- | --- | --- |
| Основни тим |  |  |  |
| Менаџер пројекта | Министарство заштите животне средине | √ | √ |
| Члан тима 1 | Представник другог министарства | √ |  |
| Члан тима 2 | Представника локалне самоуправе | √ | √ |
| Члан тима 3 | Представника ЈКП | √ | √ |
| Члан тима 4 | Представника ЈКП - мрежа |  | √ |
| Члан тима 5 | Представник ЈКП - ППОВ |  | √ |
| Администратор | Министарство заштите животне средине | √ | √ |

Анализа добијених вредности је направљена на основу следећих хипотеза.

За менаџера пројекта, члана тима 1, члана тима 2 и администратора:

- иста особа може да ради на више пројеката у једној години ако није 100% распоређена на пројекту;

- иста особа не може да ради на паралелним пројектима ако је збир његовог/њеног радног оптерећења већи од 100%;ако особа почне да ради на пројекту, тај пројекат треба да заврши иста особа (или особа која је/га мења због породиљског одсуства, отказа, премештаја унутар предузећа, итд., али је укупан број ресурса још увек 1);

- иста особа може да ради на ограниченом броју појединачних пројеката чак и ако није искоришћено свих 100% на годишњем нивоу;подела одговорности искључиво на основу радног оптерећења није рачуната (дозвољена).

За члана тима 3, члана тима 4 и члана тима 5:

- због чињенице да су они представници ЈКП, 1 пројекат (једнак једном ЈКП) захтева 1 особу, ако је радно оптерећење ≤ 100%;

- ако је радно оптерећење 100% - 200%, потребне су 2 особе по пројекту;

- члан тима 3 је присутан само током активности припреме пројекта.

На основу објашњене методологије, укупан број потребних ресурса по годинама дат је у табели у наставку.

Табела 32. Коначне процене радног оптерећења по годинама и улогама за сваки програм

Отпадне воде

| Улога | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Менаџер пројекта | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Члан тима 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Члан тима 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 19 | 19 | 24 |
| Члан тима 3 | 14 | 1 | 20 | 14 | 25 | 18 | 25 | 11 | 20 | 19 |
| Члан тима 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 16 | 28 | 33 | 24 |
| Члан тима 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 17 | 28 | 32 | 35 |
| Администратор | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 20 | 20 | 22 |
| Укупно | 33 | 22 | 45 | 42 | 52 | 75 | 103 | 121 | 139 | 140 |

Вода за пиће

| Улога | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Менаџер пројекта | 1 | 7 | 12 | 14 | 17 | 18 | 23 | 25 | 25 | 26 |
| Члан тима 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Члан тима 2 | 1 | 5 | 10 | 26 | 33 | 22 | 21 | 21 | 33 | 27 |
| Члан тима 3 | 1 | 5 | 9 | 26 | 30 | 19 | 17 | 20 | 31 | 31 |
| Члан тима 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 22 |
| Члан тима 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 30 |
| Администратор | 1 | 9 | 14 | 16 | 19 | 20 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| Укупно | 5 | 32 | 53 | 92 | 110 | 91 | 98 | 118 | 161 | 173 |

Отпад

| Улога | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Менаџер пројекта | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | n/a | n/a | n/a |
| 1. члан тима | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a |
| 2. члан тима | 18 | 18 | 23 | 5 | 10 | 5 | 5 | n/a | n/a | n/a |
| 3. члан тима | 18 | 18 | 23 | 5 | 10 | 5 | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Администратор | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Укупно | 47 | 47 | 62 | 15 | 30 | 15 | 15 | n/a | n/a | n/a |

Програм за отпадне воде је анализиран са највише детаља, због довољно улазних информација, као и типа и карактеристика пројеката у сектору отпадних вода са веома сличним опсегом без обзира на локацију пројекта (агломерација). За пројекте за воду за пиће и отпад, коришћена је поједностављена методологија, модификована у складу са различитим карактеристикама пројекта у сваком програму, односно различитим захтевима директива. Наиме, програм за воду за пиће се састоји од великог броја сличних мањих пројеката у смислу буџета, док се програм за отпад састоји од различитих финансијских могућности у имплементацији пројекта, које још нису дефинисане (трошкови ће се покривати из различитих извора, посебно приватних, грантова ЕУ, билатералне/мултилатералне донаторске подршке, националних јавних извора и зајмова). Ова ограничења директно утичу на организациони оквир који је потребно успоставити.

Стога је са циљем да се израчуна број људских ресурса који ће бити потребни за планирање и имплементацију пројеката у идентификованим листама инфраструктурних пројеката за воду за пиће усвојена поједностављена методологија. Шаблони пројекта састојали су се од група пројеката у зависности од припадајућих уговорних модела, сложености пројекта и спремности. Радна оптерећења пројектних улога су затим помножена са бројевима у пројектној групи и подељена са фактором. Фактор представља број пројеката којима може управљати иста особа одједном, с обзиром на његову/њену реалну улогу. Слично томе, добијено радно оптерећење подељено је фактором за пројекте у области отпада.

Као резултат, развијена је следећа процена радног оптерећења за отпадне воде, воду за пиће и отпад која показује индикативно особље потребно за припрему и имплементацију. Табела садржи минималне ресурсе за основни тим за управљање пројектом, под претпоставком да ће експертиза за остале задатке бити обезбеђена кроз техничку подршку или из других сектора институција.

Табела 33. Радно оптерећење за све три листе пројеката, за отпадне воде, отпад и воду за пиће по годинама и улогама – запослени у Министарству

| Листа пројеката / улога | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Листа пројеката за воду за пиће |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Менаџер пројекта | 1 | 7 | 12 | 14 | 17 | 18 | 23 | 25 | 25 | 26 |
| Администратор | 1 | 9 | 14 | 16 | 19 | 20 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| Међузбир | 2 | 18 | 26 | 30 | 36 | 38 | 48 | 50 | 50 | 52 |
| 2. Листа пројеката за отпадне воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Менаџер пројекта | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Администратор | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 20 | 20 | 22 |
| Међузбир | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 31 | 30 | 34 | 34 | 36 |
| 3. Листа пројеката за отпад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Менаџер пројекта | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | н / а | н / а | н / а |
| Администратор | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | н / а | н / а | н / а |
| Међузбир | 8 | 8 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | н / а | н / а | н / а |
| 4. Канцеларија за управљање пројектима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководилац | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Координатор за сваки програм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Експерт за планирање | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Експерт за PM процедуре и приручнике | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Експерт за комуникацију и видљивост | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Експерт за набавке | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Експерт за правна питања | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Администратор - техничка и административна подршка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Међузбир | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Укупно | 46 | 78 | 108 | 100 | 118 | 158 | 176 | 180 | 180 | 188 |

## Локални ниво

С обзиром на надлежности локалне самоуправе у вези са заштитом животне средине и обављањем комуналних услуга, као и сродним активностима као што су планирање коришћења земљишта и издавање дозвола, јасно је да је локално власништво над пројектом и активно учешће у свим фазама пројекта од кључног значаја за одрживост инвестиције.

Укључивање локалног нивоа би укључивало директно учешће локалних субјеката у припреми и имплементацији пројекта, као што је приказано у претходном поглављу. Ово би укључивало одељења локалне управе (нпр. кабинет градоначелника, одељења која се баве комуналним услугама, планирањем, изградњом итд.), локално јавно комунално предузеће, као и било које друге релевантне актере.

Потребно је рано укључивање надлежних локалних институција како би се од самог почетка развоја пројекта узели у обзир локални интереси и планови. Како пројекат напредује кроз фазе припреме, посебно током процеса процене изводљивости, локални доприноси су кључни за одређивање ефективних, ефикасних и спроводљивих техничких, институционалних, економских и других решења. Правовремена и активна повратна информација од локалних корисника значајно доприноси квалитету произведене пројектне документације, смањујући ризик од накнадних проблема током имплементације или рада нове инфраструктуре.

Једна од главних потенцијалних препрека горе наведеном је недостатак довољних капацитета на локалном нивоу за управљање и организовање укључивања различитих институција током развоја пројекта. Потребан је тим на локалном нивоу који ће бити посвећен подршци овом процесу, који ће деловати као покретачка снага и координатор локалног власништва.

Да би се то осигурало, препоручује се да сваки пројекат укључи подршку за оснивање мале локалне јединице за имплементацију пројекта (ЛЈИП) састављену од запослених из локалне управе и/или јавног комуналног предузећа. Ова јединица ће имати главни задатак да прати развој пројекта од раних (прет)припремних фаза, до завршетка грађевинских радова и последичног техничког прихватања и почетка рада инфраструктуре, у контексту организације и јединица за управљање пројектом приказаним у претходном поглављу.

Треба напоменути да ЛЈИП не треба да укључује све појединце на локалном нивоу који треба да буду укључени у одређени пројекат. Локална јединица за имплементацију пројекта ће се састојати од основног тима чија ће обавеза бити покретање и координирање локалног учешћа, осигуравајући доследност у свим фазама пројекта, док ће многи други запослени вероватно бити укључени у процес, као део њихових уобичајених радних обавеза.

### Структура локалне јединице

Како би се оперативни трошкови свели на најмању могућу меру и како би се осигурало оптимално управљање пројектом, ЛЈИП би требало да буде састављена од највише 3 особе које би требало да имају индикативне улоге и профиле радних места као што је наведено у наставку:

1 руководилац јединице - индикативне квалификације би укључивале стаж у локалним администрација/ЈКП (најмање 10 година искуства), са степеном релевантним за дотични пројекат; главни задаци руководиоца били би да организује рад, координира свим локалним учешћем у пројекту, као и да одржава односе са свим актерима током његовог развоја. Руководилац треба да буде главна локална контакт особа за пројекат. То значи да би руководиоцу требало дати довољно овлашћења од стране руководства локалне самоуправе да предузме горе наведене дужности;

1 технички стручњак - у зависности од специфичности пројекта, као и услова у различитим фазама развоја пројекта, руководилац може да буде подржан/допуњен другим чланом локалне јединице. Индикативне квалификације би укључивале најмање 5 година радног искуства, са степеном релевантним за дотични пројекат имајући у виду рад који ће овај појединац обављати поред руководиоца. Ова позиција се такође може користити за обезбеђивање одговарајуће институционалне репрезентације, где би на пример руководилац био из локалне администрације, док би технички стручњак био изабран из кадра ЈКП;

1 асистент - са основном улогом у управљању логистичким и административним аспектима и укупног локалног учешћа у пројекту. Асистент пројекта треба да има диплому и радно искуство релевантно за пројекат, а вероватно ће то бити и млађи члан особља локалне администрације или ЈКП.

У зависности од специфичних околности пројекта и фаза развоја, може се запослити додатно особље у јединици. Међутим, увек треба имати на уму да је улога локалне јединице да омогући активно и доследно локално укључивање у пројекат, а не да замени особље које би требало да предузима одређене активности релевантне за пројекат као део њихових радних обавеза.

### Индикативни задаци локалне јединице

Укљученост локалне јединице за имплементацију пројекта је предвиђена већ у претприпремној фази пројекта, која обично укључује процену изводљивости и друге процене кроз припрему релевантних студија. Претпоставља се да је локални ниво био укључен у претходне фазе пројекта (нпр. одређивање обима пројекта), али без потребе за посебном локалном јединицом. Као што је горе наведено, општи задатак ЛЈИП је да олакша (управља и координира) учешће на локалном нивоу у свим фазама развоја пројекта, и у оквиру система управљања пројектима које успостављају одговарајуће националне институције за ниво пројекта, као што је приказано у поглављу 6.1. Овај задатак ће такође обухватити унутаропштинску, али и међуопштинску координацију за пројекте који укључују више локалних самоуправа. Типичне фазе током развоја пројекта са учешћем локалне јединице би укључивале:

- Претприпрему пројекта - припрема студија изводљивости, анализе опција, итд. Преглед и одобрење ових докумената (укључујући Jaspers). Почетни споразуми и обавезе у вези са финансирањем;

- Припрему пројекта - припрема пројектног задатка, прелиминарних и главних пројеката, студије о процени утицаја, тендерске и друге документације у складу са националним законодавством и међународним захтевима. Формално одобрење ових докумената. Финансирање и друге обавезе са локалног нивоа;

- Финализацију аранжмана финансирања и потписивање споразума који су потребни за наставак набавке;

- Набавку и уговарање, укључујући оцењивање понуда;

- Извођење радова, укључујући институционалне активности/активности изградње капацита намењене будућем оператеру нове инфраструктуре;

- Технички пријем и почетак рада.

Јединица за имплементацију пројекта би требало да има и општи допринос побољшању капацитета и пракси управљања пројектима у оквиру локалне самоуправе, осигуравајући да се лекције научене током пројекта могу користити у будућим подухватима.

### Финансирање локалне јединице за имплементацију пројекта

Да би се обезбедило одрживо финансирање PIU, 1% трошкова радова за сваки инвестициони пројекат ће се издвојити за локалну институционалну подршку.

# АНАЛИЗА РИЗИКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ MIFP-а

Ово поглавље представља главне ризике у вези са имплементацијом MIFP-а и предлаже могуће мере ублажавања. Постоје и специфични ризици на нивоу пројекта. Они морају бити идентификовани и анализирани на нивоу пројекта, тако да су овде представљени само главни типови таквих ризика. Ризици везани за имплементацију MIFP-а су представљени као политички, административни, финансијски и технички ризици.

## Ризици политика

Табела 34. Ризици политика

| Ризик | Утицај | Вероватноћа | Коментар/Могуће мере ублажавања |
| --- | --- | --- | --- |
| Промене у приоритетима Владе | Б | Н | Србија је посвећена процесу приступања ЕУ. Значај унапређења еколошке инфраструктуре за друштвено-економски развој земље. |
| Промене у предложеним датумима прелазних периода | С | С | Поглавље 27 за преговоре са ЕУ још није отворено. Србија је у процесу припреме своје позиције и предлагања рокова за прелазне периоде. Временски оквир MIFP заснива се на датуму прелазних периода. Коначни договорени датуми за прелазне периоде могу се разликовати. Биће потребно ускладити временски распоред планираних пројеката (и финансијских пројекција) са коначним договореним датумима. |
| Одложено ажурирање стратешких (секторских) докумената да одражавају нове процене рокова и трошкова | С | С | MIFP је заснован на детаљној анализи припремљеној у DSIP-овима за секторе управљања водама и отпадом. Постоји потреба да се ажурирају стратешки документи специфични за сектор тако да укључе DSIP налазе, процене трошкова и постављање приоритета. Припремити план за ажурирање стратешких докумената након завршетка DSIP-ова и MIFP-а. |

## Административни ризици

Табела 35. Административни ризици

| Ризик | Утицај | Вероватноћа | Коментар/Могуће мере ублажавања |
| --- | --- | --- | --- |
| Недостатак јасне дефиниције одговорности свих тела укључених у имплементацију MIFP-а | С | С | Потребно је осигурати рационализацију рада свих укључених тела. Потреба за јасном одговорношћу додељена свим телима укљученим у имплементацију MIFP-а. У току су разговори о унапређивању статуса Зеленог фонда (који ће постати главно средство за финансирање заштите животне средине, суфинансирање пројеката из националних извора). |
| Недостатак јасног и функционалног механизма координације између припреме и имплементације приоритетних пројеката министарстава и локалних самоуправа | В | С | MIFP је развијен уз сарадњу коју обезбеђује механизам радне групе. Предлаже се да се радна група за MIFP (коју води МЗЖС) одржи као механизам координације за имплементацију MIFP-а. Програм техничке помоћи за МЗЖС и друга тела која су укључена у имплементацију MIFP-а у координацији и комуникацији са локалним властима. |
| Неадекватно особље/капацитет МЗЖС за координацију и управљање имплементацијом планираних пројеката | В | В | Потребно је појачати управљачке капацитете МЗЖС како би се могло управљати имплементацијом пројеката. Треба развити план кадрова и капацитета. Треба имплементирати техничку помоћ за изградњу капацитета и институционално јачање за МЗЖС и сва друга укључена тела. Техничка помоћ би могла да има за циљ постизање (1) помоћи у ефикасном управљању MIFP листама инфраструктурних пројеката јачањем капацитета релевантне администрације (2) пружање подршке изградњи капацитета за ефикасно управљање и имплементацију (укључујући идентификацију, одређивање приоритета, формулисање, процену изводљивости, дизајн, оцењивање тендера и управљање уговором) пројеката у MIFP-у. |

## Финансијски ризици

Табела 36. Финансијски ризици

| Ризик | Утицај | Вероватноћа | Могуће мере ублажавања |
| --- | --- | --- | --- |
| Нема напретка у осмишљавању финансијског механизма за финансирање (Зелени фонд) пројеката из националних извора | В | С | У току је разматрање о успостављању могућих финансијских механизама и имплементационих тела за подршку процесу имплементације приоритетних пројеката од планираних. Недавно припремљена Бела књига из пројекта EISP2 наглашавају да: - је Зелени фонд успостављен у мање повољном институционалном окружењу у односу на друге институционалне опције. Фонд би могао почети са радом као институција за управљање пројектним циклусом и суфинансирањем институција за приоритетне пројекте улагања у заштиту животне средине. - Јединствени и најважнији услов за развој Фонда у одговарајућу институцију за финансирање је власништво и иницијатива Министарства да даље развија ову институцију. - Било би пожељно да се промени правни основ Фонда, да се он успостави посебним законом са јасно назначеним токовима прихода уз могућност акумулирања средстава и планирање финансирања пројекта за најмање 3 године. - Главне разлике између Фонда и Агенције за имплементацију су да Фонд не треба да организује реализацију пројеката, већ да бира, финансира и прати реализацију пројеката. Агенција за имплементацију би организовала имплементацију пројекта. - Циљ Агенције био би да омогући припрему, процену, расписивање тендера, уговарање, финансирање и надзор над реализацијом инвестиционих пројеката који се финансирају из IPA фондова и суфинансирају из националних извора. |
| Недостатак дугорочних алокација (предвиђених) националних извора суфинансирања | С | С | Постоји потреба за расправом на високом нивоу (МЗЖС, МФИН и сл.) о финансијским пројектима и предложеним прелазним периодима и потребама суфинансирања из националних извора. Ако Зелени фонд постане главна институција за суфинансирање, његови приходи морају бити означени и морају бити развијене краткорочне и средњорочне стратегије финансирања. |
| Недостатак финансијских пројекција на IPA III и расположивих ресурса након приступања ЕУ | С | С | Финансијске пројекције MIFP-а се заснивају на претпоставкама о скали расположивих ресурса ЕУ у периоду пре и након приступања. MIFP треба редовно да буде ажуриран према познатим информацијама о расположивим средствима из фондова ЕУ. |

## Технички ризици

Табела 37. Технички ризици

| Ризик | Утицај | Вероватноћа | Могуће мере ублажавања |
| --- | --- | --- | --- |
| Нису спремни/зрели приоритетни пројекти (од планираних) предложени за припрему/имплементацију | В | В | Развијени временски оквир за пројекте MIFP-а одређује след припреме и имплементације приоритетних пројеката тако да се постигну предложени рокови за прелазне периоде. Тачна спремност/зрелост појединачних пројеката који се припремају/имплементирају у одређеној години треба да се верификује на годишњој основи. Потреба за флексибилном техничком подршком за МЗЖС: провера зрелости/спремности локалних власти да почну да припремају/имплементирају планиране пројекте. |
| Недостатак механизма/система за припрему пројеката | В | В | Тренутно није доступна довољна подршка за припрему пројеката који су предвиђени за припрему/имплементацијуза 2020. |
| Нема напретка у консолидацији буџета градова и општина и реформи јавних комуналних предузећа | В | В | Потребна је дискусија на високом нивоу о реформи јавних комуналних предузећа као један од предуслова за имплементацију MIFP-а. Техничка помоћ за подршку креирању/имплементацији реформе. |

# ПРАЋЕЊЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ MIFP

Имајући у виду сложеност планирања, припреме и имплементације пројеката у сектору вода и отпада, као и велики број и вредност инвестиција неопходних за постизање циљева директива о улагању у заштиту животне средине, од кључног је значаја успоставити адекватне системе за праћење, извештавање и ажурирање MIFP-а, као и за координацију релевантних актера.

Министарство заштите животне средине, као водећа институција у процесу преговора са ЕУ за Поглавље 27, имало би укупну одговорност и управљачку улогу у имплементацији и ажурирању MIFP-а. Непосредна одговорност у оквиру Министарства за овај задатак се даје IPA јединици - Одељењу за управљање пројектима финансираним од стране ЕУ и међународне помоћи у заштити животне средине, с обзиром на то да су инвестиције везане за приступање ЕУ и на то да финансирање од стране ЕУ има водећу улогу у предвиђеним инвестицијама, као и потребу да се координирају и комбинују различити извори финансирања како би се обезбедили неопходни ресурси за развој пројеката у планиранимприоритетним пројектима. Ово одељење је одговорно за програмирање и имплементацију IPA пројеката и пројеката финансираних од стране донатора у сектору животне средине. Тренутно, одређивање приоритета пројеката за инфраструктуру животне средине у процесу програмирања врши се путем националног механизма за планирање појединачних пројеката (SPP), који координира MEI за неколико сектора, укључујући отпад и воду. MIFP обезбеђује принципе и критеријуме за стратешки релевантне инфраструктурне пројекте из области заштите животне средине у сектору отпада, отпадних вода и воде за пиће, па ће стога планирани пројекти MIFP-a бити интегрисани у SPP, као национални механизам за одређивање приоритетних пројеката.

Осим тога, узимајући у обзир тренутни институционални оквир (унутар и изван Министарства), препоручује се успостављање механизма координације (одређени предлози су дати у Поглављу 6), што би олакшало директно укључивање других релевантних одељења унутар Министарства (нпр. одељења одговорна за отпад и воду), као и друга одговорна државна тела (нпр. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде) - Републичка дирекција за воде, Министарство за европске интеграције, Министарство финансија, итд.) у имплементацији MIFP-а. Састанци таквог координационог тела користили би се за извештавање о статусу MIFP-а, координацију имплементације и праћење различитих пројеката у свим укљученим институцијама, као и консултације у вези са ажурирањем MIFP-а.

MIFP је „жив“ документ и као такав се мора редовно пратити и ажурирати од стране IPA Јединице – Групе за програмирање пројеката које финансира ЕУ. Ажурирање MIFP-а би било потребно јер се основни елементи MIFP-а, као што су временски оквир, финансијске претпоставке, опсег и процене трошкова, могу променити. Рок MIFP-а се заснива на нацрту прелазних периода, а коначни договорени датуми за прелазне периоде могу бити различити. Биће потребно прилагодити распоред планираних пројеката (и финансијских пројекција) до коначних договорених датума. Такође, ЕУ директиве су „покретне мете“ и захтеви ЕУ се мењају, тако да нове техничке мере, инфраструктурни пројекти и процене трошкова морају бити укључени у MIFP. У циљу одржавања ажурирања планираних пројеката у складу са актуелним статусом пројеката, променама у техничким (зрелост), финансијским и другим инвестиционим аранжманима, као и другим развојима релевантним за три сектора, препоручује се ревизија и ажурирање принципа, временског оквира и обима MIFP-а на годишњем нивоу.

# ПРИЛОЗИ

## Прилог 1: Листа инфраструктурних пројеката у сектору отпада 2019-2029.

| Бр. |  | Тип |  | Регион управљања отпадом |  | Број општина | Становништво региона | Назив пројекта | Опис пројекта | Припрема - почетак | Припрема - крај | Имплементација - почетак | Имплементација - крај | УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА (у мил. €) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | РегионалноWM ФАЗА 1 |  | Београд |  | 14 | 1,501,184 | Регионални WM систем Београд - Фаза 1 - ПРИВАТНИ | Санитарна депонија. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 22.96 |  |
| 2 |  | РегионалноWM ФАЗА 1 |  | Београд |  | 14 | 1,501,184 | Регионални WM систем Београд - Фаза 1 - ЈАВНИ | Систем za сакупљањe; центри за прикупљање; раздвајање према пореклу; компостирање. | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 25.59 |  |
| 3 |  | РегионалноWM ФАЗА 1 |  | Више региона |  | 4 | Н/А | IPA2017 пројекат Примарна сепарација у четири региона | Опрема за сепарацију примарног отпада (укључујући стакло) у регионима Ужица, Сремске Митровице, Панчева и Пирота. | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 7,55 |  |
| 4 |  | РегионалноWM ФАЗА 3 |  | Београд |  | 14 | 1,501,184 | Регионални WM систем Београд - Фаза 3: Потпуна санација | Потпуно затварање и санација (133). | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 11,58 |  |
| 5 |  | Грађевински отпад |  | Београд |  | 14 | 1,501,184 | Управљање грађевинскимотпадом Београд | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР), и мобилно третирање отпада и складиштење прерађеног отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1.18 |  |
| 6 |  | РегионалноWM ФАЗА 2 |  | Београд |  | 14 | 1,501,184 | Регионални WM систем Београд - Фаза 2 - ЈАВНО | Кућно компостирање. | 2017 | 2019 | 2020 | 2023 | 5.61 |  |
| 7 |  | РегионалноWM ФАЗА 2 |  | Београд |  | 14 | 1,501,184 | Регионални WM систем Београд - Фаза 2 - ПРИВАТНИ | Од отпада до енергије. | 2017 | 2019 | 2020 | 2023 | 333.05 |  |
| 8 |  | РегионалноWM ФАЗА 1 |  | Више региона |  | 4 | Н/А | Пројекат IPA2019 Примарна сепарација у четири региона | Опрема за сепарацију примарног отпада (инц. стакло) у регионима Кикинде, Јагодине, Лесковца и Лапова. | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 10.03 |  |
| 9 |  | РегионалноWM ФАЗА 1 |  | Колубара |  | 10 | 273,048 | Регионални WM систем Ваљево - Фаза 1: Делимична усаглашеност ДЕО 1 | Преостала инфраструктура фазе 1; привремено складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилан центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 10.42 |  |
| 10 |  | РегионалноWM ФАЗА 1 |  | Панчево |  | 2 | 133,854 | Регионални WM систем Панчево - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Преостала инфраструктура фазе 1; привремено складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилан центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 7.94 |  |
| 11 |  | РегионалноWM ФАЗА 1 |  | Пирот |  | 4 | 92,479 | Регионални WM систем Пирот - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Преостала инфраструктура фазе 1; привремено складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилан центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 5.62 |  |
| 12 |  | РегионалноWM ФАЗА 1 |  | Сремска Митровица |  | 2 | 195,824 | Регионални WM систем Сремска Митровица Фаза 1: Делимична усаглашеност | Преостала инфраструктура фазе 1; привремено складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилан центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 1.99 |  |
| 13 |  | РегионалноWM ФАЗА 1 |  | Ужице |  | 9 | 347,524 | Регионални WM систем Ужице - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Преостала инфраструктура фазе 1; привремено складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилан центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 6.75 |  |
| 14 |  |  | Грађевински отпад | Панчево |  | 2 |  | 133,854 | Управљање грађевинским отпадом Панчево | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2017 | 2020 | 2021 | 2023 | 0,47 |
| 15 |  |  | Грађевински отпад | Пирот |  | 4 |  | 92,479 | Управљање грађевинским отпадом Пирот | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2017 | 2020 | 2021 | 2023 | 0.59 |
| 16 |  |  | Грађевински отпад | Сремска Митровица |  | 2 |  | 195.824 | Управљањеграђевинским отпадом Сремска Митровица | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2017 | 2020 | 2021 | 2023 | 0,47 |
| 17 |  |  | Грађевински отпад | Суботица |  | 7 |  | 258,232 | Управљањеграђевинским отпадом Суботица | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2017 | 2020 | 2021 | 2023 | 0,77 |
| 18 |  |  | Грађевински отпад | Ужице |  | 9 |  | 347,524 | Управљањеграђевинским отпадом Ужице | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2017 | 2020 | 2021 | 2023 | 0.89 |
| 19 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Суботица |  | 7 |  | 258.232 | Регионални WM систем Суботица - Фаза 1: Делимичне усаглашеност | Преостала инфраструктура фазе 1; прив. складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилан центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2.74 |
| 20 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Нови Сад |  | 8 |  | 539,127 | Регионални WM систем Нови Сад - Фаза 1: ДЕО 1 | Санитарна депонија; трансфер станице; систем за прикупљање; једноставно затварање; центри за прикупљање; раздвајање према пореклу; секундарно раздвајање; компостирање; привременорегионално складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилни центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 21.22 |
| 21 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Јагодина |  | 4 |  | 193,683 | Регионални WM систем Јагодина - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Преостала инфраструктура фазе 1; привремено складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилан центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | 7,76 |
| 22 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Кикинда |  | 5 |  | 147,992 | Регионални WM систем Кикинда - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Преостала инфраструктура фазе 1; привремено складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилан центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | 11.42 |
| 23 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Лапово |  | 6 |  | 122.248 | Регионални WM систем Лапово - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Преостала инфраструктура фазе 1; привремено складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилан центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | 11.81 |
| 24 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Лесковац |  | 9 |  | 297.962 | Регионални WM систем Лесковац - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Преостала инфраструктура фазе 1; привремено складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилан центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | 13,00 |
| 25 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Нова Варош |  | 4 |  | 107,222 | Регионални WM систем Нова Варош - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Трансфер станице; систем за прикупљање; једноставно затварање; центри за прикупљање; раздвајање према пореклу; секундарно раздвајање; компостирање; привременорегионално складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилни центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2018 | 2021 | 2022 | 2025 | 5,68 |
| 26 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Нови Сад |  | 8 |  | 539,127 | Регионални WM систем Нови Сад - Фаза 1: ДЕО 2 | Санитарна депонија; трансфер станице; систем за прикупљање; једноставно затварање; центри за прикупљање; раздвајање према пореклу; секундарно раздвајање; компостирање; привремено регионално складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилни центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 27.53 |
| 27 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 2 | Нови Сад |  | 8 |  | 539,127 | Регионални WM систем Нови Сад - Фаза 2: ДЕО 1 | Кућно компостирање; сакупљање био отпада; MBTсаRDF. | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 44,12 |
| 28 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 2 | Нови Сад |  | 8 |  | 539,127 | Регионални WM систем Нови Сад - Фаза 2: ДИО 2 | Кућно компостирање; сакупљање био отпада; MBTсаRDF. | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 7.66 |
| 29 |  |  | Опасан отпад | Није одређен |  | Н/П |  | Н/П | Изградња објекта за физичко-хемијски третман неорганског и органског течног опасног отпада и муља (1 од 2) | Изградња објекта за физичко-хемијски третман неорганског и органског течног опасног отпада и муља у комбинацији са складишним јединицама за текуће и пастозне индустријске посебне токове отпада као што су растварачи, киселине, базе итд. с једне стране и уљни отпад и отапала с друге стране; (капацитет укупно ~50.000 т/а), остатке треба подвргнути даљем третману (нпр. припреми RDF), постројењима за одлагање отпада или извозу. | 2018 | 2021 | 2022 | 2025 | 9.44 |
| 30 |  |  | Опасан отпад | Није одређен |  | Н/П |  | Н/П | Изградња постројења за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада (1 од 5) | Успостављање капацитета за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада, на крају комбинованих са капацитетима за припрему горива из отпада (RDF) из токова органског опасног отпада (~ 30.000 т/а, делимично путем ко-инсинерације у индустријским постројењима). | 2018 | 2021 | 2022 | 2025 | 0,71 |
| 31 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Крагујевац |  | 5 |  | 273,263 | Регионални WM систем Крагујевац - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Трансфер станице; систем за прикупљање; једноставно затварање; центри за прикупљање; раздвајање према пореклу; секундарно раздвајање; компостирање; привремено. регионално складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилни центар за прикупљање; одвојено . сакупљање стакла. | 2019 | 2022 | 2023 | 2025 | 14.52 |
| 32 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Крушевац |  | 6 |  | 241,999 | Регионални систем WM Крушевац - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Санитарна депонија; трансфер станице; систем за прикупљање; једноставно затварање; центри за прикупљање; раздвајање према пореклу; секундарно раздвајање; компостирање; приввремено. регионално складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилни центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2019 | 2022 | 2023 | 2026 | 20,37 |
| 33 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Сомбор |  | 5 |  | 202,492 | Регионални WM систем Сомбор - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Санитарна депонија; трансфер станице; систем за прикупљање; једноставно затварање; центри за прикупљање; раздвајање према пореклу; секундарно раздвајање; компостирање; привремено регионално складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилни центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2020 | 2022 | 2023 | 2026 | 22.35 |
| 34 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Врање |  | 6 |  | 138,210 | Регионални WM систем Врање - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Санитарна депонија; трансфер станице; систем за прикупљање; једноставно затварање; центри за прикупљање; раздвајање према пореклу; секундарно раздвајање; компостирање; привремено регионално складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилни центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2019 | 2022 | 2023 | 2026 | 18 |
| 35 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 2 | Крагујевац |  | 5 |  | 273,263 | Регионални WM систем Крагујевац - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање; сакупљање био отпада; MBTсаRDF. | 2019 | 2022 | 2023 | 2026 | 17,39 |
| 36 |  |  | Грађевинскиотпад | Јагодина |  | 4 |  | 193,683 | Управљање грађевинским отпадом Јагодина | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2019 | 2022 | 2023 | 2025 | 0,59 |
| 37 |  |  | Грађевинскиотпад | Кикинда |  | 5 |  | 147,992 | Управљање грађевинским отпадом Кикинда | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2019 | 2022 | 2023 | 2025 | 0,65 |
| 38 |  |  | Грађевинскиотпад | Крагујевац |  | 5 |  | 273,263 | Управљање грађевинским отпадом Крагујевац | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2019 | 2022 | 2023 | 2025 | 0,65 |
| 39 |  |  | Грађевинскиотпад | Лапово |  | 6 |  | 122,248 | Управљање грађевинским отпадом Лапово | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2019 | 2022 | 2023 | 2025 | 0,71 |
| 40 |  |  | Грађевински отпад | Лесковац |  | 9 |  | 297,962 | Управљање грађевинским отпадом Лесковац | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2019 | 2022 | 2023 | 2025 | 0,89 |
| 41 |  |  | Грађевински отпад | Нова Варош |  | 4 |  | 107,222 | Управљање грађевинским отпадом Нова Варош | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2019 | 2022 | 2023 | 2025 | 0,59 |
| 42 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Инђија |  | 7 |  | 241,088 | Регионални WM систем Инђија - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Преостала инфраструктура фазе 1; привремено складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилан центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2020 | 2023 | 2024 | 2027 | 16.78 |
| 43 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Вршац |  | 4 |  | 100,880 | Регионални WM систем Вршац - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Санитарна депонија; трансфер станице; систем за прикупљање; једноставно затварање; центри за прикупљање; раздвајање према пореклу; секундарно раздвајање; компостирање; привремено регионално складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилни центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2021 | 2023 | 2024 | 2027 | 9,78 |
| 44 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 2 | Пирот |  | 4 |  | 92,479 | Регионални WM систем Пирот - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање. | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 0,81 |
| 45 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 2 | Суботица |  | 7 |  | 258,232 | Регионални WM систем Суботица - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање. | 2021 | 2023 | 2024 | 2026 | 2,05 |
| 46 |  |  | Грађевинскиотпад | Крушевац |  | 6 |  | 241,999 | Управљање грађевинским отпадом Крушевац | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2020 | 2023 | 2024 | 2026 | 0,71 |
| 47 |  |  | Грађевинскиотпад | Сомбор |  | 5 |  | 202,492 | Управљање грађевинским отпадом Сомбор | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2020 | 2023 | 2024 | 2026 | 0,65 |
| 48 |  |  | Грађевинскиотпад | Врање |  | 6 |  | 138,210 | Управљање грађевинским отпадом Врање | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2020 | 2023 | 2024 | 2026 | 0,71 |
| 49 |  |  | Опасан отпад | Није одређен |  | Н/П |  | Н/П | Изградња постројења за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада (2 од 5) | Успостављање капацитета за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада, на крају комбинованих са капацитетима за припрему горива из отпада (RDF) из токова органског опасног отпада (~ 30.000 т/а, делимично путем ко-инсинерације у индустријским постројењима). | 2020 | 2023 | 2024 | 2027 | 0,71 |
| 50 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Краљево |  | 6 |  | 363,500 | Регионални WM систем Краљево - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Санитарна депонија; трансфер станице; систем за прикупљање; једноставно затварање; центри за прикупљање; раздвајање према пореклу; секундарно раздвајање; компостирање; привремено регионално складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилни центар за прикупљање; одвојено сеп. сакупљање стакла. | 2021 | 2024 | 2025 | 2028 | 22,33 |
| 51 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 2 | Краљево |  | 6 |  | 363,500 | Регионални WM систем Краљево - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање; сакупљање био отпада; компостирање у згради. | 2021 | 2024 | 2025 | 2028 | 10,88 |
| 52 |  |  | Грађевински отпад | Инђија |  | 7 |  | 241,088 | Управљање грађевинским отпадом Инђија | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2021 | 2024 | 2025 | 2027 | 0,77 |
| 53 |  |  | Грађевински отпад | Нови Сад |  | 8 |  | 539,127 | Управљање грађевинским отпадом Нови Сад | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2021 | 2024 | 2025 | 2027 | 0,83 |
| 54 |  |  | Грађевински отпад | Вршац |  | 4 |  | 100,880 | Управљање грађевинским отпадом Вршац | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2021 | 2024 | 2025 | 2027 | 0.59 |
| 55 |  |  | Опасан отпад | Није одређен |  | Н/П |  | Н/П | Изградња објекта за физичко-хемијски третман неорганског и органског течног опасног отпада и муља (2 од 2) | Изградња објекта за физичко-хемијски третман неорганског и органског течног опасног отпада и муља у комбинацији са складишним јединицама за текуће и пастозне индустријске посебне токове отпада као што су растварачи, киселине, базе итд. с једне стране и уљни отпад и отапала с друге стране; (капацитет укупно ~50.000 т/а), остатке треба подвргнути даљем третману (нпр. припреми RDF), постројењима за одлагање отпада или извозу. | 2021 | 2024 | 2025 | 2028 | 9.44 |
| 56 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Колубара |  | 10 |  | 273,048 | Регионални WM систем Ваљево - Фаза 1: Делимична усаглашеност ДЕО 2 | Преостала инфраструктура фазе 1; привремено складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилан центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 | 11.82 |
| 57 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Лозница |  | 5 |  | 152,456 | Регионални WM систем Лозница - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Санитарна депонија; трансфер станице; систем за прикупљање; једноставно затварање; центри за прикупљање; раздвајање према пореклу; секундарно раздвајање; компостирање; привремено регионално складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилни центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2023 | 2025 | 2026 | 2029 | 16,12 |
| 58 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Ниш |  | 8 |  | 392,340 | Регионални WM систем Ниш - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Санитарна депонија; трансфер станице; систем за прикупљање; једноставно затварање; центри за прикупљање; раздвајање према пореклу; секундарно раздвајање; компостирање; привремено регионално складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилни центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2022 | 2025 | 2026 | 2029 | 25.05 |
| 59 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 1 | Пожаревац |  | 8 |  | 183,625 | Регионални WM систем Пожаревац - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Санитарна депонија; трансфер станице; систем за прикупљање; једноставно затварање; центри за прикупљање; раздвајање према пореклу; секундарно раздвајање; компостирање; привременорегионално складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилни центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2023 | 2025 | 2026 | 2029 | 19.92 |
| 60 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 2 | Сремска Митровица |  | 2 |  | 195,824 | Регионални WM систем Сремска Митровица - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање; сакупљање био отпада; компостирање у згради. | 2023 | 2025 | 2026 | 2029 | 6,73 |
| 61 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 2 | Ужице |  | 9 |  | 347,524 | Регионални WM систем Ужице - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање; сакупљање био отпада; компостирање у згради. | 2023 | 2025 | 2026 | 2029 | 7.00 |
| 62 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 2 | Нова Варош |  | 4 |  | 107,222 | Регионални WM систем Нова Варош - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање. | 2023 | 2025 | 2026 | 2029 | 0,96 |
| 63 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 2 | Врање |  | 6 |  | 138,210 | Регионални WM систем Врање - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање. | 2022 | 2025 | 2026 | 2029 | 1,19 |
| 64 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 2 | Крушевац |  | 6 |  | 241,999 | Регионални WM систем Крушевац - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање. | 2022 | 2025 | 2026 | 2029 | 2.40 |
| 65 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 2 | Кикинда |  | 5 |  | 147,992 | Регионални WM систем Кикинда - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање. | 2023 | 2025 | 2026 | 2028 | 1,23 |
| 66 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 2 | Лапово |  | 6 |  | 122.248 | Регионални WM систем Лапово - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање. | 2023 | 2025 | 2026 | 2028 | 1,32 |
| 67 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 2 | Јагодина |  | 4 |  | 193,683 | Регионални WM систем Јагодина - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање. | 2023 | 2025 | 2026 | 2028 | 1,67 |
| 68 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 2 | Лесковац |  | 9 |  | 297,962 | Регионални WM систем Лесковац - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање. | 2023 | 2025 | 2026 | 2028 | 2.87 |
| 69 |  |  | Грађевински отпад | Колубара |  | 10 |  | 273.048 | Управљање грађевинским отпадом Колубара | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2022 | 2025 | 2026 | 2028 | 0,94 |
| 70 |  |  | Грађевински отпад | Краљево |  | 6 |  | 363,500 | Управљање грађевинским отпадом Краљево | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2022 | 2025 | 2026 | 2028 | 0,71 |
| 71 |  |  | Опасан отпад | Није одређен |  | Н/П |  | Н/П | Изградња постројења за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада (3 од 5) | Успостављање капацитета за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада, на крају комбинованих са капацитетима за припрему горива из отпада (RDF) из токова органског опасног отпада (~ 30.000 т/а, делимично путем ко-инсинерације у индустријским постројењима). | 2022 | 2025 | 2026 | 2029 | 0,71 |
| 72 |  |  | Опасан отпад | Није одређен |  | Н/П |  | Н/П | Изградња регионалног складишта за опасни отпад (1 од 5) | Изградња регионалног складишта за опасни отпад. Предложено да њиме претежно управљају приватни оператери. Пренос у постројења за третман или извоз. | 2022 | 2025 | 2026 | 2029 | 0,94 |
| 73 |  |  | Опасан отпад | Није одређен |  | Н/П |  | Н/П | Изградња регионалног складишта за опасни отпад (2 од 5) | Изградња регионалног складишта за опасни отпад. Предложено да њиме претежно управљају приватни оператери. Пренос у постројења за третман или извоз. | 2022 | 2025 | 2026 | 2029 | 0.94 |
| 74 |  |  | Опасан отпад | Није одређен |  | Н/П |  | Н/П | Изградња регионалног складишта за опасни отпад (3 од 5) | Изградња регионалног складишта за опасни отпад. Предложено да њиме претежно управљају приватни оператери. Пренос у постројења за третман или извоз. | 2022 | 2025 | 2026 | 2029 | 0,94 |
| 75 |  |  | Опасан отпад | Није одређен |  | Н/П |  | Н/П | Изградња регионалног складишта за опасни отпад (4 од 5) | Изградња регионалног складишта за опасни отпад. Предложено да њиме претежно управљају приватни оператери. Пренос у постројења за третман или извоз. | 2022 | 2025 | 2026 | 2029 | 0.94 |
| 76 |  |  | Опасан отпад | Није одређен |  | Н/П |  | Н/П | Изградња регионалног складишта за опасни отпад (5 од 5) | Изградња регионалног складишта за опасни отпад. Предложено да њиме претежно управљају приватни оператери. Пренос у постројења за третман или извоз. | 2022 | 2025 | 2026 | 2029 | 0,94 |
| 77 |  |  | РегионалноWM ФАЗА 2 | Вршац |  | 4 |  | 100,880 | Регионални WM систем Вршац - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање. | 2023 | 2026 | 2027 | 2030 | 0.92 |
| 78 |  | Грађевински отпад |  | Лозница |  | 5 |  | 152,456 | Ц&Д управљање отпадом Лозница | Обезбеђивање складиштења Ц&Д отпада у свакој општини (50,000 еур), и мобилно третирање отпада и складиштење прерађеног отпада у сваком региону (50,000 еур за инфра и 250,000 еур за мобилну опрему). | 2023 | 2026 | 2027 | 2029 | 0,65 |  |
| 79 |  | Грађевински отпад |  | Ниш |  | 8 |  | 392,340 | Управљање грађевинским отпадом Ниш | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2023 | 2026 | 2027 | 2029 | 0,83 |  |
| 80 |  | Грађевински отпад |  | Пожаревац |  | 8 |  | 183,625 | Управљање грађевинским отпадом Пожаревац | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР) и мобилно третирање и складиштење грађевинског отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2023 | 2026 | 2027 | 2029 | 0,83 |  |
| 81 |  | РегионалноWM ФАЗА 1 |  | Куршумлија и Блаце |  | 2 |  | 30,967 | Трошкови фазе 1 WM системаза Куршумлију и Блаце, који тек треба да се крикључерегиону за управљање отпадом. | Регија Прокупље је престала да постоји. Куршумлија и Блаце још нису одлучили којем ће се региону придружити. Трошкови укључују систем сакупљања, једноставно затварање, центри за прикупљање отпaда, раздвајање према пореклу, секундарно одвајање и компостирање; привремено регионално складиштење опасног отпада из домаћинства; мобилни центри за прикупљање отпада; одвојено сакупљање стакла. | 2024 | 2027 | 2028 | 2031 | 2,55 |  |
| 82 |  | Регионално WM ФАЗА 1 |  | Смедерево |  | 2 |  | 141,931 | Регионални WM систем Смедерево - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Санитарна депонија; трансфер станице; систем за прикупљање; једноставно затварање; центри за прикупљање; раздвајање према пореклу; секундарно раздвајање; компостирање; привремено регионално складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилни центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2024 | 2027 | 2028 | 2031 | 15.54 |  |
| 83 |  | Регионално WM ФАЗА 1 |  | Зајечар |  | 7 |  | 228,938 | Регионални WM систем Зајечар - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Санитарна депонија; трансфер станице; систем за прикупљање; једноставно затварање; центри за прикупљање; раздвајање према пореклу; секундарно раздвајање; компостирање; привременорегионално складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилни центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2024 | 2027 | 2028 | 2031 | 28.47 |  |
| 84 |  | Регионално WM ФАЗА 1 |  | Зрењанин |  | 5 |  | 194,482 | Регионални WM систем Зрењанин - Фаза 1: Делимична усаглашеност | Санитарна депонија; трансфер станице; систем за прикупљање; једноставно затварање; центри за прикупљање; раздвајање према пореклу; секундарно раздвајање; компостирање; привремено регионално складиштење опасног отпада у домаћинству; мобилни центар за прикупљање; одвојено сакупљање стакла. | 2024 | 2027 | 2028 | 2031 | 21.56 |  |
| 85 |  | РегионалноWM ФАЗА 2 |  | Панчево |  | 2 |  | 133,854 | Регионални WM систем Панчево - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање; сакупљање био отпада; компостирање у згради. | 2025 | 2027 | 2028 | 2031 | 5.03 |  |
| 86 |  | РегионалноWM ФАЗА 2 |  | Инђија |  | 7 |  | 241,088 | Регионални WM систем Инђија - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање. | 2025 | 2027 | 2028 | 2030 | 2.14 |  |
| 87 |  | РегионалноWM ФАЗА 2 |  | Сомбор |  | 5 |  | 202,492 | Регионални WM систем Сомбор - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање. | 2025 | 2027 | 2028 | 2030 | 2.04 |  |
| 88 |  | РегионалноWM ФАЗА 3 |  | Пирот |  | 4 |  | 92,479 | Регионални WM систем Пирот - Фаза 3: Потпуна санација | Потпуно затварање и санација (27). | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2,08 |  |
| 89 |  | РегионалноWM ФАЗА 3 |  | Суботица |  | 7 |  | 258,232 | Регионални WM систем Суботица - Фаза 3: Потпуна санација | Потпуно затварање и санација (65). | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 29.62 |  |
| 90 |  | Опасан отпад |  | Није одређен |  | Н/П |  | Н/П | Изградња постројења за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада (4 од 5) | Успостављање капацитета за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада, на крају комбинованих са капацитетима за припремУ горива из отпада (RDF) из токова органског опасног отпада (~ 30.000 т/а, делимично путем ко-инсинерације у индустријским постројењима). | 2024 | 2027 | 2028 | 2031 | 0,71 |  |
| 91 |  | Опасан отпад |  | Није одређен |  | Н/П |  | Н/П | Успостављање једне депоније за неоргански индустријски опасни отпад | Успостављање капацитета за одлагање неорганског индустријског опасног отпада (10,000,000 ЕУР) на крају комбинoваних sa капацитетима за солидификацију токова пастозног опасног отпада. (28.000-38.000 т/а). | 2024 | 2027 | 2028 | 2031 | 11.80 |  |
| 92 |  | РегионалноWM ФАЗА 2 |  | Ниш |  | 8 |  | 392,340 | Регионални WM систем Ниш - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање; сакупљање био отпада; MBT са RDF. | 2025 | 2028 | 2029 | 2032 | 20,58 |  |
| 93 |  | РегионалноWM ФАЗА 2 |  | Пожаревац |  | 8 |  | 183,625 | Регионални систем WM Пожаревац - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање. | 2025 | 2028 | 2029 | 2032 | 1,97 |  |
| 94 |  | РегионалноWM ФАЗА 2 |  | Лозница |  | 5 |  | 152,456 | Регионални WM систем Лозница - Фаза 2: Потпуна усаглашеност | Кућно компостирање. | 2025 | 2028 | 2029 | 2032 | 1.97 |  |
| 95 |  | РегионалноWM ФАЗА 3 |  | Сремска Митровица |  | 2 |  | 195,824 | Регионални WM систем Сремска Митровица - Фаза 3: Потпуна санација | Потпуно затварање и санација (56). | 2027 | 2028 | 2029 | 2031 | 5.90 |  |
| 96 |  | РегионалноWM ФАЗА 3 |  | Ужице |  | 9 |  | 347,524 | Регионални WM систем Ужице - Фаза 3: Потпуна санација | Потпуно затварање и санација (163). | 2027 | 2028 | 2029 | 2031 | 8.88 |  |
| 97 |  | РегионалноWM ФАЗА 3 |  | Кикинда |  | 5 |  | 147,992 | Регионални WM систем Кикинда - Фаза 3: Потпуна санација | Потпуно затварање и санација (39). | 2027 | 2028 | 2029 | 2031 | 14.07 |  |
| 98 |  | РегионалноWM ФАЗА 3 |  | Лапово |  | 6 |  | 122.248 | Регионални WM систем Лапово - Фаза 3: Потпуна санација | Потпуно затварање и санација (195). | 2027 | 2028 | 2029 | 2031 | 2.36 |  |
| 99 |  | РегионалноWM ФАЗА 3 |  | Јагодина |  | 4 |  | 193,683 | Регионални WM систем Јагодина - Фаза 3: Потпуна санација | Потпуно затварање и санација (152). | 2027 | 2028 | 2029 | 2031 | 7,29 |  |
| 100 |  | РегионалноWM ФАЗА 3 |  | Лесковац |  | 9 |  | 297,962 | Регионални WM систем Лесковац - Фаза 3: Потпуна санација | Потпуно затварање и санација (219). | 2027 | 2028 | 2029 | 2031 | 10,93 |  |
| 101 |  | Грађевински отпад |  | Куршумлија и Блаце |  | 2 |  | 30,967 | Управљање C&D отпадом Куршумлија и Блаце | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 EUR). | 2025 | 2028 | 2029 | 2031 | 0,47 |  |
| 102 |  | Грађевинскиотпад |  | Смедерево |  | 2 |  | 141,931 | УправљањеC&D отпадом Смедерево | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР), и мобилно третирање отпада и складиштење прерађеног отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2025 | 2028 | 2029 | 2031 | 0,47 |  |
| 103 |  | Грађевински отпад |  | Зајечар |  | 7 |  | 228,938 | УправљањеC&D отпадом Зајечар | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР), и мобилно третирање отпада и складиштење прерађеног отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2025 | 2028 | 2029 | 2031 | 0,77 |  |
| 104 |  | Грађевински отпад |  | Зрењанин |  | 5 |  | 194,482 | УправљањеC&D отпадом Зрењанин | Обезбеђивање складиштења грађевинског отпада у свакој општини (50,000 ЕУР), и мобилно третирање отпада и складиштење прерађеног отпада у сваком региону (50,000 ЕУР за инфра и 250,000 ЕУР за мобилну опрему). | 2025 | 2028 | 2029 | 2031 | 0,65 |  |

## Прилог 2: Листа инфраструктурних пројеката у сектору отпадних вода 2019-2029.

| Бр. | Административни округ (АО) | Агл. бр. | Називпројекта | Величинска класа агл. | Оптерећење загађивачима (PE) | Опис пројекта | Припрема -почетак | Припрема - крај | имплементације - почетак | Имплементација - крај | УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА (у мил. €) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расина | 284, 394 | Заштита квалитет воде акумулације Ћелије (Брус и Блаце WW системи) | 5 | 13,000 | - Санација, замена мреже - Проширење (знатно) система за прикупљање WW - Нови погон за третирање отпадних вода (WWTP) | 2018 | 2018 | 2019 | 2024 | 11.71 |
| 2 | Рашка | 295 | Пројекат WW Краљево | 22 | 105,000О | - Санација, замена мреже - Проширење (знатно) система за прикупљање WW - Нови погон за третирање отпадних вода (WWTP) | 2018 | 2018 | 2019 | 2024 | 37.18 |
| 3 | Јабланица | 345 | Лесковац, WW пројекат | 2 | 83,000 | Санација, замена мреже - Проширење система за прикупљање WW | 2018 | 2018 | 2019 | 2022 | 11,55 |
| 4 | Ниш | 356 | Ниш WW Пројект | 1 | 285,000 | Санација, замена мреже - Проширење система за прикупљање WW - Нови погон за третирање отпадних вода (WWTP) | 2017 | 2019 | 2020 | 2025 | 68.00 |
| 5 | Јужни Банат | 83 | Пројекат WW Панчево | 2 | 99,000 | - Санација, замена мреже - Проширење система за прикупљање WW - Нови погон за третирање отпадних вода (WWTP) | 2018 | 2020 | 2021 | 2026 | 36,60 |
| 6 | Мачва | 256 | Лозница WW Пројекат | 3 | 40,000 | - Санација, замена мреже - Проширење система за прикупљање WW - Нови погон за третирање отпадних вода (WWTP) | 2018 | 2020 | 2021 | 2026 | 18,37 |
| 7 | Моравица | 265 | Чачак WW Пројект | 2 | 98,000 | - Санација, замена мреже - Проширење (знатно) система за прикупљање WW - Нови погон за третирање отпадних вода (WWTP) | 2018 | 2020 | 2021 | 2026 | 23.02 |
| 8 | Београд | 1-дeо | Пројекат отпадних вода Београда | 1 (део) | 1,675,000 | - Санација, замена мреже - Проширење система за прикупљање WW - Нови погон за третирање отпадних вода (WWTP) - Београд + Нови београдски под-сливови (без подслива Батајница) | 2017 | 2021 | 2022 | 2029 | 350.36 |
| 9 | Шумадија | 308 | Крагујевац WW Пројекат | 1 | 200,000 | - Санација мреже, замена - Проширење система за прикупљањеWW - Комплетна реконструкција, доградња WWTP | 2017 | 2021 | 2022 | 2028 | 57.13 |
| 10 | Зајечар | 333 | Сокобања WW Пројекат - заштита квалитета воде у акумулацији Бованско језеро | 4 | 13,000 | - Санација мреже, замена - Проширење система за сакупљањеWW - НовиWWTP | 2019 | 2021 | 2022 | 2027 | 12.57 |
| 11 | Београд | 1-део | Пројекат отпадних вода Батајница | 1 (део ) | 228,000 | - Санација мреже, замена - проширење WW система за прикупљање (значајно) - Нови WWTP - Подслив Батајница | 2019 | 2021 | 2022 | 2025 | 47,69 |
| 12 | Јужна Бачка | 116, 118 | Нови Сад WW | 1 | 397,000 | - Санација мреже, замена - проширење WW система (знатно) - Нови WWTP | 2018 | 2022 | 2023 | 2029 | 126.67 |
| 13 | Колубара | 241 | Ваљево WW Пројекат | 2 | 74,000 | - Санација мреже, замјена - Проширење система за прикупљање WW - Комплетна реконструкција и доградња Нови WWTP | 2020 | 2022 | 2023 | 2028 | 25.07 |
| 14 | Београд | 20 | Лазаревац WW Пројекат | 3 | 42.000 | - Санација мреже, замена - проширење WW система (знатно) - Нови WWTP | 2021 | 2023 | 2024 | 2029 | 27.64 |
| 15 | Западна Бачка | 54 | Пројекат WW Сомбор | 2 у2 | 51,000 | - Санација мреже, замена - Проширење WW система за прикупљање (значајно) - Доградња постојећег постројења за пречишћавање воде | 2021 | 2023 | 2024 | 2029 | 40.97 |
| 16 | Златибор | 221, 225, 227, 232, 270 | Златиборски и Моравички округ Регионални WW пројекат (Ужице, Пожега, Ариље, Ивањица, Косјерић) | 2 + 3 | 125, 000 | - Санација мреже, замена - Проширење система за сакупљањеWW - Нова постројења за пречишћавање отпадних вода | 2020 | 2024 | 2025 | 2030 | 51.02 |
| 17 | Јужнобачки | 38, 39, 128, 129, 130, 131, 132, 133 | Пројекат WW Врбас - Кула | 3 - 3 | 75.000 | - Санација, замена мреже - Проширење WW система за прикупљање (значајно) - Општина Кула + села | 2025 | 2025 | 2026 | 2031 | 29.83 |
| 18 | Срем | 215 | Сремска Митровица WW Пројекат | 2 | 54.000 | - Санација мреже, замена - Проширење WW система за сакупљање - Нови ППОВ | 2023 | 2025 | 2026 | 2031 | 25.36 |
| 19 | Поморавски | 276 | Јагодини WW Пројекат | 2 | 62,000 | - Санација мреже, замена - Проширење система за прикупљања WW - Комплетна санација и надоградња ППОВ | 2024 | 2026 | 2027 | 2032 | 31.82 |
| 20 | Браничевски | 327 | Пожаревцу WW Пројекат | 2 | 58,000 | - Санација мреже, замена - Проширење система за прикупљања WW - Нови ППОВ | 2024 | 2026 | 2027 | 2032 | 30.63 |
| 21 | Подунавље | 372 | Смедерево WW Пројекат | 2 | 90,000 | - Санација мреже, замена - Проширење система за прикупљања WW - Нови ППОВ | 2024 | 2026 | 2027 | 20 32 | 34.51 |
| 22 | Београд | 3 | WW Пројекат Борча | 2 | 114.000 | - Санација мреже, замена - Проширење система за прикупљања WW - Нови ППОВ | 2024 | 2026 | 2027 | 2033 | 111.40 |
| 23 | Београд | 30 | Обреновац WW Пројекат | 2 | 54.000 | - Санација мреже, замена - Проширење (значајно) система за прикупљања WW - Нови ППОВ | 2024 | 2026 | 2027 | 2032 | 32.24 |
| 24 | Мачва | 261 | WW Пројекат Шабац | 2 | 87,000 | - Санација мреже, замена - Проширење система за прикупљања WW - Ограничено проширење и доградња ППОВ (П) | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 20.17 |
| 25 | Северна Бачка | 167 | WW Пројекат Суботица | 2 | 128,000 | - Санација мреже, замена - Проширење система прикупљањаWW | 2026 | 2026 | 2027 | 2030 | 21,83 |
| 26 | Централни Банат | 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 | WW Пројект Зрењанин | 2 | 120,000 | - Санација мреже, замена - Проширење WW система за прикупљање (значајно) - Ново ППОВ - укључујући Села око Зрењанина | 2025 | 2027 | 2028 | 2033 | 72,73 |
| 27 | Срем | 191, 216, 217, 218, 219, 2020 | Регионални WW пројекат Стара Пазова - Инђија | 3 + 3 | 101,000 | - Санација мреже, замена - Проширење WW система за прикупљање (значајно) - Ново ППОВ (Бановци) - Регионална схема управљања WW С.Паз. + Инђ. | 2025 | 2027 | 2028 | 2033 | 93.84 |
| 28 | Рашка | 297 | ПројекатWWНови Пазар | 2 | 138.000 | - Санација мреже, замена - Проширење WW система за прикупљање (значајно) - Ново ППОВ | 2025 | 2027 | 2028 | 2033 | 62.27 |
| 29 | Београд | 26 | Пројекат WWМладеновац | 3 | 49.000 | - Санација мреже, замена - Проширење системаа прикупљања WW (значајно) - Ново ППОВ | 2026 | 2028 | 2029 | 2033 | 37.31 |
| 30 | Поморавље | 273, 279 | Поморавље WW Пројект; Параћин и Ћуприја | 3 + 3 | 52,000 | - Санација мреже, замена - Проширење системаа прикупљања WW - Комплетна реконструкција и доградња ППОВ | 2026 | 2028 | 2029 | 2033 | 20.68 |

## Прилог 3А: Листа инфраструктурних пројеката у сектору воде за пиће - инвестиционе потребе 2019-2029.

| Бр. | Административни округ (АД) | Назив пројекта | Општина | Опис пројекта | Величина система водоснабдевања (WS) | Питања квалитета воде (DWQ) | Недостатак воде | УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА (у мил. €) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Београдски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Гроцка –продужетак београдског водоснабдевања (RWS) | Гроцка | Изградња нове мреже, резервоара за воду, система за хлорисање / прикључак на београдскиRWS | Врло велики | да | Не | 47.61 |
| 2 | Београдски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Младеновац продужетак београдског водоснабдевања (RWS) | Младеновац | Изградња нове мреже, резервоара за воду, система за хлорисање / прикључак на београдскиRWS | Велики | да | Не | 26.39 |
| 3 | Сремски округ | Унапређење водоснабдевања у општиниСтара Пазова | Стара Пазова | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња резервоара за воду | Веома велики | да | да | 9,24 |
| 4 | Сремски округ | Унапређење водоснабдевања у општини Инђија | Инђија | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња резервоара за воду | Велики | да | да | 14.78 |
| 5 | Северно-банатски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Кикинда | Кикинда | Изградња ППВ, изградња резервоара за воду, набавка лабораторијске опреме за Институт за јавно здравље | Велики | да | да | 8,81 |
| 6 | Севернобачки округ | Побољшањеводоснабдевања у општини Суботица | Суботица | Проширење изворишта, изградња резервоара за воду, набавка лабораторијске опреме за Институт за јавно здравље | Веома велики | да | да | 9.22 |
| 7 | Средњебанатски округ | Унапређење водоснабдевања у насељима у општиниЗрењанин | Зрењанин | Проширење изворишта, изградња резервоара за воду, снабдевање лабораторијске опреме за Институт за јавно здравље | Веомавелики | да | да | 4,59 |
| 8 | Браничевски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Пожаревац | Пожаревац | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња резервоара за воду, нова мрежа | Велики | да | да | 21.18 |
| 9 | Јужнобачки округ | Побољшање водоснабдевања у општинама Тител и Жабаљ | Тител и Жабаљ | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња резервоара за воду и нова мрежа | #VALUE | да | да | 11.51 |
| 10 | Сремски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Шид | Шид | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња резервоара за воду | Велики | да | да | 7.13 |
| 11 | Западнобачки округ | Побољшање водоснабдевања у општини Кула | Кула | Изградња ППВ и ВТ, санација и проширење изворишта, нова мрежа | Велики | да | да | 7.01 |
| 12 | Јужнобачки округ | Побољшање водоснабдевања у oпштини Врбас | Врбас | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња резервоара за воду | Велики | да | да | 6.09 |
| 13 | Средње-банатски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Нови Бечеј | Нови Бечеј | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња резервоара за воду | Велики | да | да | 5,87 |
| 14 | Јужнобачки округ | Побољшање водоснабдевања у општини Темерин | Темерин | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња резервоара за воду | Велики | да | да | 4.70 |
| 15 | Шумадијски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Лапово | Лапово | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња резервоара за воду | Велики | да | да | 4.50 |
| 16 | Северно-банатски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Сента | Сента | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња резервоара за воду | Велики | да | да | 4.36 |
| 17 | Северно-банатски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Нови Кнежевац | Нови Кнежевац | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња резервоара за воду | Велики | да | да | 3.71 |
| 18 | Јужнобачки округ | Побољшање водоснабдевања у општини Бач | Бач | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња резервоара за воду | Велики | да | да | 1.80 |
| 19 | Београдски округ | Развој RWS Колубара и унапређење водоснабдевања у општинама Лазаревац, Лајковац, Уб и Мионица и проширење ППВ "Пећина" | Лајковац, Лазаревац, Мионица и Уб | Проширење RWS Колубара; изградња водоводне мреже и резервоара за воду у општинама Лазаревац, Лајковац, Уб и Мионица | Веома велики | не | да | 41.90 |
| 20 | Колубарски округ | Развој РКВ Колубара и побољшање водоснабдевања у општинама Лазаревац, Лајковац, Уб и Мионица и проширење ППВ "Пећина" " | Ваљево | Изградња ППВ фаза ВТП II и резервоара за воду за RWS Колубара | Веома велики | не | не | 11.41 |
| 21 | Севернобанатски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Ада | Ада | Изградња ППО, изградња резервоара за воду | Велики | да | не | 7.57 |
| 22 | Београдски округ | Проширење БеоградскогRWS | Сопот | Проширење система водоснабдевања (прикључење на БеоградскиRWS) | Велики | да | не | 7.56 |
| 23 | Поморавски округ | Унапређење водоснабдевања и третмана отпадних вода у пет општина Поморавског округа (општине Параћин, Ћуприја, Свилајнац, Деспотовац и Рековац) | Свилајнац | Изградња система за пречишћавање воде, система за хлорисање, изградња резервоара за воду и нове мреже) | Велики | да | не | 7.13 |
| 24 | Јужнобачки округ | Јужнобачки округ MRS Челарево-Футог | Бачки Петровац | Изградња резервоара за воду и система за хлорисање | Велики | да | не | 4.46 |
| 25 | Јужнобанатски округ | Унапређење водоснабдевања у општини Ковачица | Ковачица | Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и резервоара за воду | Велики | да | не | 4.33 |
| 26 | Севернобанатски округ | Побољшање водоснабдевања у општиниКањижа | Кањижа | Изградња ППВ и резервоара за воду | Велики | да | не | 3.72 |
| 27 | Јужнобанатски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Бела Црква | Бела Црква | Изградња ППВ и цистерни за воду | Велики | да | не | 3.13 |
| 28 | Средње-банатски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Сечањ | Сечањ | Изградња ППВ и резервоара за воду | Велики | да | не | 2.89 |
| 29 | Севернобанатски округ | MRS Нови Кнежевац - Падеј | Чока | Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и резервоара за воду | Велики | да | не | 1.90 |
| 30 | Јужнобачки округ | Јужна Бачка MRS Челарево-Футог | Бачка Паланка | Изградња резервоара за воду и система за хлорисање | Велики | да | не | 1.28 |
| 31 | Западнобачки округ | Унапређење водоснабдевања у општини Сомбор | Сомбор | Изградња ППВ, изградња цистерни за воду, набавка лабораторијске опреме за ИЈЗ | Врло Велики | да | не | 7.96 |
| 32 | Средње-банатски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Житиште | Житиште | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња резервоара за воду | Велики | да | да | 10.87 |
| 33 | Сремски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Пећинци | Пећинци | Проширење изворишта, изградња резервоара за воду и система за хлорисање | Велики | да | да | 0,92 |
| 34 | Севернобачки округ | Побољшање водоснабдевања у општиниБачка Топола | Бачка Топола | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња на резервоара за воду и нове мреже | Велики | да | да | 9.99 |
| 35 | Северно-бачки округ | Побољшање водоснабдевања у општини Мали Иђош | Мали Иђош | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња на резервоара за воду и нове мреже | Велики | да | да | 5.50 |
| 36 | Средње-банатски округ | Побољшањеводоснабдевања у општиниНова Црња | Нова Црња | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња резервоара за воду | Велики | да | да | 5.05 |
| 37 | Нишавски округ | Побољшање водоснабдевања у општиниМерошина | Мерошина | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња резервоара за воду и нове мреже | Мали | да | да | 8.47 |
| 38 | Мачвански округ | Побољшање водоснабдевања у општиниБогатић | Богатић | Изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже | Велики | да | не | 20.44 |
| 39 | Рашки округ | Побољшање водоснабдевања у општиниРашка | Рашка | Изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже | Велики | да | да | 9.03 |
| 40 | Пчињски округ | Побољшање водоснабдевања у општиниБосилеград | Босилеград | Изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже | Велики | да | не | 3.58 |
| 41 | Јабланички округ | Побољшање водоснабдевања у општиниМедвеђа | Медвеђа | Изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже | Мали | да | не | 3.84 |
| 42 | Јабланички округ | Побољшање водоснабдевања у општини Црна Трава | Црна Трава | Изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже | Мали | да | не | 0,92 |
| 43 | Борски округ | Побољшање водоснабдијевања у општини Бор | Бор | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња резервоара за воду и нове мреже | Велики | да | да | 17.99 |
| 44 | Рашки округ | Побољшање водоснабдевања у општини Тутин | Тутин | Проширење изворишта, изградња резервоара за воду, система хлорисања и нове мреже | Велики | да | да | 14.44 |
| 45 | Подунавски округ | RWS Велика Плана - Смедеревска Паланка | Смедеревска Паланка | Проширење изворишта, система за хлорисање, изградња резервоара за воду, нова мрежа | Велики | да | да | 9.63 |
| 46 | Топлички округ | Побољшање водоснабдевања у општини Блаце | Блаце | Проширење изворишта, система за хлорисање, изградња резервоара за воду | Велики | да | да | 2,86 |
| 47 | Јужнобанатски округ | Побољшање водоснабдијевања у општини Опово | Опово | Проширење изворишта, изградња ППВ, изградња резервоара за воду | Велики | да | да | 2.29 |
| 48 | Пчињски округ | Развој RWS Пчиња | Бујановац, Вр ање, Прешево, Трговиште | Надоградња капацитета ППВ у Врању и изградњи RWS за водоснабдевање општина Бујановац, Прешево и Трговиште | Велики | да | да | 48.05 |
| 49 | Шумадијски округ | Побољшање водоснабдевања у општиниРача | Рача | Изградња ППВ, изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже | Велики | да | не | 5,67 |
| 50 | Јужнобанатски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Алибунар | Алибунар | Изградња ППВ, изградња резервоара за воду | Велики | да | не | 4,65 |
| 51 | Западнобачки округ | Западнобачки RWS | Оџаци | Изградња ППВ, изградња резервоара за воду | Велики | да | не | 4.02 |
| 52 | Мачвански округ | Побољшање водоснабдевања у општини Коцељева | Коцељева | Изградњарезервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже | Велики | да | не | 3.80 |
| 53 | Зајечарски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Сокобања | Сокобања | Изградња ППВ, система за хлорисање и изградња резервоара за воду | Велики | да | не | 3.56 |
| 54 | Јужнобачки округ | Побољшање водоснабдевања у општини Србобран | Србобран | Изградња ППВ, изградња резервоара за воду | Велики | да | не | 3.19 |
| 55 | Борски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Мајданпек | Мајданпек | Системи за хлорисање | Велики | да | не | 3.05 |
| 56 | Браничевски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Жабари | Жабари | Изградња ППВ, изградња резервоара за воду, нова мрежа | Велики | да | не | 2.86 |
| 57 | Јужнобанатски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Ковин | Ковин | Изградња резервоара за воду и система за хлорисање | Велики | да | не | 2,81 |
| 58 | Нишавски округ | Побољшање водоснабдевања у малим системима за снабдевање водом у Општина Сврљиг | Сврљиг | Системи за хлорисање , изградња резервоара за воду и нове мреже | Велики | да | не | 2.02 |
| 59 | Пиротски округ | Побољшање водоснабдевања у малим водоводним системима у општиниБела Паланка | Бела Паланка | Системи за хлорисање, изградња резервоара за водуи нове мреже | Велики | да | не | 1.96 |
| 60 | Јужнобанатски округ | Побољшањеводоснабдевања у општини Пландиште | Пландиште | Изградња ППВ, изградња резервоара за воду | Велики | да | не | 1,91 |
| 61 | Рашки округ | Побољшање водоснабдевања у малим системима за водоснабдевање у општини Краљево | Краљево | Проширење изворишта, изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже | Веома велики | не | да | 18.95 |
| 62 | Јужнобанатски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Вршац | Вршац | Проширење изворишта, изградња резервоара за воду | Веомавелики | не | да | 4.42 |
| 63 | Мачвански округа | Побољшање водоснабдевања у малим системима за водоснабдевање у општини Шабац | Шабац | Изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже | Веомавелики | не | не | 23.24 |
| 64 | Јабланички округ | Побољшање водоснабдевања у општини Лесковац | Лесковац | Системи за хлорисање, изградња разервоара за воду, нових мрежа у насељима | Веома велики | не | не | 19.86 |
| 65 | Београдски округ | Оибољшање водоснабдевања у општини Обреновац | Обреновац | Проширење мреже за водоснабдевање | Веома велики | не | не | 18.99 |
| 66 | Подунавски округа | Побољшањеводоснабдевања у малим системима водоснабдевања у општини Смедерево | Смедерево | Системи за хлорисање, изградња резервоара за воду, нова мрежа у насељима | Веома велика | не | не | 11.13 |
| 67 | Јужнобанатски округ | Унапређење водоснабдевања у општини Панчево | Панчево | Побољшање мониторинга квалитета воде (набавка лабораторијске опреме за ИЈЗ) | Веома велики | не | не | 10.89 |
| 68 | Сремски округ | Унапређење водоснабдевања у општини Сремска Митровица | Сремска Митровица | Изградња резервоара за воду, набавка лабораторијске опреме за ИЈЗ | Веома велики | не | не | 10.32 |
| 69 | Златиборски округ | Унапређење водоснабдевања у општини Ужице | Ужице | Доградња система водоснабдевања (изградња нове мреже и резервоара за воду) | Веома велики | не | не | 6.29 |
| 70 | Моравички округ | RWS Рзав | Чачак | Изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже | Веома велики | не | не | 4.58 |
| 71 | Мачванск округ | Побољшање водоснабдевања у општиниЛозница | Лозница | Изградња резервоара и система за хлорисање | Веома велики | не | не | 1.62 |
| 72 | Расински округ | Проширење расинско-поморавског систеам за водоснабдевање | Крушевац | Додатни системи за хлорисање | Веома велики | не | не | 1.22 |
| 73 | Расински округ | Проширење Расинско-Поморавског RWS | Трстеник | Проширење изворишта, изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже у насељима унутар општине | Велики | не | да | 13,86 |
| 74 | Расински округ | Проширење Расинско-Поморавског RWS | Александровац | Унапређењесистема за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (проширење изворишта, изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | да | 13.70 |
| 75 | Поморавски округ | Побољшање водоснабдевања и прераде отпадних вода у пет општина Поморавског округа (општине Параћин, Ћуприја, Свилајнац, Деспотовац и Рековац) | Деспотовац | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (проширење изворишта, изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | да | 11.99 |
| 76 | Рашки округ | Побољшање водоснабдевања у општини Врњачка Бања | Врњачка Бања | Унапређење система за водоснабдевање (проширење изворишта, изградња резервоара за воду нове мреже) | Велики | не | да | 11.17 |
| 77 | Златиборски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Чајетина | Чајетина | Унапређење система за водоснабдевање (проширење изворишта, изградња резервоара за воду нове мреже) | Велики | не | да | 8.39 |
| 78 | Расински округ | Проширење Расинско-Поморавског RWS | Варварин | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (проширење изворишта, изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | да | 7,61 |
| 79 | Поморавски округ | Побољшање водоснабдевања и третман отпадних вода у пет општина Поморавског округа (општине Параћин, Ћуприја, Свилајнац, Деспотовац и Рековцу) | Ћуприја | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (проширење изворишта, изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | да | 7,58 |
| 80 | Златиборски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Прибој | Прибој | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (проширење изворишта, изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | да | 7.14 |
| 81 | Пиротски округ | Побољшање водоснабдевања у малим системима водоснабдевања у општини Пирот | Пирот | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (проширење изворишта, изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | да | 6.42 |
| 82 | Расински округ | Побољшање водоснабдевања у општини Брус | Брус | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (проширење изворишта, изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | да | 4.93 |
| 83 | Златиборски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Нова Варош | Нова Варош | Побољшање водоснабдевања (проширење изворишта, изградња резервоара за воду и нове мреже) | Велики | не | да | 4.88 |
| 84 | Пчињски округ | Побољшање водоснабдевања у општини у Сурдулица | Сурдулица | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (проширење изворишта, изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | да | 4.16 |
| 85 | Мачвански округ | Побољшање водоснабдевања у општини у Мали Зворник | Мали Зворник | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (проширење изворишта, изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | да | 3.82 |
| 86 | Мачвански округ | Побољшање водоснабдевања у општиниу Владимирци | Владимирци | Унапређење система за водоснабдевање (проширење изворишта, изградња нове мреже) | Велики | не | да | 3.11 |
| 87 | Браничевски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Жагубица | Жагубица | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (проширење изворишта, изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | да | 2,29 |
| 88 | Јужнобачки округ | Побољшање водоснабдевања у општини Беочин | Беочин | Унапређење система за водоснабдевање (проширење изворишта, изградња резервоара за воду) | Велики | не | да | 2.28 |
| 89 | Нишавски округ | Развој RWS Топлица | Ниш | Унапређење система водоснабдевања, побољшање мониторинга квалитета воде | Веома велики | не | не | 66.63 |
| 90 | Јужнобачки округ | Унапређење водоснабдевања у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици | Нови Сад | Проширење мреже ВС, изградња резервоара за воду, снабдевање лабораторијске опреме за ИЈЗ | Веома велики | не | не | 51.24 |
| 91 | Рашка област | Побољшање водоснабдевања у општини Нови Пазар | Нови Пазар | Изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже | Веома велики | не | не | 32.58 |
| 92 | Шумадијски округ | RWS Крагујевац | Крагујевац, Баточина | Изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже у насељима | Веома велики | не | не | 24.67 |
| 93 | Топлички округ | Развој РКВ Топлица | Куршумлија | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (проширење изворишта, изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | да | 2,07 |
| 94 | Браничевски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Голубац | Голубац | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (проширење изворишта, изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | да | 1.25 |
| 95 | Моравички округ | RWS Рзав | Горњи Милановац | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (проширење изворишта, изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | не | 19.88 |
| 96 | Златиборски округ | RWS Рзав | Ариље | Унапређење система ВС (изградња резервоара за воду) | Велики | не | не | 19.74 |
| 97 | Нишавски округ | Унапређење водоснабдевања у малим системима водоснабдевања у општиниАлексинац | Алексинац | Системи за хлорисање, изградња резервоара за воду, нова мрежа у малим системима водоснабдевања | Велики | не | не | 16.74 |
| 98 | Поморавски округ | Унапређењеводоснабдевања у малим водоводним системима у оквиру општине Јагодина | Јагодина | Изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже | Велики | не | не | 14.80 |
| 99 | Јабланички округ | RWS Бојник-Дољевац | Бојник, Дољевац | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (проширење изворишта, изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | не | 14.51 |
| 100 | Моравички округ | Побољшање водоснабдевања у општиниИвањица | Ивањица | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | не | 14.36 |
| 101 | Златиборски округ | Унапређење водоснабдевања у општини Пријепоље | Пријепоље | Унапређење система ВС (изградња нове мреже) | Велики | не | не | 13.48 |
| 102 | Шумадијски округ | Побољшања водоснабдевања у општини Аранђеловац | Аранђеловац | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (изградња нове мреже и система за хлорисање) | Велики | не | не | 11.96 |
| 103 | Подунавски округ | RWS Велика Плана - Смедеревска Паланка | Велика Плана | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | не | 11.67 |
| 104 | Златиборски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Сјеница | Сјеница | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | не | 9.01 |
| 105 | Златиборски округ | Побољшање водоснабдевања у општини Бајина Башта | Бајина Башта | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | не | 8.52 |
| 106 | Мачвански округ | Побољшање водоснабдевања у општини Крупањ | Крупањ | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (изградња резервоара за воду, система за хлорисање и нове мреже) | Велики | не | не | 7.96 |
| 107 | Топлички округ | Развој RWS Топлица | Прокупље | Унапређење система за водоснабдевање и побољшање квалитета воде за пиће (системи за хлорисање и нова мрежа) | Велики | не | не | 7.84 |

## Прилог 3Б: Листа инфраструктурних пројеката у сектору воде за пиће 2019-2029. - приоритетне инвестиционе групе

| Бр. |  | Административни округ (АО) | Назив пројекта | Општина | Опис пројекта | Проблеми квалитета воде пиће | Недостатакводе | Припрема - почетак | Припрема - крај | имплементације - почетак | Имплементација - крај | УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА (у милионима евра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Побољшање мониторинга квалитета воде за пиће - Лабораторијска опрема | Заводи за јавно здравље | Набавка лабораторијске опреме |  |  | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 4.70 |
| 2 |  | Београдски округ | Побољшање квалитета воде у општинама Гроцка, Младеновац и Стара Пазова - Проширење БеоградскогRWS | Гроцка | Изградња нове мреже, резервоара за воду за прикључење на Београдски RWS и система за хлорисање, по потреби | да | не | 2021 | 2024 | 2025 | 2033 | 47.61 |
|  |  | Београдски округ |  | Младеновац |  | да | не | 2022 | 2025 | 2026 | 2032 | 26.39 |
|  |  | Сремски округ |  | Стара Пазова |  | да | не | 2022 | 2025 | 2026 | 2030 | 9.24 |
| 3 |  | Сремски округ | Побољшање квалитета воде за пиће у општинама Шид, Темерин, Сента, Нови Кнежевац, Ада, Чока и Бачки Петровац | Шид | Изградња ППВ (уклањање арсена), цистерни за воду и проширење изворишта, по потреби | И | И | 2020 | 2022 | 2023 | 2026 | 4,47 |
|  |  | Јужнобачки округ |  | Темерин |  | Д | Н | 2020 | 2022 | 2023 | 2026 | 4.55 |
|  |  | Северно-банатски округ |  | Сента |  | Д | Н | 2020 | 2022 | 2023 | 2026 | 3,68 |
|  |  | Северно-банатски округ |  | Нови Кнежевац |  | да | не | 2020 | 2022 | 2023 | 2026 | 2.06 |
|  |  | Севернобанатски округ |  | Чока |  | да | не | 2020 | 2022 | 2023 | 2026 | 1.34 |
|  |  | Севернобанатски округ |  | Ада |  | да | Не | 2020 | 2022 | 2023 | 2026 | 1.89 |
|  |  | Јужнобачки округ |  | Бачки Пет ровац |  | да | не | 2020 | 2022 | 2023 | 2026 | 2,59 |
| 4 |  | Браничевски округ | Побољшање квалитета воде за пиће у општинама Пожаревац, Сопот, Бела Црква, Лапово, Бач, Сечањ, Ковачица, Бечка Топола и Жабари | Пожаревац | Изградња резервоара за воду и уклањање извора Нитритес када је то потребно | да | да | 2021 | 2023 | 2024 | 2027 | 10.98 |
|  |  | Београдски округ |  | Сопот |  | Да | Не | 2021 | 2023 | 2024 | 2027 | 3.47 |
|  |  | Јужнобанатски округ |  | Бела Црква |  | Да | Не | 2021 | 2023 | 2024 | 2027 | 1.96 |
|  |  | Шумадијски округ |  | Лапово |  | Да | Не | 2021 | 2023 | 2024 | 2027 | 1,46 |
|  |  | Јужнобачки округ |  | Бач |  | Да | Не | 2021 | 2023 | 2024 | 2027 | 1.72 |
|  |  | Средње-банатски округ |  | Сечањ |  | Да | Не | 2021 | 2023 | 2024 | 2027 | 1,76 |
|  |  | Јужнобанатски округ |  | Ковачица |  | Да | Не | 2021 | 2023 | 2024 | 2027 | 2,72 |
|  |  | Северно-бачки округ |  | Бачка Топола |  | Да | Не | 2021 | 2023 | 2024 | 2027 | 4,39 |
|  |  | Браничевски округ |  | Жабари |  | да | не | 2021 | 2023 | 2024 | 2027 | 1,73 |
| 5 |  | Јужнобачки округ | Побољшање водоснабдевања у општинама Тител и Жабаљ | Тител и Жабаљ | Проширење изворишта, изградња ППОВ, изградња резервоара за воду и нових мрежа | да | да | 2023 | 2025 | 2026 | 2029 | 9.51 |
| 6 |  | Западнобачки округ | Изградња / доградња ППОВ у општинама Сомбор, Кула, Врбас, Мали Иђош, Србобран, Пландиште, Нови Бечеј, Нова Црња, Бор и Сокобања | Сомбор | Изградња / доградња ППО за побољшање квалитета пијаће воде | да | не | 2022 | 2024 | 2025 | 2028 | 3.74 |
|  |  | Западнобачки округ |  | Кула |  | да | не | 2022 | 2024 | 2025 | 2028 | 5.17 |
|  |  | Јужнобанатски округ |  | Пландиште |  | да | не | 2022 | 2024 | 2025 | 2028 | 1.53 |
|  |  | Јужнобачки округ |  | Врбас |  | да | не | 2022 | 2024 | 2025 | 2028 | 4.63 |
|  | Јужнобачки округ |  |  | Србобран |  | да | не | 2022 | 2024 | 2025 | 2028 | 1,83 |
|  | Јужнобачки округ |  |  | Србобран |  | Д | Н | 2022 | 2024 | 2025 | 2028 | 1,83 |
|  | Северно-бачки округ |  |  | Мали Иђош |  | да | не | 2022 | 2024 | 2025 | 2028 | 4.73 |
|  | Средње-банатски округ |  |  | Нова Црња |  | да | не | 2022 | 2024 | 2025 | 2028 | 1.79 |
|  | Средње-банатски округ |  |  | Нови Бечеј |  | да | не | 2022 | 2024 | 2025 | 2028 | 4.70 |
|  | Борски округ |  |  | Бор |  | да | не | 2022 | 2024 | 2025 | 2028 | 13.67 |
|  | Зајечарски округ |  |  | Сокобања |  | да | не | 2022 | 2024 | 2025 | 2028 | 1.45 |
| 7 | Колубарски округ |  | Проширење RWS Колубара ради побољшање квалитета питке воде у општинама Лазаревац, Лајковац, Уб и Мионица и доградња ППО "Пећина" | Лајковац, Лазаревац, Мионица и Уб | Надоградња ППВ у Ваљеву и изградња водоводне мреже и резервоара за воду у општинама Лаиаревац, Лајковац, Уб и Мионица | не | да | 2023 | 2025 | 2026 | 2031 | 36.90 |
| 8 | Јужнобачки округ |  | Надоградња система - појачано хлорисање | Бачка Паланка | Изградња резервоара за воду и система за хлорисање | да | не | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 0.50 |
|  | Јужнобанатски округ |  |  | Ковин |  | да | не | 2021 | 2022 | 202 3 | 2025 | 0.81 |
|  | Сремски округ |  |  | Пећинци |  | да | не | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 0.76 |
|  | Сремски округ |  |  | Рума, Ириг |  | не | не | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 0.82 |
|  | Мачвански округ |  |  | Коцељева |  | да | не | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 3.06 |
|  | Златиборски округ |  |  | Пожега |  | не | не | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 0.51 |
|  | Златиборски округ |  |  | Косјерић |  | не | не | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 4.24 |
|  | Поморавски округ |  |  | Деспотовац |  | не | не | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 6.16 |
|  | Поморавски округ |  |  | Параћин |  | не | не | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 3.97 |
|  | Златиборски округ |  |  | Сјеница |  | не | не | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 8.47 |
|  | Златиборски округ |  |  | Бајина Башта |  | не | не | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 7.48 |
|  | Шумадијски округ |  |  | Аранђеловац |  | не | не | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 1,16 |
|  | Борски округ |  |  | Мајданпек |  | да | не | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 0,05 |
|  | Браничевски округ |  |  | Петровац на Млави |  | не | не | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 5,07 |
|  | Нишавски округ |  |  | Сврљиг |  | да | не | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 1,79 |
|  | Пиротски округ |  |  | Бела Паланка |  | да | не | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 1.29 |
|  | Топлички округ |  |  | Куршумлија |  | не | не | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 1,82 |
|  | Пиротски округ |  |  | Бабушница |  | не | не | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 0.22 |
|  | Пиротски округ |  |  | Димитровград |  | не | не | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 | 0.16 |
|  | Подунавски округ |  |  | Смедеревска Паланка |  | да | не | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 | 2.92 |
|  | Топлички округ |  |  | Блаце |  | да | не | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 | 0,39 |
| 9 | Пчињски округ |  | Изградња / доградња ППОВ | Врање | Изградња / доградња ППО | да | да | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 5,56 |
|  | Шумадијски округ |  |  | Рача |  | да | не | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 1.33 |
|  | Јужнобанатски округ |  |  | Алибунар |  | да | не | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2.50 |
|  | Западнобачки округ |  |  | Оџаци |  | да | не | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 1,96 |
|  | Северно-банатски округ |  |  | Кањижа |  | да | не | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2,93 |
|  | Средње-банатски округ |  |  | Житиште |  | да | не | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 3.58 |
|  | Нишавски округ |  |  | Мерошина |  | да | не | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2.35 |
| 10 | Београдски округ |  | Побољшање водоснабдевања | Београд (12 општина) | СмањењеNRW | не | не | 2022 | 2026 | 2027 | 2037 | 29.29 |
|  | Нишавски округ |  |  | Ниш |  | не | не | 2022 | 2026 | 2027 | 2037 | 9.70 |
|  | Јужнобачки округ |  |  | Нови Сад |  | не | не | 2022 | 2026 | 2027 | 2032 | 25.89 |
|  | Шумадијски округ |  |  | Крагујевац, Баточина |  | не | не | 2022 | 2026 | 2027 | 2032 | 2.15 |
|  | Шумадијски округ |  |  | Аранђеловац |  | не | не | 2024 | 2026 | 2027 | 2029 | 6.90 |
|  | Златиборски округ |  |  | Ариље |  | не | не | 2024 | 2026 | 2027 | 2032 | 7,34 |
|  | Моравички округ |  |  | Горњи Милановац |  | не | не | 2024 | 2026 | 2027 | 2032 | 12.12 |
|  | Моравички округ |  |  | Ивањица |  | не | не | 2024 | 2026 | 2027 | 2032 | 3.60 |
|  | Расински округ |  |  | Александровац |  | не | не | 2024 | 2026 | 2027 | 2030 | 7.11 |
|  | Рашки округ |  |  | Врњачка Бања |  | не | не | 2024 | 2026 | 2027 | 2030 | 8.11 |
|  | Београдски округ |  |  | Обреновац |  | не | не | 2024 | 2026 | 2027 | 2032 | 3.49 |
| 11 | Београдски округ |  | Унапређење система за водоснабдевање | Сопот | Нзградња нове мреже | да | не | 2024 | 2026 | 2027 | 2030 | 4.09 |
|  | Златиборски округ |  |  | Ужице |  | не | не | 2024 | 2026 | 2027 | 2030 | 5,44 |
|  | Мачвански округ |  |  | Шабац |  | не | не | 2024 | 2026 | 2027 | 2032 | 17.40 |
|  | Јабланички округ |  |  | Лесковац |  | не | не | 2024 | 2026 | 2027 | 2032 | 9.49 |
|  | Расински округ |  |  | Трстеник |  | не | не | 2024 | 2026 | 2027 | 2030 | 11.85 |
|  | Расински округ |  |  | Варварин |  | не | не | 2024 | 2026 | 2027 | 2032 | 7,19 |
|  | Поморавски округ |  |  | Ћуприја |  | не | не | 2024 | 2026 | 2027 | 2030 | 5,72 |
|  | Поморавски округ |  |  | Јагодина |  | не | не | 2024 | 2026 | 2027 | 2032 | 13.61 |
|  | Златиборски округ |  |  | Прибој |  | не | не | 2024 | 2026 | 2027 | 2030 | 6.49 |
|  | Рашки округ |  |  | Тутин |  | да | не | 2024 | 2026 | 2027 | 2030 | 12.76 |

## Прилог 4: Списак потенцијалних међународних финансијских институција и билатералних зајмова као извора финансирања и услови финансирања

| Институција |  |  |  | Европска инвестициона банка (EIB) Регионална канцеларија за западни Балкан, 38-40 Владимира Поповића, 11070 Нови Београд, Република Србија, belgrade@eib.org |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расположива средства |  |  |  | EIB даје до 50% инвестиционих трошкова пројекта. Средства за финансирање су: индивидуални кредити и посредовани кредити. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прихватљивост за опште финансирање |  |  |  | Имплементација пројеката у области транспорта, енергетике, здравства и образовања Подршка локалним властима, индустрији и услугама, водама и санитарним услугама Подршка малим и средњим предузећима (МСП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни критеријумискрининга |  |  |  | Индивидуални кредити (директни зајмови) пружају се за одрживе и здраве пројекте и програмеу износу већем од 25 милиона евра. Посредовани кредити су кредитне линије банкама и финансијским институцијама које им помажу да финансирају мала и средња предузећа и локалне власти са прихватљивим инвестиционим програмима или пројектима у износу до 25 милиона еура. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трошкови финансирања |  |  |  | У Србији, каматна стопа за кредите EIB је или фиксна или променљива. Период повраћаја средстава, у зависности од карактеристика пројекта, је до 20 година, а грејс период је до пет година. EIB ће суфинансирати до 50% укупних трошкова инвестиционог пројекта; техничка помоћ може бити компонента аранжмана. У случају зајмова јавном сектору, издаје се суверена гаранција. EIB обично не наплаћује накнаде за ангажовање или накнаде за неискориштавање. Накнаде за процену пројекта и потребне правне услуге могу се применити у одређеним случајевима. Отплата је обично на полугодишњој или годишњој основи. Грејс периоди за отплату главнице могу се одобрити за фазу изградње пројекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Додатни захтеви |  |  |  | За пројекте изнад 25 милиона евра, кредити се могу затражити директно од EIB. EIB не тражи стандардизовану апликациону документацију. Предлагач пројекта је одговоран за изглед и садржај ових докумената. Међутим, EIB очекује да ће добити свеобухватну студију изводљивости. Тамо где то није припремљено, предлагач пројекта може да користи сопствену дискрецију у прикупљању детаљних информација које ће омогућити техничку, еколошку, економску, финансијску и правну процену пројекта. За пројекте у којима је укупни трошак мањи од 25 милиона евра, EIB пружа посредоване кредите (кредитне линије) локалним, регионалним и националним банкама. Одлука о позајмљивању за кредите EIB путем кредитних линија је на финансијском посреднику. Промотери заинтересовани за финансирање EIB-а за пројекте испод 25 милиона евра требало би да се директно обрате банкама и другим посредницима, пружајући детаљан опис њихових капиталних инвестиција заједно са потенцијалним финансијским аранжманима. EIB се придржава строгих политика заштите животне средине и набавке. Потенцијални промотери треба да осигурају да се њихов пројекат придржава ових услова. Зајмови EIB-а осигурани су кроз националне гаранције Републике Србије. То значи да је током процеса припреме буџета потребно адекватно планирање гаранција. Поред тога, пошто су националне гаранције везане за јавни дуг, фискална правила Републике Србије утичу на могућност издавања државних гаранција. Осим корисника кредита, у овај процес су укључена и Министарство финансија, релевантно ресорно министарство, Агенција за дуг и Агенција за трезор. Све у свему, фискална правила постављају границе буџетског дефицита и јавног дуга који се морају поштовати, те стога ограничавају укупне износе гаранција. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција |  |  |  | Развојна банка Савета Европе (CEB) CEB, 55, avenue Kléber, FR-75116, Париз, Француска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расположива средства |  |  |  | Главна активност CEB састоји се од одобравања зајмова зајмопримаоцима у било којој од 41 државе чланице за делимично финансирање економски и социјално одрживих пројеката који промовишу социјалну кохезију. Банка такође може да обезбеди гаранције, грантове и субвенције за каматне стопе путем фидуцијарних рачуна. Активности CEB се могу финансирати кроз различите финансијске инструменте: пројектни кредити, програмски зајмови, Европски инструмент а за суфинансирање, инструмент за јавне финансије и међусекторски кредитни програм (CSL). Банка углавном обезбеђује флексибилне средњорочне и дугорочне кредите по повољним каматним стопама, у посебним случајевима са субвенцијама за каматне стопе. Зајмови CEB се одобравају са доспећем које узима у обзир природу пројекта и исплаћују се у неколико транши. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прихватљивост за опште финансирање |  |  |  | Потенцијални зајмопримаоци су владе, локалне/регионалне власти, јавне/приватне финансијске институције или било који друго јавно/приватно правно лице које има сагласност државе чланице CEB. За потребе утврђивања прихватљивости зајмопримаоца за финансирање, CEB спроводи систематску процену солвентности, институционалног устројства и управљачких капацитета. Кредитне апликације су прилагођене карактеристикама сваког пројекта. Заједно их припремају CEB и зајмопрималац и наводе се главне карактеристике зајмопримаоца и пројекта који се финансира. Сектори за које је CEB заинтересована су: избеглице и мигранти, социјално становање, услови живота, природне катастрофе, животна средина, културно наслеђе, здравство, образовање, јавна управа, ММСП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни критеријуми скрининга |  |  |  | Финансијски, технички и имплементациони аспекти пројекта се детаљно описују и процењују током аналитичког прегледа. Социјални утицај је кључни фактор у процесу процене. Фаза процене укључује детаљну процену могуће додатне вредности подршке CEB. Банка све чешће пружа техничку помоћ за припрему и имплементацију пројеката из различитих извора, било билатералних (као што је Шпански поверенички рачун за социјалну кохезију) или мултилатералних (на пример, Инвестициони оквир за Западни Балкан). Пројекат може да користи средства након потписивања Оквирног уговора о заму (ОУЗ) између Банке и зајмопримаоца. ОУЗ одражава специфичне захтеве и модалитете које је CEB утврдио током процене пројекта, као и одговарајуће захтеве који су одређени корпоративним политикама CEB. У случајевима када CEB наводи било какве услове за исплату, Банка ће се уверити да зајмопрималац испуњава предметне услове пре него што изврши исплату зајма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција |  |  |  | Европска банка за обнову и развој (EBRD) Стална канцеларија у Београду, зграда Bluecentre building, Шпанских бораца 3, 6. спрат, 11070 Нови Београд |  |  |  |  |  |
| Расположива средства |  |  |  | EBRD обезбеђује средства за добро структуриране, финансијски снажне пројекте. Такође пружа техничку помоћ владама и другим међународним финансијским институцијама. Финансирање се врши директно или преко финансијских посредника, као што су локалне банке. |  |  |  |  |  |
| Прихватљивост за опште финансирање |  |  |  | Либерализација и приватизација, пословно окружење и конкуренција, инфраструктура, финансијски сектор, развој транспортне инфраструктуре, подстицање малог бизниса, промовисање обновљиве енергије |  |  |  |  |  |
| Кључни критеријуми скрининга |  |  |  | Да би се проценила подобност пројекта, EBRD захтева следеће информације: 1. Информације о пројекту (кратак опис пројекта, детаљно описује како ће се користити финансирање банке, основне информације о спонзору, укључујући оперативно искуство и финансијско стање, и како ће компанија подржати пројекат у смислу једнакости, управљања, пословања, производње и маркетинга, детаљни подаци о производу или услузи који ће се развијати и како ће се производити, преглед тржишта, укључујући циљне купце, конкуренцију, тржишни удео и обим продаје, стратегију и дистрибуцију цена) 2. Финансијске информације (Тачан преглед трошкови пројекта и начин на који ће средства бити корићтена, сажетак услова за имплементацију, укључујући именовање извођача, као и преглед процеса набавке, идентификација додатних извора финансирања, преглед очекиваних финансијских перформанси пројекта) 3. Еколошке и регулаторне информације (резиме свих питања заштите животне средине и копије, где је то могуће, еколошке ревизије или процене утицаја, детаљи владиних дозвола или потребних дозвола, доступне субвенције, увозна/извозна ограничења, граничне тарифе или квоте и валутна ограничења) |  |  |  |  |  |
| Трошкови финансирања |  |  |  | У Србији, каматна стопа за EBRD кредите је променљива и зависи од Еуро међубанкарске понуђене стопе (ЕУРИБОР). Каматна стопа се рачуна као збир ЕУРИБОР-а, са маргином од 1%. Период отплате може бити до 15 година, уз грејс период до две године. Суфинансирање је могуће, уз владине фондове или фондове других међународних финансијских институција. Државна гаранција мора бити издата као осигурање за кредит. Карактеристике EBRD кредита су: • минимални износ од 5милиона €, • фиксна или променљива камата, • виши, подређени, средњи или конвертибилни дуг који је деноминиран у главним страним или неким локалним валутама, • краткорочно до дугорочно доспевање, од једне до 15 година; прелазни период за конкретни пројекат по потреби. Поред марже, банка наплаћује следеће накнаде и провизије: • накнада за процену, • комплетна провизија и накнада за структурирање, • авансно плаћена накнада за сиондицирање, по потреби, • накнада за обавезу, која се плаћа на извршени, али неискоришћени износ кредита, • накнада за конверзију кредита, плаћена у тренутку конверзије каматне стопе или валуте на износ који треба да се конвертује, • таксе за превремену отплату, отказивање и касне уплате, ако је применљиво. |  |  |  |  |  |
| Трошкови финансирања |  |  |  | У Србији, каматна стопа за кредите EBRD-а је променљива и зависи од евро-међубанкарске понуђене стопе (ЕУРИБОР). Каматна стопа се рачуна као сума ЕУРИБОР-а, са маргином од 1%. Период повраћаја средстава може бити до 15 година, уз грејс период до двије године. Суфинансирање је могуће, уз владине фондове или фондове других међународних финансијских институција. Државна гаранција мора бити издата као осигурање за кредит. Карактеристике EBRD кредита су: • Минимални износ од 5м, • Фиксна или промјењива стопа, • Виши, подређени, мезанин или конвертибилни дуг који је деноминиран у главним страним или неким локалним валутама, • Краткорочни до дугорочни, од једног до 15 година; Поред марже, банка наплаћује седеће накнаде и провизије: • Накнада за процену, • Фронт-енд провизија и накнада за структурирање, • Плаћена унапред синдикална накнада, гдје је примјењиво, • накнада за обавезу, која се плаћа на извршени, али неискоришћени кредит износ, • накнада за конверзију кредита, плаћена у тренутку каматне стопе, или конверзија валуте на износ који треба да се конвертује, • таксе за превремену отплату, отказивање и касне уплате, ако је применљиво. |  |  |  |
| Додатни захтеви |  |  |  | Финансирањејавних комуналних предузећа захтева суверену гаранцију; стога су кредити EBRD-а осигурани националним гаранцијама Републике Србије. То значи да је током процеса припреме буџета потребно адекватно планирање гаранција. Поред тога, пошто су националне гаранције везане за јавни дуг, фискална правила Републике Србије утичу на могућност издавања гаранција. Осим корисника кредита, у овај процес су укључени и Министарство финансија, релевантно ресорно министарство, Агенција за дуг и Агенција за трезор. Све у свему, фискална правила одређују границе целокупног буџетског дефицита и јавног дуга који се морају поштовати, чиме се ограничавају укупни износи гаранција. |  |  |  |
| Институција |  |  |  |  | Светска банка (IBRD/IDA) Канцеларија Светске банке, Булевар Краља Александра 86-90, Београд, Србија |  |  |  |  |
| Средства која су на располагању |  |  |  |  | Зајмови СБ углавном се крећу од 80% до 90% капиталних трошкова, док суфинансирање треба да обезбеди Влада Србије. |  |  |  |  |
| Прихватљивост за опште финансирање |  |  |  |  | Подстицање динамичног раста вођеног приватним сектором како би се осигурало да се приходи настављају приближавати европским нивоима, пружати могућности и проширити учешће у расту, управљати ризицима по животну средину и ризицима од катастрофа. |  |  |  |  |
| Кључни критеријуми за скрининг |  |  |  |  | Пројекти које ће финансирати Светска банка ће проћи кроз следеће фазе пројектног циклуса: идентификација пројекта, припрема пројекта, процена пројекта и одобрење пројекта, пре потписивања уговора о кредиту. |  |  |  |  |
| Трошкови финансирања |  |  |  |  | Путем своје линије производа IBRD/IDA, Светска банка финансира пројекте за институције јавног сектора. Финансијер кредита СБ у Србији су IBRD и IDA. За кредите Светске банке користе се фиксне и варијабилне каматне стопе. Уз финансирање IBRD, фиксна стопа варира од 5,44% до 5,81%, док варијабилна стопа зависи од ЛИБОР-а евра, са фиксном маргином између 0,07% и 0,55%, или варијабилном маргином. Трошкови услуга у износу од 0,75% примењују се на IDA кредите у Србији. Доспеће кредита IBRD је до 20 година, с прелазним периодом до седам година. За финансирање IDA рочност је 20 година, уз прелазни период од 10 година. Позајмице Светске банке углавном се крећу од 80% до 90% капиталних трошкова, док суфинансирање треба да обезбеди Влада Србије. Набавка заснована на средствима која се обезбеђују кроз ове кредите није везана за одређену земљу порекла или групу земаља. Земље које позајмљују од IBRD имају више времена за отплату него ако су позајмиле од комерцијалне банке - 15 до 20 година, уз почек од 3-5 година пре почетка отплате главнице. |  |  |  |  |
| Додатни услови |  |  |  |  | За финансирањејавног сектора потребна је највиша гаранција. Кредити СБ су осигурани гаранцијама Републике Србије. Током процеса припреме буџета, потребно је адекватно планирање гаранција. Поред тога, пошто су гаранције везане за јавни дуг, фискална правила Републике Србије утичу на могућност издавања гаранција. Осим корисника кредита, у овај процес су укључена и Министарство финансија, релевантно ресорно министарство, Агенција за дуг и Агенција за трезор. Све у свему, фискална правила постављају границе буџетског дефицита и јавног дуга који се морају поштовати, те стога ограничавају укупне износе гаранција. |  |  |  |  |
| Институција |  |  |  |  | KfW (Немачка влада) KfW канцеларија у Београду, Брзакова 20, 11040 Београд, Србија, kfw.belgrade@kfw.de |  |  |  |  |  |  |  |
| Расположива средства |  |  |  |  | KfW нуди различите финансијске инструменте. То се углавном односи на кредите који се рефинансирају из сопствених средстава KfW са субвенцијом камате из федералног буџета („развојни кредити”) и кредите без такве субвенције („промотивни кредити”). Поред тога, KfW је у прошлости обезбеђивала кредите у потпуности рефинансиране из савезног немачког буџета. Немачка такође нуди KfW грант фондове, посебно за консултантске услуге. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прихватљивост за опште финансирање |  |  |  |  | Јавна инфраструктура: енергија, водоснабдевање и одвод отпадних вода, одрживи економски развој и промоција запошљавања: побољшање финансијског и комерцијалног правног оквира, развој финансијског сектора, подршка малим и средњим предузећима (МСП) и стручно усавршавање; демократија, цивилно друштво, јавна управа. Пратећи ове приоритете, фокус финансирања KfW је у области комуналне инфраструктуре (вода, отпадне воде, даљинско грејање), енергетскисектор (хидроелектране, одлагање пепела, управљање квалитетом угља, итд.) и финансијски сектор (различите кредитне линије преко српског банкарског сектора за промоцију МСП, инвестиције у енергетску ефикасност и обновљиву енергију и финансирање општинске инфраструктуре). |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни критеријуми за скрининг |  |  |  |  | Пројекти које ће финансирати KfW проћи ће кроз следеће фазе пројектног циклуса: идентификација пројекта, припрема пројекта, процена пројекта и одобрење пројекта, пре потписивања уговора о кредиту. Студија изводљивости је обавезна. |  |  |  |  |  |  |  |
| Трошкови финансирања (где је релевантно) |  |  |  |  | Пројекти које ће финансирати KfW морају бити у складу са горе наведеним областима интереса. Генерално, KfW кредити су класификовани као званични кредити за развојну помоћ (ODA), тако да су каматне стопе знатно испод тржишних стопа. KfW развојни кредити за инфраструктурне пројекте обично имају рок отплате од 12 до 15 година, уз грејс период од 3-5 година. Каматне стопе на кредите KfW су обично фиксне, али су могуће и варијабилне стопе. |  |  |  |  |  |  |  |
| Додатни услови |  |  |  |  | За финансирање јавних комуналних предузећа и градова/општина потребна је суверена гаранција Републике Србије. Стога, током процеса припреме буџета, потребно је адекватно планирање гаранција. Поред тога, пошто су гаранције везане за јавни дуг, фискална правила Републике Србије утичу на могућност издавања гаранција. Осим корисника кредита, у овај процес су укључена и Министарство финансија, релевантно ресорно министарство, Агенција за дуг и Агенција за трезор. |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција |  |  |  |  |  | Јапанска агенција за међународну сарадњу (JICA) JICA Представништво за Балкан, Пословни центар УШЋЕ, 17. спрат, Булевар Михајла Пупина 6, 11070 Београд, Србија |  |  |  |  |  |
| Расположива средства |  |  |  |  |  | JICA пружа техничку помоћ, концесионе кредите и грантове Србији. Концесијски зајмови (ОDА кредити) подржавају земље у развоју тако што обезбеђују ниско- каматне, дугорочне и концесијске фондове за финансирање њихових развојних напора. |  |  |  |  |  |
| Прихватљивост за опште финансирање |  |  |  |  |  | JICA преузима интегрисано управљање трима видовима помоћи: техничком сарадњом, ОDА зајмовима и грантовима. У складу са својом стратегијом, JICA обједињује широк спектар приступа помоћи како би пружио беспрекорну помоћ која обухвата све од спречавања оружаних сукоба и природних катастрофа до хитне помоћи након сукоба или катастрофе, помоћи за брз опоравак и средњорочне до дугорочне развојне помоћи. Земље у развоју укључују државе у различитим фазама развоја, од најмање развијених земаља у којима већина становништва живи у сиромаштву до земаља са средњим дохотком које су на путу раста, али се и даље боре с проблемима недостатка богатства у друштву. JICA такође промовише јавно-приватна партнерства, удруживање искустава, технологије и ресурсе локалних влада, универзитета, невладиних организација и других актера. |  |  |  |  |  |
| Кључни критеријуми за оцењивање |  |  |  |  |  | Постоје ОDА кредити пројектног и непројектног типа. Кредити пројектног тIипа су: 1) пројектни кредити, 2) инжењерске услуге (E/S) кредити, 3) финансијски посредовани кредити (кредити у два корака), 4) секторски кредити. Кредити непројектног типа су: 1) програмски кредити, 2) робни зајмови, 3) зајмови по секторским програмима. |  |  |  |  |  |
| Трошкови финансирања (тамо где је релевантно) |  |  |  |  |  | Каматна стопа зајма је дефинисана у одредбама и условима јен кредита (http://www.jica.go.jp/english/operations/schemes/oda_loans/standard/index.html) . Генерално, каматна стопа на кредите се заснива на бруто националном дохотку (БНД) по глави становника. Ови кредити су изражени у јенима, тако да ризик девизног курса сноси земља која позајмљује средства. У случају амортизације јена, износ дуга се смањује, с обзиром на фиксну каматну стопу на кредит. То је ризик који се мора решити приликом разматрања кредита који се дају у јенима. |  |  |  |  |  |
| Додатни услови |  |  |  |  |  | Обезбеђивање финансија захтева суверену гаранцију Републике Србије. То подразумева да је у току процеса припреме буџета потребно предвидети гаранције. Поред тога, како су гаранције везане за јавни дуг, фискална правила Републике Србије утичу на могућност издавања гаранција. Поред корисника кредита, Министарство финансија, релевантно ресорно министарство, Агенција за дуг и Агенција за трезор су укључени у овај процес. |  |  |  |  |  |
| Институција |  |  |  |  |  | Шведска агенција за међународну развојну сарадњу (SIDA) |  |  |  |
| Прихватљивост за опште финансирање |  |  |  |  |  | Боље окружење, смањен климатски утицај и већа отпорност на утицај животне средине и климатске промене Путем подршке за изградњу капацитета, Шведска треба да допринесе јачању имплементације захтева у овим земљама које постављају ЕУ и међународни споразуми о животној средини, клими и енергији. |  |  |  |
| Трошкови финансирања (тамо где је релевантно) |  |  |  |  |  | Грантови |  |  |  |
| Додатни захтеви |  |  |  |  |  | Обезбеђивање финансија захтева суверену гаранцију Републике Србије. То подразумева да је у току процеса припреме буџета потребно предвидети гаранције. Поред тога, како су гаранције везане за јавни дуг, фискална правила Републике Србије утичу на могућност издавања гаранција. Поред корисника кредита, Министарство финансија, релевантно ресорно министарство, Агенција за дуг и Агенција за трезор су укључени у овај процес. |  |  |  |
|  | Институција | Фонд за развој инфраструктуре (ORIO) (Холандија) |  |  |  |  |  |
|  | Расположива средства | Максималан број грантова за различите фазе могу се наћи на www.orio.nl. |  |  |  |  |  |
|  | Право на опште финансирање | ORIO је подстакао развој јавне инфраструктуре у земљама у развоју, доприносећи остваривању функционалне јавне инфраструктуре која је релевантна за развој. На тај начин ОРИО је имао за циљ да допринесе хуманом развоју и развоју приватног сектора. То је невезана помоћ. Органи централне власти у земљама на листи земаља (види www.orio.nl) могу поднети захтев за грантове у оквиру програма ORIO. Програм је осмишљен да подстакне укључивање локалних и међународних компанија у развој и имплементацију инфраструктурних пројеката, како би се искористила знања, know-how и развојне вештине приватног сектора. Органи централне власти могу стога затражити од приватне странке да изради пријаву. |  |  |  |  |  |
|  | Кључни критеријуми за скрининг | Предложени инфраструктурни пројекти треба да допринесу развоју приватног сектора и људском развоју у циљу побољшања положаја сиромашних у дотичној земљи. Пројектни приједлози ће се оцењивати на основу следећих пет OECD-DAC критеријума. Поред тога, спровешће се друштвена анализа трошкова и користи како би се видело да ли пројекат пружа довољне економске користи. Ови критеријуми су детаљније изложени за сваку фазу (процена захтева, процена пројектног плана и евентуално екс-пост евалуација) у ORIO смерницама (види www.orio.nl). |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови финансирања (где је релевантно) | ORIO финансирање има облик бесповратне помоћи. ОРИО грант може покрити различит проценат укупних трошкова у развојној фази (или различитим њеним деловима), фази имплементације и фази рада и одржавања. Детаљи о грантовима се евидентирају у аранжману за доделу бесповратних средстава за фазу развоја и доделу бесповратних средстава за фазе имплементације и рада и одржавања. Максимални проценти грантова за различите фазе могу се наћи на www.orio.nl. |  |  |  |  |  |
|  | Додатни захтеви | Ако пројект суфинансирају, на пример, мултилатералне развојнех банке, могуће је, у договору са NL Агенцијом, одступити у одређеним аспектима од горе наведених правила како би се ORIO финанцирање интегрисало у финансијску структуру дате институције. |  |  |  |  |  |

Број пројеката је само индикативан, јер се инвестиције могу груписати на другачији начин током њиховог даљег развоја.

Укључујући надзор, непредвиђене околности и локалну подршку ЛЈИП (локална јединица за имплементацију пројекта).

Према предлогу за ревизију Директиве о води за пиће (2018)

Улагања у заштиту животне средине: социјални и фискални приоритет.  Фискални савет Републике Србије, 2018.

Званични назив: Директива Савета 98/83 /ЕЗ о квалитету воде намењене за људску потрошњу (OJ L 330, 5.12.98), измењена и допуњена Уредбом (ЕЗ) бр. 1882/2003208 (OJ L 284, 31.10.2003) , Уредба (ЕЗ) бр. 596/2009209 (OJ L 188, 18.7.2009 и Директивом Комисије (ЕУ) 2015/1787210(OJ L 260, 7.10.2015).

На основу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0271-20140101.

Еутрофикација: односи се на обогаћивање воде нутријентита – као што су једињења фосфора и азота – што нарушава равнотежу организама и уопште, квалитета воде.

Концепт еквивалентног становника (ЕС) се користи за процену укупног оптерећења отпадних вода из свих сектора (домаћинстава, комерцијалних, индустријских) генерисаних у урбаним подручјима: 1 EС је органско биоразградиво оптерећење које има петодневну биохемијску потрошњу кисеоника (БПК5) од 60 г кисеоника на дан.

Одговарајући третман је ниво третмана који је потребан да би се испунили еколошки стандарди утврђени другим директивама.

Директива Савета 91/676 / ЕЕЗ о заштити вода од загађења узрокованог нитратима из пољопривредних извора (ОЈ L 375, 31.12.91), измењена и допуњена Уредбом (ЕЗ) бр. 1882/2003 (ОЈ L 284, 31.10.2003.) и Уредбом (ЕЗ) бр. 1137/2008.

Укључујући припрему за поновну употребу и рециклирање.

Укључујући припрему за поновну употребу, рециклирање и други облике рекуперације материјала, укључујући и поступке затрпавања користећи отпад као замену за друге материјале.

Трошкови за основну инфраструктуру потребну за имплементацију примарног, секундарног одвајања отпада и зеленог и кућног компостирања: 479 возила за сакупљање отпада, успостављање 151 центра за прикупљање, 46.399 1.1 м3 контејнера, 3.140.806 120л контејнера, 1.024.380 600л кућних компостера и 160 постројења за компостирање зеленог отпада.

Трошкови за припрему одговарајућих локација за постројења за третман отпада од градње и рушења у 147 општина и додатних централних локација у 27 региона и трошкови за 27 мобилних постројења за третма.н

Трошкови за успостављање 5 регионалних складишта за опасни отпад; 2 постројења за физичко-хемијски третман; 5 регионалних постројења за спаљивање органског индустријског и медицинског отпада и једне депоније за неоргански индустријски опасни отпад.

Извор: Нацрт плана имплементације Директиве Савета 1999/31/ЕЗ од 26. априла 1999. о депонији отпада, Београд, март 2018.

Распоређени број контејнера узима у обзир насељеност.

Директиву 2006/66/ЕЗ Европског парламента и Савета од 6. септембра 2006. о батеријама и акумулаторима и отпадним батеријама и акумулаторима која ставља ван снаге Директиву 91/157/ЕЕЗ (ОЈ Л 266 од 26. 9. 2006.)

Више информација је дато у Поглављу 6.2.

Као што је наведено, број пројеката у свим секторима који су обухваћени MIFP-ом треба схватити као индикативан, будући да се планиране инвестиције могу различито груписати током њиховог даљег развоја

Према предлогу ревизије Директиве о води за пиће (2018).

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ipa/.

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/

Република Србија, Фискални савет. (2018). Улагања у заштиту животне средине: социјални и фискални приоритет. http://fiskalnisavet.rs/doc/eng/FC%20-%20Investments%20in%20environmental%20protection.pdf

Република Србија, Фискални савет. (2018). Улагања у заштиту животне средине: социјални и фискални приоритет. http://fiskalnisavet.rs/doc/eng/FC%20-%20Investments%20in%20environmental%20protection.pdf

Република Србија, Фискални савет. (2018). Улагања у заштиту животне средине: социјални и фискални приоритет. http://fiskalnisavet.rs/doc/eng/FC%20-%20Investments%20in%20environmental%20protection.pdf

Влада Србије. Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама. Службени гласник Републике Србије, бр. 88/11, 15/16 и 104/16).

Потребно је напоменути да су зајмови као извор финансирања представљени у оквиру MIFP-a засебно у односу на национална јавна средства (тј државни и буџете локалних самоуправа, као и друга јавна средства) у циљу процене и индикативног дугорочног планирања различитих извора финансирања.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/HR#

Потребно је напоменути да је представљени удео ЕУ средстава од 68% и 45% претпоставка примењена ради усаглашавања укупних финансијских потреба. На нивоу појединачних пројеката, однос различитих извора финансирања ће зависити од природе пројекта, учешћа приватног сектора, приуштивости становништва, као и других фактора, тако да је могуће веће или мање учешће средстава ЕУ од приказаног.

Учешће зајмова у износу од око 12% укупних финансијских средстава је процењено на основу анализе података из пројеката у области заштите животне средине у Хрватској. Према подацима Хрватских вода за више од 200 пројеката, просечан удео зајмова је 12%.

Укључујући инвестиције за управљање муљем у укупној вредности од 351 милиона евра.

EISP2 пројекат: документ о успостављању Зеленог фонда и документ о планирању управљања IPA програмима (18. октобар 2018).

Single Project Pipeline