Прилог 2.

ПОГЛАВЉЕ 27 - ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

СПЕЦИФИЧНИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

за Директиву 94/62/ЕЗ о амбалажи и амбалажном отпаду

Београд, децембар 2019. године

Садржај

1. Сажетак	1

2. Опште информације	7

2.1. Процес приступања Србије	7

2.2. Захтеви Директиве	9

3. Садашње стање	11

3.1. Законодавни оквир	11

3.1.1. Закон о управљању отпадом	12

3.1.2. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду	12

3.1.3. Правилник о кауцијама за амбалажу за хемикалије	14

3.1.4. Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада	15

3.2. Институционални оквир	16

3.3. Систем управљања амбалажним отпадом у Србији	23

3.3.1. Сакупљање комуналног отпада	23

3.3.2. Улога произвођача/увозника	24

3.3.3. Улога колективне шеме/оператера	25

3.3.4. Извештавање	26

3.3.5. Остваривање циљева	26

3.4. Амбалажа стављена у промет	27

3.5. Сакупљање амбалажног отпада из домаћинстава	30

3.6. Сакупљање индустријског и комерцијалног амбалажног отпада	32

3.7. Рециклажа амбалажног отпада	34

3.8. Поновно искоришћење амбалажног отпада	36

4. Прогноза	37

4.1. Демографске пројекције	38

4.2. Амбалажа стављена у промет/производња амбалажног отпада	40

4.3 Сакупљање амбалажног отпада/рециклажа амбалажног отпада	43

4.3.1 Сакупљање и рециклажа индустријског и комерцијалног амбалажног отпада	45

4.3.2 Сакупљање и рециклажа комуналног амбалажног отпада	54

5. Недостаци	62

5.1. Правни недостаци	62

5.2. Недостаци у имплементацији и мањкавости у реализацији	63

6. Имплементационе мере	64

6.1. Законодавне мере	64

6.2. Техничке мере	66

6.2.1. Одвојено сакупљање	66

6.2.2. Остале мере - укључујући едукацију / подизање свести и изградњу институционалних капацитета	69

7. Процена трошкова	70

7.1. Кључне трошковне компоненте	70

7.2. Одвојено сакупљање	72

7.3. Трошкови реализације	72

8. Извори финансирања	76

8.1. Организације за одговорност произвођача	76

8.2. Јавни буџети - Зелени фонд	78

9. Прелазни период	81

10. План спровођења мера	84

Табеле

Табела 1. Амбалажа стављена у промет у Србији, 2010-2016., тона/години	2

Табела 2. Прогноза амбалаже стављене у промет, тона	3

Табела 3. Територија Србије покривена системом одвојеног сакупљања, %	5

Табела 4. Стопе рециклаже по врсти амбалажног материјала, %	5

Табела 5. Остварење укупних циљева,%.	7

Табела 6. Циљеви рециклаже и рекуперације према законима Србије	15

Табела 7. Структура запослених у Одељењу за управљање отпадом	17

Табела 8. Запослени у Одсеку за индустријско и комунално загађење	19

Табела 9. Запослени у Секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Војводине	21

Табела 10. Циљеви рециклаже амбалажног отпада остварени кроз колективне шеме, %, 2016.	27

Табела 11. Количине амбалаже стављене у промет од стране произвођача/увозника/ пунилаца организованих у колективним/индивидуалним шемама, тона	27

Табела 12. Количине амбалаже стављене у промет од стране произвођача/увозника/ пунилаца који су изабрали да плаћају накнаду уместо оствариванја циљева рециклаже и рекуперације, тона	29

Табела 13. Количине амбалаже стављене у промет од стране произвођача лиценцираног као индивидуална шема, тона	29

Табела 14. Број произвођача/увозника/пунилаца у различитим законским шемама	30

Табела 15. Комунални амбалажни отпад сакупљен кроз колективне шеме, тона	31

Табела 16. Индустријски и комерцијални амбалажни отпад који су пријавиле колективне шеме, тона	32

Табела 17. Амбалажни отпад пријављен као рециклирани отпад кроз колективне шеме, тона	36

Табела 18. Рекуперација амбалажног отпада пријављена кроз колективне шеме, тона	36

Табела 19. Коефицијент врсте амбалаже у домаћинству и индустријским и комерцијалним токовима,%	38

Табела 20. Прогноза реалног раста БДП у Србији, %	40

Табела 21. Прогноза амбалаже стављене у промет, тона	41

Табела 22. Структура по врстама амбалажног материјала,%	42

Табела 23. Прогноза одвојеног сакупљања амбалажног отпада,%	45

Табела 24. Количине произведене стаклене амбалаже и стопе рециклаже/поновног искоришћења 	47

Табела 25. Количине произведене пластичне амбалаже и стопе рециклаже/поновног искоришћења 	48

Табела 26. Количине произведене папирне амбалаже и стопе рециклаже/поновног искоришћења 	50

Табела 27. Количине произведене металне амбалаже и стопе рециклаже/ поновног искоришћења 	51

Табела 28. Количине произведене дрвене амбалаже и стопе рециклаже/ поновног искоришћења 	53

Табела 29. Количине произведене стаклене амбалаже и стопе рециклаже/ поновног искоришћења 	56

Табела 30. Количине произведене пластичне амбалаже и стопе рециклаже/ поновног искоришћења 	57

Табела 31. Количине произведене папирне амбалаже и стопе рециклаже/ поновног искоришћења  	58

Табела 32. Количине произведене металне амбалаже и стопе рециклаже/ поновног искоришћења	59

Табела 33. Прогноза количина материјала који су предмет рециклаже	60

Табела 34. Прогноза количина материјала који су предмет поновног искоришћења 61

Табела 35. Трошкови сакупљања отпада у општинама по регионима	73

Табела 36. Инвестициони трошкови општина за сакупљање стакла	75

Табела 37. Финансијски учинак оператера система управљања амбалажним отпадом, хиљада динара	77

Табела 38. Приходи од накнада за загађење од амбалажног отпада	81

Табела 39. Територија Србије покривена системом одвојеног сакупљања, %	82

Табела 40. Стопе рециклаже по врсти амбалажног материјала, %	82

Табела 41. Остваривање укупних циљева, %	82

Слике

Слика 1. Количине амбалаже стаљене у промет, тона	30

Слика 2. Амбалажни отпад сакупљен из различитих токова кроз колективне шеме/индивидуалне шеме, тона	34

Слика 3. Демографске пројекције за Републику Србију до 2041. године	39

Слика 4. Усвојена пројекција становништва	40

Слика 5. Прогноза амбалаже по врсти материјала	43

Слика 6. Техничке могућности за одвојено сакупљање	68

Слика 7. Износи свих накнада за загађење које су наплаћене у периоду 2010-2016., евра	80

Скраћенице

| ДМ | Домаћинство |
| --- | --- |
| БДП | Бруто домаћи производ |
| ИК | Институционални/комерцијални |
| ММФ | Међународни монетарни фонд |
| ЗААО | Закон о амбалажи и амбалажном отпаду |
| ЗУО | Закон о управљању отпадом |
| КЧО | Комунални чврсти отпад |
| НСУО | Национална стратегија управљања отпадом |
| ДААО | Директива 94/62/ЕЗ о амбалажи и амбалажном отпаду |
| ОП | Оператер система за управљање амбалажним отпадом- Одговорност произвођача |
| Д&Г | Добитак и губитак |
| АЗЖС | Агенција за заштиту животне средине |
| ОДО DSIP | Оквирна директива о отпаду (2008/98/ЕЗ) Спацифични план имплементације Директиве |

## 1. Сажетак

Статус имплементације и недостаци

Законски оквир: Директива о амбалажи и амбалажном отпаду је делимично транспонована у домаће законодавство у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС,” Број 36/09) и другим сродним законским прописима. Постојеће законодавство у Србији на адекватан начин обрађује следеће:

- пoдeлa oдгoвoрнoсти свих приврeдних субjeкaтa у склaду сa нaчeлoм “зaгaђивaч плaћa” тoкoм живoтнoг циклусa прoизвoдa;

- спрeчaвaњe, oднoснo смaњeњe ствaрaњa aмбaлaжe и aмбaлaжнoг oтпaдa, кao и њихoвог штетног утицаја на  живoтну срeдину;

- пoнoвнa упoтрeбa aмбaлaжe, рeциклaжa и други oблици пoнoвнoг искoришћeњa и смaњeњe кoнaчнoг oдлaгaњa aмбaлaжнoг oтпaдa;

- дoбрoвoљнo спoрaзумeвaњe o упрaвљaњу aмбaлaжним oтпaдoм.

Шест оператера система за управљање амбалажним отпадом, такозваних колективних шема (организације за одговорност произвођача) је до сада прибавило дозволу Министарства заштите животне средине.

Институционалне одговорности: Надлежни орган Србије одређен да успостави политику, стратегију, законски оквир (транспозицију) и спровођење у области управљања амбалажом и амбалажним отпадом је Министарство заштите животне средине. Издавање дозвола за управљање отпадом и спровођење  су под вертикалном одговорношћу Аутономне Покрајине Војводине на регионалном нивоу и локалних самоуправа на локалном нивоу. Прикупљање података, мониторинг и процену врши Агенција за заштиту животне средине (АЗЖС).

Практична имплементација: Последњих година, произвођачи који су пренели своју обавезу управљања амбалажним отпадом на основу уговора на PRO као и произвођачи који су одлучили да приликом стављања у промет (за неиспуњавање циљева рециклаже/поновног искоришћења) плате одговарајућу накнаду у складу са важећом законском регулативом ставили су  укупно на тржиште РС   у просеку 350 хиљада тона амбалаже годишње:

Табела 1. Амбалажа стављена на тржиште у Републици Србији, 2010-2016., тона/години

| 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328 | 344 | 344 | 322 | 328 | 362 | 349 |

Структура амбалажног материјала је у просеку 20 % стакла, 27% пластике, 31% папира и картона, 4% метала, 18% дрвета и 1% осталих материјала.

Амбалажни отпад из домаћинстава (помешан са комуналним отпадом) сакупљају предузећа за управљање отпадом (јавна комунална предузећа). За откуп неких врста амбалажног отпада (обично ПЕТ и картон, отпад са великом тржишном вредношћу) приватна предузећа потписују уговоре са локалном самоуправом. Амбалажни отпад из индустријског и комерцијалног тока сакупљају приватна предузећа и пријављују колективним шемама и обрачунавају као део одговорности произвођача.

Пријављене количине показују да је у периоду од 2010. до 2016. године сакупљање било фокусирано на амбалажни отпад из индустријских и комерцијалних токова. Стога ће у будућности увећани циљеви рециклаже и поновног искоришћења бити оријентисани на активности оператера система за управљање амбалажним отпадом  на амбалажни отпад из домаћинстава, претпостављајући да је учешће ова два тока 60% (отпад из домаћинства) и 40% (комерцијални отпад).

Организације за одговорност произвођача-оператери система за управљање амбалажним отпадом су постигле циљеве постављене у Директиви, за папир и картон, пластику и дрво. Циљеви за стакло и метал, као и постизање укупних циљева рециклаже и поновног искоришћења, и даље су проблематични.

Прогноза је урађена за сакупљање и рециклажу/поновно искоришћење два тока амбалажног отпада: ток индустријског и комерцијалног отпада и ток комуналног амбалажног отпада.

Управљање индустријским и комерцијалним амбалажним отпадом је прилично једноставно због повољних услова јер не захтева велика улагања у инфраструктуру. Амбалажни отпад се акумулира у одређеним просторијама, на контролисан начин под надзором произвођача отпада; материјали су чисти и обично имају позитивну тржишну вредност.

Управљање комуналним  амбалажним отпадом представља већи изазов. Захтева адекватну инфраструктуру и посвећеност локалних самоуправа креирању комуналних општинских услуга  и обезбеђивање неопходне транспарентности у вези са њиховим функционисањем. Такође, тржишна вредност добијених материјала из овог тока амбалажног отпада, као секундарне сировине је ниска и зависи од тога како ће се грађани одазивати.

У обрачуну предвиђених количина амбалаже стављених у промет примењују се три индикатора: раст БДП, промена броја становника и проценат оних који користе а не плаћају услугу. Такође, разматрана је индивидуална  потрошња  у урбаним и руралним подручјима, удео хране и безалкохолних пића у амбалажи, густина насељености у урбаним и руралним подручјима, удео амбалажног отпада у комуналном отпаду и индикатори производње отпада из Националне стратегије управљања отпадом. Добијене количине амбалаже стављене на тржиштепредвиђају се на следећи начин (Табела 2).

Табела 2. Прогноза амбалаже стављенe на тржиште, тона

| 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 431.118 | 446.207 | 461.824 | 480.297 | 499.509 | 519.489 | 540.269 | 561.880 | 584.355 | 584.355 | 584.355 | 584.355 |

Недостаци:И поред тога што је Србија забележила известан напредак у транспозицији, имплементација је још увек у раној фази. Главни идентификовани недостаци су:

Законодавни недостаци

  - Делимична транспозиција Директиве (нпр. неколико дефиниција, обим, план за управљање амбалажним отпадом треба да се реше кроз нове измене закона);

  - Непотпуна дефиниција улога и одговорности релевантних заинтересованих страна;

Недостаци који се односе на имплементацију

  - Квалитет података;

  - Незнатно одвојено сакупљање амбалажног отпада из домаћинстава и недостатак инфраструктуре за сортирање;

  - Нема мотивације за одвојено сакупљање амбалажног отпада међу грађанима;

  - Ниско интересовање локалних самоуправа за спровођење одвојеног сакупљања амбалажног отпада;

  - Недовољни капацитети за рециклажу и поновно искоришћење у Србији, барем за неке врсте отпада, као што су стакло и дрво.

Мере за превазилажење идентификованих недостатака

Како би се превазишли идентификовани недостаци, предвиђене су следеће мере:

- Изменити/прилагодити правни  оквир како би се омогућило преиспитивање учинка оператера система управљања амбалажним отпадом, побољшање спровођења и квалитета података;

- Проширити постојеће мреже за одвојено сакупљање отпада у свим општинама, у најмању руку за стакло, пластику и метал, као и за папир и картон;

- Утврдити индикаторе минималног учинка за одвојено сакупљање које врше сакупљача отпада;

- Спроводити годишње едукативне и информативне кампање усмерене на потрошаче;

- Увести законодавне  финансијске одредбе које ће обезбедити снажне подстицаје за повећање одвојеног сакупљања отпада и рециклажу;

- Реализовати програме обуке и техничке помоћи општинама;

- Развијати план управљања амбалажом и амбалажним отпадом.

Неке мере, које су потребне за управљање амбалажним отпадом, такође се разматрају у другим DSIP- oвима из сектора  отпада, као што су DSIP за депоније и DSIP за оквирну директиву за отпад.

Процена трошкова спровођења мера и извори финансирања

Имплементација горе наведених мера и самим тим циљеви прописани у DSIP за све врсте амбалажног отпада ће бити остварени кроз инвестиције планиране у DSIP за депоније и DSIP за оквирну директиву за отпад у вези са системима сакупљања комуналног отпада и рециклаже и складиштима опасног отпада. Штавише, DSIP за оквирну директиву за отпадпредвиђа кампање јавног информисања, едукације и обуке. Трошкови ових мера нису приказивани у овом документу да би се избегло понављање.

Једина додатна мера за постизање циљева за стаклени амбалажни отпад, у овом специфичном плану имплемантације, је увођење сакупљања отпадног амбалажног стакла. Предлаже се да се у свим општинама у Србији поставе специјални контејнери за сакупљање стакла.

Додатни инвестициони трошкови за одвојено сакупљање стакла су засновани на следећем:

- 10.000 контејнера од 1,1 m3 биće дистрибуирано широм земље у свим општинама, и

- цена контејнера је 300 евра (информације са локалног тржишта).

Укупан једнократни инвестициони трошак износи 3 милиона евра. Оператери система управљања амбалажним отпадом (колективне шеме) ће бити одговорне за ове инвестиције. Оперативни трошкови неће представљати значајан додатни терет.

Резултати остварени у Србији до сада у области сакупљања металног амбалажног отпада (23%) и планирано увођење система примарног и секундарног сакупљања комуналног отпада дозвољавају да се претпостави да додатна улагања у систем сакупљања метала нису потребна.

Имајући у виду ограничене државне финансијске ресурсе с једне стране, и значајна средства потребна за сектор управљања отпадом у Србији, с друге стране, комбинација домаћих и страних извора је била и биће коришћена у Србији за успостављање система сакупљања комуналног отпада како је предвиђено у DSIP  за депоније.

Циљна година за пуну имплементацију

У 2020. години, нови правни оквир ће у потпуности транспоновати Директиву о амбалажи и амбалажном отпаду.

Постепено повећање територије Србије покривене системом одвојеног сакупљања и смањење неформалног сектора сакупљања ће омогућити остваривање следећих прелазних циљева (Табела 3).

Табела 3. Територија Србије покривеност системом одвојеног сакупљања, %

| 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 70 | 85 | 100 |

С обзиром на тренутну ситуацију у вези са селективним сакупљањем амбалажног отпада, распоред успостављања система за сакупљање комуналног отпада, предвиђен у DSIP  за депоније, прогнозе амбалаже стављене на тржиштекао  и прогнозе сакупљеног/рециклираног амбалажног отпада, Србији ће бити потребан додатни период за спровођењ циљева утврђених у члану 6. Директиве за рециклажу амбалажног отпада од стакла и папира и за укупне циљеве рециклаже и укупне циљеве поновног искоришћења до 2028. године:

Табела 4. Стопе рециклаже по врсти амбалажног материјала, %

|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стакло | 25 | 26 | 27 | 30 | 32 | 34 | 38 | 44 | 49 | 57 | 64 | 73 |
| Пластика | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| Папир | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 63 | 72 |
| Метал | 23 | 23 | 25 | 29 | 31 | 35 | 40 | 46 | 52 | 61 | 68 | 78 |
| Дрво | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Табела 5. Остварење укупних циљева,%.

|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна рециклажа | 36 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 59 |
| Дефицит до стопе рециклаже од 55% | -18,9 | -17,4 | -17,0 | -14,7 | -14,2 | -12,8 | -11,3 | -8,8 | -7,2 | -3,6 | -1,6 | 3,5 |
| Укупнo поновно искоришћење | 36 | 39 | 40 | 42 | 43 | 46 | 48 | 52 | 54 | 59 | 63 | 69 |
| Дефицит до стопе поновног искоришћења од 55% | -23,6 | -21,2 | -20,3 | -17,5 | -16,6 | -14,1 | -12,0 | -8,3 | -5,7 | -0,6 | 2,5 | 9,4 |

# 2. Опште информације

## 2.1. Процес приступања Србије

У октобру 2000. године Србија је направила одлучан корак ка евроинтеграцији заједно са целом Централном и Источном Европом и својим суседима на Западном Балкану. Србија је препозната као потенцијални кандидат за чланство у ЕУ током самита Европског савета у Солуну 2003. године. Европско партнерство са Србијом је усвојено 2008. године, и у њему су наведени приоритети код аплицирања за чланство у ЕУ. Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) Европској унији је потписан 29. априла 2008. године.

У децембру 2009., режим визне либерализације је омогућио грађанима Србије да путују у земље шенгенске зонебез визе, што је показало да овај процес може дати конкретне резултате који директно доносе добробит грађанима. У истом месецу је захтев Србије за чланство у ЕУ предат шведском председништву. Европски савет  је донео одлуку да Србији одобри статус кандидата за чланство у ЕУ 1. марта 2012.   У септембру 2013, ступио је на снагу Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије.

У складу са одлуком Европског савета која је донета у јуну 2013. да се отворе преговори о придруживању са Србијом, Савет је усвојио преговарачки оквир у децембру 2013., и пристао је да одржи прву Међувладину конференцију Србије и ЕУ у јануару 2014. године.

Преговори о приступању ЕУ  су почели 21. jануара 2014. у Бриселу када је одржана прва међувладина конференција о приступању Србије ЕУ. Том приликом представници ЕУ и Србије су разменили мишљења и представили преговарачки оквир ЕУ и Уводну изјаву Републике Србије.

Састанци Експланаторног и Билатералног скрининга за Поглавље 27. - |Животна средина и климатске промене су одржани у септембру 2014. и новембру 2014. Током Експланаторног скрининга, администрација ЕУ је детаљно представила захтеве прописа ЕУ у области животне средине, док је код Билатералног скрининга било предвиђено да српска администрација представи процес транспозиције, као и статус својих планова имплементације. У складу са закључцима Билатералног скрининга , Србија се обавезала да обезбеђује даље информације о статусу својих планова имплементације за приближавање европским прописима у области животне средине.

Србија је израдила комплетан извештај са додатним информацијама (Пост-скрининг документ) и доставила га ЕК у септембру 2015. године. Званично писмо ЕК са позивом за достављање Преговарачке позиицје за ово поглавље и Извештај о скринингу су примљени у децембру 2016. године. Извештај о скринингу је потврдио да је законодавство било на задовољавајућем нивоу усклађености са прописима ЕУ, док су имплементација и извршење још увек у раној фази. Овај извештај је такође препознао проблеме малих институционалних капацитета и ограничених финансијских ресурса. У циљу решавања ових питања, Србија треба да оконча стратешко планирање, консолидује своје капацитете за планирање и јасно повеже инвестиције са стратешким приоритетима и предузме мере за успостављање ефикасног и константног система финансирања активности у области животне средине и климе, укључујући значајне инвестиције у инфраструктуру и стабилно финансирање основних услуга, као што је мониторинг животне средине.

Србија је интензивирала своје напоре и предузела све неопходне мере и активности како би се што пре припремила за отварање Поглавља 27.

## 2.2. Захтеви Директиве

Директива 94/62/ЕЗ о амбалажи и амбалажном отпаду (Директива о амбалажи) има два главна циља: заштиту животне средине и обезбеђивање функционисања унутрашњег тржишта. У том смислу, Директива прописује мере које су првенствено усмерене на спречавање производње амбалажног отпада и, као додатно темељно начело, на поновну употребу амбалаже, рециклажу и друге облике поновног искоришћења амбалажног отпада , а самим тим  и на смањење коначног одлагања таквог отпада.

Кључни захтеви укључују:

- Члан 4. захтева од држава чланица да осигурају да се мере спроводе како би се спречило стварање амбалажног отпада, поред основних захтева за стављање амбалаже на тржиште утврђених у  члану 9;

- Члан 5. дозвољава државама чланицама да подстичу систем поновне употребе амбалаже која се може поново користити на еколошки прихватљив начин;

- Циљеви које су земље чланице требале остварити до 30. јуна 2001. (члан 6. (1), став б и г):

- поновно искоришћење или спаљивање у спалионицама отпада са искоришћењем  енергије од 60%;

- рециклажа између 55 и 80% са следећим циљевима за различите материјале:

  - 60% тежине за стакло;

  - 60% тежине за папир и картон;

  - 50% тежине за метале;

  - 22.5% тежине за пластику, рачунајући искључиво материјал који се рециклажом враћају у пластику;

  - 15% тежине за дрво;

- Члан 6. (4) захтева од држава чланица, где је то прикладно, да подстичу коришћење материјала добијених од рециклираног амбалажног отпада за производњу амбалаже и других производа побољшањем тржишних услова за такве материјале, и ревизијом постојећих прописа којима се спречава употреба тих материјала;

- Члан 7. захтева од држава чланица да предузму неопходне мере како би осигурале успостављање система за повраћај  и/или сакупљање употребљене амбалаже и/или амбалажног отпада, и поновна употреба или поновно искоришћење (укључујући рециклажу) сакупљене амбалаже и/или амбалажног отпада;

- Члан 13. захтева од држава чланица да предузму мере како би осигурале да корисници амбалаже, а нарочито потрошачи, добију неопходне информације о системима враћања, сакупљања и поновног искоришћења, њиховој улози у давању доприноса поновној употреби, поновном искоришћењу и рециклирању амбалаже и амбалажног отпада, значењу ознака на амбалажи и одговарајућим елементима планова управљања отпадом;

- Члан 9. захтева од држава чланица да осигурају да се у промет може ставити само амбалажа која је у складу са основним захтевима Прилога II Директиве. У ту сврху, хармонизовани стандарди дају претпоставку о усклађености са основним захтевима. У одсуству хармонизованих стандарда , национални стандарди могу дати претпоставку о усклађености;

- Члан 11. утврђује нивое концентрације за четири тешка метала у амбалажи;

- Члан 14. захтева од држава чланица да укључе поглавље о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у планове управљања отпадом који су обавезни у складу са чланом 7. Директиве 2008/98/ЕЗ.

- Члан 15. у одсуству економских инструмената Заједнице, дозвољава државама чланицама да усвоје економске инструменте за спровођење одредби Директиве у складу са принципима на којима је заснована политика Заједнице у области животне средине и, између осталих, принципу „загађивач плаћа.”

# 3. Садашње стање

## 3.1. Законодавни оквир

Управљање амбалажом и амбалажним отпадом регулисано је Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС,” Број 36/09). Амбалажни отпад обухвата   серију отпада из Каталога отпада у подгрупи  15 01 као и следећих индексних бројева:20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40. На основу овог закона,а у циљу постизања ефикаснијег управљања овом врстом отпада,  2010. године је усвојено пуно подзаконских аката. Поред тога, Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом („Службени гласник РС,” бр. 21/10 и 10/13) уређује обавезе извештавања о количинама амбалаже стављене у промет и управљање амбалажним отпадом у Републици Србији.

У складу са Националном стратегијом управљања отпадом  „произвођачи, увозници, дистрибутери и продавци производа који утичу на повећање обима отпада су одговорни за управљање отпадом који настаје као резултат њихових активности […] произвођач је дужан да води рачуна о генерисању отпада, развоју производа који се могу рециклирати и развоју тржишта за поновну употребу и рециклажу њихових производа.”

Поред поменутог Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, управљање амбалажом и амбалажним отпадом у Србији регулисано је и  следећим законским актима:

- Закон о управљању отпадом (са изменама и допунама, „Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.закон);

- Прaвилник o хeмикaлиjaмa зa кoje je прoизвoђaч или увoзник дужaн дa утврди кaуциjу зa пojeдинaчну aмбaлaжу у кojу je смeштeнa тa хeмикaлиja и o висини кaуциje зa oдрeђeну aмбaлaжу прeмa врсти aмбaлaжe или хeмикaлиje кoja je у њу смeштeнa („Службени гласник РС,” Број 99/10);

- Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период 2010 – 2014 („Службени гласник РС,” Број 88/09);

- Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период 2015-2019 („Службени гласник РС,” Број 144/14);

### Закон о накнадама за коришћење природних добара („Службени гласник РС,” бр. 95/18 и 49/19)

### 3.1.1 Закон о накнадама за коришћење природних добара („Службени гласник РС,” бр. 95/18 и 49/19) и Закон о управљању отпадом

Закон о управљању отпадом (ЗУО) је главни законски инструмент којим се успоставља политика управљања отпадом у Србији. Закон дефинише врсте отпада и њихову класификацију, планирање управљања отпадом, актере, послове прераде отпада, обавезе и одговорност у вези са управљањем отпадом, управљање посебним токовима отпада, захтеве и процедуре за издавање дозвола, превоз отпада, извештавање, економске инструменте за управљање отпадом и процедуре спровођења. Према Закону, управљање отпадом се састоји од низа активности од општег интереса које обухватају имплементацију прописаних акционих планова који ће се спроводити у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, укључујући надзор ових активности и одговорност за постројења за управљање отпадом и и накнадну бригу (члан 1.).

Члан 58. (1) ЗОУ утврђује да „мaтeриjaли кojи сe кoристe зa aмбaлaжу мoрajу бити прoизвeдeни и дизajнирaни нa нaчин дa тoкoм њихoвoг живoтнoг циклусa испуњaвajу услoви зaштитe живoтнe срeдинe, бeзбeднoсти и здрaвљa људи, здрaвствeнe испрaвнoсти упaкoвaнoг прoизвoдa, кao и услoвe зa трaнспoрт прoизвoдa и упрaвљaњe oтпaдoм”.

Сходно члану 58. (2) ЗОУ, амбaлaжoм и aмбaлaжним oтпaдoм упрaвљa сe у склaду сa пoсeбним зaкoнoм, тј. Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (ЗААО).

Као lex generalis ЗОУ се примјењује тамо где ЗААО као lex specialis нема посебне одредбе.

Законом о накнадама за коришћење јавних добара прописане („Службени гласник РС,” бр. 95/18 и 49/19) прописани су критеријуми за обрачун накнаде за амбалажу или упакован производ који након употребе постаје амбалажни отпад (обвезник плаћања, основица, висина накнаде, начин утврђивања и плаћања и ослобођење од плаћања (чл. 148-152).

### 3.1.2. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду

Директива 94/62/ЕЗ о амбалажи и амбалажном отпаду, са изменама и допунама (у даљем тексту: „Директива о амбалажи”) је транспонована у српско законодавство Законом о амбалажи и амбалажном отпаду којим се утврђују „услoви зaштитe живoтнe срeдинe кoje aмбaлaжa мoрa дa испуњaвa зa стaвљaњe у прoмeт, упрaвљaњe aмбaлaжoм и aмбaлaжним oтпaдoм, извeштaвaњe o aмбaлaжи и aмбaлaжнoм oтпaду, eкoнoмски инструмeнти, кao и другa питaњa oд знaчaja зa упрaвљaњe aмбaлaжoм и aмбaлaжним oтпaдoм.”

Сходно члану 1. (2) ЗААО „одрeдбe oвoг зaкoнa примeњуjу сe нa увeзeну aмбaлaжу, aмбaлaжу кoja сe прoизвoди, oднoснo стaвљa у прoмeт и сaв aмбaлaжни oтпaд кojи je нaстao приврeдним aктивнoстимa нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje, бeз oбзирa нa њeгoвo пoрeклo, упoтрeбу и кoришћeни aмбaлaжни мaтeриjaл.”

Закон је у највећој мери усклађен са Директивом која прописује да сва „лица укључена у производњу, употребу, увоз и дистрибуцију амбалаже и упакованих производа постају свесније у којој мери амбалажа постаје отпад и да у складу са начелом загађивач плаћа они прихватају одговорност за такав отпад“ и „системи враћања, сакупљања и поновног искоришћења треба да буду осмишљени и развијени, отворени за учешће свих заинтересованих страна, избегавајући дискриминацију увезених производа и трговинске баријере или нарушавање конкуренције и обезбеђују максимално могуће сакупљање амбалаже и амбалажног отпада.“

Међутим, анализа одредбе члана 1 (2) ЗААО показује да је српски закон има ужи делокруг у поређењу са Директивом тако што искључује амбалажни отпад који се ослобађа у индустрији, канцеларијском пословању, трговинама, услужном сектору, домаћинствима или на било ком другом нивоу, без обзира на коришћени материјал. Српски текст се односи само на „aмбaлaжни oтпaд кojи je нaстao приврeдним aктивнoстимa нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje, бeз oбзирa нa њeгoвo пoрeклo, упoтрeбу и кoришћeни aмбaлaжни мaтeриjaл.”

ЗААО има следеће циљеве:

- oчувaњe прирoдних рeсурсa;

- зaштиту живoтнe срeдинe и здрaвљa људи;

- рaзвoj сaврeмeних тeхнoлoгиja прoизвoдњe aмбaлaжe;

- успoстaвљaњe oптимaлнoг систeмa упрaвљaњa aмбaлaжoм и aмбaлaжним oтпaдoм у склaду сa нaчeлoм пoдeлe oдгoвoрнoсти;

- функциoнисaњe тржиштa у Рeпублици Србиjи;

- прeвeнциjу ствaрaњa тргoвинских прeпрeкa, избeгaвaњe пoрeмeћaja и oгрaничeњa у кoнкурeнциjи.

Амбалажа и амбалажни отпад у Србији заснива се на следећим начелима:

- пoдeлa oдгoвoрнoсти свих приврeдних субjeкaтa у склaду сa нaчeлoм „зaгaђивaч плaћa” тoкoм живoтнoг циклусa прoизвoдa;

- спрeчaвaњe, oднoснo смaњeњe ствaрaњa aмбaлaжe и aмбaлaжнoг oтпaдa, кao и њихoвe штeтнoсти пo живoтну срeдину;

- пoнoвнa упoтрeбa aмбaлaжe, рeциклaжa и други oблици пoнoвнoг искoришћeњa и смaњeњe кoнaчнoг oдлaгaњa aмбaлaжнoг oтпaдa;

- дoбрoвoљнo спoрaзумeвaњe o упрaвљaњу aмбaлaжним oтпaдoм.

У погледу опасног амбалажног отпада, успостављен је систем кауција према члану 45. На основу те одредбе, Министарство је донело списак различитих врста амбалаже која садржи хемикалије за које ће се примењивати систем кауција (Прaвилник o хeмикaлиjaмa зa кoje je прoизвoђaч или увoзник дужaн дa утврди кaуциjу зa пojeдинaчну aмбaлaжу у кojу je смeштeнa тa хeмикaлиja и o висини кaуциje зa oдрeђeну aмбaлaжу прeмa врсти aмбaлaжe или хeмикaлиje кoja je у њу смeштeнa). Став 1 обавезује произвођаче и увознике хемикалија да утврде износ кауције коју треба да плати крајњи корисник за сваку амбалажу, која мора бити између 10 и 30% од цене упаковане хемикалије. Кауција се враћа након враћања коришћене амбалаже.

У складу са чланом 45. (3) „прoизвoђaч и увoзник хeмикaлиje дужни су дa, o сoпствeнoм трoшку, oд тргoвцa прикупe пoврaтну aмбaлaжу у кojу je билa смeштeнa тa хeмикaлиja и нaстao aмбaлaжни oтпaд.”

У члану 45. (7) наводи се да је „тргoвaц дужaн дa oд пoтрoшaчa прихвaти пoврaтну aмбaлaжу у кojу je билa смeштeнa хeмикaлиja и нaстao aмбaлaжни oтпaд кaкo би их прeдao прoизвoђaчу или увoзнику.”

Примарним амбалажним отпадом од средстава за заштиту биља се не управља ни индивидуално нити у оквиру било које колективне шеме. У овом случају, произвођачи једноставно плаћају утврђену накнаду која је приход буџета Републике  Србије и ово је специфичност система у Србији.

Коначно, члан 45. (9) ЗААО наводи да је „пoтрoшaч дужaн дa тргoвцу врaти пoврaтну aмбaлaжу и нaстao aмбaлaжни oтпaд.”

Штавише, одредбе члана 44. овлашћују Владу да “мoжe да успoстaви дeпoзитни систeм зa jeднoкрaтну aмбaлaжу у случajу кaдa сe утврди дa je тo нeoпхoднo рaди пoстизaњa нaциoнaлних циљeвa.”

### 3.1.3. Правилник о кауцијама за амбалажу за хемикалије

Прaвилник o хeмикaлиjaмa зa кoje je прoизвoђaч или увoзник дужaн дa утврди кaуциjу зa пojeдинaчну aмбaлaжу у кojу je смeштeнa тa хeмикaлиja и o висини кaуциje зa oдрeђeну aмбaлaжу прeмa врсти aмбaлaжe или хeмикaлиje кoja je у њу смeштeнa прoписуje зa кoje хeмикaлиje je прoизвoђaч или увoзник дужaн дa утврди кaуциjу зa пojeдинaчну aмбaлaжу у кojу je смeштeнa тa хeмикaлиja и висинa кaуциje зaoдрeђeну aмбaлaжу зaвиснo oд врстe aмбaлaжe или хeмикaлиje кoja je у њу смeштeнa. Према члану 2., произвођач или увозник хемикалија утврђује кауцију за опасне хемикалије за амбалажу у паковању већем од 50 килограма или литара. За паковања мања од 50 кг или литара, произвођач је дужан, у складу са чланом 18. став 4. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, да на захтев крајњег корисника врати празну амбалажу.

У складу са чланом 3. став 1.  Правилника, зa пojeдинaчну aмбaлaжу у кojу je смeштeнa oдрeђeнa oпaснa хeмикaлиja у нoминaлнoj кoличини jeднaкoj или вeћoj oд 50 килoгрaмa или литaрa, висинa кaуциje изнoси 30% oд цeнe oдрeђeнe oпaснe хeмикaлиje кoja je у њу смeштeнa, означене са специфичним ознакама ризика и повраћај се врши враћањем контејнера на сакупљачко место.

### 3.1.4. Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада

Уредба утврђује План смањења амбалажног отпада за период 2015-2019 који настаје дефинисањем укупних циљева рециклаже и поновног искоришћења, као и циљева рециклаже амбалажног материјала, као што је приказано у табели у наставку .

Табела 6. Циљеви рециклаже и поновног искоришћења према прописима Србије

| Општи циљеви (проценат) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
| Поновно искоришћење | 38 | 44 | 50 | 55 | 60 |
| Рециклажа | 31 | 36 | 42 | 48 | 55 |
| Специфични циљеви рециклаже (проценат) |  |  |  |  |  |
|  | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
| Папир / картон | 38 | 42 | 47 | 53 | 60 |
| Пластика | 14 | 17 | 19 | 21 | 22,5 |
| Стакло | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 |
| Метал | 23 | 29 | 34 | 39 | 44 |
| Дрво | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Члан 6. Директиве, транспонован у национално законодавство овом уредбом, предвиђа пуну имплементацију до 2020. године осим циљева за стаклени и метални амбалажни отпад.

## 3.2. Институционални оквир

Систем управљања отпадом у Србији је децентрализован, а МЗЖС је одређено као национални орган за свеобухватно успостављање политике управљања отпадом, стратешког, правног оквира (транспозиција) и регулаторног оквира Директиве; надлежности за издавање дозвола су подељене између националног нивоа (МЗЖС), и регионалних (АП Војводина) и локалних (ЛСУ) власти. Информациони систем за управљање отпадом (мониторинг и извештавање) је у надлежности АЗЖС (уз обавезу регионалних и локалних институција да прикупљају и достављају податке АЗЖС), док су надлежности за спровођење и надзор такође подељене вертикално и укључују: МЗЖС (Сектор за надзор и предострожност у животној средини), Покрајински секретаријат за урбанизам, и заштиту животне средине (инспекција за заштиту животне средине) и локалне самоуправе (инспекција за заштиту животне средине). Вертикална подела надлежности за издавање дозвола и надзор је спроведена на географској основи, а делегирање надлежности узима у обзир врсте активности/отпада.

Надлежни органи и организације са надлежностима у области управљања амбалажом/ амбалажним отпадом су:

- Министарство заштите животне средине;

- Агенција за заштиту животне средине (у даљем тексту: АЗЖС);

- Надлежни орган аутономне покрајине;

- Јединице локалне самоуправе;

- Град Београд;

- Приватни сектор.

(1) Министарство заштите животне средине (МЗЖС)

У области управљања амбалажом и амбалажним отпадом, МЗЖС је задужено за:

- припрему и предлагање Плана смањења амбалажног отпада Влади;

- припрема и доношење извршних прописа за спровођење закона;

- издавање и одузимање дозвола за управљање амбалажним отпадом у складу са законом;

- успостављање и одржавање регистра издатих дозвола за управљање амбалажним отпадом;

- утврђивање висине накнаде за кауцију за амбалажу у зависности од врсте амбалаже или хемикалије цмештене у амбалажи;

- праћење рада Агенције, аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе, као и овлашћених правних лица, у спровођењу поверених активности

- контролу и надзор над спровођењем закона, као и надзор регионалних и локалне институција у обављању поверених послова

Ове задатке обављају следеће унутрашње јединице МЗЖС: Одељење за управљање отпадом (конкретно, Одсек за управљање посебним токовима отпад, Одсек за развој система управљања отпадом и сарадњу са ЈЛС); Одељење за управљање Зеленим фондом, Група за нормативно-правне послове у Сектору за отпад и отпадне воде, Одељење за отпад у оквиру Сектора за за надзор и предострожност у животној средини  МЗЖС.

Тренутни број запослених приказан је у табели испод.

Табела 7. Структура запослених у Одељењу за управљање отпадом

| Одељење | Укупно * | Директно укључени ** | Делимично укључен *** |
| --- | --- | --- | --- |
| Одељење за управљање отпадом, Одсек за посебне токове отпада | 6 | 3 | 3 |
| Одељење за управљање отпадом, Одсек за дозволе за управљање отпадом | 7 | - | - |
| Група за нормативно-правне послове у Сектору за управљање отпадом и отпадним водама | 3 | - | 2 |
| Група за опште и правне послове, Одељење за управљање Зеленим фондом у Сектору за финансијско управљање и контролу | 4 | - | 3 |
| Одсек за спровођење економских инструмената и финансијско управљање, Одељење за управљање Зеленим фондом у Сектору за финансијско управљање и контролу | 10 | 3 | 7 |
| Одељење за отпад у оквиру Сектора за за надзор и предострожност у животној средини МЗЖС | 12 | 12 | - |

* укупно: укупан број запослених

** број запослених чији опис посла директно одговара овој функцији

*** број запослених који обављају неке задатке који се односе на ову функцију, између осталих задатака. Позиције означене са мање представљају врло ограничену релевантност, а позиције означене више представљају оне чији се опис послова може сматрати релевантним, са до 30% задатака везаних за ову функцију. Класификација се врши на основу описа радних места према актима унутрашње систематизације, без прејудицирања стварне ситуације.

Напомена: приказане бројке представљају предвиђени број радних места, према важећим актима унутрашње систематизације. Подаци ће бити ажурирани након финализације процедура именовања, које су тренутно у току.

(2) Агенција за заштиту животне средине

Свеукупни мониторинг и извештавање, укључујући успостављање информационих система за заштиту животне средине су у надлежности АЗЖС. С обзиром на специфичне захтеве за прикупљање података из Директиве о амбалажи, АЗЖС је задужена за:

- прикупљање извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом од произвођача, увозника, пакера и пунилаца о количинама и врстама амбалаже и амбалажног отпада. На основу тога, израда регистра количина и врста амбалаже и амбалажног отпада;

- збирне податке из регистара дозвола које издају надлежни органи (као што су јединице локалне самоуправе, Аутономна Покрајина Војводина, Министарство заштите животне средине). Ови органи су обавезни да редовно достављају податке из свог регистра.

Претпоставља се да ће АЗЖС обављати задатке везане за обавезу извештавања институција ЕУ, након увођења потребних механизама.

Наведени задаци се обављају у оквиру Сектора за контролу квалитета животне средине, Одељења за Национални регистар извора загађивања, Одсека за индустријско и комунално загађење. На основу ових података, АЗЖС прикупља и објављује годишњи извјештај о количини произведене, увезене и извезене амбалаже и амбалажног отпада.

Табела 8. Запослени у Одсеку за индустријско и комунално загађење

| Институција | Укупно * предвиђено актом о унутрашњој систематизацији | Директно укључени ** | Делимично укључени *** |
| --- | --- | --- | --- |
| АЗЖС, Одсек за индустријско и комунално загађење, Одељење за Национални регистар извора загађивања (Сектора за контролу квалитета животне средине) | 6 | 2 | 1 |

(*укупно: укупан број запослених

** број запослених чији опис посла директно одговара овој функцији*** број запослених који обављају неке задатке који се односе на ову функцију, између осталих задатака. Позиције означене са мање представљају врло ограничену релевантност, а позиције означене више представљају оне чији се опис послова може сматрати релевантним, са до 30% задатака везаних за ову функцију. Класификација се врши на основу описа радних места према актима унутрашње систематизације, без прејудицирања стварне ситуације.

Напомена: приказане бројке представљају предвиђени број радних места, према важећим актима унутрашње систематизације. Подаци ће бити ажурирани након финализације процедура именовања, које су тренутно у току.

(4) АП Војводина: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Секретаријат обавља исте послове и одговорности као МЗЖС, али на регионалном нивоу, са неким ограничењима у погледу врста отпада (нпр. опасни отпад којим управљају републички органи). Регионални планови управљања отпадом за регионе на територији АП војводина су предмет одобрења секретаријата, док су поверени послови предмет надзора националног система заштите животне средине.

Тренутно стање по питању људских ресурса представљено је у табели у наставку:

Табела 9. Запослени у Секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Војводине

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Војводине, Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој | 8 | - | 1 |
| Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Војводине, Сектор за инспекцију | 6 | - | 6 |
| Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Војводине, Сектор/Одсек за мониторинг животне средине | 5 | - | 5 |

(*укупно: укупан број запослених

** број запослених чији опис посла директно одговара овој функцији

*** број запослених који обављају неке задатке који се односе на ову функцију, између осталих задатака. Позиције означене са мање представљају врло ограничену релевантност, а позиције означене више представљају оне чији се опис послова може сматрати релевантним, са до 30% задатака везаних за ову функцију. Класификација се врши на основу описа радних места према актима унутрашње систематизације, без прејудицирања стварне ситуације.

Напомена: приказане бројке представљају предвиђени број радних места, према важећим актима унутрашње систематизације. Подаци ће бити ажурирани након финализације процедура именовања, које су тренутно у току.

(5) Јединице локалне самоуправе

Јединице локалне самоуправе (ЈЛС) успостављене су Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС,” бр. 129/07 и 18/16) који замењује раније законе о ЈЛС. У Србији постоји укупно 144 локалне самоуправа (23 града).

Јединица локалне самоуправе, у складу са чланом 20. Закона о управљању отпадом,

- дoнoси лoкaлни плaн упрaвљaњa oтпaдoм, oбeзбeђуje услoвe и стaрa сe o њeгoвoм спрoвoђeњу;

- урeђуje, oбeзбeђуje, oргaнизуje и спрoвoди упрaвљaњe кoмунaлним, oднoснo инeртним и нeoпaсним oтпaдoм нa свojoj тeритoриjи, у склaду сa зaкoнoм;

- урeђуje пoступaк нaплaтe услугa у oблaсти упрaвљaњa кoмунaлним, oднoснo инeртним и нeoпaсним oтпaдoм, у склaду сa зaкoнoм;

- издaje дoзвoлe, oдoбрeњa и другe aктe у склaду сa oвим зaкoнoм, вoди eвидeнциjу и пoдaткe дoстaвљa министaрству;

- нa зaхтeв министaрствa или нaдлeжнoг oргaнa aутoнoмнe пoкрajинe дaje мишљeњe у пoступку издaвaњa дoзвoлa у склaду сa oвим зaкoнoм;

- врши нaдзoр и кoнтрoлу мeрa пoступaњa сa oтпaдoм у склaду сa oвим зaкoнoм;

- врши и другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм.

Поред наведеног, у складу са чланом 84. став 5. ЗУО:

“Oпштини сe пoвeрaвa вршeњe инспeкциjскoг нaдзoрa нaд aктивнoстимa сaкупљaњa, трaнспoртa, трeтмaнa, oднoснo склaдиштeњa, пoнoвнoг искoришћeњa и oдлaгaњa инeртнoг и нeoпaснoг oтпaдa, зa кoje нaдлeжни oргaн издaje дoзвoлу нa oснoву oвoг зaкoнa."(6)

Град Београд

Градскa управa је подељена на секретаријате који се баве различитим темама као што су финансије и буџет, превоз, социјална политика и заштита животне средине.

У складу са мерама из НСУО, у области управљања отпадом Град Београд мора да изгради потребну инфраструктуру за потребе потпуног усклађивања са директивама ЕУ. Секретаријат за заштиту животне средине oбaвљa упрaвнe, студиjскo-aнaлитичкe и другe стручнe пoслoвe кojи сe oднoсe нa:

- праћење и спровођење закона и прописа из области заштите животне средине, природних ресурса и животне средине, буџетског система и финансирања локалних самоуправу. Сектор за управљање отпадом врши послове планирања и организовања управљања отпадом који се односе на израду, измене и спровођење локалног плана управљања отпадом. Такође врши подстицање, развој, организацију, израду и праћење појединачних програма, планова и пројеката у области управљања отпадом, организацију примарне селекције, сакупљање и рециклажу отпада и других активности у области планирања и организовања управљања отпадом у складу са законом, Статутом Града Београда и другим прописима;

- пoдизaњe свeсти o знaчajу зaштитe живoтнe срeдинe и сaрaдњу сa удружeњимa, успoстaвљaњe и oдржaвaњe инфoрмaциoнoг систeмa живoтнe срeдинe Бeoгрaдa;

- изрaду плaнoвa, прoгрaмa и прojeкaтa у oблaсти зaштитe, oчувaњa и рaциoнaлнoг кoришћeњa прирoдних рeсурсa и дoбaрa, упoтрeбe oбнoвљивих и aлтeрнaтивних извoрa eнeргиje и зaштитe живoтнe срeдинe.

(7) Приватни сектор

Обавеза приватног сектора у контексту проширене одговорности произвођача

Произвођачи, увозници, дистрибутери и продавци производа утичу на састав и техничке карактеристике продатих производа својим економским активностима. Они одређују животни циклус производа и одлучују о употреби опасних супстанци у производима и током процеса производње и дистрибуције. Стога произвођачи, увозници, дистрибутери и продавци производа одлучују о опасном карактеру отпада, повећању обима отпада и насталим еколошким проблемима. Као последица тога, произвођачи, увозници, дистрибутери и продавци производа морају да буду одговорни за управљање овим производима који имају ограничен животни века и с тим повезаним трошковима.

Члан 25. ЗУО намеће обавезе за произвођача производа, а члан 6. дефинише начело одговорности према којем су произвођачи, увозници, дистрибутери и продавци производа  кojи утичу нa пoрaст кoличинe oтпaдa oдгoвoрни зa oтпaд кojи нaстaje услeд њихoвих aктивнoсти.

Произвођач или увозник чији производ постаје опасан отпад по његовом коришћењу дужан је да тај отпад преузме бесплатно након употребе производа, и управља тим отпадом у складу са Законом о управљању отпадом. Главни принцип у свим еколошким циљевима је принцип „загађивач плаћа”, што значи да загађивачи морају сносити пуне трошкове последица својих активности. Члан 27. ЗУО јасно наводи да је власник отпада одговоран за све трошкове управљања отпадом. Поред тога, сваки произвођач или увозник чији производ улази у земљу постаје власник отпада у правном смислу. Стога, они су такође обавезни да плате накнаде за управљање овим „производима који имају ограничен животни века“ под одређеним условима.

Значај приватног сектора у контексту успостављања програма превенције отпада

Програми превенције отпада морају бити припремљени кроз блиску сарадњу Министарства и приватног сектора. Ипак, у Србији још нису успостављени програми превенције отпада.

## 3.3. Систем управљања амбалажним отпадом у Србији

### 3.3.1. Сакупљање комуналног отпада

У складу са чланом 13. ЗУО, општине доносе локални план управљања отпадом који дефинише систем сакупљања водећи рачуна о локалним условима. Локалне самоуправе треба грађанима да ставе на располагање систем прикупљања отпада и да спроводе утврђена правила. Ипак, одвојено сакупљање је покренуто само у неким градовима иу неколико села на нивоу пилот пројеката.

Прикупљање амбалажног отпада из домаћинстава спроводе или јавно - комунална предузећа која су основале или специфични сакупљачи (који имају уговор са општином) који имају дозволу за прикупљање специфичних врста амбалажног отпада, на пример пластике, папира, картона, итд. У складу са чланом 43.ЗУО, општине морају да организују одвојено сакупљање отпада и утврде учесталост сакупљање рециклабилног отпада (папир, метал, пластика и стакло).

### 3.3.2. Улога произвођача/увозника

Систем за враћање/сакупљање амбалажног отпада, у складу са захтевима чл. 7 ДААО је успостављен Законом о амбалажи и амбалажном отпаду. Прoизвoђaч, увoзник, пaкeр/пунилaц и испoручилaц дужaн je зa aмбaлaжу кojу стaвљa у прoмeт:

1) дa oбeзбeди дa кoмунaлнo прeдузeћe рeдoвнo прeузимa кoмунaлни aмбaлaжни oтпaд;

2) дa рeдoвнo прeузимa и сaкупљa aмбaлaжни oтпaд кojи ниje кoмунaлни oтпaд oд крajњих кoрисникa;

3) дa oбeзбeди пoнoвнo искoришћeњe, рeциклaжу или oдлaгaњe у склaду сa Зaкoнoм о амбалажи и амбалажном отпаду.

Произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац може да управља амбалажним отпадом на три начина:

- пренесе своје обавезе на оператера система за управљање амбалажним отпадом у складу са чланом 24. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду о чему подноси годишњи извештај Агенција за заштиту животне средине;

- обезбеди сопствено управљање амбалажним отпадом у складу са члановима 25. и 26. истог закона о чему годишњи извештај Агенцији заштиту животне средине;

- подноси годишњи извештај Агенцији за заштиту животне средине и плаћа накнаду коју прописује Министарство заштите животне средине на основу достављеног извештаја, у складу са Уредбом о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или упакован производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања, висини накнаде, као и о начину обрачунавања и плаћања накнаде.

### 3.3.3. Улога колективне шеме/оператера

Произвођачи, увозници, пакери/пуниоци и испоручиоци могу да пренесу своју обавезу управљања  отпадом на треће лице, односно Организацију за одговорност произвођача/Оператера (или на колективну шему, како се то зове у Србији) система управљања амбалажним отпадом који је законски одређен за обављање делатности управљања амбалажним отпадом.

Колективна шема ће, у име произвођача, увозника, пакера/пуниоца и испоручиоца, обезбедити следеће:

- дa кoмунaлнo прeдузeћe рeдoвнo прeузимa кoмунaлни aмбaлaжни oтпaд;

- рeдoвнo прeузимaње и сaкупљaње aмбaлaжног oтпaда кojи ниje кoмунaлни oтпaд oд крajњих кoрисникa;

- пoнoвнo искoришћeњe, рeциклaжу или oдлaгaњe у склaду сa Законом о амбалажи и амбалажном отпаду.

Оператер је дужан да обавести јавност и крајње кориснике о сврси, циљевима, начину и месту сакупљања, као и о могућностима поновног искоришћења и рециклаже амбалажног отпада.

Произвођачи и увозници који паковање стављају у промет на српско тржиште су финансијски одговорни за амбалажни отпад, у складу са принципом одговорности произвођача. Такође су обавезни да остваре циљеве рециклаже и поновног искоришћења амбалажног отпада. У складу са чланом 31. ЗААО, Министарство заштите животне средине издало је дозволу за  шест колективних шема - оператера и оне сносе одговорност за остваривање циљева рециклаже и поновног искоришћења својих чланова. На овај начин је успостављен систем за повраћај/сакупљање искоришћеног амбалажног отпада (члан 7. ЗААО) и он даје резултате.

Шест оператера који су у 2016. години имали дозволу за управљање амбалажним отпадом су били SEKOPAK, EKOSTAR PAK, DELTA-PAK, CENEKS, TECHNICAL EKO PAK и EKOPAK SYSTEM. Ових шест оператера су вршили управљање амбалажним отпадом за 1771 правно лице или предузетника.

### 3.3.4. Извештавање

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду прописује обавезу израде и подношења годишњег извештаја за произвођача, увозника, пакера/пуниоца и испоручиоца, произвођача отпада који самостално управља амбалажним отпадом, и колективне шеме без обзира на количине стављене у промет. Садржај извештаја дат је у Правилнику о обрасцу извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом („Службени гласник РС”, бр. 21/10 и 10/13).

Крајњи корисници који увозе или купују амбалажу или амбалажне сировине за своје потребе морају да доставе Министарству извештај, до 31. марта текуће године, укључујући и информације о врсти и количини амбалаже коју су увезли за потребе сопствене пословне активности током претходне године.

На основу ових извештаја Агенција успоставља и води базу података о количинама и врстама амбалаже и амбалажног отпада. Агенција за заштиту животне средине сваке године припрема и објављује извештај о количини произведене (увезене) амбалаже и количини амбалажног отпада и управљању амбалажним отпадом.

До 25. априла 2017. године, Агенцији за заштиту животне средине достављено је 277 извештаја од стране правних лица или предузетника који нису пренели своју обвезу управљања амбалажним отпадом на колективне шеме, а који би требало да плате накнаду Министарству заштите животне средине за управљање амбалажним отпадом.

До краја 2017. године издата је само једна дозвола за самостално управљање амбалажним отпадом друштву BB Minaqua a.d. из Новог Сада, регистрациони број 001 од 01.12.2010. У 2011. години, BB Minaqua a.d.је престало да  самостално управља властитим амбалажним отпадом и пренело је количину од укупно 2990 тона стављених у промет 2016. године на три оператера система за управљање амбалажним отпадом - SEKOPAK, EKOSTAR PAK и EKOPAK SYSTEM.

### 3.3.5. Остваривање циљева

Рециклери имају уговоре са приватним сакупљачима и колективним шемама. Предузећима за сакупљање отпада је потребна дозвола коју издаје Министарство заштите животне средине у складу са поглављем VIII ЗУО.

Анализа званично представљених резултата у области амбалаже и амбалажног отпада показала је да су колективне шеме оствариле циљеве за више амбалажних отпадних материјала, односно папира и картона, пластике и дрвета (Табела 10). Међутим, за националне циљеве количине стављене у промет садрже и податке од оператера који су платили казну Фонду за заштиту животне срединезбог не испуњавања циљева у вези са количинама стављеним у промет.

Табела 10. Циљеви рециклаже амбалажног отпада остварени кроз колективне шеме, %, 2016.

| Врста амбалажног отпада | Циљана вредност у ЕУ | Остварена вредност |
| --- | --- | --- |
| Стакло | 60,0 | 27,2 |
| Папир и картон | 60,0 | 85,6 |
| Метал | 50,0 | 36,3 |
| Пластика | 22,5 | 25,2 |
| Дрво | 15,0 | 24,4 |

Извор: Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2016. годину (АЗЖС, мај 2017.)

## 3.4. Амбалажа стављена у промет

У Србији је Агенција за заштиту животне средине (АЗЖС) одговорна за прикупљање података о сектору отпада, као и за потврђивање ваљаности података. Одговорне стране за извештавање су у обавези да попуне упитнике дотупне на интернет презентацији и републички инспектори имају право да провере да ли су подаци правовремено прослеђени АЗЖС.

На основу извештаја које је објавила АЗЖС, индустријски субјекти који имају важеће уговоре са колективним шемама су у периоду 2010-2016. година у промет ставили 300 хиљада тона амбалаже (Табела 11).

Табела 11. Количине амбалаже стављене у промет од стране произвођача/увозника/ пунилаца организованих у колективним/индивидуалним шемама, тона

| Врста | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стакло | 65.224,12 | 85.534,40 | 77.774,40 | 61.496,80 | 55.236,80 | 57.115,50 | 58.155,2 |
| Пластика | 83.118,28 | 80.373,30 | 87.742,90 | 84.568,60 | 86.878,90 | 90.811,00 | 89.492,6 |
| Папир и картон | 91.352,04 | 101.957,10 | 103.738,00 | 102.152,50 | 105.532,30 | 108.751,10 | 109.159,6 |
| Метал | 8.333,17 | 11.218,00 | 11.992,30 | 12.608,70 | 12.546,30 | 13.661,90 | 13.626,7 |
| Дрво | 44.220,72 | 52.905,90 | 56.539,10 | 55.057,70 | 62.982,40 | 68.449,20 | 73.475,6 |
| Остало | 1.766,60 | 2.268,30 | 2.622,60 | 1.443,00 | 1.231,90 | 907,10 | 752,1 |
| УКУПНО | 294.014,93 | 334.257,00 | 340.409,30 | 317.327,30 | 324.408,60 | 339.695,80 | 344.661,80 |

Извор: Годишњи извештаји АЗЖС

Према годишњем извештају АЗЖС, укупна количина амбалаже стављене у промет у 2016. је износила 348.801 тону, од чега су 344.662 тоне у промет ставили чланови колективних шема и 4.139 тона компаније које су уплатиле накнаду Фонду за неиспуњавање циљева. Сакупљена и рециклирана количина амбалажног отпада, како из комуналних, тако и из комерцијалних токова, коју су пријавиле колективне шеме је износила 155.754 тоне.

Количине отпадне амбалаже за које је плаћена накнада Фонду за заштиту животне средине за неиспуњавање циљева рециклаже/поновног искоришћења приказане су у Табели 12.

Табела 12. Количине амбалаже стављене у промет од стране произвођача/увозника/ пунилаца који су изабрали да плаћају накнаду уместо остваривањја циљева рециклаже и поновног искоришћења, тона

| Врста | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стакло | 990,19 | 393,60 | 203,7 | 193,6 | 227,4 | 3.022,6 | 830 |
| Пластика | 11.070,11 | 1.288,80 | 660,9 | 1.019,1 | 644,9 | 1.473,9 | 928,2 |
| Папир и картон | 4.199,87 | 2.118,80 | 1.482,6 | 1.715,2 | 1.462,1 | 15.463,8 | 1.273,3 |
| Метал | 3.359,73 | 522,54 | 398 | 97 | 94,3 | 128,2 | 195,7 |
| Дрво | 6.843,85 | 1.039,40 | 1.030,7 | 1.202,3 | 863 | 2.717,5 | 902 |
| Остало | 926,90 | 299,60 | 60,8 | 30,3 | 13,4 | 13,9 | 9.7 |
| УКУПНО | 27.390,65 | 5.662,70 | 3.836,70 | 4.257,50 | 3.305,1 | 22.819,9 | 4.139 |

Извор: Годишњи извештаји АЗЖС

Једна компанија која је лиценцирана као индивидуална шема пријавила је следеће количине:

Табела 13. Количине амбалаже стављене у промет од стране произвођача лиценцираног као индивидуална шема, тона

| Врста | 2010. | 2011. |
| --- | --- | --- |
| Стакло | 0 | 0 |
| Пластика | 3.134 | 3.474,40 |
| Папир и картон | 233,20 | 262,50 |
| Метал | 0 | 0 |
| Дрво | 3.164 | 0 |
| Остало | 0 | 0 |
| УКУПНО | 6.531,20 | 3.736,90 |

Табела 14. Број произвођача/увозника/пунилаца у различитим законским шемама

|  | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компаније укључене у колективне шеме | 492 | 1069 | 1306 | 1462 | 1616 | 1722 | 1771 |
| Компанија лиценцирана као индивидуална шема | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Компаније које нису укључене у колективним шемама | 263 | 324 | 232 | 262 | 268 | 244 | 277 |

Извор: Годишњи извештаји АЗЖС

Еволуција количина амбалаже стаљене у промет у Србији приказана је на Слици 1.

Слика 1. Количине амбалаже стаљене у промет, тона

Извор: Годишњи извештаји АЗЖС

## 3.5. Сакупљање амбалажног отпада из домаћинстава

Сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада је одговорност општина. Стога, сакупљање отпада из домаћинстава обављају компаније за управљање отпадом (јавна комунална предузећа), док за откуп неких врста амбалажног отпада (обично ПЕТ и картон, отпад са високом тржишном вредношћу) приватне компаније потписују уговоре са локалним самоуправама.

Према извештајима АЗЖС, комунални амбалажни отпад сакупљен путем колективних шема значајно је варирао током периода 2010-2015. Година и од отприлике 3 хиљаде тона у 2010. години достигао је до 36 хиљада тона у 2015. години (Табела 15).

Табела 15. Комунални амбалажни отпад сакупљен кроз колективне шеме, тона

| Врста | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стакло | 43 | 4.747,40 | 5.672,10 | 5.340,40 | 4.335,60 | 6.103,33 | 7512,38 |
| пластика | 2.208,43 | 5.981,40 | 7.957,50 | 7.775,20 | 8.331,50 | 11.834,76 | 15884,33 |
| папир и картон | 1.067,00 | 9.020,20 | 10.148,70 | 16.938,30 | 15.572,20 | 16.783,27 | 212312,62 |
| метал | 0 | 233,50 | 481,30 | 326,60 | 491,20 | 239,93 | 429,76 |
| дрво | 0 | 0 | 0,00 | 214,70 | 613,40 | 711,41 | 1149,86 |
| друго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 3.318,43 | 19.982,50 | 24.259,60 | 30.595,20 | 29.343,90 | 35.672,70 | 46.207,95 |

Извор: Годишњи извештаји АЗЖС

Генерално, у густо насељеним подручјима обезбеђена је услуга прикупљања отпада кроз систем доношења на сакупљачка места са неколико контејнера за одлагање. За породичне куће које се налазе у предграђима и руралним подручјима, сакупљање отпада се обезбеђује преко система за сакупљање отпада (обично два одношења недељно). Код система доношења, учесталост сакупљања мора бити свакодневна. У руралним подручјима, подаци о услугама сакупљања отпада се у великој мери разликују. На пример, учесталост сакупљања може варирати од једном сваке две недеље до два пута недељно.

Проценат становништва повезано на систем комуналних услуга износи 60% становништва у урбаним подручјима, док рурална подручја нису довољно покривена организованим скупљањем отпада.

Тренутно, систем одвојеног сакупљања амбалажног отпада из домаћинства није проширен на целу земљу.

Резултати добијени у студији коју је спровео Универзитет у Новом Саду за Министарство заштите животне средине показали су да амбалажни отпад износи 20,2% укупног комуналног отпада. Удео амбалажног отпада изгледа овако:

- папир и картон - 7,8%;

- пластика - 7,5%;

- стакло - 3,7%;

- метал - 1,2%.

Према годишњем извештају о стању животне средине који је објавила АЗЖС у 2015. години за 2014. годину, произведени комунални отпад износио је 2,63, у 2010. - 2,65, у 2011. - 2,71, у 2013. - 2,62, ау 2014 - 2,13 милиона тона.

Национална стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. („Службени гласник РС,” бр. 29/10), а на основу резултата пилот студија, наводи да урбано становништво генерише у просеку 1 kg комуналног отпада по глави становника дневно, док сеоско становништво генерише у просеку 0,7 kg отпада по глави становника дневно, а у Београду се дневно генерише 1,2 kg отпада по глави становника, а према попису становништва из 2011. године, градско становништво чини 59,44%, док сеоско становништво представља 40,56% укупног броја становника Србије.

Због тога, ова два показатеља наводе на закључак да је тежина амбалажног отпада у комуналном отпаду око 500.000 тона,од чега је само неколико десетина хиљада тона сакупљено одвојено или сортирано у 2015. години.

## 3.6. Сакупљање индустријског и комерцијалног амбалажног отпада

Индустријски и комерцијални амбалажни отпад прикупљају приватна предузећа и пријављује се колективним шемама, а обрачунава као део одговорности произвођача. Неке врсте материјала из амбалажног отпада (нпр. папир и ПЕТ са великом тржишном вредношћу) се прикупљају и рециклирају кроз шеме одговорности произвођача.

На основу извештаја АЗЖС, ситуација је приказана у табели испод.

Табела 16. Индустријски и комерцијални амбалажни отпад који су пријавиле колективне шеме, тона

| Врста | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стакло | 1.025,53 | 2.118,20 | 2.028,80 | 3.683,10 | 4.611,70 | 6.343,93 | 7846,94 |
| пластика | 3.091,22 | 5.815,70 | 5.672,70 | 5.865,40 | 8.401,80 | 8.559,41 | 11029,49 |
| папир и картон | 7.773,74 | 19.938,30 | 27.873,60 | 38.250,71 | 49.627,10 | 65.014,24 | 72095,21 |
| метала | 5,10 | 676 | 4.063,70 | 3.149,10 | 4.292,70 | 5.020,73 | 5152,54 |
| дрво | 60 | 1.234,10 | 4.017,40 | 6.405,80 | 6.380,50 | 14.617,31 | 13421,54 |
| остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,10 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 11.955,59 | 29.782,30 | 43.656,20 | 57.354,11 | 73.327,90 | 99.555,62 | 109.545,93 |

Извор: Годишњи извештаји АЗЖС

Претпоставља се да се подаци које су пријавиле индивидуалне шеме односе само на комерцијалне и индустријске токове, имајући у виду да је у оквиру ове законске шеме (осим амбалаже која подразумева кауцију) тешко прикупити амбалажни отпад из сопствених производа из комуналног тока. У 2011. години индивидуална шема је пријавила АЗЖС укупно 2.175,20 тона, од чега: стакло = 0 т, пластика = 2.023,60, папир и картон = 0, метал = 151,60, дрво и друго = 0, као и 1.561,7 т уговорено преко колективне шеме.

Поред количина пријављених по систему колективне шеме, које укључују одређени број сакупљача и рециклера, постоје и компаније које имају дозволу за сакупљање и могу сакупљати амбалажни отпад из индустријских и комерцијалних токова, а које не сарађују са колективним шемама. Нема доступних информација о таквим предузећима и количини сакупљеног отпада.

Пошто се амбалажни отпад из комерцијалних и индустријских токова лакше сакупља (није контаминиран, значајне количине у једној тачки), он чини највећи део у укупном току сакупљеног амбалажног отпада.

Из комуналног тока

Из комерцијалног и индустријског тока

Индивидуалне шеме из комерцијалних токова

Слика 2. Амбалажни отпад сакупљен из различитих токова кроз колективне шеме/индивидуалне шеме, тона

Извор: Годишњи извештаји АЗЖС

Узимајући у обзир све више циљеве рециклаже и поновног искоришћења, сакупљање би требало да се фокусира на комунални ток.

## 3.7. Рециклажа амбалажног отпада

У Србији је око 2.000 компанија званично ангажовано на сакупљању и рециклажи отпада, неопасног и опасног. Отпадни материјали који се највише рециклирају су: метал, амбалажни отпад (папир/картон, пластика/ПЕТ, дрво и стакло). Амбалажни отпад од хемикалија, пестицида и ПЦБ отпад се не рециклира у Србији.

У Србији постоје бројне врсте прерађивача пластике који користе рециклирану пластику. Постоје прерађивачи ПЕТ - велике компаније које прерађују од 60 до 5000 т/месечно, а такође и велики не-ПЕТ прерађивачи, који производе ЛДПЕ црева, цеви или гранулате.

Тренутно се отпадни папир, посебно отпад од картона, углавном рециклира у Србији. Већину производње папира и картона у Србији воде компаније из групе Kappa Star. Ове компаније прикупљају и превозе преко 85.000 тона старог папира.

Рециклажа стакла у Србији је неуобичајена: потражња и цене су ниске, отпад је тежак (трошкови транспорта су високи), тако да је мало сакупљача који су спремне да раде за ниске марже. Српска фабрика за рециклазу стакла(СФР) из Параћина тренутно није у функцији. Капацитет фабрике је 30.000 тона, а како у Србији нема довољно сировина (око 12.000 тона сакупљених у 2015. години), годишње је за рециклажу увозила 1.000-3.000 тона амбалажног отпадног стакла.

Метали, како црни тако и обојени, рециклирају се веома ефикасно у Србији кроз широку мрежу сакуплљача и купаца који покривају готово сваки град, варошицу и село. Челични отпад сакупљен у Србији прерађују компаније HBIS GROUP Serbia Iron & Steel (2.000.000 т/год), Sirmium Steel у Сремској Митровици (200.000 т/г), Kopeks MIN – liv у Нишу (6.000 t / г) и други.

Подаци о рециклираним количинама и постојећим капацитетима за рециклажу преузети су из евиденције АЗЖС.

Табела 17. Амбалажни отпад пријављен као рециклирани отпад кроз колективне шеме, тона

| Врста | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стакло | 1.068,53 | 6.865,60 | 7.700,80 | 8.947,20 | 8.947,20 | 12.188,90 | 15.381,04 |
| Пластика | 5.299,65 | 11.797,10 | 12.998,20 | 15.022,20 | 15.022,20 | 15.211,60 | 18.211,64 |
| папир и картон | 8.840,75 | 28.958,50 | 37.204,80 | 63.734,60 | 63.734,60 | 80.217,30 | 93.220,64 |
| метал | 0 | 909,50 | 4.545,00 | 4.784,80 | 4.784,80 | 5.260,70 | 5.496,34 |
| дрво | 60,00 | 1.234,10 | 4.017,40 | 6.993,70 | 6.993,70 | 15.328,70 | 14.593,04 |
| остало | 0 | 0 | 0 | 14,10 | 14,10 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 15.268,93 | 49.764,80 | 66.466,20 | 99.496,60 | 99.496,60 | 128.207,20 | 146.902,7 |

Извор: Годишњи извештаји АЗЖС

## 3.8. Поновно искоришћење амбалажног отпада

Подаци о количинама које су биле предмет поновног искоришћења(процеса дргачијих од рециклаже) су преузети из евиденције АЗЖС.

Табела 18. Поновно искоришћење амбалажног отпада пријављено кроз колективне шеме, тона

| Врста | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стакло | 1.068,53 | 6.865,60 | 7.700,80 | 8.947,20 | 8.947,20 | 12.188,90 | 15.381,04 |
| Пластика | 5.299,65 | 11.797,10 | 12.998,20 | 15.022,20 | 15.022,20 | 15.211,60 | 18.211,64 |
| папир и картон | 8.840,75 | 28.958,50 | 37.204,80 | 63.734,60 | 63.734,60 | 80.217,30 | 93.220,64 |
| метал | 0 | 909,50 | 4.545,00 | 4.784,80 | 4.784,80 | 5.260,70 | 5.496,34 |
| дрво | 60,00 | 1.234,10 | 4.017,40 | 6.993,70 | 6.993,70 | 15.328,70 | 14.593,04 |
| остало | 0 | 0 | 0 | 14,10 | 14,10 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 15.268,93 | 49.764,80 | 66.466,20 | 99.496,60 | 99.496,60 | 128.207,20 | 146.902,7 |

Код избора потребних мера за рециклажу/поновно искоришћење амбалажног отпада треба применити “начело близине” уведено чланом 6. ЗУО.

# 4. Прогноза

Прогноза се базира на подацима из 2016. године као референтној години и претпоставља да амбалажа стављена у промет расте и прати раст БДП-а сходно прогнози Међународног монетарног фонда.

Што се тиче дистибуције потрошње амбалаже у урбаним и руралним подручјима, коришћени су подаци Репуличког Статистичког завода, који се односе на просечан приход домаћинства и издатке за храну и безалкохолна пића (што се директно односи на количину амбалаже из домаћинства).

Статистички годишњак Србије из 2016. године наводи да су у 2015. издаци за индивидуалну потрошњу домаћинстава из урбаних подручја износили 22.643 РДС по члану, а за домаћинства из руралних подручја 18.647 динара по члану домаћинства. У урбаним срединама новчани доходак чини 99,1%, док је за домаћинства из руралних подручја 88,8%. То значи да у урбаним срединама само 22.439,2 динара представља доходак у платама, а у руралним подручјима само 16.582,5 динара.

Даље, исти документ каже да је у 2015. години највеће учешће у структури личне потрошње (издатака домаћинстава) ишло за храну и безалкохолна пића (35,6%), затим расходи за становање, воду, струју, превоз, итд.

Из угла густине насељености, расходи за храну и безалкохолна пића у урбаним срединама износе 34%, а у домаћинствима из других подручја 38%.

Имајући у виду све наведено, може се закључити да ако узмемо у обзир само приходе од плата и издатке у урбаним и руралним подручјима, за храну и безалкохолна пића (која представљају главницу кућне амбалаже), размера стварања амбалажног отпада у руралним подручјима је 83% од онога у урбаним подручјима.

Дистрибуција становништва је узета као константа током периода прогнозе у урбаним и руралним подручјима, као и однос свих врста материјала у индустријским и комерцијалним токовима (ИК) и тока из домаћинстава.

Табела 19. Коефицијент врсте амбалаже у домаћинству и индустријским и комерцијалним токовима,%

|  | Ток из домаћинстава | Индустријски и комерцијални токови |
| --- | --- | --- |
| Папир и картон | 60 | 40 |
| Пластика | 70 | 30 |
| Стакло | 80 | 20 |
| Метал | 75 | 25 |
| Дрво | 0 | 100 |

Извор: Интервјуи са Министарством заштите животне средине и заинтересованим актерима

Удео амбалажног отпада из комуналног отпада сматра се константним на нивоу од 20,3%.

С обзиром да ова бројка укључује контаминацију са нечистоћама, да би се израчунале количине сувог амбалажног отпада коришћен је  просечни корекциони фактор контаминације од 25%, како би се израчунала прогноза амбалаже која се ставља у промет. Друга претпоставка је да сва амбалажа стављена у промет у датој години постаје отпад у истој години.

## 4.1. Демографске пројекције

Демографска пројекција се заснива на следећем:

•	Најновији доступни подаци пописа становништва из 2011. године;

•	Најновија процена броја становника по административним јединицама и регионима, коју је објавио РЗС у Статистичком годишњаку 2016;

•	Компетентне пројекције становништва припремљене на националном, регионалном и локалном нивоу; Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041., РЗС, 2014.

На основу резултата два недавна пописа, укупан број становника на територији Републике Србије без аутономне покрајине Косово и Метохија износио је: 7.498.001 (2002.) и 7.186.862 (у 2011.). Најновија процена броја становника је 7.088.543 (2015.).

У 2014. години, Републички завод за статистику објавио је извештај „Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041.”, који представља пројектовани број становника по петогодишњим старосним групамаи полу у Републици Србији, главним регионима Србија Север, Србија Југ и до нивоа ЈЛС. Базна популација, тј. број и старосно-полна структура становништва је процењена у почетној години пројекционог интервала на основу података из Пописа становништва, домаћинстава и насеља из 2011. године. Демографске пројекције за Републику Србију и регионе за периоду од 2011. до 2041. године израђене су у пет варијанти: ниска, средња, висока, константна варијанта плодности и морталитета и варијанта нулте нето миграције. Најважнији закључак Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041. је да је највероватнији сценарио за дугорочну пројекцију становништва у Србији (до 2041. године) средњи. Средњи сценарио претпоставља умерени пад укупног броја становништва до 2036. године, а затим се око 2041. године очекује да се за читаву територију Србије постигне „нулти раст”.

Међутим, очекује се да различити главни региони прате различите трендове раста; док се очекује да ће регион Србија-Север имати веома умерено позитивну стопу раста, предвиђа се да ће регион Србија-Југ имати континуирано умерено негативну популацију до 2041. године. Такође се очекују различити трендови за појединачне јединице локалне самоуправе.

У овом плану коришћена је претходно наведена пројекција средњег раста популације. Следећа слика (Слика 3) приказује све разматране демографске сценарије, укључујући и усвојену варијанту (Слика 4).

Слика 3. Демографске пројекције за Републику Србију до 2041. године

Извор: Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041., РЗС, 2014.

Пројекције становништва – усвојени сценарио

Слика 4. Усвојена пројекција становништва

Извор: Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041., РЗС, 2014.

## 4.2. Амбалажа стављена у промет/производња амбалажног отпада

Прогноза амбалаже стављене у промет у Србији (Табела 21), заснована је на хипотези везе између количине упаковане робе стављене у промет и реалног раста БДП. Прогнозирани годишњи реални раст БДП у Србији према Међународном монетарном фонду (ММФ) приказан је у Табели 20.

Однос између БДП и потрошње амбалаже претпоставља се у свим земљама у развоју при израчунавању такве прогнозе. Оправдање за овакву претпоставку лежи у логици да што више особа зарађује, то је већа вероватноћа да ће та особа купити више упакованих производа. Предметни производи се пакују. Тек након достизања одређеног нивоа животног стандарда се може расправљати о аспектима нестајања спреге између упакованих производа и економског раста.

Табела 20. Прогноза реалног раста БДП у Србији, %

| 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,8 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |

Извор: ММФ

Познавање становништва (7.186.862 становника у 2011.), удела амбалажног отпада у произведеном комуналном отпаду (20,3%), покривености територије (59,5 градских и 40,5 руралних), и примењујући фактор корекције од 83% који представља потрошњу у руралним подручјима у односу на урбана подручја, као и удео амбалаже у току из домаћинстава (70% од укупног генерисаног) води нас до израчунате вредности производње амбалажног отпада од 86,15 кг/глави/2015. Фракција сувог амбалажног отпада износи 64,61 кг/глави, узимајући у обзир просечну контаминацију од 25%.

Према резултатима извештаја АЗЖС, у 2015. години је у промет стављено 362.515,7 тона амбалаже што представља 50,4 кг/глави.

Упоређивањем оба процента, израчунатог почевши од евидентираних статистичких издатака за храну и безалкохолна пића (што представља главнину амбалаже из домаћинства) и резултата из извештаја АЗЖС, може се закључити да се разлика од 22% односи на оне који користе, а не плаћају услугу.

Из разговора који су одржани са представницима органа власти и заинтересованим актерима је произашло да је ова вредност реална за 2015. годину. Представници МЗЖС су се сагласили да се задржи ниво од 20% оних који користе а не плаћају услугу за потребе прогнозе за 2017. годину. Ова цифра се уклапа у нормални распон за земље у ЕУ (на пример, у Немачкој, удео амбалажног отпада који се односи на оне који користе а не плаћају услугу износио је око 23% (Коесеги, 2011.)) на почетку имплементације Директиве.

Они који користе, а не плаћају услугу  се односи на ситуације у којима:

- произвођачи не испуњавају своје обавезе на адекватан начин. На пример, када не финансирају сакупљање и рециклажу амбалаже својих производа стављених у промет;

- произвођачи не дају тачне податке о количини производа стављених у промет.

Узимајући у обзир све горе наведене претпоставке, прогнозе амбалаже у промету између 2017. и 2028. године приказане су у Табели 21.

Табела 21. Прогноза амбалаже стављене у промет, тона

| Амбалажа стављена у промет | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стакло | 86.846 | 89.885 | 93.031 | 96.752 | 100.623 | 104.647 | 108.833 | 113.187 | 117.714 | 117.714 | 117.714 | 117.714 |
| Пластика | 114.517 | 118.525 | 122.673 | 127.580 | 132.683 | 137.991 | 143.510 | 149.251 | 155.221 | 155.221 | 155.221 | 155.221 |
| Папир и картон | 134.181 | 138.877 | 143.738 | 149.487 | 155.467 | 161.685 | 168.153 | 174.879 | 181.874 | 181.874 | 181.874 | 181.874 |
| Метал | 16.061 | 16.623 | 17.205 | 17.893 | 18.609 | 19.353 | 20.127 | 20.932 | 21.769 | 21.769 | 21.769 | 21.769 |
| Дрво | 77.068 | 79.765 | 82.557 | 85.859 | 89.294 | 92.865 | 96.580 | 100.443 | 104.461 | 104.461 | 104.461 | 104.461 |
| Остало | 2.446 | 2.532 | 2.621 | 2.725 | 2.834 | 2.948 | 3.066 | 3.188 | 3.316 | 3.316 | 3.316 | 3.316 |
| Укупно | 431.118 | 446.207 | 461.824 | 480.297 | 499.509 | 519.489 | 540.269 | 561.880 | 584.355 | 584.355 | 584.355 | 584.355 |

Структура по врсти амбалажног материјала стављеног у промет приказана је у следећој табели.

Табела 22. Структура по врстама амбалажног материјала,%

| Врста | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | Просечна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стакло | 20 | 25 | 23 | 19 | 17 | 17 | 20 |
| пластика | 30 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 |
| папир и картон | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 |
| метал | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дрво | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 | 18 |
| остало | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Извор: На основу извештаја АЗЖС о амбалажи и амбалажном отпаду

Структура по врсти амбалажног материјала стављеног у промет задржана је константном као и просек цифара које наводи АЗЖС. Прогноза за сваку врсту амбалажног материјала израчуната је коришћењем ових удела с обзиром на прогнозу реалног раста БДП - погледати Слику 5.

Слика 5. Прогноза амбалаже по врсти материјала

Циљ ове прогнозе је да се дође до претпоставки базираним на квалитетним информацијама о томе шта би могло да се догоди, тако да се мере изразличитих политика могу тестирати у односу на низ могућих будућих ситуација.

## 4.3 Сакупљање амбалажног отпада/рециклажа амбалажног отпада

Плану имплементације Директиве о ААО и остваривање минималних циљева поновног искоришћења и рециклаже на националном нивоу се приступа из две перспективе: сакупљање и рециклажа/поновно искоришћење индустријског и комерцијалног амбалажног отпада и сакупљање и рециклажа/поновно искоришћење комуналног амбалажног отпада.

Циљеви за индустријски и комерцијални амбалажни отпад се лакше остварују због повољних услова:

- управљање индустријским и комерцијалним амбалажним отпадом не захтева велика улагања у инфраструктуру;

- амбалажни отпад се акумулира у одређеним просторијама, на контролисан начин под надзором произвођача отпада. Материјали су чисти и обично имају позитивну тржишну вредност;

- постоје правила и обавезе за произвођаче отпада које се релативно лако спроводе.

Управљање општинским амбалажним отпадом представља већи изазов:

- оно захтева адекватну инфраструктуру;

- тржишна вредност добијених материјала као секундарне сировине је ниска и зависи од реакције грађана;

- потребна је посвећеност локалних институција у стварању комуналног сервиса и обезбеђивање неопходне транспарентносту у вези са њеним функционисањем, укључујући и утврђивање накнада;

- управљање амбалажним отпадом је повезано са одвојеним сакупљањем отпада барем за папир-картон, стакло, метал и пластику и остваривањем циљева постављених у Директиви 2008/98/ЕЗ.

Штавише, рециклажу општинског амбалажног отпада треба схватити као важан елемент у остваривању циља од 50% за стакло, папир-картон, метал и пластику из комуналног отпада.

Постојећи план координиран је са израдом DSIP-a за депоније. Као што је наведено у нацрту DSIP-a за депоније, постепено увођење одвојеног сакупљања ће почети у урбаним подручјима и након тога ће се проширити на рурална подручја. У погледу територије и количина комуналног амбалажног отпада покривених услугом одвојеног сакупљања иефективно сакупљене количине кроз одвојено сакупљање, претпостављен је след догађаја:

Табела 23. Прогноза одвојеног сакупљања амбалажног отпада,%

|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Територија општина покривена услугом одвојеног сакупљања | 5 | 6 | 8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 70 | 85 | 100 |
| Количина КАО покривена услугом одвојеног сакупљања | 5 | 6 | 9 | 16 | 21 | 32 | 43 | 54 | 59 | 73 | 87 | 100 |
| % који се може ефективно сакупити са подручја покривеног услугом одвојеног сакупљања (фактор људског понашања) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 |

## 4.3.1 Сакупљање и рециклажа индустријског и комерцијалног амбалажног отпада

У анализи ових токова амбалажног отпада су коришћене следеће претпоставке:

- амбалажни отпад из индустрије и комерцијалних делатности има висок квалитет и ниску контаминацију;

- ови токови амбалажног отпада генерално имају позитивну тржишну вредност;

- индустријски и комерцијални амбалажни отпад има високу стопу рецикабилности;

- не постоји потреба за сложеном инфраструктуром.

Сакупљање и поновно искоришћење индустријског и комерцијалног амбалажног отпада се може остварити одговарајућим законским захтевима у комбинацији са строгим активностима спровођења и надзора од стране органа надлежних за заштиту животне средине.

Проценат материјала који могу да буду предмет поновног искоришћења (поред рециклираних материјала) заснива се на претпоставци да сви сакупљени материјали неће задовољити стандарде квалитета за рециклажу. Не постоји студија о динамици система сакупљања у Србији, али из анализе доступних извора информацијао праксама управљања отпадом, могу се дати неке претпоставке о уделу материјала који могу да буду предмет поновног искоришћења (поред рециклираних материјала).

Табела 24 - Табела 28 показују претпостављену еволуцију произведених количина индустријског и комерцијалног амбалажног отпада и количина које су предмет рециклаже и поновног искоришћења по врстама амбалажног материјала.

Табела 24. Количине произведене стаклене амбалаже и стопе рециклаже/поновног искоришћења

| СТАКЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Генерисана количина - укупно, тона | 86.846 | 89.885 | 93.031 | 96.752 | 100.623 | 104.647 | 108.833 | 113.187 | 117.714 | 117.714 | 117.714 | 117.714 |
| Количина генерисана у индустријским и комерцијалним токовима, тона | 17.369 | 17.977 | 18.606 | 19.350 | 20.125 | 20.929 | 21.767 | 22.637 | 23.543 | 23.543 | 23.543 | 23.543 |
| Стопа рециклаже - индустријски и комерцијални токови, % | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Стопа поновног искоришћења (поред рециклаже) - индустријски и комерцијални токови,% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Количина рециклираног материјала - индустријски и комерцијални токови, тона | 10.421 | 11.685 | 13.024 | 14.513 | 16.100 | 17.790 | 18.502 | 20.374 | 22.366 | 22.366 | 22.366 | 22.366 |
| Количина материјала који су предмет поновног искоришћења (поред рециклаже) - индустријски и комерцијални токови, тона | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Табела 25. Количине произведене пластичне амбалаже и стопе рециклаже/поновног искоришћења

| ПЛАСТИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Генерисана количина - укупно, тона | 114.517 | 118.525 | 122.673 | 127.580 | 132.683 | 137.991 | 143.510 | 149.251 | 155.221 | 155.221 | 155.221 | 155.221 |
| Количина генерисана у индустријским и комерцијалним токовима, тона | 34.355 | 35.557 | 36.802 | 38.274 | 39.805 | 41.397 | 43.053 | 44.775 | 46.566 | 46.566 | 46.566 | 46.566 |
| Стопа рециклаже - индустријски и комерцијални токови, % | 40% | 45% | 45% | 50% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Стопа поновног искоришћења (поред рециклаже) - индустријски и комерцијални токови,% | 0% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Количина рециклираног материјала - индустријски и комерцијални токови, тона | 13.742 | 16.001 | 16.561 | 19.137 | 19.902 | 22.768 | 25.832 | 26.865 | 30.268 | 30.268 | 30.268 | 30.268 |
| Количина материјала који су предмет поновног искоришћења (поред рециклаже) - индустријски и комерцијални токови, тона | 0 | 3.556 | 5.520 | 5.741 | 5.971 | 8.279 | 8.611 | 8.955 | 9.313 | 9.313 | 9.313 | 9.313 |

Табела 26. Количине произведене папирне амбалаже и стопе рециклаже/поновног искоришћења

| ПАПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Генерисана количина - укупно, тона | 134.181 | 138.877 | 143.738 | 149.487 | 155.467 | 161.685 | 168.153 | 174.879 | 181.874 | 181.874 | 181.874 | 181.874 |
| Количина генерисана у индустријским и комерцијалним токовима, тона | 53.672 | 55.551 | 57.495 | 59.795 | 62.187 | 64.674 | 67.261 | 69.952 | 72.750 | 72.750 | 72.750 | 72.750 |
| Стопа рециклаже - индустријски и комерцијални токови, % | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Стопа поновног искоришћења (поред рециклаже) - индустријски и комерцијални токови,% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Количина рециклираног материјала - индустријски и комерцијални токови, тона | 48.305 | 49.996 | 51.746 | 56.805 | 59.077 | 61.440 | 63.898 | 66.454 | 69.112 | 69.112 | 69.112 | 69.112 |
| Количина материјала који су предмет поновног искоришћења (поред/рециклаже) - индустријски и комерцијални токови, тона | 1.073 | 1.111 | 1.150 | 1.196 | 1.866 | 1.940 | 2.018 | 2.099 | 2.182 | 2.182 | 2.182 | 2.182 |

Табела 27. Количине произведене металне амбалаже и стопе рециклаже/поновног искоришћења

| МЕТАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Генерисана количина - укупно, тона | 16.061 | 16.623 | 17.205 | 17.893 | 18.609 | 19.353 | 20.127 | 20.932 | 21.769 | 21.769 | 21.769 | 21.769 |
| Количина генерисана у индустријским и комерцијалним токовима, тона | 4.015 | 4.156 | 4.301 | 4.473 | 4.652 | 4.838 | 5.032 | 5.233 | 5.442 | 5.442 | 5.442 | 5.442 |
| Стопа рециклаже - индустријски и комерцијални токови, % | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Стопа поновног искоришћења (поред рециклаже) - индустријски и комерцијални токови,% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Количина рециклираног материјала - индустријски и комерцијални токови, тона | 3.413 | 3.532 | 3.871 | 4.026 | 4.187 | 4.354 | 4.780 | 4.971 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 |
| Количина материјала који су предмет поновног искоришћења (поред рециклаже) - индустријски и комерцијални токови, тона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Табела 28. Количине произведене дрвене амбалаже и стопе рециклаже/поновног искоришћења

| ДРВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Генерисана количина - укупно, тона | 77.068 | 79.765 | 82.557 | 85.859 | 89.294 | 92.865 | 96.580 | 100.443 | 104.461 | 104.461 | 104.461 | 104.461 |
| Количина генерисана у индустријским и комерцијалним токовима, тона | 77.068 | 79.765 | 82.557 | 85.859 | 89.294 | 92.865 | 96.580 | 100.443 | 104.461 | 104.461 | 104.461 | 104.461 |
| Стопа рециклаже - индустријски и комерцијални токови, % | 40% | 45% | 45% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Стопа поновног искоришћења (поред рециклаже) - индустријски и комерцијални токови,% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Количина рециклираног материјала - индустријски и комерцијални токови, тона | 30.827 | 35.894 | 37.151 | 42.930 | 44.647 | 46.433 | 48.290 | 50.222 | 52.230 | 52.230 | 52.230 | 52.230 |
| Количина материјала који су предмет поновног искоришћења (поред рециклаже) - индустријски и комерцијални токови, тона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.3.2 Сакупљање и рециклажа комуналног амбалажног отпада

Сакупљање и рециклажа комуналног амбалажног отпада по врсти материјала заснива се на претпоставци да ће до 2028. године у Србији  бити уведено 100% одвојено сакупљање  на нивоу земље и да ће кампање подизања свести и образовања довести до адекватне реакције грађана од 80%.

Истовремено, претпоставља се да ће се повећаним животним стандардом смањити број неформалних сакупљача, тако да ће до 2028. године њихов број бити маргиналан. Паралелно сакупљање представља количине сакупљене од стране неформалних сакупљача и директну набавку материјала од стране сакупљача у одсуству редовног система одвојеног сакупљања које организују и којим управљају општине преко јавних комуналних предузећа (ЈКП). Јавне институције играју важну улогу у организацији сакупљања комуналног амбалажног отпада и предметне комуникације са грађанима. Према томе, прогноза се заснива на претпоставци континуираног опадања процента паралелног сакупљања и ширења комуналног система одвојеног сакупљања, као и повећања активности на пољу комуникације.

Проценат који се заправо може рециклирати из подручја покривеног одвојеним сакупљањем је претпоставка заснована на чињеници да сви сакупљени материјали неће допринети рециклажи високог квалитета. На пример, отпад од стаклене амбалаже је материјал који се из комуналног тока може сакупити прилично чист и спреман за рециклажу у поређењу са папиром где је ризик контаминације висок и чини га неприкладним за рециклажу.

Проценат који може бити предмет поновног искоришћења (поред рециклаже) из подручја покривеног одвојеним сакупљањем је претпоставка заснована на чињеници да сви сакупљени материјали неће задовољити стандарде квалитета за рециклажу. Ово је утврђено на основу анализе доступних извораинформација о праксама управљања отпадом и процене које су направила предузећа која сакупљају/рециклирају отпад.

Количине материјала који су били предмет рециклаже и поновног искоришћења израчунате на основу претпостављених процената.

Табела 29 - Табела 32 приказују претпостављену еволуцију количина произведеног комуналног амбалажног отпада и количина комуналног амбалажног отпада које су предмет рециклаже и поновног искоришћења по врстама амбалажног материјала.

Табела 29. Количине произведене стаклене амбалаже и стопе рециклаже/поновног искоришћења

| СТАКЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Генерисана количина - укупно, тона | 86.846 | 89.885 | 93.031 | 96.752 | 100.623 | 104.647 | 108.833 | 113.187 | 117.714 | 117.714 | 117.714 | 117.714 |
| Генерисана количина - домаћинства, тона | 69.477 | 71.908 | 74.425 | 77.402 | 80.498 | 83.718 | 87.067 | 90.549 | 94.171 | 94.171 | 94.171 | 94.171 |
| Паралелно сакупљање и стопа рециклаже из домаћинстава (неформални сакупљачи и директна куповина), % | 14% | 13% | 12% | 10% | 9% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | 0% |
| Стопа рециклаже на подручју покривеном одвојеним сакупљањем, % | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Стопа поновног искоришћења (поред рециклаже) на подручју покривеном одвојеним сакупљањем, % | 0% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Стопа рециклаже - домаћинства, % | 16,3% | 15,7% | 15,7% | 18,2% | 20,0% | 21,4% | 25,9% | 32,7% | 37,1% | 47,7% | 56,2% | 68,0% |
| Рециклирана количина - домаћинства, тона | 11.312 | 11.318 | 11.649 | 14.100 | 16.064 | 17.943 | 22.560 | 29.583 | 34.983 | 44.920 | 52.948 | 64.037 |

Табела 30. Количине произведене пластичне амбалаже и стопе рециклаже/поновног искоришћења

| ПЛАСТИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Генерисана количина - укупно, тона | 114.517 | 118.525 | 122.673 | 127.580 | 132.683 | 137.991 | 143.510 | 149.251 | 155.221 | 155.221 | 155.221 | 155.221 |
| Генерисана количина - домаћинства, тона | 80.162 | 82.967 | 85.871 | 89.306 | 92.878 | 96.593 | 100.457 | 104.475 | 108.654 | 108.654 | 108.654 | 108.654 |
| Паралелно сакупљање и стопа рециклаже из домаћинстава (неформални сакупљачи и директна куповина), % | 20% | 19% | 19% | 18% | 17% | 15% | 13% | 12% | 8% | 7% | 6% | 0% |
| Стопа рециклаже на подручју покривеном одвојеним сакупљањем, % | 5% | 6% | 8% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 25% | 25% | 25% | 30% |
| Стопа поновног искоришћења (поред рециклаже) на подручју покривеном одвојеним сакупљањем, % | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Стопа рециклаже - домаћинства, % | 20,1% | 19,2% | 19,3% | 19,0% | 18,9% | 17,9% | 16,9% | 19,0% | 18,3% | 20,7% | 22,2% | 24,0% |
| Рециклирана количина - домаћинства, тона | 16.140 | 15.924 | 16.611 | 16.938 | 17.585 | 17.290 | 16.944 | 19.831 | 19.925 | 22.530 | 24.168 | 26.077 |

Табела 31. Количине произведене папирне амбалаже и стопе рециклаже/поновног искоришћења

| ПАПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Генерисана количина - укупно, тона | 134.181 | 138.877 | 143.738 | 149.487 | 155.467 | 161.685 | 168.153 | 174.879 | 181.874 | 181.874 | 181.874 | 181.874 |
| Генерисана количина - домаћинства, тона | 80.508 | 83.326 | 86.243 | 89.692 | 93.280 | 97.011 | 100.892 | 104.927 | 109.124 | 109.124 | 109.124 | 109.124 |
| Паралелно сакупљање и стопа рециклаже из домаћинстава (неформални сакупљачи и директна куповина), % | 26% | 26% | 26% | 22% | 20% | 18% | 15% | 12% | 9% | 6% | 0% | 0% |
| Стопа рециклаже на подручју покривеном одвојеним сакупљањем, % | 20% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 70% |
| Стопа поновног искоришћења (поред рециклаже) на подручју покривеном одвојеним сакупљањем, % | 0% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Стопа рециклаже - домаћинства, % | 26,5% | 27,6% | 28,1% | 26,8% | 26,4% | 29,6% | 31,8% | 34,7% | 35,9% | 41,7% | 42,2% | 56,0% |
| Рециклирана количина - домаћинства, тона | 21.365 | 23.007 | 24.276 | 24.067 | 24.667 | 28.715 | 32.038 | 36.399 | 39.152 | 45.518 | 46.084 | 61.110 |

Табела 32. Количине произведене металне амбалаже и стопе рециклаже/поновног искоришћења

| МЕТАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| Генерисана количина - укупно, тона | 16.061 | 16.623 | 17.205 | 17.893 | 18.609 | 19.353 | 20.127 | 20.932 | 21.769 | 21.769 | 21.769 | 21.769 |
| Генерисана количина - домаћинства, тона | 12.046 | 12.467 | 12.903 | 13.420 | 13.956 | 14.515 | 15.095 | 15.699 | 16.327 | 16.327 | 16.327 | 16.327 |
| Паралелно сакупљање и стопа рециклаже из домаћинстава (неформални сакупљачи и директна куповина), % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Стопа рециклаже на подручју покривеном одвојеним сакупљањем, % | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Стопа поновног искоришћења (поред рециклаже) на подручју покривеном одвојеним сакупљањем, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Стопа рециклаже - домаћинства, % | 2,1% | 2,6% | 3,4% | 8,2% | 11,0% | 16,4% | 21,9% | 29,7% | 37,2% | 49,4% | 58,5% | 72,0% |
| Рециклирана количина - домаћинства, тона | 259 | 321 | 443 | 1.103 | 1.529 | 2.385 | 3.307 | 4.658 | 6.076 | 8.073 | 9.547 | 11.755 |

Као закључак, еволуција укупних количина материјала који су предмет рециклаже и поновног искоришћењаће изгледати:

Табела 33. Прогноза количина материјала који су предмет рециклаже

|  | УКУПНО РЕЦИКЛАЖА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Генерисана количина, тона | 431.118 | 446.207 | 461.824 | 480.297 | 499.509 | 519.489 | 540.269 | 561.880 | 584.355 | 584.355 | 584.355 | 584.355 |
| Рециклирана количина, укупно, тона | 155.784 | 167.679 | 175.331 | 193.619 | 203.758 | 219.120 | 236.151 | 259.357 | 279.283 | 300.188 | 311.894 | 342.125 |

Табела 34. Прогноза количина материјала који су предметпоновног искоришћења

| УКУПНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Генерисана количина, тона | 431.118 | 446.207 | 461.824 | 480.297 | 499.509 | 519.489 | 540.269 | 561.880 | 584.355 | 584.355 | 584.355 | 584.355 |
| Количина материјала који су предмет поновног искоришћења, укупно, тона | 156.858 | 172.951 | 183.391 | 203.957 | 216.912 | 238.568 | 259.577 | 290.265 | 317.486 | 347.169 | 365.352 | 405.290 |

# 5. Недостаци

Имајући у виду аспекте представљене у претходним поглављима, постоје две групе недостатака релевантних за имплементацију ДААО, и то оне које захтевају законодавне мере и оне које се односе на практичну примену.

Правни недостаци

- Односе се на потпуну транспозицију Директиве;

- Јасно дефинисање система управљања и обавеза/одговорности свих актера, као и режим функционисања;

Недостаци у реализацији

- Недостатак одвојеног сакупљања / сортирање инфраструктуре;

- Недостатак објеката за рециклажу / производњу енергије.

## 5.1. Правни недостаци

Амандмани на национално законодавство треба да осигурају да су дефиниције дате у правним актима ЕУ стриктно транспоноване, што би осигурало разумевање од стране свих укључених актера. Кохерентност српских прописа о управљању отпадом са другим прописима (не само у области животне средине) је важна. Недостатак усклађености се може избећи ширим консултацијама са свим релевантним надлежним органима  у процесу израде законоских прописа.

Идентификовани недостаци су:

- Још увек не постоје посебне обавезе сакупљања комуналног (домаћинства) амбалажног отпада

- Члан 2. ДААО: обухват српских прописа је ужи, тј. произвођачи, увозници, пакери/пуниоци и испоручиоци су изузети од обавезе сакупљања и поновног искоришћења/ рециклаже и одлагања свог амбалажног отпада:

- Они који стављају у промет количине амбалаже испод одређеног прага;

- Они који стављају у промет трајну амбалажу и амбалажу која може да буде предмет поновног искоришћења.

Предметни произвођачи, увозници, пакери/пуниоци и испоручиоци су такође ослобођени обавезе да се придруже колективној шеми или да прибаве дозволу за индивидуалну имплементацију.

- Члан 3. (ДААО): следеће дефиниције нису у потпуности и/или исправно транспоноване:

- амбалажа;

- амбалажни отпад;

- управљање амбалажним отпадом;

- превенција;

- поновно искоришћење у енергетске сврхе;

- рециклажа;

- поновно искоришћење;

- одлагање;

- економски оператер.

- Члан 14. Директиве о амбалажи и амбалажном отпаду захтева усвајање планова управљања. Члан 28. (5) Оквирне директиве о отпаду (2008/98/ЕЗ) (ОДО) наводи да ће планови за управљање отпадом из ОДО бити усклађени са плановима из директива о депонијама и амбалажи. Из прегледаних релевантних српских докумената то се не може закључити. Поред тога, члан 14. Директиве о амбалажи и амбалажном отпаду захтева да се мере превенције укључе у планове. Међутим, ни члан 16. ЗААО, ни Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада не захтевају такве мере.

- Влада треба да усвоји правила за управљање опасним отпадом чланом 44.ЗУО.

- Непостојање стратегије превенције и минимизирање отпада за амбалажни отпад

- Члан 45. ЗААО уводи дискриминаторну одредбу за различите врста амбалаже.

- Директива 2015/720/ЕУ о измени Директиве о амбалажи и амбалажном отпаду још није транспонована.

## 5.2. Недостаци у имплементацији и мањкавости у реализацији

На основу анализе тренутне ситуације, могуће је разликовати следеће недостатке у имплементацији:

- Недовољни капацитети за рециклажу и поновно искоришћење у Србији, барем за неке врсте отпада, као што су стакло, дрво и алуминијум;

- Недостатак инфраструктуре за третман и одлагање опасног амбалажног отпада. Компаније морају да извозе отпад у земље чланице ЕУ и тако, поред трошкова транспорта и повезаних трошкова, сносе и административно оптерећење за дозволу за извоз отпада;

- Незнатно одвојено сакупљање амбалажног отпада из домаћинстава од стране комуналног предузећа за управљање отпадом, укључујући опасни амбалажни отпад;

- Мотивација грађана за одвојено сакупљање амбалажног отпада не постоји;

- Недостатак подстицаја за производњу амбалаже за вишекратну употребу; недовољна свест грађана о предностима амбалаже за вишекратну употребу.

- Слабо интересовање локалних самоуправа за спровођење одвојеног сакупљања амбалажног отпада и сарадњу са колективним шемама;

- Слаба укљученост приватног и јавног сектора у минимизирање производње амбалажног отпада;

- Низак ниво сортирања и одвојеног сакупљања отпада у приватном сектору;

- Непоштовање хијерархије отпада - значајна зависност од депоније;

- Недостатак смерница за локалне институције о томе како организовати кампање за одвојено сакупљање и подизање јавне свести;

- Недостатак превентивних мера усмерених на разбијање везе између економског раста и производње амбалажног отпада;

- Домаћинства се не пријављују у систем сакупљања;

- Квалитет одвојеног сакупљања је понекад лош, што резултира 'загађеним' токовима отпада који се не могу рециклирати и морају да се депонују;

- Још увек неразвијена  свест јавности о важности одвојеног сакупљања.

# 6. Имплементационе мере

## 6.1. Законодавне мере

Како би се превазишле законодавне празнине и недостаци описане у претходном поглављу, ЗААО (односно поменути чланови) треба у складу са тим изминити у краткорочном и средњорочном периоду.

Предложене су следеће хоризонталне мере које се односе на неколико проблема како би систем за амбалажни отпад постао ефикаснији кроз поштовање стратегија, политика и хијерархије управљања отпадом у ЕУ, а да би се подстакло одвојено сакупљање и рециклажа, као и да би се превазишли недостаци описани у претходном делу текста:

- Утврђивање и спровођење санкција и новчаних казни за непоштовање захтева за одвојено сакупљање;

- Побољшати перформансе шеме продужене одговорности произвођача, и увести мониторинг и транспарентност:

    - одговорности за произвођаче и сваког учесника у ланцу вредности морају да буду јасно дефинисане у законском оквиру;

    - колективне шеме које примењују продужену одговорност произвођача морају да имају јасно дефинисану географску, производну и материјалну покривеност без ограничавања тих подручја на места где је сакупљање и управљање отпадом најпрофитабилније; обезбедити одговарајућу доступност система за сакупљање отпада; да имају потребна финансијска или финансијска и организациона средства за испуњавање обавеза проширене одговорности произвођача; успостави адекватан механизам самоконтроле, подржан, где је то релевантно, редовним независним ревизијама са циљем процене:финансијског управљања, укључујући и усклађеност са захтевима, квалитета прикупљених и пријављених података; објавити информације о: испуњавању обавеза продужене одговорности произвођача, власништву и члановима, финансијском доприносу који плаћају произвођачи, процедури одабира оператера за управљање отпадом;

    - финансијска одговорност - шема продужене  одговорности произвођача треба да покрије нето трошкове управљања амбалажним отпадом (с обзиром на вредност отпадних материјала);

    - шеме продужене  одговорности произвођача  такође треба да спроводе и финансирају кампање за подизање свести јавности;

    - целокупна територија земље треба да буде обухваћена шемама продужене  одговорности произвођача;

    - произвођачи и организације које имплементирају обавезе продужене одговорности произвођача треба да осигурају континуитет услуга управљања отпадом током године, чак и ако су задовољени циљеви и ипуњени задаци који се њих тичу;

    - спроводити регулативу и контролу постојећих шема продужене одговорности произвођача, укључујући ангажовање независног ревизора за проверу квота рециклаже и извештавања;

- Утврдити јасне циљеве за колективне шеме за индустријски и комерцијални каои за комунални амбалажни отпад;

- Побољшати систем спровођења и надзора за сакупљање амбалажног отпада из домаћинстава, индустрије и комерцијалног сектора;

- Увести принципе и праксе одрживе набавке за све активности којима управљају државне институције и влада. Набавке јавног и приватног сектора могу да имају битну улогу у стимулисању тржишта у смислу моћи да створе потражњу за одрживијим робама. У свим државама чланицама постоји политички циљ да све тендерске процедуре јавног сектора треба да буду „зелене“, тј. да буду у складу са основним критеријумима наведеним у инструменту ЕУ за зелене јавне набавке;

- Увести законске финансијске одредбе које би обезбедиле снажне подстицаје за повећање одвојеног сакупљања и рециклаже отпада. Увести законске (нпр. забранити одлагање рециклабилних материјала на депонијама), финансијске (нпр. Систем „плати онолико колико бацаш”) или административне (нпр. санкције), аранжмане који ће обезбедити снажне подстицаје за повећање сакупљања и рециклажу отпада;

- Промовисати политику одговорне потрошње;

- Мотивисати одвојено сакупљање амбалажног отпада код грађана;

- Смањити употребу пластичних кеса применом најприкладнијих економских инструмената, на пример накнада за стављање у промет, забрана одређених пластичних кеса, итд.;

- Израдити План управљања амбалажним отпадом у складу са Директивом.

У циљу стварања свеобухватне и кохерентне основе за управљање амбалажом и амбалажним отпадом, Србија ће ићи ка спровођењу законских мера које комбинују одговорност произвођача у погледу повраћаја отпада са различитим економским инструментима, информативним кампањама за потрошаче и обавезе рециклера да достављају информације (информациони инструменти). Усвајање ових мера ће захтевати измене и допуне ЗААО и Правилника о опасном амбалажном отпаду.

## 6.2. Техничке мере

### 6.2.1. Одвојено сакупљање

Одвојено сакупљање је један од најважнијих предуслова за ефикасан систем управљања отпадом. Најчешће постоје два типа система за сакупљање комуналног отпада који се комбинују у зависности од географског региона (да ли има више села са мање становника или урбаних агломерација са блоковима станова или одвојеним кућама, итд.). Одлука о спровођењу једне или друге шеме, или комбинованог решења, зависи од институција локалних самоуправа.

Одвојено сакупљање може да се обавља на следећи начин:

- Систем сакупљања од врата до врата (самосталне куће, зграде са више станова у којима сваки стан/спрат има посебну посуду)

- Системи доношења:

а. Доношење до улаза

    - станови са комуналним (тј. више корисника) кантама;

    - канте су веома близу улаза у зграду, или у заједничким просторијама у згради, или у придодатим просторијама са кантама;

б. Доношење до улице

    - Комунални контејнери које користи више објеката на паркингу/поред улице.

Могућности за одвојено сакупљање отпада са проценом погодности из угла грађана приказане су на Слици 6.

Сакупљање од врата до врата

Систем доношења

Door to door collection

Drop-off system

Containers, bins, bags: glass, paper and cardboard, plastic and metal, hazardous

Containers, bins, civic amenity centers: glass, paper and cardboard, plastic and metal, hazardous

High comfort, less effort for citizens

Higher collection rates

High material quality

Reduce sorting cost afterwards

More expensive

Low comfort, more effort for citizens

Lower collection rates

Low material quality

Higher sorting cost afterwards

Less expensive

Контејнери, канте, кесе: стакло, папир и картон, пластика и метал, опасни отпад

Контејнери, канте, јавни услужни простор: стакло, папир и картон, пластика и метал, опасни отпад

Низак ниво комфорности, изискује веће ангажовање од грађана, Ниже стопе сакупљања, Нижи квалитет материјала, Накнадни трошкови сортирања су виши

Комфорно, изискује мање ангажовање од грађана, Више стопе сакупљања, Виши квалитет материјала, Накнадни трошкови сортирања су нижи

Јефтиније

Скупље

Слика 6. Техничке могућности за одвојено сакупљање

Извор: Консултант

Предлажу се следеће групе техничких мера да би се испунили циљеви постављени Директивом о амбалажи и амбалажном отпаду:

- Увођење/проширење одвојених мрежа за сакупљање отпада у свим општинама, барем за стакло, пластику и метал, и папир и картон.

б. Увести одвојене посуде за сакупљање стакленог амбалажног отпада;

ц. Увести систем одвојеног сакупљања опасног амбалажног отпада из домаћинстава;

д. Повећати капацитете за рециклажу и поновно искоришћење, као и за одвојено сакупљене количине.

Рециклажа амбалаже ће бити максимално увећана када:

  - више домаћинстава буде сортирала више амбалаже, подстакнуто јасним и конзистентним информацијама, и шемама за рециклажу које сакупљају све главне амбалажне материјале за паковање и лако се користе;

  - локалне институције и предузећа буду третирала отпадну амбалажу као ресурс. То доводи до вишег степена рециклаже од стране предузећа, као и до инфраструктура за сакупљање и сортирање из домаћинстава буде дизајнирана и да функционише тако да максимизира квалитет (а тиме и економски приход) сакупљених материјала;

- Побољшати сакупљање и поновно искоришћење агро-хемијског амбалажног отпада:

  - За агро-хемијску амбалажу може се организовати систем са “троструким испирањем” контејнера за примарни пластични отпад у оквиру кохерентне шеме под надзором централних надлежних органа за заштиту животне средине, након чега следи рециклажа само у објектима који могу осигурати следљивост готових производа или коинсинерацију у цементним пећима. Удружење произвођача цемента жели да учествује ако тржиште може да обезбеди константне количине.

б. Успоставити показатеље минималног учинка за излазне вредности за постројења за сортирање;

ц. Успоставити показатељ минималног учинка за одвојено сакупљање које врши сакупљачи отпада.

Као додатна мера за постизање циљева за стаклени амбалажни отпад, за који су садашњи резултати најнижи, предлаже се да се у свим општинама у Србији поставе специјални контејнери за сакупљање стакла.

### 6.2.2. Остале мере - укључујући едукацију / подизање свести и изградњу институционалних капацитета

У интересу остваривања циљева на националном нивоу, потребно је наставити рад на подизању нивоа свести становништва и капацитета правних субјеката. Поред тога, потребно је интензивније укључивање јавних комуналних предузећа у спровођење управљања амбалажом и амбалажним отпадом и јачање инспекцијског надзора. Дакле, потребно је планирати следеће мере/групе мера:

- Требало би развити програм обуке и техничке помоћи општинама како би се подржали напори за одвојено сакупљање и сортирање отпада из домаћинстава;Спровести кампање за подизање свести које циљају потрошаче;

- Материјали за кампању који су потребни да би се олашкало образовање и информисање домаћинстава и предузећа о шемама сакупљања и рециклаже;

- Изградња капацитета надлежних органа (нпр, организовање обуке и стручних програма размене знања, конференција и сл.; успостављање заједничке платформе за размену искустава и проблема у вези управљањем отпадом, учешће у учењу преко интернета и континуираним програмима знања. итд.);

- Обезбедити довољне људске ресурсе како за националне јавне институцијетако и за локалне институције да правилно транспонују, имплементирају, надгледају и примењују ДААО.

Допунска мера за повећање делотворности система сакупљања је координација са одговарајућим капацитетима сортирања с обзиром на то да се фракције високо квалитетног амбалажног отпада могу добити тек након неколико година коришћења система одвојеног сакупљања на извору.

Све горе наведене мере, с једне стране, елиминаће недостатке и празнине које су описане у претходном поглављу, а са друге стране прилагодиће и побољшаће постојећи систем управљања и учинити га способним да испуни стандарде ЕУ.

# 7. Процена трошкова

## 7.1. Кључне трошковне компоненте

Процена трошкова који су повезани са Директивом о амбалажи и амбалажном отпаду треба да почне од идентификације кључних троковних компоненти и одређивања минималних трошкова за ефикасно спровођење мера како би се испунили захтеви правних прописа ЕУ.

Најважнији захтеви које треба испунити су:

- Спровођење одговарајућих мера за спречавање производње амбалажног отпада, укључујући националне програме и шеме одговорности произвођача већег или ограниченог опсега;

- Обезбедити да се следећи минимални циљеви поновног искоришћења и рециклаже амбалажног отпада остваре на целој територији државе чланице:

  - 60% укупне количине за стакло;

  - 60% укупне количине за папир и картон;

  - 50% укупне количине за метал;

  - 22,5% укупне количине за пластику;

  - 15% укупне количине за дрво;

- Општи циљеви:

  - 60% поновно коришћење;

  - 55% рециклажа;

- Обезбедити да ниједна амбалажа није стављена у промет ако пре тога није задовољила одређене обавезне захтеве који се односе на сигурност, прихватање од стране потрошача и друге специфичне захтеве.

Поред наведеног, у складу са Директивом (ЕУ) 2015/720 Европског парламента и Савета од 29. априла 2015. године, потребно је предузети мере за постизање одрживог смањења потрошње лаких пластичних кеса на територији државе чланице. Мере које предузме држава чланица укључују једну или обе од мера, како је наведено у наставку:

  - усвајање мера које обезбеђују  да годишњи ниво потрошње лаких пластичних кеса не прелази 90  кеса по особи до 31. децембра 2019. године и 40 лаких пластичних кеса по особи до 31. децембра 2025. године, или еквивалентне циљеве изражене у тежини. Веома лаке пластичне кесе могу да буду искључене из националних циљева потрошње;

  - усвајање инструмената који обезбеђују да се до 31. децембра 2018. године лаке пластичне кесе не нуде бесплатно на месту продаје робе или производа, осим ако се не примењују једнако ефикасни инструменти. Веома лаке пластичне кесе могу да буду искључене из тих мера.

Даља побољшања управљања амбалажом и амбалажним отпадом и испуњавање прописаних захтева ЕУ захтевају спровођење различитих мере које ће неизбежно проузроковати додатне трошкове. У том смислу, успостављање одвојеног сакупљања је питање од велике важности, али није само по себи довољно и треба га подржати додатним мерама за његово побољшање.

## 7.2. Одвојено сакупљање

Ефикасан систем управљања отпадом заснива се на успостављању одвојеног сакупљања отпада. Шеме сакупљања комуналног отпада су описане у Поглављу 5.1.3. Сажетак мера које су потребне за побољшање функционисања система и остваривање циљева у најкраћем могућем року су:

- проширење постојећих мрежа за одвојено сакупљање отпада у свим општинама;

- повећање удела сакупљеног стакленог амбалажног отпада;

- увођење  система одвојеног сакупљања за опасни амбалажни отпад из домаћинстава;

- повећање капацитета за рециклажу и поновно искоришћење; и

- побољшање сакупљања и поновног искоришћења агро-хемијског амбалажног отпада.

Као што је наведено у Поглављу 5.1.3., реално је претпоставити да ће циљеви које прописује ДААО за све врсте амбалажног отпада бити остварени без додатних улагања имајући у виду инвестиције планиране у Плану имплементације Директиве о депонијама и DSIP Оквирне директиве о отпаду. Као додатна мера за остваривање циљева за стаклени амбалажни отпад, предлаже се да се у свим општинама у Србији поставе специјални контејнери за сакупљање стакла.

## 7.3. Трошкови реализације

Потребно је нагласити да су најмање три Директиве – о амбалажи, о депонијама и Оквирна директива о отпаду - веома повезане. Стога, процена трошкова треба да избегне  вишеструко укључивање трошкова спровођења мера из претходно наведених директива

Имајући у виду значај поступка одвојеног сакупљања амбалажног отпада за остваривање дефинисаниџ циљева, у Табели 35 су приказани трошкови сакупљања комуналног отпада, укључујући трошкове одвојеног сакупљања. Ови трошкови су такође објашњени и представљени у DSIP за Оквирну директиву о отпаду, а овде су приказани у функцији информисања. Имајући у виду ову чињеницу, општински трошкови  за одвојено сакупљање неће бити обрачунати два пута у укупним трошковима.

Табела 35. Трошкови сакупљања отпада у општинама по регионима

| Бр. | Регион | Количина отпада, тона/години | Број становника | Примарна селекција , ЕУР | Секундарна селекција, ЕУР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сремска Митровица | 66 894 | 195 824 | 962 800 | 575 000 |
| 2 | Панчево | 54 128 | 133 854 | 1 360 000 | 1 162 500 |
| 3 | Инђија | 79 126 | 241 088 | 2 846 443 | 2 067 795 |
| 4 | Ужице | 117 838 | 347 524 | 3 358 704 | 0 |
| 5 | Пирот | 28 772 | 92 479 | 997 979 | 864 445 |
| 6 | Кикинда | 52 880 | 147 992 | 1 874 930 | 1 476 841 |
| 7 | Лапово | 40 931 | 122 248 | 1 352 758 | 1 178 813 |
| 8 | Јагодина | 62 794 | 193 683 | 1 845 985 | 1 717 938 |
| 9 | Лесковац | 91 833 | 297 962 | 2 966 167 | 2 400 356 |
| 10 | Суботица | 98 362 | 258 232 | 0 | 0 |
| 11 | Ваљево | 123 257 | 363 360 | 1 296 152 | 8 047 785 |
| 12 | Зрењанин | 65 209 | 194 482 | 2 419 593 | 3 236 210 |
| 13 | Нова Варош | 34 160 | 107 222 | 1 090 572 | 502 690 |
| 14 | Врање | 47 604 | 138 210 | 1 170 396 | 1 346 367 |
| 15 | Београд | 652 019 | 1 501 184 | 8 625 000 | 0 |
| 16 | Нови Сад | 221 943 | 539 127 | 4 827 325 | 12 446 000 |
| 17 | Ниш | 130 759 | 392 340 | 1 085 000 | 3 275 921 |
| 18 | Сомбор | 67 712 | 202 492 | 2 577 839 | 1 835 782 |
| 19 | Вршац | 35 419 | 100 880 | 994 217 | 1 037 911 |
| 20 | Зајечар | 79 548 | 228 938 | 2 473 638 | 1 462 890 |
| 21 | Смедерево | 53 863 | 141 931 | 1 319 247 | 1 500 961 |
| 22 | Крагујевац | 86 118 | 273 263 | 1 950 000 | 5 920 000 |
| 23 | Краљево | 126 838 | 363 500 | 3 041 083 | 3 189 300 |
| 24 | Крушевац | 76 803 | 241 999 | 2 377 565 | 2 051 020 |
| 25 | Пожаревац | 58 570 | 183 625 | 2 051 976 | 1 615 820 |
| 26 | Лозница | 44 874 | 152 456 | 1 755 515 | 1 278 177 |
| 27 | Недефинисано | 8 529 | 30 967 | 360 647 | 296 491 |
|  | Укупно | 2 606 781 | 7 186 862 | 56 981 531 | 60 487 014 |

Извор: Инструмент за планирање инвестиција (новембар 2017.)

С обзиром на неразградивост стакла, значајно учешће (16,8%) у укупној амбалажи која се ставља у промет и чињеницу да је могућа вишеструка 100% рециклажа, рециклажу стакла треба даље подстицати и подржавати. Садашње стање у Србији се може укратко описати као неуобичајено: цене стакленог амбалажног отпада су ниске, трошкови транспорта су високи, и има само неколико сакупљача који су спремни да раде уз ниску профитабилност. „Српска фабрика  стакла” бави се рециклажом отпада од стаклене амбалаже и годишње увози 1.000-3.000 тона отпадног стакла за рециклажу. Капацитет ове фабрике је 30.000 тона годишње, а како у Србији нема довољно сировина, отпад од стаклене амбалаже се увози.

Потребно је унапредити мрежу сакупљања и успоставити одвојено сакупљање стакла. Имајући у виду високе захтеве Директиве (60,0%) и оно што је до сада остварено у Србији (22%), препоручују се додатна улагања у систем сакупљања отпада од стаклене амбалаже.

Процена потребних контејнера спроведена је у складу са добрим праксама земаља ЕУ. Број места за сакупљањестаклене амбалаже варира по земљама и у Словенији постоји  једно место на 500 становника  док је у Аустрији постављено 80.600 контејнера за стаклени отпад, или један контејнер на 110 становника. Препорука за Србију је   постављање  додатних  контејнера за отпад од стаклене амбалаже - један контејнер на 700 становника у Србији узимајући у обзир пројектовану количину стакла која ће  бити стављена у промет у будућности, капацитет контејнера, захтевану додатну количину стакла коју треба сакупити и , коначно, чињеницу да је Србија задовољила 45% захтева Директиве.

Табела 36. приказује додатне инвестиционе трошкове за одвојено сакупљање стакла. Процена трошкова базира се на претпоставци да:

- 10.000 контејнера за стакло биће дистрибуирано широм земље у свим општинама, и

- процењена цена контејнера (300 евра) је заснована на најновијим информацијама са домаћег  тржишта.

Табела 36. Инвестициони трошкови општина за сакупљање стакла

| Врста опреме | Број артикала | Цена, у Еур | Укупни трошкови, у Еур |
| --- | --- | --- | --- |
| Контејнер од 1,1 m3 | 10 000 | 300 | 3 000 000 |

Инвестициони трошкови у табели приказују једнократне инвестиционе трошкове. Финансијски план за имплементацију ове мере треба да у обзир узме век трајања контејнера и пратеће оперативне трошкове и трошкове одржавања. Обично најнижи у поређењу са другим токовима отпада, јединични трошак сакупљања  отпадног стакла оправдава се његовом великом тежином и густином. Стога, претпоставља се да ће предложени број контејнера осигурати сакупљање отпада од стаклене амбалаже уз релативно ниске оперативне трошкове имајући у виду капацитете контејнера (1.1 м3), густину стакла (2.500 кг/ м3) и максималну носивост од 500кг по контејнеру. Контејнери ће се празнити коришћењем постојећих камиона за сакупљање отпада са очекиваном фреквенцијом пражњења од најмање 6 пута годишње (једном у два месеца) како би се достигли циљеви Директиве.

Имајући у виду да је циљ Директиве за метални амбалажни отпад 50,0%, и до сада остварени резултати у Србији (23%), нису потребна додатна улагања у систем сакупљања метала с обзиром на чињеницу да је планирано увођење система примарног и секундарно сакупљања комуналног отпада који треба да обезбеди  достизање  циљева Директиве.

# 8. Извори финансирања

Да би се развио одговарајући инвестициони план, веома је важно анализирати како се процењени неопходни  трошкови могу финансирати из постојећих и евентуално нових извора финансирања.

Имајући у виду ограничене државне финансијске ресурсе, с једне стране, и значајна средства потребна за сектор управљања отпадом у Србији уопште, с друге стране,комбинација домаћих и страних извора је нешто што је примењивано до сада и тако ће бити и наредном периоду у Србији. Домаћи извори који су се раније користили за финансирање сектора отпада у Србији укључују углавном државне и општинске приходе и накнаде које плаћају корисници услуга сакупљања комуналног отпада.

Детаљна анализа средстава коришћених у претходним годинама указује да је највећи део средстава за сектор управљања отпадом дошао од међународних финансијских институција (70%), а остатак из домаћих извора (30%). Уопштено, извори финансирања управљања отпадом су:

- Државни буџет и фондови за заштиту животне средине;

- Сопствени извори, и

- Страни кредити и грантови.

За амбалажни отпад веома важну улогу имају „сопствени извори”, посматрано  кроз приходе које остварују оператери система).

## 8.1. Организације за одговорност произвођача

Организације за одговорност произвођача или колективне шеме (оператери), како се обично називају у Србији, и њихове одговорности су описане у поглављу 3.3.1. Као што је већ напоменуто, у Србији постоји шест таквих организација које су основане у контектсу примене начела продужене одговорности произвођача у име свих компанија које припадају овим организацијама. Оне могу да имају три главне функције:

- Финансирање сакупљања и прераде производа на крају века трајања (амбалажни отпад) кроз прикупљање накнада и редистрибуција одговарајућих финансијских средстава;

- Управљање предметним подацима;

- Организовање и/или надзор ових активности.

Поред сопствених управљачких способности, ефикасност и успешност рада оператера  зависи и од степена покрића  трошкова сакупљања, сортирања и рециклаже отпадне амбалаже који се финансирају путем накнада наплаћених од произвођача.

Ипак, због специфичних услова (ново тржиште, ограничени капацитети за рециклажи, итд.) сви произвођачи нису у потпуности свесни својих одговорности и опција које им стоје на располагању. Стога су садашње активности овлашћених оператера  фокусиране, с једне стране, на развој мреже чиме се смањује проценат оних који не користе  услугу оператера и, с друге стране, проналажење нових опција и постројења за рециклажу.

Јавно доступни подаци о финансијским резултатима оператера су приказани у Табели 37.

Табела 37. Финансијски показатељи оператера система управљања амбалажним отпадом, у 000 динара

| Назив предузећа | Величина предузећа | Оперативни трошкови |  |  | Оперативни резултат (оперативни приходи - оперативни трошкови) |  |  | Нето резултат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014. | 2015. | 2016. | 2014. | 2015. | 2016. | 2014. | 2015. | 2016. |
| Секопак доо | Мало | 261 268 | 289 509 | 371 743 | -9 637 | -9 650 | -17 572 | -3 689 | -5 847 | -6 940 |
| Ценекс доо | Микро | 7 717 | 11 837 | 11 241 | 277 | 201 | 2 258 | 263 | 91 | 2 223 |
| Делта-пак доо | Микро | 9 402 | 11 732 | 12 711 | 2 197 | 2 511 | 3 483 | 2 321 | 2 801 | 3 909 |
| Екопак систем доо | Микро | 12 015 | 9 635 | 8 861 | -9 916 | -1 237 | 2 391 | -10 059 | -1 228 | 2 375 |
| Екостар пак доо | Мало | 107 328 | 108 424 | 124 868 | 10 854 | 9 508 | -9 636 | 34 | 27 | -28 213 |
| Техно еко пак доо | Микро | 17 345 | 15 304 | 18 131 | 126 | 1 728 | 972 | 5 | 1 750 | 112 |

Извор: Агенција за привредне регистре

Подаци о инвестицијама у систем сакупљања и управљања амбалажним отпадом нису доступни. Дакле, није могуће проценити финансијске капацитете оператера за улагање у побољшање система управљања амбалажним отпадом у будућности. Међутим, на основу података из 2016. године и уз претпоставку да се, на пример, до 80% трошкова опредељује за улагања, приближно 438 милиона динара или 3,5 милиона евра би могло да буде инвестирано у  систем управљања амбалажним отпадом на годишњем нивоу.

## 8.2. Јавни буџети - Зелени фонд

Фонд за заштиту животне средине (у даљем тексту: Фонд) основан 2004. године финансирао је широк спектар пројеката који су били у складу са утврђеним приоритетима националне политике, укључујући праћење квалитета ваздуха, заштиту вода и заштиту природе и биодиверзитета. Нагласак је стављен на побољшање управљања отпадом, посебно на санацију сметлишта, подршку за изградњу регионалних депонија и подстицаје за рециклажу. За финансирање (или суфинансирање) ових пројеката Фонд је користио приходе од низа наменских накнада и такси везаних за животну средину. Текући расходи Фонда су директно финансирани из државног буџета.

Временом је снажан раст наменских прихода довео до тога да је око једна четврина укупних расхода владе за заштиту животне средине у Србији у периоду 2010–2012 ишла кроз Фонд. Међутим, крајем септембра 2012. године укинуто је намеско коришћење тих и других извора прихода. Истовремено, утврђено је да је Фонд „непотребан” и онда је укинут. Функције Фонда су пренесене на Министарство заштите животне средине. Домаће финансирање заштите животне средине (на националном нивоу) сада се у потпуности ослања на годишња издвајања средстава из буџета републичке владе.

Влада је наставила да наплаћује  таксе које  плаћају загађивачи и ове приходе је усмерила у државни буџет. Наплата прихода од  такси на овај начин није обезбедило редовно и систематско финансирање сектора животне средине и омогућило је опредељивање наплаћених такси и накнада и за друге намене. Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС,” бр. 135/04, 36/09, 36/09–др. закон, 72/09–др. Закон, 43/11-УС и 14/16) утврђено je оснивање Зеленог фонда Републике Србије, као буџетског фонда, а основан Одлуком Владе о оснивању Зеленог фонда Републике Србије од 9. новембра 2016. године. Ова Одлука се примењује од 1. јануара 2017. године. Зелени фонд је основан као буџетски фонд ради евидентирања средстава намењених финансирању припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине. У априлу 2018. године усвојени су подзаконски акти неопходни за рад Зеленог фонда: Уредба о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Сл. гласник РС”, Број 25/18) и  Правилник о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Сл. гласник РС”, Број 31/18). Средства за финансирање припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине обезбеђују се из:

1) апропријација у буџету Републике Србије за текућу годину;

2) донација и кредита;

3) других јавних прихода.

Накнаде за загађење плаћају увозници/ произвођачи и оне су приход буџета Републике Србије. Обрачунате таксе односе се на њихов укупан износ на основу Одлуке о плаћању коју издаје надлежни државни орган. Укупан износ накнада за загађење које се наплате у Србији у једној години долази из четири главне групе различитих токова отпада:

- SO2, NO2, отпад

- Токови отпада,

- Озон, кесе, и

- Амбалажни отпад.

Укупан ток износа накнаде за загађење које плаћају сви произвођачи/увозници приказан је на Слици 7. Ови износи су чинили приближно 0,10% (2012.) до 0,18% (2016.) БДП Србије у предметној години.

Слика 7. Износи свих накнада за загађење које су наплаћене у периоду 2010-2016., у Еур

Извор: МПЗЖС (садашње МЗЖС)

Табела 38. приказује накнаде за загађење које су платили произвођачи/увозници амбалаже и амбалажног отпада у периоду 2014-2016.

Табела 38. Приходи од накнада за загађење од амбалажног отпада

| Година | Број компанија које плаћају накнаду | Износ накнада за загађење, у динарима | Износ накнада за загађење, у Еур |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014. | 205 | 15 119 240 | 125 000 |
| 2015. | 172 | 22 639 000 | 187 520 |
| 2016. | 150 | 11 432 570 | 92 900 |

Извор: МЗЖС

У посматраном периоду (2014-2016), накнаде наплаћене за амбалажни отпад отрпилике износе нешто мање од 0,5% од укупног износа наплаћених накнада за загађење.

Нажалост, постојећа пракса показује да средства прикупљена од накнада које загађивачи плаћају (произвођачи/увозници) за заштиту животне средине нису у потпуности искоришћена за ову намену, што значи да су преусмерна у друге сврхе. Убирање такси на овај начин није обезбедило редовно и систематско финансирање сектора животне средине и омогућило је опредељивање наплаћених такси и накнада за друге намене.

# 9. Прелазни период

Имплементација Директиве о амбалажи и амбалажном отпаду је сталан процес који захтева планирање. Динамика  остваривања циљева дата је у оригиналном тексту Директиве 94/62/ЕЗ. Ова динамика  је иницирана 2008. године. Датум утврђен у члану 6. Директиве више није релевантан за нове државе чланице ЕУ. Међутим, редослед и релативни временски распоред планирања и корака у имплементацији ипак треба следити.

Искуства нових држава чланица које су приступиле 2004. и 2007. године показује да земље кандидати морају да планирају неке прелазне циљеве које треба остварити и низ акција које треба следити.

Стога, имајући у виду тренутну ситуацију у вези са селективним сакупљањем амбалажног отпада, Србији ће бити потребан додатни период за спровођење циљева утврђених у члану 6. Директиве за рециклажу стакленог и папирног амбалажног отпада, за  рециклажу и  поновно коришћење.

Како би се смањила потрошња лаких пластичних кеса (члан 4. Директиве), Србија ће током процеса транспозиције морати да усвоји неопходан сет мера до краја 2020. године када се планира ревизија Закона о амбалажи и амбалажном отпаду и почетак његове имплементације.

Прогнозирано постепено повећање територије Србије покривене системом селективног  сакупљања отпада и смањење удела неформалног сектора  у сакупљању отпада  ће омогућити остваривање следећих прелазних циљева (Табела 39).

Табела 39. Територија Србије покривена системом селективног  сакупљања, %

| 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 70 | 85 | 100 |

Приоритет ће бити покривање урбаних подручја и затим ширење на рурална подручја, узимајући у обзир густину насељености, географске услове и потребне инвестиције.

На основу прогнозе описане у Поглављу 4. овог плана, прелазни циљеви према врсти амбалажног материјала за укупну рециклажу и поновно коришћење су:

Табела 40. Стопе рециклаже по врсти амбалажног материјала, %

|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стакло | 25 | 26 | 27 | 30 | 32 | 34 | 38 | 44 | 49 | 57 | 64 | 73 |
| Пластика | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| Папир | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 63 | 72 |
| Метал | 23 | 23 | 25 | 29 | 31 | 35 | 40 | 46 | 52 | 61 | 68 | 78 |
| Дрво | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Табела 41. Остваривање укупних циљева, %

|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупно рециклажа | 36 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 59 |
| Разлика до стопе рециклаже од 55% | -18,9 | -17,4 | -17,0 | -14,7 | -14,2 | -12,8 | -11,3 | -8,8 | -7,2 | -3,6 | -1,6 | 3,5 |
| Укупно поновно искоришћење | 36 | 39 | 40 | 42 | 43 | 46 | 48 | 52 | 54 | 59 | 63 | 69 |
| Разлика до стопе поновног искоришћења од 60% | -23,6 | -21,2 | -20,3 | -17,5 | -16,6 | -14,1 | -12,0 | -8,3 | -5,7 | -0,6 | 2,5 | 9,4 |

Према наведеном, ако планиране мере буду спроведене, Република Србија би могла достићи циљеве Директиве о амбалажи и амбалажном отпаду (94/62/ЕК) до 2028. године

Европски парламент и Савет су 2017. године усвојили Пакет циркуларне економије (ПЦЕ) чији је циљ побољшање ефикасности ресурса и смањење утицаја отпада на животну средину на крају животног века производа.

Поред јаснијих дефиниција кључних концепција управљања отпадом и строжијих захтева за одвојено сакупљање отпада, као и појачаног  спровођења  мера  хијерархије у управљању отпадом, ПЦЕ поставља нове обавезујуће циљеве на нивоу ЕУ за смањење отпада које треба остварити до 2025. и 2030. и 2035. године. Ови циљеви покривају и удео рециклаже комуналног отпада и амбалажног отпада (са специфичним циљевима за различите амбалажне материјале), као и циљ за депоновани комунални отпад који се одлаже на депоније до 2035. Стога је важно да земље кандидати, укључујући и Србију, предузму неопходне кораке на усклађивању националних политика и закона са новим захтевима које је увео ПЦЕ, укључујући измене и допуне Директиве 94/62/ЕЗ.

Овај документ представља прву верзију плана  у смислу како остварити циљеве постављене у Директиви 94/62/ЕЗ, и у наредном периоду ће српске власти, заједно са Комисијом, морати да додатно развију план имплементације како би оствариле нове амбициозне циљеве.

# 10. План спровођења мера

| Недостаци | Мере | Акције |
| --- | --- | --- |
| Непотпуна транспозиција | Контрола учинка шема продужене одговорности произвођача | Посто Унапредити постојећу регулативу и законе као што је описано у поглављу 6.1. |
| Непотпуна дефиниција улога и одговорности | Анализа и утврђивање улога и одговорности сваког учесника укљученог у управљање отпадом, односно произвођача, сакупљача, рециклера, колективних шема (утврђивање циљева за домаћинства и индустријски и комерцијални амбалажни отпад) | - Измене постојеће регулативе - Увођење санкицја и новчаних казни за свако кршење закона. |

| Непостојање контроле оператера који у промет стављају упаковане производе (надзор тржишта) | Побољшање спровођења | - Откривање оних који користе а не плаћају услугу. - Обезбедити довољно људских/економских ресурса, обезбедити обуку за локалне инспекторе и полицијске службенике |
| --- | --- | --- |
| Квалитет података | Дефинисати ко је одговоран и за шта је одговоран у сектору прикупљања и обраде података | - Успоставити надлежни орган за процену тачности података |
| Велика зависност од одлагања на депонијама | - Подстицати примену хијерархије отпада - Промовисати потрошњу роба које се пакују у примарној амбалажи за вишекратну употребу за освежавајућа пића, минералну воду и пиво. - Понудити могућност потрошачима да изаберу амбалажу за вишекратну употребу за производе које купују када је то могуће. | - Оптимизовати амбалажу кроз дизајн / редизајн са циљем свођења количина амбалаже стављене у промет на најнижу могућу меру. - Очувати производе који су погодни за вишеструку употребу. - Утврдити минимални проценат амбалаже за поновну употребу која се ставља у промет сваке године. - Користити шеме за повраћај кауције барем за амбалажу за вишекратну употребу. - Побољшати коришћење и расподелу средстава за заштиту животне средине. - Утврдити законску обавезу за трговце на мало да понуде робу широке потрошње како у амбалажи за вишекратну употребу тако и у једнократној амбалажи, ако постоји на тржишту. |
| - Слаба укљученост приватног и јавног сектора у минимизирање производње амбалажног отпада | - Увести одрживе (зелене) набавке | Модификација и корелација постојећег законодавства |
|  | - Промовисати политику одговорне потрошње у компанијама. | Увести законску обавезу за произвођаче отпада у индустријским, комерцијалним и административним зградама да спроводе одвојено сакупљање отпада од метала, папира, стакла и пластике уз обавезу да оператери који имају дозволе врше преузимање. |
| Директива 2015/720/ЕУ није транспонована | Смањити потрошњу пластичних кеса на годишњем нивоу | - Забранити стављање у промет лаких и веома лаких пластичних кеса - Увести накнаду за преостале пластичне кесе |
| Не постоји план управљања амбалажом и амбалажним отпадом и план превенција као што захтева Директива | Утврдити краткорочне и средњорочне циљеве | - Израдити план управљања амбалажом и амбалажним отпадом - Увести мере превенције у оквиру Националног плана превенције отпада |
| Непотпуна покривеност домаћинстава системом одвојеног сакупљања отпада, посебно у руралним подручјима | Проширење постојеће мреже за одвојено сакупљање отпада у свим општинама, барем за стакло, пластику и метал, као и за папир и картон | - Побољшати коришћење и расподелу средстава за заштиту животне средине. - Увести одговарајућу инфраструктуру (канте, камионе, итд.) за одвојено сакупљање отпада. - Унапредити ресурсе локалних самоуправа да контролишу и побољшају сепарацију отпада на извору код грађана на њиховој територији. - Утврдити минималне стандарде услуга сакупљања отпада из домаћинства (и из комерцијалних просторија), узимајући у обзир интеракцију између услуге сакупљања сувих рециклабилних материјала и услуге која се односи на остали отпад. - Повећати синергију и комуникацију између општина и централних власти. |
| Незаинтересованост и неадекватне смернице локалних институција за спровођење одвојеног сакупљања амбалажног отпада и сарадњу са колективним шемама | Увести законске финансијске одредбе које ће обезбедити снажне подстицаје за повећање сакупљања и рециклаже отпада Израдити програм обуке и техничке помоћи општинама као подршка напорима у области одвојеног сакупљања и сортирања отпада из домаћинстава. Обезбедити довољно људских ресурса како за надлежне органе на националноми локалном нивоу да правилно транспонују, имплементирају, надгледају и примењују ДААО. | - Спровести систем-плати колико бацаш чим се обезбеди одговарајућа инфраструктура за сакупљање и третман, почевши са пилот пројектима. - Подржати општине у увођењу овог система кроз обезбеђивање информације о томе како ове система успоставити / како их увести у форми смерница, размена искустава, конференција, система узајамне подрше, стварања свести о користима и трошковима. - Општинама обезбедити смернице, приручнике о најбољим праксама одвојеног сакупљања и рециклаже, дефинисати оквирни уговор за комуналне услуге са показатељима учинка, итд. |
| Недовољна свест грађана о користима од одвојеног сакупљања и вишекратне употребе амбалаже | Подизање свести међу грађанима | - Имплементирати годишње едукативне и информативне кампање које које су усмерене ка циљним групама потрошача. - Материјали за кампању као подршка едукацији и информисању домаћинстава и предузећа о плановима сакупљања и рециклаже. |
| - Недостаје инфраструктура за третман и одлагање опасног амбалажног отпада - Недовољни капацитети за рециклажу и поновно искоришћење | - Увести систем одвојеног сакупљања опасног амбалажног отпада из домаћинстава. - Повећати капацитете за рециклажу и поновно искоришћење | - Унапредити коришћење и расподелу средстава за заштиту животне средине. - Пријавити се за европске фондове |
| - Низак ниво сортирања и одвојено сакупљеног отпада у приватном сектору. | - Утврдити минималне индикатор учинка за излазне резултате - Утврдити минималне индикаторе учинка за одвојено сакупљање које врше сакупљачи отпада | Изменити уговоре између општина и предузећа за управљање отпадом |

План је развијен уз подршку пројекта Aid/135629/IH/SER/RS "Даља имплементација Стратегије апроксимације у области животне средине.”

Израчунава се као просек процената пријављених у 2010. и 2015. години.

Извор: Међународни монетарни фонд.

Извор: Републички завод за статистику.

Коришћени проценат оних који користе а не плаћају услугу 2017. годину износио је 20%.

Види поглавље 3.1.2.

укључујући начелника Одељење за управљање отпадом. Правилник о унутрашњој систематизацији предвиђа 5 радних места.

укључујући начелника Одељење за управљање отпадом. Правилник о унутрашњој систематизацији предвиђа пет радних места.

Oпeрaтeр je дужaн дa дoстaви Aгeнциjи извeштaj o упрaвљaњу aмбaлaжoм и aмбaлaжним oтпaдoм у тoку прeтхoднe гoдинe дo 31. мaртa тeкућe гoдинe. Прoизвoђaч, увoзник, пaкeр/пунилaц и испoручилaц дoстaвља Aгeнциjи зa зaштиту живoтнe срeдинe извeштaj o кoличини и врсти aмбaлaжe стaвљeнe у прoмeт и упрaвљaњу aмбaлaжoм и aмбaлaжним oтпaдoм у прeтхoднoj гoдини сходно Уредби о саржају и обрасцу извештаја о амбалажи  и амбалажно отпаду. („Службени гласник РС”, Број 10/13) Крајњи корисник, који увозе или купује амбалажу или амбалажне сировине за своје потребе, доставља Министарству извештај до 31. марта текуће године, укључујући податке о врсти и количини амбалаже коју је увезао, за потребе сопствене пословне активности. На основу тих извештаја Агенција успоставља и води базу података о количинама и врстама амбалаже и амбалажног отпада. Агенција за заштиту животне средине сваке године израђује и објављује извештај о количини произведене (увезене) амбалаже и количини амбалажног отпада и управљању амбалажним отпадом (Поглавље IV, члан 39-41. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС”, Број36/09).

Члан. 23. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду

Члан 24. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду.

Национална стратегија управљања отпадом.

Завршни извештај о подацима о комуналном чврстом отпаду, Програм подршке за инфраструктуру за животну средину МЗЖС.

http://www.sepa.gov.rs/download/Izvestaj2014.pdf

Републички завод за статистику је објавио да урбана подручја чине 59,44%, а рурална подручја 40,56%.

Завршни извештај о подацима о комуналном чврстом отпаду, Програм подршке за инфраструктуру за животну средину МЗЖС.

Вредност је заснована на суседним земљама које имају сличне обрасце, у смислу састава и потрошње отпада.

Процена консултанта заснована на румунском Плану имплементације Директиве о амбалажи и амбалажном отпаду и доступним подацима из других држава чланица.

Коришћени проценат оних који користе, а не плаћају услугу = 20%.

„Анализа Еуростатових података о рециклажи амбалаже; студија за период 2006-2012. година”- Савез за продужену одговорност произвођача (EXPRA) 2015.

“Анализа Еуростатових података о рециклажи амбалаже; студија за период 2006-2012. година”- Савез за проширену одговорност произвођача (EXPRA) 2015.

Институт за стаклену амбалажу/Чињенице о рециклажи, http://www.gpi.org/recycling/glass-recycling-facts

OECD, Environmental Performance Reviews: Slovenia 2012, Slovenia country factsheet.

www.ara.at/circural economy

Извор: Инструмент за планирање инвестиција (новембар 2017).

Recycling and Extended Producer Responsibility: The European Experience. By Rui Cunha Marques, Nuno Ferreira da Cruz, 2016; Nuno Ferreira da Cruz, Sandra Ferreira, Marta Cabral, Pedro Simões, Rui Cunha Marques Packaging waste recycling in Europe: is the industry paying for it?, 2014.