Прилог 4

ПОГЛАВЉЕ 27 - ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

СПЕЦИФИЧНИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

за Директиву 2012/19/EU о отпадној електричној и електронској опреми (WEEE)

Београд, децембар  2019. године

Садржај

1.Сажетак	1

2. Основне информације	8

2.1 Процес приступања у Србији	8

2.2 Захтеви Директиве	9

3. Тренутна ситуација	12

3.1Правни оквир	12

3.1.1 Закон о управљању отпадом	12

3.1.2 Правилник министарства (ПМ) о WEEE	13

3.1.3 Финансирање	13

3.1.4 Сакупљање WEEE	14

3.1.5 Праћење управљања WEEE	15

3.2 Институционална поставка	16

3.3 Практична примена у Србији	24

3.3.1 ЕЕП стављена у промет	24

3.3.2 Прикупљање WEEE	25

3.3.3 Накнаде	26

3.3.4 Регистрација произвођача ЕЕП	27

3.3.5 Третман WEEE	27

3.3.6 Информације за крајње кориснике	29

4. Предвиђање количина ЕЕП	29

5. Недостаци	32

5.1 Законодавни недостаци	32

5.2 Недостаци везани за имплементацију	33

6.	Мере имплементације	34

6.1.	Законодавне мере за потпуну транспозицију Директиве	34

6.2	Техничке мере	38

7. Процена трошкова	40

7.1	Мере обухваћене проценом трошкова	40

7.2	Приступ и претпоставке	40

7.3	Процена трошкова имплементације Директиве	41

7.3.1 Малопродајни објекти	41

7.3.2 Општине	41

7.3.3 Регионална складишта	42

7.4.	Сажетак процене трошкова	42

8.	Финансирање и спровођење	44

8.1	Извори финансирања	44

8.1.1 Јавни буџети - Зелени фонд	44

8.1.2 Накнаде за производе који постају посебни токови отпада након употребе	45

8.1.3 Подстицаји за рециклажу и поновну употребу WEEE	48

8.2. Спровођење	50

Листа табела

Табела 1. EEО стављена у промет	3

Табела 2. Позиције Одсека за управљањепосебним токовима отпада	17

Табела 3. Позиције у Одсеку за развој система за управљање отпадом и сарадњу са ЛСУ	18

Табела 4. Позиције у Одсеку за прекогранично кретање отпада	18

Табела 5. Позиције у Одсеку за издавање дозвола за управљање отпадом	19

Табела 6. Позиције у Групи за нормативно - правне послове	19

Табела 7. Позиције у Одељењу за управљање Зеленим фондом	20

Табела 8. Позиције у Одељењу за отпад - Сектор за контролу и  надзор	21

Табела 9. Позиције у агенцији АЗЖС у Одсеку за индустријско и комунално загађење	22

Табела 10. Позиције у Сектору за чистију производњу, обновљиву енергију и одрживи развој	22

Табела 11. Позиције у Одсеку за мониторинг животне средине	23

Табела 12. Позиције у Сектору за инспекцијске послове	23

Табела 13. ЕЕП стављена у промет	24

Табела 14. ЕЕП стављена у промет (kg / становнику) у суседним државама чланицама	25

Табела 15. Донирање из домаћинстава уобичајеним трајним добрима (ЕЕП), просечна цифра на 100 домаћинстава	26

Табела 16. Прогноза реалног раста БДП-а у Србији,%	30

Табела 17. Сажетак инвестиционих потреба за имплементацију WEEE Директиве у Србији	43

Табела 18. Сажетак стопа накнаде за загађење за ЕЕП по категоријама	46

Табела 19. ЕЕП - Укупан износ обрачунате и наплаћене накнаде, РСД	47

Табела 20. Подстицајне мере за WEEE по категоријама	49

Табела 21. Директива о WEEE - Подстицаји фирмaма за рециклажу	49

Табела 22. Ток отпада - расположива средства, ЕУР	50

Листа слика

Слика 1. Предвиђање количине ЕЕП стављене на тржиште - укупно (тона) и по глави становника (kg/ становник)	4

Слика 2. Број компанија које шаљу извештаје	25

Слика 3. Третирана WEEE, тона	28

Слика 4. Прогноза популације	30

Слика 5. Предвиђање количине ЕЕП која се ставља у промет - укупно (тона) и по глави становника (kg/глави становника)	31

Слика 6. Предлог о подели одговорности међу одговорним институцијама	37

Слика 7. Износи свих накнада за загађење које су наплаћене у периоду 2010-2016, ЕУР	47

Скраћенице

| Латиница |  |
| --- | --- |
| ЕC | Европска комисија |
| DSIP | Специфични план имплементације Директиве |
| ЕU | Европска унија |
| IТ&Т | Информационе технологије и телекомуникације |
| PR | Одговорност произвођача (принцип) |
| PRO | Организација за одговорност произвођача |
| WEEE | Отпад од електричних и електронских производа |
| Ћирилица |  |
| АЗЖС АП | Агенција за заштиту животне средине Аутономна покрајина |
| ЕЕП | Електрични и електронски производи |
| 3Ф | Зелени Фонд |
| ЗУО | Закон о управљању отпадом |
| MПЗЖС | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |
| МЗЖС | Министарство заштите животне средине |
| ПМ | Правилник министарства |
| НРИЗ | Национални регистар извора загађења |
| ПОМ | Стављање у промет |

## 1.Сажетак

Статус имплементације и недостаци

Законодавни оквир: Закон о управљању отпадом (ЗУО) регулише класификацију отпада, планирање управљања отпадом, субјекте у  управљању отпадом, одговорности и обавезе у управљању отпадом, организацију управљања отпадом, управљање посебним токовима отпада, услове и поступак за издавање дозвола, прекогранично кретање отпада, извештавање о отпаду, финансирање и надзор управљања отпадом. Основни законски захтеви у вези са управљањем WEEE су дати у члану 50. ЗУО. Неки од захтева су се одразили на Правилник о листи електричних и електронских  производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје и начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Службени гласник РС”, Број 99/10). Међутим, ниво транспозиције Директиве о WEEE је прилично низак, а тек нешто мање од половине њених одредби је у потпуности транспоновано у српску законску регулативу.  Главни разлог за недостатке или делимичну транспозицију је то што још увек није урађена ревизија националних законских прописа, како би се узеле у обзир нове одредбе уведене новом Директивом о WEEE 2012/19/EU или накнадним амандманима.

Иако Правилник о управљању отпадом  од електронских и електричних производа садржи дефиницију „колективног оператера”, законска основа није довољна за имплементацију захтева који се односе на одговорност произвођача (PR) и креирање и управљање колективним шемама потребним за усклађеност са правним захтевима предвиђеним директивом. Штавише, други национални законски акти који утврђују обавезу да произвођачи/увозници плаћају накнаду за ЕЕП који се стављају у промет дестимулишу развој колективних шема.

Институционална поставка:  Систем управљања отпадом у Србији је децентрализован, док је Министарство заштите животне средине (МЗЖС) одређено за национални орган који је надлежан за свеобухватно успостављање политике управљања отпадом, стратешког, правног оквира (транспозицију) и регулаторног оквира  Директиве. Надлежности за издавање дозвола су подељене између националног нивоа (МЗЖС), регионалних (Аутономна покрајина Војводина) и локалних институција. Информациони систем за управљање отпадом (мониторинг и извештавање) је у надлежности Агенције за заштиту животне средине Србије (АЗЖС), док су надлежности за спровођење такође подељене вертикално.

Практична примена: Правила и формати извештавања о ЕЕП су се последњих година неколико пута променили у Србији. Стога је процена досадашње ЕЕП која је стављена у промет направљена на основу интервјуа са релевантним субјектима и кроз компаративну анализу података из суседних земаља. Подаци о ЕЕП пласираним на тржиште показују тренд раста од: 2010 - 58.000, 2013 - 59.000 и 2016 - 60.000 тона

Табела 1. EEО стављена у промет

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупно EEО стављене у промет(тона) | 57.639 | 58.446 | 57.862 | 59.366 | 58.298 | 58.764 | 60.409 |
| EEО стављена у промет (килограма по глави становника) | 8,02 | 8,13 | 8,08 | 8,31 | 8,19 | 8,28 | 8,54 |

Извор: Процена МЗЖС

Тренутно постоји пет главних компанија за рециклажу и око 140 компанија са дозволом за третирање неопасног WEEE. Капацитет ових постројења затретман је скоро 20.000 тона годишње.

Приближно 500 компанија врши прикупљање WEEE из привреде као извора (сакупљање B2B).

Начин који доминира у третирању WEEE је ручно расклапање, сортирање компоненти и материјала, дренирање расхладних агенаса и механичка обрада у универзалној дробилици са унакрсним протоком.

Бројни трговци отпадним металима тргују металним фракцијама метала које потичу из тртмана WEEE.Србија има железару, топионицу бакра и алуминијума. Електронске компоненте које садрже племените метале, као што су штампане плоче, делимично се извозе. Доступно је неколико постројења за механички третман каблова, за потребе поновног искоришћења бакра и других метала. За неке чисте пластичне фракције постоје постројења за рециклирање у Србији. Одабране отпадне пластике (нпр. кућишта) се извозе. Опасне компоненте, као што су CRT стакло (стакло од катодних цеви) или флуоресцентни прах, тренутно се складиште и извозе. Преостале неопасне фракције одлажу се на депоније или ко-спаљују у цементним пећима.

Не постоји систем прикупљања WEEE из домаћинстава. Генерално гледано, процењена количина тренутно прикупљеног WEEE износи 1 kg/становнику.

Главни недостаци

- Директива је само делимично транспонована, а националном правном оквиру недостају важни делови система;

- Постоји недостатак захтева или контрадикторни захтеви у националном прописима у којима се спречава оснивање организација произвођача;

- Циљеви постављени у националним прописима и директиви нису постигнути;

- Информациона основа у вези са ЕЕП стављеним у промет и произведеном, сакупљеном и рециклираном WEEE није поуздана;

- Не постоји систем враћања за сакупљање WEEE који потиче из домаћинстава;

- Систем за сакупљање WEEE у малопродајама је само делимично имплементиран од стране неких трговаца, и то за само неколико категорија;

- Не постоје организоване систематске кампање за подизање свести јавности.

Предвиђање генерисања WEEE у будућности

Процена ЕЕП стављене у промет се врши узимајући у обзир раст БДП-а, промене броја становника и друге показатеље.Процена показује да ће стављање ЕЕП у промет у 2020.години износити 9,8 kg/становнику, а 2025. - 12,1kg/становнику (Слика 1).

Слика 1. Предвиђање количине ЕЕП стављене на тржиште - укупно (тона) и по глави становника (kg/становник)

Мере за имплементацију Директиве

До 2020. године, Закон о отпаду и релевантни прописи биће измењени како би се превазишли правни недостаци. Законске измене ће укључивати транспозицију захтева везаних за увођење начела продужене одговорности произвођача (EPR), успостављање националног тела за регистрацију произвођача и/или увозника електричне и електронске опреме, успостављање адекватних казни у складу са Директивом о WEEE. Ревидирани правилници ће проширити и детаљно одредити обавезе које намеће Закон о управљању отпадом.

Предвиђене мере имплементације за постизање циљева укључују:

- Побољшање система прикупљања података (2021);

- Успостављање колективних и/или појединачних система који ће обухватити све произвођаче/увознике ЕЕП до 2022. године и расподелу надлежности између јавних и приватних субјеката;

- Унапређење система контроле и имплементације у примени закона (почевши од 2022. године);

- Ревизију постојећих економских инструмената како би се олакшало спровођење принципа одговорности произвођача (2022).

Успостављање потребне инфраструктуре за прикупљање WEEE укључујући:

- Прикупљање WEEE  од грађана путем малопродајне мреже по систему један на један „бесплатно” (2022). Према Директиви WEEE, дистрибутери, укључујући и трговце на мало, обавезни су да бесплатно преузму WEEE по принципу један на један, од крајњих корисника. Тренутно, српско законодавство је наметнуло обавезу да крајњи корисници врате WEEE малопродајној мрежи или сакупљачима, док је њихова обавеза да бесплатно преузму WEEE од крајњих корисника. Међутим, изостанак казни је довео до недостатка резултата у смислу прикупљених количина. Мобилно сакупљање из домаћинстава и на јавним местима по дефинисаним и унапред најављеним датумима (2023);

- Посебне шеме сакупљања и догађаји: сакупљање отпада из контејнера са тротоара, сакупљање и транспорт из домаћинстава на захтев, сакупљање у трговачким центрима, сакупљање заједно са амбалажом, шеме прикупљања мобилних телефона, итд. (2024);

- Сакупљање WEEE у општинским центрима за прикупљање или на градилиштима (2032);

- Кампање за подизање свести грађана како би у пуној мери искористили имплементирану инфраструктуру (2031-2035).

Прикупљање ће бити уведено и одржавано на нивоу малопродаје и локалне самоуправе. Прикупљање WEEE из домаћинстава ће развијати произвођачи ЕЕП у блиској сарадњи са локалним институцијама, које ће бити укључене у рад општинских центара за прикупљање, који су планирани у оквиру  ДСИПа за депонију (и очекује се да буду потпуно оперативни 2032. године).

Процена трошкова мера и извори финансирања

Модел финансирања у Србији тренутно се ослања само на накнаде које произвођачи/увозници плаћају за стављање електричних и електронских производа у промет, које би требало користити за финансирање третмана и рециклирања. Захтев за финансирање кампања за подизање свести јавности није испуњен.

Трошкови потребни за потпуну усклађеност са Директивом о WEEE се процењују за горе описане техничке мере. Инвестициони трошкови ће бити потребни за следеће:

- Малопродаја. За прикупљање нису потребне веће инвестиције, имајући у виду постојећу инфраструктуру и капацитете. Неопходно је само обезбедити кутије или контејнере за пријем и привремено складиштење малих кућних уређаја-WEEE у малопродајним радњама. Под условом да је процењена просечна цена за једну одговарајућу кутију /контејнер око20 евра, укупни инвестициони трошкови би требало да износе 200 хиљада евра. Након увођења принципа EPR (продужене одговорности произвођача) колективне шеме ће се побринути за финансирање ових трошкова.

- Општине - процењени инвестициони трошкови представљају највећи део укупних инвестиција потребних за сакупљање WEEE, узимајући у обзир пројектовани број центара за сакупљање и трошкове њихове изградње у свакој општини. Укупни трошкови износе око 22,65 милиона ЕУР.

- Трошкови кампања за подизање јавне свести су предвиђени у -у за Оквирну директиву о отпаду и не понављају се овде како би се избегло двоструко рачунање.

Предвиђа се да ће главни део финансирања трошкова имплементације преузети приватни сектор путем система EPR. Јавна средства ће се користити за постављање центара за сакупљање као делова регионалних система за управљање отпадом као што је предвиђено у у за Директиву о депонијама.

Циљна година за пуну имплементацију

Период који је потребан за имплементацију је разматран узимајући у обзир следеће претпоставке:

- Не постоји систем прикупљања за WEEE који генеришу домаћинства, а количине које се процењују као сакупљене (око 1kg/становнику) представљају WEEE прикупљен из привреде;

- За имплементацију таквог система за сакупљање је потребно време за инвестиције у циљу реализације инвестиционог програма (као што је предвиђено за успостављање регионалних система за управљање отпадом). Укупно 169 центара за сакупљање, са неколико контејнераза прикупљање WEEE из домаћинстава, биће у функцији до 2032. године;

- За изградњу свести и укључивање грађана је потребно време;

- Имплементација предвиђених мера омогућиће прикупљање из домаћинстава;

- Прелазни циљеви, израчунати на основу укупне масе сакупљене WEEE, изражени као проценат просечне тежине ЕЕП која је стављена у промет у претходне три године, ће се постићи до 2032. године на следећи начин:

- прикупљање 8.451 тоне WEEE у 2020. години ће представљати 13% ЕЕП стављених у промет у три године које су претходиле 2020. години;

- прикупљање 15.333 тона WEEE у 2024. години ће представљати 20% ЕЕП стављених у промет у три године које су претходиле  2024. години;

- прикупљање 22.505 тона WEEE у 2027. години ће представљати  27% ЕЕП стављене у промет у три године које су претходиле  2027. години;

- прикупљање 37.752 тона WEEE у 2031. години ће представљати  45% ЕЕП стављених у промет у три године које су претходиле 2031. години.

Систем сакупљања WEEE би требало планирати на реалистичан начин, јер Србија припада групи земаља у којима постоји јака култура „поновне употребе унутар исте породице или блиских рођака/пријатеља, без икаквог извештавања (као и у земљама као што су Пољска, Словачка, Румунија, Малта и Грчка) и количина ЕЕП није „апсорбована”, па је стога животни век производа углавном дужи, што је посебно случај са кућним апаратима и ICT опремом, јер власници ЕЕП, уместо да одбацују непотребне уређаје, они их дају другима, нпр. породицама, или у случају ICT опреме школама. Осим тога, потребно је проценити укључивање и прикупљање података са тржишта половних производа.

Дакле, пуна имплементација директиве (члан 7. став 1, подстав 1 (стопе сакупљања), тачније 45% и постизање циљева прикупљања је једино могуће постићи у 2031. години.Током периода имплементације, потребно је редовно ревидирати предузете мере и њихову ефикасност. Осим тога, имајући у виду да тренутно не постоји систем прикупљања за WEEE  који генеришудомаћинства, а да имплементација ефикасног система сакупљања захтева време потребно и за улагања и за укључивање грађана, начин за постизање циља сакупљања од 65% биће утврђен на основу података о учинку сакупљања који је забележен након пуне транспозиције директиве.

Иако је предвиђање количине ЕЕП стављене у промет за више од 12 година тешко, груба процена би износила 83.900 тона ЕЕП стављене у промет за 2031. годину и циљ прикупљања од 54.890 тона за 2035. годину или 65% ЕЕП стављених у промет (члан 7. став 1. подстав 2 (стопе сакупљања)) у три године које претходе 2035.  години.

Имајући у виду наведено, спровођење захтева у Републици Србији захтева додатни период за постизање циљева сакупљања за Директиву 2012/19/EУ до 2031. године за стопу од 45%(члан 7., став 1. подстав 1 (стопе  сакупљања)) и до 2035 за постизање стопе од 65% (члан 7. став 1) , подстав 2 (стопе сакупљања)).

Везано за постизање циља од 85% генерисаног WEEE, Србији ће применити WEEE инстументе рачунања прописане од стране ЕК за сваку земљу чланицу, (http://ec.europa.eu/environment/waste/WEEE/data_en.htm ).  када овај инструмент буде доступан за Србију.Такође би требало нагласити да су у оквиру овог алата за сваки тип производа, разматрани историјски подаци о продаји по тежини почевши од 1980. године и расподела животног века по врсти производа (Студија о стопама сакупљања отпадне електричне и електронске опреме (WEEE)).

# 2. Основне информације

## 2.1 Процес приступања у Србији

У октобру 2000. године Србија је направила одлучан корак ка евроинтеграцији коју је предузела целокупна Централна и  Источна Европа и њени суседи на Западном Балкану. Србија је препозната као потенцијални кандидат за чланство у ЕУ током самита Европског савета у Солуну 2003. године. Европско партнерство са Србијом је усвојено 2008. године, и у њему су наведени приоритети при аплицирању ове земље за чланство у ЕУ. Споразум о стабилизацији и придруживању Европској Унији (ССП) потписанје 29. априла 2008. године.

У децембру 2009. године, режим визне либерализације омогућио је грађанима Србије да путују у области Шенгена без визе, што је показало да овај процес може дати конкретне резултате који доносе директну добробит грађанима. Тог истог месеца захтев Србије за чланство у ЕУ је предат Шведском председништву. Европски савет је донео одлуку да Србији одобри статус кандидата за чланство у ЕУ 1. марта 2012. године, а у септембру 2013.године ступио је на снагу Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије.

У складу са одлуком Евроспког савета која је донета у јуну 2013. године, да се отворе преговори о придруживању са Србијом, Савет је усвојио преговарачки оквир у децембру 2013. године и пристао је да одржи прву Међувладину конференцију између Србије и ЕУ у јануару 2014. године.

Процес скрининга у случају Републике Србије трајао је од септембра 2013. године до краја марта 2015. године. Преговори о приступању ЕУ су почели 21. јануара 2014. године у Бриселу када је одржана прва међувладина конференција о приступању Србије ЕУ. Том приликом представници ЕУ и Србије су разменили мишљења и представили преговарачки оквир ЕУ и Уводно излагање Републике Србије.

Током Експланаторног скрининга, администрација ЕУ је детаљно представила захтеве прописа ЕУ у области животне средине, док је код Билатералног скрининга било предвиђено да српска администрација представи процес транспозиције, као и статус својих планова имплементације. У складу са закључцима Билатералног скрининга, Србија се обавезала да обезбеђује даље информације о статусу својих планова транспозиције и имплементације када је у питању приближавање европским прописима. Србија је израдила комплетан извештај са додатним информацијама (пост-скрининг документ) и доставила га ЕК у септембру 2015. године. Званично писмо ЕК са позивом за достављање преговарачке позиције  и Извештај о скринингу су примљени у децембру 2016. године. Извештај о скринингу је потврдио да је законска регулатива на задовољавајућем нивоу усклађености са прописима ЕУ, док су имплементација и спровођење још увек у раној фази. Овај извештај је такође препознао проблем недовољних институционалних капацитета и ограничених финансијских ресурса. У циљу решавања покренутих питања, Србија би требало да заврши стратешко планирање, консолидује своје капацитете за стратешко планирање и јасно повеже инвестиције са стратешким приоритетима и предузме мере за успостављање ефикасног и сталног система финансирања активности у области животне средине и климе, укључујући значајне инвестиције у инфраструктуру и стабилно финансирање основних услуга, као што је мониторинг животне средине.

Србија је интензивирала своје напоре и предузела све неопходне мере и активности како би се што пре припремила за отварање Поглавља 27.

## 2.2 Захтеви Директиве

Директива 2012/19/EУ о отпадној електричној и електронској опреми (у даљем тексту Директива о WEEE) има за циљ свођење на минимум негативног утицаја отпадне електричне и електронске опреме, чиме се доприноси заштити, очувању и побољшању квалитета животне средине. Ова нова директива о WEEE је усвојена 13. августа 2012. године, укидајући стару  Директиву о WEEE, 2002/96/EЗ, а ступила је на снагу 14. фебруара 2014. године. Постоје и други делови законодавства ЕУ који су релевантни за процесе управљања WEEE:

- Директива 2011/65/EУ Европског парламента и Савета од 8. јуна 2011. о ограничавању употребе одређених опасних материја у електричним и електронским производима (RoHS). Ова директива није анализирана у овом документу.

- Одлука Комисије од 11. марта 2004. о упитнику  за  извештаје држава чланица о примени Директиве 2002/96/EЗ Европског парламента и Савета о отпадној електричној и електронској опреми (WEEE) (2004/249/EЗ)

- Одлука Комисије од 3. маја 2005. године о утврђивању правила за праћење усклађености држава чланица и успостављање формата података за потребе Директиве 2002/96/EЗ Европског парламента и Савета о отпадној електричној и електронској опреми (2005/369/EЗ).

Сврха Директиве о WEEE је да допринесе одрживој производњи и потрошњи као првом приоритету спречавањем настајања WEEE и, осим тога, поновном употребом, рециклирањем и другим облицима поновног искоришћења таквог отпада како би се смањило одлагање овог отпада и дао допринос ефикасном коришћењу ресурса и преузимању вредних секундарних сировина. Она такође настоји да побољша еколошке перформансе свих актера укључених у животни циклус ЕЕП, нпр. произвођача, дистрибутера и потрошача, а посебно оних актера који су директно укључени у прикупљање и третман WEEE. Различите примене принципа „одговорност произвођача” на националном нивоу могу довести до значајних разлика у финансијском оптерећењу субјеката из привреде. Различите националне политике о управљању WEEE ометају ефикасност политика рециклирања. Из тог разлога, основни критеријуми су постављени на нивоу Уније, а минималне стандарде за третман WEEE  би требало даље развијати.

Одредбе Директиве о WEEE би требало да се примењују на производе и произвођаче, без обзира на технику продаје, укључујући продају на даљину и електронску продају. У том смислу, обавезе произвођача и дистрибутера које који користе продајне канале на даљину и електронски пут требало би, колико је могуће, да имају исти облик и да се примењују на исти начин као и на друге канале дистрибуције, како би се избегло да други канали дистрибуције сносе трошкове који произилазе из ове Директиве, а који су обавезни за WEEE која настаје из опреме која се продаје на даљину или електронским путем.

Одвојено сакупљање је предуслов за осигуравање посебног третмана и рециклирања WEEE, а потребно је постићи одговарајући ниво заштите здравља људи и животне средине у Унији. Потрошачи морају активно да доприносе процесу сакупљања и треба их охрабрити да врате WEEE. У ту сврху би требало отворити погодне објекте за враћање WEEE, укључујући јавне пунктове за сакупљање, где би приватна домаћинства могла да врате свој отпад у најмању руку бесплатно. Дистрибутери имају важну улогу у доприносу успеху прикупљања WEEE. Зато  места за сакупљање која су постављена у малопродајним објектима за веома мале WEEE не би требало да подлежу захтеву за регистрацију или издавање дозволе из Директиве 2008/98/EЗ о отпаду (Оквирна директива о отпаду).

Као што је дефинисано Директивом о WEEE сви произвођачи треба да буду регистровани. Произвођачи би требало да финансирају трошкове сакупљања, третмана и рециклирања сакупљене WEEE умањене за профит остварен продајом материјала који се поновно искоришћава.

Основни принципи у вези са финансирањем управљања WEEEпостављени су на нивоу Уније, а шеме финансирања морају да допринесу високим стопама сакупљања, као и имплементацији „принципа одговорности произвођача”.

Корисници ЕЕП из приватних домаћинстава би требало да имају могућност да врате WEEE у најмању руку бесплатно.Произвођачи треба да финансирају барем сакупљање из објеката за сакупљање, третман, поновно искоришћење и одлагање WEEE. Директива омогућава земљама да произвођачима дају пуну одговорност за сакупљање WEEE, посебно финансирањем сакупљања WEEE кроз читав ланац отпада, укључујући и приватна домаћинства, како би се избегло да одвојено сакупљање WEEE постане предмет неоптималног третмана и илегалног извоза, како би се створили једнаки услови кроз усклађивање финансирања произвођача у целој Унији и преусмеравање плаћања за прикупљање овог отпада са општих пореских обвезника на потрошаче ЕЕП, у складу сапринципом „загађивач плаћа”. Да би се постигао максимални ефекат концепта одговорности произвођача, сваки произвођач треба да буде одговоран за финансирање управљања отпадом из сопствених производа и да буде у могућности да изабере да ли ће испунити ову обавезу појединачно или у оквиру колективне шеме.

Када се производ ставља у промет, сваки произвођач треба да обезбеди финансијску гаранцију за спречавање преношења трошкова управљања WEEE на друштво или преостале произвођаче. Одговорност за финансирање управљања историјским отпадом треба да поделе сви постојећи произвођачи кроз колективне финансијске шеме којима сви произвођачи који постоје на тржишту у тренутку настанка трошкова сразмерно доприносе.

Колективне шеме финансирања не би требало да имају ефекат искључивања специјализованих или малих произвођача, увозника и нових учесника на тржишту. Колективне шеме би могле да обезбеде диференциране таксе на основу тога колико се лако рециклирају производи и вредне секундарне сировине које садрже.

Што се тиче видљиве накнаде према Директиви о WEEE, произвођачима би се могло дозволити да прикажу купцима трошкове сакупљања,третмана и одлагања WEEE на еколошки прихватљив начин, на добровољној основи, у време продаје нових производа.

Давање информација корисницима о захтеву да се WEEE не одлаже као неразврстани комунални отпад и да се одвојено сакупља и о постојећим системима сакупљања и њиховој улози у управљању WEEE је неопходно за успех сакупљања WEEE. Неопходно је да такве информације садрже одговарајуће означавање ЕЕП која може завршити у кантама за смеће или сличним средствима за прикупљање комуналног отпада.

Државе чланице треба да предвиде делотворне, пропорционалне и одвраћајуће казне за физичка и правна лица одговорна за управљање отпадом, у случају да она крше одредбе ове Директиве. Државе чланице би такође требало да буду у могућности да предузму мере за повраћај трошкова услед неусклађености и корективних мера, не доводећи у питање Директиву 2004/35/EЗ Европског парламента и Савета од 21. априла 2004. године о еколошкој одговорности у погледу спречавања и отклањања штете по животну средину.

# 3. Тренутна ситуација

## 3.1Правни оквир

Следећи делови националног законодавства су релевантни:

- Закон о управљању отпадом (у даљем тексту: ЗУО), („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18);

- Закон о накнадама за коришћење природних добара („Службени гласник РС,” бр. 95/18 и 49/19).

- Правилник о листи електричних и електронских  производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Службени гласник РС”, Број  99/2010”). (у даљем тексту: ПМ (правилник  министарства) о WEEE);

- Уредба о производима који постају посебни токови отпада након употребе, о форми  дневног вођења евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњем извештају; о начину и роковима за подношење годишњег извештаја, о платиоцима накнаде, критеријумима за обрачун, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС,” бр. 54/10, 86/11, 15/12 и 3/14) ) (у даљем тексту: Уредба о производима);

- Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним  токовима отпада („Службени гласник РС,” бр. 41/13,  81/14, 31/15, 44/16, 43/17, 45/18 и 67/18);

- Уредба о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС,” бр. 88/09, 67/10, 101/10, 86/11 и 35/12) );

- Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклирање и поновно искоришћење појединих врста отпада („Службени  гласник РС,” бр. 41/13,  81/14, 30/15, 44/16, 43/17, 45/18 и 20/19), (у даљем тексту: ПМ о подстицајима);

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др.закон,43/11-одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон).

### 3.1.1 Закон о управљању отпадом

Основни законски захтеви који се односе на управљање WEEE дати су у члану 50. Закона о управљању отпадом (ЗУО).

Члан 6. Закона о заштити животне средине у Србији, међу осталим принципима, прописује принципе „одговорности произвођача” и „загађивач плаћа”. Први захтева да произвођачи, увозници, дистрибутери и продавци производа, који утичу на повећање количине отпада, буду одговорни за отпад који настаје из њихових активности. Произвођач сноси највећу одговорност јер он одређује састав и карактеристике производа и његову амбалажу.Произвођач ће обавезно морати да обезбеди смањење генерисања отпада, производњу рециклабилних производа и развој тржишта за поновну употребу и рециклажу.Произвођач је у обавези да сноси пуне трошкове својих активности.Трошкови производње, третмана и одлагања отпада морају бити укључени у цену производа.

Ускладу са чланом 25. став 2. ЗУО (одговорност произвођача производа) „Произвођач или увозник чији производ постаје опасан отпад по његовом коришћењу, преузима такав отпад након употребе производа, без накнаде, и управља тим отпадом у складу са овим Законом и другим прописима. ” Члан 25. став 3. Закона о управљању отпадом даје произвођачу/увознику одобрење да овласти друге правне субјекте да преузму производе након употребе у његово име.

### 3.1.2 Правилник министарства (ПМ) о WEEE

Правилник о листи електричних и електронских  производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа (ПМ о WEEE) прописује обавезе за произвођаче/увознике у вези са предвиђеним обележавањем ЕЕП, које информише крајње кориснике, сакупљаче, оператере и колективне оператере. Члан. 16. став 2 Правилника наводи да „произвођач и увозник појединачно обезбеђују третман отпадне опреме, или поверавају ту дужност оператеру или колективном оператеру, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом”.У основи, произвођачи морају имати уговор са постројењем за третман, ако не могу да га спроведу појединачно.

Међутим, постоји недостатак одредби које су неопходне за успостављање функционалног система управљања WEEE, у смислу чл. 5, 12. и 13. Директиве 2012/19/EU. Недосатају детаљни прописи о томе како произвођачи/увозници морају да испуне своје обавезе или их пренесу на неког другог.

ПМ оWEEE уводи термин „колективни” (члан 3. тачка 19): „колективни оператер је привредно  друштво или правно лице које су основали произвођачи и увозници, на тржишту Србије, које годишње ставља у промет више од 15.000 тона електричне и електронске опреме, како би се омогућило управљање отпадном опремом, који управља најмање једним постројењем за третман, и на чије име гласи дозвола за управљање отпадном опремом.”

То подразумева да постављање система/шеме за прикупљање и поновно искоришћење (CRS) није могуће без покретања најмање једног постројења за третман отпада. Штавише, то подразумева да је успостављање таквих система могући начин да произвођачи испуне своје обавезе. То је, међутим, у супротности са одредбом да су произвођачи/увозници дужни да плате накнаду Зеленом фонду за ЕЕП коју су они ставили у промет. Поред тога, успостављање колективног система за WEEE није предвиђено ЗУО-ом, што стварање таквог системачини правно немогућим.

### 3.1.3 Финансирање

Уредба  о производима

Члан 78. ЗУО наводи да „произвођач, власник и/или други власник отпада сноси трошкове прикупљања, транспорта, складиштења, обраде и/или складиштења, поновнго искоришћења и одлагања отпада“, али у складу са чланом 79. став4 „произвођач или увозник производа који постану посебни токови отпада након  употребе плаћају накнаду. Накнада је фиксни износ „који се обрачунава према количини произведених или увезених електричних и електронских производа.“Уместо да захтева израчунавање таксе на основу трошкова наведених у члану 78. ЗУО (и спровођење студије која оправдава вредност), члан 6. став6 Уредбе о производима предвиђа да се накнада израчунава на основу количина која се стављају у промет.  Ово указује на то да законске одредбе нису усклађене.

Уредба о производима који након употребе постају посебни токови отпада, о обрасцу дневног вођења евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњем извештају; о начину и роковима за подношење годишњег извештаја, о обвезницима накнаде, критеријума за обрачун, висини и начину обрачуна и плаћања накнаде  прописује се облик дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начин и роковизадостављање годишњег извештаја, субјекти који морају да  плате накнаду, критеријуми и начин обрачуна и плаћања накнаде.

Законом о накнадама а коришћење природних добара („Службени гласник РС,” бр. 95/18 и 49/19) прописана је накнада коју плаћају произвођачи, односно увозници електричних и електронских производа које стављају на тржиште Републике Србије (члaн 140. став 4.), према количини произведених, односно увезених електричних и електронских производа израженој у килограмима (kg), односно комадима, односно у проценту од ПДВ-а (члан 141. став 4),  Прилог 7. Табела 4. Законом је стављена ван снаге Уредба о производима осим члана 4. који се односи на извештавање.

Средства прикупљена од ових накнада су приходи буџета Републике Србије.,

МУ о подстицајним мерама

Члан 77. ЗУО (трошкови управљања отпадом) прописује да се трошкови управљања отпадом одређују према количини и својствима отпада у складу са принципом „загађивач плаћа” и укључиће:

- трошкове одвојеног сакупљања отпада;

- трошкове превоза;

- трошкове других мера за управљање отпадом које нису покривене приходом оствареним продајом отпада;

- трошкове уклањања отпада које је непозната особа депоновала изван депоније;

- трошкове пројектовања и изградње постројења за складиштење, третман и одлагање отпада,

- трошкове рада, затварања и накнадног одржавања постројења.

Међутим, Правилником о усклађеним износима подстицаја за поновну употребу, рециклирање и  поновно искоришћење  одређених врста отпада (МУ о потицајима) утврђује се ниво подстицаја (накнада) за поновну употребу, рециклажу и поновно искоришћење отпадне електричне и електронске опреме без обавезујућег правила о томе како израчунати накнаде за рециклирање.Ове накнаде за рециклирање не заснивају се на стварним трошковима за управљање WEEE. Влада не заснива своју одлуку на студијама, већ уместо тога примењује само стопу инфлације.

### 3.1.4 Сакупљање WEEE

Извори WEEE су:

- Уређаји из домаћинстава и привреде, опрема за градњу (нпр. уређаји за грејање, клима уређаји);

- Индустрија и инфраструктура:

  - Примери су електрична и електронска опрема која је део индустријских инсталација (нпр. трансформатори, кондензатори из железнице) или отпад из специфичне производње (нпр. компоненте ЕЕП, као што су штампана кола);

- Сектор изградње и рушења:

  - Електрична и електронска опрема која се односи на грејање, хлађење, вентилацију, осветљење, детекцију дима итд. у зградама, која се може појавити током активности рушења.

Циљеви сакупљања WEEE су дати у члану 15. ПМ o WEEE (циљеви сакупљања и коришћења отпадне опреме). Наведене су следеће стопе прикупљања:

- 2 kg/ст./год. до 31. децембра 2015, и

- 4 kg/ст./год. до 31. децембра 2019.

Треба напоменути да су ови циљеви дефинисани у Директиви 2002/96/ЕЗ, али сада Директива 2012/19/ЕУ у члану 7 утврђује различите стопе прикупљања, и то:

- Од 2016. године, минимална стопа прикупљања ће бити 45% израчуната на основу укупне тежине WEEE прикупљене у одређеној години у дотичној држави чланици, изражена као проценат просечне тежине ЕЕП која је стављена у промет у претходне три године у тој држави чланици.

- Од 2019. године, минимална стопа прикупљања коју треба остварити:

  - 65% просечне тежине ЕЕП која се ставља у промет у претходне три године, или алтернативно;

  - 85% WEEE произведене на територији те државе чланице.

ПМ о WEEE садржи циљеве прикупљања из „старе” директиве и не наводи ко је одговоран за постизање тих циљева.

Према члану 9. став 1 ПМ о WEEE, произвођачи и увозници имају обавезу да информишу крајње кориснике о прикупљању и рециклирању WEEE. Осим тога, не постоје детаљи о томе како или у којој мери треба пружати информације крајњим корисницима.

### 3.1.5 Праћење управљања WEEE

Чланом 75. ЗУО и чланом 4. Уредбе о производима произвођачи и увозници ЕЕП се обавезују да воде дневну евиденцију о количини и врсти произведених и увезених производа, као и годишње извештаје о томе. Годишњи извештаји морају бити достављени Агенцији за заштиту животне средине (АЗЖС).

Члан 15. ПМ о WEEE (циљеви сакупљања и коришћења отпадне опреме) поставља циљеве за поновну употребу/рециклирање/поновно искоришћење одређених категорија WEEE, при чему су за остваривање циљева одговорни оператери и колективни оператери (не произвођачи/увозници).

Према члану 50. ЗУО, особа која врши сакупљање, третман, поновно искоришћење или одлагање отпада који потиче из ЕЕП мора да води евиденцију о количини и врсти преузетих WEEE и достави те податке Агенцији (АЗЖС).

Према ПМ о WEEE, оператери или колективни оператери морају да воде евиденцију о количини отпадне опреме, компоненти и материјала, изражених у килограмима, који улазе и излазе из постројења за прераду ради израчунавања удела поновног искоришћења, употребе и одлагања отпадне опреме.

Нису наведене одредбе о томе ко израчунава циљеве рециклирања и поновног искоришћења и како се они израчунавају. Конкретније, да ли оператери/колективни оператери морају да израчунавају стопе на основу својих евиденција и да достављају податке Агенцији (АЗЖС) или ће Агенција  (АЗЖС) да израчунава стопе на основу достављених података о улазу и излазу отпада оператера. Исто важи и за израчунавање циљева прикупљања.

Ни за масу ЕЕП која се ставља у промет, нити за масу сакупљене WEEE, не тражи се да се поднесу одвојене податке за сваку од категорија уређаја.

## 3.2 Институционална поставка

Систем управљања отпадом у Србији је децентрализован, док је МЗЖС национални орган за свеукупно успостављање политике управљања отпадом, стратешког, правног оквира (транспозиција) и регулаторног оквира Директиве; надлежности над издавањем дозвола су подељене између националних нивоа (МЗЖС), регионалних (АП Војводина) и локалних (ЛСГ) органа; Информациони систем за управљање отпадом (мониторинг и извештавање) је у надлежности Агенције АЗЖС (уз обавезу да се регионалним и локалним властима наложи прикупљање и достављање података Агенцији АЗЖС), док су надлежности за спровођење такође подељене вертикално, укључујући: МЗЖС (Сектор за надзор и предострожност у животној средини), Покрајински секретаријат за урбанизами заштиту животне средине (инспекција) и локалне самоуправе (инспекција заштите животне средине). Вертикална подела надлежности за издавање дозвола и надзор врши се на географској основи, а делегирање надлежности узима у обзир врсте активности/отпада (опасан отпад је у надлежности националних институција).

Надлежни органи и организације одговорне за управљање отпадом су:

- Министарство заштите животне средине (МЗЖС);

- Агенција за заштиту животне средине Србије (АЗЖС);

- Надлежни орган аутономне покрајине (Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине - инспекција);

- Надлежни орган јединице локалне самоуправе (инспекција заштите животне средине).

(1) Министарство заштите животне средине

Ове послове обављају следеће унутрашње јединице: Одељење за управљање отпадом (посебно Одсек за управљање посебним токовима отпада, Одсек за развој система за управљање отпадом и сарадњу ЈЛС; Одељење за управљање Зеленим фондом; Група за нормативно-правне послове у оквиру Сектора за контролу и надзор МЗЖС.

- Одељење за управљање отпадом и његове интегралне јединице

Одељење за управљање отпадом је, између осталог, задужено за развој правног и стратешког оквира у области управљања отпадом; развој оперативних планова за управљање посебним токовима отпада; праћење развоја, ревизије и имплементације регионалних и локалних програма и планова управљања отпадом; издавање дозвола (прикупљање, транспорт и третман, извоз, увоз, транзит отпада). Задаци од значаја за транспозицију и имплементацију Директиве о WEEE подељени су  између јединица успостављених у оквиру овог Одeљења, и то:

Одсек за управљање посебним токовима отпада обавља послове који се односе на управљање посебним токовима отпада. Одсек учествује у креирању правног и регулаторног оквира у овој области; израду и имплементацију стратешких докумената, израду и имплементацију оперативних и других планских докумената којима се регулише управљање отпадним батеријама/акумулаторима (као и другим токовима отпада), као и праћење имплементације таквих планова. Поред тога, ова јединица је задужена за институционални развој за управљање посебним токовима отпада и подржава економске субјекте који су у његовој надлежности.

Поред шефа одсека, који је задужен за целокупну координацију правног и стратешког усклађивања (комплетно законодавство о отпаду), два радна места предвиђена у Одсеку обухватају задатке везане за развој оперативних планова и развој регулаторног оквира у области специфичних токова отпада. Додатна три радна места (нижег ранга) требало би да пруже подршку целокупном управљању посебним токовима отпада, укључујући планирање и регулаторне задатке. Не постоји специјализација радних места за задатке везане за WEEE.

Табела 2. Позиције Одсека за управљање посебним токовима отпада

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| МЗЖС, Одељење за управљање отпадом, Одсек за управљање посебним токовима отпада | 6 | 3 | 3 |

Одсек за развој система за управљање отпадом и сарадњу ЈЛС је, између осталог, задужен за развој и имплементацију оперативних планова за успостављање система управљања отпадом, праћење имплементације стратегије, програма и регионалних и локалних планова за управљање отпадом, подршку привредним субјектима ЛСУ и регионима у спровођењу законодавства о управљању отпадом, идентификацији најбољих доступних техника (BAT) и нових технологија итд.  Правилник о унутрашњој систематизацији предвиђа девет позиција унутар ове јединице.Од тог броја, једно радно место је одређено за увођење нових технологија, најбољих доступних техника и циркуларне економије (примењиво на целокупно законодавство о управљању отпадом, укључујући систем WEEE).

Табела 3. Позиције у Одсеку за развој система за управљање отпадом и сарадњу са ЛСУ

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| МЗЖС Одељење за управљање отпадом, Одсек за развој система за управљање отпадом и сарадњу ЈЛС | 9 | 1 | 8 |

Одсек за прекогранично кретање отпада

Ова јединица је задужена за имплементацију Базелске конвенције, као и за издавање дозвола и праћење/извештавање о прекограничном кретању отпада.Интегрални акт о систематизацији предвиђа шест радних места, одређених за издавање дозвола и праћење/извештавање о прекограничном кретању отпада.Координација развоја интегралног праћења токова отпада у целини дефинише се као један од задатака једног радног места; не постоји специјализација задатака везаних за прекогранично кретање WEEE. Са унапређењем транспозиције и увођења механизама потребних за WEEE, биће потребна и таква специјализација.

Табела 4. Позиције у Одсеку за прекогранично кретање отпада

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| МЗЖС, Одељење за управљање отпадом, Одсек за прекогранично кретање отпада | 6 | 1 | 5 |

Одсек за издавање дозвола за управљање отпадом је између осталог задужен за издавање дозвола за сакупљање, транспорт, третман, складиштење, поновну употребу, одлагање отпада, укључујући интегрисане дозволе; вођење регистра дозвола укључујући и регистар кретања опасног отпада; учешће у изради стратегија, планова и правних аката, као иу изради оперативних планова за управљање отпадом; надзор локалних самоуправа у обављању послова издавања дозвола; изградња капацитета на републичком и локалном нивоу за издавање дозвола итд.  Правилник о унутрашњој систематизацији предвиђа седам позиција у оквиру ове јединице, три радна места за припрему и издавање дозвола и три радна места (нижег ранга) за подршку издавању дозвола, што укључује све врсте отпада дозволе за управљање, укључујући оне за посебне токове отпада (без спецификације WEEE).

Табела 5. Позиције у Одсеку за издавање дозвола за управљање отпадом

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| МЗЖС, Одељење за управљање отпадом, Одсек за издавање дозвола за управљање отпадом | 7 | 7 | - |

(ii) Група за нормативно - правне послове у Сектору за управљање отпадом и отпадним водама

Група је задужена за развој правних аката/законодавних активности у области управљања отпадом (и отпадним водама), укључујући усклађивање са правном тековином ЕУ и другим активностима везаним за приближавање ЕУ, као и за координацију припреме стратешких докумената у области управљања водама (и отпадним водама).

Табела 6. Позиције у Групи за нормативно - правне послове

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| МЗЖС, Сектор за управљање отпадом и отпадним водама, Група за нормативне - правне послове | 4 | - | 3 |

(iii) Сектор за финансијско управљање и контролу, Одељење за управљање Зеленим фондом

Одељење за управљање Зеленим фондом бави се задацима везаним за имплементацију механизама финансирања животне средине и принципа загађивач плаћа. Улога овог механизма финансирања је кључна за WEEE, узимајући у обзир чињеницу да се систем заснива на подстицајима Зеленог фонда и да је у прошлости највећи део Зеленог фонда додељен за овај ток отпада (око 85%). Одељење обрачунава накнаде и одржава базу прикупљених накнада, укључујући накнаде које се наплаћују за производе који после употербе постају посебни токови отпада, амбалажу и амбалажне производе, одржавајући листе оператера који су дужни да плате накнаду итд. Одељење је такође задужено за припрему правних аката из надлежности Одељења, као и за сарадњу са институцијама за спровођење. Ово одељење има две интегралне целине: Групу за правне и опште послове и Одсек за спровођење економских инструмената и финансијско управљање.

Група за правне и општепослове (четири запослена) је задужена за спровођење административних процедура (нпр. први ниво управних жалби), као и за припрему регулаторних аката за финансијски систем заштите животне средине.Од четири радна места, три радна места су директно укључена у ове задатке (једно радно место је техничко особље).

Од 10 радних места Одељења за спровођење економских инструмената и финансијског управљања, једно радно место је одређено за обрачун накнада за посебне токове отпада (укључујући, али не искључиво WEEE), и три места (нижег ранга) за обрачун накнада за амбалажу и амбалажни отпад.Ови задаци се првенствено односе на активности извршења (припрема одлука, праћење, притужбе) и укључују директан рад са привредним субјектима, као и са институцијама за извршење. Додатна три радна места (нижег ранга) предвиђена су за послове праћења економских активности везаних за имплементацију принципа загађивач плаћа генерално.

Табела 7. Позиције у Одељењу за управљање Зеленим фондом

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| МЗЖС, Група за правне и општепослове, Одељење за управљање Зеленим фондом у оквиру Сектора за финансијско управљање и контролу | 4 | - | 3 |
| МЗЖС, Одсек за спровођење економских инструмената и финансијског управљања, Одељење за управљање Зеленим фондом у оквиру Сектора за финансијско управљање и контролу | 10 | 1 | 9 |

(iv) Одељење за отпад у Сектору за  надзор и предострожност у животној средини МЗЖС

Надзор о примени законодавства о управљању отпадом спроводи Одељење за отпад у оквиру овог  Сектора. Овo Одeљење прати примену Закона о управљању отпадом и Закона о амбалажном отпаду, као и надзор над пословима који су поверени регионалним и локалним надлежним органима итд.

Одељење за отпад у оквиру Сектора за контролу и надзор МЗЖС је задужено за надгледање спровођења законодавства о целовитом управљању отпадом.  Правилник о унутрашњој систематизацији предвиђа 12 радних места (пет републичких координатора и шест републичких инспектора под надзором шефа одељења).

Табела 8. Позиције у Одељењу за отпад - Сектор за  надзор и предострожност у животној средини

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| Одељење за отпад у оквиру Сектора за контролу и надзор MЗСЖ | 12 | 12 | - |

(2) Агенција за заштиту животне средине (АЗЖС)

Свеукупно праћење и извештавање, укључујући оснивање система информисања о животној средини је у надлежности Агенције (АЗЖС). Задаци у вези са праћењем активности управљања отпадом, успостављање и одржавање националних регистара и база података о управљању отпадом и извештавање у овој области обављају се у оквиру Сектора за контролу квалитета животне средине, Одељења за Национални регистар извора загађења, Сектора за индустријско и комунално загађење.

Одсек за индустријско и комунално загађење задужен је за прикупљање података и припрему извештаја о отпаду. Осим тога, АЗЖС је задужена за успостављање и одржавање регистра о количинама и врстама електричног и електронског отпада. На основу ових података, АЗЖС прикупља и објављује годишње извештаје о количини произведеног, увезеног и извезеног отпада.

Правилником о унутрашњој систематизацији предвиђено је шест радних места унутар Сектора за индустријско и комунално загађење (Одељење за Национални регистар извора загађења, Сектор за контролу квалитета животне средине).Од тог броја, за послове управљања отпадом (мониторинг токова управљања отпадом и вођење регистра издатих дозвола) предвиђена су два радна места, поред шефа одсека који надзире све области које спадају у делокруг рада сектора (загађење ваздуха, загађење воде итд.), укључујући и отпад.

Табела 9. Позиције у агенцији АЗЖС у Одсеку за индустријско и комунално загађење

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| АЗЖСОдсек за индустријско и комунално загађење, Одељење за Национални регистар извора загађивања (Сектор за контролу квалитета животне средине). | 6 | 2 | 1 |

(4) Ниво АП Војводине: Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Војводине

Органи регионалног нивоа интегришу неколико задатака везаних за планирање (регионални планови управљања отпадом); издавање дозвола; праћење и координација; надзор и спровођење; финансијско планирање и мониторинг, извештавање и одржавање регистара у сврху припреме покрајинских извештаја као и за извештавање према агенцији АЗЖС. Надлежности регионалних власти врше се на територији АП Војводине и прате систем успостављен на националном нивоу; са неким ограничењима у погледу врста отпада (нпр. опасним отпадом управљају националне власти). Планови управљања отпадом припремљени на регионалном нивоу подлежу одобрењу МЗЖС, док се делегирани задаци подвргавају надзору националног система заштите животне средине.

(i) Сектор за чистију производњу, обновљиву енергију и одрживи развој, у оквиру Секретаријата, задужен је (између осталог) за подршку у изради Стратегије и специфичних планова управљања отпадом (припремљених на националном нивоу); координацију и спровођење задатака управљања отпадом од значаја за АП Војводину; праћење система управљања отпадом, успостављање база података о управљању отпадом; одобрења регионалних планова за управљање отпадом; издавање дозвола (сакупљање, транспорт, складиштење, третман, одлагање отпада, укључујући интегралну дозволу за отпад) итд. Сектор, који има друге надлежности у области животне средине/чисте енергије (нпр. процедура процене утицаја на животну средину (EIA), има осам радних места, од којих су два радна места директно (али не искључиво) намењена задацима управљања отпадом.

Табела 10. Позиције у Сектору за чистију производњу, обновљиву енергију и одрживи развој

| Установе за | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Војводине, Сектор за чисту производњу, обновљиву енергију и одрживи развој | 8 | 2 | 6 |

(ii) Сектор за мониторинг и информациони систем заштите животне средине, између осталог, обавља послове који се односе на развој система за мониторинг на територији АП Војводине; припрему годишњих планова мониторинга, припрему инпута за Агенцију АЗЖС и развој информационог подсистема АП Војводине који је саставни део информационог система Републике Србије (одржава га АЗЖС).

На АП нивоу, Одељење за мониторинг животне средине у Сектору за мониторинг и информациони систем Секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Војводине задужено је за прикупљање и компилацију података и извештавање према агенцији АЗЖС (информациони систем АП Војводине) је подсистем националног информационог система).Само одељење има четири радна места (једно за планирање и аналитичке послове, два за послове мониторинга животне средине, једно за задатке информационог система), уз још једно радно место (управљање информацијским системом) које је директно у Сектору. Ниједно од ових радних места није специјализовано у складу са специфичним захтевима сектора; опис послова обухвата све медије и загађиваче животне средине.

Табела 11. Позиције у Одсеку за мониторинг животне средине

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Војводине, Сектор/ Одсек за мониторинг животне средине | 5 | - | 5 |

(iii)У области управљања отпадом, Сектор за инспекцијске послове врши надзор над спровођењем законодавства које је у надлежности АП Војводине; усклађеност са условима за издавање дозвола, итд. Овај сектор има пет окружних јединица, основаних у Сремској Митровици, Зрењанину, Панчеву, Суботици и Вршцу.

Табела 12. Позиције у Сектору за инспекцијске послове

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Војводине, Сектор за инспекцијске послове | 6 | - | 6 |

## 3.3 Практична примена у Србији

### 3.3.1 ЕЕП стављена у промет

За праћење ЕЕП која је уведена на српско тржиште АЗЖС користи Национални регистар извора загађивања (НРИЗ), систем  који је дизајниран за прикупљање информација и података о свим изворима загађења везаним за све људске активности које могу имати негативан утицај на квалитет животне средине на територији Републике Србије.

НРИЗ је део Информационог система заштите животне средине Републике Србије, који је креиран у складу са Законом о заштити животне средине.Основна функција НРИЗ је прикупљање и обрада података, управљање и ажурирање низа база података које се односе на индустријско и комунално загађење. У НРИЗ постоји Одсек за управљање отпадом, где произвођачи/увозници ЕЕП морају извештавати о количинама које су стављене у промет. Према мишљењу експерата  из сектора отпада  МЗЖС, увођење нових елемената довело је до недоследности, што значи да подаци доступни за период од 2011. године не покривају све токове отпада у пуном обиму, а поузданији подаци се очекују у будућности. На пример, од 2011. извештавање о WEEE стављеној у промет је промењено и релевантне компаније су морале да пријаве неке категорије WEEE у деловима, а не по тежини. Користећи податке из суседних земаља и стручне процене, корисник (МЗЖС) је добио резултате приказане у Табели 13.

Табела 13. ЕЕП стављена у промет

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупно ЕЕП стављене упромет (у тонама) | 57.639 | 58.446 | 57.862 | 59.366 | 58.298 | 58,764 | 60,409 |
| ЕЕП стављена у промет (килограма по глави становника) | 8,02 | 8,13 | 8,08 | 8,11 | 8,19 | 8,28 | 8,54 |

Извор: корисник (МЗЖС)

Ова процена се заснива на информацијама прикупљеним из билатералних састанака са произвођачима, рециклерима, другим државним органима и близу је пријављених података о ЕЕП стављеноју промет (килограма по глави становника) од стране суседних земаља, као што је приказано у Табели 14.

Табела 14. ЕЕП стављена у промет (kg/становнику) у суседним државама чланицама

| ЕЕП стављена у промет (kg/становнику) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бугарска | 6,92 | 6,96 | 7,27 | 7,8 | 9,08 | 9,47 |
| Хрватска | - | 10,65 | 9,25 | 9,38 | 9,25 | 10,62 |
| Румунија | 7,47 | 6,38 | 6,51 | 6,85 | 7,01 | - |
| Словачка | 9,14 | 8,53 | 8,86 | 8,51 | 9,84 | 9,72 |

Варијација укупне тежине ЕЕП стављене на тржиште постоји, што је донекле повезано са економском ситуацијом која се одражава у променама БДП-а. Имајући у виду да сви увозници не извештавају редовно агенцију АЗЖС о увезеним количинама електричне и електронске опреме, може се претпоставити да је укупна количина батерија и акумулатора стављених у промет нешто већа.

Број компанија које пријављују бележе повећање током година (Слика 2)

Слика 2. Број компанија које шаљу извештаје

Извор: Годишњи извештаји агенције АЗЖС о производима који постају посебни токови отпада након употребе

### 3.3.2 Прикупљање WEEE

У овом тренутку, прикупљање базирано на Директиви о WEEE се заснива на селективном  прикупљању  профитабилне WEEE (енг. „Cherry picking”). То је селективно сакупљање целокупних или саставних делова WEEE који стварају веће приходе.

Остале количине долазе од предузећа и углавном их прикупљају компаније које третирају WEEE.

IT&T уређаји - укључујући екране - прикупљају се од стране званичног система за прикупљање WEEE (компаније које се пријављују за подстицаје везане за третман WEEE).Претпоставља се да се и други типови WEEE, посебно велики кућни апарати и уређаји за хлађење и замрзавање, прикупљају у релевантним количинама од стране неформалног сектора с циљем поновног искоришћења метала.

Не постоји систем за сакупљање WEEE из домаћинстава, осим за кабасти отпад, који такође садржи WEEE са вредним материјалима, који се прикупљају од стране неформалних сакупљача отпада директно у домаћинствима.  Заправо, до сада нису постављена никаква наменска места за прикупљање WEEE. Примопредаја WEEE може се одвијати у будућим  општинским центрима за прикупљање за различите токове отпада из домаћинстава (опасан, кабасти итд). Поред тога, пријављено је неколико кампања прикупљања које су организовале компаније за рециклажу и произвођачи.

Иако су трговци на мало дужни према ПМ за WEEE да врате WEEE један-на-један, крајњи корисници једва да користе овај систем.

Агенција АЗЖС нема податке о сакупљању WEEE

Тренутно, у Србији, као и у другим земљама са просечним животним стандардом, након куповине нове опреме, понашање људи је да радије донирају функционалну стару опрему другој породици (рођацима), него што је одлажу код продаваца. Штавише, стварни корисни век трајања ЕЕП превазилази просечан век трајања прописан од стране произвођача. Донирање уобичајене електричне и електронске опреме из домаћинстава је приказана у Табели 15.

Табела 15. Донирање из домаћинстава уобичајеним трајним добрима (ЕЕП), просечна вредност на 100 домаћинстава

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шпорети (електрични, на чврста горива, гас, комбинована) | 97,8 | 99,8 | 98,0 | 97,9 | 99,7 | 99,8 |
| Микроталасна рерна | 15,7 | 15,5 | 17,2 | 20,3 | 29,9 | 30,1 |
| Фрижидери | 97,1 | 97,6 | 97,7 | 98,0 | 71,7 | 70,6 |
| Замрзивачи | 81,5 | 81,0 | 82,3 | 77,4 | 68,6 | 68,8 |
| Портабл фрижидери |  |  | - - | - - | 36,5 | 38,1 |
| Електрична машина за прање | 87,9 | 89,7 | 90,0 | 90,4 | 91,6 | 91,7 |
| Машина за прање судова | 6,6 | 7,4 | 7,6 | 9,0 | 15,5 | 16,0 |
| Климатизација | 19,3 | 21,5 | 21,1 | 24,3 | 32,9 | 31,8 |
| ТВ апарати | 96,8 | 96,9 | 96,9 | 96,7 | 98,0 | 98,0 |
| Радио и слични предмети | 58,5 | 59,7 | 61,4 | 52,1 | 63,0 | 57,2 |
| PC или лаптоп | 37,0 | 42,0 | 41,7 | 49,1 | 53,9 | 55,3 |
| Телефон | 86,3 | 84,6 | 85,2 | 83,9 | 82,7 | 81,8 |

Извор: Завод за статистику Србије

### 3.3.3 Накнаде

Од 2010. године, када је ступила на снагу Уредба о производима и Уредба  о подстицајима, произвођачи плаћају накнаду за стављање производа у промет.

До доношења Закона о накнадама за коришћење природних добара накнаде су се наплаћивале  на основу члана 5, 11. и Прилога  2. Уредбе  о производима , а подстицаји се одобравају на основу одредби члана 2а Уредбе о висини и условима за доделу подстицаја.

Информације о стварним трошковима за третман WEEE у Србији су ограничене.Због недостатка система прикупљања, трошак за одвојено сакупљање WEEE у Србији није доступан.

Више о накнадама за загађење можете видети у поглављу о изворима финансирања овог извештаја.

### 3.3.4 Регистрација произвођача ЕЕП

Тренутно не постоје законски захтеви за регистрацију произвођача ЕЕП и развој националног регистра, али постоји захтев за годишњим извештавањем о производима који се стављају у промет у земљи, што укључује детаљну идентификацију произвођача/увозника.

### 3.3.5 Третман WEEE

Подаци о третману WEEE се базирају на извештавању агенцији АЗЖС од стране агенција којима је дозвољено да раде третман. Информације су доступне јер ове компаније траже подстицаје за третиране количине.

Према информацијама објављеним у Извештају о заштити животне средине Србије у 2014. години у Србији је третирано око 20.972 тоне WEEE (27.351 тона у 2015. години, 37.004 тона у 2016. години). Подаци  АЗЖС такође показују да је око 9.442 тона одбачене електричне и електронске опреме која садржи опасне компоненте (шифра 20 01 35 *) била усмерена на активности рециклирања у 2014. години, при чему је око 1.229 тона опасних компоненти уклоњено из одбачене опреме (шифра 16 02 15 *) која је генерисана у 2014. Подаци под шифром 16 02 15* потенцијално покривају и опасне компоненте уклоњене из уређаја који нису из домаћинстава (WEEE). Спаљивање и одлагање отпада није очигледно опција пријављена за те токове опасног отпада, иако се то може учинити за њихове одвојене фракције.

Тренутно у Србији постоји пет највећих компанија за рециклажу и око 140 предузећа са дозволом за третман неопасног WEEE. Капацитет третмана ових постројења је скоро 20.000 тона годишње.

Приближно 500 компанија прикупља WEEE из пословних извора (B2B сакупљање).

Доминантан начин за третирање WEEE је ручно расклапање, сортирање компоненти и материјала, дренажа расхладних агенаса и механичка обрада у универзалној дробилици са унакрсним протоком.

Металним фракцијaмa које потичу од третмана WEEE тргују бројни трговци отпадним металима у Србији. Србија има железару, и топионице за бакар и алуминијум. Електронске компоненте које садрже племените метале, као што су штампане плоче, делимично се извозе. Доступно је неколико инсталација за механичку обраду каблова, за рекуперацију Cu и других метала. За неке чисте пластичне фракције постоје постројења за рециклажу у Србији. Изабране отпадне пластике (нпр. кућишта) се извозе.Опасне компоненте, као што су CRT стакло или флуоресцентни прах, тренутно се складиште и извозе. Преостале неопасне фракције одлажу се на депоније или се спаљујузаједно у цементним пећима.

На основу података агенције АЗЖС, може се закључити да су значајне количине третиране у Србији, извезене и врло мала количина је била депонована у 2011. години (62 тоне) и 2012. години (0,1 тона) (Слика 3).

Слика 3. Третирана WEEE, тона

Извор: Агенција АЗЖС годишњи извјештај о производима који су након употребе постали посебни токови отпада

Анализе су показале да су обрађене количине WEEE прецењене и да се оне не могу сматрати прикупљеним у одговарајућим годинама. Фактори који су одредили ову ситуацију су:

  - WEEE се првенствено демонтира од стране компаније и компоненте се преносе другим компанијама које обављају друге фазе демонтаже, а све компаније пријављују количине које су третиране, што резултира двоструким рачунањем;

  - Нека опрема се погрешно схвата као WEEE (нпр. контролне собе);

  - Постоји третман историјског отпада.

До таквих ситуација долази зато што се дозволе не издају на основу операција oзнаке R, тако да операције нису правилно класификоване у складу са Директивом.

Имајући у виду горе описане ситуације и на основу дискусија одржаних са корисником и заинтересованим странама, као и податке које је прикупила општина Дубоко, која има детаљан систем прикупљања података, може се претпоставити да су прикупљене количине од  на B2B нивоу (фирма фирми)  у просеку 1 kg по становнику. Овај износ је био константан у израчунавању године када ће циљ прикупљања бити достигнут.

### 3.3.6 Информације за крајње кориснике

У складу са чланом 9. ПМ о WEEE, произвођач и увозник ће обавестити крајњег корисника опреме за домаћинство о сврси и циљевима сакупљања отпадне опреме, правилном третману и важности поновне употребе и рециклирања .

# 4. Предвиђање количина ЕЕП

Правилно праћење годишњих количина ЕЕП које се стављају у промет је фундаментално из различитих разлога Прво, произвођачи треба да се придржавају одредби WEEE Директиве, укључујући регистрацију и извештавање о ЕЕП стављеној у промет (члан 16). Циљ такве одредбе је повезан не само са финансијским обавезама, већ и са правилним праћењем укупних националних перформанси. Друго, од 2016. до 2019. године, подаци о стављању у промет ће послужити као основа за израчунавање циљева прикупљања. Од 2019. године надаље, подаци о стављању у промет би послужили као основа за израчунавање циља прикупљања заснованог на стављању у промет, ако се државе чланице одлуче за циљ заснован на стављању у промет, или ће барем бити основни инпут за израчунавање производње WEEE у случају да се државе чланице одлуче за ову алтернативу.

Прогноза ЕЕП која се пласира на тржиште у Србији заснива се на претпостављеној вези између количине ЕЕП која се ставља у промет  и реалног раста БДП. То је оправдано образложењем да што више особа зарађује, већа је вероватноћа да ће та особа купити више производа. Тек након достизања одређеног нивоа животног стандарда може се расправљати о аспектима раздвајања понашања купаца од економског раста.

У складу са Међународним монетарним фондом (ММФ), предвиђен је годишњи реални раст БДП-а у Србији, као што је приказано у Табели 16.

Табела 16. Прогноза реалног раста БДП-а у Србији,%

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,8 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Извор: ММФ

На основу предвиђеног раста БДП-а претпостављамо исти раст ЕЕП који се ставља у промет. За период 2026 – 2030. се претпоставља да ће БДП остати константан.

Пројекција Републичког завода за статистику о еволуцији популације приказана је на Слици 4.

Слика 4. Прогноза популације

Извор: РЗС

Слика 5. илуструје израчунате вредности за количине стављене у промет на основу горе наведених информација о БДП-у и расту становништва. Индикатор ЕЕП стављен у промет по глави становника омогућава поређење са подацима из других земаља.

Слика 5. Предвиђање количине ЕЕП која се ставља у промет - укупно (тона) и по глави становника (kg/глави становника)

Циљ ове прогнозе је да се донесу поуздане претпоставке о томе шта би се могло догодити, тако да се мере политике могу тестирати у односу на низ могућих ситуација у будућности.

Постоји значајна разлика између података о укупној количини ЕЕП која се ставља на тржиште и укупној количини WEEE која се третира (рециклира).Ово се може објаснити незадовољавајућим евидентирањем података. Доступни скупови података које пружају различити органи (нпр. АЗЖС,  Царина, Привредна комора) нису компатибилни, тако да потреба за успостављањем Регистра (видети поглавље 6.1, е),  што је пре могуће,  постаје све хитнија.

# 5. Недостаци

## 5.1 Законодавни недостаци

Тренутно ЗУО не пружа правну основу за издавање дозвола за колективне или индивидуалне шеме, као што је прописано Директивом о WEEE. Истовремено, ПМ о WEEE уводи дефиницију „колективног оператера” према томе, остаје нејасно да ли и како би била дозвољена колективна шема. Ова дефиниција дозвољава да само постројења за третман буду део система.

Што се тиче појединачне имплементације, према формулацији енглеске верзије ПМ о WEEE, она се примењује само на третман WEEE. Чл.8. и 11. Директиве обавезују произвођаче да осигурају третман и поновно искоришћење /рециклирање WEEE. Чл. 8. и 11. такође треба да се читају у вези са чл. 12. и 13. Директиве о WEEE, где је финансијска одговорност јасно дистрибуирана за WEEE из домаћинстава и других корисника, као и „историјски” отпад који је стављен у промет пре 2005. године.

Важно је посветити више пажње одредби члана 15. ПМ о WEEE, односно појму „оператер”. Из дефиниције у члану 3., тачка 18) изгледа да појам „оператер” обухвата и произвођаче/увознике и постројења за третман. Стога се чини  да се одговорност за постизање циљева прикупљања и поновног искоришћења /рециклирања пребацује на постројења за третман.Ова опција није искључена Директивом, где у члану 5. став 2 обавеза за успостављање система за одвојено прикупљање и управљање WEEE лежи на државама чланицама, како би се постигли жељени резултати.

Одговорност за информисање јавности није дефинисана.

Поред тога, у српски правни оквир треба транспоновати и имплементирати следеће теме:

- Финансијску гаранцију за произвођаче и увознике ЕЕП;

- Одговорност за постизање циљева сакупљања;

- Национално регистрационо тело за произвођаче и/или увознике електричне и електронске опреме;

- Основу за произвођаче/увознике да креирају индивидуалне  и колективне шеме и управљају њима.

Други конкретни аспекти који нису транспоновани/или су делимично транспоновани су следећи:

- Дефиниција „ мобилне механизације која се не креће путевима” није транспонована.

- Дефиниција „дистрибутера” у Директиви обухвата свакога у ланцу снабдевања који чини ЕЕП доступним на тржишту: Дефиниција ПМ о WEEE (члан 3.тачка14) односи се само на оне дистрибутере који пружају ЕЕП крајњем кориснику.

- Дефиниција „финансијског споразума” није транспонована.

- Дефиниција „доступности на тржишту” није транспонована.

- Дефиниција „уклањања” није транспонована.

- Дефиниција „медицинског средства” није транспонована.

- Дефиниција „in vitro дијагностичког медицинског средства” није транспонована.

- Дефиниција „активног медицинског средства за имплантацију” није транспонована.

- Члан 3. Правилникa о WEEE укључује дефиниције „поновне употребе”, „третмана”, „рециклирања”, „употребе” (али то заправо значи „поновно искоришћење”) и „одлагања“. Ове дефиниције углавном нису у складу са Оквирном директивом о отпаду.

- Недостају дефиниције „опасног отпада”, затим за „одвојено прикупљање” и „припрему за поновну употребу”.

- Захтев Директиве из члана 6.2 за промоцију мера за максимални степен припреме за поновну употребу није транспонован.

- Стопе сакупљања Директиве из члана 7.1 нису транспоноване, осим за просек од 4 kg по становнику годишње.

- Обавеза из ПМ о WEEE, члан 15. став 7, да се води евиденција не проширује се на објекте за сакупљање - релевантне за члан 7.2.б Директиве.

- Детаљни захтеви за извештавање из Одлуке Комисије 2005/369/ЕС нису транспоновани.

- Члан 15. ПМ о WEEE не садржи начин на који се врши обрачун  како је наведено у члану 11.2 Директиве.

- ПМ о WEEE не укључује детаљне захтеве за праћење усклађености са циљевима утврђеним у Одлуци Комисије 2005/369/ЕС.

- Члан 11.4 Директиве захтева да се евиденција о тежини производа и материјала приликом напуштања (производње) постројења за поновно искоришћење  или рециклирање/припрему за поновну употребу чува није транспонована.

- Одредба члана 11.4, услов да се „подстакне развој нових технологија за поновно искоришћење, рециклажу и третман”, није транспонована.

- Захтеви Директиве из члана 12.5 о одговарајућим механизмима или процедурама за рефундирање нису транспоновани.

- Анекси III, IV и Прилог VI нове Директиве о WEEE нису транспоновани.

- Опште одредбе о инспекцији у члану 85. ЗУО нису довољно широке да укључе посебне одредбе члана 23.2 у вези са сумњивим пошиљкама WEEE.

- Члан 15. став 5. ПМ о WEEE утврђује циљеве које треба постићи до 31. децембра 2019. - али не транспонује додатне циљеве наведене у Прилогу  V Директиве - тако да постоји само делимична транспозиција члана 11.1 Директиве.

- Постоји само делимична транспозиција захтева из члана 16.4 Директиве у вези са извештавањем, тако да  ЗУО (укључујући нацрте амандмана) не прецизира информације које би требало да буду пријављене властима.

На основу идентификованих недостатака у законодавном оквиру, односно дефинисања оперативних правила и одговорности свих заинтересованих страна, у вези са системом финансирања уведеним Уредбом о производима, тренутно не постоји организација која би преузела одговорности произвођача, поштујући захтеве Директиве.

Да закључимо, ниво транспозиције Директиве о WEEE је прилично низак, а тек нешто мање од половине његових одредби је у потпуности пренето у српско законодавство. Главни разлог за недостатке или делимичну транспозицију је то што национално законодавство још увек није ревидирано како би се узеле у обзир нове одредбе уведене новом Директивом о WEEE 2012/19/EУ.

## 5.2 Недостаци везани за имплементацију

- Нема система за сакупљање WЕЕЕ који потичу из домаћинстава.

- WЕЕЕ систем преузимања од малопродајних објеката је делимично имплементиран од стране неких продаваца и само за неколико категорија.

- Нема објеката за сортирање и привремено складиштење.

- Не постоје кампање за подизање јавне свести.

# Мере имплементације

## Законодавне мере за потпуну транспозицију Директиве

Прецизна транспозиција Директиве о WEEE би захтевала измене и допуне ЗУО углавном у вези са издавањем дозвола за колективну или појединачну шему, регистрацију произвођача/увозника ЕЕП у Национални регистар (то је обавезно како би се добио поуздани и упоредиви скуп података) и да уведу одговарајуће казне као што захтева Директива о WEEE. Затим је потребно ажурирати Правилник о WEEE да би се детаљно описале обавезе које намеће ЗУО. Промене у ЗУО и ПМ о WEEE требало би да иду паралелно како би се осигурала потпуна хармонизација између националних законских захтева и правне тековине ЕУ.

Потребне су следеће мере за побољшање система управљања WEEE:

- креирање и одржавање националног регистрационог тела за произвођаче и/или увознике електричне и електронске опреме;

- креирање оквира за систем колективног преузимања;

- унапређење тренутног финансијског механизма за управљање WEEE;

- унапређење система контроле и спровођења за имплементацију законодавства;

- унапређење тренутног система прикупљања података.

- Креирање и одржавање Националног регистрационог тела за произвођаче и/или увознике електричне и електронске опреме

Како АЗЖС одржава и ажурира базу података о управљању отпадом као део информационог система о животној средини, укључујући податке о произвођачима/увозницима производа који постају отпад након употребе,  укључујући и уља и мазива, може бити задужена и за организовање и управљање националним регистрационим телом. Друга опција је да се овласти приватно тело да делује као национално тело за регистрацију. У оба случаја исти подаци ће бити потребни за регистрацију произвођача и/или увозника.

Регистрација може бити повезана са регистрацијом произвођача/увозника батерија и акумулатора и/или амбалаже и/или других производа како би се постигла синергија.

Орган за регистрацију прикупља информације, укључујући и поткрепљене процене, на годишњој основи, о количинама, по тежини и категоријама ЕЕП које су стављене у промет на њихова тржишта, прикупљене сваком алтернативом, припремљене за поновну употребу, рециклиране и рекупериране у земљи, и о одвојено сакупљеној WEEE која се извози.

б) Креирање оквира за индивидуалне и колективне системе за повраћај

Као што је горе споменуто, у Директиви постоје само две могућности за управљање WEEE, а то су индивидуални и колективни системи.

„Модел конкурентских организација”

У већини земаља Европске уније креиране су „колективне шеме” за испуњавање законских захтева везаних за ЕЕП (информисање потрошача) и WEEE (нпр. Захтеви везани за прикупљање, третман, свест и информације о процесима, о  прикупљању података о сакупљању и третману итд).

„Колективни системи” обезбеђују „услугу”  преузимања свих обавеза од произвођача/ увозника. У односу на могућност индивидуалног испуњавања обавеза, они имају предност у преговорима о свим услугама и ценама за већу количину отпада.

У многим случајевима у Европи ови „колективни системи” покривају истовремено WEEE и ОБА. Док у неким случајевима исти систем служи за амбалажни материјал, може имати и  придружену компанију колективне шеме која нуди ту услугу. Међутим, постоје државе чланице које не дозвољавају преклапање колективних шема, јер оне могу да субвенционирају трошкове једног тока отпада са средствима добијеним од других токова отпада.

У случајевима када земља има више од једне „колективне шеме” која делује за исти ток отпада, клириншка кућа постаје корисна и препоручује се да се формира како би се „изједначиле” обавезе и напори које предузимају шеме.

Главна обавеза клириншке куће је да добија извештаје о тржишним улазним подацима и подацима о количинама сакупљеног и третираног отпада и да их упоређује између колективних шема. Њена улога је да гарантује поштену конкуренцију међу свим оперативним колективним шемама.

Поред тога, систем клириншке куће оптимизује активности колективних шема, осигурава хомогену географску покривеност и уједначене радне услове, чиме се повећава ефикасност шеме у изградњи и одржавању инфраструктуре за прикупљање.

Појединачна шема (модел без организација)

Сваки произвођач финансира компаније овлашћене за ЕЕП (сакупљаче и транспортере) директно како би задовољио постављене циљеве прикупљања.Не постоје законске одредбе за овлашћивање организација да координирају управљање ЕЕП отпадом у име произвођача. Произвођачи поштују Директиву кроз пружаоце услуга који испуњавају сличну улогу као и колективне организације, док је обавеза преузимања задржана од стране појединачног произвођача.

Као што показује искуство из Европске заједнице, одговорност организација за одговорност произвођача (PRO) (колективне шеме) је или делимично или потпуно организациона. У принципу, ове организације прикупљају WEEE од општинских локација за сакупљање или из малопродаја. Локалне власти углавном прихватају кућну WEEE бесплатно на својим општинксим пунктовима за сакупљање. У неким случајевима, они сносе овај трошак прикупљања, ау другим случајевима примају надокнаду од организација за одговорност произвођача (колективне шеме).

в) Побољшати тренутни финансијски механизам за управљање WEEE

За неке врсте WEEE, посебно IT&T, апарате и велике апарате, због материјалних вредности, профит од предаје отпада било ком оператеру може покрити све трошкове управљања отпадом, укључујући и информације, сакупљање, транспорт и третман. За те типове WEEE мора се осигурати да су све законске обавезе (укључујући информације за потрошаче) укључене.

За управљање другим типовима WEEE, као што су уређаји за хлађење и замрзавање, CRT уређаји или гасне лампе, где материјални приходи нису довољно високи да покрију све трошкове управљања отпадом, новац се мора наплатити. У складу са принципом одговорности произвођача као што је предвиђено за управљање WEEE у европском и српском законодавству, произвођачи/увозници ЕЕЕ морају сносити ове трошкове.

Према одредбама Директиве, произвођачи су финансијски одговорни за финансирање WEEE без обзира да ли стављају у промет ЕЕП која ће завршити као отпад са позитивном или негативном економском вредношћу. Постоје два начина да се тај новац наплати: авансне накнаде за рециклирање и ретроспективно финансирање трошкова.

У првом случају очекивани трошкови се израчунавају унапред на основу очекиваних износа WEEE која се прикупља и третира. Иако ове пре-калкулације могу бити тешке у почетним периодима, постоји предност изградње одређене финансијскe резерве за радну фазу.

У случају ретроактивног финансирања трошкова, произвођачи/увозници плаћају трошкове за тачну количину WEEE којом се управља у њихово име (директно од компанија за управљање отпадом или колективним шемама које имају уговоре са компанијама за управљање отпадом) за одређени период.

Без обзира на методу, трошкови управљања посебним токовима отпада (као што је WEEE) су подељени/плаћени на основу тржишног удела произвођача.

Имајући у виду стварни систем финансирања (накнада за ЕЕП стављену у промет) у Србији и захтеве Директиве, јасно је да законске одредбе треба прилагодити принципу одговорности произвођача и постојању колективних и индивидуалних шема, да се већ прикупљена средства искористе за покривање трошкова прикупљања, обраде и рециклаже WEEE.

г) Унапредити систем контроле и спровођењаза за имплементацију законодавства

Према ЗУО, инспекције врше инспектори заштите животне средине.Инспектори имају права и дужности да провере и контролишу све активности које се обављају за овај ток отпада.Међутим, када се законски оквир ажурира, нови задаци ће морати да буду додељени контролном телу у складу са обавезом предвиђеном Директивом оWEEE.

Инспекцију и контролу компанија за управљање отпадом треба вршити како би се пратило поштовање законских одредби о управљању WEEE. Штавише, требало би значајно побољшати сарадњу са Управом царина за податке о ЕЕП увезеној у земљу.

д) Унапредити постојећи систем прикупљања података

Подаци које произвођачи ЕЕП и компаније које делују на подручју управљања WEEE, предају АЗЖС би требало да буду опсежнији у односу на стварну ситуацију. Извештаји би требало да буду развијени у складу са следећим критеријумима:

- Квантитативни - доступност свих информација потребних за извештаје података и праћење циљева (стављене у промет, прикупљене и рециклиране количине, ефикасност рециклирања, количина батерија укључених у ток отпада WEEE). Извештавање од рециклера мора покрити и ток из неформалног сектора.

- Квалитативни - сви пријављени подаци морају бити у складу са форматом који тражи Директива.

- Тачност - сви пријављени подаци морају бити верификовани.

- Доступност - сви подаци морају бити пријављени на време у складу са одредбама Директиве.

На основу горе описаних мера, одговорности се могу доделити као што је приказано на Слици 6.

Слика 6. Предлог о подели одговорности међу одговорним институцијама

Извор: ПројекатEuropeAid/131430/C/SER/RSо Центру за политику и правне савете (PLAC)

Преглед тренутне ситуације и циљева (изражених у прикупљеним количинама WEEE) предвиђа потребу за успостављањем механизма финансирања сектора од сакупљања WEEE до рециклирања/третмана/одлагања и дефинисања ко ће преузети одговорност за постизање циљева прикупљања/рециклирања (успостављених Директивом ЕУ) који подлежу захтевима одговорности произвођача.

## Техничке мере

Главне мере за побољшање система управљањаWEEE у Србији односе се на прикупљање WEEE.Т реба утврдити недостајуће организационе и практичне елементе прикупљања.

Сакупљање WEEE из  домаћинстава може се одвијати кроз неколико токова сакупљања:

- Преузимање у малопродаји: према WEEE директиви, дистрибутери, укључујући трговце на мало, дужни су да узму назад WEEE на бази један на један, бесплатно за крајње кориснике.

- Преузимање у општинским центрима за прикупљање, где се у већини случајева испоручује и други отпад из домаћинства, као што је кабасти отпад, опасан отпад из домаћинства, баштенски отпад итд.

- Мобилно прикупљање: преузимање на јавним местима са дефинисаним и унапред објављеним датумима; возила за сакупљање су остављена тамо и касније транспортују прикупљени материјал на даљу обраду.

- Специфичне шеме сакупљања и догађаји: сакупљање са тротоара, одвоз из домаћинстава на захтев, прикупљање у трговачким центрима,  заједничко сакупљање са амбалажом, системи прикупљања мобилних телефона.

Горе наведене мере морају бити подржане кампањама за подизање свести како би се комуницирало са грађанима и охрабрило њихово учешће у систему прикупљања.

Као што је напоменуто, центри за прикупљање су планирани у Директиви о депонијама. Да би имали јасну слику о томе како ће ови центри покривати националну територију, наведене претпоставке довеле су до израде распореда за изградњу и рад ових општинских места за сакупљање до 2031. године:

- Планирање инвестиција је припремљено   за Директиву о депонијама и  разматра три фазе изградње инфраструктуре.

- У оквиру прве инфраструктурне фазе планирају се општински центри за прикупљање.

- Имплементација сваке фазе састоји се од припреме пројекта и имплементације пројекта.

- За сваку од фаза предвиђено је трајање припреме пројекта и имплементације пројекта, примењујући правила n + 2 и n + 3 у већини случајева („n” значи година ангажовања ресурса). Период од једне до две године након датума планирања обавезе за припрему пројекта, и до три године за реализацију прве фазе пројекта.

- За сваки од региона, планирани су потенцијални датуми за сваку фазу посебно. Где је то било могуће, доступне информације из текућих и напреднијих пројеката коришћне су за одређивање датума ангажмана.

- Тренутни инвестициони план је разрађен у складу са постојећим информацијама о зрелости пројеката и политици МЗЖС. Међутим, треба напоменути да је предложени план динамичан и да ће се  временом прилагођавати у складу са променама у структури система у целини, доступности ресурса и стварном развоју на регионалном / пројектном нивоу.

# 7. Процена трошкова

## Мере обухваћене проценом трошкова

Као што је горе наведено, процена трошкова Директиве о отпадној електричној и електронској опреми првенствено се заснива на следећим главним групама мера:

- Повлачење WEEE на бази један-на-један је бесплатно за крајње кориснике;

- Преузимање WEEE у општинским центрима за прикупљање;

- Мобилно прикупљање: преузимање WEEE на јавним местима са дефинисаним и унапред објављеним датумима;

- Специфичне шеме сакупљања и догађаји: сакупљање са тротоара, одвоз из домаћинстава на захтев, прикупљање у трговачким центрима, заједничко сакупљање са паковањем, системи прикупљања мобилних телефона.

## Приступ и претпоставке

Процена трошкова се заснива на потребним циљевима дефинисаним Директивом о WEEE, који морају бити испуњени у наредном периоду. Циљ је да се у потпуности испуне циљеви ове Директиве и да се крене ка европском друштву за рециклирање са високим нивоом ефикасности ресурса.

Сви трошкови имплементације Директиве израчунавају се и припремају у Еxcel табелама које приказују повезане трошкове сваке активности посебно. Процена трошкова је извршена узимајући у обзир горе наведене групе мера. Главни извори података су студије изводљивости у сектору чврстог отпада, као и подаци о ИБА у Србији, добијени из агенције АЗЖС.

На основу члана 15. ПМ о WEEE (циљеви сакупљања и коришћења отпадне опреме), наведене су следеће стопе сакупљања:

- 2 kg/ст./ год до 31. децембра 2015, и

- 4 kg/ст./год до 31. децембра 2019. године.

Ови циљеви су дефинисани у Директиви 2002/96/ЕЗ, али касније усвојена Директива 2012/19/ЕУ успоставља различите стопе сакупљања у члану 7:

- Од 2016. године, минимална стопа прикупљања е биће 45% израчуната на основу укупне тежине WEEE сакупљеног у датој години у дотичној држави чланици, изражена као проценат просечне тежине ЕЕП која је стављена у промет у претходне три године у тој држави чланици.

- Од 2019. године, минимална стопа прикупљања коју треба остварити je:

  - 65% просечне тежине ЕЕП стављене у промет у претходне три године, или алтернативно

  - 85% WEEE произведене на територији те државе чланице.

Наведене стопе прикупљања односе се на отпадну електричну и електронску опрему.

Процена трошкова се заснива на следећим захтевима:

- произвођачи, или трећа лица која делују у њихово име, финансираће све нето трошкове који произлазе из прикупљања, обраде и рециклирања свих отпадних електричних и електронских уређаја;

- произвођачи, или трећа лица која делују у њихово име, финансираће све нето трошкове који произлазе из кампања информисања јавности о прикупљању, третману и рециклирању свих отпадних електричних и електронских уређаја.

Модел финансирања у Србији тренутно се ослања само на накнаде које плаћају произвођачи/увозници за стављање електричне и електронске опреме у промет које би требало користити за финансирање третмана и рециклирања. Други услов који се односи на финансирање јавне свести и кампање се уопште не спроводи.

Анализа трошкова је узела у обзир све расположиве финансијске податке који се односе на управљање посебним токовима отпада.

Било је потешкоћа у приступу свим потребним изворима података. Штавише, постојале су велике недоследности у добијеним подацима. У случају недостатка поузданих и ажурираних података о различитим категоријама трошкова, истраживане су и примењиване тржишне цене.

## Процена трошкова имплементације Директиве

Успешна имплементација описаних и предложених мера за постизање потребних циљева у сакупљању и третману WEEE мора бити праћена одређеним инвестиционим и оперативним трошковима. Као што је горе наведено, ови трошкови треба да покрију најважнију групу активности/мера:

- широко распрострањену активност сакупљања WEEE од грађана кроз малопродајну мрежу по принципу „бесплатно прикупљање”;

- сакупљање WEEE у општинским сабирним центрима или на локацијама за опремање;

- мобилно прикупљање: преузимање WEEE на одређеним јавним местима са дефинисаним и унапред објављеним датумима.

### 7.3.1 Малопродајни објекти

Претпоставља се да у малопродајним радњама треба обезбедити одговарајуће кутије (или мале контејнере) за пријем и привремено складиштење мале електричне и електронске опреме коју доносе грађани. Прикупљена електрична и електронска опрема ће се даље достављати оператерима на третман или извоз. Подразумева се да пре тога јавност треба да буде благовремено обавештена о могућности испоруке малих кућних апарата на ова продајна места (сабирна места).

На основу интервјуа са српским произвођачима сличне опреме, процењени трошак за кутију за сакупљање (пластична кутија од 50 литара са кључем) износи око 20 ЕУР.

### 7.3.2 Општине

Национална стратегија управљања отпадом дефинише успостављање 26 региона у циљу правилног управљања отпадом и испуњавања циљева прописаних законодавством ЕУ. Сваки од ових региона се састоји од великог броја општина које би требало да имају најмање једно место за посебне токова отпада, укључујући WEEE. На основу пројектованог и тренутно недостајућег броја центара за прикупљање (151, према бази података из Инструмента за планирање инвестиција, развијеног у оквиру пројекта ENVAP II у новембру 2017; база података  садржи најновије податке о практично имплементираним пројектима сектора отпада у Србији)  с једне стране, и инвестиционе трошкове за сваки центар за прикупљање вредности веће од 150.000 ЕУР, с друге стране (исти извор), укупна вредност инвестиције за све општине износи 22,650 милиона ЕУР. Поред тога, претпоставља се да би се ти центри за прикупљање користили за прикупљање свих других врста отпада који се сматрају посебним токовима отпада.

### 7.3.3 Регионална складишта

Као што је већ поменуто, Србија треба да успостави 26 регионалних центара у циљу правилног управљања отпадом и испуњавања циљева прописаних законима ЕУ. Сваки регион би имао једно складиште за опасни отпад из домаћинстава, укључујући посебне токове отпада прикупљене са рециклажних дворишта и директно од грађана. Имајући у виду укупан број пројектованих складишта (26) и процењене трошкове изградње за свако од њих (сса. 100.000 ЕУР), укупна вредност инвестиције износи 2,60 милиона ЕУР.

Претпоставља се да ће регионално складиште имати одговарајући складишни капацитет да одговори на захтеве за складиштење пројектованих количина отпада које долазе из свих општина. С тим у вези, потребно је обезбедити довољан број контејнера за одлагање отпада и може се претпоставити да би 10 контејнера по сваком регионалном складишту било довољно за складиштење комплетне WEEE из општина.

У погледу трошкова транспорта и активности, нема додатних инвестиционих трошкова за транспорт отпадне електричне и електронске опреме, јер постоји много лиценцираних оператера за прикупљање и транспорт WEEE.

Тренутно у Србији постоји неколико компанија за рециклирање са капацитетима третмана који досежу око 20.000 тона годишње, тако да додатни инвестициони трошкови за капацитете за третман и припадајућу опрему не би били неопходни у блиској будућности.

## Сажетак процене трошкова

Процена вредности трошкова потребних за потпуну усклађеност са Директивом о WEEE могу се сажети на следећи начин:

- Малопродајни објекти - нема потребе за већим додатним улагањима за прикупљање узимајући у обзир постојећу инфраструктуру и капацитете. Неопходно је обезбедити кутије или контејнере за пријем и привремено складиштење WEEE у малопродајним објектима, али укупни трошкови су безначајни имајући у виду укупне приходе који се обезбеђују сваке године путем прикупљања. Под условом да је процењена просечна цена за једну одговарајућу кутију око 20 ЕУР, укупни инвестициони трошкови  би требало да износе 200.000 ЕУР.

- Општине - процењени инвестициони трошкови представљају највећи део укупних инвестиција потребних за сакупљање WEEE, узимајући у обзир пројектовани број и трошак сваког изграђеног центра за сакупљање у свакој општини. Укупни трошкови износе око 22,65 милиона ЕУР, али имајући у виду да су активности изградње подељене у три фазе до 2034. године и стабилан извор финансирања из прихода од накнада, очекује се да се имплементација може редовно финансирати и завршити на време.

- Регионална складишта - процењени инвестициони трошкови обухватају изградњу регионалних складишта у сваком регионалном центру и одговарајуће контејнере за одлагање WEEE. Иако укупни процењени инвестициони трошкови износе око 2.64 милиона ЕУР, потребна средства ће се постепено обезбедити током дугорочне инвестиционе активности изградње регионалних центара до 2034. године.

Табела 17. представља сажетак инвестиционих трошкова потребних за имплементацију Директиве о WEEE у Србији.

Табела 17. Сажетак инвестиционих потреба за имплементацију WEEE Директиве у Србији

| Место прикупљања | Опрема за прикупљање/ постројење | Број места за сакупљање | Јединични трошак, ЕУР | Укупни трошкови, ЕУР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малопродајни објекти | кутија | 10 000 | 20 | 200 000 |
| Општина | Рециклажно двориште | 151 | 150 000 | 22 650 000 |
| Регионално складиште | складиште | 26 | 100 000 | 2 600 000 |
| Регионално складиште | контејнер | 260 | 165 | 42 900 |
| Укупно |  |  |  | 25 492 900 |

Напомене:

- Извор пројекције трошкова је најновији ажурирани Инструмент за планирање инвестиција развијен у оквиру ENVAP IIпројекта у новембру 2017.

- Регионално складиштење подразумева складиштење за опасан отпад, укључујући и посебне токове отпада прикупљене у општинама. Укупни трошкови изградње регионалних складишта (2,6 мил. ЕУР) су такође коришћени у DSIP-у о ОБА, и не би  требало да се  обрачунавају два пута ( у DSIP-у о ОБА и DSIP-у о WEEE).

Ако се имплементирају током, рецимо, пет година, годишње потребе за инвестицијама износе око 5 милиона ЕУР.

# Финансирање и спровођење

## Извори финансирања

Токови отпада који су од посебног значаја према српском законодавству о отпаду укључују гуме, азбест, батерије и акумулаторе, уља, електричну и електронску опрему и возила. Произвођачи и њихови увозници су по закону обавезни да плаћају накнаду, која се користи за финансирање рециклирања посебних токова отпада. Основа накнаде за ЕЕП је тежина у kg. Стопе по јединици индексиране су годишњом стопом раста потрошачких цена. У принципу, наметнуте таксе покривају трошкове управљања одговарајућим отпадним производима. Накнаде се плаћају када се ти производи увозе или први пут стављају у промет на домаће тржиште.

Због специфичних услова (недостатак законских услова, сасвим ново тржиште, ограничен капацитет рециклирања, итд.) нису сви произвођачи свесни својих одговорности и расположивих опција.

Осим амбалажног отпада, не постоје друге колективне шеме које би могле да примене  принцип одговорности произвођача у Србији. Успостављање овакве шеме могло би олакшати финансирање прикупљања и третмана WEEE, односно имплементацију тог принципа на ефикасан начин.

Све државе чланице ЕУ имају одредбе за финансирање сакупљања, обраде и рециклирања WEEEод стране произвођача или трећих земаља које делују у њихово име, као и да избегну двоструку наплату од произвођача. Постојећи систем у Републици Србији и додатне мере које су већ планиране и предложене у овом DSIP-у предвиђају да ће у Републици Србији функционисати исти систем одговорности произвођача/увозника за финансирање сакупљања и третмана WEEE.

Наредни одељци описују Зелени фонд (ЗФ) и накнаде које плаћају произвођачи и увозници, као и подстицаје које могу добити добављачи и организације за рекуперацију. Бројке показују да у основи не постоји недостатак у финансирању и да се инвестиције, како је наведено у претходном поглављу, могу финансирати пре приступања Србије ЕУ, предвиђеног за 2025.

### 8.1.1 Јавни буџети - Зелени фонд

Национални фонд за заштиту животне средине (у даљем тексту - Фонд, основан 2004. године, финансирао је широк спектар пројеката који су били у складу са утврђеним приоритетима националне политике, укључујући праћење квалитета ваздуха, заштиту вода и заштиту природе и биодиверзитета. Снажан нагласак је стављен на побољшање управљања отпадом, посебно на санацију депонија, подршку за изградњу регионалних депонија и подстицаје за рециклирање. За финансирање (или суфинансирање) ових пројеката, Фонд се ослањао на приходе од низа наменских пореза и накнада везаних за животну средину које је прикупио Трезор. Текући расходи Фонда су директно финансирани из државног буџета.

Међутим, у 2012. години укинуто је издвајање тих и других извора прихода. Истовремено, утврђено је да је Фонд „непотребан” и укинут је. Функције Фонда су пренесене на Министарство заштите животне средине. Домаће финансирање заштите животне средине (на националном нивоу) сада се у потпуности ослања на годишња издвајања средстава из буџета владе.

Влада је наставила са прикупљањем такси плаћених од стране загађивача и усмерила ове приходе у државни буџет.

Прикупљање такси на овај начин није успело да осигура редовно и систематично финансирање сектора заштите животне средине и омогућило је расподелу наплаћених накнада у друге сврхе.

Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС,” број 135/04, 36/09, 36/09–др. закон, 72/09–др. Закон, 43/11-УС, 14/16 и 95/18-др. закон) утврђено je оснивање Зеленог фонда Републике Србије, као буџетског фонда. Зелени фонд је основан Одлуком Владе о оснивању Зеленог фонда Републике Србије од 9. новембра 2016. године. Ова одлука се примењује од 1. јануара 2017. године. Зелени фонд је основан као буџетски фонд ради евидентирања средстава намењених финансирању припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине).  У априлу 2018. године усвојени су подзаконски акти неопходни за рад Зеленог фонда: Уредба о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, Број 25/18) и  Правилник о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, Број 31/18).

### 8.1.2 Накнаде за производе који постају посебни токови отпада након употребе

Систем накнада за загађење повећан је 2010. године увођењем накнада за производе који су, након употребе, постали посебни и често опасни токови отпада. Они који подлежу накнади су домаћи произвођачи или увозници ових производа, које чине батерије и акумулатори, гуме за моторна возила, производи који садрже азбест, минерална и синтетичка уља и мазива, електрични и електронски производи и моторна возила.

Основица накнаде је или број јединица одговарајућег производа (као што су гуме) или друга мера (као што је kg за ЕЕП). У принципу, наметнуте таксе покривају трошкове управљања одговарајућим отпадним производима. Накнаде се плаћају када се електрична и електронска опрема увезе или први пут стави у промет на домаћем тржишту.

Произвођачи и увозници дужни су да свакодневно воде евиденцију о количинама и врстама произведених/увезених производа. Годишњи извештај мора бити достављен Агенцији за заштиту животне средине (АЗЖС) која је прослеђује Министарству. Ниво накнада прилагођава се једном годишње индексом цена на мало.

Имајући у виду да електрична и електронска опрема обухвата веома широк спектар производа, накнаде се изражавају у односу на две основне мере - комад и килограм. Производи у оквиру одређених категорија су у потпуности ослобођени накнаде (нпр. у случају категорије 3 (IТ и телекомуникациона опрема). Тренутно не постоје накнаде за стављање тих производа у промет иако су постојале у претходним годинама. Врсте електричне и електронске опреме подељене су у 10 главних категорија и многе поткатегорије. Осим тога, унутар исте категорије постоје производи с мерним јединицама израженим у „комаду” или „kg”, а накнаде приказане као тачна вредност или у распону. Неке стопе накнада, које су биле на снази у 2017. години, дате су у Табели 18. Износ накнаде је неизмењен у 2018. и 2019. години.

Табела 18. Сажетак стопа накнаде за загађење за ЕЕП по категоријама

| ЕЕЕ Категорија | Јединица | Износ накнаде, РСД |
| --- | --- | --- |
| Категорија 1 (Велики кућни апарати) | ком | 60.1 - 1.803,0 |
|  | kg | 12.0 - 36.1 |
| Категорија 2 (Мали кућни апарати) | комад | 60,0 - 300,5 |
|  | kg | 72,1 |
| Категорија 3 (IТ и телекомуникациона опрема) | комад | - |
|  | kg | - |
| Категорија 4 (потрошачка опрема и фотонапонски панели) | комад | - |
|  | кг | 36,1 |
| Категорија 5 (опрема за осветљење) | ком | 5 |
|  | Kg | 24 |
| Категорија 6 (Електрични и електронски алати) | комад | - |
|  | Kg | 60,1 |
| Категорија 7 (Играчке, рекреативна и спортска опрема) | комад | - |
|  | Kg | 36,1 |
| Категорија 8 (Медицински уређаји) | комад | - |
|  | Kg | 60,1 |
| Категорија 9 (Инструменти за мониторинг и контролу) | Ком | - |
|  | Kg | 120,2 |
| Категорија 10 (Аутомати) | комад | - |
|  | kg | 120,2 |

Извор: Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада, Службени гласник РС Број 43/17.

Укупан износ прихода прикупљених од накнаде за загађење у вези са ЕЕП приказан je у табели 19. Број званично пријављених произвођача/увозника који су плаћали накнаде је износио преко 900 у 2013. и 2500 произвођача/увозника у 2014. години. У 2015. укупан број произвођача/увозника наставио је дa  растe. Подаци о накнадама израчунатим и наплаћеним за последње две године (2015 и 2016) нису доступни. Међутим, на основу расположивих података о количинама стављеним у промет и броју произвођача/увозника за исти период, рационално је претпоставити да ће ти износи такође показивати растућу тенденцију. Такође, не постоје информације о учешћу средстава која се наплаћују за различите категорије или поткатегорије електричне и електронске опреме покривене укупним приходима.

Табела 19. ЕЕП - Укупан износ обрачунате и наплаћене накнаде, РСД

| Година | Обрачунате накнаде | Прикупљене накнада | Ненаплаћене накнаде | Стопа наплате |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1 143 000 000 | 970 198 000 | 172 802 000 | 85% |
| 2014 | 1 950 000 000 | 1 555 000 000 | 395 000 000 | 80% |

Извор: МЗЖС

„Израчунате накнаде” односе се на укупан износ накнада на основу Одлуке о исплати коју је издао надлежни државни орган. „Наплаћене накнаде” означавају укупан износ обрачунате накнаде коју плаћа увозник/произвођач. Као што је приказано горе, укупан износ обрачунате и наплаћене накнаде за ЕЕП нагло је повећан у 2014. години у односу на 2013. годину (70%) што је у корелацији са повећањем укупне количине ЕЕП стављене у промет у истом периоду (34%). Упркос значајном повећању количине ЕЕП која је стављена у промет и обрачуната укупна накнада, стопа наплате се није много променила, што показује релативно мали пад са 85% на 80%.

Укупан износ накнаде за загађење коју плаћају сви произвођачи/увозници приказан је на Слици 7. Ови износи чине око 0,10% (2012) до 0,18% (2016) БДП-а Србије у одређеној години.

Слика 7. Износи свих накнада за загађење које су наплаћене у периоду 2010-2016, ЕУР

Извор: МПЗЖС (тренутно МЗЖС)

У принципу, накнаде за загађење које се наплаћују у Србији плаћају се за четири главне групе различитих токова отпада, укључујући токове отпада (као што је приказано на Слици 7).

Међутим, последњих година средства од наплаћених накнада које загађивачи плаћају (произвођачи/увозници) нису коришћена наменски, већ су усмерена у друге сврхе.

### 8.1.3 Подстицаји за рециклажу и поновну употребу WEEE

На основу ЗУО одредби, Владина Уредба о подстицајима даје финансијске стимулације компанијама које имају дозволу за управљање отпадом које би требалo да  докажу да су рециклирали или поново користили WEEE. Ова шема обезбеђује финансијске подстицаје намењене подршци за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпада као секундарне сировине и за производњу енергије, на основу Уредбе о висини  и условима за доделу подстицајних средстава (Уредба о износу и условима за доделу подстицајних средстава) („Службени гласник РС,” бр. 88/09, 67/10, 101/10, 86/11 и 35/12)  Подстицајна средства  се додељују одговарајућим оператерима специјализованог отпада по килограму или тони сакупљених отпадних производа.

Узимајући у обзир постојање великог броја различитих врста електричне и електронске опреме подељених у 10 категорија и даље подељених у бројне поткатегорије, за потребе ове анализе приказани су само износи подстицаја за 10 основних категорија производа (Табела 20).

Табела 20. Подстицајне мере за WEEE по категоријама

| Категорија WEEE | Износ подстицаја (РСД / kg) |
| --- | --- |
| Класа 1 (Велики кућни апарати) осим: | 43 |
| Хлађење и климатизација | 108 |
| Уређаји за грејање | 13 |
| Класа 2 (Мали кућни апарати) | 58 |
| Класа 3 (IТ и телекомуникациона опрема) ) осим: | 58 |
| CRT монитори | 86 |
| Остали монитори | 38 |
| Класа 4 (Потрошачка опрема и фотонапонски панели) осим: | 27 |
| ТелевизориCRT | 86 |
| Остали телевизори | 38 |
| Класа 5 (Опрема за осветљење) | 32 |
| Поткласа 5а (неонска, компактна, друге лампе) | 129 |
| Класа 6 (електрични и електронски алати) | 48,5 |
| Класа 7 (Играчке, рекреативна и спортска опрема) | 27 |
| Класа 8 (Медицински уређаји) | 48,5 |
| Класа 9 (Инструменти за надзор и контролу) | 97 |
| Класа 10 (Аутомати) | 97 |

Извор: Подстицајна правила за неке посебне токове отпада (бр. 110-00-82-/ 2016-09)

Ниво подстицаја треба прилагођавати једном годишње индексу цена на мало према подацима Завода за статистику Србије.

На основу званичних података добијених од бившег МПЗЖС у 2015.и 2016. години било је шест компанија које су добиле подстицај за рециклирање WEEE. Табела 21 приказује укупан износ подстицаја који си исплаћени овим предузећима.

Табела 21. Директива о WEEE - Подстицаји фирмaма за рециклажу

| Година | Износ подстицаја (РСД) | Износ подстицаја (ЕУР) |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 1 441 115 251 | 11 910 043 |
| 2016 | 1 602 677 316 | 13 029 897 |

Извор: МПЗЖС (тренутно МЗЖС)

Табела 22. показује разлику између износа укупно наплаћених накнада и укупног износа исплаћених  подстицаја за компаније за рециклажу у периоду 2015-2016.

Табела 22. Ток отпада - расположива средства, ЕУР

| Година | Прикупљене накнаде | Исплаћени подстицаји | Расположива средства | % БДП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 24 261 539 | 15 594 145 | 8 667 394 | 0,03% |
| 2016 | 26 973 736 | 16 853 658 | 10 120 078 | 0,03% |

Извор: МПЗЖС (тренутно МЗЖС)

Разлика између наплаћених накнада и исплаћених подстицаја даје укупан износ потенцијално доступних средстава за додатно финансирање.

## 8.2. Спровођење

Имајући у виду следеће:

- Не постоји систем сакупљања за WEEE коју генеришу домаћинства, а износи који се процењују као сакупљени (око 1kg/становнику) представљају WEEE прикупљене од предузећа.

- Имплементација таквог система прикупљања захтева време за инвестиције и ангажовање грађана.

- Општински центри за прикупљање који су предвиђени у DSIP-у за Директиву о депонијама играју важну улогу у предвиђеној инфраструктури и систему прикупљања. Ове локације ће бити потпуно у функцији до 2032. године.

- Период спровођења се односи на распоред инвестиција планираних од стране DSIP-а за Директиву о депонијама. Укупно 169 центара за прикупљање који имају неколико контејнера за сакупљање WEEE од домаћинстава, биће у потпуности оперативни до 2032. године. Прелазни циљеви, израчунати на основу укупне тежине сакупљене WEEE, изражени као проценат просечне тежине ЕЕП која је стављена на тржиште у претходне три године, биће постигнути до 2031. године како следи:

- сакупљање 8.451 тона WEEE у 2020. години представљаће 13% ЕЕП стављених у промет  у три године пре 2020. године;

- прикупљање 15.333 тона WEEE у 2024. години представљaће 20% ЕЕП стављених у промет у три године пре 2024;

- прикупљање 22.505 тона WEEE у 2027. години представљаће 27% ЕЕП стављених у промет у три године пре 2027;

- прикупљање 37.752 тона WEEE у 2031. години представљаће 45% ЕЕП стављених упромет у три године пре 2031;

Постизање циљева прикупљања од 45% за Директиву 2012/19 /EU (члан 7, став 1, подстав 1 (стопе сакупљања)) једино је могуће  до 2031. а 65% (члан 7. став 1, подстав 2 (стопе сакупљања)) до 2035.године.

Током периода имплементације потребна је редовна ревизија предузетих мера и ефикасности истих. Даље, имајући у виду да тренутно не постоји систем прикупљања за WEEE генерисан од стране домаћинстава и да имплементација ефикасног система сакупљања захтева време и за инвестиције и за ангажовање грађана, начин за постизање циља прикупљања од 65% биће успостављен на основу учинка прикупљања забележеног након пуне транспозиције Директиве.

Систем прикупљања WEEE треба планирати на реалистичан начин, јер Србија припада групи земаља у којима постоји јака култура „поновне употребе” унутар исте породице или групе  блиских рођака/пријатеља, без икаквог извештавања (као што је случај и у Пољској, Словачкој, Румунији, Малти и Грчкој) и количине ЕЕП нису „апсорбоване”, стога је животни циклус производа углавном дужи, посебно апарата за домаћинство и ИКТ опреме, јер власници ЕЕП, уместо да одбацују непотребне уређаје, они их дају другима, нпр. породицама, а ИКТ школама.

Иако је предвиђање количине ЕЕП стављене у промет за више од 12 година тешко, груба процена би износила 83.900 тона ЕЕП стављене у промет за 2031. годину и циљ прикупљања од 54.890 тона у 2035. или 65% ЕЕП стављених у промет (члан 7. став 1, подстав 2 (стопе прикупљања)) у три године које су претходиле 2035.

Када је у питању циљ од 85% генерисане WEEE, Србија ће применити инструмент за израчунавање WEEE који је израдила Европска комисија (EC) за сваку државу чланицу (http://ec.europa.eu/environment/waste/WEEE/data_en.htm), када он буде доступан за Србију. Такође, требало би нагласити да је у оквиру овог инструмента за сваки тип производа, разматран историјски датум продаје по тежини почевши од 1980. године и расподела  века трајања по врсти производа (Студија о стопама сакупљања отпадне електричне и електронске опреме (WEEE)).

У 2017. години, Европски парламент и Савет усвојио је Пакет циркуларне економије (CEP) чији је циљ да побољша ефикасност ресурса и смањи утицај отпада на животну средину на крају животног века производа. Поред јасније дефиниције кључних концепата отпада и строжих захтева за одвојено сакупљање отпада, као и ојачану имплементацију хијерархије отпада, CEP поставља нови обавезујући захтев који се односи на систем проширене одговорности произвођача (EPR). Зато је важно да Србија предузме неопходне кораке за усклађивање националне политике и законодавства са новим захтевима које уводи CEP, укључујући и амандмане на Директиву 2012/19/EУ.

Овај документ је први предлог о томе како да се достигну циљеви постављени у Директиви 2012/19/EУ,  а у наредном периоду, заједно са Комисијом, српске власти ће морати да даље разраде план имплементације како би постигле нове амбициозне циљеве.

План је развијен уз подршку пројекта Aid/135629/IH/SER/RS „Даља имплементација Стратегије апроксимације у области животне средине”.

Број контејнера зависи од густине насељености.

Члан 6 (6) из Правилника о производима.

Укључујући шефа Одељења за управљање отпадом.Закон о унутрашњој систематизацији предвиђа 5 радних места.

Сектор има укупно три унутрашње организационе јединице: Одељење за буџет; Одељење за управљање Зеленим фондом, Одељење за јавне набавке

Члан 7. Директиве о WEEE - „Од 2016. године, минимална стопа сакупљања ће бити 45% израчуната на основу укупне тежине прикупљених WEEE у складу са чл. 5. и 6. у датој години у предметној држави чланици, изражена као проценат од просечне тежине ЕЕП која је стављена у промет у претходне три године у тој држави чланици.”

Директива о WEEE, чл. 7 –„Од 2019. године, минимална стопа сакупљања коју треба остварити на годишњем нивоу износиће 65% просечне тежине ЕЕП која се ставља у промет у претходне три године у дотичној држави чланици, или алтернативно 85% WEEE произведеног на територији те државе чланице.”

http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/SRB.

Детаљно у DSIP-у за Директиву о депонијама.

Број контејнера узима у обзир густину насељености.