Прилог  5.

ПОГЛАВЉЕ 27 - ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

СПЕЦИФИЧНИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

за Директиву 2006/66/EЗ о батеријама и акумулаторима и отпадним батеријама и акумулаторима

Београд, децембар  2019

Садржај

1.	Сажетак	7

2. Опште информације	11

2.1Процес придруживања у Србији	11

3.Тренутно стање	15

3.1Правни оквир	15

3.1.1Примарна законска регулатива	15

3.1.2 Подзаконски акти	15

3.1.3 Повезано законодавство	17

3.1.4  Регистрација произвођача батерија и акумулатора	18

3.1.5  Информације крајњим корисницима	18

3.2 Институционални оквир	18

3.2.1 Постојећи институционални оквир, подела надлежности и процењени капацитети	18

3.3 Батерије и акумулатори стављени у промет	25

3.4.	Статус система за сакупљањее	27

3.5.	Извори истрошених батерија и акумулатора	27

3.6.	Батерије и акумулатори третирани у Србији	28

4.	Прогноза токова истрошених батерија и акумулатора	30

5.	Недостаци	33

5.1.	Правни недостаци	33

5.2.	Недостаци везани за имплементацију	35

6.	Мере имплементације	36

6.1.	Законске и организационе мере	36

6.1.1.	Оквир за индивидуалне и колективне системе за враћање преносивих истрошених батерија и акумулатора	36

6.1.2.	Побољшање финансијског механизма за управљање батеријама и акумулаторима	........................................................................................................................................38

6.1.3.	Унапређење система за контролу и спровођење имплементације законске регулативе о батеријама и акумулаторима и отпадним батеријама и акумулаторима	39

6.1.4.	Унапређење постојећег система прикупљања података	39

6.1.5.	Јачање капацитета	40

6.2.	Техничке мере	43

6.2.1.	Одвојено сакупљање	43

6.2.2.	Привремено складиштење	46

7.	Процена трошкова	47

7.1.	Мере покривене проценом трошкова	47

7.2.	Приступ и претпоставке	47

7.3.	Процена трошкова имплементације Директиве	48

7.3.1.	Трошкови управљања аутомобилским батеријама и акумулаторима (оловно-киселински)	48

7.3.2.	Трошкови складиштења преносивих батерија и акумулатора	49

7.3.3.	Трошкови третмана преносивих батерија и акумулатора	51

7.3.4.	Оперативни трошкови за преносиве батерије и акумулаторе	52

7.3.5.	Додатни институционални трошкови	52

7.4.	Сажетак процене трошкова	53

8.	Финансирање и имплементациони период	54

8.1.	Извори финансирања	54

8.1.1.	Јавни буџети - Зелени фонд	54

8.1.2.	Накнаде за производе који постају посебни токови отпада након употребе	55

8.1.3.	Подстицаји за рециклажу и поновну употребу и поновно искоришћење батерија и акумулатора	57

Листа табела

Табела 1. Позиције у Одсеку за управљање посебним токовима отпада	20

Табела 2. Позиције у Одсеку за издавање дозвола за управљање отпадом	20

Табела 3. Позиције у Групи за нормативно -  правне послове	20

Табела 4. Позиције у Групи за правне и опште послове и Одсеку за спровођење економских инструмената	21

Табела 5. Позиције у Одељењу за отпад	22

Табела 6. Позиције у агенцији АЗЖС Одсеку за индустријско и комунално загађење	23

Табела 7. Позиције у Сектору за чисту производњу, обновљиву енергију и одрживи развој	23

Табела 8. Позиције у Сектору за мониторинг животне средине	24

Табела 9. Позиције у Сектору за инспекцију	24

Табела 10. Прогноза реалног раста БДП-а у Србији,%	30

Табела 11. Процена потреба	41

Табела 12. Сажетак инвестиционих трошкова за сакупљање преносивих батерија	51

Табела 13. Обрачунате и наплаћене накнаде за производ за БА , РСД	56

Табела 14. ИБА – структура прихода од накнада за загађење (%)	57

Табела 15. ИБА - Подстицаји за предузећа за рециклирање	57

Табела 16. Подстицаји који се плаћају компанијама за рециклажу за аутомобилске БА	59

Табела 17. Проток отпада - расположива средства, ЕУР	59

Листа слика

Слика 1. Батерије и акумулатори стављени у промет, тона	25

Слика 2. Број компанија које подносе извештај	26

Слика 3.  Укупно третиране отпадне батерије и акумулатори, тона	29

Слика 4. Укупно извезени отпадни акумулатори и увезени,  тона	30

Слика 5. Прогноза популације	31

Слика 6. Прогноза количине батерија и акумулатора стављених у промет - укупно, тона и по глави становника (kg/становник)	32

Слика 7. Прогноза количине преносивих батерија и акумулатора стављених у промет - укупно, тона	32

Слика 8. Предлог о подели одговорности међу одговорним властима	40

Слика 9. Шематски приказ токова батерија	44

Скраћенице

| Латиница DSIP | Специфични план имплементације Директиве |
| --- | --- |
| ЕC | Европска комисија |
| EPR | Продужена одговорност произвођача |
| ТоТ | обука тренера |
| CEP WEEE | пакет циркуларне економије Отпад од електричних и електронских производа |
| Ћирилица |  |
| EEП | Електрични и електронски производи |
| БА | Батерије и акумулатори |
| ЕУ | Европска унија |
| БДП | Бруто домаћи производ |
| ММФ | Међународни монетарни фонд |
| ЗУО | Закон о управљању отпадом |
| МПЗЖС | Министарствo пољопривреде и заштите животне средине |
| МЗЖС | Министарство заштите животне средине |
| ЧКО | Чврсти комунални отпад |
| НСУО | Национална стратегија управљања отпадом |
| ПБА | Преносиве батерије и акумулатори |
| ПОМ | Стављање у промет |
| ПРО | Организација за одговорност произвођача |
| ССП | Споразум о стабилизацији и придруживању |
| ИБА | Истрошене батерије и акумулатори |
| АЗЖС | Агенција за заштиту животне средине |

# Сажетак

Статус имплементације и недостаци

Правни и институционални оквир: Закон о управљању отпадом регулише класификацију отпада, планирање управљања отпадом, ентитете за управљање отпадом, одговорности и  обавезе у управљању отпадом, организацију управљања отпадом, специфично управљање отпадом, услове за издавање дозвола и процедуру, прекогранично кретање отпада, извештавање о отпаду, финансирање и надзор управљања отпадом. Користећи ову законску основу, усвојене су детаљне одредбе за управљање батеријама и акумулаторима у Правилнику о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима.. Законом о накнадама а коришћење природних добара („Службени гласник РС,” бр. 95/18 и 49/19) прописане су накнаде за производе који после употребе постају посебни токови, у које спадају и батерије и акумулатори. Владина уредба о одређивању врста опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине означава врсте опасног отпада које могу бити увезене у Републику Србију, као секундарне сировине, укључујући оловне акумулаторе. Каталог отпада и поступци класификације отпада регулисани су подзаконским актом, Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада. Међутим, Директива није у потпуности транспонована.

Систем управљања отпадом у Србији је децентрализован, док је Министарство заштите животне средине (МЗЖС) одређено као национално тело за свеобухватно успостављање политике управљања отпадом, стратешког, правног оквира (транспозицију) и регулаторног оквира Директиве; надлежности над издавањем дозвола су подељене између надлежних органа на националном нивоу (МЗЖС), регионалном нивоу (Аутономна покрајина Војводина) и нивоу локалних самоуправа. Информациони систем за управљање отпадом (мониторинг и извештавање) је у надлежности Агенције за заштиту животне средине Србије (АЗЖС), док су надлежности за спровођење такође подељене вертикално.

Према важећем националном законодавству, отпадне батерије и акумулатори су регулисани као посебан ток отпада. Истовремено, овај отпад се категоризује као опасни отпад, што значи да се прописи о дозволама, кретању, третману и складиштењу (и подела надлежности) за ову врсту отпада примењују на овај специфични ток отпада. Поред тога, институционална структура/подела надлежности у вези са управљањем отпадом и институције надлежне за сектор трговине сносе одговорности за имплементацију (спровођење) законодавства везаног за Директиву о батеријама.

Подаци из годишње базе података коју одржава Агенција за заштиту животне средине не садрже доказе о произведеним/увезеним/извезеним батеријама и акумулаторима. Доступни су само подаци о батеријама и акумулаторима који су пласирани на тржиште. Друга слаба тачка је то што не постоји диференцијација по хемијском саставу (оловне батерије, Ni-Cd батерије и друге) у оквиру категорија (преносиве, аутомобилске и индустријске).

У Србији се годишње третира 13.000 тона аутомобилских батерија (стартера), од чега нису све генерисане у Србији. Истовремено, аутомобилске батерије се редовно извозе на рециклажу (углавном у Словенију, Хрватску, Бугарску и Румунију). Извори података указују да се количина аутомобилских батерија прикупљених у Србији креће између 18.000 и 25.000 тона годишње. Због њихове економске вредности, прикупљају се готово све отпадне аутомобилске батерије. У Србији постоји једна компанија која врши рециклажу ових батерија (укључујући и увезене отпадне оловно-киселинске батерије). За ове прикупљене батерије постигнут је циљ ефикасности рециклирања.

Међутим, до сада не постоји редовно одвојено сакупљање отпадних преносивих батерија и акумулатора у Србији и нема података о количинама генерисаних преносивих батерија и акумулатора.

Актуелно евидентирање података не одражава тржишну стварност. Доступни скупови података које прикупљају различити органи (као што су Агенција за заштиту животне средине, Царина и Привредна комора) нису компатибилни. Успостављање Регистра, што је пре могуће, сматра се главном мером за поправљање ове ситуације.

Штавише, постоје две врсте недостатака, који су увези са практичном применом Директиве:

- Не постоји систем прикупљања ни за преносиве батерије ни за акумулаторе и индустријске батерије;

- Нема објеката за сортирање и привремено складиштење.

Недостатак сарадње са Управом царина у вези са подацима који се односе на батерије и акумулаторе уведене на тржиште у Србији, такође је препознат као један од главних недостатака. Штавише, потребно је побољшати постојећи финансијски механизам за управљање батеријама и акумулаторима и отпадним батеријама и акумулаторима који су прихваћени и подржани од стране произвођача/увозника.

Ефикасност система контроле управљања отпадом мора бити побољшана и само компаније за управљање отпадом, које докажу да раде у складу са законским прописима у вези са отпадним батеријама и акумулаторима, моћи ће и даље да раде. Програми превенције отпада још увек нису успостављени у Србији.

Мере за имплементацију Директиве

До 2020. године, Закон о отпаду и релевантни прописи биће измењени и допуњени, како би се превазишли правни недостаци.

Хоризонталне мере, као што су кампање за подизање јавне свести, увођење казни за неусклађеност, побољшање прикупљања и квалитета података ће се такође примењивати.

Прогноза, која је потребна за развој мера како за укупне батерије и акумулаторе стављене у промет, тако и за преносиве батерије и акумулаторе, заснива се на претпостављеној вези између укупне количине батерија и акумулатора стављених у промет и реалног раста БДП-а.

Сажетак мера које су потребне за побољшање управљања отпадним батеријама и акумулаторима и постизање циљева, што је пре могуће,  су следеће:

- у оквиру EPR (продужена  одговорност произвођача) система се обезбеђује правилно одвојено сакупљање ИБА (истрошених батерија и акумулатора) укључујући преносиве батерије и акумулаторе, за које мора бити достигнута минимална стопа прикупљања;

- обезбедити правилно и безбедно привремено складиштење ИБА у центрима за прикупљање или другим регионалним складиштима за опасан отпад;

- кампање за подизање свести грађана како би у потпуности искористили имплементирану инфраструктуру (2031-2035);

- организовање извоза материјала у лиценциране објекте за сортирање и рециклирање и прибављање чврстих доказа о рециклирању;

- информисање јавности о потенцијалним утицајима ИБА на животну средину и јавно здравље, потреби за одвајањем и рециклирањем батерија и о мрежи за прикупљање.

Неке мере, потребне за управљање отпадним батеријама и акумулаторима, као што су оснивање регионалних центара (центара за прикупљање), разматрају се у другим DSIP-овима  који припадају сектору чврстог отпада, као што су DSIP-ови  о депонијама и Оквирну директиву о отпаду. У овом документу се те мере не понављају.

Процена трошкова мера и извори финансирања

Главни извори података за процену трошкова биле су студије изводљивости у сектору чврстог отпада, интервјуи са српским произвођачима/рециклерима о тржишним ценама, као и подаци о ИБА у Србији добијени из Агенције за заштиту животне средине.

Модел финансирања у Србији тренутно се ослања само на накнаде које плаћају произвођачи/увозници за стављање батерија и акумулатора у промет које би требало користити за финансирање третмана и рециклирања.

Процењени трошкови потребни за потпуну усклађеност са Директивом о батеријама и акумулаторимамогу се резимирати на следећи начин:

- Аутомобилске батерије и акумулатори - за прикупљање и третман нису потребни већи додатни инвестициони трошкови, имајући у виду постојећу инфраструктуру и капацитете. Овде би вероватно постојала одређена додатна потреба за инвестицијама за предтретман оловно-киселинских акумулатора и може се претпоставити да такво инвестирање може лако бити спроведено  и финансирано. Просечна цена третмана оловних акумулатора је у распону од 200 до 300 ЕУР/тони.

- Преносиве батерије и акумулатори - процењени инвестициони трошкови за активности сакупљања досежу око 3.39 МЕУР (пунктови за прикупљање и опрема). Студија изводљивости о изградњи постројења за третман преносивих батерија и поређење  ове опције с потенцијалним извозом прикупљених преносивих батерија биће спроведена до 2025. године.

- Институционални трошкови за додатно особље - око 140 хиљада ЕУР/год.

Разлика између наплаћених накнада и подстицаја даје укупан износ потенцијално расположивих средстава за додатно финансирање мера за имплементацију ове директиве. Ова средства би потенцијално могла бити издвојена за финансирање изградње постројења за третман преносивих батерија. Главне одговорности у прикупљању истрошених батерија и акумулатора припадају учесницима у EPR шеми.

Имајући у виду ограничене државне финансијске ресурсе с једне стране, и значајна средства потребна за сектор управљања отпадом у Србији, с друге, комбинација домаћих и страних извора била је и биће коришћена у Србији за успостављање регионалнних система управљања отпадом, као што је предвиђено DSIP-ом о депонијама.

Циљна година за пуну имплементацију

У 2020. години, нови правни оквир ће у потпуности транспоновати Директиву о батеријама и акумулаторима,укључујући и EPR шеме.

Отпадне преносиве батерије ће почети да се прикупљају у преко 169 центара за прикупљање, организованих за комунални отпад (у оквиру DSIP-а о депонијама), који ће, између осталог, бити опремљени контејнером за ИБА, OEEO и други опасни отпад. Имплементација таквог система прикупљања захтева време за за имплементацију инвестиционог програма (као што је предвиђено за успостављање регионалних система управљања отпадом). Укупно 169 центара за прикупљање ће бити оперативно до 2032.

Осим тога, након развоја и сазревања EPR шема систем прикупљања ће бити проширен на мрежу малопродаја, образовне институције и јавне и приватне зграде паралелно са развојем центара за прикупљање. EPR шеме ће имплементирати ове активности заједнички и под надзором одговорних институција. Штавише, систем сакупљања OEEO ћ епружити подршку прикупљању преносивих батерија, јер већина OEEO отпада садржи преносиве батерије. Под претпоставком да прикупљени износи одражавају раст БДП-а и узимајући у обзир прогнозиране промене броја становника, процењује се да ће се прикупљање по глави становника повећати као што следи: 0,02 kg /ст.  у 2021, 0,04 kg / ст. у 2025, 0,05 kg / ст. у 2025. и 0,06 kg/ст. у 2031.

DSIP о депонијама предвиђа три фазе успостављања комплетне инфраструктуре, потребне за регионалне системе управљања отпадом, укључујући и центре за прикупљање. Центри за прикупљање биће инсталирани у првој фази, а њихов оперативни рад се планира  у 2032. години.

На основу повезаности између Директиве о батеријама и акумулаторима и Директиве о отпадној електричној и електронској опреми, имплементација члана 10. а) (минимална стопа прикупљања од 25%)  у Србији је једино могућа  до 2031. и  б) (минимална стопа прикупљања од 45%) до 2035. године, када ће систем за прикупљање ИБА из домаћинстава бити у потпуности успостављен.

## 2. Опште информације

## 2.1 Процес придруживања у Србији

У октобру 2000. године, Србија је направила одлучан корак ка евроинтеграцији заједно са целом Централном и Источном Европом и својим суседима на Западном Балкану. Србија је препозната као потенцијални кандидат за чланство у ЕУ током самита Европског савета  у Солуну 2003. године. Европско партнерство са Србијом је усвојено 2008. године, и у њему су наведени приоритети код аплицирања за чланство у ЕУ. Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) Европској унији је потписан 29. априла 2008. године.

У децембру 2009, режим визне либерализације је омогућио грађанима Србије да путују у земље шенгенске зоне без визе, што је показало да овај процес може дати конкретне резултате који директно доносе добробит грађанима. У истом месецу је захтев Србије за чланство у ЕУ предат шведском председништву. Европски савет је донео одлуку да Србији одобри статус кандидата за чланство у ЕУ 1. марта 2012.   У септембру 2013, ступио је на снагу Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије.

У складу са одлуком Европског саветакоја је донета у јуну 2013. да се отворе преговори о придруживању са Србијом, Саветје усвојио преговарачки оквир у децембру 2013, и пристао је да одржи прву Међувладину конференцију Србије и ЕУ у јануару 2014. године.

Преговори о приступању ЕУ  су почели 21. јануара 2014. у Бриселу када је одржана прва међувладина конференција о приступању Србије ЕУ. Том приликом представници ЕУ и Србије су разменили мишљења и представили преговарачки оквир ЕУ и Уводну изјаву Републике Србије.

Састанци Експланаторног и Билатералног скрининга за Поглавље 27. - Животна средина и климатске промене су одржани у септембру 2014. и новембру 2014. Током експланаторног скрининга, администрација ЕУ је детаљно представила захтеве прописа ЕУ у области животне средине, док је код Билатералног скрининга било предвиђено да српска администрација представи процес транспозиције, као и статус својих планова имплементације. У складу са закључцима Билатералног скрининга, Србија се обавезала да обезбеђује даље информације о статусу својих планова имплементације за приближавање европским прописима у области животне средине. Србија је израдила комплетан извештај са додатним информацијама (Пост-скрининг документ) и доставила га ЕК у септембру 2015. године. Званично писмо ЕК са позивом на достављање преговарачке позиције за Поглавље 27 и Извештај о скринингу су примљени у децембру 2016. године. Извештај о скринингу је потврдио да је законодавство било на задовољавајућем нивоу усклађености са прописима ЕУ, док су имплементација и извршење још увек у раној фази. Овај извештај је такође препознао проблеме малих институционалних капацитета и ограничених финансијских ресурса. У циљу решавања ових питања, Србија треба да оконча стратешко планирање, консолидује своје капацитете за планирање и јасно повеже инвестиције са стратешким приоритетима и предузме мере за успостављање ефикасног и константног система финансирања активности у области животне средине и климе, укључујући значајне инвестиције у инфраструктуру и стабилно финансирање основних услуга, као што је мониторинг животне средине.

Србија је интензивирала своје напоре и предузела све неопходне мере и активности како би се што пре припремила за отварање Поглавља 27.

2.2 Захтеви Директиве

Директива 2006/66/EЗ о батеријама и акумулаторима и отпадним батеријама и акумулаторима1 (у даљем тексту: Директива о батеријама или Директива) усвојена је 2006. године и од тада је подвргнута бројним ревизијама. Њоме се регулише стављање у промет и прикупљање, третман, рециклирање и одлагање батерија у Европској унији (ЕУ) у циљу побољшања еколошких перформанси. Ова директива одређује максималне количине за одређене хемикалије и метале у одређеним батеријама; ИБАвезује државе чланице да подстичу побољшање еколошких перформанси батерија; захтева правилно управљање овим батеријама, укључујући рециклирање, сакупљање, програме „повраћаја“ и одлагање; поставља стопе сакупљања отпадних батерија; одређује финансијску одговорност за програме; и усваја правила која покривају већину фаза ових законских прописа, укључујући означавање, обележавање документације, прегледе и друга административна и процедурална питања. Последње измене и допуне Директиве су инкорпориране 2013. године.

Директива се односи на све врсте батерија и акумулатора и забрањује стављање у промет одређених батерија и акумулатора са пропорционалним садржајем живе или кадмијума изнад фиксног прага. Поред тога, промовише високу стопу сакупљања и рециклирања истрошених батерија и акумулатора и побољшање еколошких перформанси свега што је део животног циклуса батерија и акумулатора, укључујући њихово рециклирање и одлагање.

Да би се осигурало рециклирање високог удела истрошених батерија и акумулатора, државе чланице морају предузети све потребне мере (укључујући економске инструменте) како би промовисале и довеле до максимума одвојено сакупљање отпада и спречиле да се батерије и акумулатори одбаце као неразврстани комунални отпад. Оне морају да омогуће крајњим корисницима да одбаце потрошене батерије и акумулаторе на местима за прикупљање у њиховој близини, и то да их произвођачи могу бесплатно узети назад.

Стопе прикупљања од најмање 25% и 45% морале су се постићи до 26. септембра 2012. и 26. септембра 2016. године.

Рециклирање садржаја батерија и акумулатора за производњу сличних производа или за друге сврхе требало је да достигне следеће нивое до 26. септембра 2011. године:

• најмање 65% просечне тежине оловних батерија и акумулатора, укључујући и рециклирање садржаја олова до највишег степена који је технички изводљив;

• 75% просечне тежине никл-кадмијумских батерија и акумулатора, укључујући и рециклирање садржаја кадмијума до највишег степена који је технички изводљив; и

• најмање 50% просечне тежине осталог отпада од батерија и акумулатора.

Забрањено је одлагање отпада из индустријских и аутомобилских батерија и акумулатора на депоније, или спаљивање. Третман и рециклажа могу се одвијати изван дотичне државе чланице или чак изван Заједнице, под условом да се поштује законодавство ЕУ о пошиљкама отпада.

Произвођачи морају сносити трошкове сакупљања, третмана и рециклирања индустријских, аутомобилских и преносивих батерија и акумулатора, као и трошкове кампања за информисање јавности о овим аранжманима.

Крајњи корисници би требало да буду на различите начине информисани, тј. (i) кроз кампање које покривају потенцијалне утицаје на животну средину и људско здравље супстанци које се користе у батеријама и акумулаторима, као и о начинима који се тичу сакупљања и рециклирања који су на располагању крајњим корисницима, (ii) да могу директно преко дистрибутера одбацити отпадне батерије и акумулаторе на продајним местима и (iii) о  видљивом, читљивом и неизбрисивом означaвању батерија, акумулатора, паковању батерија или система за паковање (у зависности од величине) информацијама о потреби њиховог одлагања на одговарајући начин,  као и о капацитету акумулатора или преносивих батерија и садржаним супстанцама.

Главне обавезе у вези са Директивом о батеријама су:

- Транспозиција

б. Еколошке перформансе (Члан 9)

- Члан 9. захтева од држава чланица да предузму потребне кораке да повећају еколошке перформансе батерија и акумулатора.

ц. Шеме и циљеви прикупљања (чланови 8 и 10)

- Члан 8. захтева од држава чланица да успоставе одговарајуће шеме сакупљања које се могу покренути заједно са шемама из Директиве 2012/19/EU. Ове шеме ће омогућити крајњим корисницима да одбаце отпадне преносиве батерије или акумулаторе на приступачном месту за прикупљање у њиховој близини, захтеваће од дистрибутера да врате отпадне преносиве батерије или акумулаторе, и не укључују било какву наплату накнаде крајњим корисницима када бацају отпадне преносиве батерије или акумулаторе, и не уводе обавезу да купе нову батерију или акумулатор.

- Члан 10. захтева од држава чланица да израчунавају и прате стопе сакупљања и постижу минималне стопе сакупљања.

д. Третман и рециклирање (члан 12 (1) и Прилог  III, под Б)

- Члан 12. (1) захтева од држава чланица да објасне мере које су предузеле да би обезбедиле да ће све прикупљене отпадне батерије и акумулатори бити подвргнути одговарајућем третману и рециклирању; да објасне како одлажу опасне преносиве батерије и акумулаторе и да разматрају ниво рециклирања и ефикасности који су постигнути сваке године; и

- Прилог  III, под Б наводи минималну ефикасност рециклирања коју државе чланице морају постићи како је горе наведено.

е. Одлагање (Члан 14)

- Члан 14. захтева од држава чланица да опишу мере које се предузимају како би се осигурало да се отпадне индустријске и аутомобилске батерије и акумулатори не одлажу на депоније, те да се њихово одлагање као мешовитог комуналног отпада сведе на минимум.

ф. Извоз (члан 15)

- Члан 15. захтева од држава чланица да одреде колико сакупљених истрошених батерија и акумулатора је извезено у треће земље.

# 3.Тренутно стање

## 3.1Правни оквир

## 3.1.1Примарна законска регулатива

Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС,” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) (у даљем тексту: ЗУО) регулише класификацију отпада; планирање управљања отпадом; субјекте управљања отпадом; одговорности и  обавезе у управљању отпадом; организацију управљања отпадом; управљање специфичним токовима отпада; услове и процедуре за издавање дозвола; прекогранично кретање отпада, пријављивање отпада; финансирање и надзор над управљањем отпадом.

Користећи ову законску основу, у 2010. години су усвојене детаљне одредбе за управљање батеријама и акумулаторима, односно Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Службени гласник РС,” Брoj 86/10) (у даљем тексту: Правилник о ИБА). Министар заштите животне средине је у 2018. години донео  Правилник о усклађивању износа накнаде за управљање посебним токовима отпада („Службени гласник РС, Брoj 45/18 и 67/18). Законом о накнадама а коришћење природних добара („Службени гласник РС,” бр. 95/18 и 49/19) прописана је накнада коју плаћају произвођачи, односно увозници батерија и акумулатора које стављају на тржиште Републике Србије (члaн 140. став 2. тачка 2) и Прилог 7. Табела 2.

На основу члана 3. став 2. Уредбе о висини и условима доделе подстицаја („Службени гласник РС,” бр. 88/09, 67/10, 101/10, 86/11 и 35/12, остали правилници 41/13, 81/14, 30/15, 44/16, 43/17, 45/18 и 20/19), министар пољопривреде и заштите животне средине је 2017. године усвојио Правилник о усклађеним износима подстицаја за поновну употребу, рециклирање и поновно искоришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС,” бр. 43/17) (у даљем тексту: Уредба о подстицајним средствима). Износи подстицајних средстава утврђени су за 2018. и 2019. годину у износима на нивоу 2017. године. Овај пропис предвиђа подстицаје за поновну употребу, рециклирање и искоришћење истрошених батерија и акумулатора.

Уредба о одређивању врста опасног отпада који се могу увозити као секундарне сировине („Службени гласник РС,” Брoj 60/09) (у даљем тексту: Уредба о увозу опасног отпада) одређује врсте опасног отпада које могу бити увезене у Републику Србију као секундарне сировине укључујући и оловне акумулаторе. Каталог отпада и поступци класификације отпада регулисани су Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС,” Број 56/10).

### 3.1.2 Подзаконски акти

Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима  („Службени гласник РС”, Брoj 86/10) - у даљем тексту Правилник о ИБА дефинише садржај и изглед етикета на батеријама, батеријама за ручне сатове (дугмасте батерије) и акумулаторима према садржају опасних материја, начин и поступак управљања истрошеним батеријама и акумулаторима, као и уређајима са уграђеним батеријама и акумулаторима.

Правилник се примењује на све врсте батерија и акумулатора, без обзира на облик, величину, масу и материјал од којих су израђени, као и датум њиховог стављања у промет у  Републици Србији.

- Информације које пружају произвођачи и увозници

У члану 7 - „Информисање крајњих корисника” - наведене су информације које се достављају крајњем кориснику (исто као и у члану 20. Директиве ЕУ о батеријама) и дефинисано је да их морају обезбедити произвођач и увозник.

У члану 8 - „Oбавештавање продаваца и сакупљача”- захтева се да 'Обавештење' које произвођач и увозник батерија и акумулатора доставља продавцу и сакупљачу коришћених батерија и акумулатора садржи информације о местима сакупљања искоришћених батерија и акумулатора на територији Републике Србије.

- Преузимање искоришћених батерија и акумулатора

Члан 9. захтева да се обавештење или информација за крајњег корисника о месту и начину прикупљања искоришћених батерија и акумулатора постави на истакнуто место у малопродајном простору и да се коришћене батерије и акумулатори сакупљају у малопродајном објекту.

Продавци ће испоручити искоришћене батерије и акумулаторе сакупљачу и/или лицу које складишти и/или лицу које третира искоришћене батерије и акумулаторе са попуњеним Документом о кретању опасног отпада.

- Стопа сакупљања (члан 10)

Систем управљања за истрошене батерије и акумулаторе мора да постигне следеће стопе сакупљања:

- до 31. децембра 2012. - најмање 25% стопе сакупљања истрошених батерија и акумулатора;

- до 31. децембра 2016. - најмање 45% стопе сакупљања истрошених батерија и акумулатора.

- Захтеви за третман и рециклирање (члан 13)

У Прилогу  4. прописани су следећи технички захтеви и циљеви рециклирања:

- рециклажа 65% просечне масе оловних батерија и акумулатора, укључујући и рециклирање садржаја олова до највеће количине која је технички изводљива;уз избегавање вишка трошкова за ову операцију;

- рециклирање 75% просечне масе никл-кадмијумских батерија и акумулатора, укључујући и рециклирање садржаја кадмијума до највеће количине која је технички изводљива уз избегавање вишка трошкова;

- рециклирање 50% просечне масе преосталих потрошених батерија и акумулатора.

- Члан 14. Правилника забрањује одлагање на депоније и спаљивање целих истрошених батерија и акумулатора.

### 3.1.3 Повезано законодавство

Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада

Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњем извештају, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнада, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде.(са свим даљим изменама и допунама) дефинише да се накнаде, које се плаћају за стављање батерија и акумулатора на тржиште Србије усмеравају у Зелени фонд (ЗФ) - члан 5.

Накнаде се плаћају за стављање у промет батерија или акумулатора по први пут, укључујући и оне који су саставни делови возила (било да су произведени у Србији или се увозе).

Правни акт, у оквиру члана 4, дефинише процедуру вођења и извештавања о количинама батерија и акумулатора стављених у промет. Произвођачи и увозници морају свакодневно водити евиденцију о количини и врсти произведених и увезених производа. Годишњи извештај мора бити достављен Агенцији за заштиту животне средине, која га мора проследити МЗЖС. Дати су обрасци који ће се користити.

Такође је предвиђено да се ниво накнада усклади са стопом раста цена на мало. Стога се висина накнада прилагођава на годишњој основи. У 2017. години (члан 9) висина накнада је постављена на следећи начин:

• стартер батерије- 18 РСД/kg;

• преносиве батерије или акумулатори – 180 РСД/kg;

• индустријске батерије и акумулатори – 18 РСД/kg.

Законом о накнадама за коришћење природних добара у чл. 140-142 прописано је да се накнада плаћа за стартер батерије, преносиве батерије и акумулаторе, индустријске батерије и акумулаторе. Висина накнаде је утврђена у истоветном износу како је утврђено било у Уредби. Законом је стављена ван снаге ова Уредба (осим члана 4) и Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада („Службени гласник РС,” бр. 45/18 и 67/18)  Правилник o усклађеним износима подстицајних средстава

На основу одредби ЗУО и Правилника o усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада (са свим додатним изменама и допунама) (одобрава финансијске стимулације за компаније (са дозволом за обављање ове врсте операција везаних за отпад) које показују да су ИБА рециклирани, поново употребљени и поновно искоришћени.

Подстицаји се додељују оператерима постројења за третман истрошених батерија и акумулатора.

Дефинисани су следећи подстицаји за поновну употребу и рециклирање (члан 2в):

- за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних стартера, акумулатора, индустријских батерија и акумулатора – 14,50 РСД по килограму;

- за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних преносних акумулатора или стартера –145,50 РСД по килограму.

Ниво подстицаја прилагођаваће се годишњој стопи раста цена на мало према подацима Завода за статистику Србије.

Нису дате спецификације о томе како треба узети у обзир прикупљање и предтретман батерија и акумулатора.

Уредба о увозу опасног отпада

Уредба о одређивању врста опасног отпада који се може увести као секундарна сировина предвиђа да се оловни акумулатори могу увозити као секундарне сировине у Републици Србији.

### 3.1.4  Регистрација произвођача батерија и акумулатора

Нове обавезе из Директиве о регистрацији произвођача (члан 17) нису транспоноване. Међутим, тренутно произвођачи извештавају Агенцију за заштиту животне средине о различитим подацима, који се могу користити за израду регистра произвођача/увозника који води ова агенција.

### 3.1.5  Информације крајњим корисницима

Информације за крајње кориснике наведене у члану 20. Директиве транспоноване  су чланом 7. Правилника о ИБА и дефинисано је да информације морају  давати произвођач и увозник.

## 3.2 Институционални оквир

### 3.2.1 Постојећи институционални оквир, подела надлежности и процењени капацитети

Систем управљања отпадом у Србији је децентрализован, док је MЗЖС национални орган за свеобухватно успостављање политике управљања отпадом, стратешки, правни оквир (транспозиција) и регулаторни оквир Директиве; надлежности над издавањем дозвола су подељене између националних (МЗЖС), регионалних (АП Војводина) и локалних (ЛС) органа; Информациони систем за управљање отпадом (мониторинг и извештавање) је у надлежности Агенције за заштиту животне средине(са ИБАвезом да регионалне и локалне институцијеприкупљају и достављају податке агенцији), док су надлежности за спровођење такође подељене вертикално, укључујући: МЗЖС (Сектор за надзор и предострожност у животној средини), Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине (инспекција) и локалне самоуправе (инспекција заштите животне средине). Вертикална подела надлежности за издавање дозвола и спровођења врши се на географској основи, а делегирање надлежности узима у обзир врсте активности/отпада.).

Према важећим националном законима, отпадне батерије и акумулатори су регулисани као посебан ток отпада. Истовремено, овај отпад се категоризује као опасан отпад, што значи да се прописи о дозволама, кретању, третману и складиштењу (и подела надлежности) за ову врсту отпада примењују на овај специфични ток отпада. Поред тога, у институционалној структури/подели надлежности која се односи на управљање отпадом, органи надлежни за сектор трговине сносе одговорност за имплементацију (спровођење) законодавства везаног за Директиву о батеријама. Према томе, надлежни органи и организације одговорне за имплементацију прописа везаних за Директиву о отпадним батеријама су:

- Министарство заштите животне средине (МЗЖС);

- Министарство трговине (тржишна инспекција);

- Агенција за заштиту животне средине Србије (АЗЖС);

- Надлежни орган аутономне покрајине;

- Надлежни орган јединице локалне самоуправе.

(1) Министарство заштите животне средине

Ове послове обављају следеће унутрашње јединице: Одељење за управљање отпадом (посебно Одсек за управљање посебним токовима отпада, Одсек за развој система за управљање отпадом и сарадњу са ЛС); Одељење за управљање Зеленим фондом; Група за нормативно-правне послове у Сектору за управљање отпадом и отпадним водама; Одељење за отпад унутар Сектора за надзор и предострожност у животној средини МЗЖС.

- Одељење за управљање отпадом и његове интегралне јединице

Одсек за управљање посебним токовима отпада

Одељење за управљање отпадом је, између осталог, задужено за развој правног и стратешког оквира у области управљања отпадом; развој оперативних планова за управљање посебним токовима отпада; праћење развоја, ревизије и имплементације регионалних и локалних програма и планова управљања отпадом; издавање дозвола (прикупљање, транспорт и третман, извоз, увоз и транзит отпада). Задаци од значаја за транспозицију и имплементацију Директиве о ИБА су подељени између јединица успостављених у оквиру овог Одељења, и то:

Одсек за управљање посебним токовима отпада у оквиру Одељења за управљање отпадом ИБАвља послове који се односе на управљање отпадним батеријама и акумулаторима, као и другим специфичним токовима отпада. Одсек учествује у креирању правног и регулаторног оквира у овој области; развоју и имплементацији стратешких докумената; изради и имплементацији оперативних и других планских докумената којима се регулише управљање отпадним батеријама/акумулаторима (као и другим токовима отпада); бави се надгледањем имплементације таквих планова. Поред тога, ова јединица је задужена за институционални развој за управљање посебним токовима отпада, као и за размену информација о повећању обавеза/свести у области истрошених батерија и акумулатора. Поред тога, сектор има подршку економских субјеката из своје надлежности.

Што се тиче капацитета ове јединице, поред шефа одељења који је задужен за целокупну координацију правног и стратешког усклађивања (комплетно законодавство о отпаду, укључујући отпадне батерије и акумулаторе), два радна места предвиђена у оквиру Сектора покривају послове израде оперативних планова и развоја регулаторног оквира у области посебних токова отпада. Додатна три (нижа) радна места би требало да пруже подршку у целокупном управљању посебним токовима отпада, укључујући планирање и регулаторне задатке.

Табела 1. Позиције у Одсеку за управљање посебним токовима отпада

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| МЗЖС, Одељење за управљање отпадом, Одсек за управљање посебним токовима отпада | 6 | 3 | 3 |

Одсек за издавање дозвола за управљање отпадом задужен је, између осталог, за издавање дозвола за прикупљање, транспорт, третман, складиштење, поновну употребу и одлагање отпада, укључујући интегралне дозволе; вођење регистра дозвола укључујући регистар кретања опасног отпада; учешће у изради стратегија, планова и правних аката, као и израда оперативних планова за управљање отпадом; надзор локалних самоуправа у обављању послова издавања дозвола; изградњу капацитета на републичком и локалном нивоу за издавање дозвола итд. Правилник о унутрашњој систематизацији предвиђа пет позиција унутар ове јединице.

Табела 2. Позиције у Одсеку за издавање дозвола за управљање отпадом

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| МЗЖС, Одељење за управљање отпадом, Одсек за издавање дозвола за управљање отпадом | 5 | - | - |

(ii) Група за нормативно - правне послове у Сектору за управљање отпадом и отпадним водама

Група је задужена за развој правних аката/законодавних активности у области управљања отпадом (и отпадним водама), укључујући усклађивање са правном тековином ЕУ и друге aктивности везане за апроксимацију ЕУ, као и координацију припреме стратешких докумената у области управљања водама (и отпадним водама).

Табела 3. Позиције у Групи за нормативно -  правне послове

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| МЗЖС, Група за нормативно-правне послове у Сектору за управљање отпадом и отпадним водама | 3 | - | 2 |

(iii) Сектор за финансијско управљање и контролу, Одељење за управљање зеленим фондом

Одељење Зеленог фонда бави се задацима везаним за имплементацију механизама финансирања животне средине и принципа загађивач плаћа. Одељење обрачунава износе накнада и одржава базу прикупљених накнада, укључујући накнаде за производе који постају специфични токови отпада; амбалажу и амбалажне производе; вођење спискова оператера који су дужни да плате накнаду и слично. Поред ових задатака, Одељење је задужено и за припрему правних аката из надлежности Одељења, као и за сарадњу са институцијама за спровођење. Ово Одељење има две целовите јединице: Групу за правне и опште послове и Одсек за спровођење економских инструмената и финансијско управљање.

- Група за правне и опште послове (четири запослена) је задужена за спровођење административних процедура (нпр. први ниво административних жалби), као и за припрему регулаторних аката за финансијски систем заштите животне средине. Од четири радна места, три радна места директно раде на овим задацима (једно радно место покрива техничко особље).

- Од 10 радних места у Одсеку за спровођење економских инструмената и финансијског управљања, једно радно место одређено је за обрачун накнада за посебне токове отпада, а три места(нижег ранга) за обрачун накнада за амбалажу и амбалажни отпад. Ови задаци се првенствено односе на активности спровођења (припрема одлука, праћење, притужбе) и укључују директан рад са привредним субјектима, као и са институцијама за спровођење. Додатна три радна места (нижег ранга) предвиђена су за задатке праћења економских активности везаних за имплементацију принципа загађивач плаћа уопште.

Табела 4. Позиције у Групи за правне и опште послове и Одсеку за спровођење економских инструмената

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| МЗЖС, Група за правне и опште и послове, Одељење за управљање Зеленим фондом у оквиру Сектора за финансијско управљање и контролу | 4 | - | 3 |
| МЗЖС, Одсек за спровођење економских инструмената и финансијског управљања, Одељење за управљање зеленим фондом уСектору за финансијско управљање и контролу | 10 | 3 | 7 |

(iv) Одељење за отпад у оквиру Секторa за надзор и предострожност у животној средини МЗЖС

Надзор над применом законске регулативе о управљању отпадом спроводи Одељење за отпад у оквиру Сектора . Ово Одељење прати примену Закона о управљању отпадом и Закона о амбалажном отпаду, и врши надзор над пословима који су поверени регионалним и локалним надлежним органима итд.

Одељење за отпад у оквиру Секторазадужено је за надзор над спровођењем законске регулативе о целовитом управљању отпадом. Правилник о унутрашњој систематизацији предвиђа 12 радних места (пет републичких инспектора- координатора и шест републичких инспектора под надзором шефа одељења).

Табела 5. Позиције у Одељењу за отпад

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| Одељење за отпад у оквиру Сектора за надзор и предострожност у животној средини МЗЖС | 12 | 12 | - |

(3) Агенција за заштиту животне средине (АЗЖС)

Свеукупно праћење и извештавање, укључујући успостављање система информисања о животној средини је у надлежности агенције. Задаци у вези са праћењем активности управљања отпадом, успостављање и одржавање националних регистара и база података о управљању отпадом и извештавање у овој области обављају се у оквиру Сектора за контролу квалитета животне средине, Одељења за Национални регистар извора загађивања, Одсека за индустријско и комунално загађење.

Одсек за индустријско и комунално загађење задужен је за прикупљање података и припрему извештаја о отпаду. Осим тога, Агенција је задужена за успостављање и одржавање регистра о количинама батерија и акумулатора стављених у промет за које су плаћене накнаде. На основу ових података Агенција сачињава и објављује Годишњи извештај о економским инструментима у области заштите животне средине и Извештај о производима који постају посебни токови отпада након употребе, као и извештај о количини произведеног, увезеног и извезеног отпада.

У правилнику о унутрашњој систематизацији предвиђено је шест радних места унутар Одсека за индустријско и комунално загађење (Одељење за Национални регистар извора загађења, Сектор за контролу квалитета животне средине). Од тог броја, за послове управљања отпадом (мониторинг токова управљања отпадом и вођење регистра издатих дозвола) предвиђена су два радна места, поред начелника одељења који надзире све области које спадају у делокруг рада (загађење ваздуха, загађење воде итд), укључујући и отпад.

Табела 6. Позиције у агенцији АЗЖС Одсеку за индустријско и комунално загађење

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| АЗЖС Одсек за индустријско и комунално загађење, Одељење за Национални регистар извора загађивања (Сектор за контролу квалитета животне средине). | 6 | 2 | 1 |

(4) АП Војводина: Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Органи регионалног нивоа интегришу неколико задатака везаних за планирање (регионални планови управљања отпадом); издавање дозвола; праћење и координацију; надзор и спровођење; финансијско планирање и мониторинг, извештавање и одржавање регистара у сврху припреме покрајинских извештаја као и за извештавање према агенцији  (АЗЖС). Надлежности регионалних институција врше се на територији АП Војводине и прате систем успостављен на националном нивоу; са неким ограничењима у погледу врста дозвола док су поверени послови  под надзором националног система заштите животне средине.

(i) Сектор за чистију производњу, обновљиву енергију и одрживи развој, у оквиру Секретаријата, задужен је (између осталог) за подршку у изради Стратегије и специфичних планова управљања отпадом (припремљених на националном нивоу); координацију и спровођење задатака управљања отпадом од значаја за АП Војводину; праћење система управљања отпадом, успостављање база података о управљању отпадом; одобрења регионалних планова за управљање отпадом; издавање дозвола (сакупљање, транспорт, складиштење, третман, одлагање отпада, укључујући интегралну дозволу за отпад) итд. Сектор, који има друге надлежности у области животне средине/чисте енергије (нпр. процедура EIA (процене утицаја на животну средину), има осам радних места, од којихсу два радна места директно (али не искључиво) намењена за задатке у вези са управљањем отпадом.

Табела 7. Позиције у Сектору за чисту производњу, обновљиву енергију и одрживи развој

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Војводине, Сектор за чистију производњу, обновљиву енергију и одрживи развој | 8 | 2 | 6 |

(ii) Сектор за мониторинг и информациони систем заштите животне средине, између осталог, обавља послове који се односе на развој система мониторинга за територију АП Војводине; припрему годишњих планова мониторинга, припрему података за агенцију  и развој информационог подсистема АП Војводине, који је саставни део информационог система Републике Србије (одржава га АЗЖС).

На нивоу АП, Одељење за мониторинг животне средине у Сектору за мониторинг и информациони систем Секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Војводине задужено је за прикупљање и компилацију података и извештавање према  АЗЖС (информациони систем АП Војводине је подсистем националног информационог система). Само Одељење има четири радна места (једно за планирање и аналитичке послове, два за послове мониторинга животне средине, једно за задатке информационог система), и још једно радно место (управљање информацијским системом) које је директно под Сектором. Ниједно од ових радних места није специјализовано у складу са специфичним захтевима сектора; опис послова обухвата све медијуме и загађујуће материје.

Табела 8. Позиције у Сектору за мониторинг животне средине

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Војводине, Сектор/Одељење за мониторинг животне средине | 5 | - | 5 |

(iii) У области управљања отпадом, Сектор за инспекцијске послове врши надзор над спровођењем законске регулативе које је у надлежности АП Војводине; испуњавање услова за издавање дозволе итд. Овај сектор има пет окружних јединица, основаних у Сремској Митровици, Зрењанину, Панчеву, Суботици и Вршцу.

Табела 9. Позиције у Сектору за инспекцију

| Институција | Укупно * | Директно укључено ** | Делимично укључено *** |
| --- | --- | --- | --- |
| Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Војводине, Сектор за инспекцију | 6 | - | 6 |

## 3.3 Батерије и акумулатори стављени у промет

- Подаци које је прикупила Агенција за заштиту животне средине Републике Србије (АЗЖС) главни су извор информација за утврђивање батерија и акумулатора стављених на тржиште.

Међутим, подаци из годишње базе података коју води  АЗЖС не садрже податке о произведеним/увезеним/извезеним батеријама и акумулаторима. Доступни су само подаци о батеријама и акумулаторима који су стављени у промет. Друга слаба тачка је та  да не постоји диференцијација по хемијском саставу (оловно-киселинске батерије, Ni-Cd батерије и друге) у оквиру категорија (преносиве, аутомобилске и индустријске). Износ у бази података је општи и изражен у тонама.

Из извештаја  АЗЖС, на слици 1, може се видети праћење тока батерија и акумулатора стављених у промет у тонама:

Слика 1. Батерије и акумулатори стављени у промет, у тонама

Извор:  АЗЖС -  годишњи извештај  о производима који после употребе постају посебни токови отпада

Пријављени подаци (АЗЖС) указују на то да је 12-14 хиљада тона батерија и акумулатора било стављено у промет годишње током последње 3 године. Имајући у виду то да сви увозници не пријављују увезене количине батерија и акумулатора АЗЖС, може се претпоставити да укупна количина батерија и акумулатора пуштена у промет досеже око 15 хиљада тона годишње.

У поређењу са другим суседним земљама, примећено је да пријављена количина преносивих батерија и акумулатора остаје у истом распону. Бугарска је пријавила 677 тона у 2013. години, 730 тона у 2014. години и 760 тона у 2015. години. Хрватска је пријавила 349 тона на тржишту у 2013. години, 347 тона у 2014. и 266 тона у 2015. Словачка је пријавила 950 тона у 2013. години, 842 тоне у 2014. и 939 тона у 2013, 842 тона у 2014. и 939 тона у 2015. години

База података о компанијама, које подносе извештаје  АЗЖС почиње од  2012. године када је пријављено 304 предузећа, а следи исти број у 2013. години. У периоду 2014 - 2016. тај број је био знатно већи, односно 1202 компаније јеподнело извештај у 2014. години, 1554 у 2015. години, и 1904 у 2016.

Слика 2. Број компанија које подносе извештај

Извор:  АЗЖС   - годишњи извештаји о производима који после употребе постају посебни токови отпада

Само оловни акумулатори се производе у Србији. За све остале батерије и акумулаторе подаци из увоза би требало да буду најрелевантнији.

Сваке године  АЗЖС прима податке о тржишном пласману путем директних извештаја произвођача/увозника (види Одељак 3.1.3).

База података коју води  АЗЖС не укључује податке о батеријама и акумулаторима уграђеним у електричне и електронске уређаје. “База података' о регистру загађивача и произвођача пребачена је на електронску обраду у 2012. години  са свеобухватним информацијама за кориснике, а сада компаније имају могућност да преузму обрасце и електронски поставе попуњене извештаје. Ово би могло објаснити зашто се број известилаца повећавао од 2013. године, имајући на уму да је једна година коришћена за упознавање с новим електронским системом.

Други извор информација о уносу на тржиште су подаци из Фонда за заштиту животне средине (ФЗЖС), док није укинут. После укидања базе података, Министарство заштите животне срединепостајe извор података, јер произвођачи/увозници  морају да плаћају накнаде за батерије и акумулаторе које уводе на тржиште. Средства прикупљена од ових накнада су приходи буџета Републике Србије.

## Статус система за сакупљањее

Сакупљање оловно-киселинских акумулатора организују оператери постројења за третман у сарадњи са невладиним организацијама.

Србија још увек није успоставила систем за прикупљање индустријских батерија и акумулатора. Информације о објектима за сакупљање и/или прикупљеним количинама индустријских батерија и акумулатора нису доступне.

Поред тога, не постоји редован систем за прикупљање преносивих батерија и акумулатора :

- општине у Србији не обезбеђују објекте за сакупљање батерија и акумулатора;

- трговци не преузимају батерије и акумулаторе.

## Извори истрошених батерија и акумулатора

Могући извори истрошених батерија и акумулатора разликују се на основу различитих типова батерија. Термин 'извор отпада' може бити:

- онај ко је носилац отпада;

- место на којем се отпад прикупља иницијално.

У принципу, главни звори и могуће локације за прикупљање истрошених батерија и акумулатора су:

- аутомобилски сектор (ауто батерије):

  - ауторадионице/ауто сервиси;

  - малопродајне радње у којима се продају аутомобилске батерије;

  - бензинске станице;

  - општински објекти за сакупљање.

- пословнии индустријски извори (индустријске батерије):

  - центри за одржавање електронских возила;

  - малопродајне радње у којима се продају индустријске батерије;

  - центри за одржавање агрегата за ванредне ситуације и осветљења за ванредне ситуације.

- домаћинства и трговине (преносиве батерије):

  - малопродајне радње где се продају преносиве батерије;

  - објекти за прикупљање комуналног отпада;

  - школе, вртићи;

  - јавни објекти.

Имајући у виду да се тренутно у Србији организује сакупљање само за исплатив отпад, наиме оловне акумулаторе, а све остало се не сакупља у организованом систему, да бисмо направили  прогнозу о могућем саставу тока отпада преносивих батерија и акумулатора, може се користити само искуство из других држава чланица.

База података агенције АЗЖС не садржи информације о изворима прикупљања истрошених батерија и акумулатора.

## Батерије и акумулатори третирани у Србији

Идентификовани су следећи извори информација о производњи, сакупљању и третману аутомобилских батерија:

- информације о прикупљеним, „поново коришћеним” и увезеним количинама акумулатора које је објавила  АЗЖС;

- информације о третираним/ увезеним/ извезеним количинама батерија и акумулатора, које су дате у извештају о статистици отпада за период 2010 - 2013;

- информације о српском возном парку, које је објавио Републички завод за статистику, који се може користити за процену производње аутомобилских батерија.

Из расположивих података се може закључити да се у просеку 13,000 тона аутомобилских акумулатора годишње третира у Србији. Сви они нису генерисани у Србији (Слика 4). Међутим, информације о учешћу аутомобилских акумулатораприкупљених у Србији и уделу који се увози, нису конзистентни. Извори података указују да се количина акумулатора прикупљених у Србији креће између 18.000 и 25.000 тона годишње,док је извезено 5,229 тона (у 2016) и 14,628 тона (у 2015). До сада у Србији није било редовног одвојеног сакупљања отпадних преносивих батерија и акумулатора и нема података о количинама генерисаних преносивих батерија и акумулатора.

Због њихове економске вредности, прикупљају се готово све отпадне аутомобилске батерије. Један оператер  врши рециклирање (укључујући рециклирање увезених отпадних оловних батерија). За ове прикупљене батерије постигнут је циљ ефикасности рециклирања.

Слика 3.  Укупно третиране отпадне батерије и акумулатори, тона

Извор:  АЗЖС, Извештај о производима који након употребе постају специјални отпад у Републици Србији, 2015.

Слика 4. Укупно извезени отпадни акумулатори и увезени,  тона

Извор:  АЗЖС, Извештај о производима који након употребе постају специјални отпад у Републици Србији, 2015

# Прогноза токова истрошених батерија и акумулатора

Да би се дефинисале мере које ће бити уведене за имплементацију Директиве о ИБА, потребно је направити прогнозу будућих токова.

Произвођачи би требало да се придржавају одредби Директиве о ИБА, укључујући регистрацију и извештавање о ПБА (преносивим батеријама и акумулаторима)  стављеним у промет (члан 17). Циљ такве одредбе је повезан не само са финансијским ИБАвезама (ако постоји или не постоји веза са организацијама за одговорност произвођача(PRO), већ и са правилним праћењем укупног националног учинка.

Поред тога, износ ПБА који се стављајуу промет служи као основа за израчунавање стопе сакупљања (Прилог 1. Директиве).

Прогноза за укупне батерије и акумулаторе који се стављају у промет, као и преносиве батерије и акумулаторе заснива се на претпостављеној вези између укупне количине батерија и акумулатора стављених у промет и раста реалног БДП- а. То је поткрепљено образложењем  да што више осИБА зарађује, већа је вероватноћа да ће та осИБА купити више производа. Тек након достизања одређеног нивоа животног стандарда може се дискутовати о аспектима раздвајања понашања купаца од економског раста.

У складу са Међународним монетарним фондом (ММФ), предвиђен је годишњи реални раст БДП-а у Србији, као што је приказано у табели 10.

Табела 10. Прогноза реалног раста БДП-а у Србији,%

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,8 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Извор: ММФ

На основу предвиђеног раста БДП-а претпостављамо исти раст батерија и акумулатора који се стављају у промет. За период од 2026. до 2030. године јепретпостављено да стопа остаје константна имајући у виду да је то дугорочна прогноза.

Пројекција Републичког завода за статистику о еволуцији популације приказана је на Слици 5.

Слика 5. Прогноза популације

Извор: РЗС

Слика 6. приказује израчунате вредности количина стављених у промет на основу горе наведених информација о БДП-у и расту становништва. Индикатор батерија и акумулатора стављених у промет по глави становника омогућава поређење са подацима из других земаља.

Слика 6. Прогноза количине батерија и акумулатора стављених у промет - укупно, тона и по глави становника (kg / становнику)

Имајући у виду да Директива захтева минималну стопу сакупљања10 која се мора постићи,  и направљена је прогноза преносивих батерија и акумулатора у случају да је потребан прелазни период.

Слика 7. Прогноза количине преносивих батерија и акумулатора стављених у промет - укупно, тона

Извор: прорачун консултаната

Циљ ове прогнозе није предвиђање будућности, него доношење утемељених претпоставки о томе које мере политике би требало предложити.

Представљени подаци (Поглавље 3) показују значајно одступање између укупних количина батерија и акумулатора које се стављају у промет и укупних количина прикупљених и рециклираних истрошених батерија и акумулатора. Закључак је да стварно евидентирање података не одражава тржишну реалност. Доступни скупови података које прикупљају различити органи (као што су Агенција за заштиту животне средине, Управа Царина и Привредна комора) нису компатибилни. Успостављање Регистра што је пре могуће (види поглавље) 6.1, ц) сматра се главном мером за поправљање ситуације. Након тога, могу се донети средњорочне и дугорочне политичке одлуке.

# Недостаци

Имајући у виду аспекте представљене у горе наведеним поглављима, постоје две групе недостатака релевантних за имплементацију Директиве о ИБА:

Законски недостаци

- Комплетна транспозиција Директиве;

- Јасно дефинисање система управљања и ИБАвезе/одговорности свих актера, као и начин функционисања.

Практични недостаци у имплементацији

- Увођење/повећање одвојеног сакупљања/сортирања;

- Рециклирање/енергетско искоришћење.

## Правни недостаци

Оно што није пренесено

- Члан 8.3 Директиве  захтева да „произвођачи индустријских батерија и акумулатора, или треће стране које делују у њихово име, не одбијају да преузму отпадне индустријске батерије и акумулаторе од крајњих корисника, без обзира на њихов хемијски састав и порекло.”' Ова одредба Директиве није посебно транспонована.

- Члан 8.4 Директиве позива и на успостављање шема прикупљања отпадних аутомобилских батерија и акумулатора. Ово није посебно транспоновано.

- Члан 10.4 (Нове) Директиве захтева од Комисије да успостави заједничку методологију за израчунавање годишње продаје преносивих батерија и акумулатора крајњим корисницима. То је учињено путем Одлуке Комисије 2008/76/ЕС. Ова методологија за израчунавање годишње продаје није транспонована.

- Члан 11. Директиве -,обавеза, да „произвођачи дизајнирају уређаје на такав начин да се отпадне батерије и акумулатори једноставно могу уклонити од стране квалификованих професионалаца који су независни од произвођача”, тамо где батерије/акумулаторе  не може лако да уклони крајњи корисник  - није транспонована.

- (Нови) захтеви за регистрацију из члана 17. Директиве нису транспоновани.

- (Нова) правила за означавање капацитета у члану 21.2 Директиве и Уредби КомисијеEU/1103/2010нису транспоновани.

- Специфични захтеви за извештавање из члана 22.3 Директиве нису транспоновани.

- Прилог  IV (Нове) Директиве о регистрацији није транспонован.

Делимична транспозиција

- Дефиниција батеријског пакета: лан 4.2 Правилника о ИБА,  наводи да „крајњи корисник не може да одвоји или отвори“, а не „није предвиђено да крајњи корисник  одваја или отвара”.

- Дефиниција отпадне батерије или акумулатора: члан 4.7 Правилника о ИБА дефинише отпадну батерију или акумулатор као да „мора бити батерија или акумулатор који се не може поновно користити и представља отпад који је намењен за третман или рециклирање”. Намера Правилника је да буде исти као Директива - али није толико јасан.

- Дефиниција произвођача: члан 4.11 Правилник о ИБА се не односи се  „продају на даљину”.

- Дефиниција бежичног електричног алата, из тачке 9, члан 4.7 Правилника о ИБА, односи се на „и друге сличне активности” уместо на „или баштенске активности“. Дефиниција батеријског пакета, тачка 2. наводи да „крајњи корисник не може да одвоји или отвори”, а не да „није предвиђено да крајњи корисник одваја или отвара”. Да закључимо све дефиниције би требало прегледати како би се осигурала потпуна транспозиција.

- Забрана у члану 47.1 ЗУО (транспозиција Члана 4.1.а Директиве) не наводи јасно да ли  се она примењује „без обзира на то да ли је уграђена у уређаје”.

- Члан 47 ЗУО (или Правилник о ИБА) не транспонује рок из члана 4.2 Директиве за крај изузећа батерија за ручне сатове (батерије дугмад) (1 октобар 2015).

- Члан 47.3 ЗУО (транспозицијаЧлана 4.3.а Директиве) говори о „безбедности”, а не о „ванредној ситуацији” - али то може бити питање превода. Међутим, то се не односи на „укључујући и осветљење заванредне ситуације”.

- Члан 47.3 ЗУО (транспоновање Члана 4.3.ц Директиве) не транспонује рок за изузеће за бежичне електричне алате.

- Општа обавеза из члана 25.1 ЗУО не транспонује у потпуности специфичне обавезе које намеће члан 5. Директиве у погледу повећања еколошких перформанси.

- Члан 6.2 Директиве: Изузеће из стављања у промет- забране- је само делимично транспонован чланом 98. ЗУО. Члан 98. се односи само на батерије/акумулаторе који нису правилно означени.

- Правилник о ИБА у члану 10.1.2 даје другачији рок за испуњавање захтева Директиве из члана 10.2.б минималне стопе сакупљања. Подразумева се да је овај други датум стваљен због националних захтева за извештавање.

- Члан 47.8 ЗУО и Правилник о дневним извештајима и годишњем извештавању о отпаду захтевају да се води евиденција. Међутим, ово не транспонује у потпуности специфичне захтеве за извештавањем утврђене у члану 12.5 Директиве.

- Чланом 73 ЗУО су прописана правила о пошиљкама свих врста отпада. Међутим, посебна одредба Директиве о њиховом рачунању као део од циљева рециклирања (члан 15.2) није транспонована.

- Обавеза означавања капацитета батерија и акумулатора се не односи на аутомобилске батерије и акумулаторе - како то захтева нова Директива, члан 21.2.

Остало

- Тржишна инспекција основана у оквиру Министарства трговине би требало да успостави план имплементације за инспекцију и спровођење.

- Посебне мере за промовисање превенције отпадних батерија нису имплементиране у правним актима - укључујући и економске подстицаје.

- Посебне мере за имплементацију Правилника о циљевима прикупљања ИБА нису успостављене.

- Није одлучено да ли трошкове управљања отпадом треба у потпуности или делимично да сносе произвођачи батерија и акумулатора и да ли дистрибутери батерија и акумулатора морају да сносе део ових трошкова.

- Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада успоставља процедуру извештавања за произвођаче/увознике батерија и акумулатора, али углавном како би се осигурало да плаћају накнаде за сву количину батерија и акумулатора који се стављају у промет. Стога је ову уредбу потребно допунити како би се узеле у обзир измене Директиве Директивом 2013/56/ЕУ.

- Недостатак информација у складу са захтевима ЕУ за извештавање показује потребу за побољшањем процедура везаних за податке о уласку на тржиште. Предвиђене су казне за не пружање података о тржишним улазним подацима (видети Закон о управљању отпадом), али спровођење би требало побољшати на основу одсуства података о хемикалијама унутар категорија отпадних батерија.

- Законска регулатива која се тиче „обележавања” је јасна, али још увек је потребно успоставити специфичне мере инспекције и имплементације.

- Законодавство је јасно у вези са обвезом уклањања батерија из одређених уређаја (Директива, члан 11), али још нису успостављене посебне мере инспекције и спровођења.

- Национално законодавство нема казне за непоштовање правила за означавање, када је у питању ознака „лако уклоњиво”, као и информације које се морају дати корисницима.

- Нема информација о подели тржишног пласмана према датим типовима батерија и акумулатора.

## Недостаци везани за имплементацију

Као што је горе описано, у основи постоје две врсте недостатака које се односе на практичну примену Директиве:

- Не постоји систем прикупљања ни за преносиве батерије и акумулаторе нити за индустријске батерије.

# Мере имплементације

## Законске и организационе мере

Како би се превазишли правни недостаци описани у поглављу 5, а), потребно је изменити Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Службени гласник РС,” бр. 86/10 и Закон о управљању отпадом како би се посебно транспоновале ревизије Директиве Директивом 2013/56/EУ. Правне мере би такође требало предвидети како би се постигли циљеви како је описано у одељцима који следе.

### Оквир за индивидуалне и колективне системе за враћање преносивих истрошених батерија и акумулатора

Директива утврђује да се акумулатори могу прикупљати појединачно, путем националних шема за прикупљање батерија (ERP шеме) или заједно са отпадном електричном и електронском опремом.

Преносиве отпадне батерије имају укупну негативну економску вредност. Стога је потребна интервенција политике како би се осигурало успостављање шема за одвојено прикупљање и третирање отпадних преносивих батерија. Поред захтева да произвођачи финансирају нето трошкове сакупљања и третмана отпадних преносивих батерија, Директива о батеријама оставља свакој држави чланици да одреди оперативне параметре шема везаних за батерије.

Могу се разликовати четири главна „модела” које користе државе чланице Европског економског простора:

„модел јединствене организације;”

„модел без организација” - шема појединачних произвођача;

„модел државног фонда” који се користи у четири земље ЕУ;

„модел конкурентних организација” који се користи у већини земаља.

„Модел јединствене организације”

За успостављање „модела јединствене организације” потребно је имати споразум између свих произвођача и увозника који стављају у промет батерије и акумулаторе. У таквој ситуацији, одобрен је јединствен систем колективног преузимања, који ће преузети одговорности свих произвођача и увозника.

Шема индивидуалног произвођача – „модел без организација”

Сваки произвођач финансира овлашћена предузећа за сакупљање отпада (сакупљачи и транспортери) директно како би испунили циљеве прикупљања који су им наметнути. Не постоје законске одредбе за овлашћивање организација за координацију управљања отпадом од батерија у име произвођача. У овом случају, произвођачи батерија испуњавају услове кроз пружаоце услуга који испуњавају сличну улогу као и колективна организација, док се обавеза преузимања производа задржава код појединачног произвођа.

„Модел државног фонда”

Постоје само четири примера позната у Европи где компанија, одељење Министарства заштите животне средине или спољно ангажована асоцијација обвљају управљање токовима отпада батерија и акумулатора и/или OEEO - Исланд, Малта, Мађарска и Хрватска.

Произвођачи су одговорни само финансијски за трошкове прикупљања и третирања отпадних батерија путем плаћања накнада за одређени фонд за управљање отпадом или кроз опорезивање. Организациона одговорност за управљање отпадним батеријама, односно за одлуку о томе које операције прикупљања отпадних батерија финансира, припада организацији под контролом владе, општинских или регионалних институција.

Ово може бити прелазна мера, посебно за покретање било каквог система за сакупљање и третман тока отпада, како би се подржала улагања у инфраструктуру. Ипак, за средњорочно и дугорочно прикупљање, ово можда није боље решење. Постоји ризик да Влада може да одлучи да прикупљена средства додели еколошким програмима који нису везани за производе за које су средства прикупљена.

„Модел конкурентских организација”

У већини земаља Европске уније „колективне шеме“ (EPR шеме) су креиране за испуњавање законских захтева у вези са батеријима и акумулаторима (нпр. ограничавање опасних материја, означавање). као и за отпадне батерије и акумулаторе (нпр. захтеви за прикупљање, третман, подизање свести људи, информисање о процесима, прикупљање података и извештавање о прикупљању и третману).

Улога „колективне шеме” је да обезбеди „услугу” преузимања свих обавеза од произвођача/увозника. У поређењу са могућношћу индивидуалног испуњавања ИБАвеза, колективне шеме имају предност у преговорима о свим услугама и ценама за већу количину отпада.

У многим случајевима у Европи ови „колективни програми” покривају батерије и акумулаторе и OEEO у истовреме, у неким случајевима су исти правни субјекти или имају придружену компанију у колективној шеми која нуди услугу и за амбалажу. Међутим, постоје земље које не дозвољавају такво преклапање између колективних шема, јер оне могу унакрсно субвенционирати трошкове једног тока отпада средствима добијеним из других токова отпада.

У ситуацији када једна земља има више од једне „колективне шеме” која делује за исти ток отпада, клириншка кућа постаје корисна и може бити креирана од стране одговорних произвођача/увозника са или без укључивања органа за заштиту животне средине, како би се „изједначиле” oбавезе и напори предузете од стране шема. У ту сврху, у неким земљама Европе делује такозвана „клириншка кућа”.

Главна обавеза клириншке куће је да добија извештаје о тржишним улазним подацима и подацима о количинама сакупљеног и третираног отпада и да праведно распоређује обавезе према свакој колективној шеми док покрива целу територију земље или да упоређује податке између колективних шема. У овом случају, разлике се морају надокнадити нпр. већим износима наплате и третмана у наредном периоду или новчаном компензацијом.

Систем клириншке куће оптимизује активности колективних шема, осигурава хомогену географску покривеност и уједначене радне услове, чиме се повећава ефикасност шеме у изградњи и одржавању инфраструктуре за прикупљање.

Србија је већ искусила „модел државног фонда” за финансирање управљања отпадним батеријама и акумулаторима. Фонд за заштиту животне средине је основан Законом о заштити животне средине 2004. године како би се обезбедила финансијска средства за субвенционирање и побољшање стања животне средине. До 2012. године Фонд за заштиту животне средине је наплаћивао накнаде за заштиту животне средине од произвођача и увозника специјалних производа, укључујући батерије и акумулаторе за покривање трошкова прикупљања, обраде и рециклирања истрошених батерија и акумулатора. Фонд је користио прикупљене износе за финансирање пројеката у области животне средине.

### Побољшање финансијског механизма за управљање батеријама и акумулаторима

Потребно је побољшање постојећег финансијског механизма за управљање батеријама и акумулаторима и отпадним батеријама и акумулаторима који су прихваћени и подржани од стране произвођача/увозника.

Постоје практично две могућности за финансирање сакупљања и третмана било ког тока отпада, укључујући и ИБА:

- „позитиван” ток отпада, где ће профит од предаје отпада било ком оператеру третмана покрити све трошкове управљања, информације, прикупљање, транспорт и третман отпада. За ИБА се може применити на оловне аутомобилске БА (батерије и акумулаторе) и оловне индустријске БА;

- „негативан” ток отпада, преведен као „који треба платити” или „није довољно вредан” за покривање свих трошкова, где је потребно додатно финансирање за управљање системом. Према Директиви, све ове трошкове покривају произвођачи БА. То је случај за већину ПБА (преносивих батерија и акумулатора).

Токови отпада са позитивном економском вредношћу

Уопштено, отпадне аутомобилске батерије (оловно-киселински акумулатори) и у већини случајева индустријске батерије и акумулатори (који садрже олово, никл, литијум) имају позитивну вредност када постану отпад.

У случају „вредног” тока отпада треба предузети мере како би се осигурало да се сви задаци предвиђени правним захтевима плаћају из добити (нпр. информације за потрошаче).

Токови отпада са негативном економском вредношћу

У случају тока отпада који треба платити, произвођачи/увозници БА морају да финансирају управљање токовима отпада (принцип одговорности произвођача).

У таквој ситуацији произвођач/увозник мора унапредда плати накнаде за рециклирање за управљање ИБА.

Авансне накнаде за рециклажу се могу израчунати на основу очекиваних трошкова и процењених количина отпада који ће се сакупити и третирати (укључујући транспорт). Треба напоменути, међутим, да добра процена трошкова, буџета, итд. може бити веома тешка у почетним периодима.

Генерално, ове накнаде се подешавају након одређеног временског периода на основу посебних трошкова за сваку компоненту управљања токовима отпада.

Правилним изменама и допунама националног законодавства произвођачи би требало да буду одговорни за финансирање сакупљања и третмана отпадних батерија, без обзира на то да ли стављају у промет батерије и акумулаторе који ће завршити као отпад.

### Унапређење система за контролу и спровођење имплементације законске регулативе о батеријама и акумулаторима и отпадним батеријама и акумулаторима

Одговорности инспектора за заштиту животне средине у Србији утврђене су Законом о државној управи, Законом о инспекцијском надзору, Законом о управном поступку и неким посебним законима о заштити животне средине, укључујући и Закон о управљању отпадом. Инспектори из за заштиту животне средине имају законску основу да контролишу компаније за управљање отпадом, како би пратили да ли се придржавају законских одредби о управљању отпадом. Према Закону о заштити животне средине, контроле могу бити ненајављене или најављене и заснивају се на годишњем плану инспекција. Ефикасност ових инспекција мора бити побољшана и само компанијама за управљање отпадом, које се докажу да раде у складу са законима о ИБА (отпадним батеријама и акумулаторима)биће дозвољено  даље пословање.

Потребна је сарадња са Управом царина на подацима који се односе на батерије и акумулаторе, које се уводе у земљу.

### Унапређење постојећег система прикупљања података

За имплементацију националних и европских захтева о отпадним батеријама и акумулаторима, потребно је успоставити и даље одржавати Национални регистар произвођача. Регистар ће служити као носилац података за информације које пријављују произвођачи БА и компаније за управљање отпадом, као што су:

- количине БА које се стављају у промет (према врсти);

- количине ИБА које су сакупљене и третиране (према хемијском садржају батерија);

- ефикасност рециклирања за ИБА.

Регистар ће тачније одражавати стварну количину отпадних батерија које постају доступне за прикупљање.

Садашњи систем извештавања би требало побољшати на основу следећих критеријума:

- Квантитативни - доступност свих информација потребних за извештаје о подацима и праћењу циљева (количине стављене у промет, количине прикупљеног и рециклираног, ефикасност рециклирања);

- Квалитативни - сви пријављени подаци морају бити усклађени са захтеваним форматом који захтева Директива;

- Тачност - сви подаци морају бити верификовани;

- Доступност - сви подаци морају бити пријављени на време у складу са одредбама  Директиве о ИБА.

У наставку је приказана шема о томе како ће се одговорности и надлежности поделити између свих повезаних српских институци а:

ј

Слика 8. Предлог о подели одговорности међу одговорним властима

Извор: Пројекат EuropeAid/131430/C/SER/RS о Центру за политичке и правне савете (PLAC)

Преглед тренутне ситуације и циљева који би требало да се постигну прописује потребу да се успостави механизам финансирања сектора од сакупљања ИБА до рециклирања/третмана/одлагања и дефинише ко ће преузети одговорност за постизање циљева прикупљања/рециклирања (успостављен према Директиви ЕУ) што су захтеви одговорности произвођача.

### Јачање капацитета

Директива захтева од држава чланица ЕУ да одреде надлежно тело за обављање дужности које произлазе из ове Директиве, укључујући следеће одговорности:

- проверу да ли су батерије које су забрањене Директивом стављене на тржиште након одређеног датума;

- успостављање и вођење шеме за прикупљање истрошених батерија и акумулатора;

- обезбеђивање рециклирања и третмана прикупљених батерија и акумулатора;

- обезбеђивање правилног означавања батерија;

- обезбеђивање уредне регистрације произвођача у време првог стављања батерија или акумулатора у промет и развој кампање за информисање јавности.

Другим речима, Директива захтева успостављање и развој институционалне структуре и различитих процедура (поступак регистрације, систем праћења) како би се постигли циљеви Директиве, од којих се неки не односе на управљање отпадом, већ више на надзор тржишта (и обезбеђивање ефикасног функционисања унутрашњег тржишта ЕУ).

Узимајући у обзир процену тренутних капацитета и процену потреба везаних за недостатке која је направљена у односу на пуну имплементацију Директиве, извршена је следећа процена потребног институционалног јачања:

Табела 11. Процена потреба

| Институција/одељење | Додатно особље | Сврха додатног особља | Укупно, по установи/ јединица | Процена потребе за обуком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МЗЖС, одељење управљања отпадом, oдсек за управљање посебним токовима отпада | 1 | Развијање EPR шеме | 2 | Да, специјализација у комбинацији са тренингом за тренере (ТоТ) |
|  | 2 | Праћење EPR шеме |  | Да, специјализација и вођење докумената |
| МЗЖС,Сектор за финансијско управљање и контролу, одељење за управљање зеленим фондом | 1 | Осигурати бољу расподелу средстава (прикупљени износи морају да се користе за развојсистема управљања ИБА) | 1 | Да, у комбинацији са обуком о другим специфичним токовима отпада, укљ. ТоТ |
| МЗЖС, Група за нормативно правне послове у Сектору за отпад и отпадне воде | 1 | Ажурирати законски оквир у циљу увођења и праћења EPR шема | 4 | Да, у комбинацији са разменом информација између мреже стручњака држава чланица |
| АЗЖС,Одељење за Национални регистар извора загађивања, Одсек за индустријско и комунално загађење | 2 | Оснивање и одржавање националног регистра Праћење извештавања о подацима и процена добијених података како би се избегле недоследности. | 1 | Да, посебно - размена најбољих пракси (Држава чланица) |
| МЗЖС, Одељење за отпад унутар Сектора за надзор и предострожност у животној средини контролу и надзор МЗЖС | 3 | Надзор над управљањем истрошених батерија и акумулатора Праћење EPR шема | 3 | Специјализација у комбинацији са ТоТ и изградња капацитета одабраних инспектора са регионалног нивоа и припрема водећих докумената |

| Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Војводине, Сектор за чистију производњу, обновљиве енергије и одрживи развој | 1 | Регистрациони систем | 2 | Да, специјализација и вођење докумената |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Организација система за одвојено прикупљање |  | Да, по могућству у корелацији са изградњом капацитета програм намењен МЗЖС |
| Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Војводине, Сектор за инспекцију | 3 | Надзор над управљањем истрошених батерија и акумулатора | 3 | Да, у комбинацији са обуком о другим специфичним токовима отпада, укљ. ТоТ |
| Локалне самоуправе (ЛС) | TBD на нивоу ЛС | Организација система за одвојено прикупљање |  | Да, пожељно координисане од стране националних / регионалних институција |
| Укупно |  |  | 16 |  |

## Техничке мере

На основу тренутног стања у Србији и идентификованих недостатака, могу бити предложене следеће техничке мере:

- осигурати правилно одвојено прикупљања ИБА, укључујући преносиве батерије и акумулаторе за које се мора постићи минимална стопа сакупљања;

- обезбедити правилно и безбедно привремено складиштење ИБА;

- организовати извоз материјала у лиценциране објекте за сортирање и рециклирање и добити одговарајуће доказе за рециклирање;

- информисати јавност о потенцијалним утицајима ИБА на животну средину и јавно здравље, потреби за одвајањем и рециклирањем батерија и о мрежи за прикупљање.

### Одвојено сакупљање

Оптималан број/тип места за сакупљање/систем зависи од локалних услова, као што су густина насељености и врста мреже за сакупљање, као и хемија батерија и примена.

Ако општине немају никакву законску обавезу, онда није могуће организовати општинске центре за прикупљање у које грађани могу донети ИБА.

- Опције за сакупљање преносивих батерија

Сакупљање преносивих батерија може се приказати у наставку:

Слика 9. Шематски приказ токова батерија

Извор: Студија о сакупљању отпадних преносивих батерија у Европи у погледу остваривости циљева прикупљања постављених Директивом о батеријама 2006/66/ ЕЗ, Perchard and Sagis, EPR, 2013)

- Стационарно сакупљање у општинским центрима/објектима за прикупљање

- Са техничке тачке гледишта, ови општински објекти за прикупљање су:

- затворена и ограђена подручја у којима се постављају контејнери за неопасан кућни отпад, већина њих се налази под кровом,;

- опасан отпад (WEEE итд.)/све врсте батерија и акумулатора се сaкупљају у контејнере смештене у кућама или - најмање - у затворене контејнере (контејнерске куће).

Прикупљање батерија и акумулатора у општинским објектимаза сакупљање обезбеђује веома добру опцију за коришћење синергија у сакупљању отпада– нпр,а прикупљање батерија и акумулатора одвојено од домаћинстава и предаја постројењима за сакупљање паралелно са WEEE (свих величина и врста), метални отпадом, гломазним отпадом, папирним/картонским отпадом итд.

- Стационарна места за сакупљање опасног отпада

Са техничке тачке гледишта, стационарна места за сакупљање опасног отпада су затворени контејнери (контејнерске куће) у којима се налазе контејнери за различите врсте опасног отпада.

Прикупљање батерија и акумулатора на стационарним местима за сакупљање опасног отпада је добра опција за коришћење синергија у сакупљању опасног отпада у малим количинама - нпр. за прикупљање батерија и акумулатора одвојено од домаћинстава и за предају у објекте за сакупљање паралелно са малим WEEE, употребљеним сликама, медицинским отпадом и сл.

- Мобилно сакупљање опасног отпада

До развоја стационарних објеката за прикупљање, мобилно прикупљање опасног отпада могло би дати добре резултате у урбаним подручјима. За рурална подручја овај систем се може имплементирати као трајно решење, јер постављање стационарних објеката за прикупљање може значајно повећати трошкове услуга управљања отпадом. Распоред прикупљања може се утврдити законом и локалне власти преузимају одговорност за комуникацију, распоред и места прикупљања.

Са техничке тачке гледишта, мобилно прикупљање опасног отпада често се врши камионима на којима се налазе контејнери за различите врсте опасног отпада.

- Прикупљање код трговаца на мало

Прикупљање батерија и акумулатора код трговаца на мало је једна од главних опција за упознавање људи са прикупљањем батерија. У већини земаља у којима се врши прикупљање батерија, трговци на мало су један од главних актера прикупљања. У ту сврху постоје различите кутије за прикупљање од картона или пластике које се користе.

Супермаркети су одлична места за прикупљање батерија. Лако доступни, са редовним и значајним транзитом, они подржавају програм рециклирања постављањем посуда за прикупљање батерија на лицу места.

- Прикупљање у школама, вртићима итд.

Напори да се обезбеде контејнери/кутије за сакупљање батерија и акумулатора у школама, вртићима и сл. могу се видети са два важна аспекта: покретање прикупљања батерија од људи који су „корисници високог нивоа” и користе их као „посредници”/„мултипликатори” који информишу своје родитеље и баке и деке о неопходном сакупљању батерија и акумулатора.

Постоје добра искуства са ИБАвљањем „кампања прикупљања” са посебним такмичарским искуством међу школама као што је награда за „школу са највећом количином прикупљених батерија” (укупно, по ученику итд). Ови напори би се могли посматрати као кампања за подизање свести, више него као активност прикупљања.

- Прикупљање у јавним зградама

Обезбеђивање контејнера/кутија за сакупљање у јавним зградама или зградама са процењеном великом генерацијом истрошених батерија и акумулатора (нпр. болнице, универзитети, јавне службе) је прилика да се пружи услуга везана за неодлагање(„не  у канту за отпатке”), а може се користити и у функцији „посредника“/„ мултипликатора”.

Кутије сличне онима које се користе у малопродаји могу се обезбедити и могу се прикупљати истим поступком објављивања и истом „рутом прикупљања” као и за малопродају.

Приватна и јавна предузећа учествују у програму за рециклирање батерија тако што постављају канте за сакупљање у своје канцеларије, тако да запослени и сарадници могу да одлажу своје батерије, што може значајно допринети прикупљању батерија и постизању циљева.

- Опције за сакупљање аутомобилских батерија и акумулатора

Аутомобилске батерије и акумулатори се сакупљају са локација где се стартер батерије продају корисницима:

- ауто радионице/радионице за поправку аутомобила;

- малопродајни објекти у којима се продају аутомобилске батерије и акумулатори;

- бензинске станице;

- компаније за демонтажу аутомобила на крају животног века (делови за демонтажу);

- предузећа за третман отпадних аутомобила на крају експлоатационог века аутомобила - дробилице са степеном уклањања загађења;

- градски објекти за сакупљање/општински центри за прикупљање - где углавном приватна домаћинства могу испоручивати оловне акумулаторе.

- Опције за прикупљање индустријских батерија или акумулатора

- центри за одржавање електронских возила;

- малопродајни објекти у којима се продају индустријске батерије (за електронска возила/остало);

- центри за одржавање агрегата за хитне случајеве и осветљења за хитне случајеве.

### Привремено складиштење

У зависности од тога да ли се у Републици Србији третирају преносиве батерије и акумулатори, биће потребни различити типови складишног простора за преносне батерије и акумулаторе, на пример:

- У случају да један до неколико оператера за сортирање и третман буду активани у Србији,  биће неопходни ограничени децентрализовани складишни објекти (према специфичном типу батерија и акумулатора), јер се прикупљене батерије и акумулатори могу директно доставити у складишта оператера за сортирање/третман.

- Ако у Србији не буду функционисали уређаји за сортирање и/или третман, мешовите преносиве батерије могу се складиштити у децентрализованим складиштима до извоза за сортирање/третман.

Објекат за складиштење може бити описан техничким захтевима, као што су:

- прикладни контејнери за употребу;

- непропусне површине за све складишне просторе;

- затворене, наткривене и закључане зграде итд.

# Процена трошкова

## Мере покривене проценом трошкова

Процена трошкова се првенствено темељи на подели батерија у две основне категорије и пет главних група активности (мера) са различитим утицајем на укупне трошкове:

- аутомобилске батерије и акумулатори:

  - одвојено прикупљање ИБА;

  - привремено складиштење ИБА;

  - третман и рециклирање ИБА;

  - извоз материјала у лиценциране објекте за сортирање и рециклирање ИБА, и

  - информисање јавности о потенцијалним утицајима ИБА на животну средину и јавно здравље и потребу за одвајањем и рециклирањем батерија и акумулатора

- преносиве батерије и акумулатори:

- одвојено сакупљање ИБА;

- привремено складиштење ИБА;

- третман и рециклирање ИБА;

- извоз материјала у лиценциране објекте за сортирање и рециклирање ИБА, и

- информисање јавности о потенцијалним утицајима ИБА на животну средину и јавно здравље и потребу за одвајањем и рециклирањем батерија и акумулатора.

## Приступ и претпоставке

Процена трошкова је извршена узимајући у обзир горе наведене групе мера. Главни извори података су студије изводљивости у сектору чврстог отпада, као и подаци о ИБА у Србији добијеним из АЗЖС.

Систем управљања отпадом за преносиве батерије и акумулаторе треба да достигне следеће стопе сакупљања које треба да се достигну у две фазе:

- прва фаза -  ниво од најмање 25% сакупљања преносивих истрошених батерија и акумулатора;

- друга фаза – ниво од најмање 45% сакупљања преносивих истрошених батерија и акумулатора.

Рециклирање садржаја батерија и акумулатора за производњу сличних производа или у друге сврхе мора да достигне следеће нивое:

- најмање 65% просечне тежине оловно-киселинских батерија и акумулатора, укључујући и рециклирање садржаја олова до највишег степена који је технички изводљив;

- 75% просечне тежине никл-кадмијумских батерија и акумулатора, укључујући и рециклирање садржаја кадмијума до највишег степена који је технички изводљив, и

- најмање 50% просечне тежине других истрошених батерија и акумулатора.

Процена трошкова се заснива и на следећим захтевима:

- произвођачи или трећа лица која делују у њихово име финансирају све нето трошкове који произилазе из:

- прикупљања, третмана и рециклирања свих отпадних преносивих батерија и акумулатора; и

- прикупљања, третмана и рециклирања свих индустријских отпада и аутомобилских батерија и акумулатора;

- произвођачи или трећа лица која делују у њихово име, финансирају све нето трошкове који произлазе из јавних информативних кампања о прикупљању, третману и рециклирању свих отпадних преносивих батерија и акумулатора.

Модел финансирања у Србији тренутно се ослања само на накнаде које плаћају произвођачи/ увозници за стављање батерија и акумулатора у промет, које би требало користити за финансирање третмана и рециклирања. Други услов који се односи на финансирање јавне свести и кампања се уопште не спроводи.

Анализа трошкова је узела у обзир све расположиве финансијске податке који се односе на управљање посебним токовима отпада.

Било је потешкоћа у приступу свим потребним изворима података. Штавише, постојале су велике недоследности у добијеним подацима. У случају недостатка поузданих и ажурираних података различитих категорија трошкова, истраживане су и примењиване тржишне цене.

## Процена трошкова имплементације Директиве

Трошкови прикупљања и третмана ИБА треба да буду покривени од стране постојећих увозника у складу са њиховим тржишним учешћем. Трошкови које ће увозници морати да покрију зависе од:

- годишње продаје свих производа ове врсте у претходним годинама;

- животног века производа;

- трошкова прикупљања и рециклирања;

- броја рециклираних производа;

- коришћених технологија; и

- тежине и састава рециклираних производа.

### Трошкови управљања аутомобилским батеријама и акумулаторима (оловно-киселински)

Претпоставља се да нема већих додатних инвестиционих трошкова потребних за прикупљање и третман аутомобилских батерија и акумулатора, имајући у виду следеће чињенице да:

- на основу информација са српског тржишта (Monbat PLC и YUMONBАT), инфраструктура за сакупљање постоји, укључујући 5.000 контејнерских места;

- транспортна мрежа функционише, као и један објекат за третман (оператер/рециклер), подуговарачи партнера за третман или „слободни сакупљачи“ (из формалног и неформалног сектора) деле корист;

- постоје капацитети за третман.

Формална мрежа за сакупљање треба даље да се разради како би се спречила контаминација тла на неформалним локацијама. Штавише, вероватно би постојала одређена додатна потреба за инвестицијама за предобраду оловно-киселинских акумулатора, посебно за одвајање и обраду изолованих киселина. Али, може се претпоставити да се ове инвестиције могу лако реализовати и финансирати од стране оператера за третман таквих отпадних оловних акумулатора, узимајући у обзир значајне потенцијалне користи које ова активност остварује. Просечна цена третмана оловних акумулатора, као што наводи српско тржиште, тј. Monbat PLC, је у распону од 200 до 300 ЕУР/тона. Третман киселина кошта око 500 ЕУР/тона и добијени производ (На2СО4) могао би се продавати на тржишту за око 120 ЕУР/тона, што имплицира креирање губитака у случају активности третмана.

Генерално, укупни оперативни трошкови за аутомобилске батерије и акумулаторе, као и за индустријске батерије и акумулаторе имају тенденцију да буду релативно мали у односу на приходе остварене њиховом продајом. Тренутно, у Србији постоји само један оператер који годишње третира око 10 хиљада тона аутомобилских батерија и акумулатора, али компанија има укупни капацитет за третман 22 хиљаде тона, што значи да даље улагање у капацитете за третман неће бити потребно у блиској будућности.

### Трошкови складиштења преносивих батерија и акумулатора

За прикупљање и третман преносивих батерија и акумулатора неопходна су значајна улагања јер у Србији тренутно не постоји инфраструктура за такав отпад. Морају се узети у обзир следеће компоненте инвестиционих трошкова за прикупљање преносивих батерија и акумулатора.

Трошкови у општинама

Недостаје инфраструктура за прикупљање преносивих батерија и акумулатора из комуналног отпада - уопште не постоји инфраструктура за сакупљање опасног отпада из домаћинстава. Инвестиције не би требало да буду намењене само преносивим батеријама и акумулаторима, већ свим врстама рециклабилног и опасног отпада из домаћинстава. Стога није могуће тачно идентификовати и израчунати инвестиционе трошкове за преносиве батерије и акумулаторе. У прикупљању преносивих батерија трошкови транспорта представљају највећи део укупних трошкова. За прикупљање преносивих батерија, предлаже се да се обезбеди једно мобилни постројење за прикупљање по региону (26 регионалних центара за управљање отпадом). Према Интегралном плану управљања опасним отпадом у Србији, април 2017. године, ово мобилно постројење би се користило за опасан комунални отпад, укључујући преносиве батерије у свим општинама. Регионални концепт управљања отпадом предвиђа изградњу складишта малих размера за опасан отпад из домаћинстава, што значи да би већ сортиране преносиве батерије требало да се ставе у ово складиште. На основу истраживања тржишта (интервјуи са произвођачима и корисницима сличне опреме), процењена цена мобилног постројења је око 20.000 ЕУР, тј. за 26 регионалних центара укупни трошкови износе око 520,000 ЕУР.

Трошкови у малопродајним објектима

За малопродајне објекте не постоје значајне потребе за улагањем у инфраструктуру узимајући у обзир да би требало обезбедити само мале кутије. Кутије/мали контејнери који се достављају трговцима и другим сабирним местима могу зависити од прикупљеног износа и расположивог простора за кутије за сакупљање. На основу интервјуа са српским произвођачима сличне опреме, очекивани трошак за мали контејнер за сакупљање (кутија) је око 20 ЕУР.

Регионална складишта

Биће потребне и спремишта/контејнери за објекте за сакупљање и/или привремено складиштење. Процењено је да је неопходно обезбедити 10 контејнера за сваки регионални центар што је сасвим довољно за очекивану количину отпадних преносивих батерија и додатно штеди оперативне трошкове.

Регионално (централизовано) складиште за опасан отпад из домаћинству је саставни део Регионалних центара према Стратегији управљања отпадом у Републици Србији за период 2010-2019. („Службени лист РС,” бр. 29/10). Инвестициони трошкови Регионалног складишта за опасни отпад из домаћинства могу бити значајни због сигурносних захтева, мера заштите од пожара и експлозије, итд. на основу реализованих инвестиционих пројеката, као што је Центар за управљање отпадом у Суботици, процењени трошкови изградње таквог складишта за складиштење свих врста опасног отпада из домаћинства, укључујући преносне батерије, износи око 100,000 ЕУР.

Збирни трошкови сакупљања и складиштења преносивих батерија

Додатна улагања за прикупљање преносивих батерија и акумулатора укључују изградњу одговарајућег наткривеног простора са складишним капацитетом (контејнерима). Ове додатне инвестиције би требало да покрију произвођачи/увозници батерија и EEП производа, узимајући у обзир одговорности њихових произвођача. Тренутно у Србији постоји неколико оператера који имају одговарајуће дозволе и складишне капацитете за опасни отпад и нису потребна додатна улагања.

Нема додатних инвестиционих трошкова за транспорт преносивих батерија и акумулатора због чињенице да постоји неколико лиценцираних оператера за прикупљање и транспорт WEEE. Њихов возни парк би се могао користити за транспорт истрошених батерија и акумулатора, а додатне дозволе за њихов транспорт се могу лако добити.

Према „Студији у име Европске асоцијације преносивих батерија” (EPBA), прикупљање отпадних преносивих батерија у Европи у погледу остваривости циљева прикупљања постављених Директивом о батеријама 2006/66/ЕЗ, август 2013, ажурирање децембра 2016. године, на крају 2012. године, просечна густина пунктова за прикупљање у 26 земаља из којих су познати подаци или се могу заснивати на поткрепљеним проценама је 1.7 места за прикупљање на 1.000 становника. На основу тога, мрежа за прикупљање преносивих батерија у Србији би требало да има око 12.000 места за прикупљање.

Према Статистичком календару Републике Србије 2017. године, било је око 60.000 малопродајних објеката у Србији у 2015. години. Може се очекивати да ће у најмање 10.000 малопродајних објеката бити могуће поставити одговарајуће кутије за прикупљање преносивих батерија. Штавише, тренутно у Србији постоји велики број државних и локалних органа власти, институција, факултета, школа, јавних предузећа, итд. (2.000 установа), тако да би било најмање 14 пунктова за сакупљање преносивих батерија по општини (укупно има 148 општина) које покривају све јавне институције.

Табела 12. даје преглед инвестиционих потреба за прикупљање преносивих батерија и акумулатора.

Табела 12. Сажетак инвестиционих трошкова за сакупљање преносивих батерија

| Место сакупљања | Опрема за прикупљање отпада/објекат | Број места за прикупљање | Цена опреме, ЕУР | Укупни трошкови, ЕУР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малопродајни објекат | кутија | 10.000 | 20 | 200.000 |
| Јавне установе/ предузећа | кутија | 2.000 | 20 | 40.000 |
| Општине/региони | Мобилни центри за прикупљање | 26 | 20,000 | 520,000 |
| Регионално складиштење | складиште | 26 | 100,000 | 2,600,000 |
| Регионално складиштење | контејнер | 260 | 165 | 42,900 |
| Укупно |  |  |  | 3,402,900 |

Напомена:

- Регионално складиштење подразумева простор за опасни отпад из домаћинства и такође укључује посебне токове отпада прикупљених у општинама.

- 20.000 ЕУР за опрему за мобилна постројења за прикупљање састоји се од трошкова за два контејнера за опасни отпад из домаћинства; процењени трошкови по региону су око 10,000 ЕУР.

- Цена контејнера (165 ЕУР) преузета је из Инструмента за планирање инвестиција, развијеног током трајања пројекта ENVAP (Environmental Accession Project) II.

### Трошкови третмана преносивих батерија и акумулатора

Третман преносивих батерија је подељен на два корака:

- Први корак се састоји од уређаја за сортирање који раздвајају различите типове батерија за даље рециклирање или одлагање;

- Други корак подразумева високотехнолошке процесе демонтаже и екстракције за рециклирање секундарних сировина; такви процеси се значајно разликују за различите типове батерија.

Постројења за третман преносивих батерија и акумулатора у Србији не постоје ни за прву фазу, ни за другу фазу третмана. Што се тиче инвестирања у један уређај за сортирање преносивих батерија у Србији, такви трошкови су релативно ниски, јер се састоје од једноставног ручног сортирања на траци или табли за сортирање. Ова јединица се лако може интегрисати у постројење за демонтажу WEEE, без креирања значајних додатних трошкова. На основу најновијих информација са тржишта постоји неколико компанија које тренутно разматрају могућност третмана/рециклирања преносивих батерија.

Процењујући будуће количине преносивих батерија и акумулатора које ће се прикупљати у Србији, процењује се да се инсталација било каквог секундарног постројења за третман за издвајање било кадмијума било цинка у Србији не чини финансијски исплативим.

Према искуству и анализи трошкова у третману преносивих батерија у неким европским земљама, и имајући у виду да су пројектоване количине ИБА у Србији релативно мале, не изгледа одрживо да се изграде ти капацитети за ИБА третман у наредном периоду. Стога би требало преферирати опцију извоза таквог отпада.

### Оперативни трошкови за преносиве батерије и акумулаторе

До сада ни један од оператера отпада у Србији није одлучио да покрене активности прераде батерија. Подстицаји које је плаћао бивши ФЗЖС (тренутно Зелени фонд) за третман преносивих батерија могу се користити као референтна вредност за оперативне трошкове у Републици Србији. Израчунате вредности износе 145 РСД/kg или 1.200 ЕУР/t.

Треба размотрити и друге релативно мање трошкове за управљање отпадним батеријама и акумулаторима:

- трошкове прикупљања и обраде података (регистар, организација);

- трошкове подизања свести и кампања за прикупљање.

Ови трошкови биће покривени од стране учесника EPR шеме.

### Додатни институционални трошкови

Као што је приказано у Одељку 6.1.5, у циљу испуњења задатака везаних за институционалне ИБАвезе имплементације Директиве о ИБА, потребно је запослити још 16 особа. Трошкови додатног особља покривају директне трошкове плата нових запослених и индиректне трошкове, као што су трошкови за канцеларијски простор, грејање, телефоне, административну подршку итд. Трошкови плата су израчунати на основу последњих података Завода за статистику Србије за просечну бруто месечну плату, која је у јануару 2018. године износила је 69.218 динара (584 евра); индиректни (режијски) трошкови су процењени на 25% просечне бруто плате.

Укупни трошкови додатног особља годишње достижу око 140 хиљада евра.

## Сажетак процене трошкова

Процењени трошкови потребни за потпуну усклађеност са Директивом о ИБА могу се сумирати на следећи начин:

- Аутомобилске батерије и акумулатори - за прикупљање и третман нису потребни већи додатни трошкови улагања, имајући у виду постојећу инфраструктуру и капацитете. Вероватно би постојала одређена додатна потреба за инвестицијама за предтретман оловних акумулатора, и може се претпоставити да се ове инвестиције лако могу остварити и финансирати. Као што је претходно приказано, просечан трошак третмана оловно-киселинских акумулатора креће се у распону од 200 до 300 ЕУР/тони.

- Преносиве батерије и акумулатори - процењени инвестициони трошкови активности сакупљања досежу око 3.39 МЕУР (места за сакупљање и опрема). Пројектоване мале количине које се стављају у промет на годишњем нивоу указују на то да је извоз отпадних преносивих батерија и акумулатора пожељнија опција него њихов третман у Србији.

- Институционални трошкови за додатно особље – око 140 хиљада ЕУР/год.

# Финансирање и имплеемнтациони период

## Извори финансирања

Токови отпада који су од посебног значаја према српском законодавству о отпаду укључују гуме, азбест, батерије и акумулаторе, уља, електричну и електронску опрему и возила. Произвођачи и увозници ових производа су по закону обавезни да плаћају накнаду, која се користи за финансирање рециклирања посебних токова отпада. Накнада се базира на тежини батерија у kg. Стопе по јединици индексиране су на годишњом стопом раста потрошачких цена. У принципу, наметнуте таксе покривају трошкове управљања одговарајућим отпадним производима. Накнаде се плаћају када се ти производи увозе или први пут ставе у промет на домаћем тржишту.

Због специфичних услова (недостатак законских услова, сасвим ново тржиште, ограничен капацитет рециклирања, итд) нису сви произвођачи свесни својих одговорности и расположивих опција.

Осим амбалажног отпада, нема других колективних шема које би могле да примене принцип  одговорности произвођача у Србији. Успостављање такве шеме могло би олакшати финансирање прикупљања и третмана ИБА и WEEE, тј. имплементацију принципа одговорности произвођача на ефикасан начин.

Све државе чланице ЕУ имају одредбе које се тичу финансирања, сакупљања, обраде и рециклирања истрошених батерија и акумулатора од стране произвођача или трећих земаља које то раде у њихово име, као и оне којима се избегава двоструко наплаћивање од произвођача. Постојећи систем у Републици Србији и додатне мере које су већ планиране и предложене у овом ДСИП-у утврђују да ће у Републици Србији функционисати исти систем одговорности произвођача/увозника који  финансира прикупљање и третман истрошених батерија и акумулатора.

Одељци који следе описују Зелени фонд и накнаде које плаћају произвођачи и увозници, као и подстицаје које могу примати организације за рециклажу и рекуперацију. Бројке показују да у основи не постоји недостатак финансирања, а инвестиције се, као што је наведено у претходном поглављу, могу финансирати пре приступања Србије ЕУ које, је предвиђено за 2025. годину.

### Јавни буџети - Зелени фонд

Национални фонд за заштиту животне средине (у даљем тексту:Фонд), основан 2004. године, финансирао је широк спектар пројеката који су били у складу са утврђеним приоритетима националне политике, укључујући мониторинг квалитета ваздуха, заштиту вода и заштиту природе и биодиверзитета. Снажан акценат стављен је на побољшање управљања отпадом, посебно на санацију депонија, подршку за изградњу регионалних депонија и подстицаје за рециклирање. За финансирање (или суфинансирање) ових пројеката, Фонд се ослањао на приходе од низа наменских пореза и накнада везаних за животну средину које је прикупио Трезор. Текући расходи Фонда су директно финансирани из државног буџета.

Међутим, у 2012. години укинуто је издвајање тих и других извора прихода. Истовремено, утврђено је да је Фонд „непотребан” и укинут је. Функције Фонда су пренесене на Министарство заштите животне средине. Домаће финансирање заштите животне средине (на националном нивоу) сада се у потпуности ослања на годишња издвајања средстава из државног буџета.

Влада је наставила са прикупљањем такси које плаћају загађивачи и усмерила ове приходе у државни буџет. Прикупљање такси на овај начин није обезбедило редовно и систематско финансирање сектора животне средине и дозволило је расподелу наплаћених накнада у друге сврхе. Тако је у фебруару 2016. године изменама и допунама Закона о заштити животне средине основан Зелени фонд Републике Србије, који би требало да прикупи све порезе, фондове и донације у вези са животном средином из различитих извора, са циљем да се омогући ефикасније коришћење средстава намењених за заштиту животне средине. Зелени фонд је формиран као буџетски фонд (Министарство финансија је одговорно за контролу расподеле средстава). Зелени фонд је почео са радом 1. јануара 2017. године.

Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС,” бр. 135/04, 36/09, 36/09–др. закон, 72/09–др. Закон, 43/11-УС и 14/16) утврђено je оснивање Зеленог фонда Републике Србије, као буџетског фонда, а основан Одлуком Владе о оснивању Зеленог фонда Републике Србије од 9. новембра 2016. године. Ова Одлука се примењује од 1. јануара 2017. године. Зелени фонд је основан као буџетски фонд ради евидентирања средстава намењених финансирању припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине. У априлу 2018. године усвојени су подзаконски акти неопходни за рад Зеленог фонда: Уредба о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Сл. гласник РС”, Број 25/18) и  Правилник о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Сл. гласник РС”, Број 31/18). Средства за финансирање припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине обезбеђују се из:

1) апропријација у буџету Републике Србије за текућу годину;

2) донација и кредита;

3) других јавних прихода.

### Накнаде за производе који постају посебни токови отпада након употребе

Систем накнада за загађивање је повећан 2010. године увођењем накнада на производе који након употребе постају посебни и често и опасни токови отпада. Предмет пореза су домаћи произвођачи или увозници ових производа, који се састоје од батерија и акумулатора, гума за моторна возила, производа који садрже азбест, минералних и синтетичких уља и мазива, електричних и електронских производа и моторних возила.

Пореска основица је или број јединица одговарајућег производа (као што су гуме) или друга мера (нпр. kg за батерије). У принципу, наметнуте таксе покривају трошкове управљања одговарајућим отпадним производима. Таксе се плаћају када се батерије или акумулатори, укључујући и оне који су саставни делови возила и уређаја, увезу или се по први пут ставе у промет на домаћем тржишту.

Произвођачи и увозници су дужни да свакодневно воде евиденцију о количинама и врстама произведених/увезених производа. Годишњи извештај мора бити достављен Агенцији за заштиту животне средине (АЗЖС) која га прослеђује Министарству заштите животне средине (бивше МПЗЖС). Нивои накнада прилагођавају се једном годишње индексом цена на мало. У 2017. години висина накнаде је успостављена на:

  - 18 РСД/kg за стартер батерије;

  - 180 РСД/kg за преносиве батерије или акумулаторе;

  - 18 РСД/kg  за индустријске батерије и акумулаторе.

Исти износи накнада утврђени су у Закону о накнадама за коришћење природних добара 2018. године. Очигледно, постоји значајна разлика између висине накнада. За преносиве батерије или акумулаторе је 10 пута већа него за стартер батерије, што може довести до намерне злоупотребе при изради извештаја о количинама и врстама батерија које се стављају на тржиште како би се смањио износ обрачунате и плаћене таксе.

Табела 13. Обрачунате и наплаћене накнаде за производ за БА, РСД

| Година | Обрачунате накнаде | Наплаћене накнаде | Ненапаћене накнаде | Стопа наплате,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 353,550,758 | 229,073,051 | 124,477,707 | 65% |
| 2014 | 251,011,765 | 222,303,162 | 29,708,603 | 89% |

Извор:МПЗЖС (тренутно МЗЖС)

Израчунате накнаде се односе на укупан износ од накнаде на основу Одлуке о исплати издате од надлежног државног органа. Прикупљене накнаде указују на укупан износ накнада коју плаћају увозници/произвођачи.

Укупан износ накнаде за загађење коју плаћају сви произвођачи/увозници приказан је на Слици 10. Ови износи чине од око 0,10% (2012) до 0,18% (2016) српског БДП-а за одређену годину.

Слика 10. Износи свих накнада за загађење које су наплаћене у периоду 2010-2016.

Извор:МПЗЖС (тренутно МЗЖС)

Накнаде за загађење се прикупљају из четири главне групе токова отпада у Србији. Накнаде које се односе на батерије налазе се у категорији „Токови отпада” (као што је приказано на слици 10). Накнаде од токова отпада чине око 45% укупних прихода од накнада за загађење (Табела 14).

Табела 14. ИБА – структура прихода од накнада за загађење (%)

| Година | SO2, NO2, отпад | Токови отпада | Озон, кесе | Амбалажни отпад |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 50.70 | 48.68 | 0.25 | 0.38 |
| 2016 | 55.17 | 44.43 | 0.25 | 0.15 |

Извор:МПЗЖС (тренутно МЗЖС)

У последњих неколико година средства од наплаћених накнада, плаћена од стране загађивача (произвођачи/увозници), нису издвојена, већ су каналисана у друге сврхе.

### Подстицаји за рециклажу и поновну употребу и поновно искоришћење батерија и акумулатора

На основу одредби ЗУО, Влада путем ВУ о подстицајним фондовима одобрава финансијску стимулацију компанијама које имају одговарајућу дозволу за управљање отпадом од Министарства заштите животне средине да обављају ове врсте операција, које треба да докажу да су рециклирале или поново употребилеи поновно искористиле батерије и акумулаторе. Ова шема пружа финансијске подстицаје креиране да подрже поновну употребу, рециклажу и употребу отпада као секундарне сировине и за производњу енергије, на основу Уредбе о висини  и условима за доделу подстицајних  средстава („Службени гласник РС,” бр. 88/09, 67/10, 101/10, 86/11 и 35/12, , остали правилници 41/13, 81/14, 30/15, 44/16, 43/17, 45/18 и 20/19). Субвенције се додељују одговарајућим оператерима за управљање посебним токовима отпада по килограму или тони сакупљених отпадних производа.

За поновну употребу и рециклажу дефинисане су следеће стимулативне стопе:

- 14.50 РСД /kg отпадних стартер батерија, акумулатора, индустријских батерија и акумулатора у поновној употреби,рециклажи и поновном искоришћењу;

- 145,00 РСД/kg преносивих акумулатора или стартера у поновној употреби, рециклажи и поновном искоришћењу.

Ниво подстицаја треба прилагођавати једном годишње у складу са индексом цена на мало, према подацима Завода за статистику Републике Србије.

Табела 15. представља укупан износ подстицаја за компаније за рециклирање у 2014-2017.

Табела 15. ИБА - Подстицаји за предузећа за рециклирање

| Година | Износ подстицаја, РСД | Износ подстицаја, ЕУР | % БДП-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 1,900,000,000 | 16,196,402 | 0,05 |
| 2015 | 1,886,891,497 | 15,594,145 | 0,05 |
| 2016 | 2,072,999,888 | 16,853,658 | 0,05 |
| 2017 | 2,190,000,000 | 18,099,173 |  |
| Укупно | 8,049,891,385 | 66,743,378 |  |

Извор:МПЗЖС (тренутно МЗЖС)

Табела 16. приказује подстицаје који се исплаћују предузећима за рециклажу само за третман аутомобилских батерија и акумулатора у периоду 2015-2016. Могућност обезбеђења таквих подстицаја је неизвесна и биће процењена током развоја ERP шеме.

Табела 16. Подстицаји који се плаћају компанијама за рециклажу за аутомобилске БА

| Година | Износ плаћених подстицаја |  |
| --- | --- | --- |
|  | РСД | ЕУР |
| 2015 | 78 556 000 | 649 220 |
| 2016 | 50 646 000 | 412 000 |

Извор:МПЗЖС (тренутно МЗЖС)

Табела у наставку приказује одступање између укупно наплаћених накнада и укупних подстицаја за компаније за рециклажу у 2015-2016.

Табела 17. Токови отпада - расположива средства, ЕУР

| Година | Прикупљене накнаде | Плаћени подстицаји | Расположива средства | % БДП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 24261539 | 15594145 | 8667394 | 0,03% |
| 2016 | 26973736 | 16853658 | 10120078 | 0,03% |

Извор:МПЗЖС (тренутно МЗЖС)

Разлика између наплаћених накнада и плаћених подстицаја даје укупан износ потенцијално доступних средстава за додатно финансирање. Ова средства би потенцијално могла бити издвојена за финансирање изградње постројења за третман преносивих батерија. Главне одговорности у прикупљању ИБА су поверене учесницима у EPR шеми.

Поред рада на увођењу ЕПР шеме за отпадне батерије и акумулаторе, препоручује се израда студије изводљивости за изградњу постројења за третман преносивих батерија. Друга опција би била извоз прикупљених преносивих батерија, али у овом случају износ потдсицаја би требало поново размотрити. Компаративна анализа трошкова третмана или извоза преносивих батерија треба да укаже на најбољу опцију. Без обзира на то која би опција била изабрана, до 2025. године има довољно времена да се обаве неопходне активности.

8.2 Период спровођења

Земље, у којима је систем прикупљања батерија био на снази две године, оствариле су стопе сакупљања између 5% (Чешка Република) и 7% (Пољска) трогодишње просечне продаје батерија. Једна земља (Француска) која има успостављен систем сакупљања четири године остварила је стопу сакупљања од 20%. Добро успостављен систем сакупљања (најмање девет година, као у Аустрији, Немачкој, Холандији или Белгији) доводи до стопа сакупљања између 35 и 55% трогодишње просечне продаје батерија.

У 2020. години, нови правни оквир ће у потпуности транспоновати Директиву о ИБА, укључујући и EPR шеме. Преносиве батерије за отпад ће почети да се прикупљају кроз сабирна места организована за WEEE. Затим ће се систем прикупљања проширити на мреже трговаца, образовне институције и јавне и приватне зграде. EPR шеме ће спроводити ове активности заједно и под надзором јавне власти.

Циљ прикупљања ИБА је уско повезан са постојањем 169 општинских места за прикупљање (градски центри за прихват), где ће се сакупљати WEEE. ДСИП за Директиву о депонијама предвиђа три фазе успостављања целокупне инфраструктуре, потребне за регионалне системе управљања отпадом. У првој фази би требало да буду инсталирани центри за прикупљање, а њихов оперативни рад је планиран за 2031.

У члану 8, одељак 2, Преиначене Директиве о WEEE (2012/19/EU) наводи се да ће делови и материјали који могу имати штетне последице на околину, бити уклоњени из сакупљене електричне и електронске опреме пре обраде. У свом Прилогу VII, материјали и делови који захтевају уклањање и селективни третман су укључене батерије. Према томе, батерије се морају уклонити пре обраде према Директиви о WEEE, а затим се батерије одвојене од WEEE третирају према Директиви о батеријама. Имајући у виду ове чињенице и чињеницу да већина отпадне WEEE садржи преносиве батерије, када WEEE систем за прикупљање буде оперативан, количине преносивих батерија ће се повећати. Поред тога, под претпоставком да прикупљени износи одражавају раст БДП-а и предвиђену промену броја становника, процењује се да ће се прикупљање по глави становника повећати на следећи начин: 0,02 kg/ст. у 2021, 0,04 kg/ст. у 2025, 0,05 kg/ст. у 2025 и 0,06 kg/ст. у 2031. У овом тренутку ниво ефикасности рециклирања батерија предвиђених у члану 12 (4) и Прилогу III, под Б) су постигнути (на основу чињенице да су представници MONBАT (постројења за рециклажу) декларисали ефикасност рециклирања од 92,2%. На основу блиске везе између ИБА и WEEE, имплементација члана 10, под (а) (минимална стопа прикупљања од 25%) ће бити могућа до 2031. године, и под (б) (минимална стопа прикупљања 45%) до 2035. године, када ћe систем прикупљања WEEE бити спреман за употребу.

У 2017. години Европски парламент и Савет усвојили су Пакет циркуларне економије (CEP) који има за циљ побољшање ефикасности ресурса и смањење утицаја отпада на животну средину на крају животног циклуса производа. Поред јасних дефиниција кључних концепата отпада и строжих захтева за одвојено сакупљање отпада, као и ојачане имплементације хијерархије отпада, CEP поставља нове овезујуће дужности у вези са EPR системом. Стога је важно да Србија предузме неопходне кораке за усклађивање националне политике и законодавства са новим захтевима које је увео CEP, укључујући измене и допуне Директиве 2006/66/ЕЗ

Овај документ је први корак који објашњава како постићи циљеве постављене у Директиви 2006/66/ЕЗ а у наредном периоду, заједно са Комисијом, српске власти ће морати да даље разраде план имплементације како би се испунили нови амбициозни циљеви.

План је развијен уз подршку пројекта Aid/135629/IH/SER/RS "Даља имплементација Стратегије апроксимације у области животне средине.

Директива 2006/66/EЗ Европског парламента и Савета од 6. септембра 2006. о батеријама и акумулаторима и отпадним батеријама и акумулатора и укидање Директиве 91/157/ЕЕЗ (OJ L 266 од 26.9.2006).

Укључујући шефа Одељења за управљање отпадом. Правилник о унутрашњој систематизацији предвиђа пет радних места.

Сектор има укупно три унутрашње организационе јединице: Одељење за буџет; Одељење за управљање зеленим фондом, Одсек за јавне набавке.

Информације по Извештају о статистици отпада 2010 – 2013. године.

Како је дефинисано у Директиви, Члан 10.1.

Информације СЕПА.

Актуелно укључено као одељење у оквиру Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

У принципу, носилац отпадних батерија и акумулатора може бити или „потрошач” или било која компанија (бизнис или индустрија, која је користила батерију или акумулатор у употреби).

„Стопа сакупљања“ значи за одређену државу чланицу у датој календарској години, проценат добијен дељењем тежине отпадних преносивих батерија и акумулатора прикупљених у складу са чланом 8 (1) Директиве или са Директивом 2002/96/ЕС у тој календарској години са просечном тежином преносивих батерија и акумулатора које произвођачи продају или директно крајњим корисницима или испоручују трећим странама како би их продали крајњим корисницима у тој држави чланици у току те календарске године и претходне две календарске године.

Стопа наплате (CR4) = 3 * C4 / (S2 + S3 + S4) (Циљ постављен на 25%.). CR4 = стопа прикупљања за 4. годину; S2 = продаја у години 2.

http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/SRB

За земље чланице ЕУ, овај датум је био 26. септембар 2008. године, искључујући батерије и акумулаторе који не испуњавају захтеве Директиве 2013/56/ЕУ, али који су законито стављени у промет пре датума примене одговарајућих забрана утврђених Директивом, који могу да наставе да се продају док се залихе не исцрпу. За земље кандидате за чланство у ЕУ, овај датум се одређује помоћу инструмента за преношење.

Ниједан запослени тренутно не ради директно на овом току отпада.

CAPEX Регионалног центра за управљање отпадом у региону Суботице, IPA, 2011 18480: Надзор изградње регионалних ЦУО у Суботици и Каленићу.