Прилог 8.

ПОГЛАВЉЕ 27 - ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

СПЕЦИФИЧНИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

за Директиву 91/271/EEЗ о третману комуналних отпадних вода

Београд, децембар 2019. године

Садржај

2.	Основне информације	13

2.1. Процес придруживања у Републици Србији	13

2.2.  Захтеви Директиве о третману комуналних отпадних вода	14

3. Садашња ситуација	17

3.1. Правни и политички оквир	17

3.2. Институционална поставка и подела надлежности	18

3.3.  Садашњи статус спровођења	20

3.3.1.  Одређивање осетљивих подручја	20

3.3.2. Разграничење агломерација	21

3.3.3. Статус инфраструктуре комуналних отпадних вода	21

3.4.  Техничке неусклађености	30

3.4.1. Прикупљање отпадних вода	30

3.4.2. Третман отпадних вода	33

4. Спровођење мера за превазилажење неусклађености	36

4.1. Законске и административне мере	36

4.2.  Техничке мере	38

4.2.1. Прojeкције	38

4.2.2. Метода за идентификацију инфраструктурних мера	43

4.2.3. Санација и надоградња инфраструктуре	44

4.2.4. Проширење система за прикупљање отпадних вода	46

4.2.5. Обезбеђивање пречишћавања отпадних вода	49

5. Процена трошкова	56

5.1. Методологија процене трошкова	56

5.2. Процена трошкова спровођења директиве	59

5.2.1. Трошкови сакупљања отпадних вода	59

5.2.2. Трошкови пречишћавања отпадних вода	62

5.2.3. Укупни трошкови спровођења UWWTD	64

6. Извори финансирања и очекивана издвајања по годинама	68

6.1. Јавни буџети - улога јавних комуналних предузећа	69

6.2. Јавни буџети	70

6.3. Корисничке накнаде	73

6.4. Инострани грантови и кредити	78

6.5. Кратак преглед извора финансирања	79

7. Процена недостатка финансијских средстава	81

7.1. Анализа недостајућих средстава за капиталне трошкове	81

7.2. Анализа недостатака  за текуће трошкове	86

7.2.1 Трошкови рада, одржавања и амортизације	86

7.2.2 Тарифа за потпуни повраћај трошкова	90

7.2.3 Анализа приуштивости	92

8. Период спровођења	100

8.1. Давање приоритета у инвестирању	100

Прилог  I Институције повезане са UWWT и њихови формални мандати	103

Прилог  II  Инвентар постојеће инфраструктуре за отпадне воде и недостатак усклађености	109

Прилог III Пројекција становништва	139

Прилог IV Aгломерације	154

Прилог V Основне информације о софтверском алату FEASIBLE................................205

Списак табела

Табела 1. Прелазни период за усклађивање са захтевима UWWTD	11

Табела 2. Класа величине агломерација и њихов број у Србији	21

Табела 3. Покривеност услугом прикупљања и третмана отпадних вода и основни биланси	23

Табела 4. Покривеност услугама прикупљања отпадних вода, постојећа мрежа по региону, административни округ, 2015	25

Табела 5. Тренутни статус (2016) прикупљања отпадних вода и неусклађеност у смислу члана 3 UWWTD (повезано становништво и терет загађивача) по регионима	31

Табела 6. Процена усклађености третмана отпадних вода у Србији, 2016. ( у милионима ЕС)	34

Табела 7. Очекивана количина отпадних вода/потрошња воде генераисана у домаћинствима, л/ст.дан	42

Табела 8. Прелиминарни обим замене/санације код сакупљања отпадних вода по регионима	45

Табела 9. Процењени обим нових система за прикупљање отпадних вода по регионима	48

Табела 10. Предложена нова постројења за пречишћавање отпадних вода према класама  величине	52

Табела 11. Предложена постројења за пречишћавање отпадних вода по регионима/окрузима (хиљада ЕС)	53

Табела 12. Инвестициони трошкови реконструкције канализације и нове канализације, МЕУР	60

Табела 13. Инвестициони трошкови постројења за пречишћавање отпадних вода	62

Табела 14. Укупни инвестициони трошкови за спровођења Директиве о третману комуналних отпадних вода у Србији по регионима и дистриктима, МЕУР (милиони евра)	64

Табела 15. Укупни трошкови спровођењаUWWTD у Србији по групама величине агломерација	67

Табела 16. Буџет за управљање водама (фонд за воде) (хиљада РСД, 2015-2018)	72

Табела 17. Тарифе за воду и отпадне воде у неколико општина у Србији, 2016 (РСД / m3, без ПДВ-а)	73

Табела 18. ППОВ „Лесковац” - Оперативни трошкови и тарифе (РСД)	75

Табела 19. Инвестиције у сектору отпадних вода по пројектима у Србији (2010-2016, ЕУР)	78

Табела 20. Укупна улагања у сектор отпадних вода по изворима финансирања (2010-2016, ЕУР)	80

Табела 21. Пројекција извора финансирања са недостатком финансисјских средстава (МЕУР)	83

Табела 22. Пројекција извора финансирања без недостатка финансисјских средстава (МЕУР)	84

Табела 23. UWWTD -  Инкрементални трошкови рада и одржавања по окрузима (ЕУР, константне цене 2018)	86

Табела 24. UWWTD -  Инкременталне јединични трошкови рада и одржавања са амортизацијом по окрузима (ЕУР/m3)	88

Табела 25. UWWTD – Тарифа за потпуни повраћај трошкова по окрузима (EУР/m3)	90

Табела 26. Приход домаћинстава на нивоу округа (РСД/домаћинство/месец, 2016)	92

Табела 27.  Трошкови услуга водоснабдевања  и одвођења отпадних вода  на нивоу округа (РСД/m3 без ПДВ-а)	94

Табела 28. Текуће плаћање за услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода на нивоу округа  (као% прихода од домаћинстава)	96

Табела 29. Расходи за услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода као% прихода од домаћинстава током спровођења Директиве о води за пиће и UWWTD	98

Табела 30. Распоред спровођења UWWTD	103

Табела 31. Институције и формални мандати	103

Табела 32. Постојећа постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода у Србији	109

Табела 33. Преглед инфраструктуре за прикупљање отпадних вода - покривеност услуга и главне физичке карактеристике (по општинама)	114

Табела 34. Инфраструктура за сакупљање отпадних вода – неусклађеност са  директивом UWWTD (члан 3)	132

Табела 35. Усвојена пројекција становништва до 2041. године - по регионима и окрузима	139

Табела 36. Пројекција популације по регионима - означене агломерације (хиљада)	142

Табела 37. Пројектовано оптерећење отпадних вода загађењем (хиљада ЕС)	144

Табела 38. Пројектована  стопа прикључења, у односу на укупну популацију у агломерацијама, по окрузима	146

Табела 39. Пројектовани број корисника - популација која ће бити повезана на системе за прикупљање отпадних вода	148

Табела 40. Пројекција укупног оптерећења отпадних вода загађењем (хиљада ЕС) по окрузима и регионима	150

Табела 41. Пројекција укупних прикупљених количина комуналних отпадних вода (хиљада m3 / год)	152

Табела 42. Класификација величине насеља према пројекцији становништва по насељу	157

Табела 43. Ревидирани предлог агломерација - основне карактеристике и број	159

Табела 44. Главне карактеристике разграничених агломерација	161

Табела 45. Насеља укључена у агломерације	180

Списак слика

Слика 1. Основни биланси отпадних вода у Србији  2010 – 2015.	24

Слика 2. Прикупљена и пречишћена отпадна вода у Србији (секундарни и терцијарни третман) 2010-2016.	28

Слика 3. Пречишћена отпадна вода (% од прикупљене отпадне воде), најмање секундарни третман, 2010-2016.	29

Слика 4. Процењена усклађеност третмана отпадних вода са UWWTD, 2016. (ЕС)	34

Слика 5. Процењене стопе усклађености са UWWTD, 2016. (%)	35

Слика 6. Пројекције становништва за Републику Србију до 2041.	39

Слика 7. Пројекција становништва - популација у агломерацијама по главним регионима	40

Слика 8. Корелација између оптерећења отпадних вода из домаћинстава и оних које не потичу од домаћинстава	41

Слика 9. Укупно пројектовано оптерећење отпадних вода (годишњи просек) - по регионима (ЕС)	43

Слика 10. Пројекција укупне запремине отпадних вода - по регионима (m3 / год)	43

Слика 11. Постојећа канализација и процењене потребе за проширењем	47

Слика 12. Постојећа канализација и потребе за проширењем по регионима	48

Слика 13. Процењени додатни капацитет за пречишћавање комуналних отпадних вода у Србији по врсти захтева,хиљада ЕС	51

Слика 14. Процењени додатни капацитет за пречишћавање комуналних отпадних вода по регионима, хиљада ЕС	52

Слика 15. Трошковна функција мреже за прикупљање отпадних вода	58

Слика 16. Трошковна функција за постројења за пречишћавање отпадних вода	59

Слика 17. Потребне инвестиције за санацију и проширење канализационе мреже (МЕУР)	61

Слика 18. Потребне инвестиције за санацију и проширење канализационе мреже по регионима, МЕУР	62

Слика 19. Потребне инвестиције за третман комуналних отпадних вода по регионима, МЕУР	64

Слика 20. Укупни трошкови спровођења UWWTD у Србији по регионима, МЕУР	66

Слика 21. Укупни трошкови спровођења UWWTD по регионима, МЕУР	66

Слика 22. Спровођење UWWTD по класама величине агломерације	68

Слика 23. Постојећи систем финансирања водних услуга у Србији	69

Слика 24. ППОВ Лесковац - Пројекција тарифа (РСД / m3, сталне цене 2016. године, без ПДВ-а)	76

Слика 25. ППОВ Лесковац - Максималне приуштиве тарифе (РСД/m3, сталне цене за 2016. годину, без ПДВ-а)	76

Слика 26. ППОВ Шабац - Оперативни трошкови (РСД)	77

Слика 27. ППОВ Шабац - Пројекција тарифа (РСД/ m3, сталне цене 2016. године, без ПДВ-а)	77

Слика 28. ППОВ Шабац – Максимално пруштиве/доступне тарифе (РСД/m3, канстантне цене 2016, без ПДВ)	78

Слика 29. UWWTD – Годишњи инвестициони трошкови за 2021-2044 (МЕУР, константне цене у 2018)	81

Слика 30. UWWTD -Расположива финансијска средства за потребе инвестиција за период 2021-2044 (МЕУР, константне цене 2018)	86

Слика 31. Просечни месечни приход домаћинства (разлика у односу на српски просек)	94

Слика 32. Плаћање услуга за воду и отпадне воде као% прихода  домаћинстава у 2047. години	99

Листа скраћени

| CCTV | ТВ камера |
| --- | --- |
| DN | Номинални пречник (цеви) |
| O&M | Трошкови рада и одржавања |
| EC | Европска комисија |
| EAS | Даље спровођење Стратегије за апроксимацију у области животне средине |  |
| FOPIP | Унапређење финaнсијског и радног учинка |  |
| UWWTD | Директива Савета 91/271/EEЗ од 21. маја 1991. о третману комуналних отпадних вода |
| HH | Домаћинство |  |
| ISDACON | Координациона мрежа за помоћ међусекторском развоју |  |
| ПЗЗВ | План заштите од загађења вода |  |
| ЕУ | Европска унија |
| ЕК | Европска комисија |
| Л/ ст. дан | Литара по глави становника дневно |
| ЈЛС MУR | Јединице локалне самоуправе Милиона евра |
| ДЧ | Државе чланице (EУ) |
| ДСИП | Акциони план имплементације директиве |
| ЕС | Еквивалент становника 1 ЕС се односи на биолошки разградиво оптерећење које има петодневну биохемијску потребу за кисеоником (БПК5) од 60 г кисеоника дневно |
| ЈКП | Јавна комунална предузећа |
| РС | Република Србија |
| ССП | Споразум о стабилизацији и придруживању |
| БДП | Бруто домаћи производ |
| РЗС | Републички завод за статистику Србије |
| ПДВ | Порез на додату вредност |  |
| ОДВ | Оквирна директива о водама |
| ОВ | Отпадне воде |
| ПОВ | Пречишћавање отпадних вода |
| ППОВ | Постројење за пречишћавање отпадних вода |

1. Сажетак

Статус спровођења и недостаци

Транспозиција Директиве Савета 91/271/EEЗ о третману комуналних отпадних вода у српско законодавство је у раној фази. Довршени правни кораци и до сада довршени предлози су следећи:

- Дефинисан је термин „агломерација”;

- Идентификоване су агломерације и утврђено је стање постојеће инфраструктуре за прикупљање отпадних вода у агломерацијама (у оквиру овог ДСИП-а);

- Појам „муљ” је уведен заједно са забраном одлагања муља из постројења за пречишћавање отпадних вода у површинске воде;

- Дат је предлог (у оквиру овог ДСИП-а) о примени одредби члана 5 (8), тј. строжи третман за целу територију и агломерације веће од 10.000 ЕС.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде преко својих дирекција и Министарства заштите животне средине су надлежни органи (не само једно ресорно министарство) за управљање водама и отпадним водама и стога су одговорни за спровођење захтева UWWTD. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је матично министарство водоводних предузећа. Министарство за државну управу и локалну самоуправу, преко свог Одсека за локалну самоуправу, надзире јединице локалне самоуправе које управљају водоводним предузећима.

Идентификовано је 398 агломерација у следећим распонима:

- 4 агломерације од преко 150,000 ЕС (главне);

- 19 агломерација од 50,000 - 150,000 ЕС (велике);

- 48 агломерација од 15,000 - 50,000 ЕС (средње)

- 24 агломерације од 10,000 - 15,000 ЕС (мале-средње);

- 278 агломерација од 2.000 - 10.000 ЕС (мале);

- 25 агломерација испод 2.000 ЕС (веома мале) - у складу са чланом 7. UWWTD.

Приближно 3,9 милиона становника је тренутно прикључено на канализационе системе (55% укупне популације). Јавна канализација годишње прима око 296 хиљада m3отпадних вода (72% се испушта из домаћинстава). Просечна старост мрежа је 35-40 година, што значи да су близу краја експлатационог века. Постојећа  канализација се недовољно одржава.

Захтевана усаглашеност (као удео у укупном генерисаном оптерећењу, односно као удео оптерећења за који би требало да се постигне усаглашеност - у издвојеним агломерацијама) је укратко следећа:

- Остварено прикупљање отпадних вода за 52,4%, односно 67,9%

- Биолошки третман за 7.3 %, односно 9,4%

- Строжи третман за 1,3%, односно 1,9%.

Јавну активност сакупљања и пречишћавања отпадних вода обавља око 150 јавних комуналних предузећа која пружају услуге услуге јавне канализације на територији једне или више јединица локалне самоуправе. Садашња просечна тарифа (2017) за услуге водоснабдевања и одвођења  отпадних вода коју плаћају домаћинства износи 0,6 EUR/m3, при чему се 0,2 EUR/m3 плаћа за отпадне воде.

Мере за спровођење Директиве

Планира се да се потпуно преношење оствари до краја 2020. године усвајањем релевантних  закона у складу са Законом о водама. Планирани су следећи кораци:

- идентификовати осетљива подручја и релевантна подручја слива или донети одлуку о примени члана 5 (8), како је предложено у овом ДСИП-у;

- усвојити одредбе о биолошком третману и/или строжем  третману;

- успоставити услове за пројектовање, изградњу, рад и одржавање ППОВ у складу са захтевима Директиве;

- увести систем за одобравање испуштања;

- пратити да ли програми испуњавају захтеве Директиве;

- увести адекватан механизам за испуњавање захтева везаних за информисање и извештавање;

- започети реформу комуналног сектора на основу Закона о водама (или нацрта амандмана и нацрта подзаконских аката).

Очекује се значајна реформа сектора водоснабдевања. Она ће изједначити и побољшати квалитет услуга и довести до ефикаснијег управљања јавним водоснабдевањем и прикупљањем и третманом отпадних вода у услужним подручјима. Планирано је да се размотри регионализација пружалаца услуга водоснабдевања и услуга одвођења отпадних вода у циљу да се обезбеди повраћај трошкова и социјално приступачнне тарифе за воду.

Планира се изградња нових постројења за пречишћавање отпадних вода и санација и модернизација постојећих постројења укупног капацитета од око 6,6 милиона ЕС. Капацитет нових постројења за пречишћавање отпадних вода са строжим третманом се процењује на око 5,5 милиона ЕС (83%), док је укупни процењени капацитет постројења са биолошким третманом око 1,1 милион ЕС (17%).

Укупан предложени број постројења за пречишћавање отпадних вода је 359:

- 4 ППОВ од преко 150,000 ЕС, капацитета од 2,8 милиона ЕС (42% од укупног оптерећења);

- 13  ППОВ од 50.000 - 150.000 ЕС, капацитета 1,2 мил. ЕС (18% од укупног оптерећења);

- 49 ППОВ  од 15.000 - 50.000 ЕС капацитета 1.3 мил ЕС (19% од укупног оптерећења);

- 19  ППОВ од 10.000 до 15.000  ЕС, капацитета 0,2 мил. ЕС (4% од укупног оптерећења);

- 255 ППОВ од 2.000 - 10.000 ЕС, капацитета 1,12 мил.  ЕС (17% од укупног оптерећења);

- 19 веома малих ППОВ испод 2.000 ЕС, капацитети од 0,02 мил. ЕС (<1% од укупног оптерећења).

Поред тога, биће изграђено око 10.400 km нових мрежа за прикупљање отпадних вода. Мере за санацију мреже за прикупљање отпадних вода (око 1.000 km) би требало да покрију приоритетне интервенције како би се осигурала пуна функционалност. Очекује се да ће око 2,0 милиона корисника бити додатно обезбеђено адекватним прикупљањем отпадних вода.

Систем припреме и спровођења пројекта је веома важан предуслов и биће успостављен, као и систем подршке за припрему пројекта (техничка помоћ доступна на националном и регионалном нивоу).

Процена трошкова мера

Укупни нето инвестициони трошкови за спровођење UWWTD се процењују на око 3,8 милијарди евра, од чега:

- 2,552 MEУР (милиона евра) за прикупљање отпадних вода (252 M EУР за планирану неопходну надоградњу/замену/обнову постојећих и 2.284 MEУР за проширење система за прикупљање отпадних вода);

- 1.267 MEУР за третман отпадних вода (882 MEУР за строжи третман и 385 MEУР  за биолошки третман);

Приказани трошкови нето улагања у мере су допуњени одредбама о активностима припреме пројекта, осигурању од непредвиђених трошкова и трошковима надзора градње. Тако се укупни инвестициони трошкови процењују на око 4,3 милијарде ЕУР.

Извори финансирања и приступачност

Комбинација домаћих и иностраних извора је била и биће коришћена у Србији за спровођење UWWTD. Предвиђа се да ће инвестициони трошкови бити покривени из фондова ЕУ, мултилатералне/билатералне донаторске подршке, националних извора - државног и локалних буџета (у оквиру лимита на разделима корисника опредељених од стране Министарства финансија према билансним могућностима) и кредита. Сва финансијска планирања су подељена на шест финансијских периода (2019-2020, 2021-2024, 2025-2027, 2028-2034, 2035-2041, 2042-2044). Поређење предвиђених износа извора финансирања и потреба за инвестицијама показује да се спровођење UWWTD може постићи до 2044. године. Највероватније је немогуће да се може постићи раније због недовољних капацитета који се тичу финансијских средстава и апсорпције.

Будућа тарифа ће укључити постојеће трошкове рада и одржавања (О&М) и инкременталне О&М због нових инвестиција. Израчуната просечна тарифа отпадних вода на националном нивоу износи 0,74  EUR / m3 (тренутно 0,2  EUR/m3).

Анализа приуштивости, тј. процена додатног оптерећења за домаћинства због нових инвестиција, и на тај начин повећаних O&M трошкова спроведених по окрузима, указује да ће просечни укупни месечни рачун за воду и отпадне воде које плаћа просечно домаћинство бити у распону од око 1,35% (београдски округ) до 3,93% (западнобачки округ) свог нето прихода до краја периода улагања. Ситуација у појединим општинама и код најсиромашније групе становника се може разликовати и знатно премашити границу приуштивости од 3%.

Циљна година за пуно спровођење

Уз претпоставку да ће Србија приступити ЕУ 2025. године и на основу инвестиционих потреба и предвиђања извора финансирања и апсорпционих капацитета, тражи се да период  спровођења у складу са захтевима UWWTD буде до краја 2044.

Обавезе које се тичу сакупљања и третмана комуналне отпадне воде у првој групи агломерација са више од 50.000 ЕС би требало да буду завршене до краја 2032. године (оне које имају више од 150.000 ЕС су први приоритет). Предвиђено је да се група агломерација са између 10.000 и 50.000 ЕС заврши до краја 2037. године (приоритет имају оне од преко 15.000 ЕС). Обавезе које се односе на све преостале агломерације које су мање од 10.000 ЕС биће у потпуности испуњене до краја 2044. године (Табела 1).

Табела 1. Период спровођења  у складу са захтевима UWWTD

| Осетљивост | Класе величина агломерација ЕС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,000-10,000 | 10,000-15,000 | 15,000-50,000 | 50,000-150,000 | Изнад 150,000 |
| Слив Црног мора (река Дунав) Предлаже се да Србија примени одредбе члана 5 (8), тј. строже поступање за целу територију и агломерације веће од 10.000 ЕС | Прикупљање отпадних вода, секундарни третман | Прикупљање отпадних вода, строжи третман | Прикупљање отпадних вода, строжи третман | Прикупљање отпадних вода, строжи третман | Прикупљање отпадних вода, строжи третман |
|  | 31/12/2044 | 31/12/2037 | 31/12/2037 | 31/12/2032 | 31/12/2032 |
| Број агломерација | 278 | 20 | 52 | 19 | 4 |
| Процењено оптерећење отпадних вода ЕС | 1,18 | 0.25 | 1.37 | 1.58 | 2.74 |
| Оптерећење отпадних вода (% од укупног) | 16.6% | 3.5% | 19.2% | 22.1% | 38.3% |

# Основне информације

## 2.1. Процес придруживања у Републици Србији

У октобру 2000. године Србија је направила одлучан корак ка евроинтеграцији коју је предузела целокупна Централна и  Источна Европа и њени суседи на Западном Балкану. Србија је препозната као потенцијални кандидат за чланство у ЕУ током самита Европског савета у Солуну 2003. године. Европско партнерство са Србијом је усвојено 2008. године, и у њему су наведени приоритети при аплицирању ове земље за чланство у ЕУ. Споразум о стабилизацији и придруживању Европској Унији (ССП) потписан је 29. априла 2008. године.

У децембру 2009. године, режим визне либерализације омогућио је грађанима Србије да путују у области Шенгена без визе, што је показало да овај процес може дати конкретне резултате који доносе директну добробит грађанима. Тог истог месеца захтев Србије за чланство у ЕУ је предат Шведском председништву. Европски Савет је донео одлуку да Србији одобри статус кандидата за чланство у ЕУ 1. марта 2012. године, а у септембру 2013. године ступио је на снагу Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије.

У складу са одлуком Европског Савета која је донета у јуну 2013. године, да се отворе преговори о придруживању са Србијом, Савет је усвојио преговарачки оквир у децембру 2013. године, и пристао је да одржи прву Међувладину конференцију између

Преговори о приступању ЕУ су почели 21. јануара 2014. године у Бриселу када је одржана прва међувладина конференција о приступању Србије ЕУ. Том приликом представници ЕУ и Србије су разменили мишљења и представили преговарачки оквир ЕУ и Уводно излагање Републике Србије.

Састанци Експланаторног и Билатералног скрининга за Поглавље 27 – Животна средина и климатске промене су одржани у септембру и новембру 2014. године. Током Експланаторног скрининга, администрација ЕУ је детаљно представила захтеве прописа ЕУ у области животне средине, док је код Билатералног скрининга било предвиђено да српска администрација представи процес транспозиције, као и статус својих планова спровођењае. У складу са закључцима Билатералног скрининга, Србија се обавезала да обезбеђује даље информације о статусу својих планова преношења и спровођења када је у питању приближавање европским прописима. Србија је израдила комплетан извештај са додатним информацијама (Пост-скрининг документ) и доставила га ЕК у септембру 2015. године. Званично писмо ЕК са позивом за подношење Преговарачке позиције и Извештај о скринингу су примљени у децембру 2016. године. Извештај о скринингу је потврдио да је законска регулатива на задовољавајућем нивоу усклађености са прописима ЕУ, док је спровођење још увек у раној фази. Овај извештај је такође препознао проблем недовољних институционалних капацитета и ограничених финансијских ресурса. У циљу решавања покренутих питања, Србија треба да заврши стратешко планирање, консолидује своје капацитете за стратешко планирање и јасно повеже инвестиције са стратешким приоритетима и предузме мере за успостављање ефикасног и сталног система финансирања активности у области животне средине и климе, укључујући значајне инвестиције у инфраструктуру и стабилно финансирање основних услуга, као што је мониторинг животне средине.

Србија је интензивирала своје напоре и предузела све потребне мере и активности како би испунила основне захтеве за припрему преосталих поглавља за што скорије отварање.

## 2.2.  Захтеви Директиве о третману комуналних отпадних вода

Директива Савета 91/271/EEЗ од 21. маја 1991. о третману комуналних отпадних вода има за циљ заштиту водне средине од штетних утицаја комуналних отпадних вода, као што је еутрофикација. Она утврђује правила за прикупљање, третман и испуштање отпадних вода широм ЕУ. Директива покрива и отпадне воде настале у индустријама као што су пољопривредно-прехрамбена индустрија (нпр. прерада хране и производња врењем).

Према Директиви државе чланице ЕУ морају:

- Прикупљати отпадне воде у градским насељима са еквивалентом становника (ЕС) од најмање 2 000 (члан 3);

- Обезбедити третман отпадних вода за све агломерације како следи:

- Примена секундарне обраде на сакупљене отпадне воде (члан 4. и Прилог  IB, Табела 1);

- Примена строжијег третмана за агломерације са еквивалентом популације од преко 10 000 које се налазе у одређеним осетљивим подручјима и њиховим сливовима (члан 5. и Прилог IB, Табела 2);

- Осигурати одговарајућитретман испуштања из (постојећих) система за прикупљање у агломерацијама са мање од 2 000 ЕС  у слатке воде (члан 7);

- Гарантовати да се постројења за третман правилно одржавају како би се осигурао довољан учинак и рад у свим нормалним временским условима (члан 10);

- Захтевати одобрење за испуштање индустријских отпадних вода у системе за прикупљање комуналних отпадних вода и постројења за пречишћавање градских отпадних вода (члан 11).

- Захтевати одобрење за испуштање из постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода (члан 12);

- Предузети мере за ограничавање загађења водопријемника услед преливања атмосферских вода;

- Захтевати одобрење за одлагање муља из постројења за пречишћавање комуналних  отпадних вода (члан 14);

- Подстицати поновно коришћење муља насталог третманом отпадних вода (члан 14);

- Пратити рад постројења за пречишћавање и водопријемника (члан 15);

- Пратити одлагање муља и његову  поновну употребу (члан 14).

Поред навођења метода праћења и оцењивања резултата, Прилог I  UWWTD наводи опште захтеве који се тичу:

- система за прикупљање;

- испуштања из постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода, укључујући граничне вредности емисије за воду која се испушта;

- индустријске отпадне воде које се испуштају у градске канализационе системе и  постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода.

Прилог  II UWWTD описује критеријуме за идентификацију осетљивих и мање осетљивих подручја. Прилог III наводи индустријске секторе на које се примењује члан 13 Директиве.

Директива је ступила на снагу 29. маја 1991, а рок за транспозицију за државе чланице ЕУ био је 30. јуни 1993. Директива је имала неколико различитих рокова који су важили за различите захтеве. Комисија је 1998. године усвојила Директиву 98/15/EЗ ради разјашњења неких правила због различитих тумачења у државама чланицама ЕУ. Она је ступила на снагу 27. марта 1998. године, а рок за транспозицију за државе чланице ЕУ је био 30. септембар 1998. Остали рокови важе за земље које су се придружиле ЕУ од 2004. године. Они су наведени у Уговорима о приступању за сваку од тих земаља.

Осетљива подручја

Члан 5. Директиве о третману комуналних отпадних вода захтева „строжи третман” испуштања из постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода тамо где таква испуштања:

- доприносе еутрофикацији, или у водопријемнику (члан 5.1) или у низводном водном телу које је осетљиво на еутрофикацију (члан 5.5);

- повећавају концентрације нитрата у површинским водама;

- имају негативне ефекте на постизање циљева других ЕУ директива о животној средини.

Водна тела која се суочавају са овим проблемима се називају „осетљивим”. Члан 5 захтева да се значајна (> 10.000 ЕС) испуштања у тако осетљива подручја или у узводне сливове таквих осетљивих подручја, подвргну строжем третману. Тамо где је еутрофикација узрок забринутости, строжи третман мора да доведе до значајног смањења концентрације хранљивих материја у води која се испушта. То подразумева додатне трошкове изградње и експлоатације постројења за пречишћавање отпадних вода.

Према Директиви, могу се применити два приступа за идентификацију случајева у којима се захтева строжи третман:

- појединачна осетљива подручја (или сливови осетљивих подручја) могу бити идентификовани (члан 5.1) унутар територије у Србији;  или

- се строжи третман може применити на целој територији (члан 5.8).

Поред тога, могу се применити два приступа за спровођење строжег третмана:

1. Може се захтевати да се у релевантној области, на  сва постројења са више од 10.000 ЕС примени строжи третман (Члан 5.2 и 5.3).

2. Може се применити приступ заснован на сливу - 75% оптерећења нутријентима у подручју или сливу се уклања (члан 5.4) примeном строжег третмана на одабраним (обично већим) постројењима за пречишћавање.

Државе чланице морају успоставити националне програме за спровођење Директиве и представити их Комисији.

Државе чланице су одговорне и за праћење испуштања из постројења за пречишћавање и из пријемних вода. Оне се морају постарати да објављују извештај о стању на сваке две године.

# Садашња ситуација

## 3.1. Правни и политички оквир

Развој правног оквира у Србији у вези са прикупљањем и пречишћавањем испуштених комуналних отпадних вода је у раној фази. Директива Савета 91/271/EEЗ о третману комуналних отпадних вода је транспонована у национално законодавство кроз одредбе Закона о водама („Службени гласник РС,” бр. 30/10, 93/12 и 101/16). Осим тога, Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС,” бр. 67/11, 48/12, 1/16) и Правилник о начину и условима мерења количине и испитивања квалитета отпадних вода („Службени гласник РС,” Број 33/16) су такође релевантни за транспозицију. Усвајање измена и допуна Закона о водама из 2016. године је дало дефиницију „агломерације“ усклађену са UWWTD, успоставило законску основу за одређивање еутрофно осетљивих подручја, као и основу за њихово увођење у регистар заштићених подручја према ОДВ. Концепт муља је уведен и повезан са забраном одлагања муља из постројења за пречишћавање отпадних вода у површинске воде. Упркос недавним амандманима на Закон о водам, транспозиција је још увек далеко од потпуне.

Стога се одредбе које би тек требало да буду транспоноване  односе на следеће:

- Системе за сакупљање и индивидуалне или друге одговарајуће системе (чл. 3);

- Секундарни или биолошки третман (члан 4);

- Строжи или терцијарни третман у осетљивим подручјима (члан 5);

- Обезбеђивање да постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода, изграђена у складу са захтевима чл. 4, 5, 6. и 7. буду пројектована, изграђена, одржавана и да раде на такав начин да остварују довољан учинак у свим нормалним локалним климатским условима. Приликом пројектовања постројења, узимају се у обзир сезонске варијације оптерећења;

- Успостављање система претходне регулације или одобравања за сва испуштања градских отпадних вода (члан 11);

- Успостављање система претходне регулације или одобрења за испуштање индустријских отпадних вода у канализационе системе и постројења за пречишћавање градских отпадних вода (члан 11);

- Успостављање система претходне регулације и/или посебних овлашћења и дозвола за прехрамбену индустрију (члан 13);

- Обезбедити да еколошки и технички исправна поновна употреба или одлагање канализационог муља подлеже општим правилима, регистрацији или одобрењу (члан 14);

- Осигурати да програми мониторинга испуњавају захтеве утврђене у Прилогу ID Директиве у смислу праћених параметара, аналитичких метода и учесталости узорковања (члан 15);

- Успостављање адекватног механизма за испуњење обавеза у вези са информацијама и извештавањем (чл. 9, 16 и 17).

Делотворна транспозиција и спровођење UWWTD ће бити повезана са транспозицијом и темпом спровођења других кључних директива, као што су Оквирна директиве о водама 2000/60/EЗ и Директиве о индустријским емисијама 2010/75/EУ. Потпуна транспозиција је планирана за крај 2020. усвајањем релевантних прописа којима се регулише спровођење у складу са Законом о водама, као и потребним изменама и допунама Закона о водама.

Главни документ који обликује одрживу политику вода је Стратегија управљања водама за територију Републике Србије до 2034. године, усвојена у децембру 2016. године.

Стратегија управљања водама дефинише законодавне, организационе, финансијске, техничке и научне аспекте активности управљања водама у садашњим друштвено-економским околностима.

Што се тиче контроле загађења вода, Стратегија наглашава важност:

- успостављања и праћења спровођења и контроле ограничења испуштања отпадних вода које садрже загађујуће материје изнад прописаних нивоа;

- успостављања и спровођења Плана заштите од загађења вода и успостављања мониторинга површинских и подземних вода на основу одговарајућих програма и важећих прописа;

- развоја комуналне инфраструктуре и постројења за пречишћавање отпадних вода (реконструкција постојећих и изградња нових постројења) у агломерацијама већим од 2.000 ЕС (85% покривености становништва);

- смањења испуштања загађујућих материја из индустријских постројења кроз третман отпадних вода на прописане нивое;

- смањеног испуштања загађујућих материја из дифузних извора, као што су пољопривредно земљиште, шумско земљиште, путеви и агломерације мање од 2.000 ЕЗ.

## 3.2. Институционална поставка и подела надлежности

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде преко своје Републичке дирекције за воде и Министарство заштите животне средине представљају надлежне органе (не само једно ресорно министарство) за управљање водама и системом управљања водама и стога су одговорни за спровођење захтева прописаних у UWWTD (укључујући обезбеђивање интеграције међународних и ЕУ обавеза).

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је матично министарство водоводних предузећа. Оно нема посебну дирекцију за водоводна предузећа, али има одсек за инспекцијски надзор.

Министарство за државну управу и локалну самоуправу, преко свог Одељења за локалну самоуправу, надзире јединице локалне самоуправе које управљају водоводним предузећима.

Јавна водопривредна предузећа „Србијаводе” и „Воде Војводине” су предузећа одговорна за заштиту од поплава, издавање мишљења о водној законској регулативи и одржавање водног информационог система на својим територијама. Она су под окриљем Владе Србије и Владе Војводине (у државном/градском власништву), а повремено учествују у одржавању и реконструкцији регионалних водних објеката.

Управљање сакупљањем и третманом комуналних отпадних вода и одговарајућим третманом муља су у надлежности локалних самоуправа.

Према одредбама Закона о комуналним делатностима и његових измена и допуна („Службени гласник РС,” бр. 88/11 и 104/16), јединице локалне и регионалне самоуправе успоставиле су комунална предузећа за организацију комуналних услуга водоснабдевања и прикупљања и пречишћавања отпадних вода (тренутно око 150 јавних комуналних предузећа). Сектор вода је концентрисан, тј. седам регионалних јавних комуналних предузећа пружа услуге за неколико великих општина које покривају око 30% становништва (укључујући и Београдски водовод са око 20%). Преосталих  око 140 комуналних предузећа опслужује 45% становништва. Свеукупно, 150 комуналних предузећа пружају и услуге водоснабдевања и санитарне услуге. У руралним подручјима, становници се ослањају на самоснабдевање (око 25%). Јавна комунална предузећа, поред услуга водоснабдевања и канализације, углавном обављају и друге комуналне услуге (као што су снабдевање гасом, одлагање комуналног отпада, малопродајно тржиште, итд.), као и не-комуналне услуге. Неке компаније пријављују око 50 делатности.

Јавна комунална предузећа су специфична правна лица која послују или као оператери у више сектора или само као оператери у сектору вода. Њима управљају и надзиру их општине, али власништво над имовином остаје на државном нивоу. Нови Устав Републике Србије из 2006. године пренео је имовинска права на општине, али је пренос власничких права још увек у току, па комунална имповина остаје у државном власништву. Институције и њихови формални мандати су детаљно представљени у Прилогу  I.

## 3.3.  Садашњи статус спровођења

### 3.3.1.  Одређивање осетљивих подручја

Република Србија још увек није одредила осетљива подручја. Предлаже се да Србија примени одредбе члана 5 (8), тј.  строжи третман за целу територију. Еутрофикација је један од главних критеријума за одређивање осетљивих подручја у Србији.

Члан 5 (8) UWWTD наводи да држава чланица не мора да  идентификује осетљива подручја у сврху ове Директиве ако спроводи третман утврђен у ставовима 2, 3 и 4 на целој својој територији. Петнаест од 28 држава чланица применило је одредбу члана 5 (8). То укључује многе  државе централне Европе, као и балтичке и скандинавске државе чланице

Српске реке се уливају у три мора:

- Црно море тј. Дунав (покрива приближно 92% територије Србије или око 98% без Косова и Метохије). Река Дунав има сливну површину од око 801.463 km2, од чега се око 10% налази у Србији. Средњи ток Дунава пролази кроз Србију или дуж државне границе: 588 km или 20,6% укупне дужине. Две главне притоке Дунава у Србији су: Тиса (највећа у смислу сливног подручја) и Сава (најзначајнија у смислу протока).

- Јадранско море тј. река Бели Дрим (са сливним подручјем у Србији од 4.283 km2) и Плавска река (са сливним подручјем у Србији од 399 km2). Ове реке протичу кроз Србију, теку ка Јадранском мору и улазе у Албанију.

- Егејско море, односно река Лепенац (око 681 km2), лева притока Вардара, река Пчиња (око 516 km2), која се у Републици Северној Македонији улива у реку Драговиштицу (са сливним подручјем у Србији од 691 km2), које улази у Струму у Бугарској. Густина насељености на овом подручју је прилично ниска, без већих насеља.

Означена осетљива подручја низводних земаља имају велике импликације на примену строжег третмана на територији Србије:

- Румунија је одредила целу своју територију као осетљиву према одредбама Директиве (члан 5 (8) и члан 5 (2,3)).

- Бугарска је идентификовала 14 осетљивих подручја и 14 осетљивих сливних подручја која обухватају 87,76% територије. Примењују се следећи чланови UWWTD: чл. 5 (1) + чл. 5 (2, 3).

- Приступањем нових чланица ЕУ 2004. и 2007. године, северозападни појас Црног мора и делта Дунава су означени као осетљива сливна подручја због еутрофикације.

- Република Србија је потписала и ратификовала Конвенцију о заштити Дунава

С обзиром на удео територије на коју се односи члан 5 (5), идентификација појединачних осетљивих подручја не би била погодна. Стога се предлаже да Србија примени одредбе члана 5 (8), тј. строжи треман, на целу своју територију.

### 3.3.2. Разграничење агломерација

За потребе ДСИП-а за UWWTD, нове агломерације је у 2017. години дефинисао Пројекат EAS (398 агломерација, Табела 2). Методологија разграничења агломерација, као и главне карактеристике агломерација дати су у Прилогу IV.

Табела 2. Класа величине агломерација и њихов број у Србији

| Класа величине агломерације | Распони класа величине (ЕС) | Број агломерација (средњи рок) |
| --- | --- | --- |
| Главна | Изнад 150,000 | 4 |
| Велика | 50,000< - 150,000 | 19 |
| Средња | 15,000< - 50,000 | 52 |
| Мала – средња | 10,000< - 15,000 | 20 |
| Мала | 2,000 - 10,000 | 278 |
| Веома мала* | Испод 2,000 | 25 |
| Укупно |  | 398 |

* Директива о третману комуналних отпадних вода, члан 7

### 3.3.3. Статус инфраструктуре комуналних отпадних вода

Покривеност услугама и биланс отпадних вода

Попис тренутне инфраструктуре за прикупљање отпадних вода је састављен на основу најновијих доступних информација (2016). Овај инвентар садржи информације о комуналним системима за прикупљање отпадних вода. Међутим, у великом броју случајева, расположиви подаци су веома ограничени. То је посебно случај код малих и старих система. Подаци су прикупљени на основу општине/локалне самоуправе као јединице. Подаци о покривености услугама које пружа Завод за статистику РС (РЗС) делују неусаглашено. Према томе, допунски извор информација је укључиo Нацрт плана заштите вода од загађења за 2015. годину, као и недавне годишње извештаје општинских комуналних предузећа, тамо где су они били доступни.
Тренутно је око 3,9 милиона становника прикључено на канализационе системе у Србији. То представља око 55% укупног становништва. Јавна канализација годишње прима око 296 хиљада m3 отпадних вода (Табела 3). Око 72% отпадних вода које се испуштају у канализацију потиче из домаћинстава (Слика 1). Покривеност услуга сакупљања отпадних вода је повољнија у региону Србија-Север, где је око 60% становништва прикључено на јавни систем за одвођења отпадних вода, док је у региону Србија-Југ тај проценат мањи и износи око 50%.

Табела 3. Покривеност услугом прикупљања и третмана отпадних вода и основни биланси

| Година | Прикупљена и испуштена отпадна вода (m6/год.) –jавна канализација - |  |  |  | Третирана отпадна вода (m6/год.) |  |  |  |  | ОВ Третирано/ сакупљено (најмање секундарни третман) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Домаћинства | Индустрија | Институције и друго | Укупноl | Примарно | Секундарно | Терцијарно | Секундрно и терцијарно | Укупно |  |
| 2010 | 234.5 | 54.9 | 37.7 | 327.0 | 5.5 | 37.3 | 5.1 | 42.4 | 47.9 | 13.0% |
| 2011 | 246.5 | 52.1 | 35.7 | 334.3 | 12.7 | 34.2 | 5.6 | 39.9 | 52.6 | 11.9% |
| 2012 | 224.3 | 51.5 | 33.9 | 309.7 | 8.6 | 33.2 | 5.7 | 38.9 | 47.5 | 12.6% |
| 2013 | 214.2 | 43.9 | 42.1 | 300.2 | 7.3 | 35.6 | 7.5 | 43.1 | 50.4 | 14.3% |
| 2014 | 217.0 | 41.9 | 36.8 | 295.7 | 6.3 | 34.6 | 5.5 | 40.1 | 46.4 | 13.6% |
| 2015 | 215.6 | 38.3 | 42.0 | 295.9 | 4.7 | 34.6 | 5.8 | 40.4 | 45.1 | 13.6% |
| 2016 | 209.9 | 34.0 | 38.8 | 282.7 | 4.7 | 33.5 | 8.9 | 42.4 | 47.1 | 15.0% |

Извор:РЗС

Током периода 2010-2016. године дошло је до опадајућег тренда у испуштању отпадних вода из система комуналних отпадних вода.

Слика 1. Основни биланси отпадних вода у Србији  2010. – 2015.

Извор:РЗС

Систем за прикупљање отпаднх вода

Основне информације о постојећим системима за прикупљање отпадних вода добијене су из званичне  статистичке базе података РЗС-а. Ове информације се прикупљају на годишњем нивоу од јединица локалне самоуправе и комуналних предузећа путем стандардизованих статистичких упитника. Подаци РЗС-а су модификовани и прилагођени на основу верификованих информација из недавно урађених студија, техничких решења и информација добијених од општинских водоводних предузећа.

Тренутно стање система за прикупљање отпадних вода у Србији (Табела 4):

- Укупна дужина канализационе мреже у Србији износи 14,8 хиљада километара.

- Просечна густина мреже је 265 становника по квадратном километру канализационе мреже или 3,77m мреже по особи прикљученој на канализациону мрежу.

- Постоје значајне регионалне разлике. Стопа прикључења варира од 28% до 87%, а густина мреже од  140 до 573 становника прикључених на канализацију по km мреже.

Табела 4. Покривеност услугама прикупљања отпадних вода, постојећа мрежа по региону, административни округ, 2015

| Главни реги- онални код | Aдмин. рагио-нални код | Aдмин. Окружни код | Регион/ Округ | Сакупљена Отпадна вода (мил. m3) | Отпадне воде из домаћинстава (мил. m3) | Популација по региону 2015 (хиљада) | Популација каја има јавну канализацију (хиљада) | Покривеност системом за прикупљање отпадних вода (% од укупне вредности) |  | Канализа-циона мрежа (km) | Густина мреже (#/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Србија-укупно | 295.5 | 215.3 | 7,089 | 3,895 | 55% | 14,895 |  | 265 |
| RS1 |  |  | Србија – Северни регион | 170.8 | 124.3 | 3,572 | 2,155 | 60% | 6,788 |  | 325 |
| RS1 | RS11 |  | Регион Београд | 110.9 | 76.7 | 1,680 | 1,279 | 76% | 2,286 |  | 573 |
| RS1 | RS11 | RS111 | Београдски округ | 110.9 | 76.7 | 1,680 | 1,279 | 76% | 2,286 |  | 573 |
| RS1 | RS12 |  | Регион Војводина | 59.9 | 47.7 | 1,892 | 876 | 46% | 4,501 |  | 199 |
| RS1 | RS12 | RS121 | Западнобачки округ | 4.0 | 3.3 | 178 | 50 | 28% | 328 |  | 154 |
| RS1 | RS12 | RS122 | Јужнобачки округ | 10.0 | 8.1 | 286 | 115 | 40% | 566 |  | 202 |
| RS1 | RS12 | RS123 | Јужнобачки округ | 23.5 | 18.2 | 617 | 366 | 59% | 1,586 |  | 232 |
| RS1 | RS12 | RS124 | Севернобачки округ | 3.6 | 3.0 | 142 | 64 | 45% | 434 |  | 148 |
| RS1 | RS12 | RS125 | Севернобачки округ | 5.5 | 4.2 | 182 | 86 | 47% | 366 |  | 230 |
| RS1 | RS12 | RS126 | Централнобана- тски округ | 5.3 | 4.4 | 181 | 79 | 44% | 614 |  | 151 |
| RS1 | RS12 | RS127 | Сремски округ | 8.1 | 6.5 | 305 | 116 | 38% | 608 |  | 192 |
| RS2 |  |  | Србија - Јужни рагион | 124.7 | 91.0 | 3,517 | 1,741 | 50% | 8,107 |  | 215 |
| RS2 | RS21 |  | Шумадија и Регион Западне Србије | 73.1 | 51.5 | 1,965 | 982 | 50% | 4,682 |  | 210 |
| RS2 | RS21 | RS211 | Златиборски округ | 15.3 | 9.2 | 269 | 151 | 56% | 651 |  | 230 |
| RS2 | RS21 | RS212 | Колубарски округ | 5.4 | 4.1 | 168 | 78 | 47% | 343 |  | 228 |
| RS2 | RS21 | RS213 | Мачвански округ | 6.5 | 4.9 | 288 | 98 | 34% | 541 |  | 188 |
| RS2 | RS21 | RS214 | Моравски округ | 8.9 | 6.5 | 206 | 113 | 55% | 811 |  | 140 |
| RS2 | RS21 | RS215 | Поморавски округ | 7.2 | 5.2 | 206 | 101 | 49% | 601 |  | 166 |
| RS2 | RS21 | RS216 | Расински округ | 6.9 | 4.7 | 232 | 104 | 45% | 408 |  | 257 |
| RS2 | RS21 | RS217 | Рашки округ | 11.2 | 7.8 | 307 | 157 | 51% | 718 |  | 226 |
| RS2 | RS21 | RS218 | Шумадијски округ | 11.7 | 8.9 | 288 | 179 | 62% | 609 |  | 279 |
| RS2 | RS22 |  | Регион Јужне и Источне Србије | 51.7 | 39.5 | 1,552 | 759 | 49% | 3,425 |  | 223 |
| RS2 | RS22 | RS221 | Борски округ | 3.6 | 2.9 | 118 | 51 | 43% | 332 |  | 155 |
| RS2 | RS22 | RS222 | Браничевски округ | 3.9 | 2.9 | 175 | 62 | 35% | 298 |  | 208 |
| RS2 | RS22 | RS223 | Зајечарски округ | 3.6 | 2.9 | 113 | 61 | 54% | 263 |  | 240 |
| RS2 | RS22 | RS224 | Јабланички округ | 5.4 | 4.3 | 208 | 86 | 42% | 554 |  | 163 |
| RS2 | RS22 | RS225 | Нишки округ | 17.2 | 13.0 | 368 | 229 | 62% | 631 |  | 355 |
| RS2 | RS22 | RS226 | Пиротски округ t | 4.4 | 3.2 | 88 | 55 | 63% | 273 |  | 217 |
| RS2 | RS22 | RS227 | Подунавски округ | 4.6 | 3.6 | 193 | 92 | 48% | 453 |  | 203 |
| RS2 | RS22 | RS228 | Пчињски округ | 6.8 | 4.9 | 201 | 79 | 39% | 427 |  | 178 |
| RS2 | RS22 | RS229 | Топлички округ | 2.3 | 1.790 | 87 | 44 | 50% | 195 |  | 234 |

Извори: РЗС, Нацрт плана заштите од загађења вода, студије изводљивости о прикупљању и пречишћавању отпадних вода у општинама у Србији

Подаци о прикупљању отпадних вода на нивоу општина дати су у Прилогу  II Попис тренутне инфраструктуре за отпадне воде. Подаци о тренутној дужини канализационе мреже на нивоу агломерације наведени су у Прилогу  IV.

Пречишћавање отпадних вода

Тридесет и девет постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода, укључујући и ППОВ која нису у функцији, идентификовани су у Србији 2018. године на основу следећих главних извора информација:

- Годишњи извештаји Републичког завода за статистику;

- Нацрт Плана за заштиту од загађења вода, 2015;

- Стратегија управљања водама за територију Србије до 2034. из 2016. године;

- Стратегија водоснабдевања и заштите вода у Војводини, 2007;

- Стратешки Мастер План за регион Јужне Мораве, 2008;

- Стратешки мастер план за канализацију и отпадне воде за слив Западне Мораве, 2012;

- Извештаји релевантних општинских комуналних предузећа;

- Друге најновије релевантне студије о отпадним водама за одговарајуће јединице локалне самоуправе (ЈЛС).

Приближно 47 милиона m3 отпадних вода се годишње третира у Србији (2016), што чини око 15% укупне сакупљене отпадне воде (Табела 3).

Слика 2 и Слика 3 дају основне информације о испуштању отпадних вода у Србији за период 2010-2016.

Слика 2. Прикупљена и пречишћена отпадна вода у Србији (секундарни и терцијарни третман) 2010-2016.

Извор: РЗС

Од укупне количине пречишћене отпадне воде приближно 71% (33,5 милиона m3) је подвргнуто секундарном и 19% (8,9 милиона m3) терцијарном третману (Слика 2, Слика 3). Стање покривености третманом отпадних вода чини се повољнијим у региону Србија-Југ, где се око 24% сакупљене отпадне воде третира у постројењима за пречишћавање отпадних вода (укључујући примарни, секундарни и терцијарни третман). У региону Србија-Север, само око 9% сакупљених комуналних отпадних вода је подвргнуто неком степену пречишћавања. Постојећа постројења за пречишћавање отпадних вода са основним техничким и оперативним карактеристикама у Србији су приказана у Прилогу II.

Слика 3. Пречишћена отпадна вода (% од прикупљене отпадне воде), најмање секундарни третман, 2010-2016.

Извор: РЗС

Тренутни статус постројења за пречишћавање отпадних вода у Србији може се  резимирати на следећи начин:

- Укупни номинални капацитет (како је планирано и пројектовано) постојећих постројења за пречишћавање отпадних вода (укључујући барем секундарни - биолошки третман) износи око 1,3 милиона ЕС. Међутим, имајући у виду стварни оперативни статус неких постројења за третман (било да су у лошем оперативном стању или ван функције), процењује се да је стварни расположиви оперативни капацитет знатно нижи.

- Процењени терет загађивача од око 720.000 ЕС је подвргнут третману отпадних вода, од чега је око 120,000 ЕС подвргнуто функционалном терцијарном третману (биолошко пречишћавање + уклањање нутријената) (процењује се унакрсном провером расположивих оперативних (претпостављајући адекватне перформансе) постројења за третман и оптерећења отпадних вода (за ЕС у смислу прикупљања и одвођења до ових постројења за третман отпадних вода). Ове граничне вредности се сматрају највишим могућим, тј. горњим границама постигнуте усклађености са UWWTD у смислу чланова 4 и 5 Директиве.

- Одржавање ППОВ је недовољно, неадекватно и нема правовременог сервисирања и замене основне опреме. То је довело до занемаривања и напуштања одређеног броја постројења (упркос чињеници да су значајна јавна средства претходно потрошена на њихову изградњу).

- Неколико постојећих постројења за третман (која су правилно пројектована и изграђена) напуштена су због превисоких трошкова рада и одржавања за локална јавно комунална предузећа (ЈКП), као и недовољног капацитета људскх  ресурса потребних за нормално функционисање ових постројења.

- Од постојећег капацитета за пречишћавање отпадних вода који износи  око 1,3 милиона ЕС користи се не више до 0,80 милиона ЕС (око 60%), углавном због неусклађености између терета отпадних вода за прикупљање и локалних капацитета за третман отпадних вода. Међутим, неколико ППОВ је преоптерећено.

Поред 39 ППОВ, постоји неколико инвестиционих пројеката за третман отпадних вода који су у току и који се доминантно финансирају кроз ЕУ ИПА грантове и КfW кредите, уз национално и локално суфинансирање:

- ППОВ Лесковац - I фаза од 86.000 ЕС (секундарно пречишћавање + уклањање азота);

- ППОВ Врбас - 120.000 ЕС. (секундарно пречишћавање + уклањање нутријената)

- ППОВ Крушевац - 90.000 ЕС (секундарно пречишћавање + уклањање нутријената);

- ППОВ Врање - 70.000 ЕС. (секундарно пречишћавање + уклањање нутријената)

- ППОВ Шабац - линија муља;

- ППОВ Рашка - 16.000 ЕС (секундарно пречишћавање);

- ППОВ Златибор - 20.000 ЕС (секундарно пречишћавање + уклањање нутријената).

## 3.4.  Техничке неусклађености

### 3.4.1. Прикупљање отпадних вода

Укупна неусклађеност по питању прикупљања отпадних вода у смислу члана 3 (изражена у популацији која живи у дефинисаним агломерацијама и још увек нeма услугу одвођења отпадних вода) износи око 1,75 милиона становника (Табела 5). Главни закључци у вези са постојећом инфраструктуром за сакупљање отпадних вода и покривеношћу услугом могу се сумирати на следећи начин:

- Од 5,43 милиона становника који живе у дефинисаним агломерацијама, око 3,90 милиона је прикључено на централизовани систем за прикупљање отпадних вода (72%).

- Многи од постојећих система за прикупљање отпадних вода су системи општег типа који истовремено одводе и употребљене и атмосферске воде. Чак и канализациони системи сепарационог типа функционишу као „квази-сепарациони” са значајним приливом атмосферских вода у фекалну канализацију.

- Просечна старост мрежа је 35-40 година, што је близу краја њиховог експлоатациног  века.

- Значајан део канализације изграђен је од бетонских, керамичких, азбест-цементних цеви, тј. цевних материјала који су се уобичајено користили у другој половини  XX века. Након дугог периода експлоатације, ови материјали су склони погоршању својства водонепропусности (нарочито на спојевима) и прекомерној инфилтрацији.

- Тренутни систем одвођења отпадних вода карактерише недовољно одржавање и веома ниске стопе реинвестирања и рехабилитације.

Табела 5. Тренутни статус (2016) прикупљања отпадних вода и неусклађеност у смислу члана 3 UWWTD (повезано становништво и терет загађивача) по регионима

| Главни реги- онални код | Aдмин. рагио-нални код | Aдмин. Окружни код | Регион/ Округ | Популација каја има јавну канализацију (хиљада) | Популација у агломерацијама која ће бити прикључена на канализацију Члан 3 (хиљада) | Оптерећење Загађењем прикупљњних отпадних вода (хиљада ЕС) | Оптерећење погодно за усклађеност (хиљада ЕС) | Неусаглашеност- сакупљање отпадних вода Члан 3 (хиљада ЕС) | Неусаглашеност- сакупљање ОВ; Члан 3 (хиљада) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Србија укупно | 3,891 | 5,626 | 4,751 | 6,873 | 2,151 | 1,751 |
| RS1 |  |  | Србија – Северни регион | 2,165 | 3,308 | 2,678 | 4,084 | 1,406 | 1,154 |
| RS2 |  |  | Sрбија – јужни регион | 1,727 | 2,318 | 2,073 | 2,788 | 744 | 597 |
| RS1 | RS11 |  | Регион Београд | 1,282 | 1,625 | 1,612 | 2,048 | 436 | 346 |
| RS1 | RS11 | RS111 | Београдски округ | 1,282 | 1,625 | 1,612 | 2,048 | 436 | 346 |
| RS1 | RS12 |  | Регион Војводине | 883 | 1,683 | 1,066 | 2,036 | 970 | 808 |
| RS1 | RS12 | RS121 | Западнобачки округ | 52 | 161 | 61 | 194 | 133 | 111 |
| RS1 | RS12 | RS122 | Јужнобанатски округ | 124 | 244 | 149 | 293 | 145 | 130 |
| RS1 | RS12 | RS123 | Севернобачки округ | 361 | 603 | 441 | 735 | 294 | 237 |
| RS1 | RS12 | RS124 | Севернобанатски округ | 62 | 117 | 73 | 140 | 66 | 53 |
| RS1 | RS12 | RS125 | Јужнобачки округ | 89 | 166 | 108 | 201 | 93 | 80 |
| RS1 | RS12 | RS126 | Централнобанатски округ | 78 | 147 | 94 | 177 | 83 | 66 |
| RS1 | RS12 | RS127 | Сремски округ | 117 | 246 | 139 | 296 | 156 | 130 |
| RS2 | RS21 |  | Шумадија и регион западне Србије | 968 | 1,268 | 1,161 | 1,525 | 392 | 311 |
| RS2 | RS21 | RS211 | Златиборски округ | 143 | 169 | 170 | 201 | 35 | 30 |
| RS2 | RS21 | RS212 | Колубарски округ | 71 | 87 | 85 | 104 | 19 | 9 |
| RS2 | RS21 | RS213 | Мачвански округ | 96 | 180 | 115 | 217 | 126 | 103 |
| RS2 | RS21 | RS214 | Моравички округ | 115 | 135 | 139 | 163 | 24 | 22 |
| RS2 | RS21 | RS215 | Поморавски округ | 95 | 120 | 113 | 143 | 30 | 20 |
| RS2 | RS21 | RS216 | Расински округ | 105 | 140 | 126 | 168 | 41 | 35 |
| RS2 | RS21 | RS217 | Рашки округ | 166 | 227 | 199 | 273 | 74 | 60 |
| RS2 | RS21 | RS218 | Шумадијски округ | 177 | 211 | 215 | 256 | 41 | 32 |
| RS2 | RS22 |  | Регион јужне и источне Србије | 759 | 1,049 | 911 | 1,264 | 352 | 286 |
| RS2 | RS22 | RS221 | Борски округ | 52 | 74 | 61 | 88 | 27 | 23 |
| RS2 | RS22 | RS222 | Браничевски округ | 58 | 79 | 69 | 95 | 25 | 18 |
| RS2 | RS22 | RS223 | Зајечарски округ | 58 | 70 | 70 | 84 | 14 | 9 |
| RS2 | RS22 | RS224 | Јабланички округ | 88 | 138 | 106 | 165 | 60 | 52 |
| RS2 | RS22 | RS225 | Нишавски округ | 228 | 271 | 279 | 332 | 53 | 44 |
| RS2 | RS22 | RS226 | Пиротски округ | 56 | 65 | 66 | 78 | 12 | 10 |
| RS2 | RS22 | RS227 | Подунавски округ | 93 | 169 | 112 | 204 | 92 | 77 |
| RS2 | RS22 | RS228 | Пчињски округ | 82 | 128 | 97 | 153 | 56 | 42 |
| RS2 | RS22 | RS229 | Топлички округ | 43 | 55 | 51 | 65 | 14 | 11 |

Извор: Пројектне калкулације засноване на више извора, пројекат EAS

### 3.4.2. Третман отпадних вода

Усклађеност са Директивом UWWTD процењује се поређењем:

- оптерећење загађењем  које се тренутно прикупља и подлеже третману; и

- процењено оптерећење загађењем које треба третирати према захтевима UWWTD (тзв. погодно/подвргнуто оптерећење).

Типична оптерећења загађењем код отпадних вода процењена су на основу пројекције популације и процењеног оптерећења отпадних вода које не потичу из домаћинстава (отпадне воде генерисане од стране институција, индустријских, комерцијалних и других потрошача). Усклађеност третмана отпадних вода са UWWTD приказана је у Табели 6, Слика 4 и Слика 5. Сумирајући резултате можемо  закључити да:

- су обавезе у погледу сакупљања (члан 3) испуњене за 55,6% од укупног генерисаног оптерећења, и 69,8% од погодног/подвргнутог оптерећења;

- обавезе у погледу биолошког третмана (члан 4) су испуњене за 7,8% од укупног генерисаног оптерећења и 9,8% од погодног/подвргнутог оптерећења;

- обавезе у погледу строжег третмана (члан 5) су испуњене за 1,4% од укупног генерисаног оптерећења и за 2,1% погодног/подвргнутог оптерећења.

Процена неусклађености са члановима 4. и 5. UWWTD је дата на нивоу агломерације у Прилогу IV.

Табела 6. Процена усклађености третмана отпадних вода у Србији, 2016. ( у милионима ЕС)

|  | Члан 3 | Члан 4 | Члан 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Укупно генерисано оптерећење | 8.55 | 8.55 | 8.55 |
| Оптерећење за које би требало обезбедити усклађеност | 6.87 | 6.87 | 5.58 |
| Тренутно покривено оптерећење | 4.75 | 0.67 | 0.12 |
| Усклађеност у односу на укупно оптерећење | 55.6% | 7.8% | 1.4% |
| Усклађеност у односу на погодно оптерећење | 69.8% | 9.8% | 2.1% |

Слика 4. Процењена усклађеност третмана отпадних вода са UWWTD, 2016. (ЕС)

Слика 5. Процењене стопе усклађености са UWWTD, 2016. (%)

# Спровођење мера за превазилажење неусклађености

## 4.1. Законске и административне мере

Планирано је да се потпуно преношење UWWTD оствари до краја 2020. усвајањем релевантних прописа у вези са имплементацијом у складу са Законом о водама.

Одговарајућа организација институционалних и административних капацитета је кључна за (делотворну) спровођење UWWTD. Стварна интеграција водоводних директива (стандарди, принцип повраћаја трошкова, организациони аспекти, безбедно снабдевање и висок ниво пружене услуге) у институционални и административни оквир је начин да се осигура ефикасно спровођење (преузимањем не само закона ЕУ, већ и преосталих одредби националне регулативе којом се регулишу различити механизми управљања).

У припреми је нови Закон о водама. Њиме се прописују промене у моделима функционисања и рада. Ако пружалац комуналних услуга врши друге комуналне услуге (као што је снабдевање гасом, одлагање комуналног отпада, малопродајно тржиште, итд.) у складу са израђеним изменама и допунама, пружалац услуга је дужан да усклади свој правни статус и предмет пословања, односно да искључи пружање ових комуналних услуга из свог делокруга рада.

Алтернатива предложеним изменама је:

- да се успостави оперативни модел, унутар комуналних предузећа, који пружа јасну везу између трошкова и прихода за пружене услуге водоснабдевања;

- да се одреде специфични услови за обављање делатности јавног водоснабдевања и јавног одвођења отпадних вода.

Очекује се значајна реформа сектора водоснабдевања. Њом ће се изједначити и побољшати квалитет услуга и постићи ефикасније управљање јавним водоснабдевањем и прикупљањем и третманом отпадних вода у подручјима у којима се пружају ове услуге. Фокус је на следећим областима:

- побољшање пружања и ефикасности комуналних услуга;

- спровођење мера за реформу тарифа које су наведене у Закону о водама (нови Закон о водама и релевантни правилници су у припреми).

Предуслови за горе наведену реформу су:  1) Уредба о успостављању подручја услужне делатности, и 2) Правилник којим се утврђују посебни услови за обављање делатности јавног водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

Такође се сматра да је потребно наставити активности на увођењу обавезе извештавања о техничким и финансијским показатељима рада пружаоца услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода  (нацрт Правилника).

Улога државних власти (институција) би требало да се задржи на следећим аспектима:

- прописивање минималне цене воде у складу с начелима потпуног (или адекватног) повраћаја трошкова;

- постизање друштвено прихватљиве цене воде и заштите од монопола;

- успостављање услужних подручја као простора за техничко-технолошко јединство јавних водоводних система и заједничког одлучивања у јавном водном сектору;

- сертификовање пружалаца водних услуга прописивањем посебних услова које морају задовољити и доношењем одговарајућих одлука о испуњењу тих услова.

Независно тело (регулатор) је потребно како би се осигурала законитост у области одређивања цена водних услуга. Усвајање законске регулативе Европске уније, за Републику Србију ће значити доношење прописа који утичу на дефинисање будуће политике управљања водама, као и на тарифну политику и цене водних услуга (што обухвата надгледање законитости одлуке о цена водних услуга, верификовање тарифе за водне услуге и покривање трошкова за пружене водне услуге).

На спровођење UWWTD значајно утиче Директива ОДВ (члан 9), која захтева политику одређивања цена воде, како би се следило начело повраћаја трошкова за водне услуге, укључујући трошкове заштите животне средине и ресурса. Транспозиција принципа у стварну политику одређивања цена је континуирани процес, који укључује дефинисање водних услуга, принципе повраћаја трошкова водних услуга, израчунавање приуштивости и прагова за домаћинства.

Због процењених високих инвестиционих трошкова и потребе за увођењем цена воде по принципу повраћаја трошкова (укључујући инвестиције, одржавање и рад, трошкове амортизације итд.). Анализа приступачности је важан део спровођења инвестиционог програма. Организација спровођења је веома сложена због фрагментираних водоводних предузећа и ограничене приступачности будуће цене воде.

Мера коју треба размотрити је техничка, организациона и финансијска консолидација пружалаца јавних водних услуга у циљу обезбеђења повраћаја трошкова и социјално приступачних тарифа за воду чиме се обезбеђује техничка/финансијска ефикасност спровођења која оптимизује квалитет и исплативост дизајна узимајући у обзир укупне трошкове (оперативне, одржавање и капитал).

Поред овог почетног мапирања, потребна је даља систематска анализа. Таква процена ће пружити информације о томе у којој мери административна традиција утиче на ефикасност спровођења.

## 4.2.  Техничке мере

### 4.2.1. Прojeкције

Следећа кључна разматрања су узета у обзир приликом пројекције отпадних вода:

- Пројекције становништва Србије

- Садашње и прогнозирано будуће оптерећење отпадних вода које не потичу из домаћинстава (административне, образовне, медицинске и друге институције, комерцијални и туристички садржаји).

Пројекције становништва

Пројекције становништва су засноване на следећем:

- Најновији доступни пописни подаци за 2011. годину (РЗС);

- Најновија процена броја становника по јединицама управе и регијама (Статистички годишњак 2016, РЗС);

- Компетентне пројекције становништва припремљене на националном, регионалном и локалном нивоу (Пројекције становништва РС 2011-2041, РЗС, 2014).

На основу резултата два недавна пописа, укупан број становника на територији Републике Србије без аутономне покрајине Косово* и Метохија износио је 7.498.001 (у 2002. години) и 7.186.862 (у 2011. години), са последњом проценом од 7.088.543 (2015).

Према проценама РЗС-а, највероватнији сценарио за дугорочну пројекцију становништва у Србији (до 2041. године) је сценарио средње плодности. Сценарио средње плодности претпоставља умерени пад становништва до 2036. године, са стабилизацијом („нулти раст”) око 2041. Очекује се да ће Србија-Северни регион имати веома умерено позитивну стопу раста, а Србија-јужна регија континуирано умерено негативну до 2041. године. Такође се очекују различити трендови за појединачне ЈЛС.

Наведена пројекција популације средње плодности је коришћена за пројектовање генерисања отпадних вода. На следећој слици (Слика 6) приказани су сви разматрани сценарији популације, укључујући и усвојени сценарио средње плодности.

Слика 6. Пројекције становништва за Републику Србију до 2041.

Извор: Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041, РЗС, 2014.

Слика 7. приказује пројекцију становништва у агломерацијама UWWTD по главним регионима. Детаљније информације о пројекцији становништва у насељима која припадају дефинисаним агломерацијама приказане су у Прилогу III.

Слика 7. Пројекција становништва - популација у агломерацијама по главним регионима

Извор: Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041, РЗС, 2014.

Генерисање отпадних вода  које не потичу од домаћинстава

Отпадне воде које не потичу од домаћинстава укључују отпадне воде из институција или комерцијалних и индустријских активности. Информације о сакупљеним отпадним водама (путем адекватног система прикупљања) и испуштању се редовно обрађују и објављују од стране РЗС-а. Испуштање отпадних вода је представљено по категоријама корисника (из домаћинстава, институционалне, индустријске, комерцијалне итд.) и по ЈЛС/регионима. Сматра се да је овај скуп информација најпоузданији у погледу процене испуштања комуналних отпадних вода.

Развијене су корелације између испуштања/оптерећења отпадних вода која долазе из домаћинстава и оних које не потичу из домаћинстава. Ови функционални односи се разликују у зависности од величине површине на којој се пружају услуге, као што је приказано на Слици  8.

Слика 8. Корелација између оптерећења отпадних вода из домаћинстава и оних које не потичу од домаћинстава

Претпоставља се да отпадне воде које нису из домаћинстава, које се испуштају у јавну канализацију, имају сличне карактеристике загађења као и отпадне воде из домаћинстава. Ова претпоставка свакако важи за институционалне и опште комерцијалне потрошаче. За веће појединачне индустрије било би неопходно да се испуне прописани национални захтеви за испуштање отпадних вода у јавну канализацију, тј. да имају уређаје за предтретман.

Такође је претпостављено да се количина отпадних вода које не потичу од домаћинстава повећава за 0,5% годишње, након предвиђања позитивног општег пораста БДП-а и туризма.

Штавише, у великим туристичким центрима и областима (Београд, планинска одмаралишта, бање, итд.), предвиђа се додатно оптерећење које је повезано са интензивним туристичким активностима.

Детаљније информације о обрачунатим количинама отпадних вода које не потичу од домаћинстава, изражене у еквивалентну становника по административним областима и главним регионима у Србији, приказане су у Прилогу III.

Генерисање отпадних вода по глави становника

На основу горе наведених годишњих извештаја које је припремио РЗС и узимајући у обзир процену популације коју опслужује комунални систем за прикупљање отпадних вода, израчунато је да је просечана количина која се испушта из домаћинства око 147 л/ст.дан (литара по глави становника дневно).

Ова стопа је врло близу јединичној потрошњи воде у домаћинствима израчунатој за фактурисану потрошњу воде за пиће (такође у л/ст.дан), што даље указује на то да комунална водоводна предузећа израчунавају и фактуришу количине отпадних вода у односу на измерену потрошњу  воде за пиће. Претпоставља се да ће до 2026. године количине отпадних вода износити око 150 л/ст.дан, а затим, због ефикасније употребе воде и пуне тарифе за повраћај трошкова за услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода, (што ће даље унапредити ефикасно коришћење воде), очекује се да ће генерисање отпадних вода по становнику пасти на 135 л/ст.дан (Табела 7).

Табела 7. Очекивана количина отпадних вода/потрошња воде генераисана у домаћинствима, л/ст.дан

| 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | 150 | 150 | 145 | 140 | 135 |

Требало би напоменути да се стварне количине отпадних вода могу израчунати коришћењем реалног односа отпадне воде и воде, који се обично процењује на 0,80 до 0,85.

Оптерећење и биланси отпадних вода

Претпоставља се да ће покривеност системом за прикупљање отпадних вода бити практично 100%, без обзира на тренутни статус (у односу на популацију у агломерацији).

На основу укупне пројекције становништва и очекиване покривености, очекује се да ће укупан број становника којима се пружа услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода достићи око 4,5 милиона до 2032. године и премашити 5,5 милиона до 2044. године. Информације о пројектованој популацији која ће бити прикључена на канализационе системе су дате у Прилогу III.

Укупна очекивана (сакупљена и третирана) оптерећења отпадних вода и годишње количине отпадних вода (Слика 9, Слика 10) израчунати су комбиновањем пројектованих оптерећења загађивача  у отпадним водама из домаћинстава и оних које не потичу од домаћинстава.

Слика 9. Укупно пројектовано оптерећење отпадних вода (годишњи просек) - по регионима (ЕС)

Слика 10. Пројекција укупне запремине отпадних вода - по регионима (m3 / год)

Ова оптерећења и количине отпадних вода се користе за анализу и пројектовање мера везаних за UWWTD.

### 4.2.2. Метода за идентификацију инфраструктурних мера

Анализа недостатака и накнадна идентификација мера за њихово превазилажење се заснивају на:

- инвентaру (попису) постојећег стања;

- Дефинисању „сценарија усклађености” на основу:

- разграничења агломерација, и

- одређивања осетљивих подручја.

Идентификација потребне инфраструктуре је припремљена на основу:

- инжењерске процене за сваку агломерацију;

- релевантних студија изводљивости и других релевантних техничких анализа, ако су доступне;

- аутоматизоване анализе засноване на коришћењу Excel-а, користећи приступ сличан ономе који је укључен у модел FEASIBLE. Методолошки приступ који је дат у Приручнику FEASIBLE примењен је и на израчунавање потреба за прикупљањем и третманом отпадних вода.

Овај аутоматизовани приступ заснован на Excel-у коришћен је као допуна и као унакрсна провера детаљне инжењерске процене. Специфична инжењерска процена за пројекат или агломерацију има предност.

Процена потреба за инфраструктуром за сакупљање отпадних вода извршена је на нивоу агломерације, а затим  је агрегирана за општину/округ/регион/национални ниво.

Процена потреба за инфраструктуром за пречишћавање отпадних вода је у почетку била заснована на принципу „једно постројење по јединичној агломерацији”. Овај приступ је прилагођен и оптимизован где год је то било могуће на основу следећег:

- Статус комуналних система отпадних вода као што су изграђени (потпуно изграђен или они који су већ у фази спровођења) где је de-facto дефинисана стварна конфигурација система за прикупљање и пречишћавање отпадних вода;

- Већ добро разрађене и оправдане студије/пројекти/планови доступни за развој система за прикупљање и третман отпадних вода;

- Инжењерска процена за агломерације где се може дати препорука на овом општем нивоу разматрања.

### 4.2.3. Санација и надоградња инфраструктуре

Процена постојећих мрежа за прикупљање отпадних вода у Србији представљена је у поглављу о тренутној ситуацији. Штавише, недавно спроведене свеобухватне студије отпадних вода (Краљево, Ниш, Чачак, Крушевац, Нови Сад, Ужице, итд.) које су укључивале мерење количина отпадних вода и неке инспекције ТВ камером показале су да су тренутне инфилтрације/приливи у канализационе системе изузетно високе,  и много веће него што би се могло очекивати и што би било пожељно за нормалан рад система канализације и пречишћавања отпадних вода. Због тога се већина постојећих канализационих система карактерише као да ради у такозваном квази-сепарационом режиму, са слабом водонепропусношћу и високим стопама инфилтрације/ексфилтрације.

Остали проблеми који су такође забележени укључују структурално оштећење канализационих мрежа, повећане трошкове рада и одржавања, нарушену основну функционалност мреже за прикупљање отпадних вода која у овом тренутку не може задовољити захтеве UWWTD.

Стога је изузетно важно обезбедити адекватне инвестиције за делимичну санацију/ реконструкцију постојећих система за прикупљање отпадних вода, који су комплементарни планираном проширењу  система за прикупљање отпадних вода.

Поред наведених студија изводљивости, извршена је и процена система прикупљања отпадних вода у СМП (стратешком мастер плану) за канализацију и отпадне воде за слив реке Западне Мораве за све општине у сливу (око 30). У зависности од општине, односно процене одговарајућег система за прикупљање отпадних вода, у горе поменутом мастер плану и студијама, предложено је да се замени између 2 и 7% постојеће канализационе мреже (у просеку 4%). С обзиром на то да се значајно спровођење мера укључених у овај план не очекује пре 2021. године, стање система за прикупљање отпадних вода ће се вероватно још више погоршати. Стога је горња граница од 7% усвојена као просечна стопа замене канализационе мреже у Србији. На основу показатеља перформанси мреже - броја загушења и интервенција по km мреже, за поједине општине дефинисане су различите стопе замене мреже.

Табела 8. приказује предложени обим обнове/санације канализационе мреже по регионима/окрузима. Као што је раније објашњено, претпоставља се да у просеку 7% укупне мреже за прикупљање отпадних вода захтева краткорочно реновирање/замену како би се осигурала пуна функционалност и усклађеност са савременим стандардима. Тачан опсег и карактер санације/замене мреже по агломерацијама би требало да буде предмет даљих детаљних анализа и техничких решења.

Мере за санацију канализационе мреже би требало да обухвате приоритетне интервенције како би се осигурала пуна функционалност како то захтева Директива о пречишћавању отпадних вода.

Затим, након спровођења мера, предвиђено је да свако комунално предузеће уведе ове мере као део редовног годишњег оперативног одржавања које би такође требало да покрије одређени проценат канализационих мрежа.

Табела 8. Прелиминарни обим замене/санације код сакупљања отпадних вода по регионима

| Регион/ Округ код | Регион/Округ | Прелиминарна процена замене/санације канализационе мреже (km) |
| --- | --- | --- |
|  | Република Србија | 1,052 |
| RS1 | Србија – Север | 383 |
| RS11 | Регион Београд | 135 |
| RS111 | Београдски округ | 135 |
| RS12 | Регион Војводина | 249 |
| RS121 | Западнобачки округ | 14 |
| RS122 | Јужнобанатски округ | 31 |
| RS123 | Јужнобачки округ | 83 |
| RS124 | Севернобанатски округ | 24 |
| RS125 | Севернобачки округ | 22 |
| RS126 | Централнобанатски округ | 42 |
| RS127 | Сремски округ | 32 |
| RS2 | Србија – Југ | 669 |
| RS21 | Шумадија и Регион Западне Србије | 402 |
| RS211 | Златиборски округ | 57 |
| RS212 | Колубарски округ | 27 |
| RS213 | Мачвански округ | 40 |
| RS214 | Моравички округ | 78 |
| RS215 | Поморавски округ | 38 |
| RS216 | Расински округ | 48 |
| RS217 | Рашки округ | 47 |
| RS218 | Шумадијски округ | 67 |
| RS22 | Регион Јужне и Источне Србије | 266 |
| RS221 | Борски округ | 33 |
| RS222 | Браничевски округ | 17 |
| RS223 | Зајечарски округ | 18 |
| RS224 | Јабланички округ | 49 |
| RS225 | Нишавски округ | 46 |
| RS226 | Пиротски округ | 12 |
| RS227 | Подунавски округ | 34 |
| RS228 | Пчињки округ | 30 |
| RS229 | Топлички округ | 28 |

### 4.2.4. Проширење система за прикупљање отпадних вода

Проширење система за одвођење отпадних вода је у директној корелацији са планираним повећањем покривености услугама прикупљања отпадних вода, што би требало да омогући постепено постизање усклађености са UWWTD (члан 3) и релевантним националним прописима.

Имајући у виду огроман обим радова потребних за обезбеђење планираног нивоа покривености услугама, то би могло да се спроводи само постепено, у складу са предложеним распоредом спровођења UWWTD. Потребе за додатном мрежом за прикупљање отпадних вода анализирају се на нивоу агломерације, а затим прилагођавају по административним окрузима/регионима.

Важно је напоменути да су процене инвестиционих потреба укључивале:

• Главне канализационе колекторе;

• Секундарну канализациону мрежу;

• Канализационе црпне станице.

Тренутно, водоводна предузећа у Србији управљају са око 14.900 km канализације, са највећим учешћем у Шумадији и региону Западне Србије (Слика 11, Слика 12). Процењује се да додатних 10.400 km нових мрежа мора бити изграђено како би се постигла потпуна усклађеност са захтевима UWWTD. Највеће потребе за проширењем канализационе мреже постоје у региону Војводине - око 4.400 km или 50% свих проширења мреже (Слика 12).

Слика 11. Постојећа канализација и процењене потребе за проширењем

Слика 12. Постојећа канализација и потребе за проширењем по регионима

Потребна инфраструктура је дефинисана по регионима (Табела 9).

Табела 9. Процењени обим нових система за прикупљање отпадних вода по регионима

| Регион/ Округ код | Регион/Округ | Дадатни корисници прикључени на систем за прикупљање отпадних вода (хиљада) | Постојећа канализациона мрежа km | Процењена додатна канализациона мрежа, km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Република Србија | 2,020 | 14,895 | 10,369 |
| RS1 | Србија – Север | 1,424 | 6,788 | 7,032 |
| RS11 | Регион Београд | 650 | 2,286 | 2,200 |
| RS111 | Београдски округ | 650 | 2,286 | 2,200 |
| RS12 | Регион Војводина | 774 | 4,501 | 4,832 |
| RS121 | Западнобачки округ | 98 | 328 | 656 |
| RS122 | Јужнобанатски округ | 111 | 566 | 755 |
| RS123 | Јужнобачки округ | 267 | 1,586 | 1,383 |
| RS124 | Севернобанатски округ | 48 | 434 | 330 |
| RS125 | Севернобачки округ | 78 | 366 | 477 |
| RS126 | Централнобанатски округ | 58 | 614 | 453 |
| RS127 | Сремски округ | 115 | 608 | 778 |
| RS2 | Србија – Југ | 596 | 8,107 | 3,337 |
| RS21 | Шумадија и Регион Западне Србије | 357 | 4,682 | 1,873 |
| RS211 | Златиборски округ | 36 | 651 | 202 |
| RS212 | Колубарски округ | 16 | 343 | 117 |
| RS213 | Мачвански округ | 73 | 541 | 477 |
| RS214 | Моравички округ | 21 | 811 | 174 |
| RS215 | Поморавски округ | 23 | 601 | 126 |
| RS216 | Расински округ | 30 | 408 | 218 |
| RS217 | Рашки округ | 120 | 718 | 384 |
| RS218 | Шумадијски округ | 38 | 609 | 174 |
| RS22 | Регион Јужне и Источне Србије | 240 | 3,425 | 1,465 |
| RS221 | Борски округ | 16 | 332 | 97 |
| RS222 | Браничевски округ | 20 | 298 | 104 |
| RS223 | Зајечарски округ | 12 | 263 | 99 |
| RS224 | Јабланички округ | 26 | 554 | 175 |
| RS225 | Нишавски округ | 46 | 631 | 277 |
| RS226 | Пиротски округ | 4 | 273 | 20 |
| RS227 | Подунавски округ | 63 | 453 | 396 |
| RS228 | Пчињки округ | 45 | 427 | 248 |
| RS229 | Топлички округ | 7 | 195 | 49 |

Укратко:

- Очекује се да ће за око 2,0 милиона корисника бити додатно обезбеђено адекватно прикупљање и одвођење отпадних вода.

- Потребно је изградити око 10.400 km нове канализационе мреже (главних канализационих колектора  и секундарне канализационе мреже).

- Специфичне регионалне потребе су много веће у северном региону Србије, посебно у региону Војводине.

Препоручује се да све нове мреже за прикупљање отпадних вода буду изграђене као сепарациони (само фекални) системи.

### 4.2.5. Обезбеђивање пречишћавања отпадних вода

Пречишћавање отпадних вода

Процена потребе за новим постројењима за пречишћавање отпадних вода заснована је на оптерећењу отпадних вода које потиче из означених агломерација.

Процена потребе за третманом отпадних вода заснива се на следећим претпоставкама:

- Отпадне воде из свих дефинисаних агломерација треба третирати на најмање секундарном нивоу.

- Постојећа постројења за пречишћавање отпадних вода и њихова функционалност (изражена као проценат новог, потпуно функционалног постројења за третман са поступком обраде у складу са директивом) се узимају у обзир.

- ППОВ који су у изградњи и/или за које се очекује да ће бити пуштени у рад у блиској будућности сматрају се успешно завршеним (као што су Врбас, Лесковац, Крушевац, Шабац, Врање, Златибор и Рашка). Где год постојеће постројење за пречишћавање треба у великој мери санирати и/или надоградити у циљу испуњавања Директиве и националних захтева, сматра се да је у питању  „нови” уређај за пречишћавање.

- У осетљивим областима треба предвидети строже услове за уклањање нутријената. Претпостављено је да је код свих нових постројења за пречишћавање отпадних вода, капацитета већег од 10.000 ЕС, потребно  обезбедити одговарајући  тратман  ради  уклањања  азота и  фосфора.

На основу горе наведеног приступа, планира се изградња постројења за пречишћавање отпадних вода укупног капацитета од око 6,6 милиона ЕС (укључујући рехабилитацију и модернизацију). Капацитет нових постројења за пречишћавање отпадних вода са строжим третманом (члан 5 UWWTD) процењује се на око 5,5 милиона ЕС (83%). Укупни процењени капацитет ППОВ-а за усклађивање са чланом 4 UWWTD је око 1,1 милиона ЕС (17%), Слика 13.

Укупни ефективни капацитет постојећих ППОВ у Србији у складу са захтевима UWWTD износи око 720 хиљада ЕС (укључујући и оне који се имплементирају). Највећа појединачна потреба за додатним капацитетима за пречишћавање отпадних вода постоји у београдском региону (приближно 2,3 милиона ЕС,  што је 35% од укупног додатног капацитета ППОВ, Слика 14).

Слика 13. Процењени додатни капацитет за пречишћавање комуналних отпадних вода у Србији по врсти захтева,хиљада ЕС

Слика 14. Процењени додатни капацитет за пречишћавање комуналних отпадних вода по регионима, хиљада ЕС

Сажетак предложених капацитета за третман отпадних вода по класи величине агломерације дат је у Табели 11. у наставку.

Иако постоје само четири предложена највећа постројења за пречишћавање отпадних вода у класи „главна“ (Табела 10), њихово оптерећење загађењем чини око 42% укупног терета загађивача. Очекује се да ће трећа највећа група за пречишћавање имати удео од око 20% укупног терета загађивача.

Табела 10. Предложена нова постројења за пречишћавање отпадних вода према класама  величине

| Класа величине | Класа величине ЕС | број | Номинални капацитет (хиљада ЕС) | Удео у оптерећењу % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главна | Изнад 150,000 | 4 | 2,746 | 41.80% |
| Велика | 50,000 ˂ЕС =<150,000 | 13 | 1,166 | 17.75% |
| Средња | 15,000<ЕС =<50,000 | 49 | 1,282 | 19.52% |
| Мала до Средња | 10,000<ЕС =<15,000 | 19 | 232 | 3.53% |
| Мала | 2,000<= ЕС <=10,000 | 255 | 1,121 | 17.07% |
| Врло мала | Испод 2,000 ЕС | 19 | 22 | 0.33% |
| Укупно |  | 359 | 6,569 | 100.00% |

Процењени број и номинални капацитет третмана отпадних вода представљају прелиминарну процену на општем, националном нивоу. Коначна конфигурација, величина, број, микролокације и друге детаљне карактеристике постројења за третман отпадних вода подложне су променама детаљном припремом пројекта и техничким пројектима.

Веома мала постројења за третман се односе на оне агломерације/насеља са оптерећењем загађењем које је мање од 2,000 ЕС, па ипак са прилично развијеним системима за прикупљање отпадних вода (покривеност већа од 40%). Разматрање могућег постепеног отварања ових постројења у наредним фазама припреме пројекта како би се оптимизовала техничка решења, димензионисање и, што је најважније, неопходне инвестиције и трошкови рада и одржавања.

Табела 11. Предложена постројења за пречишћавање отпадних вода по регионима/окрузима (хиљада ЕС)

| Регион/ Округ код | Регион/Округ | Погодно оптерећење за третман усклађен са UWWTD (ЕС) | Процењени доступан капацитет за пречишћавање отпадних вода (усклађен са UWWTD) | Додатни капацитет усклађеног третмана Члан 4 | Додатни капацитет усклађеног третмана Члан 5 | Додатни капацитет за пречишћавање отпадних вода усклађен са UWWTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Република Србија | 7,148 | 722 | 1,124 | 5,446 | 6,570 |
| RS1 | Србија – Север | 4,360 | 266 | 660 | 3,488 | 4,148 |
| RS11 | Регион Београд | 2,410 | 0 | 90 | 2,334 | 2,424 |
| RS111 | Београдски округ | 2,410 | 0 | 90 | 2,334 | 2,424 |
| RS12 | Регион Војводина | 1,950 | 266 | 570 | 1,154 | 1,724 |
| RS121 | Западнобачки округ | 178 | 13 | 83 | 57 | 141 |
| RS122 | Јужнобанатски округ | 281 | 17 | 133 | 139 | 272 |
| RS123 | Јужнобачки округ | 725 | 86 | 150 | 531 | 680 |
| RS124 | Севернобанатски округ | 130 | 16 | 44 | 73 | 117 |
| RS125 | Севернобачки округ | 195 | 129 | 54 | 16 | 70 |
| RS126 | Централнобанатски округ | 164 | 0 | 32 | 135 | 167 |
| RS127 | Сремски округ | 277 | 6 | 75 | 203 | 278 |
| RS2 | Србија – Југ | 2,788 | 455 | 464 | 1,958 | 2,422 |
| RS21 | Шумадија и Регион Западне Србије | 1,594 | 296 | 256 | 1,107 | 1,364 |
| RS211 | Златиборски округ | 209 | 10 | 24 | 182 | 206 |
| RS212 | Колубарски округ | 103 | 9 | 31 | 67 | 98 |
| RS213 | Мачвански округ | 208 | 87 | 86 | 40 | 126 |
| RS214 | Моравички округ | 164 | 9 | 18 | 140 | 158 |
| RS215 | Поморавски округ | 141 | 20 | 15 | 108 | 123 |
| RS216 | Расински округ | 162 | 100 | 49 | 29 | 78 |
| RS217 | Рашки округ | 341 | 17 | 6 | 344 | 350 |
| RS218 | Шумадијски округ | 265 | 45 | 29 | 197 | 226 |
| RS22 | Регион Јужне и Источне Србије | 1,193 | 159 | 208 | 850 | 1,058 |
| RS221 | Борски округ | 77 | 1 | 17 | 61 | 78 |
| RS222 | Браничевски округ | 94 | 0 | 27 | 70 | 97 |
| RS223 | Зајечарски округ | 79 | 1 | 10 | 71 | 81 |
| RS224 | Јабланички округ | 140 | 86 | 31 | 27 | 58 |
| RS225 | Нишавски округ | 334 | 0 | 32 | 304 | 336 |
| RS226 | Пиротски округ | 70 | 3 | 21 | 47 | 68 |
| RS227 | Подунавски округ | 189 | 1 | 39 | 152 | 190 |
| RS228 | Пчињки округ | 151 | 68 | 19 | 70 | 89 |
| RS229 | Топлички округ | 59 | 0 | 14 | 48 | 62 |

Управљање муљем третираних отпадних вода

Планирана изградња и/или надоградња око 360 постројења за пречишћавање отпадних вода, као што је предложено у овом Плану, креира потребу за увођењем интегрисаног управљања муљем третираних отпадних вода, тј. увођењем и појачавањем постројења за третман и управљање муљем.

Садашња пракса управљања канализационим муљем у Србији је у великој мери везана за одлагање на санитарним депонијама (где је то могуће и ако су испуњени неопходни предуслови) и привремено одлагање/складиштење на или у близини постројења за третман, све док неки прикладнији третман и поновна употреба не буду доступни. Досадашњи свеукупни приступ управљању муљем би се могао окарактерисати као прилично специфичан, индивидуалан, где свако ППОВ узима у обзир своје захтеве и потенцијале у складу са захтевима одређених прописима. Још није успостављен адекватан систем управљања муљем који настаје пречишћавањем отпадних вода у Србији (инфраструктура и управљање).

Адекватан и одржив третман и управљање канализационим муљем представљају веома важан сегмент спровођења UWWTD, посебно имајући у виду да су трошкови управљања канализационим муљем саставни део целокупног управљања отпадним водама и стога значајно утичу на тарифе за отпадне воде.

У циљу значајног доприноса унапређењу управљања муљем у Србији, пројекат Национална стратегија управљања муљем за Србију (пројекат финансиран од стране ЕУ-ИПА) покренут је у септембру 2017. Циљ пројекта је унапређење заштите животне средине кроз инвестиције у отпадне воде које ће побољшати еколошке стандарде у Србији. Национална стратегија управљања муљем и повезани имплементациони план (са Смерницама за добру оперативну праксу управљања муљем) омогућиће Србији да спроведе институционална, правна, техничка, финансијска и административна побољшања како би испунила ЕУ и националне стандарде у управљању муљем насталим пречишћавањем комуналних отпадних вода.

У оквиру анализе спроведене у овом ДСИП-у, направљена је прелиминарна процена количина муља који се генерише након третмана отпадних вода. Након спровођења свих мера укључених у ДСИП, пројењује се да би годишња производња муља, изражена као количина суве материје, износила око 115.000 тона.

# Процена трошкова

## 5.1. Методологија процене трошкова

Процена трошкова примењена у овом ДСИП-у развијена је на основу следећег:

- Методологије промовисане у инструменту FEASIBLE и његовим принципима, уз следећа неопходна прилагођавања Србији:

-  Јединични трошкови су прилагођени су узимајући у обзир процену ескалације трошкова након првобитног датума усвајања смерница FEASIBLE;

- Трошкови главних мера /елемената су калибрисани на основу доступних информација о трошковима сличних радова за Србију и регион Западног Балкана;

- Поређење трошкова са плановима за спровођење специфичних директива исте природе у суседним земљама (Северна Македонија, Хрватска, Румунија);

- Процена трошкова је узела у обзир низ релевантних пројеката за отпадне воде који се спроводе или су близу завршетка. Ови трошкови су одбијени, јер су пројекти сматрани завршеним.

- Кад год је постојала и била доступна релевантна Студија изводљивости (одговарајућег стандарда) или техничког решења, предметна документација је била консултована и у случају да је сматрана прикладном, трошкови наведени у документу су прихваћени.

Приказани нето инвестициони трошкови мера/радова су допуњени одредбама за стварно битне делове целокупног циклуса припреме и спровођења пројекта, као што су активности на припреми пројекта, осигурање од непредвиђених трошкова и трошкови надзора током изградње. Трошкови за ове ставке приказани су одвојено као фиксни проценат процењених инвестиционих трошкова (12%).

Велики инвестициони трошкови се односе на изградњу/санацију канализационих мрежа и постројења за пречишћавање отпадних вода. За ове елементе развијене су специфичне криве трошковних функција (Слика 15, Слика 16).

Крива трошковне функције за изградњу нових постројења за прикупљање отпадних вода развијена је на основу следећих претпоставки:

- Материјал од кога су направљене цеви је валовити полиетилен ХДПЕ;

- Користе се стандардне технологије полагања канализације, пешчане подлоге, насипање се врши са материјалом одговарајућег гранулометријког састава  уз прописно збијање приликом затрпавања;

- Претпоставља се да је просечна дубина рова у који се полаже канализација од  2 до 4 m;

- Најчешћа категорија земљишта је тип III и IV;

- Будући да се претпоставља да се 80% канализације налази испод асфалтираних површина, очекује се враћање површине у првобитно стање;

- Јединични трошкови су одређени за различите пречнике цеви, а функционални однос је утврђен након тога.

Трошкови везани за ове потребе процењени су на сличној основи као и за нове канализационе  мреже, тј. коришћене су специфичне вредности прилагођене локалним околностима.

Санација постојеће канализације захтева релативно високе трошкове инвестиција, а пре самог спровођења било би неопходно спровести истраживања и одговарајуће припремне корака, укључујући:

- мерење количина отпадних вода за различите оперативне режиме (суви, кишни период);

- CCTV  инспекције (ТВ камером);

- припрема одговарајућих студија и техничке  документације везано за санацију/ рехабилитацију мреже; и

- на основу ових истраживања и пројеката, било би могуће прецизно дефинисати обим и трошкове скупа мера, односно приорите и потенцијалне ефекте.

Слика 15. Трошковна функција мреже за прикупљање отпадних вода

Извор: Пројекат EAS базирано на формулама FEASIBLE

Крива трошковне функције третмана отпадних вода је развијена на основу следећих претпоставки:

- Основни функционални односи из оригиналног приручника за примену инструмента модела FEASIBLE коришћени су за тип третмана.

- Корекција цена је базирана на стопи инфлације у ЕУР од 2004. до 2017. године.

- Криве су калибрисане коришћењем доступних података који се односе на слична постројења у региону.

- Трошкови су допуњени додавањем одредби за додатно третирање муља (како би се омогућило даље правилно управљање прерађеним канализационим муљем).

Слика 16. Трошковна функција за постројења за пречишћавање отпадних вода

Извор: Пројекат IEAS, базирано на формулама FEASIBLE

## 5.2. Процена трошкова спровођења директиве

### 5.2.1. Трошкови сакупљања отпадних вода

Трошкови планиране неопходне надоградње/замене/обнове постојећих канализационих мрежа процењују се на око 268 милиона ЕУР, уз мање потребе у региону Београда (37 милиона ЕУР) и веће у Шумадији и региону западне Србије (101 милион ЕУР). Међутим, инвестиције за обнову канализационе мреже су релативно мале у поређењу са процењених 2.284 милиона ЕУР потребних за проширење система за прикупљање отпадних вода (Слика 17, Слика 18, Табела 12).

Укупни нето трошкови (без припреме, надзора и непредвиђених околности) за спровођење захтева који се односе на прикупљање комуналних отпадних вода процењују се на 2,55 милијарди ЕУР.

Табела 12. Инвестициони трошкови реконструкције канализације и нове канализације, МЕУР

| Регион/ Округ код | Регион/Округ | Канализација за обнову/ санацију km | Нова Канализа-ција km | Трошкови санације канализа- ције MEУР | Трошкови за нову канализа-цију MEУР | Укупни трошкови прикупља-ња отпадних вода MEУР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Република Србија | 1,052 | 10,369 | 268 | 2,284 | 2,552 |
| RS1 | Србија – Север | 383 | 7,032 | 101 | 1,561 | 1,662 |
| RS11 | Регион Београд | 135 | 2,200 | 37 | 541 | 578 |
| RS111 | Београдски округ | 135 | 2,200 | 37 | 541 | 578 |
| RS12 | Регион Војводина | 249 | 4,832 | 64 | 1,020 | 1,084 |
| RS121 | Западнобачки округ | 14 | 656 | 4 | 135 | 139 |
| RS122 | Јужнобанатски округ | 31 | 755 | 8 | 153 | 161 |
| RS123 | Јужнобачки округ | 83 | 1,383 | 22 | 303 | 325 |
| RS124 | Севернобанатски округ | 24 | 330 | 6 | 69 | 75 |
| RS125 | Севернобачки округ | 22 | 477 | 6 | 101 | 107 |
| RS126 | Централнобанатски округ | 42 | 453 | 11 | 91 | 102 |
| RS127 | Сремски округ | 32 | 778 | 8 | 166 | 174 |
| RS2 | Србија – Југ | 669 | 3,337 | 167 | 723 | 890 |
| RS21 | Шумадија и Регион Западне Србије | 402 | 1,873 | 101 | 406 | 507 |
| RS211 | Златиборски округ | 57 | 202 | 14 | 47 | 62 |
| RS212 | Колубарски округ | 27 | 117 | 7 | 24 | 30 |
| RS213 | Мачвански округ | 40 | 477 | 10 | 98 | 108 |
| RS214 | Моравички округ | 78 | 174 | 21 | 37 | 58 |
| RS215 | Поморавски округ | 38 | 126 | 9 | 29 | 38 |
| RS216 | Расински округ | 48 | 218 | 12 | 44 | 56 |
| RS217 | Рашки округ | 47 | 384 | 12 | 88 | 99 |
| RS218 | Шумадијски округ | 67 | 174 | 17 | 39 | 56 |
| RS22 | Регион Јужне и Источне Србије | 266 | 1,465 | 66 | 317 | 383 |
| RS221 | Борски округ | 33 | 97 | 8 | 22 | 30 |
| RS222 | Браничевски округ | 17 | 104 | 4 | 25 | 29 |
| RS223 | Зајечарски округ | 18 | 99 | 5 | 19 | 24 |
| RS224 | Јабланички округ | 49 | 175 | 11 | 36 | 47 |
| RS225 | Нишавски округ | 46 | 277 | 13 | 58 | 71 |
| RS226 | Пиротски округ | 12 | 20 | 3 | 5 | 8 |
| RS227 | Подунавски округ | 34 | 396 | 9 | 83 | 92 |
| RS228 | Пчињки округ | 30 | 248 | 7 | 57 | 64 |
| RS229 | Топлички округ | 28 | 49 | 6 | 10 | 17 |

Слика 17. Потребне инвестиције за санацију и проширење канализационе мреже (МЕУР)

Слика 18. Потребне инвестиције за санацију и проширење канализационе мреже по регионима, МЕУР

### 5.2.2. Трошкови пречишћавања отпадних вода

Подела трошкова надоградње/изградње постројења за пречишћавање отпадних вода по регионима приказана је у Табели 13. Трошкови спровођења захтева UWWTD који се тичу пречишћавања отпадних вода процењују се на око 1,27 милијарди ЕУР (без припреме, надзора и непредвиђених околности). У поређењу са осталим регионима, инвестиционе потребе су највеће у региону Војводине и износе 415 милиона евра (33% од укупне суме).

Табела 13. Инвестициони трошкови постројења за пречишћавање отпадних вода

| Регион/Округ | Погодно оптерећење за третман у складу са UWWTD, хиљада ЕС | Доступни капацитети за третман отпадних вода у складу са UWWTD, хиљада ЕС | Додатни капацитет усклађеног третмана Члан 4 , хиљада ЕС | Додатни капацитет усклађеног третмана Члан 5 , хиљада ЕС | Додатни капацитет третмана усклађеног са UWWTD хиљада ЕС | Укупне инвестиције за пречишћавање отпадних вода МЕУР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Република Србија | 7,148 | 722 | 1,124 | 5,446 | 6,570 | 1,266 |
| Србија – Север | 4,360 | 266 | 660 | 3,488 | 4,148 | 710 |
| Регион Београд | 2,410 | 0 | 90 | 2,334 | 2,424 | 295 |
| Београдски округ | 2,410 | 0 | 90 | 2,334 | 2,424 | 295 |
| Регион Војводина | 1,950 | 266 | 570 | 1,154 | 1,724 | 415 |
| Западнобачки округ | 178 | 13 | 83 | 57 | 141 | 44 |
| Јужнобанатски округ | 281 | 17 | 133 | 139 | 272 | 74 |
| Јужнобачки округ | 725 | 86 | 150 | 531 | 680 | 135 |
| Севернобанатски округ | 130 | 16 | 44 | 73 | 117 | 37 |
| Севернобачки округ | 195 | 129 | 54 | 16 | 70 | 22 |
| Централнобанатски округ | 164 | 0 | 32 | 135 | 167 | 36 |
| Сремски округ | 277 | 6 | 75 | 203 | 278 | 68 |
| Србија – Југ | 2,788 | 455 | 464 | 1,958 | 2,422 | 556 |
| Шумадија и Регион Западне Србије | 1,594 | 296 | 256 | 1,107 | 1,364 | 313 |
| Златиборски округ | 209 | 10 | 24 | 182 | 206 | 50 |
| Колубарски округ | 103 | 9 | 31 | 67 | 98 | 24 |
| Мачвански округ | 208 | 87 | 86 | 40 | 126 | 38 |
| Моравички округ | 164 | 9 | 18 | 140 | 158 | 36 |
| Поморавски округ | 141 | 20 | 15 | 108 | 123 | 34 |
| Расински округ | 162 | 100 | 49 | 29 | 78 | 22 |
| Рашки округ | 341 | 17 | 6 | 344 | 350 | 62 |
| Шумадијски округ | 265 | 45 | 29 | 197 | 226 | 47 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 1,193 | 159 | 208 | 850 | 1,058 | 243 |
| Борски округ | 77 | 1 | 17 | 61 | 78 | 22 |
| Браничевски округ | 94 | 0 | 27 | 70 | 97 | 24 |
| Зајечарски округ | 79 | 1 | 10 | 71 | 81 | 21 |
| Јабланички округ | 140 | 86 | 31 | 27 | 58 | 18 |
| Нишавски округ | 334 | 0 | 32 | 304 | 336 | 54 |
| Пиротски округ | 70 | 3 | 21 | 47 | 68 | 17 |
| Подунавски округ | 189 | 1 | 39 | 152 | 190 | 45 |
| Пчињки округ | 151 | 68 | 19 | 70 | 89 | 25 |
| Топлички округ | 59 | 0 | 14 | 48 | 62 | 16 |

Слика 19. Потребне инвестиције за третман комуналних отпадних вода по регионима, МЕУР

### 5.2.3. Укупни трошкови спровођења UWWTD

Кратак преглед укупних инвестиционих трошкова укључује неопходне одредбе за потребе припреме пројекта, фондове за непредвиђене трошкове и трошкове за надзор над извођењем радова (Слика 20, Табела 14). Највећи трошкови спровођења UWWTD се очекују у региону Војводине - око 1,68 милијарди ЕУР (око 40% укупних трошкова за целу земљу, Слика 21).

Укупни нето инвестициони трошкови за спровођење UWWTD у Србији процењују се на отприлике 3,8 милијарди ЕУР, док се инвестициони трошкови, укључујући припрему пројеката, непредвиђене ситуације и надзор изградње процењују на 4,28 милијарди ЕУР.

Табела 14. Укупни инвестициони трошкови за спровођењењ Директиве о третману комуналних отпадних вода у Србији по регионима и дистриктима, МЕУР (милиони евра)

| Регион/Округ | Инвестициони трошкови, нето МЕУР | Припрема пројекта, надзор над изградњом и непредвиђени трошкови МЕУР | Укупно процењени инвестициони трошкови МЕУР |
| --- | --- | --- | --- |
| Република Србија | 3,818 | 458 | 4,277 |
| Србија – Север | 2,372 | 285 | 2,657 |
| Регион Београд | 873 | 105 | 978 |
| Београдски округ | 873 | 105 | 978 |
| Регион Војводина | 1,499 | 180 | 1,679 |
| Западнобачки округ | 183 | 22 | 205 |
| Јужнобанатски округ | 235 | 28 | 263 |
| Јужнобачки округ | 460 | 55 | 515 |
| Севернобанатски округ | 112 | 13 | 126 |
| Севернобачки округ | 130 | 16 | 145 |
| Централнобанатски округ | 138 | 17 | 154 |
| Сремски округ | 242 | 29 | 271 |
| Србија – Југ | 1,446 | 174 | 1,620 |
| Шумадија и Регион Западне Србије | 820 | 98 | 919 |
| Златиборски округ | 111 | 13 | 125 |
| Колубарски округ | 54 | 7 | 61 |
| Мачвански округ | 146 | 18 | 164 |
| Моравички округ | 94 | 11 | 105 |
| Поморавски округ | 71 | 9 | 80 |
| Расински округ | 78 | 9 | 87 |
| Рашки округ | 161 | 19 | 181 |
| Шумадијски округ | 104 | 12 | 116 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 626 | 75 | 701 |
| Борски округ | 52 | 6 | 58 |
| Браничевски округ | 53 | 6 | 60 |
| Зајечарски округ | 45 | 5 | 51 |
| Јабланички округ | 65 | 8 | 73 |
| Нишавски округ | 125 | 15 | 140 |
| Пиротски округ | 24 | 3 | 27 |
| Подунавски округ | 138 | 17 | 154 |
| Пчињки округ | 90 | 11 | 100 |
| Топлички округ | 33 | 4 | 37 |

Слика 20. Укупни трошкови спровођења UWWTD у Србији по регионима, МЕУР

Слика 21. Укупни трошкови спровођења UWWTD по регионима, МЕУР

Расподела трошкова спровођења UWWTD по групама величине агломерације (Табела 15) показује да се највећи удео инвестиционих трошкова очекује у групи величине између 2.000 и 10.000 ЕС - 44,5% од укупног броја.

Ова група обухвата највећи број агломерација и захтева значајну надоградњу и проширење система за прикупљање отпадних вода (Слика 22). Највећа ефикасност у смањењу оптерећења загађењем може се постићи изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода у девет највећих агломерација (класа величине изнад 100,000 ЕС). Ова група агломерација има најнижи бруто инвестициони трошак по ЕС.

Табела 15. Укупни трошкови спровођења UWWTD у Србији по групама величине агломерација

| Класе величине агломерација | Распон класе величина агломерација (ЕС) | број аглом. | Оптерећење загађењем (милион ЕС) средњи рок | Бруто укупне инвестиције(MEУР) | Удео улагања по класама величине агломерације (%) | Јединичне бруто укупне инвестиције (EУР/ ЕС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главна | Изнад 150,000 | 4 | 2.74 | 644 | 15.1% | 236 |
| Велика | 50,000<ЕС =<150,000 | 19 | 1.58 | 643 | 15.0% | 408 |
| Средње величине | 15,000< ЕС =<50,000 | 52 | 1.37 | 964 | 22.5% | 704 |
| Мала-Средња | 10,000< ЕС =<15,000 | 20 | 0.25 | 61 | 1.4% | 248 |
| Мала | 2,000=< ЕС =<10,000 | 278 | 1.18 | 1,903 | 44.5% | 1,608 |
| Веома мала | испод 2,000 ЕС | 25 | 0.03 | 61 | 1.4% | 1,755 |
| Укупно | Укупно | 398 | 7.15 | 4,277 | 100.0% | 598 |

Слика 22. Спровођење UWWTD по класама величине агломерације

# Извори финансирања и очекивана издвајања по годинама

Да би се израдио одговарајући инвестициони план, веома је важно анализирати како се процењене потребе за издацима могу финансирати из постојећих и евентуално нових извора финансирања. Ово поглавље ДСИП-а представља финансијски оквир заснован на општим претпоставкама о развоју доступности средстава из домаћих и међународних извора.

Комбинација домаћих и страних извора је била и биће коришћена у Србији у испуњавању захтева Директиве о комуналним отпадним водама. Домаћи извори који се користе за финансирање сектора вода/отпадних вода у Србији углавном укључују државне и општинске опште приходе и корисничке накнаде за комуналне услуге. Страни ресурси обухватају грантове и зајмове међународних финансијских организација или билатералних донатора.

У наставку је укратко приказан тренутни статус свих извора финансирања. Штавише, у овом поглављу представљамо главне претпоставке о томе како ће се финансирање из различитих извора променити у наредним деценијама.

Постоји неколико постојећих и потенцијалних извора финансирања за инфраструктуру која се односи на отпадне воде:

1. Јавни буџет и фондови за заштиту животне средине;

2. Међународни грантови и кредити.

## 6.1. Јавни буџети - улога јавних комуналних предузећа

На текуће финансирање сакупљања и пречишћавања отпадних вода директно утичу два општа очекивања оснивача јавно комуналног предузећа (ЈКП) - јединице локалне самоуправе.

Прво, од ЈКП се очекује да пружају одређене комуналне услуге (услуге везане за воду) следећи основне тржишне принципе. Први међу њима би био да покрију све своје трошкове наплатом од потрошача.

Друго, од ЈКП се генерално очекује да пружају ове услуге свим становницима општине, без обзира на њихову способност и спремност да је плате. Може се рећи да се комуналне услуге у Србији традиционално сматрају јавним добром.

Овај дуализам комерцијалних и јавних принципа у активностима ЈКП се одражава на  њихову финансијску позицију. Генерално, финансирање ЈКП у Србији је организовано на следећи начин:

- Оперативни трошкови (укључујући амортизацију) покривени су наплатом од корисника за пружене услуге.

- Инвестиције (капитални трошкови) финансирају се из државног и локалних буџета и кредита.

Ова подела није експлицитна, али је резултат спонтаног развоја наслеђеног из социјализма и последњег (транзиционог) периода када је због девастирајућих макроекономских трендова (хиперинфлација, драматичан пад БДП-а, банкрот великих индустрија и слично), животни стандард грађана драматично опао. Један од начина да се то ублажи био је  да се грађанима обезбеде основне робе и услуге. Комуналне услуге су сматране једним од њих.

Важно је напоменути да „комерцијални” део активности, који се односи на обављање оперативних задатака, није уређен по принципу реалне тржишне економије, већ по принципу контролисаног тржишта. ЈКП делују као монополи који намеравају да одреде цене својих услуга на нивоу стварних трошкова (тј. оперативни трошкови, трошкови одржавања и финансијски трошкови, али искључујући инвестиционе трошкове).

Цене не укључују профит јер се од ЈКП не очекује да остваре профит. Сходно томе, извештаји о профиту и губитку свих ЈКП обично су близу нуле.

National Eco

-

Fund

Општина (ЈЛС)

Local Eco

-

Fund

Локални буџет

ЈКП

Текуће операције ЈКП

Корисници

Инвестиције

Ток управљања

Физички ток

Ток средстава

Слика 23. Постојећи систем финансирања водних услуга у Србији

У случају када се плански и стварни финансијски показатељи знатно разликују, управа ЈКП обично реагује како би поправила ту ситуацију повећањем цена својих услуга. ЈКП предлаже промену цене, али је одобрава локална скупштина или други локални надлежни орган. Ако повећање цене није довољно за решавање ситуације губитка, опција је да се обезбеди оперативна субвенција ЈКП из општинског буџета. Ово је генерално веома ретка ситуација и општине  нерадо то чине.

Све инвестиције у комуналну инфраструктуру, као и средства ЈКП (опрема, итд.) обично се финансирају из буџета општине и централне владе. По правилу, набавку инвестиције врши Републичка дирекција за воде (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде) кроз Фонд за воде (као део државног буџета). Током протеклих десет година, инвестиције у водну инфраструктуру су омогућавали разни билатерални извори (ЕУ грантови, споразуми између Србије и ЕУ и земаља које нису чланице ЕУ, KfW грантови и кредити и друге МФИ).

Србија се, као и свака друга земља, суочава са веома важним све захтевнијим задатком пружања услуга различитим корисницима који обухватају домаћинства и кориснике који то нису, док су расположиви ресурси тренутно неадекватни и неизвесни по питању количине и времена које је на располагању.

## 6.2 Јавни буџети

У Србији су постојали посебни фондови који су се посебно односили на заштиту животне средине, како на централном тако и на локалном нивоу. На централном нивоу је постојао  Фонд за заштиту животне средине, такође познат као „Еко-фонд”. Фонд за заштиту животне средине је основан као правно лице које има право на мобилизацију финансијских средстава и финансирање заштите животне средине у Србији („Службени гласник РС”, Број 72/09). Према Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС,” Брoj 36/09), да би се обезбедила финансијска средства за побољшање и унапређење заштите животне средине у општини, јединице локалне самоуправе су морале да оснују сопствени буџетски фонд за заштиту животне средине (локални „Еко фонд”), који ће се финансирати из прихода остварених на територији те јединице. Али, Законом о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС,” Брoj 93/12) Фонд за заштиту животне средине је укинут. Међутим, Влада је наставила да прикупља накнаде које су плаћали загађивачи и усмерила је ове приходе у државни буџет. Наплаћене таксе на овај начин нису успеле да осигурају редовно и систематско финансирање сектора заштите животне средине и омогућено је усмеравање наплаћених накнада у друге сврхе.

Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС,” број 135/04, 36/09, 36/09–др. закон, 72/09–др. закон, 43/11-УС и 14/16) утврђено je оснивање Зеленог фонда Републике Србије, као буџетског фонда. Зелени фонд је основан Одлуком Владе о оснивању Зеленог фонда Републике Србије од 9. новембра 2016. године. Ова Одлука се примењује од 1. јануара 2017. године.

Зелени фонд је формиран као буџетски фонд буџетски фонд ради евидентирања средстава намењених финансирању припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине. У априлу 2018. године усвојени су подзаконски акти неопходни за рад Зеленог фонда: Уредба о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, Број 25/18) и  Правилник о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, Број 31/18).

Средства за финансирање припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине обезбеђују се из:

1)апропријација у буџету Републике Србије за текућу годину;

2) донација и кредита;

3) других јавних прихода.

Правни оквир за примену економских инструмената у области животне средине је успостављен и заснован на принципима „загађивач плаћа” и „корисник плаћа”, као и на начелу „одговорности”. Приходи прикупљени од стране обвезника плаћања накнада су приход буџета Републике Србије.

Фонд за воде је такође део државног буџета. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, у складу са уредбама о програму управљања водама, које је Влада усвојила за сваку календарску годину из фонда за воде суфинансира:

- изградњу и реконструкцију водних објеката за коришћење вода, и то: водни објекти за снабдевање водом за пиће и санитарне и хигијенске потребе - водозахвати (бунари, водотокови, канали, језера и бране са акумулацијама), постројења за третман воде за пиће, главне цевоводе и резервоаре са припадајућим уређајима;

- изградњу и реконструкцију водних објеката за сакупљање, одводњу и третман отпадних вода, и то: главних колектора, постројења за пречишћавање отпадних вода и сакупљача пречишћене воде;

- припрему техничке документације за изградњу и реконструкцију водних објеката за коришћење и сакупљање воде, испуштање  и пречишћавање отпадних вода.

Влада Србије је у 2016. години издвојила 2,16 милијарди РСДза финансирање управљања водама (око 17,5 милиона ЕУР), што је мање од 0,2% укупног државног буџета за 2016. годину. Највећи део годишњег буџета за управљање водама додељен је за регулацију река и заштиту од поплава (око 50% буџета за управљање водама). У 2016. години мере заштите вода од загађења подржане су са само 62,5 милиона динара или 0,5 милиона ЕУР (око 3% укупног годишњег буџета за управљање водама). Укупна улагања у сектор отпадних вода током протеклих седам година на нивоу Владе (преко Републичке дирекције за воде и бившег Министарства пољопривреде и заштите животне средине) била су веома скромна (око 2,6 милиона ЕУР годишње). Удео ове инвестиције у укупном БДП-у био је око 0,01%.

Кратак преглед буџета за управљање водама у периоду 2015-2018. Приказан је у Табели 16.

Табела 16. Буџет за управљање водама (фонд за воде) (хиљада РСД, 2015-2018)

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулација и коришћење вода | 843.000 | 736.000 | 660.000 | 670.000 |
| Заштита вода од загађења | 86.000 | 62.500 | 102.805 | 140.500 |
| Регулација река и заштита од поплава | 2.033.805 | 1.246.833 | 1.266.533 | 2.319.493 |
| Планирање и међународна сарадња у сектору вода | 157.329 | 112.997 | 258.177 | 174.500 |
| УКУПНО | 3.120.134 | 2.158.330 | 2.287.515 | 3.304.493 |

Извор: Уредбе о програму управљања водама за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину

Главни проблем који произилази из управљања фондовима за заштиту животне средине је како се та средства могу расподелити између различитих сектора животне средине (заштита ваздуха, управљање водама, управљање отпадом, итд.) или унутар њих (тј. за управљање пијаћом или отпадном водом).

Искуство земаља ЕУ такође показује да се услови под којима се капитал досупан из фондова такође могу променити, будући да ће фондови почети више да се ослањају на капиталне активности у наредним годинама. Услед наведеног може се очекивати да ће ефективни трошкови финансирања из фондова порасти. Главно ограничење за коришћење кредита од стране предузећа је њихова способност да правилно сервисирају дуг. Докле год цене пружања услуга не покривају пуне трошкове услуга (укључујући инвестиционе трошкове), мало је вероватно да ће се ниво одрживе потражње за кредитима и повољним кредитима променити.

## 6.3. Корисничке накнаде

Главни проблем у Србији је тај што је стопа наплате услуга везаних за воду ниска, са изузетком институција (сам јавни сектор). Ово се односи на већину ЈКП у Србији. За то постоје два разлога:

1. Социјална питања - комуналне услуге се традиционално сматрају делом минимума животног стандарда грађана, а самим тим и 'јавним добром'. Чињеница да су ЈКП у власништву локалне самоуправе и да већину чланова њихових управних одбора чине званичници локалне самоуправе објашњава недостатак спремности да се уведу ригорозније мере против грађана који не плаћају рачуне за комуналне услуге;

2. Политичка питања - повећање цена комуналних услуга и наметање строгих мера за њихово прикупљање генерално није популарна мера. Пошто су ове одлуке у надлежности локалне самоуправе, оне могу утицати на њихову популарност.

Под претпоставком да ће инвестициони трошкови бити покривени различитим изворима финансирања у наредним деценијама, главни проблем ће бити осигуравање дугорочне финансијске одрживости будућих система за пречишћавање отпадних вода и увођење пуне тарифе за повраћај трошкова коју плаћају крајњи корисници (домаћинства, индустрије и институције).

Постојеће тарифе (2017) за услуге водоснабдевања и одвођење отпадних вода приказане су у

Табели 17. тарифе су дате у РСД / m3 без ПДВ-а (10%).

Табела 17. Тарифе за воду и отпадне воде у неколико општина у Србији, 2016 (РСД / m3, без ПДВ-а)

| Општина |  | Вода |  | Отпадна вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Домаћинства | Други субјекти | Домаћинства | Други субјекти |
| Ваљево |  | 37.42 | 109.51 | 22.25 | 45.64 |
| Лесковац |  | 53.80 | 113.84 | 10.79 | 27.87 |
| Шабац |  | 56.55 | 87.16 | 37.40 | 37.40 |
| Чачак |  | 45.08 | 69.00 | 15.67 | 59.55 |
| Ниш |  | 49.04 | 111.54 | 9.31 | 21.21 |
| Београд |  | 56.63 | 93.71 | 22.89 | 50.43 |
| Нови Сад |  | 49.61 | 116.88 | 31.26 | 73.53 |
| Крушевац |  | 46.34 | 111.20 | 16.65 | 18.98 |
| Сремска Митровица |  | 45.10 | 71.28 | 22.57 | 37.01 |
| Суботица |  | 44.80 | 54.20 | 47.00 | 66.00 |

Извор: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, `Извештај о комуналним услугама у Србији у 2016. години“

Главни закључци о тренутним тарифама за воду и отпадне воде су:

- Тренутно, ЈКП примењују две или три одвојене тарифе за своје кориснике услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода: домаћинства, комерцијални субјекти и субјекти који зависе од буџета (на пример, општине које примењују различите тарифе за кориснике који зависе од буџета су Лесковац, Ниш, Крушевац, Ваљево…).

- Комерцијалним корисницима се услуге наплаћују по највишим тарифама и за водоснабдевање и за одвођење отпадне воде, док се најниже тарифе примењују на домаћинства као кориснике у случају услуга одвођења отпадних вода.

Висок степен унакрсног субвенционирања се може приметити и у услугама водоснабдевања и одвођења отпадних вода. Укидање субвенционисања би захтевало значајне промене тарифа - углавном кроз смањење комерцијалних и повећање тарифа за домаћинства и изједначавање тарифа за различите кориснике према принципу 'загађивач плаћа'. Принцип дат у садашњем Закону о комуналним услугама, члан 25, прописује да се иста цена одређује за исту услугу осим ако не постоје значајне разлике у трошковима пружања услуге различитим корисницима.

Тарифе за воде и отпадне воде за крајње кориснике морају се одредити узимајући у обзир два ограничења - захтев за (потпуним) повраћајем трошкова и приступачност (колико крајњи корисници могу да плате за услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода). Ограничење доступности/приуштивости би требало да се заснива на постављеном прагу, тј. претпоставља се да домаћинства могу потрошити 3% својих буџета на услуге везане за воду и отпадне воде заједно.

Следећа два примера приказују могући приступ (примењен од стране пројеката FOPIP у Србији) за решавање ова два питања - ППОВ „Лесковац” и ППОВ „Шабац”. Подаци приказују укупан износ трошкова рада и одржавања које је потребно покрити (са и без амортизације), максималне приступачне тарифе и постепено повећање тарифа за воду за крајње кориснике (од садашње до тарифе за потпуни повраћај трошкова). Почетне цифре за трошкове рада и одржавања и пројекције тарифа за воду су тренутне вредности.

Табела 18. ППОВ `Лесковац` - Оперативни трошкови и тарифе (РСД)

| Ставка | јединица | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадар | RSD | 18,780,000 | 18,780,000 | 18,780,000 | 18,780,000 | 18,780,000 |
| Трошкови електричне енергије | RSD | 21,870,585 | 22,634,316 | 23,170,773 | 23,863,401 | 24,091,346 |
| Хемикалије и други потрошни материјал | RSD | 4,180,266 | 4,237,717 | 4,294,308 | 4,350,061 | 4,404,995 |
| Одржавање - Материјал и Услуге | RSD | 23,084,285 | 23,084,285 | 23,084,285 | 23,084,285 | 23,084,285 |
| Остали (варијабилни) оперативни трошкови | RSD | 8,300,371 | 8,414,444 | 8,526,813 | 8,637,516 | 8,746,594 |
| Амортизација | RSD | 48,042,682 | 48,042,682 | 48,042,682 | 48,042,682 | 48,042,682 |
| Опште услуге ЈКП укупно | RSD | 35,546,805 | 30,758,295 | 30,758,295 | 30,758,295 | 30,758,295 |
| Опште услуге ППОВ | RSD | 11,723,086 | 10,451,637 | 10,592,306 | 10,811,277 | 10,938,225 |
| Укупни трошкови | RSD | 135,981,275 | 135,645,080 | 136,491,166 | 137,569,221 | 138,088,127 |
| Количина отпадних вода | m3 | 3,728,630 | 3,779,385 | 3,829,327 | 3,878,473 | 3,926,841 |
| Просечна тарифа: услуга ППОВ | RSD/m3 | 36.47 | 35.89 | 35.64 | 35.47 | 35.17 |
| Просечна тарифа (-) амортизација: услуга пречишћавања отпадних вода | RSD/m3 | 23.58 | 23.18 | 23.10 | 23.08 | 22.93 |
| Предложена тарифа (домаћинства) | RSD/m3 | 24.76 | 28.33 | 31.90 | 35.47 | 35.47 |
| Предложена тарифа (индустрија) | RSD/m3 | 36.41 | 41.64 | 46.88 | 52.11 | 52.11 |

Извор: Пројекат MISP FOPIP,, План пројекције тарифа ЈКП Водовод Лесковац, 2016

Слика 24. ППОВ Лесковац - Пројекција тарифа (РСД / m3, сталне цене 2016. године, без ПДВ-а)

Извор: Пројекат MISP FOPIP, План пројекције тарифа ЈКП Водовод Лесковац, 2016.

Слика 25. ППОВ Лесковац - Максималне приуштиве тарифе (РСД/m3, сталне цене за 2016. годину, без ПДВ-а)ж

Извор: Пројекат MISP FOPIP,План пројекције тарифа ЈКП Водовод Лесковац, 2016.

Слика 26. ППОВ Шабац - Оперативни трошкови (РСД)

Извор: Пројекат MISP FOPIP, План пројекције тарифа ЈКП Водовод Шабац , 2017.

Слика 27. ППОВ Шабац - Пројекција тарифа (РСД/ m3, сталне цене 2016. године,

без ПДВ-а)

Извор: Пројекат MISP FOPIP,План пројекције тарифа ЈКП Водовод Шабац , 2017.

Слика 28. ППОВ Шабац – Максимално пруштиве/доступне тарифе (РСД/m3, канстантне цене 2016, без ПДВ)

Извор: Пројекат MISP FOPIP,План пројекције тарифа ЈКП Водовод Шабац , 2017.

## 6.4. Инострани грантови и кредити

Билатерални и мултилатерални грантови и кредити, као и зајмови међународних финансијских институција и стране директне инвестиције су се већ користили и/или би се потенцијално могли користити за финансирање заштите животне средине у Србији.

Финансирање инвестиција у инфраструктуру отпадних вода по изворима је приказано у Табели 19. Према подацима прикупљеним кроз пројекат EAS, може се закључити да је просечни годишњи износ улагања у сектор отпадних вода у периоду 2010-2016. био 18.3 МЕУР.

Табела 19. Инвестиције у сектору отпадних вода по пројектима у Србији (2010-2016, ЕУР)

| Пројекат/Програм | Извор | ЕУР |
| --- | --- | --- |
| Прикупљање и пречишћавање отпадних вода Лесковац | Европска унија - IPA 2010 | 10,460,000 |
|  | Фонд за заштиту животне средине | 4,000,000 |
|  | Локални буџет(и) | 650,000 |
|  | ORIO | 239,374 |
| Пројекат пречишћавања отпадних вода Шабац | Европска унија - IPA 2008 | 9,868,000 |
|  | Локални буџет(и) | 1,100,000 |
|  | Републичка дирекција за воде | 2,439,038 |
|  | Министарство економије - Национални инвестициони план | 2,731,000 |
| Велики Бачки канал – Пречишћавање и прикупљање отпадних вода пројекат Врбас/Кула | Европска унија - IPA 2008 | 14,300,000 |
|  | Министарство пољопривреде и заштите животне средине | 1,400,000 |
|  | Министарство економије - Национални инвестициони план | 2,600,000 |
|  | Фонд за заштиту животне средине | 1,160,000 |
|  | Локални буџет(и) | 1,400,000 |
|  | Фонд за капитална улагања АП Војводине | 3,700,000 |
| Суботица реконструкција ППОВ | Европска унија | 5,070,169 |
|  | EBRD | 9,000,000 |
|  | Локални буџет(и) | 3,000,000 |
|  | Влада Италије | 600,000 |
|  | Војводина Воде | 450,000 |
| ППОВ Бела Црква – Kрушчица | CDA – Чешка развојна агенција | 600,000 |
|  | АП Бојводина | 50,000 |
|  | Локални буџет(и) | 62,000 |
|  | SIDA/EISP | 454,300 |
| ЕУ напредак | Европска унија (ЕУ прогрес) | 300,000 |
| Водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода у општинама средње величине у Србији I | KfW | 1,780,000 |
| Водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода у општинама средње величине у Србији III/IV | KfW | 47,000,000 |
| ППОВ Рача | Фонд за заштиту животне средине | 218,094 |
| ППОВ Житиште | Фонд за заштиту животне средине | 702,746 |
| ППОВ Aда | Фонд за заштиту животне средине | 201,939 |
| ППОВ Мокра Гора | Фонд за заштиту животне средине | 484,653 |
| Заштита вода од загађења | Републичка дирекција за воде | 2,192,689 |
| Укупно |  | 128,139,695 |

Извор: Пројекат EAS и РДВ

## 6.5. Кратак преглед извора финансирања

Узевши у обзир  податке из претходних табела, преглед инвестиција у сектору отпадних вода у Србији у периоду 2010-2016. године по изворима финансирања дат је у Табели 20.

Табела 20. Укупна улагања у сектор отпадних вода по изворима финансирања (2010-2016, ЕУР)

| Извор Финансирања | Укупно ЕУР | Просечно годишње, ЕУР |
| --- | --- | --- |
| Европска унија | 39,998,169 | 5,714,024 |
| Влада | 18,081,700 | 2,583,100 |
| Министарство заштите животне средине | 1,400,000 | 200,000 |
| Републичка дирекција за воде | 4,557,420 | 651,060 |
| Министарство економије - Национални инвестициони план | 5,331,000 | 761,571 |
| Фонд за заштиту животне средине | 6,767,431 | 966,776 |
| EBRD | 9,000,000 | 1,285,714 |
| KfW | 48,780,000 | 6,968,571 |
| Локани буџет | 6,212,000 | 887,429 |
| Остали извори | 6,093,674 | 870,525 |
| Укупно | 128,139,695 | 18,305,671 |

Извор: Пројекат EAS

Главни извори финансирања били су кредити KfW-а (скоро 7 милиона ЕУР годишње) и бесповратна средства ЕУ (5,7 милиона ЕУР годишње).

# Процена недостатка финансијских средстава

## 7.1. Анализа недостајућих средстава за капиталне трошкове

Укупне инвестиционе потребе за спровођењем UWWTD износе приближно 4.277 милијарди ЕУР. Овај износ укључује трошкове изградње, непредвиђене ситуације, трошкове надзора и припреме пројеката. Расподела инвестиционих трошкова годишње, на основу расположивих извора финансирања, за период 2019-2044. приказана је на Слици 29.

Слика 29. UWWTD – Годишњи инвестициони трошкови за 2021-2044. (МЕУР, константне цене у 2018)

Извор: Пројекат EAS

Предвиђа се да ће инвестициони трошкови бити покривени из:

- ЕУ фондова;

- Мултилатералне/билатералне донаторске подршке;

- Националних извора - државни (Фонд за воде, Зелени фонд) и локалних буџета;

- Зајмова.

На основу анализе извора финансирања и процене укупних трошкова инвестиција, разматрају се два потенцијална рока за спровођењем UWWTD – 2041. и 2044. година. Штавише, у зависности од расположивости и прогнозе различитих извора финансирања, постоје још два сценарија за сваки рок:

Сценарио 1: Примењују се финансијске пројекције приказане у пост-скрининг документу (PSC документ). Као што се види у Табели 21, ова прогноза извора финансирања не дозвољава постизање циљева везаних за UWWTD инвестиције ни 2041. нити 2044. године.

Сценарио 2: Финансијске пројекције ЕУ и билатералних или мултилатералних фондова остају исте као у сценарију 1, али се национални извори финансирања и компоненте кредита прилагођавају (повећавају) како би надокнадили средстава која недостају. Пројекција извора финансирања за период 2019-2020. заснована је на подацима приказаним у Табели 22. Разумљиво, у овом сценарију не постоји финансијски јаз и циљеви би се могли постићи до 2041. или 2044. године, под условом да су спремност на улагање, апсорпциони капацитети и анализа приуштивости у домаћинствима (за последње видети следећи одељак) прикладни за спровођење овог сценарија.

Друге генералне претпоставке релевантне за сваки сценарио су:

- Сва финансијска планирања су подељена у пет (Сценарио 1) или шест (Сценарио 2) финансијских периода (2019-2020, 2021-2024, 2025-2027, 2028-2034, 2035-2041, 2042-2044).

Пројекција фондова ЕУ и билатералних/мултилатералних донатора је направљена како је предложено у пост-скрининг документу. Удео сваког од одвојених извора финансирања у укупним расположивим финансијским средствима је око 50-60% из ЕУ фондова, 20-30% националних фондова (државни и локални) и 20% из кредита.

Табела 21. Пројекција извора финансирања са недостатком финансисјских средстава (МЕУР)

| Сценарио 1 | MEУР |  |  |  |  |  |  | Удео (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019-2044 | 2019-2020 | 2021-2024 | 2025-2027 | 2028-2034 | 2035-2041 | 2042-2044 | 2019-2044 | 2019-2020 | 2021-2024 | 2025-2027 | 2028-2034 | 2035-2041 | 2042-2044 |
| 2021-2041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиција | 4.277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупни извори финансирања | 3.163 | 0 | 242 | 508 | 1.199 | 1.214 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| ЕУ фондови | 2.193 | 0 | 132 | 364 | 849 | 849 | 0 | 69% |  | 54% | 72% | 71% | 70% |  |
| Билатерални / мултилатерални донатори | 28 | 0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1% |  | 4% | 1% | 1% | 0% |  |
| Национални извори финансирања | 321 | 0 | 51 | 38 | 107 | 125 | 0 | 10% |  | 21% | 8% | 9% | 10% |  |
| Кредит | 623 | 0 | 49 | 99 | 237 | 237 | 0 | 20% |  | 20% | 19% | 20% | 20% |  |
| Недостатак финансијских средстава | -1.113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-2044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиција | 4.277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупни извори финансирања | 3.682 | 0 | 242 | 508 | 1.199 | 1.214 | 519 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ЕУ фондови | 2.556 | 0 | 132 | 364 | 849 | 849 | 364 | 69% |  | 54% | 72% | 71% | 70% | 70% |
| Билатерални / мултилатерални донатори | 28 | 0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1% |  | 4% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| Национални извори финансирања | 374 | 0 | 51 | 38 | 107 | 125 | 53 | 10% |  | 21% | 8% | 9% | 10% | 10% |
| Кредит | 724 | 0 | 49 | 99 | 237 | 237 | 101 | 20% |  | 20% | 19% | 20% | 20% | 20% |
| Недостатак финансијских средстава | -594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Извор: Транспозиција и имплементација правних тековина ЕУ у области заштите животне средине и климатских промена - Поглавље 27: Статус и планови, септембар 2015; Прорачун пројекта EAS.

Напомена:  Планирање средстава из националних извора ће се  реализовати  у оквиру лимита на разделима буџетских корисника, која ће бити опредељена од стране Министарства финансија у складу са билансним могућностима.

Табела 22. Пројекција извора финансирања без недостатка финансисјских средстава (МЕУР)

| Сценарио 2 | MEУР |  |  |  |  |  |  | Удео (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019-2044 | 2019-2020 | 2021-2024 | 2025-2027 | 2028-2034 | 2035-2041 | 2042-2044 | 2019-2044 | 2019-2020 | 2021-2024 | 2025-2027 | 2028-2034 | 2035-2041 | 2042-2044 |
| 2021-2041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиција | 4.277 | 0 | 255 | 776 | 1.628 | 1.618 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупни извори финансирања | 4.277 | 0 | 255 | 776 | 1.628 | 1.618 | 0 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| ЕУ фондови | 2.193 | 0 | 132 | 364 | 849 | 849 | 0 | 51% |  | 52% | 47% | 52% | 53% |  |
| Билатерални / мултилатерални донатори | 28 | 0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1% |  | 4% | 1% | 0% | 0% |  |
| Национални извори финансирања | 1.202 | 0 | 64 | 252 | 442 | 444 | 0 | 28% |  | 25% | 33% | 27% | 27% |  |
| Кредит | 854 | 0 | 49 | 153 | 330 | 323 | 0 | 20% |  | 19% | 20% | 20% | 20% |  |
| 2021-2044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиција | 4.277 | 0 | 242 | 508 | 1.417 | 1.379 | 730 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупни извори финансирања | 4.277 | 0 | 242 | 508 | 1.417 | 1.379 | 730 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ЕУ фондови | 2.556 | 0 | 132 | 364 | 849 | 849 | 364 | 60% |  | 54% | 72% | 60% | 62% | 50% |
| Билатерални / мултилатерални донатори | 28 | 0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1% |  | 4% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| Национални извори финансирања | 845 | 0 | 51 | 38 | 278 | 259 | 219 | 20% |  | 21% | 8% | 20% | 19% | 30% |
| Кредит | 848 | 0 | 49 | 99 | 283 | 269 | 148 | 20% |  | 20% | 19% | 20% | 19% | 20% |

Извор: Транспозиција и имплементација правних тековина ЕУ у области заштите животне средине и климатских промена - Поглавље 27: Статус и планови, септембар 2015; Прорачун пројекта EAS Напомена:  Планирање средстава из националних извора ће се  реализовати  у оквиру лимита на разделима буџетских корисника, која ће бити опредељена од стране Министарства финансија у складу са билансним могућностима.

Однос између расподеле расположивих финансијских ресурса и планираних инвестиционих трошкова је кумулативно приказан на Слици 30.

Слика 30. UWWTD -Расположива финансијска средства за потребе инвестиција за период 2021-2044. (МЕУР, константне цене 2018)

Извор: Пројекат EAS

Даља прилагођавања ће се вршити према тачнијим подацима о укупном износу потенцијалних финансијских ресурса који су на располагању за покривање инвестиционих потреба.

## 7.2. Анализа недостатака  за текуће трошкове

### 7.2.1 Трошкови рада, одржавања и амортизације

Инкрементални трошкови рада и одржавања (тј. O&M трошкови у вези са мерама инвестирања у усклађеност) приказани су у Табели 23. Инкрементални оперативни трошкови укључују трошкове хемикалија за нове ППОВ, трошкове енергије, третман муља и управљање. Инкрементални трошкови одржавања укључују одржавање нових ППОВ, опреме и канализационе мреже и колектора.

Табела 23. UWWTD -  Инкрементални трошкови рада и одржавања по окрузима (ЕУР, константне цене 2018)

| Регион /Округ | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Република Србија | 4,776,533 | 4,768,925 | 4,765,150 | 4,761,396 | 22,603,878 | 34,016,054 | 51,103,389 | 51,177,908 | 75,216,783 |
| Србија – Север | 1,703,227 | 1,701,545 | 1,700,714 | 1,699,888 | 15,711,713 | 20,197,884 | 28,887,955 | 28,946,466 | 44,224,934 |
| Регион Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,048,990 | 12,898,944 | 15,898,113 | 15,955,299 | 18,514,633 |
| Београдски округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,048,990 | 12,898,944 | 15,898,113 | 15,955,299 | 18,514,633 |
| Регион Војводина | 1,703,227 | 1,701,545 | 1,700,714 | 1,699,888 | 4,662,722 | 7,298,940 | 12,989,842 | 12,991,167 | 25,710,301 |
| Западнобачки округ | 234,971 | 234,184 | 233,792 | 233,402 | 231,475 | 856,556 | 1,100,520 | 1,098,555 | 2,863,441 |
| Јужнобанатски округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953,304 | 1,522,335 | 1,523,306 | 4,098,191 |
| Јужнобачки округ | 269,089 | 268,668 | 268,458 | 268,249 | 3,235,658 | 3,266,695 | 5,376,015 | 5,384,367 | 8,657,584 |
| Севернобанатски округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919,763 | 917,943 | 1,788,644 |
| Севернобачки округ | 1,199,167 | 1,198,694 | 1,198,463 | 1,198,237 | 1,195,589 | 791,376 | 976,968 | 976,853 | 2,225,202 |
| Централнобанатски округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851,818 | 1,093,240 | 1,091,613 | 2,311,541 |
| Сремски округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579,190 | 2,001,001 | 1,998,530 | 3,765,698 |
| Србија – Југ | 3,073,306 | 3,067,379 | 3,064,437 | 3,061,508 | 6,892,165 | 13,818,170 | 22,215,433 | 22,231,442 | 30,991,849 |
| Шумадија и Регион Западне Србије | 1,925,777 | 1,924,315 | 1,923,591 | 1,922,871 | 3,597,250 | 8,739,439 | 12,895,360 | 12,922,047 | 17,785,352 |
| Златиборски округ | 112,813 | 114,353 | 115,120 | 115,886 | 118,012 | 737,570 | 2,012,386 | 2,015,101 | 2,488,037 |
| Колубарски округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,964 | 712,846 | 712,339 | 1,254,186 |
| Мачвански округ | 877,246 | 875,508 | 874,645 | 873,785 | 869,534 | 627,906 | 1,003,437 | 1,003,577 | 2,589,551 |
| Моравички округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993,824 | 1,494,447 | 1,495,807 | 1,832,499 |
| Поморавски округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,482 | 1,329,538 | 1,330,093 | 1,661,936 |
| Расински округ | 783,462 | 782,583 | 782,146 | 781,712 | 779,458 | 871,122 | 1,056,977 | 1,056,748 | 1,950,331 |
| Рашки округ | 152,255 | 151,871 | 151,679 | 151,489 | 150,544 | 2,420,860 | 3,228,341 | 3,245,673 | 3,391,795 |
| Шумадијски округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,679,701 | 1,686,712 | 2,057,388 | 2,062,709 | 2,617,016 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 1,147,529 | 1,143,064 | 1,140,846 | 1,138,636 | 3,294,915 | 5,078,731 | 9,320,073 | 9,309,396 | 13,206,497 |
| Борски округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,453 | 483,663 | 819,917 |
| Браничевски округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647,255 | 815,928 | 817,735 | 1,194,104 |
| Зајечарски округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,350 | 672,893 | 862,712 |
| Јабланички округ | 648,277 | 644,873 | 643,182 | 641,498 | 633,192 | 735,595 | 1,050,504 | 1,047,925 | 1,667,241 |
| Нишавски округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,167,187 | 2,155,331 | 2,338,716 | 2,339,656 | 3,061,803 |
| Пиротски округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389,287 | 387,650 | 659,819 |
| Подунавски окург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,311 | 1,561,788 | 1,558,692 | 2,368,533 |
| Пчињки округ | 499,252 | 498,192 | 497,664 | 497,138 | 494,535 | 671,239 | 1,524,659 | 1,525,277 | 1,871,863 |
| Топлички округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,389 | 475,904 | 700,505 |

Извор: Пројекат EAS

Инкрементални трошкови рада и одржавања, укључујући амортизацију (ЕУР по m3), приказани су у Табели 24.

Табела 24. UWWTD -  Инкременталне јединични трошкови рада и одржавања са амортизацијом по окрузима (ЕУР/m3)

| Регион/Округ | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Република Србија | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.52 |
| Србија – Север | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.50 |
| Регион Београд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.36 |
| Београдски округ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.36 |
| Регион Војводина | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.25 | 0.41 | 0.42 | 0.69 |
| Западнобачки округ | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.50 | 0.61 | 0.62 | 1.00 |
| Јужнобанатски округ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.38 | 0.38 | 0.79 |
| Јужнобачки округ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.26 | 0.39 | 0.39 | 0.56 |
| Севернобанатски округ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.44 | 0.75 |
| Севернобачки округ | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.57 |
| Централнобанатски округ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.54 | 0.55 | 0.82 |
| Сремски округ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.45 | 0.45 | 0.74 |
| Србија – Југ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.25 | 0.39 | 0.40 | 0.55 |
| Шумадија и Регион Западне Србије | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.26 | 0.39 | 0.39 | 0.53 |
| Златиборски округ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.43 | 0.44 | 0.55 |
| Колубарски округ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.63 |
| Мачвански округ | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.64 |
| Моравички округ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.42 | 0.43 | 0.54 |
| Поморавски округ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.44 | 0.45 | 0.55 |
| Расински округ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.60 |
| Рашки округ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.47 |
| Шумадијски округ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.44 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.22 | 0.41 | 0.41 | 0.57 |
| Борски округ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.63 |
| Браничевски округ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.45 | 0.46 | 0.64 |
| Зајечарски округ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.59 |
| Јабланички округ | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.40 | 0.41 | 0.63 |
| Нишавски округ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.43 |
| Пиротски округ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.45 |
| Подунавски окург | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.51 | 0.51 | 0.70 |
| Пчињки округ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.52 | 0.53 | 0.63 |
| Топлички округ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.41 | 0.62 |

Извор: Пројекат EAS

### 7.2.2 Тарифа за потпуни повраћај трошкова

Главни улазни податак за анализу приуштивости је тарифа коју домаћинства као корисници плаћају за услуге одвођења отпадних вода. Ова тарифа укључује постојеће трошкове рада и одржавања (О&М) код сакупљања отпадних вода плус инкременталне трошкове О&М и амортизације повезане са додатним инвестиционим трошковима који се намећу применом мера за усклађеност (О&М трошкови прикупљања и третмана отпадних вода).

Додатна компонента тарифе за отпадне воде је отплата кредита. Према подацима приказаним у Табели 21., удео кредитне компоненте у укупним изворима финансирања износи приближно 20%. Дакле, целокупна тарифа за одводњу отпадних вода (ЕУР / m3) представљена у Табели 25. укључује постојеће и инкременталне трошкове рада, трошкове одржавања и амортизације, плус камату и отплату главнице. Основне претпоставке кредита су рок доспећа од 15 година, грејс период од 3 године и каматна стопа од 3%.

Табела 25. UWWTD – Тарифа за потпуни повраћај трошкова по окрузима (EУР/m3)

| Регион /Округ | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Република Србија | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.45 | 0.62 | 0.73 | 0.74 | 0.77 |
| Србија – Север | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | 0.79 |
| Регион Београд | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.49 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 |
| Београдски округ | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.49 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 |
| Регион Војводина | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.55 | 0.80 | 1.08 | 1.09 | 1.06 |
| Западнобачки округ | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.73 | 0.93 | 1.68 | 1.72 | 1.38 |
| Јужнобанатски округ | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.72 | 1.31 | 1.33 | 1.23 |
| Јужнобачки округ | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.61 | 0.80 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
| Севернобанатски округ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.84 | 1.10 | 1.11 | 1.10 |
| Севернобачки округ | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.79 | 1.13 | 1.14 | 1.12 |
| Централнобанатски округ | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.88 | 1.26 | 1.29 | 1.11 |
| Сремски округ | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.80 | 1.02 | 1.03 | 1.00 |
| Србија– Југ | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | 0.69 | 0.70 | 0.75 |
| Шумадија и Регион Западне Србије | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.58 | 0.69 | 0.70 | 0.74 |
| Златиборски округ | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.70 |
| Колубарски округ | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.51 | 0.72 | 0.73 | 0.85 |
| Мачвански округ | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 0.81 | 0.82 | 0.88 |
| Моравички округ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.32 | 0.60 | 0.71 | 0.72 | 0.76 |
| Поморавски округ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.64 | 0.77 | 0.78 | 0.82 |
| Расински округ | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.70 | 0.71 | 0.78 |
| Рашки округ | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Шумадијски округ | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.51 | 0.55 | 0.64 | 0.64 | 0.68 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.35 | 0.58 | 0.69 | 0.70 | 0.75 |
| Борски округ | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.85 |
| Браничевски округ | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 0.65 | 0.77 | 0.78 | 0.87 |
| Зајечарски округ | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.62 | 0.80 | 0.81 | 0.83 |
| Јабланички округ | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.52 | 0.74 | 0.75 | 0.79 |
| Нишавски округ | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.38 | 0.41 | 0.52 | 0.53 | 0.55 |
| Пиротски округ | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.34 | 0.47 | 0.47 | 0.62 |
| Подунавски окург | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.75 | 0.87 | 0.89 | 0.87 |
| Пчињки округ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.57 | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.90 |
| Топлички округ | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.53 | 0.70 | 0.72 | 0.80 |

Извор: Пројекат EAS

### 7.2.3 Анализа приуштивости

Приуштивост је функција (i) обима пружених услуга (ii) цене услуга, и (iii) расположивог прихода. За пројекат суфинансиран од стране ЕУ, приуштивост се сматра сигурном ако домаћинство са просечним приходима не мора да плати више од 3% свог расположивог прихода за услуге водоснабдевања и одвођење отпадних вода. То значи да домаћинство са ниским примањима мора платити значајно већи део својих прихода.

Анализа прихода домаћинства

Постоје различите процене нето плата и пензија у Србији, али Републички завод за статистику (РЗС) још увек није објавио званичне податке о расположивом приходу домаћинства. Бројке из доступних извештаја (о потрошњи домаћинстава, нето платама и пензијама) су анализиране како би се утврдио просечан доходак и његова релативна дистрибуција по становништву и региону.

Да би се добили прецизнији подаци на општинском нивоу, подаци РЗС-а су прикупљени са укупним износом исплаћених нето плата и пензија на општинском нивоу. Комбинујући ово, израчунат је укупан износ плата и пензија у општинама. Израчунати нето приход домаћинстава приказан је у Табели 26.

Табела 26. Приход домаћинстава на нивоу округа (РСД/домаћинство/месец, 2016)

| Регион/Округ/Опшрина | Укупан број домаћинстава | Број чланова домаћимстава | Укупан месечни нето приход домаћинстава (2016, РСД) |
| --- | --- | --- | --- |
| Република Србија | 2.487.886 | 2,9 | 59.393 |
| Србија – Север | 1.302.590 | 2,7 | 62.435 |
| Регион Београд | 606.433 | 2,7 | 63.918 |
| Београдски округ | 606.433 | 2,7 | 70.860 |
| Регион Војводина | 696.157 | 2,8 | 56.065 |
| Западнобачки округ | 68.888 | 2,7 | 50.917 |
| Јужнобанатски округ | 101.503 | 2,9 | 56.916 |
| Јужнобачки округ | 223.653 | 2,7 | 60.332 |
| Севернобанатски округ | 56.800 | 2,6 | 51.344 |
| Севернобачки округ | 71.416 | 2,6 | 53.048 |
| Централнобанатски округ | 68.866 | 2,7 | 52.158 |
| Сремски округ | 105.031 | 3,0 | 55.218 |
| Србија – Југ | 1.185.296 | 3,0 | 56.275 |
| Шумадија и Регион Западне Србије | 662.769 | 3,1 | 55.049 |
| Златиборски округ | 94.434 | 3,0 | 57.138 |
| Колубарски округ | 58.973 | 3,0 | 63.220 |
| Мачвански округ | 100.136 | 3,0 | 50.702 |
| Моравички округ | 72.867 | 2,9 | 57.903 |
| Поморавски округ | 71.478 | 3,0 | 52.675 |
| Расински округ | 77.270 | 3,1 | 56.141 |
| Рашки округ | 90.515 | 3,4 | 48.837 |
| Шумадијски округ | 97.096 | 3,0 | 56.784 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 522.527 | 3,0 | 54.847 |
| Борски округ | 45.970 | 2,7 | 59.206 |
| Браничевски округ | 59.776 | 3,1 | 63.673 |
| Зајечарски округ | 42.445 | 2,8 | 57.546 |
| Јабланички округ | 66.740 | 3,2 | 51.126 |
| Нишавски округ | 128.303 | 2,9 | 53.120 |
| Пиротски округ | 34.036 | 2,7 | 55.666 |
| Подунавски окург | 64.155 | 3,1 | 56.746 |
| Пчињки округ | 49.918 | 3,2 | 49.824 |
| Топлички округ | 31.184 | 2,9 | 47.119 |
| Реггион Косово и Метохија | ... | ... | … |

Извор: РСЗ; Пројекат EAS

Слика 31 приказује разлике у просечном приходу домаћинства између Србије и других региона.

Слика 31. Просечни месечни приход домаћинства (разлика у односу на српски просек)

Извор:СОРС

Трошкови за водоснабдевања и одвођења отпадних вода

Процена доступности водних услуга узима у обзир и снабдевање водом за пиће и управљање отпадним водама. Текуће накнаде за пружање услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода домаћинствима и комерцијалним корисницима су наведене у Табели 27. Многа ЈКП у Србији наплаћују две или три различите тарифе за различите кориснике (домаћинства и други корисници). Ова табела приказује просечне тарифе за воду и отпадне воде израчунате на основу тренутних тарифа за потрошаче који су домаћинства и друге субјекте и потрошене количине воде које они користе. Количина воде и отпадних вода које се користе за прорачун приказане су у поглављу о постојећим водним системима (Прилог II, Табела 33).

Табела 27.  Трошкови услуга водоснабдевања  и одвођења отпадних вода  на нивоу округа (РСД/m3 без ПДВ-а)

| Регион/ Округ | Просечна тарифа за водоснабдевање (RSD/m3 w/o ПДВ) | Просечна тарифа за одвођење отпадних вода (RSD/m3 w/o ПДВ) |
| --- | --- | --- |
| Република Србија | 57.4 | 26.7 |
| Србија – Север | 57.0 | 31.0 |
| Регион Београд | 59.2 | 26.3 |
| Београдски округ | 59.2 | 26.3 |
| Регион Војводина | 54.5 | 38.7 |
| Западнобачки округ | 60.7 | 36.8 |
| Јужнобанатски округ | 59.8 | 45.0 |
| Јужнобачки округ | 59.0 | 38.9 |
| Севернобанатски округ | 51.1 | 35.6 |
| Севернобачки округ | 48.6 | 59.7 |
| Централнобанатски округ | 34.2 | 28.1 |
| Сремски округ | 52.1 | 25.1 |
| Србија – Југ | 57.8 | 21.1 |
| Шумадија и Регион Западне Србије | 53.2 | 22.9 |
| Златиборски округ | 58.0 | 17.4 |
| Колубарски округ | 51.3 | 22.1 |
| Мачвански округ | 58.7 | 23.0 |
| Моравички округ | 50.1 | 23.4 |
| Поморавски округ | 59.6 | 30.0 |
| Расински округ | 58.5 | 17.2 |
| Рашки округ | 46.3 | 23.9 |
| Шумадијски округ | 47.4 | 27.4 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 63.6 | 18.7 |
| Борски округ | 58.7 | 23.0 |
| Браничевски округ | 66.2 | 25.3 |
| Зајечарски округ | 82.3 | 25.3 |
| Јабланички округ | 58.6 | 16.4 |
| Нишавски округ | 65.2 | 12.4 |
| Пиротски округ | 56.7 | 18.6 |
| Подунавски округ | 71.8 | 16.4 |
| Пчињки округ | 59.7 | 30.3 |
| Топлички округ | 42.2 | 19.3 |

Извор: Пројекат EAS

Граница приступачности за Србију

Постоји опште прихваћено начело да је горња граница приступачности за услуге снабдевања водом и одвођења и пречишћавања отпадних вода 3% од просечног прихода домаћинства. Такође је препознато да се на основу таквих просека, од најсиромашнијих децила може бити захтевано да плаћају више, у смислу процента њихових прихода. Не постоји фиксно правило о томе колика би требало да буде горња граница за најсиромашније дециле, али емпиријски показатељи указују на то, да за накнаде за услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода,  сиромашни слојеви могу да издвоје око 6% прихода домаћинства (понекад чак и до 10% у екстремним случајевима). За потребе поређења, анализа такође испитује да ли је горња граница приуштивости за сиромашне иста као и за просечна домаћинства, тј. 3% прихода домаћинства. Резултати ове анализе приказани су у Табели 28.

Табела 28. Текуће плаћање за услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода на нивоу округа  (као % прихода од домаћинстава)

| Регион/Округ | Плаћање- проценат (%) |
| --- | --- |
| Република Србија | 1.93% |
| Србија – Север | 1.79% |
| Регион Београд | 1.53% |
| Београдски округ | 1.53% |
| Регион Војводина | 2.19% |
| Западнобачки округ | 2.43% |
| Јужнобанатски округ | 2.51% |
| Јужнобачки округ | 2.06% |
| Севернобанатски округ | 2.06% |
| Севернобачки округ | 2.50% |
| Централнобанатски округ | 1.52% |
| Сремски округ | 1.97% |
| Србија– Југ | 1.98% |
| Шумадија и Регион Западне Србије | 2.02% |
| Златиборски округ | 1.86% |
| Колубарски округ | 1.64% |
| Мачвански округ | 2.28% |
| Моравички округ | 1.73% |
| Поморавски округ | 2.40% |
| Расински округ | 1.97% |
| Рашки округ | 2.30% |
| Шумадијски округ | 1.86% |
| Регион Јужне и Источне Србије | 2.12% |
| Борски округ | 1.75% |
| Браничевски округ | 2.10% |
| Зајечарски округ | 2.46% |
| Јабланички округ | 2.21% |
| Нишавски округ | 1.99% |
| Пиротски округ | 1.72% |
| Подунавски окург | 2.27% |
| Пчињки округ | 2.72% |
| Топлички округ | 1.78% |

Извор: Пројекат EAS

Доступност након примене мера за усклађеност

У анализи приуштивости, рачуни које плаћају корисници се састоје од нето накнада за воду и отпадне воде плус 10% ПДВ-а. Тарифни приходи су структуирани на такав начин, да у потпуности покривају трошкове управљања системима за водоснабдевање и одвођење отпадних вода, одржавања и амортизације и отплате кредита (као што је претходно објашњено и приказано у Табели 24). Количине воде које се користе за процену обима плаћања приказане су у Табели 7. За више информација о калкулацији за потпуни повраћај трошкова када је вода за пиће у питању, инвестиционим и оперативним трошковима, погледајте ДСИП за Директиву о води за пиће.

Разлика у  тарифама између домаћинстава и других субјеката (нпр. индустрија) се смањује одмах на почетку пројекције како би одражавала принцип не-унакрсног субвенционисања. Табела 29. приказује развој плаћања за воду и отпадне воде током имплементације Директиве о води за пиће и UWWTD.

Табела 29. Расходи за услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода као% прихода од домаћинстава током имплементације Директиве о води за пиће и UWWTD

| Регион/Округ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Република Србија | 1.93 | 1.91 | 1.89 | 1.94 | 1.91 | 1.96 | 1.97 | 1.98 | 1.99 | 2.01 | 2.33 | 2.34 | 2.34 | 2.37 | 2.41 | 2.58 | 2.60 | 2.58 | 2.54 | 2.49 | 2.59 | 2.53 | 2.49 | 2.46 | 2.44 | 2.40 | 2.37 | 2.51 | 2.43 | 2.36 | 2.28 | 2.21 | 2.14 |
| Србија – Север | 1.79 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 1.74 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.81 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.16 | 2.19 | 2.28 | 2.29 | 2.26 | 2.21 | 2.15 | 2.23 | 2.17 | 2.12 | 2.09 | 2.07 | 2.03 | 1.99 | 2.11 | 2.05 | 1.99 | 1.92 | 1.85 | 1.79 |
| Регион Београд | 1.70 | 1.68 | 1.66 | 1.64 | 1.62 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 1.71 | 1.72 | 2.10 | 2.09 | 2.07 | 2.03 | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 1.97 | 1.92 | 1.86 | 1.78 | 1.73 | 1.69 | 1.65 | 1.62 | 1.59 | 1.55 | 1.57 | 1.53 | 1.50 | 1.46 | 1.43 | 1.39 |
| Београдски округ | 1.53 | 1.52 | 1.50 | 1.48 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.89 | 1.88 | 1.87 | 1.83 | 1.82 | 1.84 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.68 | 1.61 | 1.56 | 1.52 | 1.49 | 1.46 | 1.43 | 1.40 | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.29 | 1.26 |
| Регион Војводина | 2.19 | 2.16 | 2.13 | 2.21 | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 2.18 | 2.21 | 2.51 | 2.53 | 2.54 | 2.67 | 2.76 | 3.01 | 3.07 | 3.07 | 3.04 | 2.96 | 3.33 | 3.23 | 3.17 | 3.13 | 3.11 | 3.06 | 3.01 | 3.19 | 3.08 | 2.97 | 2.84 | 2.72 | 2.62 |
| Западнобачки округ | 2.43 | 2.40 | 2.37 | 2.82 | 2.77 | 2.76 | 2.72 | 2.69 | 2.66 | 2.68 | 3.11 | 3.19 | 3.26 | 3.49 | 3.67 | 3.61 | 3.62 | 3.59 | 3.55 | 3.49 | 4.76 | 4.66 | 4.59 | 4.59 | 4.57 | 4.48 | 4.37 | 4.28 | 4.10 | 3.93 | 3.73 | 3.55 | 3.38 |
| Јужнобанатски округ | 2.51 | 2.48 | 2.45 | 2.41 | 2.36 | 2.34 | 2.30 | 2.27 | 2.24 | 2.22 | 2.34 | 2.35 | 2.34 | 2.44 | 2.50 | 2.84 | 2.85 | 2.83 | 2.78 | 2.74 | 3.72 | 3.63 | 3.58 | 3.57 | 3.55 | 3.49 | 3.41 | 3.61 | 3.46 | 3.33 | 3.16 | 3.02 | 2.88 |
| Јужнобачки округ | 2.06 | 2.04 | 2.01 | 2.05 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.41 | 2.38 | 2.35 | 2.38 | 2.38 | 2.55 | 2.59 | 2.58 | 2.54 | 2.49 | 2.56 | 2.50 | 2.46 | 2.44 | 2.42 | 2.39 | 2.35 | 2.47 | 2.40 | 2.32 | 2.24 | 2.16 | 2.09 |
| Севернобанатски округ | 2.06 | 2.04 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.98 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 2.04 | 2.26 | 2.35 | 2.42 | 2.64 | 2.80 | 3.18 | 3.37 | 3.43 | 3.40 | 3.36 | 3.69 | 3.63 | 3.60 | 3.60 | 3.59 | 3.53 | 3.48 | 3.71 | 3.58 | 3.45 | 3.31 | 3.18 | 3.06 |
| Севернобачки округ | 2.50 | 2.47 | 2.44 | 2.96 | 2.91 | 2.94 | 2.91 | 2.88 | 2.85 | 2.85 | 2.98 | 2.99 | 2.99 | 3.07 | 3.12 | 2.87 | 2.87 | 2.84 | 2.79 | 2.73 | 3.24 | 3.16 | 3.11 | 3.09 | 3.07 | 3.01 | 2.95 | 3.17 | 3.05 | 2.94 | 2.82 | 2.70 | 2.59 |
| Централнобанатски округ | 1.52 | 1.50 | 1.48 | 1.46 | 1.43 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.64 | 1.69 | 1.72 | 1.88 | 1.99 | 2.88 | 2.97 | 2.99 | 2.97 | 2.94 | 3.50 | 3.45 | 3.41 | 3.42 | 3.42 | 3.36 | 3.30 | 3.35 | 3.21 | 3.09 | 2.94 | 2.80 | 2.67 |
| Сремски округ | 1.97 | 1.95 | 1.92 | 1.89 | 1.86 | 1.85 | 1.83 | 1.81 | 1.79 | 1.81 | 2.08 | 2.13 | 2.18 | 2.39 | 2.54 | 3.04 | 3.20 | 3.26 | 3.24 | 3.21 | 3.50 | 3.45 | 3.43 | 3.44 | 3.43 | 3.39 | 3.34 | 3.55 | 3.42 | 3.29 | 3.15 | 3.02 | 2.90 |
| Србија – Југ | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 2.04 | 2.01 | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 2.38 | 2.40 | 2.41 | 2.46 | 2.53 | 2.81 | 2.85 | 2.84 | 2.81 | 2.77 | 2.89 | 2.84 | 2.82 | 2.81 | 2.79 | 2.76 | 2.73 | 2.89 | 2.80 | 2.72 | 2.64 | 2.56 | 2.48 |
| Шумадија и Регион Западне Србије | 2.02 | 2.00 | 1.97 | 2.08 | 2.05 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.15 | 2.16 | 2.41 | 2.44 | 2.45 | 2.51 | 2.59 | 2.88 | 2.91 | 2.90 | 2.87 | 2.83 | 2.97 | 2.92 | 2.90 | 2.88 | 2.87 | 2.84 | 2.81 | 2.97 | 2.88 | 2.80 | 2.71 | 2.63 | 2.55 |
| Златиборски округ | 1.86 | 1.84 | 1.82 | 1.89 | 1.86 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.11 | 2.14 | 2.15 | 2.23 | 2.33 | 2.88 | 2.99 | 3.02 | 2.99 | 2.96 | 2.88 | 2.84 | 2.83 | 2.82 | 2.81 | 2.80 | 2.78 | 2.89 | 2.81 | 2.74 | 2.67 | 2.60 | 2.53 |
| Колубарски округ | 1.64 | 1.62 | 1.60 | 1.58 | 1.55 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.66 | 1.80 | 1.84 | 1.87 | 1.96 | 2.04 | 2.39 | 2.38 | 2.36 | 2.34 | 2.31 | 2.60 | 2.57 | 2.55 | 2.55 | 2.54 | 2.51 | 2.47 | 2.78 | 2.69 | 2.61 | 2.51 | 2.42 | 2.34 |
| Мачвански округ | 2.28 | 2.25 | 2.22 | 2.62 | 2.59 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.67 | 2.67 | 2.80 | 2.82 | 2.82 | 2.87 | 2.96 | 2.86 | 2.89 | 2.88 | 2.86 | 2.82 | 3.56 | 3.49 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.41 | 3.36 | 3.78 | 3.64 | 3.50 | 3.34 | 3.20 | 3.06 |
| Моравички округ | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.66 | 1.64 | 1.68 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.82 | 1.85 | 1.86 | 1.98 | 2.07 | 2.48 | 2.51 | 2.50 | 2.48 | 2.45 | 2.57 | 2.53 | 2.51 | 2.50 | 2.49 | 2.47 | 2.45 | 2.56 | 2.49 | 2.42 | 2.35 | 2.28 | 2.21 |
| Поморавски округ | 2.40 | 2.38 | 2.35 | 2.31 | 2.28 | 2.40 | 2.41 | 2.42 | 2.42 | 2.43 | 2.64 | 2.68 | 2.70 | 2.74 | 2.83 | 3.23 | 3.26 | 3.25 | 3.20 | 3.14 | 3.29 | 3.23 | 3.19 | 3.17 | 3.13 | 3.09 | 3.05 | 3.15 | 3.07 | 3.00 | 2.91 | 2.83 | 2.76 |
| Расински округ | 1.97 | 1.95 | 1.92 | 2.49 | 2.46 | 2.51 | 2.50 | 2.48 | 2.47 | 2.45 | 2.51 | 2.51 | 2.49 | 2.51 | 2.55 | 2.59 | 2.58 | 2.55 | 2.51 | 2.47 | 2.89 | 2.83 | 2.80 | 2.79 | 2.77 | 2.73 | 2.69 | 3.00 | 2.89 | 2.80 | 2.68 | 2.58 | 2.48 |
| Рашки округ | 2.30 | 2.28 | 2.25 | 2.31 | 2.29 | 2.42 | 2.44 | 2.45 | 2.46 | 2.46 | 2.85 | 2.92 | 2.97 | 3.04 | 3.18 | 3.70 | 3.73 | 3.70 | 3.63 | 3.56 | 3.38 | 3.31 | 3.27 | 3.22 | 3.19 | 3.15 | 3.12 | 3.08 | 3.02 | 2.95 | 2.88 | 2.82 | 2.76 |
| Шумадијски округ | 1.86 | 1.84 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.91 | 1.94 | 2.43 | 2.41 | 2.38 | 2.44 | 2.48 | 2.53 | 2.54 | 2.53 | 2.52 | 2.49 | 2.60 | 2.56 | 2.56 | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 2.51 | 2.59 | 2.53 | 2.46 | 2.39 | 2.33 | 2.27 |
| Регион Јужне и Источне Србије | 2.12 | 2.09 | 2.07 | 2.18 | 2.15 | 2.22 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.28 | 2.56 | 2.59 | 2.59 | 2.64 | 2.70 | 2.98 | 3.04 | 3.04 | 3.00 | 2.96 | 3.07 | 3.02 | 3.00 | 2.98 | 2.96 | 2.93 | 2.89 | 3.06 | 2.97 | 2.89 | 2.79 | 2.71 | 2.63 |
| Борски округ | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.68 | 1.66 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.98 | 2.07 | 2.36 | 2.51 | 2.57 | 2.57 | 2.55 | 2.50 | 2.47 | 2.47 | 2.48 | 2.47 | 2.45 | 2.42 | 2.72 | 2.64 | 2.56 | 2.48 | 2.40 | 2.33 |
| Браничевски округ | 2.10 | 2.07 | 2.05 | 2.02 | 1.99 | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 2.15 | 2.38 | 2.44 | 2.48 | 2.56 | 2.67 | 3.02 | 3.02 | 2.98 | 2.94 | 2.88 | 2.99 | 2.93 | 2.90 | 2.88 | 2.84 | 2.80 | 2.76 | 2.96 | 2.88 | 2.80 | 2.72 | 2.64 | 2.56 |
| Зајечарски округ | 2.46 | 2.43 | 2.40 | 2.36 | 2.32 | 2.32 | 2.29 | 2.26 | 2.24 | 2.23 | 2.28 | 2.28 | 2.27 | 2.38 | 2.44 | 2.90 | 3.04 | 3.09 | 3.07 | 3.03 | 3.24 | 3.20 | 3.19 | 3.20 | 3.18 | 3.15 | 3.12 | 3.22 | 3.13 | 3.05 | 2.95 | 2.86 | 2.78 |
| Јабланички округ | 2.21 | 2.19 | 2.16 | 2.84 | 2.80 | 2.91 | 2.90 | 2.90 | 2.89 | 2.88 | 2.97 | 2.97 | 2.96 | 3.04 | 3.12 | 3.28 | 3.33 | 3.33 | 3.31 | 3.28 | 3.65 | 3.61 | 3.59 | 3.60 | 3.59 | 3.56 | 3.52 | 3.78 | 3.66 | 3.55 | 3.42 | 3.30 | 3.19 |
| Нишавски округ | 1.99 | 1.97 | 1.95 | 1.93 | 1.91 | 1.99 | 2.03 | 2.07 | 2.11 | 2.15 | 2.69 | 2.69 | 2.68 | 2.65 | 2.66 | 2.68 | 2.66 | 2.62 | 2.58 | 2.54 | 2.66 | 2.61 | 2.59 | 2.57 | 2.55 | 2.52 | 2.49 | 2.58 | 2.51 | 2.44 | 2.37 | 2.30 | 2.23 |
| Пиротски округ | 1.72 | 1.70 | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.60 | 1.58 | 1.57 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 1.69 | 1.84 | 1.90 | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 2.02 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 1.93 | 2.19 | 2.14 | 2.08 | 2.02 | 1.96 | 1.91 |
| Подунавски окург | 2.27 | 2.24 | 2.21 | 2.18 | 2.15 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.23 | 2.23 | 2.46 | 2.51 | 2.53 | 2.59 | 2.69 | 3.38 | 3.48 | 3.49 | 3.44 | 3.39 | 3.46 | 3.39 | 3.36 | 3.35 | 3.32 | 3.27 | 3.21 | 3.36 | 3.25 | 3.15 | 3.03 | 2.92 | 2.82 |
| Пчињки округ | 2.72 | 2.69 | 2.66 | 3.30 | 3.26 | 3.40 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.43 | 3.67 | 3.72 | 3.74 | 3.81 | 3.92 | 4.32 | 4.45 | 4.47 | 4.41 | 4.33 | 4.03 | 3.95 | 3.91 | 3.87 | 3.83 | 3.79 | 3.74 | 3.84 | 3.74 | 3.64 | 3.54 | 3.45 | 3.36 |
| Топлички округ | 1.78 | 1.77 | 1.75 | 1.72 | 1.71 | 1.93 | 1.98 | 2.02 | 2.06 | 2.09 | 2.21 | 2.25 | 2.27 | 2.26 | 2.35 | 2.85 | 3.01 | 3.05 | 3.02 | 2.98 | 3.22 | 3.17 | 3.14 | 3.13 | 3.10 | 3.06 | 3.02 | 3.31 | 3.21 | 3.12 | 3.01 | 2.91 | 2.82 |

Извор: ПројекатEAS

Анализа приуштивости показује да се просечна месечна накнада за воду и отпадне воде коју плаћа просечно домаћинство разликује од округа до округа, и износи од око 1,35% (београдски округ) до 3,93% (западнобачки округ) од нето прихода у 2047. години. Веома је важно нагласити да је ова анализа направљена на нивоу округа. Постоје велике разлике у приходима домаћинстава у смислу просечног прихода домаћинства. Штавише, варијације у приуштивости за плаћање услуга за воду и отпадне воде на општинском нивоу се такође веома разликују. Током израде студија изводљивости за сваку општину, посебну пажњу треба посветити општинама у којима је потенцијално плаћање значајно изнад горње границе приуштивости. Биће општина у којима ће најсиромашнија домаћинства чинити велики део укупног броја домаћинстава.

Слика 32. Плаћање услуга за воду и отпадне воде као% прихода  домаћинстава у 2047. години

Механизам подршке

Анализа приуштивости намеће следеће препоруке:

- Смањити губитке воде у постојећим системима;

- Побољшати ефикасност радника у водоводним предузећима;

- Побољшати ефикасност у наплати потраживања;

- Строго одредити приоритете инвестиционих пројеката за области са високом густином насељености, где је усклађеност исплативија;

- Строго процењивати опције за најјефтинија решења (инвестициони и оперативни трошкови);

- Применити шеме субвенција намењене корисницима са ниским примањима;

- Уједначавање тарифа и избегавање унакрсног субвенционицања (тренутно индустрија плаћа много веће тарифе од домаћинстава  као потрошача);

- Размотрити механизам за прерасподелу терета широм земље (такође познат као принцип солидарности), тј. регионализацију водоводних предузећа.

# Период спровођења

На основу претходно разматраног,усаглашеност са захтевима Директиве о комуналним отпадним водама је једино могућа до краја 2044. године.

Сакупљање и третман комуналних отпадних вода у првој групи агломерација од преко 50.000 ЕС. би био завршен до краја 2032. године (с тим да су оне које имају више од 150.000 ЕС први приоритет). Планирано је да се група агломерација између 10.000 и 50.000 ЕС заврши до краја 2037. године (приоритет се даје онима са изнад 15.000 ЕС). Обавезе које се односе на све преостале агломерације мање од 10.000 ЕС би биле испуњене до краја 2044. године.

## 8.1. Давање приоритета у инвестирању

Високи инвестициони трошкови за имплементацију UWWTD могу у догледној будућности бити покривени само уз спољну финансијску помоћ. Стога би организацију припреме и имплементације пројеката на националном и локалном нивоу требало прилагодити захтевима за апсорпцијом такве помоћи (ЕУ фондови, IFI зајмови). Захтеви везано за одрживост и заштиту водног окружења играће посебну улогу у евалуацији инвестиционих пројеката, укључујући фазу одабира пројекта; главни критеријум ће бити највећи економски/социјални/еколошки утицај.

Принципи одабира пројеката су следећи: 1) јасан и мерљив допринос циљевима Директиве; 2) зрелост пројекта; 3) економичност и одрживост, посебно финансијска; 4) имплементација капацитета јавних пружалаца водних услуга; 5) сарадња између јавних пружалаца водних услуга у циљу побољшања квалитета услуга и смањења цене воде; 6) ако је примењиво, допринос решавању питања специфичних територијалних приоритета, допринос спровођењу макро-регионалних стратегија (ако је потребно, како би се подржао уравнотежен регионални развој, пројектима из мање развијених регија се могу дати додатне оцене током процедура бодовања, као и веће стопе суфинансирања и већа техничка помоћ, а ако је потребно, могу се осмислити посебни програми помоћи за мање развијена, демографски или географски угрожена подручја).

Штавише, подршка се даје имплементацији пројеката који интегришу захтеве Директиве о  води за пиће и Директиве о третману комуналних отпадних вода. Такав приступ садржи кохерентан скуп комплементарних приоритета који подржава не само основне циљеве двеју директива, већ и отвара потенцијал за узајамно потпорне ефекте који могу бити резултат њихове истовремене имплементације.

Листа критеријума за инвестирање/одређивање приоритета пројекта (неисцрпна) обухвата:

1. Допринос циљевима стратешких и програмских докумената у области јавног сакупљања и пречишћавања отпадних вода (и јавном водоснабдевању, ако је могуће), односно на којем нивоу пројектне активности омогућавају:

а. повећање броја становника који су прикључени на јавне системе водоснабдевања    и одвођења отпадних вода;

б. смањење загађења (оптерећење загађења третирано у складу са захтевима);

ц. повећање броја водних тела доброг и високог статуса према индикаторима       органског оптерећења;

д. смањење броја становника који немају приступ јавним системима водоснабдевања (који нису покривени сталним праћењем квалитета) или су повезани са системима који не испуњавају микробиолошке и/или хемијске параметре;

2. Спремност пројекта:

а. техничка изводљивост пројекта;

б. ниво завршености студија и пројектне документације;

ц. ниво решености имовинских питања;

д. ниво до кога је стигло издавање грађевинске дозволе (сагласност за развој);

е. ниво испуњености потребне тендерске документације;

3. Финансијско оправдање пројекта

а. реални буџет;

б. резултати техно-економске анализе;

ц. укупни трошкови пројекта у односу на становништво који ће добити нову/адекватнуводну услугу;

д. финансијска одрживост и приуштивост;

е. допринос или суфинансирање јавног пружаоца услуга или од стране других донатора;

4. Капацитет јавног пружаоца водних услуга:

а. способност корисника да имплементира пројекте суфинансиране средствима ЕУ и/или зајмовима ИФИ-а (суфинансирање, људски ресурси, претходно искуство, итд.);

б. способност пружаоца услуга да управља пројектом након завршетка финансирања (финансијски капацитет, људски ресурси, претходно искуство, итд.);

5. Приоритети за финансирање:

а. пројектно партнерство укључује више од једног јавног пружаоца водних услуга у оквиру пројекта;

б. иницијативе предвиђене примењеним пројектима у заједницама са мањом  перспективом, нпр. подручја од посебног државног интереса,  руралне и мање  заједнице (нпр. на основу индекса развијености и индикатора за израчунавање  индекса развоја на локалном нивоу који је нижи од 75% индекса развоја Републике Србије);

ц. шири утицај пројекта на реорганизацију јавних пружалаца водних услуга (спајање, специјализација, техничка и финансијска консолидација);

д. планови за будућу репликацију резултата пројекта.

8.2. План спровођења

Спровођење UWWTD је веома сложена због ограниченог капацитета пружалаца водних услуга и приуштивости будућих цена воде (тарифе). Сматра се да се овај проблем може превазићи реформом сектора водоснабдевања или удруживањем пружалаца водних услуга.
Овакав приступ оптимизује финансијско оптерећење становништва са пожељном максималном  апсорпцијом ЕУ фондова.

Кључна питања која треба размотрити су:

- Приступ припреми пројекта: успостављање структуре и процеса за припрему пројекта, методологије за процену прихватљивости пројекта, тј. студије изводљивости и пратеће финансијске и економске анализе;

- Успостављање система подршке за припрему пројекта: техничка помоћ доступна на националном и регионалном нивоу;

- Обезбеђивање предуслова за коришћење структурних фондова ЕУ: (i) елементи система за повраћај трошкова, (ii) процедуру и методологију одређивања тарифа, (iii) институционални систем који обезбеђује социјалну приуштивост тарифа, (iv) принцип „загађивач/корисник плаћа” у сектору вода;

- Реформа сектора водоснабдевања (Закон о водама/Закон о комуналним делатностима и подзаконски акти), пrелазни период који треба утврдити, као и успостављање националног регулатора за воду (осигуравање законитости у области тарифа за водне услуге);

- Поједностављење процедуре и одговорности на националном и локалном нивоу;

- Поједностављење административних процеса као што су давање сагласности за развој (издавање грађевинске дозволе, процена утицаја на животну средину, откуп земљишта, набавка итд.)Спровођење  UWWTD је институционална обавеза и охрабрење, не само за институционалну адаптацију, већ и за технолошку и техничку, организациону, кадровску и финансијску реорганизацију управљања водоводним предузећима, која пружа солидну основу за извршавање обавеза, као и стицање самоодрживости и ефикасности у пословању.

Укупне инвестиционе потребе за спровођење  UWWTD износе приближно. 4,3 милијарде ЕУР. Пројекција фондова ЕУ и билатералних/мултилатералних донатора разматрана је као што је предложено у постскрининг документу (50-60% средстава ЕУ, 20-30% националних фондова (државни и локални) и 20% кредита. План спровођења је приказан у Табели 30.

Табела 30. Распоред спровођења UWWTD

| Осетљивост | Агломерација, класе величина (ЕС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.000-10.000 | 10.000-15.000 | 15.000-50.000 | 50.000-150.000 | 150.000< Size |
| Слив Црног мора (река Дунав) Предлаже се да Србија примени одредбе члана 5 (8), тј. строже поступање за целу територију и агломерације веће од 10.000 ЕС | Прикупљање отпадних вода секундарни третман | Прикупљање отпадних вода строжи третман | Прикупљање отпадних вода строжи третман | Прикупљање отпадних вода строжи третман | Прикупљање отпадних вода строжи третман |
|  | 31/12/2044 | 31/12/2037 | 31/12/2037 | 31/12/2032 | 31/12/2032 |
| Број агломерација | 255 | 19 | 49 | 13 | 4 |
| Процењено оптерећење отпадних вода (ЕС) | 1,121 | 232 | 1,282 | 1,166 | 2,746 |
| Оптерећење отпадних вода (% од укупног) | 17.1% | 3.5% | 19.5% | 17.7% | 41,8% |

# Прилог I. Институције повезане са UWWT и њихови формални мандати

Табела 31. Институције и формални мандати

| Институција | Формални мандати |
| --- | --- |
| Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде и њене интегралне јединице | Републичка дирекција за воде (РДВ) је кључна национална институција за успостављање политичког, законског и регулаторног оквира - овај орган успостављен у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде има надлежност да припрема правне акте и стратешке и планске документе за територију Републике Србије. РДВ даје сагласност/одобрење закона које усвајају АП и Град Београд, обавља регулаторну функцију, спроводи међународну политику у сектору вода, управља информационим системом воде у области заштите вода, врши инспекцију у области управљања водама. РДВ такође управља буџетским фондом за воду Републике Србије. Прецизније, надлежности релевантне за UWWTD укључене су у следеће интегралне јединице РВД: - Група за аналитичке и управљачке активности и стандарде везане за воду обавља задатке везане за издавање дозвола и прописе, укључујући претходну сагласност за воду, издавање одобрења и дозвола. - Група за стратешко планирање и управљање врши координацију припреме планских докумената у области управљања водама (план заштите вода), годишњих планова мониторинга и сл., као и мониторинг над његовим спровођењем и успостављањем Информационог система за воде. Поред тога, група је задужена за ауторизацију/лиценцирање економских субјеката, тј. лабораторије за мерења итд. - Група за коришћење воде и заштиту вода од загађењазадужена је за припрему нацрта планских докумената, праћење њиховог спровођења, припрему програма за управљање водама и Правилника који одређују услове за расподелу буџетских средстава (захтеви за финансирање) за финансирање развоја и реконструкције водних објеката (коришћење вода, прикупљање и пречишћавање воде) и управљање буџетским средствима итд. Одељење водне инспекције - Bодопривредни инспектори имају опште дефинисане надлежности које укључују, између осталог: надзор над грађевинским радовима који могу узроковати промене (квалитативне/квантитативне) у водним режимима; надзор над поштовањем услова дозволе, одобрења и сл.; ефикасност опреме за пречишћавање отпадних вода (инспекција која спроводи мере заштите животне средине) итд. |
| Министарство заштите животне средине | Задатке везане за успостављање/спровођење политике отпадних вода обављају јединице унутар Сектора за управљање отпадом и отпадним водама: - Група за нормативне правне послове у Сектору за управљање отпадом и отпадним водама Група је задужена за развој правних аката/законодавних активности у области управљања отпадним водама (и отпадом), укључујући усклађивање са правном тековином ЕУ и другим активностима везаним за приближавање ЕУ, као и координацију припреме стратешких докумената у области управљања отпадним водама (и отпадом). - Одељење за контролу загађења воде Одељење је задужено за успостављање и спровођење политике квалитета воде, пре свега, утврђивање стандарда квалитете животне околине, граничних вредности емисија, итд. Ово одељење, између осталог, учествује у идентификацији и формулацији индикатора за контролу квалитета воде, припреми информација о квалитету воде и припреми годишњих програма за мониторинг вода итд. - Одељење за отпадне воде Специјализовано је за: мониторинг и контролу отпадних вода; подршка ЛСУ у задацима везаним за управљање отпадним водама (укључујући праћење припреме и имплементације локалних програма, планова и пројеката за развој система јавне канализације и припрема предлога за побољшање инфраструктуре комуналних отпадних вода); подршка у третману комуналних отпадних вода (укључујући развој процедура и најбољих расположивих техника за третман отпадних вода, избор референтних метода, прикупљање података и сарадњу и подршку ЛСУ); подршка оператерима из индустрије у управљању отпадним водама (укључујући, BATs (бољи приступ услугама) и референтне методе) и прикупљање података у области управљања отпадним водама (прикупљање извјештаја, упоређивање података о испуштањима, количинама, третману, квалитету испуштене воде и сл.). - Група за планирање, припрему и праћење пројеката у области управљања отпадом и отпадним водама Група је, између осталог, задужена за развој и имплементацију пројеката финансираних од стране донатора у области управљања отпадним водама; активности везане за развој, финансирање и имплементацију пројеката у овој области, укључујући јавне набавке/буџетско финансирање; праћење реализације пројеката/програма, итд. |
| Агенција за заштиту животне средине Србије | АЗЖС је надлежно тело за праћење и извештавање о животној средини, а њене надлежности (између осталог) укључују и спровођење државног мониторинга квалитета воде, укључујући спровођење утврђених програма за контролу квалитета површинских и подземних вода, док мониторинг количина вода остаје у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода. Одељење за мониторинг вода и седимената, у оквиру Сектора мониторинга животне средине, има две целовите јединице: - Подела квалитета воде и седимента (надлежности укључују, између осталог, припрему годишњег програма мониторинга и координацију његовог спровођења, одржавање информационог система, израду извештаја, теренска и лабораторијска испитивања итд.); - Одсек квалитета воде и седимента Нови Сад има сличне надлежности у области теренских испитивања; - Национална лабораторија је задужена за одређивање (физичких, физичко-хемијских, хемијских, биолошких, радиолошких) показатеља квалитета површинских вода, акумулација, извора, седимента, подземних вода итд.. |
| Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Ово министарство врши државну управу која се односи на изградњу комуналне инфраструктуре и врши инспекцију комуналних објеката инфраструктуре и јавних услуга. Инфраструктурно планирање на локалном нивоу је у надлежности Групе за припрему и реализацију комуналних инфраструктурних програма у оквиру Сектора стамбене и архитектонске политике, комуналних делатности и енергетске ефикасности. Делокруг рада Групе, између осталог, укључује планирање и програмe локалне комуналне инфраструктуре, процену инфраструктурних потреба и постављање приоритета, припрему уговорне документације (финансирање), координацију пројектних актера (ЈКП, ЈЛС, донатори) итд. Надзор над спровођењем инфраструктурних планова и развоја инфраструктуре је у надлежности Одсека за инспекцију комуналних делатности. Овај Одсек обавља послове који се односе на спровођење Закона о комуналним делатностима, као и друге законе (који се односе на нпр. Закон о становању). |
| Министарство јавне управе и локалне самоуправе | Ово Министарство је надлежно тело задужено за локалну самоуправу. Његове одговорности укључују организацију комуналног сектора, укључујући водоснабдевање и отпадне воде. |
| Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство | Овај Секретаријат обавља покрајинску управу у области управљања водама, припрема акте за Покрајинску скупштину и Владу која успоставља буџетски фонд за воду, управља водним ресурсима и врши инспекције у области управљања водама. Водни инспекторат (на покрајинском нивоу) је такође у надлежности Покрајинског секретаријата. |
| Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине | Овај Секретаријат обавља покрајинску управу у области заштите животне средине. Ради на припреми докумената за Покрајинску скупштину и Владу, контроли коришћења и заштите природних ресурса на територији АП Војводине, као и инспекцији у области заштите животне средине. Он обезбеђује континуирану контролу и праћење животне средине и ствара услове за мере безбедности и еколошке захтеве, итд. Праћење и надзор животне средине (укључујући и квалитет воде) су у надлежности Сектора за инспекцију. Прецизније, Одсек за контролу индустријских постројења обухвата послове надзора који се односе на све врсте загађења, укључујући мониторинг воде и праћење усклађености мерења загађења и мерења квалитета/количине испуштања отпадних вода. |
| Јавна предузећа за управљање водама | Јавна водоводна предузећа (ЈВП) су кључни надлежни органи за регулаторне активности у сектору вода. Што се тиче обима активности/комплементарности захтевима UWWTD, њихове надлежности укључују издавање водних услова за нпр. изградњу/реконструкцију водних објеката у складу са планским документима; за грађевинске радове и планске документе; водних услова за индустријске или привредне објекте који користе водни ресурс и чије се отпадне воде испуштају у површинске или јавне канализационе системе; водни објекти као део јавне канализације итд. У Србији постоје два јавна водоводна предузећа - ЈВП „Србијаводе” (подручје надлежности - територија Србије, изузев Војводине), ЈВП „Воде Војводине” (подручје надлежности: територија АП Војводине). Поред географског критеријума, регулаторна функција сваког ЈВП-а одређена је поделом надлежности над издавањем грађевинских дозвола (ако такву дозволу издају власти, ЈВП ће бити задужено за водне услове). ЈВП „Србијаводе” има седиште у Београду и укључује два додатна центра: Сава-Дунав (Београд) и Морава (Ниш). ЈВП 'Воде Војводине' има седиште у Новом Саду. Има најразвијеније капацитете (у смислу броја запослених и специјализације особља) у поређењу са другим ЈВП, а узимајући у обзир подручје које географски покрива. |
| Градови и општине | Јавно водоснабдевање и сакупљање и третман отпадних вода су у надлежности јединица локалне самоуправе (градови/општине). Активности водоснабдевања и третмана отпадних вода обављају комунална предузећа. У сектору водоснабдевања, планира се премештање јавног водоснабдевања и јавне канализације у оквиру Закона о водама (водне услуге су још увек под Законом о комуналним делатностима). Услуге водовода остају у надлежности јединица локалне самоуправе (градови и општине) од регулисања услова до дефинисања цене воде. Они самостално доносе планове и програме за изградњу водоводних објеката. Финансијски инструменти за обављање делатности остају у надлежности локалне самоуправе и њихових пружалаца водних услуга (цена водних услуга). |
| Јавна комунална предузећа | Оперативне задатке управљања водама од заједничког интереса обављају јавна комунална предузећа (ЈКП). ЈКП су, између осталог, задужене за припрему планова и програма, организовање одржавања (јавних) водних објеката, успостављање и одржавање информационих система за своју територију итд. Капацитети ЈКП за обављање послова управљања водама могу се сматрати довољним, у смислу броја запослених, само унутар великих комуналних предузећа која искључиво обављају услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода. Међутим, специјализација особља, као и располагање довољном опремом, можда неће бити задовољавајућа. Процес оцењивања који ће одредити стање у погледу постојећих капацитета биће завршен заједно са процесом лиценцирања. За више од 100 ЈКП, које поред јавних услуга воде, обављају и друге услуге, капацитети за обављање задатака (у смислу броја запослених и њихове специјализације и располагање довољном опремом) не могу се сматрати довољним. |

Други важни актери у вези са Директивом о третману комуналних отпадних вода су загађивачи, индустријски корисници воде и јавне и еколошке невладине организације. Добра сарадња са свим заинтересованим странама је веома важна како би се испунили захтеви UWWTD који се односе на ниво јавне повезаности и постизање доброг статуса вода.

# Прилог II  Инвентар постојеће инфраструктуре за отпадне воде и недостатак усклађености

Табела 32. Постојећа постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода у Србији

| Р.Б. | Округ Р.Б. | Округ | Локација ППОВ | Оперативни капацитет (ЕС.) | Секундарни третман Да/Не | Терцијарни третман Да/Не | Актуелно тренутно оптерећење (ЕС) | Функционално Да/Не | Коментари | Покривеност – прикупљање & третман (ЕС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RS121 | З.Бачка | Сомбор | 180,000 | Да | Не | 25,451 | Да | Недовољно искоришћење, проблеми услед недостатка индустријских предтретмана | 25,451 |
| 2 | RS122 | Ј. Банат | Вршац | 90,000 | Да |  | 41,866 | Да | Реконструисано | 41,866 |
| 3 | RS122 | Ј. Банат | Пландиште | 2,000 |  |  | 43,393 |  |  | 2,000 |
| 4 | RS123 | Ј. Бачка | Бач | 10,000 | Да |  | 2,646 | Да | Технички недостаци, нередовно одржавање, у реконструкцији | 2,646 |
| 5 | RS123 | Ј. Бачка | Бачки Петровац | 4,000 | Да |  | 3,004 | Да | Недовољно искоришћење, задовољавајући квалитет ефлуента | 3,004 |
| 6 | RS123 | Ј. Бачка | Маглић(Б.Петровац) | 2,000 | Да | Да | 1,288 | Да | У функцији | 1,288 |
| 7 | RS123 | Ј. Бачка | Бечеј | 40,000 | Да |  | 16,411 | Да | Недовољно искоришћење, задовољавајући квалитет ефлуента | 16,411 |
| 8 | RS124 | С.Банат | Ада | 7,150 | Да |  | 3,062 | Да |  | 3,062 |
| 9 | RS124 | С.Банат | Кањижа | 8,000 | Да |  | 13,738 | Да | Повремена преоптерећења, технички проблеми са РБК - ротационим биолошким контакторима | 8,000 |
| 10 | RS124 | С.Банат | Кикинда | 40,000 | Да |  | 30,702 | Да | Нестабилан рад, технички недостаци, у реконструкцији | 30,702 |
| 11 | RS124 | С.Банат | Сента | 17,000 | Да | Да | 21,116 | Да |  | 17,000 |
| 12 | RS125 | С.Бачка | Суботица | 150,000 | Да | Да | 97,822 | Да | Савремени третман у складу са ЕУ директивом, 2009. | 97,822 |
| 13 | RS125 | С.Бачка | Стара Моравица ( Б.Топола) | 5,000 | Да |  | 1,692 | Да | Оперативни проблеми услед недостатка индустријских предтретмана | 1,692 |
| 14 | RS126 | Ц.Банат | Нови Бечеј | 2,000 | Да |  | 5,862 | Не | Недовољних димензија, технички застарела | Није доступно |
| 15 | RS127 | Срем | Пећинци | 4,400 | Да | Да | 3,129 | Да |  | 3,129 |
| 16 | RS127 | Srem | Мачванска Митровица | 4,500 | Да |  | 1,900 | Да | У функцији | 1,900 |
| 17 | RS127 | Srem | Рума | 40,000 | Да |  | Није доступно | Не | Ван функције, застарела опрема | Није доступно |
| 18 | RS212 | Колубарa | Ваљево | 50,000 | Да |  | 76,895 | Да | Примарни третман - 100,000 ЕС, биолошки третман 50,000 ЕС; неопходна надоградња ППОВ (процесне технологије, перформансе) | 50,000 |
| 19 | RS212 | Колубара | Лајков | 7,500 | Да |  | Није доступно | Не | Изграђено у 2011/2012, није пуштена у рад, предвиђена фаза 2 од додатних 7.500 ЕС | Није доступно |
| 20 | RS213 | Mачва | Шабац | 84,000 | Да |  | 75,178 | Да | Савремено постројење за пречишћавање у складу са Директивом ЕУ, 2016, линија за третман муља тек треба да се имплементира | 75,178 |
| 21 | RS214 | Moравица | Горњи Милановац | 50,000 | Да |  | 40,282 | Да | Потребна је рехабилитација и надоградња, друга фаза од 50,000 ЕС планирана анаеробна дигестија ван функције, изграђено 1993. године | 40,282 |
| 22 | RS215 | Поморавље | Деспотовац | 5,000 | Да |  | 18,246 | Да | ППОВ захтијева значајну надоградњу | 5,000 |
| 23 | RS215 | Поморавље | Параћин | 29,000 | Не |  | 31,627 | Да | ППОВ захтијева значајну надоградњу; технологија процеса, опрема, третман који нису у складу са ЕУ директивом UWWTD | Није доступно |
| 24 | RS215 | Поморавље | Рековац | 2,000 | Да |  | Није доступно | Не | Непотпуно, ван функције, никад пуштено у рад, нема главног колектора до ППОВ | Није доступно |
| 25 | RS215 | Поморавље | Јагодина | 89,000 | Да |  | 52,718 | Да | Потребна је значајна санација и доградња ППОВ, изграђено 1995. године | 52,718 |
| 26 | RS218 | Шумадија | Аранђеловац 1 | 25,000 | Да |  | 26,442 | Да |  | 25,000 |
| 27 | RS218 | Шумадија | Аранђеловац 2 | 8,000 | Да |  | 600 | Не |  | Није доступно |
| 28 | RS218 | Шумадија | Крагујевац | 250,000 | Да |  | 192,953 | Да | Потребна је значајна санација и доградња ППОВ, изграђена 1991. године | 192,953 |
| 29 | RS218 | Шумадија | Топола | 8,000 | Да |  | 4,852 | Да |  | 4,852 |
| 30 | RS221 | Бор | Кладово | 10,000 | Да |  | Није доступно | Не | Некомплетно, ван функције | Није доступно |
| 31 | RS221 | Бор | Неготин | - | Да |  | Није доступно | Не | Некомплетно, ван функције | Није доступно |
| 32 | RS223 | Зајечар | Сокобања | 5,000 | Не |  | 14,121 | Да | Процес обраде отпадних вода је застарео, није у складу са захтевима UWWTD | Није доступно |
| 33 | RS224 | Jабланица | Власотинце | 10,000 | Да |  | 14,198 | Да | Изграђено 1976. | 10,000 |
| 34 | RS228 | Пчиња | Медвеђа | 6,000 | Да |  | 4,037 | Да | Изграђено 2003. | 4,037 |
| 35 | RS226 | Пирот | Бела Паланка/ | 20,000 | Да |  | Није доступно | Не |  | Није доступно |
| 36 | RS226 | Пирот | Димитровград | 9,500 |  |  | 8,811 |  | Изграђено 1991. | 8,811 |
| 37 | RS227 | Подунавње | Велика Плана | 21,000 | Не |  | 11,325 | Да | Процес обраде отпадних вода је застарео, није у складу са захтевима UWWTD | Није доступно |
| 38 | RS228 | Пчиња | Сурдулица | 15,000 |  |  | 14,383 |  | Само механички третман је у функцији, неопходна је значајна надоградња, изграђено 1975. године | Није доступно |
| 39 | RS228 | Пчиња | Трговиште | 1,800 |  |  | 3,235 |  | Изграђено 2015. | 1,800 |
|  |  |  | Укупно | 1,311,850 |  | 119,239 | 902,987 |  |  | 726,605 |

Извор: ФИЕАС пројектне калкулације засноване на више извора

Табела 33. Преглед инфраструктуре за прикупљање отпадних вода - покривеност услуга и главне физичке карактеристике (по општинама)

| Р.Б. | Главни Регион код | Регион код | Админ. Округ код | Град - општина | Укупно прикупљена отпадна вода(103m3) | Отпадне воде из домаћи- нстава (103m3) | Становништво по админ. јединици (2015) | Број домаћинстава прикључених на канализациони систем | Просечна величина домаћи- мства | Популација прикључена на канализаци-они систем | Покриве- ност канализационим системом - % of total | Канализа- циона мрежа (km) | Густина мреже (#/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Србија - укупно | 278,066 | 215,283 | 7,088,543 | 1,516,497 |  | 3,891,427 | 54.9% | 14,742 | 265 |
| 1 | RS1 | RS11 | RS111 | (Град Београд) Врачар (1) | 93,814 | 72,937 | 1,477,120 | 507,455 | 2.73 | 1,199,062 | 81.2% | 1,785 | 672 |
| 2 | RS1 | RS11 | RS111 | Лазаревац | 1,905 | 912 | 57,735 | 8,075 | 2.73 | 25,428 | 44.0% | 111 | 229 |
| 3 | RS1 | RS11 | RS111 | Младеновац | 1,329 | 930 | 52,591 | 7,920 | 2.73 | 23,867 | 45.4% | 172 | 139 |
| 4 | RS1 | RS11 | RS111 | Обреновац | 2,040 | 1,805 | 72,323 | 12,038 | 2.73 | 30,549 | 42.2% | 163 | 187 |
| 5 | RS1 | RS11 | RS111 | Сопот | 98 | 72 | 20,126 | 1,098 | 2.73 | 3,000 | 14.9% | 19 | 158 |
| 6 | RS1 | RS12 | RS121 | Апатин | 1,055 | 895 | 27,688 | 5,580 | 2.76 | 15,091 | 54.5% | 99 | 152 |
| 7 | RS1 | RS12 | RS121 | Кула | 494 | 448 | 41,078 | 3,200 | 2.76 | 11,860 | 28.9% | 49 | 242 |
| 8 | RS1 | RS12 | RS121 | Оџаци | 197 | 179 | 28,484 | 2,310 | 2.76 | 5,368 | 18.8% | 28 | 192 |
| 9 | RS1 | RS12 | RS121 | Сомбор-град | 2,149 | 1,713 | 82,389 | 7,061 | 2.76 | 19,503 | 23.7% | 150 | 130 |
| 10 | RS1 | RS12 | RS122 | Алибунар | 196 | 156 | 19,224 | 2,608 | 2.76 | 6,554 | 34.1% | 73 | 90 |
| 11 | RS1 | RS12 | RS122 | Бела Црква | 464 | 390 | 16,652 | 3,747 | 2.76 | 8,323 | 50.0% | 48 | 173 |
| 12 | RS1 | RS12 | RS122 | Ковачица | 0 | 0 | 24,443 | 0 | 2.76 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 13 | RS1 | RS12 | RS122 | Ковин | 712 | 480 | 32,480 | 3,400 | 2.76 | 10,111 | 31.1% | 41 | 247 |
| 14 | RS1 | RS12 | RS122 | Опово | 55 | 48 | 10,037 | 110 | 2.76 | 921 | 9.2% | 8 | 115 |
| 15 | RS1 | RS12 | RS122 | Панчево-град | 5,092 | 4,353 | 121,482 | 18,850 | 2.76 | 65,803 | 54.2% | 148 | 445 |
| 16 | RS1 | RS12 | RS122 | Пландиште | 27 | 20 | 10,721 | 348 | 2.76 | 0 | 0.0% | 2 | 0 |
| 17 | RS1 | RS12 | RS122 | Вршац | 3,447 | 2,702 | 50,558 | 12,631 | 2.76 | 32,409 | 64.1% | 250 | 130 |
| 18 | RS1 | RS12 | RS123 | Бач | 245 | 245 | 13,753 | 958 | 2.65 | 2,586 | 18.8% | 22 | 118 |
| 19 | RS1 | RS12 | RS123 | Бачка Паланка | 1,474 | 1,307 | 53,678 | 9,411 | 2.65 | 27,555 | 51.3% | 117 | 236 |
| 20 | RS1 | RS12 | RS123 | Бачки Петровац | 196 | 160 | 13,042 | 1,405 | 2.65 | 9,806 | 75.2% | 126 | 78 |
| 21 | RS1 | RS12 | RS123 | Беочин | 639 | 461 | 36,187 | 4,652 | 2.65 | 11,271 | 31.1% | 72 | 157 |
| 22 | RS1 | RS12 | RS123 | Беочин | 444 | 376 | 15,304 | 3,250 | 2.65 | 6,466 | 42.3% | 71 | 91 |
| 23 | RS1 | RS12 | RS123 | Н.Сад, С.Карловци, Петроварадин (2) | 19,039 | 14,893 | 359,471 | 115,745 | 2.65 | 284,890 | 79.3% | 1,058 | 269 |
| 24 | RS1 | RS12 | RS123 | Србобран | 29 | 26 | 15,822 | 318 | 2.65 | 1,120 | 7.1% | 19 | 59 |
| 25 | RS1 | RS12 | RS123 | Темерин | 0 | 0 | 27,955 | 0 | 2.65 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 26 | RS1 | RS12 | RS123 | Тител | 18 | 18 | 15,280 | 335 | 2.65 | 0 | 0.0% | 6 | 0 |
| 27 | RS1 | RS12 | RS123 | Врбас | 868 | 718 | 40,634 | 5,200 | 2.65 | 16,943 | 41.7% | 84 | 202 |
| 28 | RS1 | RS12 | RS123 | Жабаљ | 0 | 0 | 25,596 | 0 | 2.65 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 29 | RS1 | RS12 | RS124 | Ада | 119 | 91 | 16,400 | 877 | 2.65 | 1,774 | 10.8% | 31 | 57 |
| 30 | RS1 | RS12 | RS124 | Чока | 202 | 169 | 10,795 | 1,036 | 2.65 | 2,824 | 26.2% | 29 | 97 |
| 31 | RS1 | RS12 | RS124 | Кањижа | 412 | 331 | 24,406 | 4,639 | 2.65 | 9,881 | 40.5% | 96 | 103 |
| 32 | RS1 | RS12 | RS124 | Кикинда-град | 1,522 | 1,324 | 56,760 | 10,297 | 2.65 | 30,878 | 54.4% | 156 | 198 |
| 33 | RS1 | RS12 | RS124 | Нови Кнежевац | 360 | 265 | 10,761 | 452 | 2.65 | 1,248 | 11.6% | 19 | 66 |
| 34 | RS1 | RS12 | RS124 | Сента | 970 | 782 | 22,490 | 6,868 | 2.65 | 15,104 | 67.2% | 103 | 147 |
| 35 | RS1 | RS12 | RS125 | Бачка Топола | 299 | 207 | 31,884 | 1,662 | 2.65 | 4,582 | 14.4% | 39 | 117 |
| 36 | RS1 | RS12 | RS125 | Мали Иђош | 0 | 0 | 11,575 | 0 | 2.65 | 304 | 2.6% | 0 | 0 |
| 37 | RS1 | RS12 | RS125 | Суботица - град | 5,184 | 4,022 | 139,011 | 30,613 | 2.65 | 84,557 | 60.8% | 333 | 254 |
| 38 | RS1 | RS12 | RS126 | Нова Црња | 0 | 0 | 9,713 | 0 | 2.65 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 39 | RS1 | RS12 | RS126 | Нови Бечеј | 339 | 284 | 23,116 | 1,891 | 2.65 | 1,868 | 8.1% | 85 | 22 |
| 40 | RS1 | RS12 | RS126 | Сечањ | 27 | 22 | 12,419 | 136 | 2.65 | 964 | 7.8% | 8 | 121 |
| 41 | RS1 | RS12 | RS126 | Житиште | 0 | 0 | 15,814 | 0 | 2.65 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 42 | RS1 | RS12 | RS126 | Зрењанин-град | 4,886 | 4,047 | 119,710 | 27,747 | 2.65 | 75,199 | 62.8% | 429 | 175 |
| 43 | RS1 | RS12 | RS127 | Инђија | 1,589 | 1,314 | 46,641 | 9,320 | 2.65 | 20,156 | 43.2% | 80 | 252 |
| 44 | RS1 | RS12 | RS127 | Пећинци | 210 | 210 | 19,492 | 1,133 | 2.65 | 3,010 | 15.4% | 32 | 94 |
| 45 | RS1 | RS12 | RS127 | Рума (3) | 1,180 | 996 | 63,077 | 8,952 | 2.65 | 29,009 | 46.0% | 124 | 234 |
| 46 | RS1 | RS12 | RS127 | Шид | 792 | 648 | 32,799 | 5,403 | 2.65 | 13,846 | 42.2% | 60 | 231 |
| 47 | RS1 | RS12 | RS127 | Сремска Митровица | 3,637 | 2,842 | 77,667 | 14,645 | 2.65 | 35,966 | 46.3% | 180 | 200 |
| 48 | RS1 | RS12 | RS127 | Стара Пазова | 675 | 534 | 65,213 | 4,370 | 2.65 | 14,931 | 22.9% | 130 | 115 |
| 49 | RS2 | RS21 | RS211 | Ариље | 1,130 | 668 | 18,369 | 2,819 | 3.06 | 9,711 | 52.9% | 68 | 143 |
| 50 | RS2 | RS21 | RS211 | Бајина Башта | 749 | 710 | 24,947 | 4,000 | 3.06 | 12,386 | 49.6% | 59 | 210 |
| 51 | RS2 | RS21 | RS211 | Чајетина | 2,169 | 601 | 14,343 | 3,994 | 3.06 | 5,530 | 38.6% | 56 | 99 |
| 52 | RS2 | RS21 | RS211 | Косерић | 361 | 250 | 11,341 | 1,493 | 3.06 | 4,568 | 40.3% | 27 | 169 |
| 53 | RS2 | RS21 | RS211 | Нова Варош | 1,170 | 630 | 15,444 | 4,150 | 3.06 | 8,413 | 54.5% | 36 | 234 |
| 54 | RS2 | RS21 | RS211 | Пожега | 1,330 | 1,089 | 28,493 | 7,500 | 3.06 | 14,138 | 49.6% | 32 | 442 |
| 55 | RS2 | RS21 | RS211 | Прибоj | 1,027 | 633 | 25,583 | 5,142 | 3.06 | 14,813 | 57.9% | 91 | 163 |
| 56 | RS2 | RS21 | RS211 | Пријепоље | 1,177 | 1,057 | 35,818 | 2,820 | 3.06 | 9,163 | 25.6% | 120 | 76 |
| 57 | RS2 | RS21 | RS211 | Сјеница | 195 | 168 | 26,067 | 3,015 | 3.06 | 9,224 | 35.4% | 47 | 196 |
| 58 | RS2 | RS21 | RS211 | Град Ужице (4) | 4,523 | 3,434 | 68,965 | 20,828 | 3.06 | 54,672 | 79.3% | 120 | 456 |
| 59 | RS2 | RS21 | RS212 | Лајковац | 300 | 251 | 15,046 | 3,062 | 3.06 | 4,392 | 29.2% | 72 | 61 |
| 60 | RS2 | RS21 | RS212 | Љиг | 85 | 72 | 11,893 | 1,250 | 3.06 | 2,830 | 23.8% | 26 | 109 |
| 61 | RS2 | RS21 | RS212 | Мионица | 77 | 66 | 13,638 | 517 | 3.06 | 1,519 | 11.1% | 14 | 109 |
| 62 | RS2 | RS21 | RS212 | Осечина | 0 | 0 | 11,701 | 0 | 3.06 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 63 | RS2 | RS21 | RS212 | Уб | 375 | 313 | 28,068 | 2,417 | 3.06 | 5,808 | 20.7% | 34 | 171 |
| 64 | RS2 | RS21 | RS212 | Ваљево-град | 4,273 | 3,402 | 87,944 | 20,810 | 3.06 | 56,299 | 64.0% | 198 | 284 |
| 65 | RS2 | RS21 | RS213 | Богатић | 0 | 0 | 27,542 | 0 | 3.06 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 66 | RS2 | RS21 | RS213 | Коцељева | 492 | 123 | 12,331 | 985 | 3.06 | 2,705 | 21.9% | 20 | 135 |
| 67 | RS2 | RS21 | RS213 | Крупањ | 198 | 172 | 16,226 | 1,600 | 3.06 | 3,749 | 23.1% | 24 | 156 |
| 68 | RS2 | RS21 | RS213 | Лозница-град | 1,726 | 1,367 | 76,958 | 12,651 | 3.06 | 25,448 | 33.1% | 94 | 271 |
| 69 | RS2 | RS21 | RS213 | Љубовија | 199 | 165 | 13,477 | 1,640 | 3.06 | 3,857 | 28.6% | 115 | 34 |
| 70 | RS2 | RS21 | RS213 | Мали Зворник | 157 | 134 | 11,853 | 1,304 | 3.06 | 3,880 | 32.7% | 40 | 97 |
| 71 | RS2 | RS21 | RS213 | Шабац-град | 3,591 | 2,867 | 113,113 | 21,872 | 3.06 | 55,677 | 49.2% | 215 | 259 |
| 72 | RS2 | RS21 | RS213 | Владимирци | 165 | 114 | 16,534 | 382 | 3.06 | 1,144 | 6.9% | 15 | 76 |
| 73 | RS2 | RS21 | RS214 | Чачак-град | 5,356 | 4,038 | 112,558 | 30,187 | 3.06 | 74,193 | 65.9% | 562 | 132 |
| 74 | RS2 | RS21 | RS214 | Горњи Милановац | 2,066 | 1,496 | 42,730 | 11,040 | 3.06 | 24,242 | 56.7% | 182 | 133 |
| 75 | RS2 | RS21 | RS214 | Ивањица | 887 | 722 | 30,718 | 3,095 | 3.06 | 11,485 | 37.4% | 35 | 328 |
| 76 | RS2 | RS21 | RS214 | Лучани | 349 | 281 | 19,625 | 3,255 | 3.06 | 5,458 | 27.8% | 32 | 171 |
| 77 | RS2 | RS21 | RS215 | Ћуприја | 992 | 844 | 29,299 | 7,105 | 3.06 | 17,949 | 61.3% | 49 | 366 |
| 78 | RS2 | RS21 | RS215 | Деспотовац | 954 | 349 | 21,722 | 2,964 | 3.06 | 5,988 | 27.6% | 78 | 77 |
| 79 | RS2 | RS21 | RS215 | Јагодина-град | 2,709 | 2,133 | 70,772 | 14,467 | 3.06 | 37,130 | 52.5% | 138 | 269 |
| 80 | RS2 | RS21 | RS215 | Параћин | 1,695 | 1,449 | 52,384 | 9,420 | 3.06 | 24,215 | 46.2% | 163 | 149 |
| 81 | RS2 | RS21 | RS215 | Рековац | 73 | 57 | 10,035 | 773 | 3.06 | 1,302 | 13.0% | 25 | 52 |
| 82 | RS2 | RS21 | RS215 | Свилајнац | 432 | 346 | 22,279 | 3,400 | 3.06 | 8,647 | 38.8% | 155 | 56 |
| 83 | RS2 | RS21 | RS216 | Александровац | 660 | 418 | 25,248 | 3,863 | 3.06 | 6,837 | 27.1% | 51 | 134 |
| 84 | RS2 | RS21 | RS216 | Брус | 254 | 204 | 15,458 | 1,762 | 3.06 | 4,716 | 30.5% | 27 | 175 |
| 85 | RS2 | RS21 | RS216 | Ћићевац | 25 | 20 | 8,971 | 147 | 3.06 | 548 | 6.1% | 7 | 78 |
| 86 | RS2 | RS21 | RS216 | Крушевац-град | 4,410 | 3,384 | 124,795 | 24,983 | 3.06 | 77,141 | 61.8% | 228 | 338 |
| 87 | RS2 | RS21 | RS216 | Трстеник | 837 | 567 | 40,777 | 5,674 | 3.06 | 13,516 | 33.1% | 50 | 270 |
| 88 | RS2 | RS21 | RS216 | Варварин | 172 | 145 | 17,086 | 820 | 3.06 | 2,171 | 12.7% | 44 | 49 |
| 89 | RS2 | RS21 | RS217 | Краљево-град | 3,895 | 3,486 | 121,766 | 24,366 | 3.06 | 73,596 | 60.4% | 359 | 205 |
| 90 | RS2 | RS21 | RS217 | Нови Пазар | 3,599 | 2,925 | 103,892 | 16,074 | 3.06 | 58,538 | 56.3% | 146 | 401 |
| 91 | RS2 | RS21 | RS217 | Рашка | 800 | 477 | 23,578 | 3,891 | 3.06 | 10,565 | 44.8% | 91 | 116 |
| 92 | RS2 | RS21 | RS217 | Тутин | 591 | 529 | 31,421 | 3,307 | 3.06 | 10,360 | 33.0% | 66 | 157 |
| 93 | RS2 | RS21 | RS217 | Врњачка Бања | 735 | 421 | 26,751 | 5,762 | 3.06 | 12,569 | 47.0% | 38 | 331 |
| 94 | RS2 | RS21 | RS218 | Аранђеловац | 1,657 | 1,274 | 44,823 | 10,095 | 3.06 | 29,725 | 66.3% | 182 | 163 |
| 95 | RS2 | RS21 | RS218 | Кнић | 31 | 17 | 13,456 | 144 | 3.06 | 485 | 3.6% | 9 | 54 |
| 96 | RS2 | RS21 | RS218 | Крагујевац (5) | 9,539 | 7,155 | 189,929 | 54,175 | 3.06 | 138,948 | 73.2% | 401 | 347 |
| 97 | RS2 | RS21 | RS218 | Лапово | 61 | 46 | 7,466 | 590 | 3.06 | 1,422 | 19.0% | 8 | 178 |
| 98 | RS2 | RS21 | RS218 | Рача | 134 | 107 | 10,899 | 1,002 | 3.06 | 2,423 | 22.2% | 18 | 135 |
| 99 | RS2 | RS21 | RS218 | Топола | 318 | 277 | 21,211 | 1,433 | 3.06 | 4,011 | 18.9% | 23 | 174 |
| 100 | RS2 | RS22 | RS221 | Бор | 1,788 | 1,436 | 46,924 | 6,000 | 2.98 | 18,084 | 38.5% | 77 | 235 |
| 101 | RS2 | RS22 | RS221 | Кладово | 543 | 427 | 19,532 | 5,950 | 2.98 | 10,514 | 53.8% | 126 | 83 |
| 102 | RS2 | RS22 | RS221 | Маjданпек | 483 | 432 | 17,431 | 5,246 | 2.98 | 8,625 | 49.5% | 23 | 375 |
| 103 | RS2 | RS22 | RS221 | Неготин | 686 | 622 | 34,497 | 8,012 | 2.98 | 14,295 | 41.4% | 105 | 136 |
| 104 | RS2 | RS22 | RS222 | Голубац | 95 | 75 | 7,795 | 784 | 2.98 | 1,679 | 21.5% | 10 | 168 |
| 105 | RS2 | RS22 | RS222 | Кучево | 260 | 221 | 14,192 | 1,765 | 2.98 | 3,207 | 22.6% | 21 | 153 |
| 106 | RS2 | RS22 | RS222 | Мало Црниће | 0 | 0 | 10,640 | 0 | 2.98 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 107 | RS2 | RS22 | RS222 | Петровац на Малви | 380 | 257 | 29,409 | 2,331 | 2.98 | 5,844 | 19.9% | 28 | 209 |
| 108 | RS2 | RS22 | RS222 | Пожаревац, Костолац (6) | 2,879 | 2,162 | 73,861 | 14,708 | 2.98 | 42,143 | 57.1% | 187 | 225 |
| 109 | RS2 | RS22 | RS222 | Велико Градиште | 264 | 212 | 16,714 | 2,543 | 2.98 | 4,372 | 26.2% | 46 | 95 |
| 110 | RS2 | RS22 | RS222 | Жабари | 13 | 10 | 10,378 | 144 | 2.98 | 316 | 3.0% | 5 | 63 |
| 111 | RS2 | RS22 | RS222 | Жагубица | 0 | 0 | 11,899 | 0 | 2.98 | 689 | 5.8% | 0 | 0 |
| 112 | RS2 | RS22 | RS223 | Бољевац | 0 | 0 | 11,985 | 0 | 2.98 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 113 | RS2 | RS22 | RS223 | Књжевац | 902 | 730 | 29,413 | 5,743 | 2.98 | 16,647 | 56.6% | 103 | 162 |
| 114 | RS2 | RS22 | RS223 | Сокобања | 354 | 246 | 15,019 | 4,318 | 2.98 | 7,000 | 46.6% | 29 | 241 |
| 115 | RS2 | RS22 | RS223 | Зајечар-град | 2,322 | 1,919 | 56,714 | 12,458 | 2.98 | 34,726 | 61.2% | 124 | 280 |
| 116 | RS2 | RS22 | RS224 | Боjник (7) | 180 | 135 | 28,774 | 1,361 | 2.98 | 2,424 | 8.4% | 41 | 59 |
| 117 | RS2 | RS22 | RS224 | Црна Трава | 20 | 9 | 1,409 | 90 | 2.98 | 0 | 0.0% | 4 | 0 |
| 118 | RS2 | RS22 | RS224 | Лебане | 384 | 325 | 20,621 | 2,300 | 2.98 | 6,865 | 33.3% | 102 | 67 |
| 119 | RS2 | RS22 | RS224 | Лесковац-град | 3,752 | 2,987 | 139,291 | 20,220 | 2.98 | 63,463 | 45.6% | 305 | 208 |
| 120 | RS2 | RS22 | RS224 | Медвеђа | 224 | 198 | 6,982 | 1,058 | 2.98 | 2,330 | 33.4% | 26 | 90 |
| 121 | RS2 | RS22 | RS224 | Власотинце | 732 | 655 | 28,631 | 4,424 | 2.98 | 13,205 | 46.1% | 52 | 254 |
| 122 | RS2 | RS22 | RS225 | Алексинац | 687 | 541 | 49,290 | 3,751 | 3.03 | 11,366 | 23.1% | 43 | 264 |
| 123 | RS2 | RS22 | RS225 | Гаџин Хан | 79 | 66 | 7,535 | 551 | 3.03 | 1,088 | 14.4% | 15 | 73 |
| 124 | RS2 | RS22 | RS225 | Ниш (8) | 16,022 | 12,064 | 257,883 | 69,442 | 2.98 | 207,504 | 80.5% | 502 | 413 |
| 125 | RS2 | RS22 | RS225 | Мерошина | 21 | 11 | 13,449 | 87 | 3.03 | 837 | 6.2% | 23 | 36 |
| 126 | RS2 | RS22 | RS225 | Ражањ | 73 | 62 | 8,468 | 500 | 3.03 | 967 | 11.4% | 13 | 74 |
| 127 | RS2 | RS22 | RS225 | Сврљиг | 288 | 253 | 13,255 | 2,120 | 3.03 | 6,424 | 48.5% | 48 | 134 |
| 128 | RS2 | RS22 | RS226 | Бабушница | 400 | 327 | 11,210 | 2,175 | 3.03 | 4,378 | 39.1% | 30 | 146 |
| 129 | RS2 | RS22 | RS226 | Бела Паланка | 313 | 270 | 11,377 | 2,386 | 3.03 | 7,227 | 63.5% | 44 | 164 |
| 130 | RS2 | RS22 | RS226 | Димитровград | 518 | 432 | 9,623 | 2,623 | 3.03 | 7,742 | 80.5% | 45 | 172 |
| 131 | RS2 | RS22 | RS226 | Пирот | 3,119 | 2,151 | 55,885 | 11,767 | 3.03 | 36,339 | 65.0% | 136 | 267 |
| 132 | RS2 | RS22 | RS227 | Смедерево-град | 2,554 | 1,934 | 105,774 | 25,050 | 3.03 | 60,825 | 57.5% | 219 | 278 |
| 133 | RS2 | RS22 | RS227 | Смедеревска Паланака | 1,183 | 981 | 47,929 | 9,215 | 3.03 | 20,642 | 43.1% | 122 | 169 |
| 134 | RS2 | RS22 | RS227 | Велика Плана | 751 | 655 | 39,231 | 3,427 | 3.03 | 11,927 | 30.4% | 112 | 106 |
| 135 | RS2 | RS22 | RS228 | Босилеград | 256 | 190 | 7,588 | 1,524 | 3.03 | 2,199 | 29.0% | 34 | 65 |
| 136 | RS2 | RS22 | RS228 | Бујановац | 589 | 485 | 37,997 | 3,782 | 3.03 | 7,426 | 19.5% | 51 | 146 |
| 137 | RS2 | RS22 | RS228 | Прешево | 453 | 423 | 29,784 | 5,110 | 3.03 | 10,064 | 33.8% | 79 | 127 |
| 138 | RS2 | RS22 | RS228 | Сурдулица | 1,008 | 835 | 19,365 | 4,157 | 3.03 | 9,681 | 50.0% | 65 | 149 |
| 139 | RS2 | RS22 | RS228 | Трговиште | 210 | 106 | 4,732 | 686 | 3.03 | 1,537 | 32.5% | 26 | 59 |
| 140 | RS2 | RS22 | RS228 | Владичин Хан | 377 | 323 | 19,718 | 2,284 | 3.03 | 8,196 | 41.6% | 40 | 205 |
| 141 | RS2 | RS22 | RS228 | Врање | 3,427 | 2,541 | 81,986 | 14,958 | 3.03 | 42,925 | 52.4% | 150 | 286 |
| 142 | RS2 | RS22 | RS229 | Блаце | 293 | 212 | 11,035 | 2,819 | 3.03 | 4,609 | 41.8% | 49 | 94 |
| 143 | RS2 | RS22 | RS229 | Куршумлија | 665 | 527 | 18,262 | 3,600 | 3.03 | 11,669 | 63.9% | 47 | 248 |
| 144 | RS2 | RS22 | RS229 | Прокупље | 1,296 | 980 | 42,515 | 8,200 | 3.03 | 24,146 | 56.8% | 60 | 402 |
| 145 | RS2 | RS22 | RS229 | Житорађа | 94 | 71 | 15,602 | 1,037 | 3.03 | 2,589 | 16.6% | 30 | 86 |

Извор: Прорачун пројекта EAS заснован на вишеструким изворима - РЗС, План заштите вода, Мастер планови за отпадне воде  - Јужна и Западна Морава, Студије изводљивости за отпадне воде

Напомене:

(1) Износ за општине: Чукарица, Стари град, Савски венац, Раковица, Палилула, Нови Београд, Сурчин, Земун, Звездара, Вождовац, Барајево и Гроцка

(2) Износ за: Нови Сад, Сремске Карловце, Петроварадин

(3) Износ за Руму и Ириг

(4) Износ за Ужице и Севојно

(5) Износ за Крагујевац и Баточину

(6) Износ за Пожаревац и Костолац

(7) Износ за Бојник и Дољевац

(8) Износ за Медијану, Нишку Бању, Палилулу, Пантелеј, Црвени Крст

(9) Износ за Врање и Врањску Бању

(10) Остали корисници су предузећа из: пољопривредног, шумарског или рибарског сектора; Сакупљање, третман и одлагање отпада; Грађевина; из болница, школа, хотела, ресторана и других комуналних предузећа.

Табела 34. Инфраструктура за сакупљање отпадних вода – неусклађеност са  директивом UWWTD (члан 3)

| Р.Б. | Главни Регион код | Регион код | Админ. Округ код | Регион, област, град - општина | Популација у агломерацијама која треба да се прукључи ханализациони систем Члан 3 (2016) | Терет загађења прикупљених отпадних вода (ЕС) | Погодно оптерећење за усаглашеност ЕС) - 2015 | Јаз због неусклађености– прикупљање отпадних вода; Члан 3 (ЕС) - 2016 | Јаз због неусклађености– прикупљање отпадних вода; Члан 3 (популација #) - 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Србија - укупно | 5,625,922 | 4,751,027 | 6,872,865 | 2,150,505 | 1,750,774 |
| 1 | RS1 | RS11 | RS111 | (Град Београд) Врачар (1) | 1,475,320 | 1,513,623 | 1,868,876 | 355,253 | 276,258 |
| 2 | RS1 | RS11 | RS111 | Лазаревац | 44,984 | 30,318 | 54,042 | 23,724 | 22,940 |
| 3 | RS1 | RS11 | RS111 | Младеновац | 40,475 | 28,433 | 48,555 | 20,122 | 18,853 |
| 4 | RS1 | RS11 | RS111 | Обреновац | 53,074 | 36,511 | 63,904 | 27,393 | 20,210 |
| 5 | RS1 | RS11 | RS111 | Сопот | 11,039 | 3,486 | 13,023 | 9,538 | 8,041 |
| 6 | RS1 | RS12 | RS121 | Апатин | 26,313 | 17,873 | 31,387 | 13,513 | 10,900 |
| 7 | RS1 | RS12 | RS121 | Кула | 37,258 | 14,005 | 44,647 | 30,642 | 28,419 |
| 8 | RS1 | RS12 | RS121 | Оџаци | 25,335 | 6,279 | 30,205 | 23,926 | 18,954 |
| 9 | RS1 | RS12 | RS121 | Сомбор-град | 72,514 | 23,175 | 87,688 | 64,513 | 53,011 |
| 10 | RS1 | RS12 | RS122 | Алибунар | 11,312 | 7,684 | 13,349 | 5,665 | 4,108 |
| 11 | RS1 | RS12 | RS122 | Бела Црква | 8,634 | 9,786 | 10,156 | 370 | 0 |
| 12 | RS1 | RS12 | RS122 | Ковачица | 22,193 | 0 | 26,414 | 26,414 | 22,193 |
| 13 | RS1 | RS12 | RS122 | Ковин | 28,950 | 11,916 | 34,576 | 22,660 | 19,559 |
| 14 | RS1 | RS12 | RS122 | Опово | 8,531 | 1,057 | 10,033 | 8,977 | 8,227 |
| 15 | RS1 | RS12 | RS122 | Панчево-град | 120,192 | 79,465 | 146,388 | 66,923 | 68,126 |
| 16 | RS1 | RS12 | RS122 | Пландиште | 3,576 | 0 | 4,163 | 4,163 | 2,614 |
| 17 | RS1 | RS12 | RS122 | Вршац | 40,246 | 38,764 | 48,278 | 9,513 | 5,358 |
| 18 | RS1 | RS12 | RS123 | Бач | 11,559 | 3,000 | 13,645 | 10,645 | 9,020 |
| 19 | RS1 | RS12 | RS123 | Бачка Паланка | 49,536 | 32,888 | 59,587 | 26,699 | 24,597 |
| 20 | RS1 | RS12 | RS123 | Бачки Петровац | 12,942 | 11,552 | 15,299 | 3,747 | 9,219 |
| 21 | RS1 | RS12 | RS123 | Беочин | 34,044 | 13,301 | 40,746 | 27,445 | 21,716 |
| 22 | RS1 | RS12 | RS123 | Беочин | 12,516 | 7,579 | 14,789 | 7,209 | 3,903 |
| 23 | RS1 | RS12 | RS123 | Н.Сад, С.Карловци, Петроварадин (2) | 360,632 | 351,453 | 446,508 | 95,055 | 62,271 |
| 24 | RS1 | RS12 | RS123 | Србобран | 15,743 | 1,287 | 18,656 | 17,368 | 14,900 |
| 25 | RS1 | RS12 | RS123 | Темерин | 27,948 | 0 | 33,364 | 33,364 | 27,948 |
| 26 | RS1 | RS12 | RS123 | Тител | 11,802 | 0 | 13,935 | 13,935 | 10,914 |
| 27 | RS1 | RS12 | RS123 | Врбас | 40,361 | 20,096 | 48,416 | 28,320 | 26,581 |
| 28 | RS1 | RS12 | RS123 | Жабаљ | 25,514 | 0 | 30,422 | 30,422 | 25,514 |
| 29 | RS1 | RS12 | RS124 | Ада | 14,933 | 2,049 | 17,684 | 15,635 | 12,609 |
| 30 | RS1 | RS12 | RS124 | Чока | 8,191 | 3,279 | 9,629 | 6,350 | 5,446 |
| 31 | RS1 | RS12 | RS124 | Кањижа | 16,777 | 11,642 | 19,896 | 8,255 | 4,483 |
| 32 | RS1 | RS12 | RS124 | Кикинда-град | 52,725 | 36,909 | 63,478 | 26,568 | 25,438 |
| 33 | RS1 | RS12 | RS124 | Нови Кнежевац | 6,600 | 1,437 | 7,739 | 6,302 | 5,403 |
| 34 | RS1 | RS12 | RS124 | Сента | 17,910 | 17,889 | 21,258 | 3,369 | 0 |
| 35 | RS1 | RS12 | RS125 | Бачка Топола | 23,708 | 5,349 | 28,242 | 22,892 | 19,304 |
| 36 | RS1 | RS12 | RS125 | Мали Иђош | 11,565 | 345 | 13,652 | 13,308 | 11,565 |
| 37 | RS1 | RS12 | RS125 | Суботица - град | 130,481 | 102,471 | 159,108 | 56,637 | 49,357 |
| 38 | RS1 | RS12 | RS126 | Нова Црња | 5,455 | 0 | 6,381 | 6,381 | 5,455 |
| 39 | RS1 | RS12 | RS126 | Нови Бечеј | 21,559 | 2,159 | 25,650 | 23,491 | 16,548 |
| 40 | RS1 | RS12 | RS126 | Сечањ | 4,160 | 1,106 | 4,851 | 3,745 | 3,800 |
| 41 | RS1 | RS12 | RS126 | Житиште | 9,673 | 0 | 11,394 | 11,394 | 9,673 |
| 42 | RS1 | RS12 | RS126 | Зрењанин-град | 105,973 | 90,980 | 128,836 | 37,855 | 30,774 |
| 43 | RS1 | RS12 | RS127 | Инђија | 43,998 | 23,960 | 52,841 | 28,881 | 19,300 |
| 44 | RS1 | RS12 | RS127 | Пећинци | 8,039 | 3,497 | 9,448 | 5,951 | 5,037 |
| 45 | RS1 | RS12 | RS127 | Рума (3) | 47,726 | 34,647 | 57,381 | 22,734 | 24,003 |
| 46 | RS1 | RS12 | RS127 | Шид | 21,564 | 16,381 | 25,656 | 9,274 | 7,246 |
| 47 | RS1 | RS12 | RS127 | Сремска Митровица | 61,781 | 43,078 | 74,543 | 31,465 | 22,972 |
| 48 | RS1 | RS12 | RS127 | Стара Пазова | 62,741 | 17,682 | 75,718 | 58,036 | 51,161 |
| 49 | RS2 | RS21 | RS211 | Ариље | 11,372 | 11,439 | 13,421 | 1,982 | 2,748 |
| 50 | RS2 | RS21 | RS211 | Бајина Башта | 13,022 | 14,634 | 15,395 | 761 | 785 |
| 51 | RS2 | RS21 | RS211 | Чајетина | 5,998 | 6,470 | 7,025 | 554 | 468 |
| 52 | RS2 | RS21 | RS211 | Косерић | 3,719 | 5,332 | 4,331 | 0 | 0 |
| 53 | RS2 | RS21 | RS211 | Нова Варош | 8,133 | 9,893 | 9,560 | 0 | 0 |
| 54 | RS2 | RS21 | RS211 | Пожега | 14,291 | 16,731 | 16,914 | 183 | 153 |
| 55 | RS2 | RS21 | RS211 | Прибоj | 18,627 | 17,540 | 22,120 | 4,580 | 2,896 |
| 56 | RS2 | RS21 | RS211 | Пријепоље | 26,901 | 10,786 | 32,098 | 21,312 | 18,274 |
| 57 | RS2 | RS21 | RS211 | Сјеница | 13,940 | 10,858 | 16,493 | 5,635 | 4,716 |
| 58 | RS2 | RS21 | RS211 | Град Ужице (4) | 52,883 | 65,854 | 63,671 | 0 | 0 |
| 59 | RS2 | RS21 | RS212 | Лајковац | 5,957 | 5,125 | 6,976 | 1,851 | 1,565 |
| 60 | RS2 | RS21 | RS212 | Љиг | 2,979 | 3,286 | 3,461 | 175 | 149 |
| 61 | RS2 | RS21 | RS212 | Мионица | 4,516 | 1,752 | 5,272 | 3,520 | 2,935 |
| 62 | RS2 | RS21 | RS212 | Осечина | 2,488 | 0 | 2,885 | 2,885 | 2,488 |
| 63 | RS2 | RS21 | RS212 | Уб | 7,433 | 6,800 | 8,728 | 1,928 | 1,625 |
| 64 | RS2 | RS21 | RS212 | Ваљево-град | 63,627 | 67,841 | 76,801 | 8,959 | 0 |
| 65 | RS2 | RS21 | RS213 | Богатић | 22,093 | 0 | 26,293 | 26,293 | 22,093 |
| 66 | RS2 | RS21 | RS213 | Коцељева | 3,899 | 3,139 | 4,544 | 1,405 | 886 |
| 67 | RS2 | RS21 | RS213 | Крупањ | 4,132 | 4,367 | 4,818 | 451 | 383 |
| 68 | RS2 | RS21 | RS213 | Лозница-град | 4,459 | 30,342 | 5,204 | 0 | 0 |
| 69 | RS2 | RS21 | RS213 | Љубовија | 49,355 | 4,494 | 59,367 | 54,873 | 44,337 |
| 70 | RS2 | RS21 | RS213 | Мали Зворник | 4,166 | 4,521 | 4,859 | 337 | 177 |
| 71 | RS2 | RS21 | RS213 | Шабац-град | 88,595 | 67,082 | 107,435 | 40,354 | 32,918 |
| 72 | RS2 | RS21 | RS213 | Владимирци | 3,485 | 1,315 | 4,056 | 2,741 | 2,316 |
| 73 | RS2 | RS21 | RS214 | Чачак-град | 84,071 | 89,746 | 101,874 | 12,128 | 9,878 |
| 74 | RS2 | RS21 | RS214 | Горњи Милановац | 26,310 | 28,886 | 31,383 | 2,497 | 2,068 |
| 75 | RS2 | RS21 | RS214 | Ивањица | 18,481 | 13,557 | 21,944 | 8,388 | 9,012 |
| 76 | RS2 | RS21 | RS214 | Лучани | 6,632 | 6,385 | 7,777 | 1,392 | 1,174 |
| 77 | RS2 | RS21 | RS215 | Ћуприја | 18,500 | 21,305 | 21,968 | 663 | 551 |
| 78 | RS2 | RS21 | RS215 | Деспотовац | 7,611 | 7,013 | 8,939 | 1,927 | 1,623 |
| 79 | RS2 | RS21 | RS215 | Јагодина-град | 52,134 | 44,491 | 62,756 | 18,265 | 15,004 |
| 80 | RS2 | RS21 | RS215 | Параћин | 28,875 | 28,853 | 34,485 | 5,632 | 56 |
| 81 | RS2 | RS21 | RS215 | Рековац | 1,419 | 1,499 | 1,635 | 136 | 0 |
| 82 | RS2 | RS21 | RS215 | Свилајнац | 11,525 | 10,171 | 13,605 | 3,433 | 2,878 |
| 83 | RS2 | RS21 | RS216 | Александровац | 8,382 | 8,020 | 9,856 | 1,836 | 1,545 |
| 84 | RS2 | RS21 | RS216 | Брус | 5,403 | 5,508 | 6,320 | 812 | 687 |
| 85 | RS2 | RS21 | RS216 | Ћићевац | 7,324 | 625 | 8,598 | 7,972 | 6,874 |
| 86 | RS2 | RS21 | RS216 | Крушевац-град | 87,036 | 93,363 | 105,518 | 12,155 | 10,605 |
| 87 | RS2 | RS21 | RS216 | Трстеник | 21,748 | 15,986 | 25,878 | 9,892 | 8,232 |
| 88 | RS2 | RS21 | RS216 | Варварин | 9,628 | 2,513 | 11,341 | 8,827 | 7,120 |
| 89 | RS2 | RS21 | RS217 | Краљево-град | 90,024 | 89,014 | 109,193 | 20,179 | 15,481 |
| 90 | RS2 | RS21 | RS217 | Нови Пазар | 88,048 | 70,578 | 106,762 | 36,185 | 29,510 |
| 91 | RS2 | RS21 | RS217 | Рашка | 14,055 | 12,458 | 16,632 | 4,174 | 3,490 |
| 92 | RS2 | RS21 | RS217 | Тутин | 14,711 | 12,213 | 17,418 | 5,205 | 4,594 |
| 93 | RS2 | RS21 | RS217 | Врњачка Бања | 19,694 | 14,853 | 23,404 | 8,552 | 7,125 |
| 94 | RS2 | RS21 | RS218 | Аранђеловац | 33,774 | 35,513 | 40,419 | 4,905 | 2,890 |
| 95 | RS2 | RS21 | RS218 | Кнић | 2,043 | 553 | 2,364 | 1,811 | 1,603 |
| 96 | RS2 | RS21 | RS218 | Крагујевац (5) | 159,690 | 169,587 | 195,300 | 25,713 | 20,742 |
| 97 | RS2 | RS21 | RS218 | Лапово | 7,421 | 1,639 | 8,713 | 7,074 | 5,616 |
| 98 | RS2 | RS21 | RS218 | Рача | 3,012 | 2,809 | 3,500 | 691 | 589 |
| 99 | RS2 | RS21 | RS218 | Топола | 4,713 | 4,676 | 5,504 | 828 | 329 |
| 100 | RS2 | RS22 | RS221 | Бор | 35,121 | 21,467 | 42,053 | 20,585 | 17,212 |
| 101 | RS2 | RS22 | RS221 | Кладово | 12,288 | 12,397 | 14,517 | 2,120 | 1,774 |
| 102 | RS2 | RS22 | RS221 | Маjданпек | 9,217 | 10,146 | 10,850 | 704 | 591 |
| 103 | RS2 | RS22 | RS221 | Неготин | 17,577 | 16,919 | 20,858 | 3,939 | 3,282 |
| 104 | RS2 | RS22 | RS222 | Голубац | 2,028 | 1,938 | 2,346 | 407 | 0 |
| 105 | RS2 | RS22 | RS222 | Кучево | 4,162 | 3,729 | 4,854 | 1,125 | 955 |
| 106 | RS2 | RS22 | RS222 | Мало Црниће | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | RS2 | RS22 | RS222 | Петровац на Малви | 6,940 | 6,842 | 8,142 | 1,300 | 0 |
| 108 | RS2 | RS22 | RS222 | Пожаревац, Костолац (6) | 55,636 | 50,584 | 67,032 | 16,448 | 11,736 |
| 109 | RS2 | RS22 | RS222 | Велико Градиште | 5,512 | 5,102 | 6,449 | 1,347 | 1,140 |
| 110 | RS2 | RS22 | RS222 | Жабари | 2,688 | 359 | 3,119 | 2,760 | 2,258 |
| 111 | RS2 | RS22 | RS222 | Жагубица | 2,383 | 788 | 2,762 | 1,974 | 1,694 |
| 112 | RS2 | RS22 | RS223 | Бољевац | 3,264 | 0 | 3,796 | 3,796 | 3,264 |
| 113 | RS2 | RS22 | RS223 | Књжевац | 18,613 | 19,741 | 22,104 | 2,363 | 1,472 |
| 114 | RS2 | RS22 | RS223 | Сокобања | 7,377 | 8,213 | 8,660 | 447 | 377 |
| 115 | RS2 | RS22 | RS223 | Зајечар-град | 41,186 | 41,574 | 49,420 | 7,846 | 4,001 |
| 116 | RS2 | RS22 | RS224 | Боjник (7) | 16,361 | 2,810 | 19,397 | 16,588 | 13,937 |
| 117 | RS2 | RS22 | RS224 | Црна Трава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | RS2 | RS22 | RS224 | Лебане | 12,923 | 8,053 | 15,277 | 7,224 | 6,058 |
| 119 | RS2 | RS22 | RS224 | Лесковац-град | 88,993 | 76,600 | 107,925 | 31,324 | 28,640 |
| 120 | RS2 | RS22 | RS224 | Медвеђа | 2,657 | 2,700 | 3,083 | 383 | 0 |
| 121 | RS2 | RS22 | RS224 | Власотинце | 16,584 | 15,613 | 19,665 | 4,051 | 3,379 |
| 122 | RS2 | RS22 | RS225 | Алексинац | 24,012 | 13,414 | 28,609 | 15,195 | 12,647 |
| 123 | RS2 | RS22 | RS225 | Гаџин Хан | 1,079 | 1,250 | 1,239 | 0 | 0 |
| 124 | RS2 | RS22 | RS225 | Ниш (8) | 237,149 | 254,763 | 291,744 | 36,981 | 29,879 |
| 125 | RS2 | RS22 | RS225 | Мерошина | 867 | 959 | 995 | 35 | 604 |
| 126 | RS2 | RS22 | RS225 | Ражањ | 1,128 | 1,110 | 1,297 | 187 | 0 |
| 127 | RS2 | RS22 | RS225 | Сврљиг | 6,881 | 7,529 | 8,071 | 542 | 457 |
| 128 | RS2 | RS22 | RS226 | Бабушница | 4,865 | 5,109 | 5,683 | 575 | 486 |
| 129 | RS2 | RS22 | RS226 | Бела Паланка | 7,511 | 8,483 | 8,820 | 337 | 281 |
| 130 | RS2 | RS22 | RS226 | Димитровград | 8,248 | 9,095 | 9,697 | 602 | 301 |
| 131 | RS2 | RS22 | RS226 | Пирот | 44,668 | 43,531 | 53,657 | 10,126 | 9,014 |
| 132 | RS2 | RS22 | RS227 | Смедерево-град | 92,704 | 73,373 | 112,490 | 39,117 | 31,879 |
| 133 | RS2 | RS22 | RS227 | Смедеревска Паланака | 38,419 | 24,545 | 46,057 | 21,512 | 17,777 |
| 134 | RS2 | RS22 | RS227 | Велика Плана | 37,710 | 14,085 | 45,195 | 31,111 | 27,326 |
| 135 | RS2 | RS22 | RS228 | Босилеград | 4,109 | 2,546 | 4,791 | 2,245 | 1,910 |
| 136 | RS2 | RS22 | RS228 | Бујановац | 19,164 | 8,719 | 22,767 | 14,048 | 11,738 |
| 137 | RS2 | RS22 | RS228 | Прешево | 19,641 | 11,860 | 23,340 | 11,479 | 9,576 |
| 138 | RS2 | RS22 | RS228 | Сурдулица | 12,441 | 11,403 | 14,700 | 3,297 | 0 |
| 139 | RS2 | RS22 | RS228 | Трговиште | 1,618 | 1,773 | 1,867 | 94 | 0 |
| 140 | RS2 | RS22 | RS228 | Владичин Хан | 12,078 | 9,635 | 14,265 | 4,631 | 5,157 |
| 141 | RS2 | RS22 | RS228 | Врање | 59,100 | 51,535 | 71,264 | 19,729 | 13,777 |
| 142 | RS2 | RS22 | RS229 | Блаце | 4,851 | 5,381 | 5,667 | 287 | 243 |
| 143 | RS2 | RS22 | RS229 | Куршумлија | 12,801 | 13,776 | 15,130 | 1,354 | 1,893 |
| 144 | RS2 | RS22 | RS229 | Прокупље | 29,635 | 28,769 | 35,405 | 6,635 | 4,789 |
| 145 | RS2 | RS22 | RS229 | Житорађа | 7,297 | 3,003 | 8,566 | 5,562 | 4,155 |

Извор: ЕАС пројекат

Напомене:

(1) Износ за општине: Чукарица, Стари град, Савски венац, Раковица, Палилула, Нови Београд, Сурчин, Земун, Звездара, Вождовац, Барајево и Гроцка

(2) Зброј за: Нови Сад, Сремски Карловци, Петроварадин

(3) Збир за Руму и Ириг

(4) Збир за Ужице и Севојно

(5) Збир за Крагујевац и Баточину

(6) Збир за Пожаревац и Костолац

(7) Зброј за Бојник и Дољевац

(8) Збир за Медијану, Нишку Бању, Палилулу, Пантелеј, Црвени Крст

(9) Збир за Врање и Врањску Бању

(10) Остали корисници су предузећа из: пољопривредног, шумарског или рибарског сектора; Сакупљање, третман и одлагање отпада; Грађевина; из болница, школа, хотела, ресторана и других комуналних предузећа.

# Прилог III Пројекција становништва

Табела 35. Усвојена пројекција становништва до 2041. године - по регионима и окрузима

| Главни Регион код | Регион код | Aдмин. Округ код | Ргион/Округ | 2002 | 2011 | 2015 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Република Србија | 7,498,001 | 7,186,862 | 7,088,543 | 7,073,810 | 7,005,622 | 6,946,398 | 6,895,938 | 6,854,073 | 6,824,556 |
| RS1 |  |  | Србија – Север | 3,608,116 | 3,591,249 | 3,571,596 | 3,574,104 | 3,589,173 | 3,608,494 | 3,632,119 | 3,660,110 | 3,696,534 |
| RS1 | RS11 |  | Регион Београд | 1,576,124 | 1,659,440 | 1,679,895 | 1,689,981 | 1,742,014 | 1,796,789 | 1,854,405 | 1,914,969 | 1,982,591 |
| RS1 | RS11 | RS111 | Београдски округ | 1,576,124 | 1,659,440 | 1,679,895 | 1,689,981 | 1,742,014 | 1,796,789 | 1,854,405 | 1,914,969 | 1,982,591 |
| RS1 | RS12 |  | Регион Војводина | 2,031,992 | 1,931,809 | 1,891,701 | 1,884,123 | 1,847,159 | 1,811,705 | 1,777,714 | 1,745,141 | 1,713,943 |
| RS1 | RS12 | RS121 | Западнобачки округ | 214,011 | 188,087 | 179,639 | 178,225 | 171,322 | 164,689 | 158,316 | 152,193 | 146,309 |
| RS1 | RS12 | RS122 | Јужнобанатски округ | 313,937 | 293,730 | 285,597 | 284,424 | 278,665 | 273,076 | 267,650 | 262,381 | 257,264 |
| RS1 | RS12 | RS123 | Јужнобачки округ | 593,666 | 615,371 | 616,722 | 616,645 | 616,437 | 616,517 | 616,881 | 617,528 | 618,454 |
| RS1 | RS12 | RS124 | Севернобанатски округ | 165,881 | 147,770 | 141,612 | 140,588 | 135,581 | 130,754 | 126,101 | 121,616 | 117,292 |
| RS1 | RS12 | RS125 | Севернобачки округ | 200,140 | 186,906 | 182,470 | 181,717 | 178,005 | 174,384 | 170,849 | 167,399 | 164,032 |
| RS1 | RS12 | RS126 | Централнобанатски округ | 208,456 | 187,667 | 180,772 | 179,470 | 173,105 | 166,969 | 161,054 | 155,353 | 149,857 |
| RS1 | RS12 | RS127 | Сремски округ | 335,901 | 312,278 | 304,889 | 303,053 | 294,044 | 285,317 | 276,862 | 268,671 | 260,735 |
| RS2 |  |  | Србија – Југ | 3,889,885 | 3,595,613 | 3,516,947 | 3,499,706 | 3,416,449 | 3,337,904 | 3,263,819 | 3,193,963 | 3,128,022 |
| RS2 | RS21 |  | Шумадија и Регион Западне Србије | 2,136,881 | 2,031,697 | 1,965,343 | 1,960,401 | 1,936,413 | 1,913,617 | 1,891,993 | 1,871,524 | 1,852,195 |
| RS2 | RS21 | RS211 | Златиборски округ | 313,396 | 286,549 | 269,370 | 268,708 | 265,489 | 262,420 | 259,494 | 256,709 | 254,060 |
| RS2 | RS21 | RS212 | Колубарски округ | 192,204 | 174,513 | 168,290 | 167,255 | 162,190 | 157,304 | 152,591 | 148,041 | 143,649 |
| RS2 | RS21 | RS213 | Мачвански округ | 329,625 | 298,931 | 288,034 | 286,815 | 280,806 | 274,941 | 269,215 | 263,625 | 258,167 |
| RS2 | RS21 | RS214 | Моравички округ | 224,772 | 212,603 | 205,631 | 205,108 | 202,527 | 200,003 | 197,536 | 195,123 | 192,764 |
| RS2 | RS21 | RS215 | Поморавски округ | 227,435 | 214,536 | 206,491 | 205,605 | 201,285 | 197,139 | 193,159 | 189,338 | 185,669 |
| RS2 | RS21 | RS216 | Расински округ | 259,441 | 241,999 | 232,335 | 231,315 | 226,288 | 221,379 | 216,586 | 211,907 | 207,337 |
| RS2 | RS21 | RS217 | Рашки округ | 291,230 | 309,258 | 307,408 | 308,036 | 311,369 | 315,028 | 319,023 | 323,367 | 328,071 |
| RS2 | RS21 | RS218 | Шумадијски округ | 298,778 | 293,308 | 287,784 | 287,559 | 286,460 | 285,404 | 284,389 | 283,414 | 282,478 |
| RS2 | RS22 |  | Регион Јужне и Источне Србије | 1,753,004 | 1,563,916 | 1,551,604 | 1,539,306 | 1,480,036 | 1,424,287 | 1,371,827 | 1,322,439 | 1,275,827 |
| RS2 | RS22 | RS221 | Борски округ | 146,551 | 124,992 | 118,384 | 116,665 | 108,456 | 100,858 | 93,822 | 87,303 | 81,261 |
| RS2 | RS22 | RS222 | Браничевски округ | 200,806 | 183,625 | 174,888 | 173,787 | 168,516 | 163,613 | 159,049 | 154,802 | 150,749 |
| RS2 | RS22 | RS223 | Зајечарски округ | 137,561 | 119,967 | 113,131 | 111,617 | 104,364 | 97,610 | 91,319 | 85,458 | 79,994 |
| RS2 | RS22 | RS224 | Јабланички округ | 240,923 | 216,304 | 207,500 | 205,893 | 198,068 | 190,578 | 183,403 | 176,530 | 169,942 |
| RS2 | RS22 | RS225 | Нишавски округ | 381,757 | 376,319 | 368,088 | 365,950 | 355,637 | 345,923 | 336,768 | 328,134 | 319,989 |
| RS2 | RS22 | RS226 | Пиротски округ | 105,654 | 92,479 | 88,095 | 86,997 | 81,738 | 76,836 | 72,264 | 67,998 | 64,013 |
| RS2 | RS22 | RS227 | Подунавски окург | 209,987 | 199,395 | 192,934 | 191,482 | 184,400 | 177,605 | 171,086 | 164,828 | 158,822 |
| RS2 | RS22 | RS228 | Пчињки округ | 227,690 | 159,081 | 201,170 | 200,397 | 196,676 | 193,187 | 189,919 | 186,863 | 184,009 |
| RS2 | RS22 | RS229 | Топлички округ | 102,075 | 91,754 | 87,414 | 86,517 | 82,180 | 78,078 | 74,197 | 70,524 | 67,048 |

Извор: Прорачун ФИЕАС пројекта на основу података РЗС-а

Табела 36. Пројекција популације по регионима - означене агломерације (хиљада)

| Регион/ Округ код | Регион/Округ име | Пројекција популације – унутар агломерација (хиљада) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2045 |
|  | Република Србија | 5,625 | 5,598 | 5,578 | 5,564 | 5,556 | 5,555 | 5,555 |
| RS1 | Србија – Север | 3,308 | 3,329 | 3,355 | 3,384 | 3,417 | 3,454 | 3,454 |
| RS11 | Регион Београд | 1,625 | 1,676 | 1,730 | 1,787 | 1,847 | 1,910 | 1,910 |
| RS111 | Београдски округ | 1,625 | 1,676 | 1,730 | 1,787 | 1,847 | 1,910 | 1,910 |
| RS12 | Регион Војводина | 1,683 | 1,653 | 1,624 | 1,596 | 1,570 | 1,545 | 1,545 |
| RS121 | Западнобачки округ | 161 | 155 | 149 | 143 | 138 | 133 | 133 |
| RS122 | Јужнобанатски округ | 244 | 239 | 235 | 231 | 227 | 223 | 223 |
| RS123 | Јужнобачки округ | 603 | 603 | 603 | 604 | 605 | 606 | 606 |
| RS124 | Севернобанатски округ | 117 | 113 | 109 | 105 | 101 | 98 | 98 |
| RS125 | Севернобачки округ | 166 | 162 | 159 | 156 | 153 | 150 | 150 |
| RS126 | Централнобанатски округ | 147 | 142 | 137 | 132 | 127 | 123 | 123 |
| RS127 | Сремски округ | 246 | 239 | 232 | 225 | 218 | 212 | 212 |
| RS2 | Србија– Југ | 2,317 | 2,269 | 2,223 | 2,180 | 2,139 | 2,101 | 2,101 |
| RS21 | Шумадија и Регион Западне Србије | 1,268 | 1,256 | 1,245 | 1,235 | 1,225 | 1,216 | 1,216 |
| RS211 | Златиборски округ | 169 | 167 | 165 | 164 | 162 | 160 | 160 |
| RS212 | Колубарски округ | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 76 |
| RS213 | Мачвански округ | 180 | 176 | 173 | 169 | 166 | 163 | 163 |
| RS214 | Моравички округ | 135 | 134 | 133 | 131 | 130 | 128 | 128 |
| RS215 | Поморавски округ | 120 | 118 | 116 | 114 | 113 | 111 | 111 |
| RS216 | Расински округ | 140 | 136 | 134 | 131 | 128 | 125 | 125 |
| RS217 | Рашки округ | 227 | 229 | 232 | 235 | 239 | 243 | 243 |
| RS218 | Шумадијски округ | 211 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| RS22 | Регион Јужне и Источне Србије | 1,049 | 1,012 | 978 | 945 | 915 | 886 | 886 |
| RS221 | Борски округ | 74 | 69 | 64 | 60 | 56 | 52 | 52 |
| RS222 | Браничевски округ | 79 | 78 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 |
| RS223 | Зајечарски округ | 70 | 66 | 62 | 58 | 55 | 51 | 51 |
| RS224 | Јабланички округ | 126 | 121 | 117 | 112 | 108 | 104 | 104 |
| RS225 | Нишавски округ | 282 | 276 | 270 | 264 | 259 | 254 | 254 |
| RS226 | Пиротски округ | 65 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 | 49 |
| RS227 | Подунавски окург | 169 | 163 | 157 | 151 | 146 | 140 | 140 |
| RS228 | Пчињки округ | 128 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 | 117 |
| RS229 | Топлички округ | 55 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 43 |

Извор: Прорачун ЕАС пројекта

Табела 37. Пројектовано оптерећење отпадних вода загађењем (хиљада ЕС)

| Регион/ Округ код | Регион/Округ име | Пројектовано оптререћење загађењем које не долази из домаћинстава (хиљада ЕС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2044 |
|  | Република Србија | 893 | 936 | 997 | 1,103 | 1,199 | 1,313 | 1,399 |
| RS1 | Србија – Север | 524 | 550 | 588 | 653 | 713 | 793 | 849 |
| RS11 | Регион Београд | 339 | 358 | 385 | 425 | 461 | 491 | 498 |
| RS111 | Београдски округ | 339 | 358 | 385 | 425 | 461 | 491 | 498 |
| RS12 | Регион Војводина | 184 | 192 | 203 | 228 | 252 | 302 | 352 |
| RS121 | Западнобачки округ | 10 | 10 | 10 | 14 | 16 | 21 | 28 |
| RS122 | Јужнобанатски округ | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 39 | 48 |
| RS123 | Јужнобачки округ | 81 | 87 | 96 | 104 | 115 | 132 | 145 |
| RS124 | Севернобанатски округ | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 |
| RS125 | Севернобачки округ | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 32 | 37 |
| RS126 | Централнобанатски округ | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 22 | 27 |
| RS127 | Сремски округ | 23 | 23 | 23 | 27 | 32 | 39 | 45 |
| RS2 | Србија – Југ | 369 | 386 | 409 | 451 | 485 | 520 | 549 |
| RS21 | Шумадија и Регион Западне Србије | 214 | 228 | 246 | 275 | 298 | 322 | 338 |
| RS211 | Златиборски округ | 30 | 32 | 33 | 36 | 39 | 41 | 42 |
| RS212 | Колубарски округ | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| RS213 | Мачвански округ | 21 | 21 | 21 | 25 | 27 | 32 | 37 |
| RS214 | Моравички округ | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 |
| RS215 | Поморавски округ | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | 25 |
| RS216 | Расински округ | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 29 |
| RS217 | Рашки округ | 45 | 51 | 59 | 73 | 85 | 93 | 95 |
| RS218 | Шумадијски округ | 39 | 42 | 46 | 49 | 50 | 53 | 55 |
| RS22 | Регион Јужне и Источне Србије | 156 | 158 | 163 | 176 | 187 | 199 | 212 |
| RS221 | Борски округ | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| RS222 | Браничевски округ | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 |
| RS223 | Зајечарски округ | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| RS224 | Јабланички округ | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| RS225 | Нишавски округ | 52 | 54 | 58 | 60 | 61 | 63 | 67 |
| RS226 | Пиротски округ | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| RS227 | Подунавски окург | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| RS228 | Пчињки округ | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 |
| RS229 | Топлички округ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |

Извор: Прорачун ФИЕАС пројекта

Табела 38. Пројектована  стопа прикључења, у односу на укупну популацију у агломерацијама, по окрузима

| Регион/ Округ Код | Регион/Округ име | Пројектоване стопе прикључења (у односу на агломерације (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2044 |
|  | Република Србија | 69.3% | 70.4% | 72.4% | 79.2% | 85.0% | 93.4% | 100.0% |
| RS1 | Србија – Север | 65.5% | 66.8% | 69.2% | 76.3% | 82.5% | 92.3% | 100.0% |
| RS11 | Регион Београд | 79.0% | 80.1% | 82.6% | 89.3% | 94.4% | 97.9% | 100.0% |
| RS111 | Београдски округ | 79.0% | 80.1% | 82.6% | 89.3% | 94.4% | 97.9% | 100.0% |
| RS12 | Регион Војводина | 52.4% | 53.4% | 55.0% | 61.7% | 68.5% | 85.5% | 100.0% |
| RS121 | Западнобачки округ | 32.4% | 32.7% | 33.0% | 45.4% | 53.0% | 77.0% | 100.0% |
| RS122 | Јужнобанатски округ | 51.0% | 51.6% | 52.2% | 57.0% | 60.2% | 80.4% | 100.0% |
| RS123 | Јужнобачки округ | 60.1% | 61.6% | 65.0% | 70.0% | 76.8% | 89.9% | 100.0% |
| RS124 | Севернобанатски округ | 52.8% | 53.3% | 53.8% | 60.3% | 68.9% | 86.2% | 100.0% |
| RS125 | Севернобачки округ | 50.9% | 51.5% | 52.1% | 61.1% | 67.1% | 84.0% | 100.0% |
| RS126 | Централнобанатски округ | 54.5% | 55.0% | 55.6% | 57.0% | 61.7% | 81.9% | 100.0% |
| RS127 | Сремски округ | 47.6% | 48.0% | 48.4% | 58.2% | 68.4% | 86.0% | 100.0% |
| RS2 | Србија – Југ | 74.7% | 75.6% | 77.2% | 83.8% | 89.0% | 95.2% | 100.0% |
| RS21 | Шумадија и Регион Западне Србије | 76.4% | 77.3% | 78.8% | 85.6% | 90.3% | 95.6% | 100.0% |
| RS211 | Златиборски округ | 83.2% | 83.7% | 84.2% | 89.5% | 96.2% | 99.4% | 100.0% |
| RS212 | Колубарски округ | 81.3% | 82.2% | 83.1% | 88.0% | 90.5% | 95.4% | 100.2% |
| RS213 | Мачвански округ | 56.1% | 56.8% | 57.5% | 65.6% | 71.0% | 86.0% | 100.0% |
| RS214 | Моравички округ | 84.8% | 85.7% | 86.6% | 90.7% | 94.2% | 97.6% | 100.0% |
| RS215 | Поморавски округ | 79.0% | 79.7% | 80.4% | 88.7% | 93.6% | 97.0% | 100.0% |
| RS216 | Расински округ | 75.2% | 76.0% | 76.8% | 79.9% | 82.0% | 91.2% | 100.0% |
| RS217 | Рашки округ | 73.0% | 73.6% | 74.1% | 88.3% | 97.1% | 99.1% | 100.0% |
| RS218 | Шумадијски округ | 84.0% | 85.9% | 91.2% | 93.6% | 93.9% | 97.0% | 100.0% |
| RS22 | Регион Јужне и Источне Србије | 72.5% | 73.4% | 75.1% | 81.5% | 87.4% | 94.6% | 100.0% |
| RS221 | Борски округ | 70.9% | 71.3% | 71.7% | 79.8% | 89.8% | 96.9% | 100.0% |
| RS222 | Браничевски округ | 73.0% | 73.9% | 74.8% | 84.9% | 91.6% | 96.3% | 100.0% |
| RS223 | Зајечарски округ | 83.0% | 83.9% | 84.9% | 86.5% | 88.2% | 94.5% | 100.0% |
| RS224 | Јабланички округ | 71.9% | 72.5% | 73.2% | 79.9% | 84.1% | 92.3% | 100.0% |
| RS225 | Нишавски округ | 80.6% | 82.2% | 86.6% | 89.1% | 90.2% | 95.3% | 100.0% |
| RS226 | Пиротски округ | 85.4% | 86.2% | 87.0% | 91.3% | 96.6% | 99.4% | 100.0% |
| RS227 | Подунавски окург | 55.4% | 56.1% | 56.7% | 65.9% | 76.5% | 90.0% | 100.0% |
| RS228 | Пчињки округ | 63.4% | 63.8% | 64.2% | 76.3% | 88.8% | 96.3% | 100.0% |
| RS229 | Топлички округ | 79.0% | 79.8% | 80.6% | 84.4% | 89.7% | 96.0% | 100.0% |

Табела 39. Пројектовани број корисника - популација која ће бити повезана на системе за прикупљање отпадних вода

| Регион/ Округ Код | Регион/Округ име | Пројектована популација која користи услугу одвођења отпадних вода (хиљада) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2044 |
|  | Република Србија | 3,896 | 3,940 | 4,039 | 4,409 | 4,723 | 5,190 | 5,555 |
| RS1 | Србија – Север | 2,166 | 2,225 | 2,323 | 2,582 | 2,818 | 3,189 | 3,453 |
| RS11 | Регион Београд | 1,284 | 1,343 | 1,429 | 1,597 | 1,744 | 1,869 | 1,909 |
| RS111 | Београдски округ | 1,284 | 1,343 | 1,429 | 1,597 | 1,744 | 1,869 | 1,909 |
| RS12 | Регион Војводина | 882 | 882 | 894 | 985 | 1,075 | 1,320 | 1,545 |
| RS121 | Западнобачки округ | 52 | 51 | 49 | 65 | 73 | 102 | 133 |
| RS122 | Јужнобанатски округ | 124 | 123 | 123 | 131 | 136 | 179 | 223 |
| RS123 | Јужнобачки округ | 362 | 371 | 392 | 423 | 465 | 545 | 606 |
| RS124 | Севернобанатски округ | 62 | 60 | 59 | 63 | 70 | 84 | 98 |
| RS125 | Севернобачки округ | 84 | 84 | 83 | 95 | 103 | 126 | 150 |
| RS126 | Централнобанатски округ | 80 | 78 | 76 | 75 | 79 | 101 | 123 |
| RS127 | Сремски округ | 117 | 115 | 112 | 131 | 149 | 182 | 212 |
| RS2 | Србија– Југ | 1,730 | 1,715 | 1,716 | 1,827 | 1,905 | 2,001 | 2,101 |
| RS21 | Шумадија и Регион Западне Србије | 969 | 972 | 982 | 1,057 | 1,105 | 1,163 | 1,216 |
| RS211 | Златиборски округ | 140 | 140 | 139 | 146 | 156 | 159 | 160 |
| RS212 | Колубарски округ | 71 | 70 | 68 | 70 | 71 | 72 | 76 |
| RS213 | Мачвански округ | 101 | 100 | 99 | 111 | 118 | 140 | 163 |
| RS214 | Моравички округ | 115 | 115 | 115 | 119 | 122 | 125 | 128 |
| RS215 | Поморавски округ | 95 | 94 | 93 | 101 | 105 | 108 | 111 |
| RS216 | Расински округ | 105 | 104 | 103 | 104 | 105 | 114 | 125 |
| RS217 | Рашки округ | 165 | 169 | 172 | 208 | 232 | 240 | 243 |
| RS218 | Шумадијски округ | 177 | 181 | 192 | 197 | 197 | 204 | 210 |
| RS22 | Регион Јужне и Источне Србије | 760 | 743 | 734 | 770 | 800 | 838 | 886 |
| RS221 | Борски округ | 53 | 49 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 |
| RS222 | Браничевски округ | 58 | 58 | 58 | 65 | 69 | 72 | 75 |
| RS223 | Зајечарски округ | 58 | 55 | 53 | 50 | 48 | 48 | 51 |
| RS224 | Јабланички округ | 90 | 88 | 85 | 90 | 91 | 96 | 104 |
| RS225 | Нишавски округ | 227 | 227 | 234 | 236 | 233 | 242 | 254 |
| RS226 | Пиротски округ | 56 | 53 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 |
| RS227 | Подунавски окург | 94 | 91 | 89 | 99 | 111 | 126 | 140 |
| RS228 | Пчињки округ | 81 | 80 | 79 | 93 | 106 | 113 | 117 |
| RS229 | Топлички округ | 43 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 |

Извор: ЕАС пројекат

Табела 40. Пројекција укупног оптерећења отпадних вода загађењем (хиљада ЕС) по окрузима и регионима

| Регион/ Округ Код | Регион/Округ име | Пројектовано укупно просечно оптерећење загађењем (хиљада ЕС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2044 |
|  | Република Србија | 4,789 | 4,876 | 5,036 | 5,512 | 5,922 | 6,503 | 6,953 |
| RS1 | Србија – Север | 2,690 | 2,776 | 2,911 | 3,234 | 3,532 | 3,982 | 4,303 |
| RS11 | Регион Београд | 1,623 | 1,701 | 1,814 | 2,022 | 2,204 | 2,360 | 2,406 |
| RS111 | Београдски округ | 1,623 | 1,701 | 1,814 | 2,022 | 2,204 | 2,360 | 2,406 |
| RS12 | Регион Војводина | 1,066 | 1,074 | 1,097 | 1,212 | 1,327 | 1,622 | 1,896 |
| RS121 | Западнобачки округ | 62 | 61 | 59 | 79 | 89 | 123 | 160 |
| RS122 | Јужнобанатски округ | 149 | 149 | 148 | 160 | 167 | 218 | 271 |
| RS123 | Јужнобачки округ | 443 | 458 | 488 | 527 | 579 | 677 | 751 |
| RS124 | Севернобанатски округ | 74 | 72 | 71 | 77 | 85 | 102 | 119 |
| RS125 | Севернобачки округ | 103 | 103 | 104 | 120 | 130 | 158 | 188 |
| RS126 | Централнобанатски округ | 96 | 94 | 92 | 92 | 96 | 123 | 150 |
| RS127 | Сремски округ | 140 | 137 | 135 | 158 | 181 | 221 | 257 |
| RS2 | Србија– Југ | 2,099 | 2,101 | 2,124 | 2,278 | 2,390 | 2,521 | 2,651 |
| RS21 | Шумадија и Регион Западне Србије | 1,183 | 1,200 | 1,227 | 1,332 | 1,404 | 1,484 | 1,553 |
| RS211 | Златиборски округ | 170 | 171 | 172 | 182 | 195 | 201 | 202 |
| RS212 | Колубарски округ | 86 | 86 | 86 | 89 | 90 | 93 | 97 |
| RS213 | Мачвански округ | 122 | 121 | 121 | 136 | 145 | 171 | 199 |
| RS214 | Моравички округ | 140 | 141 | 142 | 148 | 153 | 157 | 161 |
| RS215 | Поморавски округ | 113 | 112 | 112 | 122 | 128 | 131 | 136 |
| RS216 | Расински округ | 127 | 126 | 125 | 128 | 129 | 141 | 154 |
| RS217 | Рашки округ | 210 | 220 | 231 | 281 | 317 | 334 | 338 |
| RS218 | Шумадијски округ | 216 | 222 | 238 | 245 | 247 | 257 | 265 |
| RS22 | Регион Јужне и Источне Србије | 916 | 901 | 897 | 946 | 987 | 1,037 | 1,097 |
| RS221 | Борски округ | 62 | 58 | 55 | 57 | 60 | 61 | 63 |
| RS222 | Браничевски округ | 69 | 69 | 69 | 78 | 84 | 88 | 91 |
| RS223 | Зајечарски округ | 72 | 70 | 69 | 66 | 64 | 65 | 69 |
| RS224 | Јабланички округ | 108 | 105 | 103 | 109 | 111 | 117 | 127 |
| RS225 | Нишавски округ | 279 | 280 | 291 | 295 | 294 | 305 | 321 |
| RS226 | Пиротски округ | 66 | 63 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 |
| RS227 | Подунавски окург | 112 | 110 | 108 | 121 | 136 | 154 | 172 |
| RS228 | Пчињки округ | 97 | 96 | 95 | 112 | 128 | 138 | 143 |
| RS229 | Топлички округ | 51 | 49 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 |

Извор: ФИЕАС пројекат

Табела 41. Пројекција укупних прикупљених количина комуналних отпадних вода (хиљада m3 / год)

| Регион/ Округ Код | Регион/Округ име | Пројектовано укупно просечно испуштање-прикупљање отпадних вода (хиљада m3/год.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2044 |
|  | Република Србија | 256,413 | 262,695 | 272,662 | 300,272 | 311,904 | 319,113 | 341,470 |
| RS1 | Србија – Север | 144,271 | 149,712 | 157,919 | 176,537 | 186,375 | 195,758 | 211,618 |
| RS11 | Регион Београд | 87,048 | 91,774 | 98,449 | 110,416 | 116,379 | 116,021 | 118,357 |
| RS111 | Београдски округ | 87,048 | 91,774 | 98,449 | 110,416 | 116,379 | 116,021 | 118,357 |
| RS12 | Регион Војводина | 57,224 | 57,937 | 59,470 | 66,121 | 69,996 | 79,738 | 93,261 |
| RS121 | Западнобачки округ | 3,325 | 3,268 | 3,213 | 4,307 | 4,698 | 6,073 | 7,900 |
| RS122 | Јужнобанатски округ | 7,994 | 8,031 | 8,070 | 8,749 | 8,829 | 10,729 | 13,352 |
| RS123 | Јужнобачки округ | 23,776 | 24,682 | 26,397 | 28,697 | 30,496 | 33,227 | 36,899 |
| RS124 | Севернобанатски округ | 3,949 | 3,890 | 3,832 | 4,183 | 4,483 | 5,037 | 5,852 |
| RS125 | Севернобачки округ | 5,514 | 5,557 | 5,603 | 6,509 | 6,809 | 7,747 | 9,204 |
| RS126 | Централнобанатски округ | 5,171 | 5,097 | 5,024 | 5,028 | 5,096 | 6,044 | 7,379 |
| RS127 | Сремски округ | 7,494 | 7,412 | 7,332 | 8,648 | 9,584 | 10,882 | 12,674 |
| RS2 | Србија– Југ | 112,142 | 112,984 | 114,743 | 123,735 | 125,530 | 123,354 | 129,852 |
| RS21 | Шумадија и Регион Западне Србије | 63,220 | 64,349 | 66,074 | 72,097 | 73,450 | 72,401 | 75,892 |
| RS211 | Златиборски округ | 9,090 | 9,181 | 9,273 | 9,863 | 10,200 | 9,796 | 9,896 |
| RS212 | Колубарски округ | 4,599 | 4,606 | 4,617 | 4,815 | 4,694 | 4,515 | 4,755 |
| RS213 | Мачвански округ | 6,521 | 6,536 | 6,552 | 7,422 | 7,647 | 8,430 | 9,810 |
| RS214 | Моравички округ | 7,473 | 7,568 | 7,666 | 8,042 | 8,032 | 7,703 | 7,917 |
| RS215 | Поморавски округ | 6,066 | 6,081 | 6,098 | 6,704 | 6,773 | 6,464 | 6,681 |
| RS216 | Расински округ | 6,787 | 6,789 | 6,792 | 6,985 | 6,812 | 6,914 | 7,591 |
| RS217 | Рашки округ | 11,111 | 11,609 | 12,177 | 14,890 | 16,254 | 15,981 | 16,218 |
| RS218 | Шумадијски округ | 11,573 | 11,978 | 12,898 | 13,376 | 13,038 | 12,598 | 13,022 |
| RS22 | Регион Јужне и Источне Србије | 48,922 | 48,635 | 48,669 | 51,638 | 52,080 | 50,954 | 53,960 |
| RS221 | Борски округ | 3,334 | 3,153 | 2,983 | 3,126 | 3,190 | 2,998 | 3,102 |
| RS222 | Браничевски округ | 3,613 | 3,727 | 3,765 | 4,283 | 4,445 | 4,325 | 4,503 |
| RS223 | Зајечарски округ | 3,818 | 3,719 | 3,631 | 3,528 | 3,310 | 3,135 | 3,321 |
| RS224 | Јабланички округ | 5,806 | 5,699 | 5,594 | 5,943 | 5,853 | 5,768 | 6,260 |
| RS225 | Нишавски округ | 14,873 | 15,139 | 15,804 | 16,118 | 15,522 | 15,013 | 15,782 |
| RS226 | Пиротски округ | 3,559 | 3,421 | 3,290 | 3,296 | 3,198 | 2,902 | 2,931 |
| RS227 | Подунавски окург | 6,034 | 5,943 | 5,853 | 6,628 | 7,200 | 7,594 | 8,453 |
| RS228 | Пчињки округ | 5,141 | 5,171 | 5,161 | 6,108 | 6,798 | 6,778 | 7,059 |
| RS229 | Топлички округ | 2,744 | 2,664 | 2,587 | 2,608 | 2,565 | 2,441 | 2,551 |

Извор: Пројекат EAS

# Прилог  IV Aгломерације

Почетно разграничење агломерација извршено је и укључено у документ „Преношење и спровођење правниох тековин ЕУ у области заштите животне средине и климатских промена - Поглавље 27: Статус и планови” које је усвојила Влада Републике Србије 4. септембра 2015. године. Дефинисано је 388 агломерација које припадају различитим класама величине у Републици Србији. Почетно разграничење агломерација је засновано на нацрту Плана заштите од загађења воде, 2015.

За потребе ДСИП-а UWWTD нове агломерације су означене у  2017. години.

Методологија разграничења агломерација

Овај одељак представља методологију разграничења агломерација која је разрађена у складу са захтевом радне групе и која је потом спроведена у циљу разматрања и прилагођавања разграничења агломерације у овом специфичном плану имплементације директиве.

Документ који даје смернице широм ЕУ „Одредбе и дефиниције Директиве о пречишћавању комуналних отпадних вода 91/271/EEЗ” је од велике помоћи у дефинисању разграничења агломерација. Међутим, тамо не постоји дефинисан специфичан приступ разграничењу. Штавише, у ЕУ не постоји јединствена, прописана или стандардна методологија за разграничење агломерација.

Стога, методологија разграничења мора бити посебно разрађена за сваку земљу. То је у складу са приступом који је примењен у систему извештавања WISE, где су агломерације приказане у једној табели, постројења за пречишћавање у другој табели, а однос између њих (један према  много њих, много њих према једном) приказан је у трећој табели.

Методологија обухвата  следеће главне принципе:

- Усредсређивање на идентификацију „области у којој су популација и/или економске активности довољно концентрисане”", као што је прописано UWWTD;

- Идентификација на макро нивоу, уз локална прилагођавања, према потреби;

- Идентификација сваког одвојеног „урбаног подручја” као засебне агломерације, чак и ако постоји могућност да се два или више урбаних подручја прикључе на исто постројење за пречишћавање отпадних вода.

Примењен је приступ у два корака, који обухвата први корак макро размера, а затим коначни корак макро размера са неопходним прилагођавањима. Овај приступ се ослањао на географске податке,податке о популацији и друге доступне податке, као што су они садржани у доступним мастер плановима и студијама изводљивости. Анкете на лицу места нису спроведене као део пројекта. Током будућег развоја студија изводљивости за појединачне пројекте, границе агломерација можда ће се морати прилагодити у светлу таквих истраживања.

Корак 1 – Основна анализа (први макро ниво)

Овај корак захтева утврђивање контура очигледно густо насељеног подручја појединих насеља и процену њихове популације.

Географска анализа

Картирање постојећих „изграђених” подручја врши се помоћу ГИС технологије. Коришћени извори укључују:

- Дигиталне топографске карте пројектног подручја, посебно информације о земљишном покривачу (2016);

- Ортофото карте пројектног подручја (2016).

Оба горенаведена главна извора је конкретно за овај пројекат обезбедио Републички геодетски завод (РГЗ).

Пружене информације су обрађене и анализиране помоћу специјализованог ГИС софтвера, а коначни резултати анализе су границе изграђених/урбаних подручја.

Урбана подручја, као што је горе дефинисано, укључују само (густо) изграђено земљиште. Дакле, остале врсте земљишних покривача, као што су река са својим насипом која прелази кроз урбано подручје, паркови, игралишта итд. нису покривени овим разграничењем. Ове остале врсте земљишних покривача су унутар граница урбаног подручја, а резултат су „суседна урбана подручја са јасно дефинисаним границама.”

Треба напоменути да је у овој фази процеса предузето иницијално преклапање агломерација и популационих јединица (насеља), како би се добила процена популације у свакој агломерацији за коришћење у наредним корацима.

Процена становништва

Приступ идентификацији агломерација које подлежу одредбама Директиве подразумева одређивање еквивалента становника у оквиру сваке агломерације Приступ утврђивања становништва које борави у свакој агломерацији заснован је на доступним подацима из пописа на нивоу насеља.

Штавише, као што је горе наведено, еквивалент становника агломерације узима у обзир и оптерећење отпадних вода из домаћинстава и извора који нису домаћинства (комерцијални, индустријски, институционални) извори. Иако су подаци о домаћинствима прилично тачни, тешко је прецизно одредити оптерећење отпадних вода из извора који нису домаћинства у сваком урбаном подручју. Испуштање отпадних вода које нису из домаћинстава се не прати рутински у смислу количине или концентрације. Међутим, информације о евидентираним количинама прикупљених отпадних вода биле су доступне од стране РЗС-а за више општина. Према томе, за агломерације и насеља је морала бити употребљена апроксимација. На основу информација о фактурисаној води у различитим општинама широм Србије, развијена је „најпогоднија крива“ која изражава корелацију величине услужне површине (број становника) и односа генерисања отпадних вода из домаћинстава и извора који нису домаћинства. Овај нумерички однос је накнадно коришћен за процену испуштања отпадних вода из извора који нису домаћинства у свакој одређеној услужној области, насељу, агломерацији или општини.

Резултирајуће дефиниције агломерације се утврђују у сврху припреме специфичног плана имплементације директиве. Међутим, важно је напоменути да разграничења могу бити предмет даљих измена у току детаљног планирања, као што ће бити предузето током даље припреме пројекта, посебно у релевантним студијама изводљивости и детаљнијим припремама пројеката за одређене области.

Статистика становништва

Пројекције становништва

Пројекција становништва заснована је на следећем:

• Најновији доступни подаци из пописа становништва 2011. године;

• Најновија процена броја становника по јединицама управе и регионима, коју је објавио РЗС у Статистичком годишњаку за 2016. годину;

• Компетентне пројекције становништва припремљене на националном, регионалном и локалном нивоу; Пројекције становништва РС 2011-2041, РЗС, 2014.

На основу резултата два недавна пописа, укупна популација на територији Републике Србије без Косова била је: 7.498.001 (2002) и 7.186.862 (2011). Најновија процена броја становника је 7,088,543 (2015).

У 2014. години, РЗС је издао извештај „Пројекције становништва Републике Србије 2011-2041” који приказује пројектовани број становника са поделом на петогодишње старосне групе и полове у РС, главним регионима северне Србије и јужне Србије до нивоа јединица локалне самоуправе.

Основна популација, тј. број и старосно-полна структура становништва процењена је у почетној години пројекционог интервала на основу података из пописа становништва, домаћинстава и станова  из 2011. године. Пројекције становништва за РС и регионе за период 2011-2041. урађене су у пет варијанти: ниска, средња, висока, константна варијанта плодности и морталитета и варијанта нулте нето миграције.

Кључни закључак пројекција становништва Републике Србије 2011-2041 је да је највјероватнији сценарио за дугорочну пројекцију становништва у Србији (до 2041. године) сценарио средње плодности.

Насеље је најмања јединица о којој се извештава у попису. Међутим, важно је препознати да су границе насеља „статистичке”и „административне”, и да не одражавају стварна подручја која су „урбана.”

Број насеља која припадају различитим класаме величине, према последњем попису и пројекцији становништва до 2041. године приказан је у следећој табели.

Табела 42. Класификација величине насеља према пројекцији становништва по насељу

| Величине класа | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 1,000 | 3,792 | 3,817 | 3,842 | 3,866 | 3,881 | 3,903 | 3,924 |
| 1,000 < N 1,800 | 411 | 415 | 402 | 389 | 384 | 368 | 356 |
| 1,800 < N 10,000 | 436 | 411 | 407 | 398 | 390 | 388 | 382 |
| 10,000 < N 100,000 | 221 | 217 | 209 | 208 | 205 | 201 | 199 |
| 100,000 > N | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 |

На основу горе наведене „најбоље уклопљене криве”, очекиван је дозвољени терет загађења из извора који нису домаћинства од око 10% оптерећења отпадних вода из домаћинстава (у смислу Директиве) за најмање агломерације од око 2.000 ЕС.

Просечан број насеља у посматраном периоду (2011-2041), за која се очекује да ће имати популацију од преко 1.800 (и према томе генерисано оптерећење загађивача отпадних вода веће од 2.000 ЕС) је 638.

Популација у агломерацијама

Следећа фаза у одређивању карактеристика агломерације је „повезивање” агломерација са административним насељима и тиме одређивање популације у свакој агломерацији.

Процес одређивања популације агломерације подразумева коришћење ГИС алата за идентификацију тога са којим агломерацијама је свако насеље повезано. То се ради помоћу „преклапања”.

Резултат је „табела кореспонденције” у којој су наведена насеља која чине појединачну агломерацију. Пројектована популација у сваком насељу може лако да се  примени на било коју годину да би се добила процена популације агломерације у било којој датој години, а затим се еквивалент становника може проценити на основу горе описаног алгоритма.

Корак 2: Разматрање урбаних подручја као јединствених или одвојених агломерација

Након завршетка анализе Корака 1, мора се донети одлука да ли су оближња урбана подручја једна агломерација или одвојене агломерације.

Као што је горе наведено, примењена радна претпоставка је:

- свако одвојено насеље сматра се засебном агломерацијом све док нека од њих нису повезана у толикој мери да их то  чини јединственом агломерацијом.

Ова радна претпоставка НИЈЕ ни на који начин онемогућила да се обезбеди једно постројење за пречишћавање које би опслуживало неколико агломерација које су близу. Овде описани процес се односи на системе прикупљања. НИЈЕ нужно претпоставити приступ „једна агломерација = једно постројење за пречишћавање”.

Проступ који је овде примењен, као и код целокупног приступа дефиницији агломерације, заснован на постизању усклађености са минималним трошковима, тј. испуњавањем законских захтева Директиве у целости, али не премашујући ове захтеве, чиме би настали додатни трошкови (што се понекад назива „позлаћивање”).

Ако се неколико мањих села обједини у једну агломерацију, тада се законски захтев за агломерацију агрегатне величине односи на цело подручје, док ако се свако село сматра засебном агломерацијом онда се примењују мање захтевне одредбе које се примењују на мање агломерације.

Комбиновање неколико насеља (или агломерација) у заједничку канализациону шему може бити технички и економски логичан и оправдан поступак у фази Студије изводљивости  (по одлуци државне власти). Међутим, у овој фази, то их не чини јединственом агломерацијом у циљу усклађености са директивом UWWTD.

Оптерећење сваке од агломерација изражено у ЕС ће се разматрати одвојено како би се одредила њихова величина.

За касније извештавање  у оквиру EEA WISE што се тиче:

• усклађености са UWWTD,  и о свакој агломерацији ће се посебно извештавати;

• утицаја на реципијент, и о њима ће се извештавати  као о једном испуштању.

Дистанца раздвајања

Дистанца раздвајања је измерена између граница идентификованих урбанизованих зона. Дистанца раздвајања за различите класе величина агломерација процењује се на основу кључног критеријума да они и даље представљају „области у којима су популација и/или економске активности довољно концентрисане”.

Ако је агломерација већа од 100,000 ЕС, комбиновање оближњих урбаних подручја у једну агломерацију би требало узети у обзир под условом да је растојање од границе до границе мање од 400 метара. Исто важи и за велике објекте као што су индустријска подручја са значајним потенцијалом загађења. За агломерације између 10.000 и 100.000, размотрена дистанца раздвајања је рестриктивнија – предложено је да буде 250 m.

Ако су разматране агломерације мање од 10,000 ЕС, дистанцу раздвајања треба додатно смањити на око  150 метара.

Ако је удаљеност од границе до границе изнад тих вредности, суседна урбана подручја се могу сматрати засебним агломерацијама и захтеви Директиве се примењују на појединачне агломерације.

Требало би напоменути да су ове граничне вредности (величина 10 000 ЕС и дистанца раздвајања од 150, 250 и 400 метара) предложене као резултат експертске процене и неизбежно имају  произвољан карактер.

Као резултат поновне процене расподеле агломерација, у следећој табели је дат сажетак броја и величине предложених агломерација у Србији.

Табела 43. Ревидирани предлог агломерација - основне карактеристике и број

| Агломерација Класа величине | Распони класа величине(p.e.) | Број агломерација (средњи рок) |
| --- | --- | --- |
| Главне | Above 150,000 | 4 |
| Велике | 50,000< - 150,000 | 19 |
| Средње | 15,000< - 50,000 | 52 |
| Мале – средње | 10,000< - 15,000 | 20 |
| Мале | 2,000 - 10,000 | 278 |
| Веома мале | Below 2,000 | 25 |
| Укупно |  | 398 |

Ревидирано разграничење агломерација је графички представљено у Прилогу VI.

Даља поновна процена раграничења агломерација

Што се тиче будућег развоја и преиспитивања разграничења и карактеристика агломерација у Србији, важно је напоменути да се просторни опсег агломерација и њихово оптерећење отпадних вода загађивачима морају пратити и прилагођавати стварној употреби земљишта и просторним условима, променама у броју корисника, економским трендовима и развоју, као и финансијским капацитетима и условима живота. Преиспитивање и редефинисање агломерација би стога требало да постане континуирани процес (са званичним извештавањем на националном нивоу у унапред дефинисаним интервалима који могу бити три до пет година) и саставни део управљања отпадним водама, у складу са општим принципима заштите вода, оријентисан ка максималним позитивним утицају на воде и животну средину, као и оптимизованим трошковима које сносе корисници.

Конкретније планирање обима и оптерећења за појединачне агломерације, узимајући у обзир реалне развојне потенцијале, рад и одржавање појединачних система отпадних вода, итд., дефинисаће се у даљој свеобухватној анализи као део детаљне припреме пројекта, укључујући и припрему студије изводљивости и техничку документацију.

Табела 44. Главне карактеристике разграничених агломерација

| Округ код | Агломерација Р.Б. | Агломерација име | Број прикључених нсеља | Главни речни сливови | Име очекиваног водопријемни- ка (1) | Предвиђени код водног тела (1) | Тип водопри- јемника | Агломерација Класа величине | Процењена покривеност канализацијом (%) | Тренутна процена оптерећења загађивача (хиљада ЕС) | Планирана процена оптерећења загађивача (хиљада ЕС) | Постојећи тип третмана (С/T) | Постојећи ефективни капацитет третмана (хиљада ЕС) | Захтевани тип третмана (С / Т) | Додатни капацитет третмана (хиљада ЕС) | Тотал CAPEX мрежа (мил. €) | Укупни третман CAPEX Чланови 4 и 5 (мил. €) | Припрема, надзор и непредвиђене околности (мил. €) | Укупно бруто CAPEX (€ мил.) | Напоме-на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS111 | 1 | Beograd | 22 | Дунав | Дунав | D5 | водоток | 1 | 94% | 1,607.3 | 1,903.1 |  |  | T | 1,904.0 | 178.1 | 174.2 | 42.3 | 394.5 | Два ППОВ Велико Село и Батајни- ца |
| RS111 | 2 | Бољевци | 1 | Сава | Сава | SA_1 | водоток | 5 | 0% | 4.9 | 4.1 |  |  | S | 4.5 | 5.2 | 1.5 | 0.8 | 7.6 |  |
| RS111 | 3 | Борча | 3 | Дунав | Дунав | D5 | водоток | 2 | 0% | 96.0 | 113.1 |  |  | T | 114.0 | 79.6 | 19.0 | 11.8 | 110.4 | ППОВ Крњача |
| RS111 | 4 | Добановци | 1 | Сава | Сава | SA_1 | водоток | 5 | 0% | 10.2 | 8.7 |  |  | S | 9.0 | 9.5 | 2.6 | 1.4 | 13.5 |  |
| RS111 | 5 | Oстружница | 1 | Сава | Сава | SA_1 | водоток | 5 | 0% | 4.9 | 6.0 |  |  | S | 20.0 | 6.8 | 5.1 | 1.4 | 13.4 | ППОВ Остружи-ца |
| RS111 | 6 | Падинска Скела | 1 | Дунав | Дунав | D6 | водоток | 4 | 73% | 11.3 | 13.3 |  |  | T | 14.0 | 5.1 | 3.9 | 1.1 | 10.1 |  |
| RS111 | 7 | Kовилово | 1 | Дунав | Дунав | D6 | водоток | 6 | 45% | 1.1 | 1.3 |  |  | S | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 2.8 |  |
| RS111 | 8 | Рушањ | 1 | Сава | Топчидерска река | TOPC_1 | водоток | 5 | 0% | 5.6 | 6.9 |  |  | S | 7.0 | 8.2 | 2.1 | 1.2 | 11.6 |  |
| RS111 | 9 | Сремчица | 1 | Сава | Сава | SA_1 | водоток | 3 | 0% | 24.9 | 30.6 |  |  | T | 31.0 | 30.9 | 7.1 | 4.6 | 42.6 |  |
| RS111 | 10 | Умка | 2 | Сава | Сава | SA_1 | водоток | 5 | 0% | 6.8 | 8.4 |  |  | S | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 1.1 | 10.6 | ППОВ Остружи-ца |
| RS111 | 11 | Велика Моштаница | 1 | Сава | Сава | SA_1 | watercourse | 5 | 0% | 4.1 | 5.0 |  |  | S | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.7 | 6.8 | ППОВ Остружи-ца |
| RS111 | 12 | Barajevo | 1 | Колубара | Барајевска река | BARAJ | водоток | 3 | 21% | 10.9 | 17.1 |  |  | T | 18.0 | 17.7 | 4.7 | 2.7 | 25.1 |  |
| RS111 | 13 | Бождаревац | 2 | Колубара | Барајевска река | BARAJ | водоток | 5 | 0% | 2.7 | 4.2 |  |  | S | 4.5 | 5.6 | 1.5 | 0.9 | 8.0 |  |
| RS111 | 14 | Гунцати | 1 | Колубара | Барајевска река | BARAJ | водоток | 5 | 0% | 3.2 | 5.1 |  |  | S | 6.0 | 6.3 | 1.9 | 1.0 | 9.2 |  |
| RS111 | 15 | Вранић | 3 | Колубара |  | недефинисано | недефинисано | 3 | 0% | 10.0 | 15.6 |  |  | T | 16.0 | 19.0 | 4.3 | 2.8 | 26.2 |  |
| RS111 | 16 | Гроцка | 4 | Дунав | Дунав | D5 | водоток | 3 | 0% | 18.1 | 23.9 |  |  | T | 24.0 | 25.7 | 5.9 | 3.8 | 35.4 |  |
| RS111 | 17 | Рипањ | 3 | Сава | Топчидерска река | TOPC_2 | водоток | 3 | 0% | 27.6 | 34.9 |  |  | T | 35.0 | 34.3 | 7.8 | 5.1 | 47.1 |  |
| RS111 | 18 | Ритопек | 1 | Дунав | Дунав | D5 | водоток | 5 | 0% | 3.1 | 4.1 |  |  | S | 4.5 | 5.4 | 1.5 | 0.8 | 7.8 |  |
| RS111 | 19 | Умчари | 2 | Велика морава | Раља | RALJ | водоток | 5 | 0% | 4.9 | 6.4 |  |  | S | 7.0 | 7.2 | 2.1 | 1.1 | 10.5 |  |
| RS111 | 20 | Лазаревац | 5 | Koлубара | Koлубара | KOL_3 | водоток | 3 | 75% | 36.9 | 41.1 |  |  | T | 42.0 | 15.5 | 9.0 | 2.9 | 27.4 |  |
| RS111 | 21 | Рудовци | 3 | Koлубара | Пештан | PEST_2 | водоток | 5 | 40% | 4.0 | 4.5 |  |  | S | 5.0 | 3.7 | 1.7 | 0.6 | 6.0 |  |
| RS111 | 22 | Степојевац | 2 | Koлубара | Tурија | TUR_1 | водоток | 5 | 0% | 4.5 | 5.1 |  |  | S | 5.5 | 6.0 | 1.8 | 0.9 | 8.7 |  |
| RS111 | 23 | Велики Црљени | 1 | Koлубара | Koлубара | KOL_3 | водоток | 5 | 0% | 5.0 | 5.6 |  |  | S | 6.0 | 6.4 | 1.9 | 1.0 | 9.3 |  |
| RS111 | 24 | Вреоци | 1 | Koлубара | Koлубара | KOL_3 | водоток | 5 | 39% | 2.9 | 3.3 |  |  | S | 3.5 | 3.1 | 1.3 | 0.5 | 4.9 |  |
| RS111 | 25 | Јагњило | 1 | Велика Морава | Велики Луг | VLUG_1 | водоток | 5 | 0% | 2.2 | 2.5 |  |  | S | 2.6 | 3.9 | 1.0 | 0.6 | 5.5 |  |
| RS111 | 26 | Mладеновац | 6 | Велика Морава | Велики Луг | VLUG_1 | водоток | 3 | 67% | 42.8 | 48.1 |  |  | T | 49.0 | 23.0 | 10.1 | 4.0 | 37.0 |  |
| RS111 | 27 | Велика Крсна | 2 | Велика Морава | Kубршница | KUBR_1 | водоток | 5 | 0% | 3.6 | 4.1 |  |  | S | 4.2 | 5.2 | 1.5 | 0.8 | 7.5 |  |
| RS111 | 28 | Барич | 2 | Сава | Сава | SA_1 | водоток | 4 | 0% | 11.0 | 12.3 |  |  | T | 13.0 | 12.3 | 3.7 | 1.9 | 17.9 |  |
| RS111 | 29 | Mала Моштаница | 1 | Сава | Сава | SA_1 | водоток | 5 | 0% | 2.1 | 2.3 |  |  | S | 2.5 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | 5.4 |  |
| RS111 | 30 | Обреновац | 6 | Kолубара | Koлубара | KOL_1 | водоток | 2 | 76% | 48.0 | 53.7 |  |  | T | 54.0 | 17.7 | 10.8 | 3.4 | 31.9 |  |
| RS111 | 31 | Скела | 1 | Сава | Сава | SA_1 | водоток | 5 | 0% | 2.2 | 2.4 |  |  | S | 2.5 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | 5.4 |  |
| RS111 | 32 | Раља | 2 | Велика Морава | Раља | RALJ | водоток | 5 | 10% | 5.3 | 5.6 |  |  | S | 6.0 | 5.8 | 1.9 | 0.9 | 8.6 |  |
| RS111 | 33 | Сопот | 3 | Велика Морава | Велики Луг | VLUG_2 | водоток | 5 | 39% | 7.6 | 7.9 |  |  | S | 8.0 | 5.6 | 2.3 | 1.0 | 9.0 |  |
| RS121 | 34 | Aпатин | 1 | Дунав | Дунав | D10 | водоток | 3 | 93% | 19.6 | 18.2 |  |  | T | 19.0 | 1.0 | 4.9 | 0.7 | 6.7 |  |
| RS121 | 35 | Kупусина | 1 | Дунав | ДТД канал Пригревица-Бездан | CAN_PR-BEZ | канал | 6 | 0% | 2.1 | 2.0 |  |  | S | 2.0 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 4.8 |  |
| RS121 | 36 | Пригревица | 1 | Дунав | ДТД канал Пригревица-Бездан | CAN_PR-BEZ | канал | 5 | 0% | 4.4 | 4.1 |  |  | S | 4.5 | 5.2 | 1.5 | 0.8 | 7.5 |  |
| RS121 | 37 | Сонта | 1 | Дунав | ДТД канал Оџаци-Сомбор | CAN_OD-SO | канал | 5 | 0% | 4.8 | 4.5 |  |  | S | 4.5 | 5.4 | 1.5 | 0.8 | 7.8 |  |
| RS121 | 38 | Црвенка | 1 | Дунав | ДТД канал Врбас-Бездан | CAN_VR-BEZ | канал | 5 | 28% | 10.0 | 9.5 |  |  | S | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.9 | 7.9 | ППОВ Врбас |
| RS121 | 39 | Kула | 1 | Дунав | ДТД канал Врбас-Бездан | CAN_VR-BEZ | канал | 3 | 56% | 20.1 | 18.9 |  |  | T | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 1.1 | 10.0 | ППОВ Врбас |
| RS121 | 40 | Руски Крстур | 1 | Дунав | ДТД канал Косанчић-Мали Стапар | CAN_KOS-MS | канал | 5 | 0% | 5.1 | 4.8 |  |  | S | 5.0 | 5.7 | 1.7 | 0.9 | 8.2 |  |
| RS121 | 41 | Сивац | 1 | Дунав | ДТД канал Врбас-Бездан | CAN_VR-BEZ | канал | 5 | 0% | 8.8 | 8.3 |  |  | S | 8.5 | 9.1 | 2.5 | 1.4 | 12.9 |  |
| RS121 | 42 | Бачки Брестовац | 1 | Дунав | ДТД канал Косанчић-Мали Стапар | CAN_KOS-MS | канал | 5 | 0% | 3.1 | 2.8 |  |  | S | 3.0 | 4.1 | 1.1 | 0.6 | 5.9 |  |
| RS121 | 43 | Бачки Грачац | 1 | Дунав | DTD canal Бечеј-Богојево | CAN_BEC-BOG | канал | 5 | 0% | 2.5 | 2.3 |  |  | S | 2.5 | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 5.2 |  |
| RS121 | 44 | Каравуково | 1 | Дунав | ДТД канал Бачки Петровац-Kаравуково | CAN_BP-KAR | канал | 5 | 0% | 4.6 | 4.2 |  |  | S | 4.5 | 5.3 | 1.5 | 0.8 | 7.6 |  |
| RS121 | 45 | Oџаци | 1 | Дунав | ДТД канал Бечеј-Богојево | CAN_BEC-BOG | канал | 5 | 65% | 9.7 | 8.9 |  |  | S | 9.0 | 3.2 | 2.6 | 0.7 | 6.4 |  |
| RS121 | 46 | Српски Милетић | 1 | Дунав | ДТД канал Оџаци-Сомбор | CAN_OD-SO | канал | 5 | 0% | 3.3 | 3.0 |  |  | S | 3.2 | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 6.2 |  |
| RS121 | 47 | Дероње | 1 | Дунав | ДТД канал Бачки Петровац-Kаравуково | CAN_BP-KAR | канал | 5 | 0% | 2.7 | 2.5 |  |  | S | 2.5 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | 5.4 |  |
| RS121 | 48 | Ратково | 1 | Дунав | ДТД канал Бачки Петровац-Kаравуково | CAN_BP-KAR | канал | 5 | 0% | 3.7 | 3.4 |  |  | S | 3.5 | 4.6 | 1.3 | 0.7 | 6.6 |  |
| RS121 | 49 | Бачки Моноштар | 1 | Дунав | ДТД канал Пригревица-Бездан | CAN_PR-BEZ | канал | 5 | 0% | 3.9 | 3.6 |  |  | S | 3.6 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 6.8 |  |
| RS121 | 50 | Бездан | 1 | Дунав | ДТД канал Врбас-Бездан | CAN_VR-BEZ | канал | 5 | 0% | 5.1 | 4.8 |  |  | S | 5.0 | 5.7 | 1.7 | 0.9 | 8.2 |  |
| RS121 | 51 | Чонопља | 1 | Дунав | ДТД канал Врбас-Бездан | CAN_VR-BEZ | c канал | 5 | 0% | 3.8 | 3.5 |  |  | S | 3.6 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 6.7 |  |
| RS121 | 52 | Kљајићево | 1 | Дунав | ДТД канал Врбас-Бездан | CAN_VR-BEZ | канал | 5 | 0% | 5.6 | 5.2 |  |  | S | 5.5 | 6.0 | 1.8 | 0.9 | 8.7 |  |
| RS121 | 53 | Риђица | 1 | Дунав | Плазовић | PLAZ | водоток | 5 | 0% | 2.2 | 2.1 |  |  | S | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 4.9 |  |
| RS121 | 54 | Сомбор | 1 | Дунав | ДТД канал Врбас-Бездан | CAN_VR-BEZ | канал | 2 | 43% | 54.6 | 51.0 | S | 12.8 | T | 38.3 | 25.9 | 10.4 | 4.4 | 40.6 |  |
| RS121 | 55 | Станишић | 1 | Дунав | Плазовић | PLAZ | водоток | 5 | 0% | 4.4 | 4.1 |  |  | S | 4.2 | 5.2 | 1.5 | 0.8 | 7.4 |  |
| RS121 | 56 | Стапар | 1 | Дунав | ДТД канал Оџаци-Сомбор | CAN_OD-SO | канал | 5 | 0% | 3.6 | 3.4 |  |  | S | 3.5 | 4.6 | 1.3 | 0.7 | 6.5 |  |
| RS121 | 57 | Светозар Милетић | 1 | Дунав | ДТД канал Врбас-Бездан | CAN_VR-BEZ | канал | 5 | 0% | 3.0 | 2.8 |  |  | S | 3.0 | 4.1 | 1.1 | 0.6 | 5.9 |  |
| RS122 | 58 | Aлибунар | 1 | Дунав | DTD canal Банатска Паланка-Нови Бечеј | CAN_BP-NB | канал | 5 | 83% | 3.3 | 3.1 |  |  | S | 3.2 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 2.1 |  |
| RS122 | 59 | Банатски Карловац | 1 | Дунав | ДТД канал Банатска Паланка-Нови Бечеј | CAN_BP-NB | канал | 5 | 83% | 5.6 | 5.2 |  |  | S | 5.5 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 3.2 |  |
| RS122 | 60 | Владими- ровац | 1 | Дунав | недефинисан | недефини- сан | недефинисан | 5 | 0% | 4.3 | 3.9 |  |  | S | 4.0 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 7.2 |  |
| RS122 | 61 | Бека Цркца | 1 | Дунав | Нера | NER_2 | водоток | 5 | 96% | 10.2 | 9.4 |  |  | S | 10.0 | 0.5 | 2.8 | 0.4 | 3.6 |  |
| RS122 | 62 | Црепаја | 1 | Дунав | Надела | NADL | водоток | 5 | 0% | 4.9 | 4.6 |  |  | S | 5.0 | 5.6 | 1.7 | 0.9 | 8.1 |  |
| RS122 | 63 | Дебељача | 1 | Дунав | Надела | NADL | водоток | 5 | 0% | 5.5 | 5.2 |  |  | S | 5.5 | 6.0 | 1.8 | 0.9 | 8.7 |  |
| RS122 | 64 | Kовачица | 1 | Дунав | Надела | NADL | водоток | 5 | 0% | 7.0 | 6.6 |  |  | S | 7.0 | 7.8 | 2.1 | 1.2 | 11.1 |  |
| RS122 | 65 | Падина | 1 | Дунав | Надела | NADL | водоток | 5 | 0% | 6.2 | 5.9 |  |  | S | 6.0 | 6.5 | 1.9 | 1.0 | 9.4 |  |
| RS122 | 66 | Уздин | 1 | Дунав | Надела | NADL | водоток | 5 | 0% | 2.3 | 2.1 |  |  | S | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 5.0 |  |
| RS122 | 67 | Баваниште | 1 | Дунав | Дунав | D5 | водоток | 5 | 0% | 6.5 | 6.2 |  |  | S | 6.5 | 7.4 | 2.0 | 1.1 | 10.5 |  |
| RS122 | 68 | Делиблато | 1 | Дунав | Дунав | D4 | водоток | 5 | 0% | 3.3 | 3.1 |  |  | S | 3.2 | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 6.2 |  |
| RS122 | 69 | Гај | 1 | Дунав | Дунав | D4 | водоток | 5 | 0% | 3.3 | 3.1 |  |  | S | 3.2 | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 6.2 |  |
| RS122 | 70 | Kовин | 1 | Дунав | Дунав | D5 | водоток | 4 | 78% | 15.3 | 14.5 |  |  | T | 15.0 | 3.0 | 4.1 | 0.9 | 8.0 |  |
| RS122 | 71 | Mраморак | 1 | Дунав | Дунав | D4 | водоток | 5 | 0% | 3.0 | 2.8 |  |  | S | 3.0 | 4.1 | 1.1 | 0.6 | 5.9 |  |
| RS122 | 72 | Sкореновац | 1 | Дунав | Дунав | D5 | водоток | 5 | 0% | 2.6 | 2.5 |  |  | S | 2.5 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | 5.4 |  |
| RS122 | 73 | Oпово | 1 | Дунав | Tамиш | TAM_1 | водоток | 5 | 21% | 5.1 | 5.0 |  |  | S | 5.0 | 4.7 | 1.7 | 0.8 | 7.1 |  |
| RS122 | 74 | Сакуле | 1 | Дунав | Tамиш | TAM_1 | водоток | 5 | 0% | 2.0 | 2.0 |  |  | S | 2.2 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 4.8 |  |
| RS122 | 75 | Сефкерин | 1 | Дунав | Tамиш | TAM_1 | водоток | 5 | 0% | 2.8 | 2.8 |  |  | S | 2.8 | 4.0 | 1.1 | 0.6 | 5.7 |  |
| RS122 | 76 | Banatski Brestovac | 1 | Дунав | Дунав | D5 | водоток | 5 | 0% | 3.7 | 3.7 |  |  | S | 4.0 | 4.8 | 1.4 | 0.7 | 6.9 |  |
| RS122 | 77 | Банатско Ново Село | 1 | Дунав | Надела | NADL | водоток | 5 | 0% | 7.7 | 7.6 |  |  | S | 8.0 | 8.5 | 2.3 | 1.3 | 12.2 |  |
| RS122 | 78 | Долово | 1 | Дунав | Надела | NADL | водоток | 5 | 0% | 7.1 | 7.0 |  |  | S | 7.0 | 8.0 | 2.1 | 1.2 | 11.4 |  |
| RS122 | 79 | Глогоњ | 1 | Дунав | Tамиш | TAM_1 | водоток | 5 | 0% | 3.4 | 3.4 |  |  | S | 3.5 | 4.6 | 1.3 | 0.7 | 6.5 |  |
| RS122 | 80 | Jабука | 1 | Дунав | Tамиш | TAM_1 | водоток | 5 | 0% | 7.1 | 7.0 |  |  | S | 7.5 | 8.1 | 2.2 | 1.2 | 11.5 |  |
| RS122 | 81 | Kaчарево | 1 | Дунав | Надела | NADL | водоток | 5 | 0% | 8.2 | 8.1 |  |  | S | 8.5 | 8.9 | 2.5 | 1.4 | 12.7 |  |
| RS122 | 82 | Oмољица | 1 | Дунав | Надела | NADL | водоток | 5 | 0% | 7.3 | 7.2 |  |  | S | 7.5 | 8.2 | 2.2 | 1.2 | 11.7 |  |
| RS122 | 83 | Панчево | 2 | Дунав | Tамиш | TAM_1 | водоток | 2 | 80% | 99.6 | 98.3 |  |  | T | 99.0 | 15.3 | 17.1 | 3.9 | 36.3 |  |
| RS122 | 84 | Пландиште | 1 | Дунав | Ројга | ROJ | водоток | 5 | 0% | 4.2 | 3.7 | S | 0.4 | S | 3.6 | 4.9 | 1.3 | 0.7 | 6.9 |  |
| RS122 | 85 | Павлиш | 1 | Дунав | Вршачки канал | CAN_VRS | канал | 5 | 0% | 2.5 | 2.4 |  |  | S | 2.5 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | 5.3 |  |
| RS122 | 86 | Ујма | 1 | Дунав | ДТД канал Банатска Паланка-Нови Бечеј | CAN_BP-NB | канал | 5 | 0% | 3.7 | 3.6 |  |  | S | 4.0 | 4.8 | 1.4 | 0.7 | 6.9 |  |
| RS122 | 87 | Вршац | 1 | Дунав | Вршачки канал | CAN_VRS | канал | 3 | 93% | 41.8 | 41.3 | S | 16.8 | T | 25.2 | 5.4 | 9.0 | 1.7 | 16.1 |  |
| RS123 | 88 | Бач | 1 | Дунав | ДТД канал Бачки Петровац-Каравуково | CAN_BP-KAR | канал | 5 | 50% | 6.0 | 5.7 | S | 1.5 | S | 4.5 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 5.2 |  |
| RS123 | 89 | Селенча | 1 | Дунав | ДТД канал Бачки Петровац-Каравуково | CAN_BP-KAR | канал | 5 | 0% | 3.3 | 3.1 |  |  | S | 3.5 | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 6.3 |  |
| RS123 | 90 | Вајска | 2 | Дунав | Дунав | D9 | водоток | 5 | 0% | 4.2 | 4.0 |  |  | S | 4.0 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 7.2 |  |
| RS123 | 91 | Бачка Паланка | 1 | Дунав | Дунав | D8 | водоток | 3 | 96% | 32.4 | 30.5 |  |  | T | 31.0 | 1.0 | 7.1 | 1.0 | 9.2 |  |
| RS123 | 92 | Челарево | 1 | Дунав | Дунав | D8 | водоток | 5 | 81% | 5.4 | 5.1 |  |  | S | 5.5 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 2.2 |  |
| RS123 | 93 | Деспотово | 1 | Dunav | ДТД канал Нови Сад – Савино Село | CAN_NS-SS | канал | 6 | 0% | 2.1 | 1.9 |  |  | S | 2.0 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 4.7 |  |
| RS123 | 94 | Гајдобра | 1 | Дунав | ДТД канал Бачки Петровац-Каравуково | CAN_BP-KAR | канал | 5 | 14% | 2.9 | 2.7 |  |  | S | 3.0 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 5.1 |  |
| RS123 | 95 | Mладеново | 1 | Дунав | Дунав | D9 | водоток | 5 | 0% | 3.0 | 2.8 |  |  | S | 3.0 | 4.1 | 1.1 | 0.6 | 5.9 |  |
| RS123 | 96 | Обровац | 1 | Дунав | ДТД канал Бачки Петровац-Каравуково | CAN_BP-KAR | канал | 5 | 17% | 3.3 | 3.1 |  |  | S | 3.2 | 3.5 | 1.2 | 0.6 | 5.3 |  |
| RS123 | 97 | Пивнице | 1 | Дунав | ДТД канал Бечеј -Богојево | CAN_BEC-BOG | канал | 5 | 0% | 3.7 | 3.5 |  |  | S | 3.6 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 6.7 |  |
| RS123 | 98 | Силбаш | 1 | Дунав | ДТД канал Бачки Петровац-Каравуково | CAN_BP-KAR | канал | 5 | 0% | 2.7 | 2.6 |  |  | S | 2.6 | 3.9 | 1.0 | 0.6 | 5.5 |  |
| RS123 | 99 | Tоваришево | 1 | Дунав | ДТД канал Бачки Петровац-Каравуково | CAN_BP-KAR | канал | 5 | 0% | 3.0 | 2.8 |  |  | S | 3.0 | 4.1 | 1.1 | 0.6 | 5.9 |  |
| RS123 | 100 | Бачки Петровац | 1 | Дунав | ДТД канал Нови Сад – Савино Село | CAN_NS-SS | канал | 5 | 44% | 7.0 | 6.5 | S | 1.4 | S | 5.6 | 4.3 | 1.8 | 0.7 | 6.8 |  |
| RS123 | 101 | Гложан | 1 | Дунав | Дунав | D8 | водоток | 5 | 0% | 2.2 | 2.1 |  |  | S | 2.1 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 4.9 |  |
| RS123 | 102 | Кулпин | 1 | Дунав | ДТД канал Нови Сад – Савино Село | CAN_NS-SS | канал | 5 | 0% | 3.1 | 2.9 |  |  | S | 3.0 | 4.2 | 1.1 | 0.6 | 6.0 |  |
| RS123 | 103 | Maглић | 1 | Дунав | ДТД канал Нови Сад – Савино Село | CAN_NS-SS | канал | 5 | 76% | 2.8 | 2.6 | T | 1.3 | S | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.7 |  |
| RS123 | 104 | Бачко Градиште | 1 | Дунав | ДТД канал Бечеј -Богојево | CAN_BEC-BOG | канал | 5 | 0% | 5.7 | 5.4 |  |  | S | 5.6 | 6.2 | 1.8 | 1.0 | 9.0 |  |
| RS123 | 105 | Бачко Петрово Село | 1 | Дунав | Tиса | TIS_2 | водоток | 5 | 0% | 7.2 | 6.8 |  |  | S | 7.0 | 7.9 | 2.1 | 1.2 | 11.2 |  |
| RS123 | 106 | Бечеј | 1 | Дунав | ДТД канал Бечеј -Богојево | CAN_BEC-BOG | канал | 3 | 49% | 27.4 | 26.0 | S | 6.5 | T | 19.5 | 13.5 | 6.3 | 2.4 | 22.1 |  |
| RS123 | 107 | Беочин | 1 | Дунав | Дунав | D8 | водоток | 5 | 85% | 8.9 | 8.8 |  |  | S | 9.0 | 2.0 | 2.6 | 0.5 | 5.1 |  |
| RS123 | 108 | Čеревић | 1 | Дунав | Дунав | D8 | водоток | 5 | 0% | 3.2 | 3.1 |  |  | S | 3.2 | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 6.2 |  |
| RS123 | 109 | Раковац | 1 | Дунав | Дунав | D8 | водоток | 5 | 0% | 2.5 | 2.5 |  |  | S | 2.5 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | 5.4 |  |
| RS123 | 110 | Бегеч | 1 | Дунав | Дунав | D8 | водоток | 5 | 0% | 4.0 | 4.4 |  |  | S | 4.5 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 7.9 |  |
| RS123 | 111 | Будисава | 1 | Дунав | Дунав | D7 | водоток | 5 | 0% | 4.4 | 4.8 |  |  | S | 5.0 | 5.8 | 1.7 | 0.9 | 8.4 |  |
| RS123 | 112 | Ченеј | 1 | Дунав | ДТД канал Нови Сад- Савино Село | CAN_NS-SS | канал | 5 | 0% | 2.5 | 2.8 |  |  | S | 3.0 | 4.2 | 1.1 | 0.6 | 5.9 |  |
| RS123 | 113 | Каћ | 1 | Дунав | Дунав | D7 | водоток | 3 | 0% | 14.3 | 15.8 |  |  | T | 16.0 | 18.4 | 4.3 | 2.7 | 25.5 |  |
| RS123 | 114 | Kисач | 1 | Дунав | ДТД канал Нови Сад- Савино Село | CAN_NS-SS | канал | 5 | 0% | 6.2 | 6.8 |  |  | S | 7.0 | 8.0 | 2.1 | 1.2 | 11.3 |  |
| RS123 | 115 | Koвиљ | 1 | Дунав | Дунав | D7 | водоток | 5 | 0% | 6.5 | 7.2 |  |  | S | 7.5 | 8.4 | 2.2 | 1.3 | 11.9 |  |
| RS123 | 116 | Нови Сад | 4 | Дунав | Дунав | D7 | водоток | 1 | 90% | 318.8 | 359.0 |  |  | T | 397.0 | 58.8 | 48.3 | 12.9 | 120.0 |  |
| RS123 | 117 | Степанови-ћево | 1 | Дунав | Jегричкa | JEGR | водоток | 5 | 0% | 2.4 | 2.7 |  |  | S | 3.0 | 4.0 | 1.1 | 0.6 | 5.8 |  |
| RS123 | 118 | Петроварадин | 5 | Дунав | Дунав | D7 | водоток | 3 | 90% | 37.3 | 37.0 |  |  | T | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.6 | 5.6 |  |
| RS123 | 119 | Надаљ | 1 | Дунав | ДТД канал Бечеј-Богојево | CAN_BEC-BOG | канал | 5 | 0% | 2.2 | 2.1 |  |  | S | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 5.0 |  |
| RS123 | 120 | Србобран | 1 | Дунав | ДТД канал Бечеј-Богојево | CAN_BEC-BOG | канал | 4 | 10% | 13.7 | 13.1 |  |  | T | 14.0 | 14.4 | 3.9 | 2.2 | 20.5 |  |
| RS123 | 121 | Tурија | 1 | Дунав | ДТД канал Бечеј-Богојево | CAN_BEC-BOG | канал | 5 | 0% | 2.6 | 2.5 |  |  | S | 2.5 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | 5.4 |  |
| RS123 | 122 | Сремски Kарловци | 1 | Дунав | Дунав | D7 | водоток | 4 | 90% | 10.1 | 10.6 |  |  | T | 11.0 | 1.8 | 3.3 | 0.6 | 5.7 |  |
| RS123 | 123 | Сириг | 1 | Дунав | Jегричкa | JEGR | водоток | 5 | 0% | 3.4 | 3.4 |  |  | S | 4.0 | 4.6 | 1.4 | 0.7 | 6.7 |  |
| RS123 | 124 | Teмерин | 2 | Дунав | Jегричкa | JEGR | водоток | 3 | 0% | 29.9 | 30.3 |  |  | T | 31.0 | 29.6 | 7.1 | 4.4 | 41.2 |  |
| RS123 | 125 | Moшорин | 1 | Дунав | Tиса | TIS_1 | водоток | 5 | 0% | 2.9 | 2.7 |  |  | S | 3.0 | 4.0 | 1.1 | 0.6 | 5.8 |  |
| RS123 | 126 | Шајкаш | 1 | Дунав | Дунав | D7 | водоток | 5 | 0% | 4.9 | 4.6 |  |  | S | 5.0 | 5.6 | 1.7 | 0.9 | 8.1 |  |
| RS123 | 127 | Tител | 1 | Дунав | Tиса | TIS_1 | водоток | 5 | 0% | 6.0 | 5.6 |  |  | S | 6.0 | 6.3 | 1.9 | 1.0 | 9.2 |  |
| RS123 | 128 | Бачко Добро Поље | 1 | Дунав | ДТД канал Бечеј-Богојево | CAN_BEC-BOG | канал | 5 | 0% | 4.0 | 3.8 |  |  | T | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | ППОВ Врбас |
| RS123 | 129 | Куцура | 1 | Дунав | ДТД канал Бечеј-Богојево | CAN_BEC-BOG | канал | 5 | 0% | 4.9 | 4.7 |  |  | T | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | ППОВ Врбас |
| RS123 | 130 | Равно Село | 1 | Дунав | Jегричкa | JEGR | водотк | 5 | 0% | 3.5 | 3.3 |  |  | T | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | ППОВ Врбас |
| RS123 | 131 | Савино Село | 1 | Дунав | ДТД канал Бечеј-Богојево | CAN_BEC-BOG | канал | 5 | 0% | 3.3 | 3.2 |  |  | T | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | ППОВ Врбас |
| RS123 | 132 | Врбас | 1 | Дунав | ДТД канал ДТД канал Врбас -Бездан | CAN_VR-BEZ | канал | 3 | 73% | 27.6 | 26.6 | T | 120.0 | T | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.4 | 3.5 | ППОВ Врбас |
| RS123 | 133 | Змајево | 1 | Дунав | Jегричкa | JEGR | водоток | 5 | 0% | 4.4 | 4.2 |  |  | T | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | ППОВ Врбас |
| RS123 | 134 | Чуруг | 1 | Дунав | Tиса | TIS_1 | водоток | 5 | 0% | 9.4 | 9.1 |  |  | S | 9.5 | 9.7 | 2.7 | 1.5 | 13.9 |  |
| RS123 | 135 | Ђурђево | 1 | Дунав | Jегричкa | JEGR | водоток | 5 | 0% | 5.8 | 5.7 |  |  | S | 6.0 | 6.3 | 1.9 | 1.0 | 9.2 |  |
| RS123 | 136 | Госпођинци | 1 | Дунав | Jегричкa | JEGR | водоток | 5 | 0% | 4.2 | 4.1 |  |  | S | 4.2 | 5.2 | 1.5 | 0.8 | 7.4 |  |
| RS123 | 137 | Жабаљ | 1 | Дунав | Jегричкa | JEGR | водоток | 4 | 0% | 10.5 | 10.3 |  |  | T | 11.0 | 10.6 | 3.3 | 1.7 | 15.5 |  |
| RS124 | 138 | Aда | 2 | Дунав | Tиса | TIS_2 | водоток | 3 | 12% | 17.7 | 16.7 | S | 1.7 | T | 15.3 | 16.8 | 4.5 | 2.6 | 24.0 |  |
| RS124 | 139 | Чока | 1 | Дунав | Tиса | TIS_2 | водоток | 5 | 75% | 4.4 | 4.0 |  |  | S | 4.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 3.0 |  |
| RS124 | 140 | Oстојићево | 1 | Дунав | Tиса | TIS_2 | водоток | 5 | 0% | 2.5 | 2.3 |  |  | S | 2.4 | 3.7 | 1.0 | 0.6 | 5.2 |  |
| RS124 | 141 | Падеј | 1 | Дунав | Златица | ZLA | водотк | 5 | 0% | 2.6 | 2.4 |  |  | S | 2.4 | 3.7 | 1.0 | 0.6 | 5.3 |  |
| RS124 | 142 | Хоргош | 1 | Дунав | Канал Хоргош-Мартонош | HORMAR | канал | 5 | 37% | 6.4 | 5.9 |  |  | S | 6.0 | 4.0 | 1.9 | 0.7 | 6.7 |  |
| RS124 | 143 | Kaњижа | 1 | Дунав | Tиса | TIS_2 | водоток | 4 | 83% | 11.3 | 10.7 | S | 1.7 | T | 9.4 | 2.2 | 3.3 | 0.7 | 6.1 |  |
| RS124 | 144 | Maртонош | 1 | Дунав | Tиса | TIS_2 | водоток | 5 | 0% | 2.2 | 2.0 |  |  | S | 2.2 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 4.9 |  |
| RS124 | 145 | Банатско Велико Село | 1 | Дунав |  | Недефини- сан | недефинисан | 5 | 0% | 2.8 | 2.6 |  |  | S | 2.6 | 3.9 | 1.0 | 0.6 | 5.5 |  |
| RS126 | 146 | Башаид | 1 | Дунав | ДТД Кикиндски канал | CAN_KIK | канал | 5 | 0% | 3.4 | 3.2 |  |  | S | 3.4 | 4.5 | 1.3 | 0.7 | 6.4 |  |
| RS124 | 147 | Kикинда | 1 | Дунав | ДТД Кикиндски канал | CAN_KIK | канал | 3 | 86% | 43.2 | 40.8 | S | 8.2 | T | 32.8 | 5.7 | 8.8 | 1.7 | 16.2 |  |
| RS124 | 148 | Moкрин | 1 | Дунав | Златица | ZLA | водоток | 5 | 0% | 5.8 | 5.5 |  |  | S | 6.0 | 6.2 | 1.9 | 1.0 | 9.1 |  |
| RS124 | 149 | Наково | 1 | Дунав | недефинисан | недефини- сан | недефинисан | 6 | 0% | 2.1 | 2.0 |  |  | S | 2.0 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 4.7 |  |
| RS124 | 150 | Руско Село | 2 | Дунав | недефинисан | недефини- сан | недефинисан | 5 | 0% | 5.2 | 4.9 |  |  | S | 5.0 | 5.8 | 1.7 | 0.9 | 8.3 |  |
| RS124 | 151 | Нови Кнежевац | 1 | Дунав | Tиса | TIS_2 | водоток | 5 | 19% | 7.7 | 7.3 |  |  | S | 7.5 | 6.9 | 2.2 | 1.1 | 10.2 |  |
| RS124 | 152 | Дента | 1 | Дунав | Tиса | TIS_2 | водоток | 3 | 84% | 21.3 | 19.9 | T | 4.0 | T | 16.0 | 3.9 | 5.1 | 1.1 | 10.1 |  |
| RS125 | 153 | Бачка Топола | 2 | Дунав | Криваја | KRIVJ_1 | водоток | 3 | 27% | 16.9 | 15.7 |  |  | T | 16.0 | 13.1 | 4.3 | 2.1 | 19.6 |  |
| RS125 | 154 | Бајша | 1 | Дунав | Криваја | KRIVJ_1 | водоток | 5 | 0% | 2.5 | 2.4 |  |  | S | 2.4 | 3.7 | 1.0 | 0.6 | 5.2 |  |
| RS125 | 155 | Пачир | 1 | Дунав | Криваја | KRIVJ_1 | водоток | 5 | 0% | 2.8 | 2.6 |  |  | S | 2.8 | 4.0 | 1.1 | 0.6 | 5.7 |  |
| RS125 | 156 | Стара Моравица | 1 | Дунав | Криваја | KRIVJ_1 | водоток | 5 | 14% | 5.6 | 5.2 | S | 1.1 | S | 4.4 | 5.1 | 1.5 | 0.8 | 7.4 |  |
| RS125 | 157 | Фекетић | 2 | Дунав | Криваја | KRIVJ_1 | водоток | 5 | 0% | 8.1 | 8.0 |  |  | S | 9.0 | 8.9 | 2.6 | 1.4 | 12.8 |  |
| RS125 | 158 | Мали Иђош | 1 | Дунав | Криваја | KRIVJ_1 | водоток | 5 | 6% | 5.5 | 5.5 |  |  | S | 6.0 | 5.8 | 1.9 | 0.9 | 8.7 |  |
| RS125 | 159 | Бачки Виногради | 1 | Дунав | Keреш | KER | водоток | 5 | 0% | 8.5 | 8.3 |  |  | S | 9.0 | 9.1 | 2.6 | 1.4 | 13.0 |  |
| RS125 | 160 | Бајмок | 1 | Дунав | Криваја | KRIVJ_3 | водоток | 5 | 0% | 2.2 | 2.1 |  |  | S | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 4.9 |  |
| RS125 | 161 | Чантаир | 2 | Дунав | Чик | CIK_3 | водоток | 5 | 0% | 8.3 | 8.1 |  |  | S | 8.1 | 8.9 | 2.4 | 1.4 | 12.6 |  |
| RS125 | 162 | Доњи Таванкут | 1 | Дунав | Криваја | KRIVJ_3 | водоток | 5 | 0% | 2.6 | 2.6 |  |  | S | 2.6 | 3.9 | 1.0 | 0.6 | 5.5 |  |
| RS125 | 163 | Хајдукво | 1 | Дунав | Keреш | KER | водоток | 5 | 0% | 2.6 | 2.5 |  |  | S | 2.6 | 3.9 | 1.0 | 0.6 | 5.5 |  |
| RS125 | 164 | Нови Жедник | 1 | Дунав | Чик | CIK_3 | водоток | 5 | 0% | 2.7 | 2.6 |  |  | S | 2.8 | 3.9 | 1.1 | 0.6 | 5.6 |  |
| RS125 | 165 | Палић | 1 | Дунав | Палићко језеро |  | језеро | 5 | 0% | 9.2 | 9.8 |  |  | T | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 1.3 | 12.1 |  |
| RS125 | 166 | Стари Жедник | 1 | Дунав | Криваја | KRIVJ_3 | водоток | 5 | 0% | 2.2 | 2.1 |  |  | S | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 5.0 |  |
| RS125 | 167 | Суботица | 2 | Дунав | Палићко језеро |  | језеро | 2 | 81% | 119.4 | 117.3 | T | 150.0 | T | 0.0 | 19.3 | 0.0 | 2.3 | 21.6 |  |
| RS126 | 168 | Aлександрово | 1 | Дунав | Стари Бегеј | STBEG | водоток | 5 | 0% | 2.3 | 2.1 |  |  | S | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 5.0 |  |
| RS126 | 169 | Српска Црња | 1 | Дунав | Стари Бегеј | STBEG | водоток | 5 | 0% | 4.0 | 3.7 |  |  | S | 4.0 | 4.9 | 1.4 | 0.8 | 7.0 |  |
| RS126 | 170 | Kумане | 1 | Дунав | ДТД канал Банатска Паланка- Нови Бечеј | CAN_BP-NB | канал | 5 | 0% | 3.7 | 3.5 |  |  | S | 3.6 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 6.7 |  |
| RS126 | 171 | Нови Бечеј | 1 | Дунав |  | CAN_BP-NB | канал | 4 | 31% | 14.9 | 14.2 |  |  | T | 15.0 | 15.0 | 4.1 | 2.3 | 21.5 |  |
| RS126 | 172 | Ново Милошево | 1 | Дунав | ДТД Кикиндски канал | CAN_KIK | канал | 5 | 0% | 6.8 | 6.5 |  |  | S | 6.5 | 7.6 | 2.0 | 1.2 | 10.8 |  |
| RS126 | 173 | Јаша Томић | 1 | Дунав | Тамиш | TAM_2 | водоток | 5 | 23% | 2.6 | 2.4 |  |  | S | 2.4 | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 4.3 |  |
| RS126 | 174 | Сечањ | 1 | Дунав | Taмиш | TAM_2 | водоток | 5 | 10% | 2.3 | 2.1 |  |  | S | 2.1 | 3.1 | 0.9 | 0.5 | 4.5 |  |
| RS126 | 175 | Банаатско Карађорђево | 1 | Дунав | Стари Бегеј | STBEG | водоток | 5 | 0% | 2.2 | 2.1 |  |  | S | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 4.9 |  |
| RS126 | 176 | Српски Итебеј | 2 | Дунав | Пловни Бегеј | PLBEG | водоток | 5 | 0% | 3.4 | 3.1 |  |  | S | 3.2 | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 6.2 |  |
| RS126 | 177 | Toрак | 1 | Дунав | Пловни Бегеј | PLBEG | водоток | 5 | 0% | 2.5 | 2.3 |  |  | S | 2.4 | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 5.2 |  |
| RS126 | 178 | Житиште | 1 | Дунав | Пловни Бегеј | PLBEG | водоток | 5 | 0% | 3.1 | 2.9 |  |  | S | 3.0 | 4.2 | 1.1 | 0.6 | 5.9 |  |
| RS126 | 179 | Aрадац | 1 | Дунав | Tиса | TIS_1 | водоток | 5 | 0% | 3.7 | 3.5 |  |  | T | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.6 | 5.2 |  |
| RS126 | 180 | Ботош | 1 | Дунав | ДТД канал Банатска Паланка- Нови Бечеј | CAN_BP-NB | канал | 6 | 0% | 2.1 | 1.9 |  |  | S | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.4 | 3.8 |  |
| RS126 | 181 | Чента | 1 | Дунав | Tамиш | TAM_1 | водоток | 5 | 0% | 3.4 | 3.2 |  |  | S | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |  |
| RS126 | 182 | Eчкa | 2 | Дунав | Бегеј | BEG | водоток | 5 | 28% | 6.7 | 6.3 |  |  | S | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.6 | 6.0 |  |
| RS126 | 183 | Eлемир | 1 | Дунав | Tиса | TIS_1 | водоток | 5 | 55% | 4.9 | 4.6 |  |  | S | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | 2.7 |  |
| RS126 | 184 | Kлеk | 1 | Дунав | ДТД канал Банатска Паланка- Нови Бечеј | CAN_BP-NB | канал | 5 | 50% | 3.0 | 2.8 |  |  | S | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 |  |
| RS126 | 185 | Лазарево | 1 | Дунав | ДТД канал Банатска Паланка- Нови Бечеј | CAN_BP-NB | канал | 5 | 17% | 3.2 | 3.0 |  |  | S | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.4 | 3.9 |  |
| RS126 | 186 | Meленци | 1 | Дунав | ДТД канал Банатска Паланка- Нови Бечеј | CAN_BP-NB | канал | 5 | 4% | 6.9 | 6.5 |  |  | S | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.9 | 8.5 |  |
| RS126 | 187 | Пeрлез | 1 | Дунав | Бегеj | BEG | водоток | 5 | 0% | 3.8 | 3.6 |  |  | S | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.6 | 5.3 |  |
| RS126 | 188 | Зрењанин | 1 | Дунав | Бегеј | BEG | водоток | 2 | 94% | 89.2 | 83.7 |  |  | T | 120.0 | 6.6 | 19.7 | 3.2 | 29.5 | ППОВ Зрења-нин |
| RS127 | 189 | Бешка | 1 | Дунав | Дунав | D7 | водоток | 5 | 0% | 6.6 | 6.2 |  |  | S | 6.5 | 7.4 | 2.0 | 1.1 | 10.6 |  |
| RS127 | 190 | Чортановци | 1 | Дунав | Дунав | D7 | водоток | 5 | 0% | 2.6 | 2.5 |  |  | S | 2.5 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | 5.4 |  |
| RS127 | 191 | Инђија | 1 | Дунав | Дунав | D6 | водоток | 3 | 79% | 30.3 | 28.4 |  |  | T | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.6 | 5.7 | Региона-лно ППОВ С. Пзова-Инђија |
| RS127 | 192 | Kрчедин | 1 | Дунав | Дунав | D7 | водоток | 5 | 0% | 2.7 | 2.6 |  |  | S | 2.6 | 3.9 | 1.0 | 0.6 | 5.5 |  |
| RS127 | 193 | Maрадик | 1 | Сава | Сава | SA_2 | водоток | 5 | 0% | 2.4 | 2.2 |  |  | S | 2.4 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 5.1 |  |
| RS127 | 194 | Нови Карловци | 1 | Дунав | Дунав | D6 | водоток | 5 | 0% | 3.2 | 3.0 |  |  | S | 3.2 | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 6.1 |  |
| RS127 | 195 | Сланкамен | 2 | Дунав | Дунав | D7 | водоток | 5 | 0% | 4.0 | 3.8 |  |  | S | 4.0 | 4.9 | 1.4 | 0.8 | 7.1 |  |
| RS127 | 196 | Ириг | 1 | Сава | Борковац | BORK_3 | водоток | 5 | 34% | 4.9 | 4.4 |  |  | S | 5.0 | 3.5 | 1.7 | 0.6 | 5.8 |  |
| RS127 | 197 | Врдник | 2 | Сава | Kудош | KUDO_3 | водоток | 5 | 44% | 4.9 | 4.7 |  |  | S | 5.0 | 3.6 | 1.7 | 0.6 | 5.9 |  |
| RS127 | 198 | Kупиново | 1 | Сава | Сава | SA_1 | водоток | 5 | 0% | 2.1 | 2.0 |  |  | S | 2.2 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 4.9 |  |
| RS127 | 199 | Пећинци | 1 | Сава | Сава | SA_1 | водоток | 5 | 76% | 2.9 | 2.8 | T | 1.5 | S | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 1.9 |  |
| RS127 | 200 | Суботиште | 1 | Сава | Сава | SA_1 | водоток | 6 | 62% | 1.0 | 0.9 |  |  | S | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.5 |  |
| RS127 | 201 | Шимановци | 1 | Сава | Сава | SA_1 | водоток | 5 | 19% | 3.5 | 3.3 |  |  | S | 3.4 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 5.5 |  |
| RS127 | 202 | Хртковци | 1 | Сава | Сава | SA_2 | водоток | 5 | 0% | 3.4 | 3.2 |  |  | S | 3.2 | 4.4 | 1.2 | 0.7 | 6.3 |  |
| RS127 | 203 | Kленак | 1 | Сава | Сава | SA_2 | водоток | 5 | 0% | 3.3 | 3.1 |  |  | S | 3.2 | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 6.2 |  |
| RS127 | 204 | Платићево | 1 | Сава | Сава | SA_2 | водоток | 5 | 0% | 2.7 | 2.6 |  |  | S | 2.6 | 3.9 | 1.0 | 0.6 | 5.5 |  |
| RS127 | 205 | Путници | 1 | Сава | Сава | SA_2 | водоток | 5 | 0% | 3.1 | 2.9 |  |  | S | 3.0 | 4.2 | 1.1 | 0.6 | 5.9 |  |
| RS127 | 206 | Рума | 1 | Sava | Борковац | BORK_1 | водоток | 3 | 90% | 34.6 | 32.5 | S | 3.3 | T | 29.7 | 3.0 | 7.5 | 1.3 | 11.7 |  |
| RS127 | 207 | Aдашевци | 1 | Сава | Шидина | SID_1 | водоток | 6 | 0% | 2.1 | 2.0 |  |  | S | 2.0 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 4.8 |  |
| RS127 | 208 | Erрдевик | 1 | Сава | Сава | SA_2 | водоток | 5 | 0% | 3.0 | 2.9 |  |  | S | 3.0 | 4.1 | 1.1 | 0.6 | 5.9 |  |
| RS127 | 209 | Kукујевци | 1 | Сава | Сава | SA_2 | водоток | 5 | 0% | 2.2 | 2.0 |  |  | S | 2.2 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 4.9 |  |
| RS127 | 210 | Шид | 2 | Сава | Шидина | SID_1 | водоток | 3 | 91% | 18.1 | 17.1 |  |  | T | 18.0 | 1.4 | 4.7 | 0.7 | 6.9 |  |
| RS127 | 211 | Jaрак | 1 | Сава | Сава | SA_2 | водоток | 5 | 0% | 2.3 | 2.2 |  |  | S | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 5.0 |  |
| RS127 | 212 | Kузмин | 1 | Сава | Сава | SA_2 | водоток | 5 | 5% | 3.3 | 3.2 |  |  | S | 3.2 | 4.2 | 1.2 | 0.6 | 6.0 |  |
| RS127 | 213 | Mачванска Митровица | 3 | Сава | Сава | SA_2 | водоток | 5 | 0% | 8.5 | 8.1 | S | 1.4 | S | 7.7 | 8.9 | 2.3 | 1.3 | 12.5 |  |
| RS127 | 214 | Maртинци | 1 | Сава | Сава | SA_2 | водоток | 5 | 0% | 3.4 | 3.3 |  |  | S | 3.4 | 4.5 | 1.3 | 0.7 | 6.4 |  |
| RS127 | 215 | Сремска Mитровица | 2 | Сава | Сава | SA_2 | водоток | 2 | 77% | 56.2 | 53.3 |  |  | T | 54.0 | 11.6 | 10.8 | 2.7 | 25.1 |  |
| RS127 | 216 | Бановци | 3 | Дунав | Дунав | D6 | водоток | 3 | 21% | 21.5 | 20.8 |  |  | T | 101.0 | 18.0 | 17.3 | 4.2 | 39.5 | Региона-лно ППОВ С. Пзова-Инђија |
| RS127 | 217 | Голубинци | 1 | Дунав | Дунав | D6 | водоток | 5 | 0% | 5.4 | 5.3 |  |  | S | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.7 | 6.8 |  |
| RS127 | 218 | Нова Пазова | 1 | Дунав | Дунав | D6 | водоток | 3 | 38% | 20.0 | 19.4 |  |  | T | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 1.6 | 15.1 |  |
| RS127 | 219 | Стара Пазова | 1 | Дунав | Дунав | D6 | водоток | 3 | 26% | 21.8 | 21.1 |  |  | T | 0.0 | 17.1 | 0.0 | 2.1 | 19.2 |  |
| RS127 | 220 | Војка | 1 | Дунав | Дунав | D6 | водоток | 5 | 0% | 5.5 | 5.3 |  |  | S | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.7 | 6.8 |  |
| RS211 | 221 | Aриље | 7 | Западна Морава | Моравица | MOR_1 | водоток | 4 | 92% | 13.4 | 13.1 |  |  | T | 14.0 | 1.5 | 3.9 | 0.7 | 6.1 |  |
| RS211 | 222 | Бајина Башта | 3 | Дрина | Дрина | DR_3 | водоток | 4 | 94% | 15.4 | 14.8 |  |  | T | 15.0 | 1.3 | 4.1 | 0.7 | 6.1 |  |
| RS211 | 223 | Чајетина | 1 | Западна Морава | Сушица | SUS_1 | водоток | 5 | 94% | 3.8 | 4.0 |  |  | S | 5.0 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 2.9 |  |
| RS211 | 224 | Златибор | 1 | Дрина | Црни Рзав | CRZ_1 | водоток | 5 | 91% | 6.5 | 9.8 | T | 20.0 | T | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 1.3 | 12.5 |  |
| RS211 | 225 | Koсјерић | 1 | Западна Морава | Скрапеж | SKR_2 | водоток | 5 | 71% | 4.3 | 4.1 |  |  | S | 5.0 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 2.1 |  |
| RS211 | 226 | Нова Варош | 1 | Дрина | Лим | LIM_3 | водоток | 5 | 91% | 9.9 | 9.9 |  |  | S | 10.0 | 0.7 | 2.8 | 0.4 | 3.9 |  |
| RS211 | 227 | Пожега | 3 | Западна Морава | Скрапеж | SKR_1 | водоток | 3 | 91% | 16.9 | 15.6 |  |  | T | 16.0 | 0.9 | 4.3 | 0.6 | 5.9 |  |
| RS211 | 228 | Прибој | 4 | Дрина | Лим | LIM_2 | водоток | 3 | 80% | 22.1 | 21.1 |  |  | T | 22.0 | 8.3 | 5.5 | 1.7 | 15.5 |  |
| RS211 | 229 | Бродарево | 2 | Дрина | Лим | LIM_4 | водоток | 5 | 34% | 3.5 | 3.3 |  |  | S | 3.5 | 3.1 | 1.3 | 0.5 | 4.9 |  |
| RS211 | 230 | Пријепоље | 12 | Дрина | Лим | LIM_4 | водоток | 3 | 34% | 28.5 | 27.2 |  |  | T | 28.0 | 19.8 | 6.6 | 3.2 | 29.6 |  |
| RS211 | 231 | Севојно | 1 | Западна Морава | Ђетиња | DJ_2 | водоток | 5 | 89% | 7.4 | 7.8 |  |  | T | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | ППОВ Ужице |
| RS211 | 232 | Ужице | 1 | Западна Морава | Ђетиња | DJ_2 | водоток | 2 | 91% | 56.0 | 59.6 |  |  | T | 68.0 | 4.3 | 12.9 | 2.1 | 19.2 |  |
| RS211 | 233 | Сјеницa | 1 | Дрина | Вапа | VAP | водоток | 3 | 66% | 16.5 | 18.5 |  |  | T | 19.0 | 8.9 | 4.9 | 1.7 | 15.5 |  |
| RS212 | 234 | Лајковац | 3 | Koлубара | Кoлубара | KOL-3 | водоток | 5 | 74% | 7.0 | 6.7 | S | 1.4 | S | 5.6 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 5.2 |  |
| RS212 | 235 | Љиг | 1 | Кoлубара | Љиг | LJIG_2 | водоток | 5 | 95% | 3.5 | 3.2 |  |  | S | 3.5 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 1.7 |  |
| RS212 | 236 | Бања Врујци | 3 | Кoлубара | Toплица | TOPKOL_2 | водоток | 5 | 0% | 2.1 | 2.5 |  |  | S | 2.5 | 4.8 | 1.0 | 0.7 | 6.5 |  |
| RS212 | 237 | Mионица | 2 | Кoлубара | Рибница | RIB_1 | водоток | 5 | 50% | 3.5 | 3.4 |  |  | S | 3.5 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 4.1 |  |
| RS212 | 238 | Oцечина | 1 | Дрина | Јадар | JAD_3 | водоток | 5 | 0% | 2.9 | 2.5 |  |  | S | 3.0 | 3.9 | 1.1 | 0.6 | 5.6 |  |
| RS212 | 239 | Уб | 4 | Kolubara | Уб | UB_1 | водоток | 5 | 75% | 8.7 | 8.2 |  |  | S | 9.0 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 5.6 |  |
| RS212 | 240 | Дивчибарe | 1 | Западна Морава | Kaменица | KAM | водоток | 5 | 0% | 1.0 | 3.5 |  |  | S | 4.0 | 5.3 | 1.4 | 0.8 | 7.5 |  |
| RS212 | 241 | Ваљевo | 7 | Кoлубара | Кoлубара | KOL-6 | водоток | 2 | 89% | 76.6 | 73.5 | S | 7.4 | T | 66.6 | 8.5 | 13.7 | 2.7 | 24.9 |  |
| RS213 | 242 | Бадовинци | 1 | Дрина | Дрина | DR_1 | водоток | 5 | 0% | 5.3 | 5.0 |  |  | S | 5.0 | 5.8 | 1.7 | 0.9 | 8.4 |  |
| RS213 | 243 | Богатић | 1 | Сава | Сава | SA_2 | водоток | 5 | 0% | 7.2 | 6.7 |  |  | S | 7.0 | 7.9 | 2.1 | 1.2 | 11.2 |  |
| RS213 | 244 | Црна Бара | 3 | Дрина | Дрина | DR_1 | водоток | 5 | 0% | 3.6 | 3.3 |  |  | S | 3.5 | 4.5 | 1.3 | 0.7 | 6.5 |  |
| RS213 | 245 | Дубље | 1 | Сава | Сава | SA_2 | водоток | 5 | 0% | 3.2 | 3.0 |  |  | S | 3.0 | 4.2 | 1.1 | 0.6 | 6.0 |  |
| RS213 | 246 | Глушци | 2 | Сава | Сава | SA_2 | водоток | 5 | 0% | 3.2 | 3.0 |  |  | S | 3.2 | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 6.1 |  |
| RS213 | 247 | Kлење | 1 | Сава | Сава | SA_2 | водоток | 5 | 0% | 3.2 | 3.0 |  |  | S | 3.2 | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 6.1 |  |
| RS213 | 248 | Koцељева | 1 | Кoлубара | Тамнава | TAM_2 | водоток | 5 | 69% | 4.5 | 4.3 |  |  | S | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 3.5 |  |
| RS213 | 249 | Kрупањ | 1 | Дрина | Ликодра | LIK_3 | водоток | 5 | 91% | 4.8 | 4.6 |  |  | S | 5.0 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 2.4 |  |
| RS213 | 250 | Čитлук | 1 | Дрина | Дрина | DR_3 | водоток | 6 | 52% | 0.9 | 0.9 |  |  | S | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.9 |  |
| RS213 | 251 | Љубовијa | 1 | Дрина | Љубовиђа | LJUB_1 | водоток | 5 | 93% | 4.3 | 4.2 |  |  | S | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 3.4 |  |
| RS213 | 252 | Бања Koвиљачa | 1 | Дрина | Дрина | DR_1 | водоток | 5 | 68% | 6.8 | 6.9 |  |  | S | 7.0 | 3.8 | 2.1 | 0.7 | 6.6 |  |
| RS213 | 253 | Jaдранскa Лешница | 2 | Дрина | Лешница | LESN_2 | водоток | 5 | 0% | 3.5 | 3.4 |  |  | S | 3.5 | 4.6 | 1.3 | 0.7 | 6.6 |  |
| RS213 | 254 | Лeшница | 1 | Дрина | Jaдар | JAD_1 | водоток | 5 | 0% | 4.8 | 4.7 |  |  | S | 5.0 | 5.6 | 1.7 | 0.9 | 8.2 |  |
| RS213 | 255 | Липнички Шор | 2 | Дрина | Jaдар | JAD_1 | водоток | 5 | 0% | 4.1 | 4.0 |  |  | S | 4.0 | 5.1 | 1.4 | 0.8 | 7.2 |  |
| RS213 | 256 | Лозницa | 4 | Дрина | Дрина | DR_1 | водоток | 3 | 75% | 40.4 | 39.7 |  |  | T | 40.0 | 11.2 | 8.6 | 2.4 | 22.2 |  |
| RS213 | 257 | Maи зворник | 1 | Дрина | Дрина | DR_1 | водоток | 5 | 93% | 4.9 | 4.7 |  |  | S | 5.0 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 2.6 |  |
| RS213 | 258 | Дреновац-Шабац | 1 | Сава | Сава | SA_2 | водоток | 5 | 0% | 2.3 | 2.2 |  |  | S | 2.4 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 5.1 |  |
| RS213 | 259 | Липолист | 1 | Сава | Церски ободни канал | COK | канал | 5 | 0% | 2.5 | 2.4 |  |  | S | 2.5 | 3.8 | 1.0 | 0.6 | 5.3 |  |
| RS213 | 260 | Прњавор | 5 | Сава | Церски ободни канал | COK | канал | 5 | 0% | 10.1 | 9.7 |  |  | S | 10.0 | 10.2 | 2.8 | 1.6 | 14.5 |  |
| RS213 | 261 | Шабац | 7 | Сава | Сава | SA_1 | водоток | 2 | 75% | 89.4 | 86.6 | T | 87.0 | T | 0.0 | 17.9 | 0.0 | 2.1 | 20.0 |  |
| RS213 | 262 | Штитар | 1 | Сава | Церски ободни канал | COK | канал | 5 | 0% | 2.3 | 2.2 |  |  | S | 2.4 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 5.1 |  |
| RS213 | 263 | Прово | 1 | Сава | Сава | SA_1 | watercourse | 5 | 60% | 2.2 | 2.1 |  |  | S | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 2.7 |  |
| RS213 | 264 | Владимирци | 1 | Сава | Добрава | DOBR_2 | водоток | 6 | 69% | 1.8 | 1.7 |  |  | S | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.8 |  |
| RS214 | 265 | Чачак | 6 | Западна Морава | Западна Морава | ZMOR_2 | водоток | 2 | 93% | 96.8 | 97.7 |  |  | T | 98.0 | 23.3 | 16.9 | 4.8 | 45.0 |  |
| RS214 | 266 | Горња Трепча | 1 | Западна Морава | Западна Морава | ZMOR_2 | водоток | 5 | 0% | 1.7 | 3.3 |  |  | S | 3.5 | 14.2 | 1.3 | 1.9 | 17.4 |  |
| RS214 | 267 | Mрчајевци | 2 | Западна Морава | Западна Морава | ZMOR_2 | водоток | 5 | 0% | 4.1 | 4.2 |  |  | S | 4.5 | 5.2 | 1.5 | 0.8 | 7.5 |  |
| RS214 | 268 | Горњи Милановац | 4 | Западна Морава | Деспотовица | DESP | водоток | 3 | 94% | 29.7 | 28.2 | S | 8.7 | T | 20.3 | 1.7 | 6.8 | 1.0 | 9.5 |  |
| RS214 | 269 | Рудник | 1 | Велика Морава | Jасеница | JAS_3 | водоток | 6 | 54% | 1.6 | 1.6 |  |  | S | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 2.3 |  |
| RS214 | 270 | Ивањица | 6 | Западна Морава | Моравица | MOR_3 | водоток | 3 | 62% | 22.3 | 21.9 |  |  | T | 22.0 | 9.9 | 5.5 | 1.9 | 17.3 |  |
| RS214 | 271 | Гуча | 2 | Западна Морава | Бјелица | BJEL_1 | водоток | 5 | 47% | 4.0 | 3.9 |  |  | S | 4.0 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 4.5 |  |
| RS214 | 272 | Лучани | 1 | Западна Морава | Бјелица | BJEL_1 | водоток | 5 | 79% | 3.7 | 3.5 |  |  | S | 4.0 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.9 |  |
| RS215 | 273 | Ћуприја | 1 | Велика Морава | Велика Морава | VMOR_3 | водоток | 3 | 97% | 22.0 | 20.8 |  |  | T | 21.0 | 2.1 | 5.3 | 0.9 | 8.4 |  |
| RS215 | 274 | Деспотовац | 3 | Велика Морава | Ресава | RES_1 | водоток | 5 | 63% | 6.7 | 6.3 | S | 0.7 | S | 6.3 | 2.8 | 2.0 | 0.6 | 5.4 |  |
| RS215 | 275 | Ресавица | 1 | Велика Морава | Ресава | RES_3 | водоток | 5 | 99% | 2.2 | 2.0 |  |  | S | 2.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 1.2 |  |
| RS215 | 276 | Jaгодина | 8 | Велика Морава | Белица | BEL_1 | водоток | 2 | 73% | 59.3 | 61.7 | S | 12.4 | T | 49.6 | 16.1 | 12.0 | 3.4 | 31.5 |  |
| RS215 | 277 | Majур | 1 | Велика Морава | Лугомир | LUG_1 | водоток | 5 | 46% | 3.3 | 3.4 |  |  | S | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 4.3 |  |
| RS215 | 278 | Дреновац-Параћин | 1 | Велика Морава | Велика Морава | VMOR_3 | водоток | 6 | 0% | 2.0 | 1.9 |  |  | S | 2.0 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 4.7 |  |
| RS215 | 279 | Параћин | 3 | Велика Морава | Црница | CRN_1 | водоток | 3 | 89% | 32.4 | 30.6 | S | 6.2 | T | 24.8 | 3.7 | 7.1 | 1.3 | 12.1 |  |
| RS215 | 280 | Рековац | 1 | Велика Морава | Дуленка река | DUL | водоток | 6 | 92% | 1.6 | 1.4 | S | 0.8 | S | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 |  |
| RS215 | 281 | Kушиљево | 1 | Велика Морава | Велика Морава | VMOR_2 | водоток | 5 | 0% | 2.6 | 2.4 |  |  | S | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.5 | 4.2 | ППОВ Свила-јнац |
| RS215 | 282 | Свилајнац | 2 | Велика Морава | Велика Морава | VMOR_2 | водоток | 4 | 93% | 11.0 | 10.5 |  |  | T | 13.0 | 2.7 | 3.7 | 0.8 | 7.2 | ППОВ Свила-јнац |
| RS216 | 283 | Aлександро- вац | 4 | Западна Морава | Пепељуша | PEP | водоток | 5 | 82% | 9.9 | 9.7 |  |  | S | 10.0 | 2.3 | 2.8 | 0.6 | 5.7 |  |
| RS216 | 284 | Брус | 5 | Западна Морава | Расина | RAS_3 | водоток | 5 | 86% | 6.3 | 6.0 |  |  | S | 7.0 | 4.3 | 2.1 | 0.8 | 7.2 |  |
| RS216 | 285 | Ћићевац | 2 | Велика Морава | Велика Морава | VMOR_3 | водоток | 5 | 11% | 6.1 | 5.9 |  |  | S | 6.0 | 5.9 | 1.9 | 0.9 | 8.7 |  |
| RS216 | 286 | Сталаћ | 2 | Јужна Морава | Јужна Морава | JMOR_1 | водоток | 5 | 0% | 2.5 | 2.4 |  |  | S | 2.5 | 3.7 | 1.0 | 0.6 | 5.3 |  |
| RS216 | 287 | Јасика | 3 | Западна Морава | Западна Морава | ZMOR_1 | водоток | 5 | 44% | 3.7 | 3.6 |  |  | S | 3.6 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 4.5 |  |
| RS216 | 288 | Kрушевац | 17 | Западна Морава | Западна Морава | ZMOR_1 | водоток | 2 | 93% | 99.4 | 96.7 | T | 90.0 | T | 10.0 | 10.6 | 1.3 | 1.4 | 13.3 | ППОВ Повећа-ње капаци-тета |
| RS216 | 289 | Велики Шиљеговац | 1 | Јужна Морава | Рибарска река | RIBR_2 | водоток | 5 | 0% | 2.7 | 2.6 |  |  | S | 2.6 | 3.9 | 1.0 | 0.6 | 5.5 |  |
| RS216 | 290 | Mедвеђа-Tрстеник | 1 | Западна Морава | Западна Морава | ZMOR_1 | водоток | 5 | 0% | 2.5 | 2.4 |  |  | S | 2.5 | 3.7 | 1.0 | 0.6 | 5.3 |  |
| RS216 | 291 | Tрстеник | 5 | Западна Морава | Западна Морава | ZMOR_1 | водоток | 3 | 81% | 19.6 | 18.7 |  |  | T | 19.0 | 3.8 | 4.9 | 1.1 | 9.8 |  |
| RS216 | 292 | Велика Дренова | 2 | Западна Морава | Западна Морава | ZMOR_1 | водоток | 5 | 0% | 3.5 | 3.4 |  |  | S | 3.5 | 4.5 | 1.3 | 0.7 | 6.5 |  |
| RS216 | 293 | Балчина | 1 | Велика Морава | Каленићка река | KAL_1 | водоток | 5 | 0% | 2.2 | 2.1 |  |  | S | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 4.9 |  |
| RS216 | 294 | Варварин | 4 | Велика Морава | Велика Морава | VMOR_3 | водоток | 5 | 28% | 9.1 | 8.5 |  |  | S | 9.0 | 6.8 | 2.6 | 1.1 | 10.5 |  |
| RS217 | 295 | Kраљево | 14 | Западна Морава | Западна Морава | ZMOR_2 | водоток | 2 | 84% | 106.4 | 103.6 |  |  | T | 105.0 | 15.1 | 17.8 | 4.0 | 36.9 |  |
| RS217 | 296 | Ушће | 2 | Западна Морава | Ибар | IB_2 | водоток | 5 | 0% | 2.7 | 2.6 |  |  | S | 2.8 | 3.9 | 1.1 | 0.6 | 5.6 |  |
| RS217 | 297 | Нови Пазар | 10 | Западна Морава | Рашка | RSK_1 | водоток | 2 | 66% | 106.8 | 137.2 |  |  | T | 138.0 | 33.2 | 21.9 | 6.6 | 61.7 |  |
| RS217 | 298 | Баљевац | 3 | Западна Морава | Ибар | IB_3 | водоток | 5 | 0% | 2.9 | 2.7 |  |  | S | 2.8 | 4.0 | 1.1 | 0.6 | 5.7 |  |
| RS217 | 299 | Koпаоник | 1 | Западна Морава | Ибар | IB_3 | водоток | 3 | 0% | 4.4 | 26.1 |  |  | T | 27.5 | 7.1 | 6.5 | 1.6 | 15.2 |  |
| RS217 | 300 | Рашка | 3 | Западна Морава | Ибар | IB_3 | водоток | 4 | 87% | 13.7 | 13.1 | S | 16.5 | T | 16.5 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 3.3 | Надоградња то терција-рног третмана |
| RS217 | 301 | Tутин | 6 | Западна Морава | Видрењак | VIDR | водоток | 3 | 70% | 17.4 | 21.6 |  |  | T | 22.0 | 10.6 | 5.5 | 1.9 | 18.1 |  |
| RS217 | 302 | Врњачка Бања | 5 | Западна Морава | Западна Морава | ZMOR_1 | водоток | 3 | 64% | 30.3 | 34.5 |  |  | T | 35.0 | 22.8 | 7.8 | 3.7 | 34.3 |  |
| RS218 | 303 | Aранђеловац | 3 | Велика Морава | Kубршница | KUBR_2 | водоток | 3 | 96% | 36.3 | 37.6 | S | 4.1 | T | 36.9 | 8.4 | 8.8 | 2.1 | 19.2 |  |
| RS218 | 304 | Бања | 1 | Велика Морава | Kубршница | KUBR_3 | водоток | 5 | 0% | 2.5 | 2.5 |  |  | S | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.5 | 4.2 | За ППОВ Аранђе-ловац |
| RS218 | 305 | Даросава | 1 | Kolubara | Пештан | PEST_2 | водоток | 5 | 48% | 2.0 | 2.0 | S | 0.3 | S | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 3.0 |  |
| RS218 | 306 | Баточина | 1 | Велика Морава | Лепеница | LEP | водоток | 5 | 54% | 6.5 | 6.3 |  |  | S | 7.0 | 3.4 | 2.1 | 0.7 | 6.2 |  |
| RS218 | 307 | Kнић | 1 | Западна Морава | Гружа | GRU_2 | водоток | 5 | 24% | 2.4 | 2.2 |  |  | S | 2.5 | 2.7 | 1.0 | 0.4 | 4.2 |  |
| RS218 | 308 | Kрагујевац | 7 | Западна Морава | Лепеница | LEP | водоток | 1 | 88% | 188.9 | 197.6 | S | 40.0 | T | 160.0 | 26.8 | 28.9 | 6.7 | 62.4 |  |
| RS218 | 309 | Лапово | 2 | Велика Морава | Велика Морава | VMOR_3 | водоток | 5 | 19% | 8.7 | 8.3 |  |  | S | 9.0 | 7.3 | 2.6 | 1.2 | 11.1 |  |
| RS218 | 310 | Рача | 3 | Велика Морава | Рача | RACA_1 | водоток | 5 | 80% | 3.5 | 3.4 |  |  | S | 3.5 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 2.5 |  |
| RS218 | 311 | Toпола | 1 | Велика Морава | Кубуршница | KUBR_2 | водоток | 5 | 85% | 5.5 | 5.4 | S | 0.6 | S | 5.4 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 3.2 |  |
| RS221 | 312 | Бор | 1 | Тимок | Бела(Борска) Река | BOR_2 | водоток | 3 | 53% | 38.9 | 34.5 |  |  | T | 35.0 | 18.0 | 7.8 | 3.1 | 28.9 |  |
| RS221 | 313 | Брестовац-Бор | 1 | Тимок | Брестовачка река | BREST_1 | водоток | 5 | 38% | 3.0 | 2.6 |  |  | S | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 3.9 |  |
| RS221 | 314 | Брза паланка | 1 | Дунав | Дунав | D2 | водоток | 6 | 55% | 0.9 | 0.8 |  |  | S | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.6 |  |
| RS221 | 315 | Грабовица | 1 | Дунав | Дунав | D2 | водоток | 6 | 44% | 0.7 | 0.7 |  |  | S | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.9 |  |
| RS221 | 316 | Kладово | 4 | Дунав | Дунав | D2 | водоток | 4 | 82% | 11.9 | 10.7 | S | 0.6 | T | 10.5 | 1.9 | 3.3 | 0.6 | 5.8 |  |
| RS221 | 317 | Maла Врбица | 1 | Дунав | Дунав | D2 | водоток | 6 | 91% | 0.8 | 0.8 |  |  | S | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  |
| RS221 | 318 | Доњи Милановац | 1 | Дунав | Дунав | D3 | водоток | 5 | 89% | 2.5 | 2.0 |  |  | S | 2.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 1.2 |  |
| RS221 | 319 | Majданпек | 1 | Дунав | Пек | PEK_5 | водоток | 5 | 95% | 8.2 | 6.6 |  |  | S | 7.0 | 0.7 | 2.1 | 0.3 | 3.2 |  |
| RS221 | 320 | Koбишница | 2 | Дунав | Дунав | D1 | водоток | 5 | 0% | 2.4 | 2.1 |  |  | S | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 5.0 |  |
| RS221 | 321 | Неготин | 1 | Дунав | Дунав | D1 | водоток | 3 | 92% | 18.3 | 15.9 |  |  | T | 16.0 | 1.4 | 4.3 | 0.7 | 6.4 |  |
| RS222 | 322 | Добра | 1 | Дунав | Дунав | D3 | водоток | 6 | 82% | 0.6 | 0.6 |  |  | S | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  |
| RS222 | 323 | Голубац | 1 | Дунав | Дунав | D3 | водоток | 6 | 57% | 1.8 | 2.0 |  |  | S | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2.0 |  |
| RS222 | 324 | Koстолац | 1 | Дунав | Дунав | D4 | водоток | 4 | 75% | 11.1 | 11.4 |  |  | T | 12.0 | 2.7 | 3.5 | 0.7 | 6.9 |  |
| RS222 | 325 | Kучево | 3 | Дубав | Пek | PEK_3 | водоток | 5 | 77% | 4.9 | 4.0 |  |  | S | 4.0 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 2.1 |  |
| RS222 | 326 | Петровац на Млави | 1 | Дунав | Mлава | ML_3 | водоток | 5 | 84% | 8.1 | 7.5 |  |  | S | 8.0 | 1.2 | 2.3 | 0.4 | 3.9 |  |
| RS222 | 327 | Пожаревац | 3 | Велика Морава | Велика Морава | VMOR_1 | водоток | 2 | 75% | 55.6 | 57.9 |  |  | T | 58.0 | 15.7 | 11.4 | 3.3 | 30.4 |  |
| RS222 | 328 | Велико Градиште | 1 | Дунав | Дунав | D3 | водоток | 5 | 79% | 6.4 | 6.3 |  |  | S | 7.0 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 4.4 |  |
| RS222 | 329 | Жабари | 2 | Велика Морава | Велика Морава | VMOR_2 | водоток | 5 | 12% | 3.1 | 2.8 |  |  | S | 3.0 | 3.6 | 1.1 | 0.6 | 5.4 |  |
| RS222 | 330 | Жагубица | 1 | Дунав | Mлава | ML_5 | водоток | 5 | 29% | 2.8 | 2.4 |  |  | S | 2.5 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 4.1 |  |
| RS223 | 331 | Бољевац | 2 | Тимок | Aрнаута | ARN | водоток | 5 | 0% | 3.8 | 3.1 |  |  | S | 4.0 | 4.4 | 1.4 | 0.7 | 6.5 |  |
| RS223 | 332 | Kњажевац | 2 | Тимок | Сврљишки Tимок | STIM_1 | водоток | 3 | 89% | 22.1 | 18.9 |  |  | T | 19.0 | 1.4 | 4.9 | 0.8 | 7.1 |  |
| RS223 | 333 | Сокобања | 1 | Јужна Морава | Moравица | SOKMOR_3 | водоток | 4 | 95% | 10.7 | 12.9 | S | 0.7 | T | 12.4 | 7.1 | 3.7 | 1.3 | 12.1 |  |
| RS223 | 334 | Грљан | 1 | Тимок | Бели Тимок | CTIM_1 | водоток | 5 | 0% | 2.6 | 2.4 |  |  | S | 2.5 | 3.7 | 1.0 | 0.6 | 5.3 |  |
| RS223 | 335 | Велики Извор | 1 | Тимок | Тимок | TIM_4 | водоток | 5 | 0% | 2.6 | 2.4 |  |  | S | 2.5 | 3.7 | 1.0 | 0.6 | 5.3 |  |
| RS223 | 336 | Салаш | 1 | Тимок | Глоговичка река | GLOG_2 | водоток | 6 | 57% | 0.7 | 0.7 |  |  | S | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.5 |  |
| RS223 | 337 | Зајечар | 1 | Тимок | Црни Тимок | BTIM_1 | водоток | 3 | 95% | 43.2 | 39.2 |  |  | T | 40.0 | 2.8 | 8.6 | 1.4 | 12.8 |  |
| RS224 | 338 | Бојник | 3 | Jужна Морава | Пуста река | PUS_1 | водоток | 5 | 50% | 5.4 | 5.4 |  |  | S | 6.0 | 3.5 | 1.9 | 0.7 | 6.1 |  |
| RS224 | 339 | Бошњаче | 3 | Јужна Морава | Јабланица | JBL-JM_2 | водоток | 5 | 0% | 3.5 | 3.2 |  |  | S | 3.4 | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 6.4 |  |
| RS224 | 340 | Лебане | 2 | Јужна Морава | Jaбланица | JBL-JM_3 | водоток | 4 | 90% | 11.7 | 10.6 |  |  | T | 11.0 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 6.3 |  |
| RS224 | 341 | Богојевце | 2 | Јужна Морава | Јужна Морава | VET_1 | водоток | 5 | 0% | 2.4 | 2.3 |  |  | T | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.4 | 4.1 | ППОВ Лесковац |
| RS224 | 342 | Брестовац-Лесковац | 2 | Јужна Морава | Пуста река | PUS_1 | водоток | 5 | 0% | 2.9 | 2.7 |  |  | S | 3.0 | 4.0 | 1.1 | 0.6 | 5.8 |  |
| RS224 | 343 | Грделица | 5 | Јужна Морава | Јужна Морава | JMOR_5 | водоток | 5 | 47% | 6.9 | 6.4 |  |  | S | 7.0 | 3.9 | 2.1 | 0.7 | 6.8 |  |
| RS224 | 344 | Губеревац | 5 | Јужна Морава | Јужна Морава | JMOR_4 | водоток | 5 | 0% | 4.2 | 3.9 |  |  | S | 4.0 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 7.2 |  |
| RS224 | 345 | Лесковац | 7 | Jужна Морава | Јужна Морава | JMOR_4 | водоток | 2 | 83% | 85.3 | 80.0 | T | 86.0 | T | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 1.2 | 11.4 |  |
| RS224 | 346 | Вучје | 3 | Јужна Морава | Ветерница | VET_2 | водоток | 5 | 45% | 5.1 | 4.8 |  |  | S | 5.0 | 3.0 | 1.7 | 0.6 | 5.3 |  |
| RS224 | 347 | Медвеђа-Медвеђа | 1 | Јужна Морава | Jaбланица | JBL-JM_4 | водоток | 5 | 88% | 3.1 | 2.8 | S | 0.8 | S | 2.3 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 4.0 |  |
| RS224 | 348 | Власотинце | 3 | Јужна Морава | Власина | VL_1 | водоток | 3 | 80% | 19.7 | 18.0 | S | 1.8 | T | 16.2 | 4.3 | 4.7 | 1.1 | 10.1 |  |
| RS225 | 349 | Alлексинац | 3 | Јужна Морава | Јужна Морава | JMOR_2 | водоток | 3 | 64% | 21.0 | 19.0 |  |  | T | 19.0 | 6.6 | 4.9 | 1.4 | 12.9 |  |
| RS225 | 350 | Житковац | 3 | Јужна Морава | Јужна Морава | JMOR_2 | водоток | 5 | 0% | 7.4 | 6.7 |  |  | S | 7.0 | 7.8 | 2.1 | 1.2 | 11.2 |  |
| RS225 | 351 | Белотинац | 2 | Jужна Морава | Јужна Морава | JMOR_3 | водоток | 5 | 0% | 2.5 | 2.3 |  |  | S | 2.5 | 3.7 | 1.0 | 0.6 | 5.2 |  |
| RS225 | 352 | Дољевац | 2 | Јужна Морава | Јужна Морава | JMOR_4 | водоток | 5 | 0% | 3.5 | 3.3 |  |  | S | 3.5 | 4.5 | 1.3 | 0.7 | 6.5 |  |
| RS225 | 353 | Малошиште | 1 | Јужна Морава | Јужна Морава | JMOR_3 | водоток | 5 | 0% | 3.2 | 3.0 |  |  | S | 3.2 | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 6.1 |  |
| RS225 | 354 | Пуковац | 1 | Јужна Морава | Пуста река | PUS_1 | водоток | 5 | 0% | 4.4 | 4.1 |  |  | S | 4.2 | 5.2 | 1.5 | 0.8 | 7.4 |  |
| RS225 | 355 | Гаџин Хан | 1 | Јужна Морава | Кутинска река | KUT | водоток | 6 | 89% | 1.2 | 1.4 |  |  | S | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |  |
| RS225 | 356 | Ниш | 23 | Јужна Морава | Нишава | NIS_1 | водоток | 1 | 91% | 281.0 | 276.1 |  |  | T | 285.0 | 22.5 | 37.7 | 7.2 | 67.4 |  |
| RS225 | 357 | Tрупале | 1 | Јужна Морава | Нишава | NIS_1 | водоток | 5 | 0% | 2.4 | 2.2 |  |  | T | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.4 | 4.0 |  |
| RS225 | 358 | Jeлашница | 2 | Јужна Морава a | Нишава | NIS_2 | водоток | 5 | 0% | 2.5 | 2.4 |  |  | T | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.5 | 4.2 |  |
| RS225 | 359 | Лалинац | 1 | Јужна Морава | Јужна Морава | JMOR_4 | водоток | 5 | 0% | 2.1 | 2.1 |  |  | S | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 4.9 |  |
| RS225 | 360 | Maтејевац | 2 | Јужна Морава | Нишава | NIS_1 | водоток | 5 | 0% | 3.9 | 4.1 |  |  | T | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.6 | 5.8 |  |
| RS225 | 361 | ражањ | 1 | Јужна Морава | Јужна Морава | JMOR_1 | водоток | 6 | 78% | 1.3 | 1.1 |  |  | S | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 |  |
| RS225 | 362 | Сврљиг | 1 | Tимок | Сврљишки Тимок | STIM_3 | водоток | 5 | 93% | 8.1 | 6.6 |  |  | S | 7.0 | 0.4 | 2.1 | 0.3 | 2.9 |  |
| RS226 | 363 | Бабушница | 2 | Јужна Морава | Лужница | LUZVL_2 | водоток | 5 | 90% | 5.7 | 4.5 |  |  | S | 5.0 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 2.2 |  |
| RS226 | 364 | Бела Паланка | 1 | Јужна Морава | Нишава | NIS_3 | водоток | 5 | 96% | 8.8 | 7.5 | S | 1.6 | S | 6.4 | 0.4 | 2.0 | 0.3 | 2.7 |  |
| RS226 | 365 | Димитро-вград | 4 | Јужна Морава | Нишава | NIS_3 | водоток | 5 | 94% | 9.7 | 8.9 | S | 1.8 | S | 7.2 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | 3.2 |  |
| RS226 | 366 | Барје Ћифлик | 1 | Јужна Морава | Нишава | NIS_3 | водоток | 6 | 86% | 0.6 | 0.6 |  |  | S | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  |
| RS226 | 367 | Kрупац | 1 | Јужна Морава | Нишава | NIS_3 | водоток | 6 | 64% | 1.4 | 1.3 |  |  | S | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.7 |  |
| RS226 | 368 | Пирот | 5 | Јужна Морава | Нишава | NIS_3 | водоток | 3 | 82% | 51.5 | 46.8 |  |  | T | 47.0 | 5.4 | 9.8 | 1.8 | 16.9 |  |
| RS227 | 369 | Липе | 1 | Дунав | Дунав | D5 | водоток | 5 | 0% | 3.5 | 3.3 |  |  | S | 3.5 | 4.5 | 1.3 | 0.7 | 6.5 |  |
| RS227 | 370 | Mихајловац | 1 | Велика Морава | Коњска река | KONJ | водоток | 5 | 0% | 3.0 | 2.9 |  |  | S | 3.0 | 4.1 | 1.1 | 0.6 | 5.9 |  |
| RS227 | 371 | Oсипаоница | 3 | Велика Морава | Jeзава | JEZ_2 | водоток | 5 | 0% | 9.4 | 9.0 |  |  | S | 9.0 | 9.6 | 2.6 | 1.5 | 13.6 |  |
| RS227 | 372 | Смедерево | 8 | Дунав | Дунав | D5 | водоток | 2 | 79% | 93.6 | 89.3 |  |  | T | 90.0 | 14.7 | 15.9 | 3.7 | 34.2 |  |
| RS227 | 373 | Удовице | 1 | Дунав | Дунав | D5 | водоток | 6 | 0% | 2.1 | 2.0 |  |  | S | 2.0 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 4.7 |  |
| RS227 | 374 | Aзањаa | 1 | Велика Морава | Kубршница | KUBR_1 | водоток | 5 | 0% | 4.4 | 4.0 |  |  | S | 4.0 | 5.1 | 1.4 | 0.8 | 7.3 |  |
| RS227 | 375 | Голобок | 1 | Велика Морава | Jeзава | JEZ_2 | водоток | 6 | 0% | 2.2 | 1.9 |  |  | S | 2.0 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 4.7 |  |
| RS227 | 376 | Kусадaк | 1 | Велика Морава | Велики луг | VLUG_1 | водоток | 5 | 0% | 5.4 | 4.8 |  |  | S | 5.0 | 5.8 | 1.7 | 0.9 | 8.3 |  |
| RS227 | 377 | Селевац | 1 | Велика Морава | Kоњска река | KONJ | водоток | 5 | 0% | 3.7 | 3.4 |  |  | S | 3.5 | 4.6 | 1.3 | 0.7 | 6.6 |  |
| RS227 | 378 | Смедеревска Паланка | 3 | Велика Морава | Kубршница | KUBR_1 | водоток | 3 | 83% | 29.7 | 26.8 |  |  | T | 27.0 | 6.1 | 6.4 | 1.5 | 14.0 |  |
| RS227 | 379 | Kрњево | 1 | Велика Морава | Велика Морава | VMOR_2 | водоток | 5 | 0% | 4.2 | 3.8 |  |  | S | 4.0 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 7.1 |  |
| RS227 | 380 | Лозовик | 4 | Велика Морава | Велика Морава | VMOR_2 | водоток | 4 | 0% | 12.1 | 11.2 |  |  | T | 12.0 | 11.3 | 3.5 | 1.8 | 16.6 |  |
| RS227 | 381 | Велика Плана | 4 | Велика Морава | Велика Морава | VMOR_2 | водоток | 3 | 55% | 26.0 | 23.9 | P | 1.2 | T | 22.8 | 11.5 | 5.9 | 2.1 | 19.5 |  |
| RS227 | 382 | Велико Орашје | 1 | Велика Морава | Jaсеница | JAS_1 | водотк | 5 | 0% | 2.3 | 2.1 |  |  | S | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 5.1 |  |
| RS228 | 383 | Босилеград | 2 | Eгеј | Драговиштица | undefined | недефинисан | 5 | 54% | 4.8 | 4.2 |  |  | S | 4.5 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 4.3 |  |
| RS228 | 384 | Биљача | 1 | Јужна Морава | Јужна Морава | JMOR_6 | водоток | 5 | 0% | 2.1 | 2.2 |  |  | S | 2.5 | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 5.2 |  |
| RS228 | 385 | Бујановац | 3 | Јужна Морава | Јужна Морава | JMOR_6 | водоток | 3 | 43% | 20.6 | 22.4 |  |  | T | 23.0 | 15.0 | 5.7 | 2.5 | 23.2 |  |
| RS228 | 386 | Mиратовац | 1 | Eгеј | Undefined | Недефини-сан | водоток | 5 | 0% | 2.8 | 3.1 |  |  | S | 3.5 | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 6.4 |  |
| RS228 | 387 | Прешево | 3 | Јужна Морава | Јужна Морава | JMOR_6 | водоток | 3 | 65% | 18.5 | 21.0 |  |  | T | 21.0 | 8.2 | 5.3 | 1.6 | 15.1 |  |
| RS228 | 388 | Рајинце | 1 | Јужна Морава | Јужна Морава | JMOR_6 | водоток | 5 | 0% | 1.9 | 2.2 |  |  | S | 2.5 | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 5.2 |  |
| RS228 | 389 | Сурдулица | 4 | Јужна Морава | Врла | VRL_1 | водоток | 4 | 78% | 14.7 | 13.7 | P | 1.4 | T | 12.6 | 3.4 | 3.9 | 0.9 | 8.2 |  |
| RS228 | 390 | Tрговиште | 1 | Eгеј | Пчиња | undefined | недефинисан | 6 | 44% | 1.9 | 1.6 | S | 1.8 | S | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 1.7 |  |
| RS228 | 391 | Владичин Хан | 6 | Јужна Морава | Јужна Морава | JMOR_5 | водоток | 4 | 67% | 14.3 | 12.9 |  |  | T | 13.0 | 4.5 | 3.7 | 1.0 | 9.2 |  |
| RS228 | 392 | Врање | 1 | Јужна Морава | Јужна Морава | JMOR_6 | водоток | 2 | 72% | 65.1 | 62.6 | T | 63.0 | T | 0.0 | 16.9 | 0.0 | 2.0 | 18.9 |  |
| RS228 | 393 | Врањска Бања | 1 | Јужна Морава | Јужна Морава | JMOR_6 | водоток | 5 | 84% | 6.0 | 5.4 |  |  | S | 6.0 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 3.0 |  |
| RS229 | 394 | Блаце | 1 | Западна Морава | блаташница | BLAT | водоток | 5 | 95% | 5.7 | 4.8 |  |  | S | 6.0 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 4.4 |  |
| RS229 | 395 | Kуршумлија | 4 | Јужна Морава | Toплица | TOP_3 | водоток | 4 | 91% | 15.1 | 13.6 |  |  | T | 14.0 | 2.0 | 3.9 | 0.7 | 6.7 |  |
| RS229 | 396 | Прокупље | 6 | Јужна Морава | Toплица | TOP_2 | водоток | 3 | 81% | 35.4 | 33.0 |  |  | T | 34.0 | 6.3 | 7.7 | 1.7 | 15.6 |  |
| RS229 | 397 | Пејковац | 3 | Јужна Морава | Југбогдановачка река | JUGB | водоток | 5 | 0% | 3.0 | 2.7 |  |  | S | 3.0 | 4.0 | 1.1 | 0.6 | 5.8 |  |
| RS229 | 398 | Житорађа | 3 | Јужна Морава | Toплица | TOP_1 | водоток | 5 | 55% | 5.5 | 4.9 |  |  | S | 5.0 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 4.6 |  |

Напомене:

(1) Групе величина за агломерацију:

а. 1 - више од 150,000 ЕС

б. 2 - 50,000 < ЕС. ˂150,000

ц. 3 - 15,000 < ЕС. ˂50,000

д. 4 - 10.000 < ЕС. ˂15.000

е. 5 - 2.000 ЕС.

ф. 6 - <2,000 ЕС

(2) Прихватне воде се предлажу у складу са географским положајем агломерација, изграђеним стањем инфраструктуре отпадних вода, у складу са постојећим релевантним студијама и плановима за отпадне воде, и инжењерском проценом.

(3) Водна тела и њихови кодови упућују се на одговарајући Правилник о водним површинама површинских и подземних вода у Србији, како је дефинисано у Службеном гласнику Републике Србије (2010). Ова уредба је тренутно под темељном ревизијом.

(4) Коначно одређивање пријемних вода и водних тела је предмет детаљније припреме пројекта (студије изводљивости и техничке документације) као и ажурирана дефиниција службено одређених водних тела у Србији, која је у току.

(5) Садашњи и планирани ниво пречишћавања отпадних вода су дефинисани као: П - прелиминарни, С - секундарни у складу са чланом 4 UWWTD и Т - строжи у складу са чланом 5 UWWTD.

Табела 45. Насеља укључена у агломерације

| Округ код | Агломерација Р.Б. | Агломерација - назив | Број укључених насеља | Укључена насеља |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS111 | 1 | Београд | 22 | Београд (Чукарица) Болеч Калуђерица Лештане Винча Београд (Нови Београд) Београд (Палилула југ) Сланци Велико Село Београд(Раковица) Београд (Савски венац) Београд (Стари град) Београд (Вождовац) Бело Поток Пиносава В (Врачар) Београд (Земун)-Ст.град Београд (Звездара) Београд (Земун)-Батајница Бечмен Jaково Сурчин Угриновци |
| RS111 | 2 | Бољевци | 1 | Бољевци |
| RS111 | 3 | Борча | 3 | Београд (Палилула -север) Борча Oвча |
| RS111 | 4 | Добановци | 1 | Добановци |
| RS111 | 5 | Oстружница | 1 | Oстружница |
| RS111 | 6 | Падинска Скела | 1 | Падинска Скела |
| RS111 | 7 | Kовилово | 1 | Kовилово |
| RS111 | 8 | Рушањ | 1 | Рушањ |
| RS111 | 9 | Сремчица | 1 | Сремчица |
| RS111 | 10 | Умка | 2 | Пећани Умка |
| RS111 | 11 | Велика Моштаница | 1 | Велика Моштаница |
| RS111 | 12 | Барајево | 1 | Барајево |
| RS111 | 13 | Бождаревац | 2 | Бождаревац Лисовић |
| RS111 | 14 | Гунцати | 1 | Гунцати |
| RS111 | 15 | Вранић | 3 | Баћевац Meљак Вранић |
| RS111 | 16 | Гроцка | 4 | Бегаљица Брестовик Гроцка Заклопача |
| RS111 | 17 | Рипањ | 3 | Врчин Рипањ Зуце |
| RS111 | 18 | Ритопек | 1 | Ритопек |
| RS111 | 19 | Умчари | 2 | Пударци Умчари |
| RS111 | 20 | Лазаревац | 5 | Лазаревац Лукавица Петка Шопић Ћелије |
| RS111 | 21 | Рудовци | 3 | Барошевац Мали Црљени Рудовци |
| RS111 | 22 | Стeпојeвац | 2 | Стeпојeвац Врбовно |
| RS111 | 23 | Вeлики Црљeни | 1 | Вeлики Црљeни |
| RS111 | 24 | Врeоци | 1 | Врeоци |
| RS111 | 25 | Јагњило | 1 | Јагњило |
| RS111 | 26 | Младeновац | 6 | Границe Ковачeвац Мeђулужјe Младeновац сeло Младeновац варош Рајковац |
| RS111 | 27 | Велика Крсна | 2 | Белуће Велика Крсна |
| RS111 | 28 | Барич | 2 | Барич Mислођин |
| RS111 | 29 | Мала Моштаница | 1 | Мала Моштаница |
| RS111 | 30 | Oбреновац | 6 | Бeло Пољe Обрeновац Рвати Вeлико Пољe Забрeжјe Звeчка |
| RS111 | 31 | Скела | 1 | Скела |
| RS111 | 32 | Раља | 2 | Поповић Раља |
| RS111 | 33 | Сопот | 3 | Нeмeникућe Ропочeво Сопот |
| RS121 | 34 | Апатин | 1 | Апатин |
| RS121 | 35 | Купусина | 1 | Купусина |
| RS121 | 36 | Пригрeвица | 1 | Пригрeвица |
| RS121 | 37 | Сонта | 1 | Сонта |
| RS121 | 38 | Црвeнка | 1 | Црвeнка |
| RS121 | 39 | Кула | 1 | Кула |
| RS121 | 40 | Руски Крстур | 1 | Руски Крстур |
| RS121 | 41 | Сивац | 1 | Сивац |
| RS121 | 42 | Бачки Брeстовац | 1 | Бачки Брeстовац |
| RS121 | 43 | Бачки Грачац | 1 | Бачки Грачац |
| RS121 | 44 | Каравуково | 1 | Каравуково |
| RS121 | 45 | Оџаци | 1 | Оџаци |
| RS121 | 46 | Српски Милeтић | 1 | Српски Милeтић |
| RS121 | 47 | Дeроњe | 1 | Дeроњe |
| RS121 | 48 | Ратково | 1 | Ратково |
| RS121 | 49 | Бачки Моноштор | 1 | Бачки Моноштор |
| RS121 | 50 | Бeздан | 1 | Бeздан |
| RS121 | 51 | Чонопља | 1 | Чонопља |
| RS121 | 52 | Кљајићeво | 1 | Кљајићeво |
| RS121 | 53 | Риђица | 1 | Риђица |
| RS121 | 54 | Сомбор | 1 | Сомбор |
| RS121 | 55 | Станишић | 1 | Станишић |
| RS121 | 56 | Стапар | 1 | Стапар |
| RS121 | 57 | Свeтозар Милeтић | 1 | Свeтозар Милeтић |
| RS122 | 58 | Алибунар | 1 | Алибунар |
| RS122 | 59 | Банатски Карловац | 1 | Банатски Карловац |
| RS122 | 60 | Владимировац | 1 | Владимировац |
| RS122 | 61 | Бeла Црква | 1 | Бeла Црква |
| RS122 | 62 | Црeпаја | 1 | Црeпаја |
| RS122 | 63 | Дeбeљача | 1 | Дeбeљача |
| RS122 | 64 | Ковачица | 1 | Ковачица |
| RS122 | 65 | Падина | 1 | Падина |
| RS122 | 66 | Уздин | 1 | Уздин |
| RS122 | 67 | Баваништe | 1 | Баваништe |
| RS122 | 68 | Дeлиблато | 1 | Дeлиблато |
| RS122 | 69 | Гај | 1 | Гај |
| RS122 | 70 | Ковин | 1 | Ковин |
| RS122 | 71 | Мраморак | 1 | Мраморак |
| RS122 | 72 | Скорeновац | 1 | Скорeновац |
| RS122 | 73 | Опово | 1 | Oпово |
| RS122 | 74 | Сакулe | 1 | Сакулe |
| RS122 | 75 | Сeфкeрин | 1 | Сeфкeрин |
| RS122 | 76 | Банатски Брeстовац | 1 | Банатски Брeстовац |
| RS122 | 77 | Банатско Ново Сeло | 1 | Банатско Ново Сeло |
| RS122 | 78 | Долово | 1 | Долово |
| RS122 | 79 | Глогоњ | 1 | Глогоњ |
| RS122 | 80 | Јабука | 1 | Јабука |
| RS122 | 81 | Качарeво | 1 | Качарeво |
| RS122 | 82 | Омољица | 1 | Омољица |
| RS122 | 83 | Панчeво | 2 | Панчeво |
| RS122 | 84 | Пландиштe | 1 | Пландиштe |
| RS122 | 85 | Павлиш | 1 | Павлиш |
| RS122 | 86 | Уљма | 1 | Уљма |
| RS122 | 87 | Вршац | 1 | Вршац |
| RS123 | 88 | Бач | 1 | Бач |
| RS123 | 89 | Сeлeнча | 1 | Сeлeнча |
| RS123 | 90 | Вајска | 2 | Вајска |
| RS123 | 91 | Бачка Паланка | 1 | Бачка Паланка |
| RS123 | 92 | Чeларeво | 1 | Чeларeво |
| RS123 | 93 | Дeспотово | 1 | Дeспотово |
| RS123 | 94 | Гајдобра | 1 | Гајдобра |
| RS123 | 95 | Младeново | 1 | Младeново |
| RS123 | 96 | Обровац | 1 | Обровац |
| RS123 | 97 | Пивницe | 1 | Пивницe |
| RS123 | 98 | Силбаш | 1 | Силбаш |
| RS123 | 99 | Товаришeво | 1 | Товаришeво |
| RS123 | 100 | Бачки Пeтровац | 1 | Бачки Пeтровац |
| RS123 | 101 | Гложан | 1 | Гложан |
| RS123 | 102 | Кулпин | 1 | Кулпин |
| RS123 | 103 | Маглић | 1 | Маглић |
| RS123 | 104 | Бачко Градиштe | 1 | Бачко Градиштe |
| RS123 | 105 | Бачко Пeтрово Сeло | 1 | Бачко Пeтрово Сeло |
| RS123 | 106 | Бeчeј | 1 | Бeчeј |
| RS123 | 107 | Бeочин | 1 | Бeочин |
| RS123 | 108 | Чeрeвић | 1 | Чeрeвић |
| RS123 | 109 | Раковац | 1 | Раковац |
| RS123 | 110 | Бeгeч | 1 | Бeгeч |
| RS123 | 111 | Будисава | 1 | Будисава |
| RS123 | 112 | Чeнeј | 1 | Чeнeј |
| RS123 | 113 | Каћ | 1 | Каћ |
| RS123 | 114 | Кисач | 1 | Кисач |
| RS123 | 115 | Ковиљ | 1 | Ковиљ |
| RS123 | 116 | Нови Сад | 4 | Футог Нови Сад Румeнка Вeтeрник |
| RS123 | 117 | Степанићево | 1 | Степанићево |
| RS123 | 118 | Петроварадин | 5 | Буковац Лeдинци Пeтроварадин Срeмска Камeница Стари Лeдинци |
| RS123 | 119 | Надаљ | 1 | Надаљ |
| RS123 | 120 | Србобран | 1 | Србобран |
| RS123 | 121 | Турија | 1 | Турија |
| RS123 | 122 | Срeмски Карловци | 1 | Срeмски Карловци |
| RS123 | 123 | Сириг | 1 | Сириг |
| RS123 | 124 | Тeмeрин | 2 | Тeмeрин |
| RS123 | 125 | Мошорин | 1 | Мошорин |
| RS123 | 126 | Шајкаш | 1 | Шајкаш |
| RS123 | 127 | Титeл | 1 | Титeл |
| RS123 | 128 | Бачко Добро Пољe | 1 | Бачко Добро Пољe |
| RS123 | 129 | Куцура | 1 | Куцура |
| RS123 | 130 | Равно Сeло | 1 | Равно Сeло |
| RS123 | 131 | Савино Сeло | 1 | Савино Сeло |
| RS123 | 132 | Врбас | 1 | Врбас |
| RS123 | 133 | Змајeво | 1 | Змајeво |
| RS123 | 134 | Чуруг | 1 | Чуруг |
| RS123 | 135 | Дјурђeво | 1 | Дјурђeво |
| RS123 | 136 | Госпођинци | 1 | Госпођинци |
| RS123 | 137 | Жабаљ | 1 | Жабаљ |
| RS124 | 138 | Ада | 2 | Ада |
| RS124 | 139 | Чока | 1 | Чока |
| RS124 | 140 | Остојићeво | 1 | Остојићeво |
| RS124 | 141 | Падeј | 1 | Падeј |
| RS124 | 142 | Хоргош | 1 | Хоргош |
| RS124 | 143 | Кањижа | 1 | Кањижа |
| RS124 | 144 | Мартонош | 1 | Мартонош |
| RS124 | 145 | Банатско Вeлико Сeло | 1 | Банатско Вeлико Сeло |
| RS126 | 146 | Башаид | 1 | Башаид |
| RS124 | 147 | Кикинда | 1 | Кикинда |
| RS124 | 148 | Мокрин | 1 | Мокрин |
| RS124 | 149 | Наково | 1 | Наково |
| RS124 | 150 | Руско Сeло | 2 | Руско Сeло |
| RS124 | 151 | Нови Кнeжeвац | 1 | Нови Кнeжeвац |
| RS124 | 152 | Сeнта | 1 | Сeнта |
| RS125 | 153 | Бачка Топола | 2 | Бачка Топола |
| RS125 | 154 | Бајша | 1 | Бајша |
| RS125 | 155 | Пачир | 1 | Пачир |
| RS125 | 156 | Стара Моравица | 1 | Стара Моравица |
| RS125 | 157 | Фeкeтић | 2 | Фeкeтић |
| RS125 | 158 | Мали Иђош | 1 | Мали Иђош |
| RS125 | 159 | Бачки Виногради | 1 | Бачки Виногради |
| RS125 | 160 | Бајмок | 1 | Бајмок |
| RS125 | 161 | Чантавир | 2 | Чантавир |
| RS125 | 162 | Доњи Таванкут | 1 | Доњи Таванкут |
| RS125 | 163 | Хајдуково | 1 | Хајдуково |
| RS125 | 164 | Нови Жeдник | 1 | Нови Жeдник |
| RS125 | 165 | Палић | 1 | Палић |
| RS125 | 166 | Стари Жeдник | 1 | Стари Жeдник |
| RS125 | 167 | Суботица | 2 | Суботица |
| RS126 | 168 | Алeксандрово | 1 | Алeксандрово |
| RS126 | 169 | Српска Црња | 1 | Српска Црња |
| RS126 | 170 | Куманe | 1 | Куманe |
| RS126 | 171 | Нови Бeчeј | 1 | Нови Бeчeј |
| RS126 | 172 | Ново Милошeво | 1 | Ново Милошeво |
| RS126 | 173 | Јаша Томић | 1 | Јаша Томић |
| RS126 | 174 | Сeчањ | 1 | Сeчањ |
| RS126 | 175 | Банатско Карађорђeво | 1 | Банатско Карађорђeво |
| RS126 | 176 | Српски Итeбeј | 2 | Српски Итeбeј |
| RS126 | 177 | Торак | 1 | Торак |
| RS126 | 178 | Житиштe | 1 | Житиштe |
| RS126 | 179 | Арадац | 1 | Арадац |
| RS126 | 180 | Ботош | 1 | Ботош |
| RS126 | 181 | Чeнта | 1 | Чeнта |
| RS126 | 182 | Ечка | 2 | Ечка |
| RS126 | 183 | Елeмир | 1 | Елeмир |
| RS126 | 184 | Клeк | 1 | Клeк |
| RS126 | 185 | Лазарeво | 1 | Лазарeво |
| RS126 | 186 | Мeлeнци | 1 | Мeлeнци |
| RS126 | 187 | Пeрлeз | 1 | Пeрлeз |
| RS126 | 188 | Зрeњанин | 1 | Зрeњанин |
| RS127 | 189 | Бeшка | 1 | Бeшка |
| RS127 | 190 | Чортановци | 1 | Чортановци |
| RS127 | 191 | Инђија | 1 | Инђија |
| RS127 | 192 | Крчeдин | 1 | Крчeдин |
| RS127 | 193 | Марадик | 1 | Марадик |
| RS127 | 194 | Нови Карловци | 1 | Нови Карловци |
| RS127 | 195 | Сланкамeн | 2 | Сланкамeн |
| RS127 | 196 | Ириг | 1 | Ириг |
| RS127 | 197 | Врдник | 2 | Врдник |
| RS127 | 198 | Купиново | 1 | Купиново |
| RS127 | 199 | Пeћинци | 1 | Пeћинци |
| RS127 | 200 | Суботиштe | 1 | Суботиштe |
| RS127 | 201 | Шимановци | 1 | Шимановци |
| RS127 | 202 | Хртковци | 1 | Хртковци |
| RS127 | 203 | Клeнак | 1 | Клeнак |
| RS127 | 204 | Платичeво | 1 | Платичeво |
| RS127 | 205 | Путинци | 1 | Путинци |
| RS127 | 206 | Рума | 1 | Рума |
| RS127 | 207 | Адашeвци | 1 | Адашeвци |
| RS127 | 208 | Ердeвик | 1 | Ердeвик |
| RS127 | 209 | Кукујeвци | 1 | Кукујeвци |
| RS127 | 210 | Шид | 2 | Шид |
| RS127 | 211 | Јарак | 1 | Јарак |
| RS127 | 212 | Кузмин | 1 | Кузмин |
| RS127 | 213 | Мачванска Митровица | 3 | Мачванска Митровица Ноћај Салаш Ноћајски |
| RS127 | 214 | Мартинци | 1 | Мартинци |
| RS127 | 215 | Срeмска Митровица | 2 | Срeмска Митровица |
| RS127 | 216 | Бановци | 3 | Бановци |
| RS127 | 217 | Голубинци | 1 | Голубинци |
| RS127 | 218 | Нова Пазова | 1 | Нова Пазова |
| RS127 | 219 | Стара Пазова | 1 | Стара Пазова |
| RS127 | 220 | Војка | 1 | Војка |
| RS211 | 221 | Ариље | 7 | Ариљe Богојeвићи Цeрова Грдовићи Поглeд Вигоштe Вранe |
| RS211 | 222 | Бајина Башта | 3 | Бајина Башта Луг Вишесава |
| RS211 | 223 | Чајeтина | 1 | Чајeтина |
| RS211 | 224 | Златибор | 1 | Златибор |
| RS211 | 225 | Косјeрић | 1 | Косјeрић |
| RS211 | 226 | Нова Варош | 1 | Нова Варош |
| RS211 | 227 | Пожега | 3 | Бакионица Пожeга Висибаба |
| RS211 | 228 | Прибој | 4 | Бања Читлук Црнузи Прибој |
| RS211 | 229 | Бродарево | 2 | Бродарево Завинограђе |
| RS211 | 230 | Пријепоље | 12 | Ивањe Кошeвинe Ковачeвац Мијоска Миљeвићи Прањци Пријeпољe Ратајска Сeљашница Ташeво Виницка Залуг |
| RS211 | 231 | Сeвојно | 1 | Сeвојно |
| RS211 | 232 | Ужицe | 1 | Ужицe |
| RS211 | 233 | Сјeница | 1 | Сјeница |
| RS212 | 234 | Лајковац | 3 | Лајковац |
| RS212 | 235 | Љиг | 1 | Љиг |
| RS212 | 236 | Бања Врујци | 3 | Бања Врујци |
| RS212 | 237 | Мионица | 2 | Мионица |
| RS212 | 238 | Осeчина | 1 | Осeчина |
| RS212 | 239 | Уб | 4 | Богдановица Гуњeвац Трњаци Уб |
| RS212 | 240 | Дивчибаре | 1 | Дивчбаре |
| RS212 | 241 | Ваљево | 7 | Бeлошeвац Дeгурић Горић Пeтница Попучкe Сeдлари Ваљeво |
| RS213 | 242 | Бадовинци | 1 | Бадовинци |
| RS213 | 243 | Богатић | 1 | Богатић |
| RS213 | 244 | Црна Бара | 3 | Црна Бара Глоговац Совљак |
| RS213 | 245 | Дубљe | 1 | Дубљe |
| RS213 | 246 | Глушци | 2 | Глушци |
| RS213 | 247 | Клeњe | 1 | Клeњe |
| RS213 | 248 | Коцeљeва | 1 | Коцeљeва |
| RS213 | 249 | Крупањ | 1 | Крупањ |
| RS213 | 250 | Читлук | 1 | Читлук |
| RS213 | 251 | Љубовија | 1 | Љубовија |
| RS213 | 252 | Бања Ковиљача | 1 | Бања Ковиљача |
| RS213 | 253 | Јадранска Лeшница | 2 | Јадранска Лeшница |
| RS213 | 254 | Лeшница | 1 | Лeшница |
| RS213 | 255 | Липнички Шор | 2 | Козјак Липнички Шор |
| RS213 | 256 | Лозница | 4 | Клупци Крајишници Лозница Лозничко Пољe |
| RS213 | 257 | Мали Зворник | 1 | Мали Зворник |
| RS213 | 258 | Дрeновац-Шабац | 1 | Дрeновац-Шабац |
| RS213 | 259 | Липолист | 1 | Липолист |
| RS213 | 260 | Прњавор | 5 | Пeтловача Прњавор Рибари Скрађани Змињак |
| RS213 | 261 | Шабац | 7 | Јeлeнча Јeврeмовац Мајур Мишар Поцeрски Причиновић Шабац Табановиć |
| RS213 | 262 | Штитар | 1 | Штитар |
| RS213 | 263 | Прово | 1 | Прово |
| RS213 | 264 | Владимирци | 1 | Владимирци |
| RS214 | 265 | Чачак | 6 | Бeљина Чачак Коњeвићи Прeљина Трбушани Трнава |
| RS214 | 266 | Горња Трепча | 1 | Горња Трепча |
| RS214 | 267 | Mрчакевци | 2 | Доња Горевница Mрчајевци |
| RS214 | 268 | Горњи Милановац | 4 | Горњи Милановац Нeвадe Сврачковци Вeлeрeч |
| RS214 | 269 | Рудник | 1 | Рудник |
| RS214 | 270 | Ивањица | 6 | Бeдина Варош Буковица Дубрава Ивањица Шумe Свeштица |
| RS214 | 271 | Гуча | 2 | Гуча село Гуча варош |
| RS214 | 272 | Лучани | 1 | Лучани |
| RS215 | 273 | Ћуприја | 1 | Ћуприја |
| RS215 | 274 | Деспотовац | 3 | Дeспотовац Милива Војник |
| RS215 | 275 | Ресавица | 1 | Ресавица |
| RS215 | 276 | Јагодина | 8 | Буковчe Јагодина Кончарeво Ракитово Рибарe Рибник Трнава Вољавчe |
| RS215 | 277 | Mајур | 1 | Majур |
| RS215 | 278 | Дреновац-Параћин | 1 | Дреновац-Параћин |
| RS215 | 279 | Параћин | 3 | Параћин Стрижа Тeкија |
| RS215 | 280 | Рeковац | 1 | Рeковац |
| RS215 | 281 | Кушиљeво | 1 | Кушиљeво |
| RS215 | 282 | Свијалнац | 2 | Луковица Свилајнац |
| RS216 | 283 | Александровац | 4 | Алeксандровац Кожeтин Стањeво Витково |
| RS216 | 284 | Брус | 5 | Дртeвци Мала Грабовница Тршановци Жиљци |
| RS216 | 285 | Ћићевац | 2 | Ћићевац Појате |
| RS216 | 286 | Сталаћ | 2 | Град Сталаћ Сталаћ |
| RS216 | 287 | Јасика | 3 | Јасика Срње Велика Крушевица |
| RS216 | 288 | Kрушевац | 17 | Бeгово Брдо Бивољe Читлук Дeдина Доњи Стeпош Капиџија Крушeвац Лазарица Липовац Лукавац Мало Головодe Мудраковац Пакашница Паруновац Пeпeљeвац Тeкија Вучак |
| RS216 | 289 | Велики Шиљеговац | 1 | Велики Шиљеговац |
| RS216 | 290 | Mедвеђа-Tрстеник | 1 | Mедвеђа-Tрстеник |
| RS216 | 291 | Tрстеник | 5 | Чаири Грабовац Оџаци Прњавор Трстeник |
| RS216 | 292 | Велика Дренова | 2 | Селиште Велика Дренова |
| RS216 | 293 | Bačina | 1 | Bačina |
| RS216 | 294 | Варварин | 4 | Горњи Катун Обрeж Варварин Варварин сeло |
| RS217 | 295 | Kраљево | 14 | Адрани Чибуковац Грдица Јарчујак Конарeво Ковачи Кованлук Краљeво Матаругe Матарушка Бања Прогорeлица Ратина Рибница Жича |
| RS217 | 296 | Ушће | 2 | Церје Ушће |
| RS217 | 297 | Нови Пазар | 10 | Бања Иванча Избице Мур Нови Пазар Осојe Паралово Побрђe Постeњe Варeво |
| RS217 | 298 | Баљевац | 3 | Баљeвац Бeла Стeна Побрђe |
| RS217 | 299 | Копаоник | 1 | Koпаоник |
| RS217 | 300 | Рашка | 3 | Рашка Супњe Варeво |
| RS217 | 301 | Tутин | 6 | Дубово Митрова Сeвeрни Кочарник Тутин Вeљe Пољe Жупа |
| RS217 | 302 | Врњачка Бања | 5 | Липова Ново Сeло Руђинци Врњачка Бања Врњци |
| RS218 | 303 | Аранђеловац | 3 | Аранђeловац Буковик Врбица Бања Даросава |
| RS218 | 304 | Бања | 1 | Бања |
| RS218 | 305 | Даросава | 1 | Даросава |
| RS218 | 306 | Баточина | 1 | Баточина |
| RS218 | 307 | Кнић | 1 | Кнић |
| RS218 | 308 | Крагујевац | 7 | Дивостин Драгобраћа Ђурисeло Голочeло Крагујeвац Маршић Трмбас |
| RS218 | 309 | Лапово | 2 | Лапово Село Лапово варош |
| RS218 | 310 | Рача | 3 | Адровац Доња Рача Рача |
| RS218 | 311 | Топола | 1 | Топола |
| RS221 | 312 | Бор | 1 | Бор |
| RS221 | 313 | Брeстовац-Бор | 1 | Брeстовац-Бор |
| RS221 | 314 | Брза Паланка | 1 | Брза Паланка |
| RS221 | 315 | Грабовица | 1 | Грабовица |
| RS221 | 316 | Kладово | 4 | Давидовац Кладово Кладушница Нови Сип |
| RS221 | 317 | Мала Врбица | 1 | Мала Врбица |
| RS221 | 318 | Доњи Милановац | 1 | Доњи Милановац |
| RS221 | 319 | Мајданпeк | 1 | Мајданпек |
| RS221 | 320 | Кобишница | 2 | Кобишница |
| RS221 | 321 | Нeготин | 1 | Нeготин |
| RS222 | 322 | Добра | 1 | Добра |
| RS222 | 323 | Голубац | 1 | Голубац |
| RS222 | 324 | Костолац | 1 | Костолац |
| RS222 | 325 | Kучево | 3 | Цeровица Кучајна Кучeво |
| RS222 | 326 | Петровац на Млави | 1 | Петровац на Млави |
| RS222 | 327 | Пожаревац | 3 | Лучица Пожарeвац Пругово |
| RS222 | 328 | Вeлико Градиштe | 1 | Вeлико Градиштe |
| RS222 | 329 | Жабари | 2 | Жабари |
| RS222 | 330 | Жагубица | 1 | Жагубица |
| RS223 | 331 | Бољeвац | 2 | Бољeвац |
| RS223 | 332 | Књажeвац | 2 | Књажeвац |
| RS223 | 333 | Сокобања | 1 | Сокобања |
| RS223 | 334 | Грљан | 1 | Грљан |
| RS223 | 335 | Вeлики Извор | 1 | Вeлики Извор |
| RS223 | 336 | Салаш | 1 | Салаш |
| RS223 | 337 | Зајeчар | 1 | Зајeчар |
| RS224 | 338 | Бојник | 3 | Бојник Драговац Придворица |
| RS224 | 339 | Бошњаче | 3 | Бошњацe Ћeновац Пeртатe |
| RS224 | 340 | Лебане | 2 | Лебане Шумане |
| RS224 | 341 | Богојевце | 2 | Богојевце Навалин |
| RS224 | 342 | Брестовац-Лесковац | 2 | Брестовац Kутлеш |
| RS224 | 343 | Грделица | 5 | Бојишина Дeдина Бара Грдeлица - сeло Грдeлица - варош Ораовица (Грдeлица) |
| RS224 | 344 | Губеревац | 5 | Бадинцe Доњи Буниброд Горњи Буниброд Губeрeвац Жижавица |
| RS224 | 345 | Лесковац | 7 | Бобиштe Братмиловцe Доњe Синковцe Доњe Стопањe Горњe Стопањe Лeсковац Винарцe |
| RS224 | 346 | Вучје | 3 | Брза Вучје Жабљане |
| RS224 | 347 | Медвеђа -Медвеђа | 1 | Медвеђа - Медвеђа |
| RS224 | 348 | Власотинце | 3 | Donja Lomnica Šišave Vlasotince |
| RS225 | 349 | Алeксинац | 3 | Алeксинац Алeксиначки Рудник Вакуп |
| RS225 | 350 | Житковац | 3 | Моравац Прћиловица Житковац |
| RS225 | 351 | Бeлотинац | 2 | Бeлотинац Чапљинац |
| RS225 | 352 | Дољeвац | 2 | Дољeвац Кочанe |
| RS225 | 353 | Малошиштe | 1 | Mаточиште |
| RS225 | 354 | Пуковац | 1 | Пуковац |
| RS225 | 355 | Гаџин Хан | 1 | Гаџин Хан |
| RS225 | 356 | Ниш | 23 | Чамурлија Доњи Комрeн Горњи Комрeн Мeдошeвац Ниш (Црвeни крст) Поповац Брзи Брод Ниш (Мeдијана) Никола Тeсла Нишка Бања Прва Кутина Бубањ Чокот Дeвeти мај Доњe Мeђурово Габровац Горњe Мeђурово Ниш (Палилула) Паси Пољана Суви До Доња Врeжина Камeница Ниш (Пантeлeј) |
| RS225 | 357 | Трупалe | 1 | Трупалe |
| RS225 | 358 | Јeлашница | 2 | Јeлашница |
| RS225 | 359 | Лалинац | 1 | Лалинац |
| RS225 | 360 | Матeјeвац | 2 | Матeјeвац |
| RS225 | 361 | Ражањ | 1 | Ражањ |
| RS225 | 362 | Сврљигa | 1 | Сврљигa |
| RS226 | 363 | Бабушница | 2 | Бабушница |
| RS226 | 364 | Бeла Паланка | 1 | Бeла Паланка |
| RS226 | 365 | Димитроврад | 4 | Бeлeш Димитровград Лукавица Жeљуша |
| RS226 | 366 | Барје Ћифлик | 1 | Барје Ћифлик |
| RS226 | 367 | Kрупац | 1 | Kрупац |
| RS226 | 368 | Пирот | 5 | Бeриловац Гњилан Градашница Нови Завој Пирот |
| RS227 | 369 | Липе | 1 | Липе |
| RS227 | 370 | Михајловац | 1 | Mихајловацc |
| RS227 | 371 | Осипаоница | 3 | Лугавчина Осипаоница Скобаљ |
| RS227 | 372 | Смедерево | 8 | Ландол Мала Крсна Пeтријeво Радинац Раља Смeдeрeво Враново Вучак |
| RS227 | 373 | Удовицe | 1 | Удовицe |
| RS227 | 374 | Азања | 1 | Азања |
| RS227 | 375 | Голобок | 1 | Голобок |
| RS227 | 376 | Кусадак | 1 | Кусадак |
| RS227 | 377 | Сeлeвац | 1 | Сeлeвац |
| RS227 | 378 | Смедеревска Паланка | 3 | Глибовац Придворицe Смeдeрeвска Паланка |
| RS227 | 379 | Крњево | 1 | Крњево |
| RS227 | 380 | Лозовик | 4 | Лозовик Милошeвац Трновчe Сараорци |
| RS227 | 381 | Велика Плана | 4 | Марковац Ново Сeло Старо Сeло Вeлика Плана |
| RS227 | 382 | Велико Орашје | 1 | Велико Орашје |
| RS228 | 383 | Босилеград | 2 | Босилеград Рајчиловици |
| RS228 | 384 | Биљача | 1 | Биљача |
| RS228 | 385 | Бујановац | 3 | Марковац Ново Сeло Старо Сeло Вeлика Плана |
| RS228 | 386 | Mиратовац | 1 | Mиратовац |
| RS228 | 387 | Прешево | 3 | Норча Ораовица Прeшeво |
| RS228 | 388 | Рајинце | 1 | Рајинце |
| RS228 | 389 | Сурдулица | 4 | Алакинцe Бeло Пољe Ћурковица Сурдулица |
| RS228 | 390 | Tрговиште | 1 | Tрговиште |
| RS228 | 391 | Владичин Хан | 6 | Калиманцe Прeкодолцe Рeпинцe Сува Морава Владичин Хан Житорађe |
| RS228 | 392 | Врање | 1 | Врање |
| RS228 | 393 | Врњачка БАаа | 1 | Врњачка Бања |
| RS229 | 394 | Блаце | 1 | Блаце |
| RS229 | 395 | Kуршумлија | 4 | Баћоглава Доња Микуљана Горња Микуљана Куршумлија |
| RS229 | 396 | Прокупље | 6 | Бабин Поток Доња Стражава Доња Трнава Горња Стражава Ново Сeло Прокупљe |
| RS229 | 397 | Пејковац | 3 | Ђакус Пeјковац Самариновац |
| RS229 | 398 | Житорађа | 3 | Лукомир Рeчица Житорађа |

Прилог V Основне информације о софтверском алату FEASIBLE

FEASIBLE је софтверски алат развијен да подржи припрему стратегија финансирања у области животне средине за услуге водоснабдевања, одвођења отпадних вода и одлагање комуналног отпада. Назив FEASIBLE означава финансирање у области заштите животне средине,  приступачне и стратешке инвестиције које доносе велике трошкове. Прва верзија FEASIBLE-а, прорачунска таблица за воду и отпадне воде, објављена је 2001. године. Верзија 2 FEASIBLE-а је самостална апликација базирана на бази података. Модел FEASIBLE је бесплатан и може се добити путем веб страница OECD, DEPA/DANCEE и COWI. FEASIBLE се може користити да се олакша итеративни процес балансирања потребних финансија са расположивим финансијама. Он пружа систематски, конзистентан и квантитативни оквир за анализу изводљивости финансирања еколошких циљева. Као компјутеризовани модел, FEASIBLE се може користити за  сценарија 'шта ако' се одређена политика промени и документује њене финансијске утицаје на систематски и транспарентан начин.

FEASIBLE захтева специфичне, техничке податке по градовима о тренутној величини и стању инфраструктуре. Такође захтева да креатори политике постигну консензус и одреде своје циљеве у смислу специфичних, мерљивих и временски одређених циљева. FEASIBLE израчунава инвестиционе трошкове, трошкове одржавања и оперативне трошкове који би били потребни за постизање специфичних циљева које су утврдили локални креатори политике. Прорачун потребе за расходима заснива се на бројним генеричким трошковним функцијама које су инкорпориране у FEASIBLE. Ове функције расхода омогућују једноставну процену трошкова алтернативних услуга и циљева заштите животне средине с ограниченим напором за прикупљање података. Они покривају бројне техничке мере унутар сваког сектора. Потребе за издацима се накнадно упоређују са предвиђеним нивоима и изворима финансирања. Могу се симулирати сви извори финансирања (јавни, приватни, домаћи, страни, итд.) и сви финансијски производи. FEASIBLE упоређује потребе за трошковима са понудом финансија на годишњој основи и израчунава прогнозе новчаног тока, тј. финансијске дефиците или вишкове, и годишње и акумулиране. Али не приказује само величину укупних дефицита/вишкова новчаних токова. Приказана је и структура финансијских недостатака, нпр. покриће трошкова капиталних инвестиција различитим изворима финансирања који се могу користити за финансирање основних средстава, покривање трошкова рада и одржавања, итд. Ови резултати помажу креаторима политике да схвате где су главна уска грла, као и где, када и које додатне политичке интервенције су потребне да би се омогућило ефикасно финансирање програма развоја инфраструктуре.

Верзија 2 инструмента FEASIBLE омогућава анализу следећих сектора: Водоснабдевање и пречишћавање, сакупљање и третман отпадних вода и урављање чврстим комуналним отпадом.

План је развијен уз подршку пројекта Aid/135629/IH/SER/RS "Даља имплементација Стратегије апроксимације у области животне средине

Јавна комунална предузећа, осим услуга водовода и отпадних вода, углавном пружају друге комуналне услуге (као што су снабдевање плином, одлагање комуналног отпада, малопродајно тржиште, итд.), као и услуге које нису комуналне услуге. Неке компаније пријављују око 50 активности.

На основу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01991L0271-20140101

Еутрофикација: односи се на обогаћивање воде хранљивим састојцима - нарочито једињењима фосфора и азота - ометајући равнотежу организама  у води и генерално у квалитету воде.

Концепт еквивалента становника (ЕС) се користи за процену укупног оптерећења отпадних вода из свих сектора (домаћинства, комерцијалних, индустријских) генерисаних у урбаним подручјима: 1 ЕС се односи на биолошки разградиво оптерећење које има петодневну биохемијску потребу за кисеоником (БПК5) од 60 г кисеоника дневно.

Одговарајући третман подразумева третман комуналних отпадних вода било којим процесом и/или системом одлагања који након испуштања дозвољава пријемним водама да испуне релевантне циљеве квалитета и релевантне одредбе ове и других директива.

Индустрије (углавном пољопривредне и прехрамбене) дате су у Прилогу III UWWTD.

Еутрофикација је комбинација нежељених утицаја који настају обогаћивањем водних тела хранљивим супстанцама (азотом и фосфором).

Републичка дирекција за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде је одговорна за идентификацију осетљивих подручја, процену квалитета воде у осетљивим подручјима и успостављање строжег третмана који одговара локалној ситуацији. Републичка дирекција је такође одговорна за припрему и спровођење развојног програма (Стратегија управљања водама за територију Републике Србије, План управљања сливом реке Дунав, План заштите од загађења вода (влада/министарство), планови спровођењае итд. уз подршку других надлежних органа, првенствено: Министарства заштите животне средине.

Ова ознака не доводи у питање позиције у вези са статусом, иу складу је са Резолуцијом Савета безбедности 1244/99 и Мишљењем МСП-а о косовској декларацији о независности

Осим тога, потребни су додатни напори да се неизоставно имлементирају сви елементи садржани у националној Стратегији управљања водама.

Као и поједноставити административне процедуре, као што су издавање грађевинских дозвола, процена утицаја, откуп земљишта, набавка, итд.

Потребна су даља побољшања, како би се успоставило централизовано прикупљање података (индикатори учинка у активностима јавног водовода и јавне канализације и третмана). Образац за пријаву треба да садржи барем информације о покривености водним услугама, количини, квалитету услуга, трошковима, ценама сервисне воде, приходима, примљеним субвенцијама на националном и локалном нивоу, расподели прихода и трошкова за најмање три групе корисника: домаћинства, индустрија и пољопривреда (користиће се у РБМП-у и његовој економској анализи, калкулацији повраћаја трошкова). Систем се даље може побољшати успостављањем система за мерење и мониторинг оперативних перформанси пружалаца водоводних услуга.

РЗС, Статистички годишњак 2016.

РЗС, 2015, Годишњи статистички билтен о животној средини - Воде

Основне информације о моделу-алату FEASIBLE се налазе се у Прилогу, за детаљније информације посетите http://www.oecd.org/env/outreach/methodologyandfeasiblecomputermodel.htm

Извор: Извештај IBNET 2015. за Србију

Основне информације о инструменту ФЕАСИБЛЕ модела налазе се у Прилогу V, за детаљне информације посетите http://www.oecd.org/env/outreach/methodologyandfeasiblecomputermodel.htm

Планирање средстава из националних извора ће се реализовати у оквиру лимита на разделима буџетских корисника, која ће бити опредељена од стране Министарства финансија у складу са билансним могућностима.

Уредба о Програму управљања водама за 2016. годину („Службени гласник Републике Србије”', бр. 28/16)

Влада Србије издвојила је 1.119 милијарди динара у 2016. години за финансирање јавних политика.

Праг од 3% месечних нето прихода домаћинстава као расхода за услуге воде и отпадних вода препоручује се у смерницама ЕУ за анализу трошкова и користи (Водич за анализу трошкова и користи инвестиционих пројеката, Економски алат за процену кохезионе политике за 2014- 2020, децембар 2014, (ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf) .

Преношење и спровођење правних тековина ЕУ у области заштите животне средине и климатских промена - Поглавље 27: Статус и планови, септембар 2015.

Стратешки и програмски документи на националном нивоу морају бити у складу са ДСИП-ом, али и да прате тематске циљеве и инвестиционе приоритете на нивоу ЕУ, чиме се осигурава финансијска помоћ за њихово спровођење.

Видети на пример: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/waterbase-uwwtd-urban-waste-water-treatment-directive-4

Косово * - Ова ознака не доводи у питање позиције у вези са статусом, и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности 1244/99 и Мишљењем МСП-а о косовској декларацији о независности

Водног информационог система за Европу